**Ministru kabineta rīkojuma projekta**

**“Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 “Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra “Mežaparks” un Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība | | |
| 1. | Pamatojums | 1. Nepieciešamība nodrošināt Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzētā finansējuma izlietojumu atbilstoši paredzētam mērķim. 2. Nepieciešamība nodrošināt sporta nozares budžeta prioritāšu īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) 2017.gada valsts budžeta programmā 09.00.00 “Sports” paredzēto līdzekļu ietvaros. 3. Jautājuma saistība ar IZM izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzēto līdzekļu pārdali un ar to saistītā ietekme uz 2017.gada valsts budžeta programmu 09.00.00 “Sports”, lai nodrošinātu valsts funkciju sporta nozarē izpildi” un Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 “Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra “Mežaparks” un Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali””. 4. Jautājuma saistība ar Finanšu ministrijā iesniegtajiem IZM priekšlikumiem likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017.-2019.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojuma Nr.522 “Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra “Mežaparks” un Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali”” 1.3.apakšpunktu Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai paredzēts finansējums šādā apmērā:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **2016** | **2017** | **2018** | **Kopā** | | 2 154 930 | 4 155 881 | 4 933 452 | **11 244 263** |   Ņemot vērā faktu, ka atklāta konkursa “Tenisa centra pārbūve” (TCL 2016/1) ietvaros abi saņemtie finanšu piedāvājumi būtiski pārsniedza Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai paredzēto valsts budžeta finansējumu (lētākais no tiem bija 13 606 425,84 EUR bez PVN), SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” 2016.gada 24.oktobra ārkārtas dalībnieku sapulcē SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” valdei tika uzdots:   * nodrošināt, ka atklātais konkurss tiek pārtraukts; * precizēt Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas tehnisko projektu, lai nodrošinātu, ka būvdarbu un būvuzraudzības kopējā summa nepārsniedz valsts budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēru (11 244 263 EUR), izņemot 2014.gadā SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” projekta īstenošanai piešķirtos, bet līdz šim neiztērētos valsts budžeta līdzekļus (64 618,48 EUR); * īstenot visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu kompetentu speciālistu piesaisti konsultāciju (juridiskā atbalsta un ar būvniecības jautājumiem saistītā atbalsta) sniegšanai visos ar Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta precizēšanu un precizētā Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanu saistītajos jautājumos.   Iepriekšminētā rezultātā konstatējams, ka 2016.gadā Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai paredzētais finansējums 2 154 930 EUR apmērā šim mērķim netiks apgūts un nepieciešams veikt tā pārdali citiem mērķiem.  Priekšlikumi līdzekļu pārdalei ir ietverti IZM izstrādātajā informatīvajā ziņojumā “Par Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzēto līdzekļu pārdali un ar to saistītā ietekme uz 2017.gada valsts budžeta programmu 09.00.00 “Sports”, lai nodrošinātu valsts funkciju sporta nozarē izpildi” un Ministru kabineta rīkojuma projektā “Par Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali”. Attiecīgu precizētu priekšlikumu IZM ir iesniegusi arī Finanšu ministrijā likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017.-2019.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā. Tomēr, lai nodrošinātu līdzekļu pārdali, vienlaikus nepieciešams izdarīt grozījumu Rīkojumā, svītrojot 1.3.2.apakšpunktā Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzēto finansējumu.  Ievērojot minēto, IZM ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 “Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra “Mežaparks” un Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali””. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Ministru kabineta rīkojuma projektu izstrādāja IZM. Sporta sabiedrība tika iesaistīta diskusijās par nepieciešamību nodrošināt sporta nozares budžeta prioritāšu īstenošanu (minētais jautājums tika izskatīts Latvijas Nacionālās sporta padomes 2016.gada 20.aprīļa un 2016.gada 19.oktobra sēdēs). |
| 4. | Cita informācija | Ministru kabineta rīkojuma projekts tiešā veidā attiecas uz tūrisma, sporta un brīvā laika politiku (sporta politiku). Pastarpināti Ministru kabineta rīkojuma projekts attiecas uz budžeta un finanšu politiku. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2016** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  |  |  |  |  |
| 1.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 1.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 2. Budžeta izdevumi: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.2. valsts speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 2.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 3. Finansiālā ietekme: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3.2. speciālais budžets |  |  |  |  |  |
| 3.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |  |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets |  |  |  |  |
| 5.3. pašvaldību budžets |  |  |  |  |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepie­ciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pie­vienot anotācijas pielikumā): | Ņemot vērā to, ka jautājums ir saistīts ar līdzekļu iekšējo pārdali valsts budžeta programmai 09.00.00 “Sports” noteikto 2016.gada un 2017.gada izdevumu ietvaros, iekšējās pārdales rezultātā 2016.gada un 2017.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” kopējie izdevumi nemainās.  Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzētais finansējums 2 154 930 EUR apmērā tiks pārdalīts šādiem mērķiem:   1. Latvijas Olimpiskās komitejas 2017.gadā plānoto Liepājas Olimpiskā centra un Daugavpils Olimpiskā centra projekta īstenošanai saņemto valsts galvoto aizdevumu atmaksai, nodrošinot saistību daļēju izpildi (pamatsummu atmaksu) 2016.gadā, – 778 394 EUR; 2. 2017.gadā Latvijā paredzēto nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai nepieciešamo licenču samaksai 2016.gadā – 1 040 000 EUR, t.sk. 2017.gada FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanas licencei – 400 000 EUR, 2017.gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licencei – 300 000 EUR un 2017.gada pasaules čempionāta motokrosā MX1 klasē Latvijas *Grand Prix* organizēšanas licencei – 340 000 EUR; 3. Kuldīgas Sporta skolas rekonstrukcijas un peldbaseina izbūves pabeigšanai (Kuldīgas novada pašvaldībai) – 336 536 EUR.   Lai nodrošinātu attiecīgas pārdales veikšanu, tiks veikta arī apropriācijas pārdale no IZM 2016.gada budžeta apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” 1 818 394 EUR apmērā uz IZM budžeta apakšprogrammu 09.16.00 “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”, lai nodrošinātu šā rīkojuma 1 040 000 EUR apmērā un uz apakšprogrammu 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” 778 394 EUR apmērā. | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Detalizēta informācija sniegta IZM izstrādātajā informatīvajā ziņojumā “Par Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2016.gadā paredzēto līdzekļu pārdali un ar to saistītā ietekme uz 2017.gada valsts budžeta programmu 09.00.00 “Sports”, lai nodrošinātu valsts funkciju sporta nozarē izpildi”. | | | | |

*Anotācijas II, IV, V, VI un VII sadaļa – Ministru kabineta rīkojuma projekts šīs jomas neskar.*

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Vizē:

Valsts sekretāre Līga Lejiņa

10.11.2016. 10:46

1123

Izglītības un zinātnes ministrijas

valsts sekretāra vietnieks –

Sporta departamenta direktora vietnieks E.Severs

67047935, edgars.severs@izm.gov.lv