Pielikums

Ministru kabineta

2017. gada  14. marta

rīkojumam Nr. 117

"1.pielikums

Latvijas Preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un

ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēm 2013.-2019.gadam

**Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēs**

**paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns 2016.-2019.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | | **Uzdevums/pasākums** | | **Iesaistītās puses** | | **Izpilde/ termiņš** | | **Sasniedzamais darbības rezultāts** | | **Nepieciešamais budžets gadā (indikatīvi) un finansējuma avots** | |
| **MĒRĶIS: Uzlabot Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju atvērtos produktu (preču un pakalpojumu) un kapitāla tirgos** | | | | | | | | | | | |
| ***1. Rīcības virziens: Produktivitātes paaugstināšana*** | | | | | | | | | | | |
| ***1.1. Inovācijas kapacitātes paaugstināšana*** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | | **Sniegt atbalstu komersantiem rūpniecisko pētījumu veikšanai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai, pilnveidot pasākumus zinātnieku un uzņēmumu sadarbības sekmēšanai.** | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | Sniegt atbalstu mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK) jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei. | | EM, LIAA | | 2022.gads | | Vismaz 280 MVK saņēmuši atbalstu inovāciju vaučeru veidā pētniecības, rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanas un produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumu iegādei. | | Finansējums no 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”. ERAF finansējums MVK inovāciju vaučeriem: 7 000 000 *euro*. | |
| 1.1.1.2 | | Sniegt atbalstu uzņēmumu un zinātnieku sadarbībai jaunu produktu izstrādē Kompetences centru ietvaros. | | EM, LIAA | | 2021.gads | | Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei piesaistīts privātā sektora finansējums vismaz 13 milj. *euro* apmērā. Atbalstīta 8 kompetences centru darbība, kuros darbojas vismaz 40 uzņēmumi. | | ERAF finansējums no 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros": 51 300 000 *euro*. | |
| 1.1.1.3 | | Sniegt atbalstu augstskolām pētniecības rezultātā radītā rūpnieciskā īpašuma pārvaldīšanai un komercializēšanai. | | EM, LIAA | | 2022.gads | | Atbalstīts LIAA Vienotais tehnoloģiju pārneses centrs (VTPC) un Pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonds (PKF) (vismaz 40 projekti). | | Finansējums no 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”. VTPC un PKF finansējums: ERAF finansējums – 24 500 000 *euro*, valsts budžeta finansējums – 4 323 529 *euro*. | |
| 1.1.1.4. | | Atbalstīt zinātnisko institūciju un komersantu rūpniecisko pētījumu īstenošanu, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. | | IZM | | 2023.gads | | Atbalstīti vismaz 15 komersantu iesniegtie pētniecības projekti (individuāli vai ar zinātniskajām institūcijām kā sadarbības partneriem). Atbalstīti vismaz 20 zinātnisko institūciju iesniegtie pētniecības projekti, kur komersanti ir sadarbības partneri. | | Finansējums no 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros 66 887 873 euro. | |
| **1.1.2.** | | **Sekmēt jaunu inovatīvu uzņēmumu ar strauju izaugsmes potenciālu veidošanos un attīstību, nodrošinot informatīvu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem nodrošinot atbilstošu normatīvi – tiesisko bāzi, pilnveidojot esošos un attīstot jaunus uzsākšanas kapitāla un riska kapitāla investīciju instrumentus.** | | | | | | | | | |
| **1.1.2.1.** | | Sniegt informatīvu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem uzņēmumiem, lai sekmētu jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošanos un attīstību. | | EM, LIAA | | 2023.gads | | Motivācijas programmas ietvaros īstenotajos pasākumos iesaistīto personu skaits vismaz 10 000. | | Finansējums no 1.2.2.2. pasākuma „Inovāciju motivācijas programma”: 5 648 461 *euro*, tai skaitā ERAF finansējums – 4 801 192 *euro* un valsts budžeta finansējums – 847 269 *euro.* | |
| **1.1.2.2.** | | Sniegt atbalstu inovatīviem komersantiem to agrīnā attīstības posmā, nodrošinot sagatavošanas un uzsākšanas kapitāla instruments. | | EM | | 2016-2020.gads | | Komersanti, kas saņem finansiālu atbalstu – 40 (skatīt kopā ar 1.1.2.3. pasākumu) | | Finansējums 3.1.2.SAM “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” 3.1.2.1.pasākuma “Riska kapitāls” ietvaros 30 milj. *euro* apmērā. | |
| **1.1.2.3.** | | Sniegt atbalstu komersantiem to paplašināšanās posmā, nodrošinot riska kapitāla finansējuma pieejamību. | | EM | | 2016-2020.gads | | Komersanti, kas saņem finansiālu atbalstu – 40. (skatīt kopā ar 1.2.4.2. pasākumu “Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondi”) | | Finansējums 3.1.2.SAM “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” 3.1.2.1.pasākuma “Riska kapitāls” ietvaros 30 milj. *euro* apmērā | |
| **1.1.2.4.** | | Izstrādāt normatīvo regulējumu speciāla vienkāršota nodokļu režīma ieviešanai uzņēmējdarbības uzsācējiem (start-up). | | EM | | 2017.gads | | Izstrādāts normatīvais regulējums speciāla vienkāršota nodokļu režīma ieviešanai uzņēmējdarbības uzsācējiem. | | Piešķirtā finansējuma ietvaros. | |
| **1.1.3.** | | Nacionālās inovāciju sistēmas pilnveidošana, cilvēkresursu  attīstība, motivācijas pasākumu izstrāde pētniekiem un  biznesam un viņu kopdarbības stimulēšana, resursu  koordinēšana, koncentrācija un vispārpieejamība | | EM, IZM, FM, VM, ZM, VARAM, nozaru asociācijas, zinātniskās institūcijas | | 2017.gads | | Pilnveidots nacionālās inovāciju sistēmas modelis. | | Piešķirtā finansējuma ietvaros; inovācijas un MVU konkurētspējas sekmēšanai ES fondu programmās pieejami vairāk kā 430 milj. *euro* līdz 2020.gadam. | |
| **1.1.3. Sekmēt klasteru veidošanos un attīstību** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.3.1** | | Sniegt atbalstu klasteru attīstībai un sekmēt uzņēmumu specializāciju un iesaistīšanos globālajās vērtību ķēdēs. | | EM | | 2020. gads | | Atbalstīti 14 klasteru izveides vai attīstības projekti, kuru īstenošanā iesaistījušies vismaz 420 komersanti, no kuriem atbalstu (grants) saņēmuši vismaz 120. | | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 3.2.1.1.. [aktivitātes „](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)Klasteru programma”: 6 200 001 EUR | |
| **1.1.3.2.** | | Veicināt klasteru sadarbību Baltijas jūras reģionā | | EM | | 2018. gads | | Dalība Baltijas jūras reģiona aktivitātēs kā *BSR Stars* programma “Innovation Express”, sadarbība ar starptautiskām organizācijām kā Ziemeļvalstu ministru padome, u.c. Rezultāts: eksporta potenciāla palielināšana. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **1.1.3.3.** | | Veicināt klasteru vides attīstību un klasteru konkurētspēju starptautiskā mērogā | | EM | | 2020. gads | | Dalība Interreg Europe teritoriālās sadarbības projektā CLUSTERS3 - “Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai ieviešanai”. Rezultāts: darbības plāns Latvijas klasteru vides uzlabošanai. | | Finansējums no ERAF līdzfinansētās programmas Interreg Europe. | |
| ***1.2. Investīcijas cilvēkkapitālā: tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstošs darbaspēka piedāvājums.*** | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.** | | Sniegt atbalstu uzņēmumiem prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu uzņēmumu vadības un darbinieku kvalifikāciju jaunu un efektīvāku mārketinga, organizatorisko metožu un biznesa modeļu ieviešanu | | EM, LIAA | | 2020.gads | | Apmācīti 4707 darbinieki. | | Finansējums no 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti”. Plānotais ERAF finansējums netehnoloģiskām apmācībām 2 004 121 *euro*. | |
| **1.2.2.** | | Sniegt atbalstu uzņēmumiem prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu uzņēmumu vadības un darbinieku vadības un darbinieku kvalifikāciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. | | LIKTA, LTRK | | 2020.gads | | Apmācītas 6073 personas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem. | | Finansējums no ES fondu 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti”. Plānotais ERAF finansējums IKT apmācībām 2 004 121 *euro* | |
| **1.2.3.** | | Sniegt atbalstu uzņēmumiem prasmju pilnveidošanai, kvalifikācijas celšanai un inovāciju sekmēšanai, pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai savlaicīgi novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu | | IZM, EM | | 2020.gads | | Atbalstīti 280 komersanti un 5620 personas, kas saņem nefinansiālu atbalstu.  Kompetenci pilnveidojušas 14 568 nodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem, un 9934 personas ar zemu izglītības līmeni.  25 693 personas vecumā no 25 gadiem saņēmušas atbalstu dalībai mācībās pieaugušo izglītībā, kā arī 12 934 ar zemu izglītības līmeni saņēmušas atbalstu dalībai mācībās pieaugušo izglītībā. | | Finansējums Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 9 milj. *euro* un 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 22.98 milj. *euro*. | |
| **1.2.4** | | Īstenot profesionālo izglītības iestāžu modernizāciju un profesionālās izglītības satura pilnveidi, veicinot kvalificēta darbaspēka pieejamības nodrošinājumu. | | IZM | | 2020.gads | | Nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu modernizācija un profesionālās izglītības satura pilnveide. | | Finansējums 8.1.3.SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros 104 786 645 euro un 8.5.2. SAM “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ietvaros 12 936 510 euro | |
| **1.2.5.** | | Sniegt atbalstu augstākās izglītības institūciju, tajā skaitā koledžu STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) studiju programmu modernizācijai un studiju vides uzlabošanai, lai veicinātu studējošo skaita pieaugumu inženiertehniskajās zinātnēs | | IZM | | 2023.gads | | Nodrošināta STEM studiju programmu modernizācija 14 augstskolās un STEM studiju vides uzlabošana 9 koledžās. | | Finansējums 8.1.1.SAM „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ietvaros 44 641 656 euro un 8.1.4.SAM “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” ietvaros 14 185 198 euro. | |
| ***1.3. Uzņēmējdarbības infrastruktūras pieejamības uzlabošana*** | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1.** | | Sniegt atbalstu industriālo pieslēgumu un teritoriju, ražošanas telpu un infrastruktūras attīstībai. | | EM, VARAM | | 2023.gads | | Sakārtota uzņēmējdarbības infrastruktūra nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru industriālās teritorijās.  Līdz 2023. 31.decembrim atbalstīti 20 komersanti, kas saņēmuši grantus 21 750 000 *euro* apmērā, vienlaikus nodrošināts nodarbinātības pieaugums komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām – nodarbinātības ekvivalents 467. | | ERAF finansējums no Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" – 64,2 milj. *euro* un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" – 264,6 milj. *euro*.  Ieguldījumu rezultātā plānots piesaistīt nefinanšu investīcijas līdzvērtīgā apjomā, kā arī radīt vismaz 5 394 darba vietas. Finansējums no Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" | |
| **1.3.2.** | | Atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta saņēmējus ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi (telpām), konsultācijām un apmācībām. | | EM, LIAA | | 2023.gads | | Līdz 2023.gada 31.decembrim atbalstīti vismaz 250 komersanti, kā arī 180 fiziskas personas, nodrošinot atbalsta saņēmējus ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, ekspertu konsultācijām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām (atbalsts komersantu pirms-inkubācijai un inkubācijai). | | Finansējums Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” 27 900 000 *euro* un valsts budžeta līdzfinansējums 4 923 529 *euro* apmērā, tai skaitā 21 900 000 *euro* ERAF finansējums un 3 864 706 *euro* valsts budžeta finansējums reģionālajiem biznesa inkubatoriem un 6 000 000 *euro* ERAF finansējums un 1 058 823 *euro* valsts budžeta finansējums radošo industriju inkubatoram. | |
| ***2.Rīcības virziens: Konkurētspējas veicināšana ārējos tirgos*** | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1. Nodrošināt tiešos eksporta atbalsta pakalpojumus Latvijas komersantiem** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1.1.** | | Organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas ārvalstīs. | | LIAA sadarbībā ar ĀM, LTRK, LDDK, uzņēmumi. | | Regulāri | | 2016. - 2019.gadā plānotas vidēji 30 misijas/200 uzņēmumi(t.sk. valsts vizītes). | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” (turpmāk - 3.2.1.2. pasākums), kopējais finansējums sagatavošanās pasākumu organizēšanai ieiešanai jaunos ārējos tirgos (semināri, konferences, tirdzniecības misijas, mārketinga kampaņas, prezentācijas, degustācijas, iepircēju žurnālistu vizītes, tirgus pētījumu iegāde, u.tml.) 2 913 343 *euro*; privāto partneru pašfinansējums. | |
| **2.1.1.2.** | | Organizēt Latvijas uzņēmumu vizītes kopā ar augsta līmeņa vadību pēc uzņēmēju pārstāvošo organizāciju pieprasījuma. | | LIAA sadarbībā ar ĀM, VP kanceleja, MP birojs, LTRK, LDDK | | Regulāri | | 2016.-2019.gadā plānotas vidēji 2 vizītes gadā, kurās piedalās vidēji 40 uzņēmēji. | | 2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma: 2 913 343 *euro*; privāto partneru pašfinansējums. | |
| **2.1.1.3.** | | Organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes ārvalstīs. | | LIAA, ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, uzņēmumi | | Regulāri | | 2016.-2019.gadā plānotas vidēji 80 vizītes gadā. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma: 2 913 343 *euro*; privāto partneru pašfinansējums. | |
| **2.1.1.4.** | | Nodrošināt atbalstu uzņēmumu dalībai starptautiskajās izstādēs, tai skaitā:  1) nodrošināt atbalstu zivsaimniecības uzņēmumiem dalībai starptautiskajās izstādēs ar kopstendiem;  2) organizēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendus starptautiskajās izstādēs. | | LIAA, ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības; EM, ZM, LAD, AEI. | | Regulāri | | 2016.-2019.gadā plānots vidēji atbalstīt 85 komersantus dalībai 38 izstādēs gadā, tostarp nodrošinot arī konsultatīvu atbalstu | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma: 2 913 343 *euro*.  Finansējums zivsaimniecības uzņēmumu dalībai starptautiskās izstādēs EJZF līdzfinansētā pasākumā „Tirdzniecības pasākumi”. | |
| **2.1.1.5.** | | Sniegt konsultācijas uzņēmējiem par ārējiem tirgiem, biznesa partneru meklēšanu, eksporta atbalstu un citiem ārējās tirdzniecības jautājumiem. | | LIAA, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības. | | Regulāri | | 2016.-2019.gadā plānotas vidēji 700 konsultācijas. | | Piešķirto budžeta ietvaros;  2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma: 2 913 343 *euro*. | |
| **2.1.1.6** | | Sagatavot nozaru tirgus apskatus/informatīvos ziņojumus par ārvalstu tirgiem/nozarēm. | | LIAA | | Regulāri | | 2016.-2019.gadā plānotas vidēji 20 izpētes. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **2.1.1.7.** | | Organizēt informatīvos seminārus par ārējiem tirgiem un dažādiem specifiskiem ārējās tirdzniecības jautājumiem. | | LIAA, ĀM, LTRK | | Regulāri | | 2016.-2019.gadā plānoti vidēji 25 semināri gadā | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **2.1.1.8.** | | Nodrošināt ārvalstu uzņēmumu ienākošo eksporta pieprasījumu apstrādi, vizīšu un forumu organizēšanu, lai sekmētu sadarbību starp Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem. | | LIAA, ĀM, LTRK | | Regulāri | | 2016.-2019.gadā plānoti vidēji 900 ienākošie eksporta pieprasījumi, kā arī 60 ienākošās vizītes/4 forumi gadā. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma: 2 913 343 *euro*. | |
| **2.1.1.9** | | Atbalsta nodrošināšana mērķa grupai ražotņu un produktu atbilstības izvērtēšanai | | LIAA | | Regulāri | | No 2016.- 2023. gadam – nodrošināti 150 atbalsti. | | 2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma: 961 276 *euro*. | |
| **2.1.1.10** | | Nodrošināt Eiropas biznesa atbalsta tīkla (EEN) darbību. | | LIAA | | Regulāri | | 2016.g. plānots organizēt 28 seminārus, 571 specializētos konsultatīvos pakalpojumus; sagatavot 500 atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem;  2017.g. plānots organizēt 24 seminārus. 615 specializētos konsultatīvos pakalpojumus, sagatavot 375 atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem;  2018.g**.**  plānots organizēt 24 seminārus, 630 specializētos konsultatīvos pakalpojumus; sagatavot 375 atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem;  2019.g. plānots organizēt 25 seminārus, 660 specializētos konsultatīvos pakalpojumus gadā, sagatavot 375 atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir viena no COSME - Eiropas Savienības Uzņēmumu konkurētspējas un mazo vidējo uzņēmumu programmās 2014-2020 (iepriekš - Eiropas Komisijas Konkurētspējas un Inovāciju ietvarprogramma (CIP) 2007-2013) sastāvdaļām, kas darbojas pēc vienas pieturvietas aģentūras principiem, lai sniegtu vienotus pakalpojumus. | |
| **2.1.2. Īstenot nacionāla līmeņa marketinga kampaņas un integrētā marketinga pasākumus** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.2.1.** | | Organizēt nacionālos stendus starptautiskajās izstādēs ārvalstīs. | | LIAA | | 2016.-2019. | | 2016.-2019.gadā plānoti vidēji 16 stendi gadā. | | 2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” 5 225 322 *euro.* | |
| **2.1.2.2.** | | Organizēt valsts mēroga mārketinga kampaņu izvēlētā ārvalstu tirgū ar mērķi veicināt Latvijas produktu atpazīstamību, tirdzniecības apjoma palielināšanos. | | LIAA, ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | | Regulāri | | 2016.-2019.gadā plānoti vidēji 4 pasākumi. | | 2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma: 2 913 343 *euro*. | |
| **2.1.2.3.** | | Starptautisku mārketinga kampaņu, tai skaitā mārketinga kampaņu medijos organizēšana; žurnālistu un emuāristu vizīšu Latvijā organizēšana | | LIAA | | Regulāri | | No 2016.- 2019. gadam – vidēji 6 mārketinga kampaņas gadā.  No 2016.- 2019. gadam – vidēji 10 vizītes gadā. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma: 2 913 343 *euro*. | |
| **2.1.8.** | | Organizēt „Eksporta un inovācijas balvu”, uzņēmēju biznesa forumu un uzņēmēju un LIAA pārstāvju kontaktbiržu. | | LIAA | | Regulāri | | 2016. gadā plānota "Eksporta un inovācijas balva 2016" organizēšana, 3 biznesa forumi, 2 kontaktbiržas.  2017.-2019.gadā vidēji plānoti 4 lieli pasākumi. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma: 2 913 343 *euro*. | |
| **2.1.3. Nodrošināt ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbību un efektīvu sadarbību ar citām iesaistītajām institūcijām un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām eksporta atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.3.1.** | | Nodrošināt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību uzņēmējiem nozīmīgos eksporta tirgos, vienlaikus izvērtējot tā efektivitāti un paplašināšanās nepieciešamību. | | EM, LIAA, ĀM, LTRK, LDDK | | Regulāri | | Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību skaits:  2016.-2019. gadā 21 pastāvīgās pārstāvniecības | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  2016.-2020.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” 5 587 259 *euro.* | |
| **1.2. Finanšu pieejamības sekmēšana** | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.** **Nodrošināt uzņēmējiem iespēju saņemt kredītresursus uzņēmējdarbības veikšanai situācijās, kad to rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā, t.sk. sniedzot ilgtermiņa finansējumu.** | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.1.** | | Paralēlo aizdevumu instruments; | | ALTUM | | 2016.-2020. gads | | 2014.-2020.gadā plānots izsniegt paralēlos aizdevumus 56 saimnieciskās darbības veicējiem 30 milj. *euro* apjomā. | | Finansējums 3.1.1.SAM “Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS 3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.2. pasākuma “Mezanīna aizdevumi” ietvaros pieejamas maziem un vidējiem komersantiem 15 000 000 *euro*, ko veido ERAF finansējums 5 800 000 *euro* un sabiedrības Altum finansējums 9 200 000 *euro*. Finansējums paralēlajiem aizdevumiem lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem ir 5 000 000 *euro*, ko veido sabiedrības Altum finansējums. Savukārt maziem un vidējiem komersantiem papildus pieejams finansējums paralēlajiem aizdevumiem 10 000 000 *euro* apmērā, kas sastāv no 2.2.1.4.1. “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” apakšaktivitātes gūto atmaksu publiskās finansējuma daļas 4 200 000 *euro* apmērā un sabiedrības Altum finansējuma 5 800 000 *euro*. | |
| **1.2.2.** **Sniegt garantijas komersantiem ar mērķi nodrošināt iespējas saņemt kredītresursus komercdarbības veikšanai situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā vai ārvalstu pircēja nemaksāšanas/maksāt­ne­spējas risku.** | | | | | | | | | | | |
| **1.2.2.1.** | | Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai; | | ALTUM | | 2016-2020.gads | | Plānots izsniegt 300 garantijas. | | Finansējums 3.1.1.SAM “Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS 3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.1. pasākuma “Aizdevumu garantijas” ietvaros 22 000 000 *euro* apmērā un darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes ietvaros “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” atmaksātais publiskais finansējums 10 000 000 *euro* apmērā. Lielajiem saimnieciskajiem darbības veicējiem pieejams finansējums 3 000 000 *euro* apmērā no 2007,-2013.gada ES fondu plānošanas perioda procentu ieņēmumu valsts budžeta daļas 3 000 000 *euro* apmērā. | |
| **1.2.2.2.** | | Īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa eksporta garantijas; | | ALTUM | | 2016-2020.gads | | Plānotas šādas aktivitātes eksporta kredīta garantiju aktivitātes izvēršanai: - Saņemta atļauja no Eiropas Komisijas īstermiņa eksporta kredīta garantiju sniegšanai uz Eiropas Savienības un visām OECD dalībvalstīm komersantiem (I) ar eksporta apgrozījumu zem 2 milj. *eur* un (II) darījumiem, kuros atliktā maksājuma termiņš ir no 180 līdz 730 dienām.  - Ieviesta vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju programma veicot nepieciešamos grozījumus programmu regulējošajos normatīvajos aktos.  Plānots izsniegt 200 eksporta kredītu garantijas. | | Finansējums no 2007.-2013.gada plānošanas perioda gūto atmaksu publiskā finansējuma daļas 10 000 000 *euro* apmērā. | |
| **1.2.3. Sniegt atbalstu un garantijas uzņēmējdarbības uzsācējiem** | | | | | | | | | | | |
| **1.2.3.1** | | Īstenot atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējiem un mikrokreditēšanas jomā | | ALTUM | | 2016.-2020.gads | | Atbalstīti  624 saimnieciskās darbības veicēji, t.sk. uzsācēji. | | Finansējums 3.1.1.SAM “Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS 3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.4. pasākuma “Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem” ietvaros – ERAF finansējums 7 000 000 *euro* apmērā, sabiedrības ALTUM piesaistītaos finansējums 23 000 000 *euro*. Papildus pieejams finansējums starta aizdevumiem 2 000 000 *euro* apmērā no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” atmaksātā līdzekļu publiskā finansējuma. | |
| **1.2.3.2** | | Nodrošināt pieejamību riska kapitāla investīcijām | | ALTUM | | 2016.-2020.gads | | Atbalstīti 140 saimnieciskās darbības veicēji. | | Finansējums 3.1.2.SAM “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” ietvaros 75 000 000 *euro* un 3.1.1.SAM “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” ietvaros 10 000 000 *euro*. | |
| **1.2.3.3** | | Akcelerācijas fondi | | ALTUM | | 2016.-2020.gads | | Atbalstīti 60 saimnieciskās darbības veicēji. | | Finansējums 3.1.2.SAM “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” 3.1.2.2. pasākuma “Tehnoloģiju akselerators” ietvaros 15 000 000 *euro* apmērā. | |
| **1.2.3.4** | | Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondi | | ALTUM | | 2016. -2020.gads | | Atbalstīti 40 saimnieciskās darbības veicēji. | | Finansējums 3.1.2.SAM “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” 3.1.2.1.pasākuma “Riska kapitāls” ietvaros 60 000 000 *euro* apmērā. | |
| **1.2.4.5** | | Biznesa eņģeļu kopinvestīciju fonds | | ALTUM | | 2016.-2020. gads | | Atbalstīti 40 saimnieciskās darbības veicēji | | Finansējums 3.1.1. SAM “Sekmēt MVK izveidei un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.3.pasākuma “Biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds” ietvaros 10 000 000 *euro* apmērā. | |
| ***3. Rīcības virziens*: *Turpmākā rīcība ĀTI piesaistei*** | | | | | | | | | | | |
| ***3.1.  ĀTI piesaistes šķēršļu novēršana*** | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1. Uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, sekmēt jaunu ārvalstu un vietējo investīciju veikšanu Latvijas ekonomikā, kā arī sniegt iespēju paaugstināt Latvijas biznesa vides starptautisko novērtējumu.** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1. | | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns 2016.-2018.gadam ietvaros; | | EM, FM, TM, LM, SM, VARAM, VM, ZM. | | 2018.gads | | MK apstiprināts Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns 2016.-2018.gadam; Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā līdz 2018.gadam izvirzīti 90 uzdevumi[[1]](#footnote-2) gan attiecībā uz līgumsaistību izpildi, maksātnespējas procesu[[2]](#footnote-3), investoru tiesisko aizsardzību, uzņēmējdarbības uzsākšanu, izbeigšanu, u.c. prasības. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros; | |
| 3.1.1.2. | | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, novēršot identificētos šķēršļus investīciju projektu uzsākšanai vai īstenošanai Latvijā. | | EM, LIAA sadarbībā ar nozaru ministrijām LTRK, LDDK, ĀIPL | | Regulāri | | Identificēti un novērsti šķēršļi, t.sk. pilnveidots normatīvais regulējums, investīciju projektu īstenošanai Latvijā, balstoties uz ĀIPL, uzņēmēju asociāciju, nozaru ministriju rekomendācijām.  Ikgadējās ĀIPL un Ministru kabineta tikšanās organizēšana; | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **3.1.2. Īstenot pasākumus darbaspēka kvalifikācijas celšanai investīciju piesaistes veicināšanai** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1 | | Sniegt atbalstu jaundibinātiem komersantiem prasmju pilnveidošanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, lai sekmētu investoru piesaisti. | | EM, LIAA | | 2020.gads | | Apmācības nodrošinātas vismaz 12 jaundibinātiem ārvalstu komersantiem un apmācīti vismaz 300 darbinieki | | Finansējums no ES fondu 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti”. Plānotais ERAF finansējums apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti 2 004 121 euro | |
| 3.1.2.2. | | Sniegt atbalstu uzņēmumiem prasmju pilnveidošanai, kvalifikācijas celšanai un inovāciju sekmēšanai, pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai savlaicīgi novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu | | IZM, EM | | 2020.gads | | Atbalstīti 280 komersanti un 5620 personas, kas saņem nefinansiālu atbalstu.  Kompetenci pilnveidojušas 14 568 nodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem, un 9934 personas ar zemu izglītības līmeni.  25 693 personas vecumā no 25 gadiem saņēmušas atbalstu dalībai mācībās pieaugušo izglītībā, kā arī 12 934 ar zemu izglītības līmeni saņēmušas atbalstu dalībai mācībās pieaugušo izglītībā. | | Finansējums Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 9 milj. *euro* un 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 22.98 milj. *euro*. | |
| **3.2.ĀTI piesaistes procesa pilnveidošana** | | | | | | | | | | | |
| **3.2.1. Pilnveidot investīciju piesaistes (POLARIS) mehānismu valsts un pašvaldību iesaistei investīciju piesaistē, veicinot vienotu pieeju publiskajā pārvaldē investīciju projektu apkalpošanai.** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | | Pilnveidot mehānismu, kādā sagatavojami Latvijas stratēģiskie investīciju projektu piedāvājumi. | | EM, LIAA, SM, VARAM, FM, ZM | | 30.11.2016 | | Pilnveidots investīciju piesaistes process par pašvaldību un valsts pārvaldes institūciju iesaisti investīciju projektu sagatavošanā, izveidojot koordinācijas mehānismu starp nozaru ministrijām, kas iesaistītas investīciju piesaistē. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.2.1.2. | | Veikt perspektīvo investīciju piesaistes sektoru analīzi un pārskatīt investīciju piedāvājumu sagatavošanai. Efektīvākai investīciju piesaistes nodrošināšanai, izvērtēt tautsaimniecības sektorus, identificējot nišas ar investīciju potenciālu, vērtējot Latvijas priekšrocības, t.sk. pieejamo infrastruktūru un darbaspēku. | | EM, LIAA | | 30.10.2017 | | Izstrādātas nozaru stratēģijas, veikta perspektīvo sektoru analīze ar *foresight* metodi. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  Finansējums "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A"" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros. | |
| 3.2.1.3. | | Izveidot POLARIS procesa ietvaros tehniska līmeņa starp- institucionālu darba grupu aktuālo problēmjautājumu risināšanai un darba kārības nodrošināšanai. | | EM, LIAA, citas iesaistītas puses pēc EM viedokļa (SM, ZM, EM, u.tml.) konsultanti, nozaru asociācijas, privātie uzņēmēji | | 2017.gads | | Izveidota POLARIS procesa ietvaros tehniska līmeņa starp-institucionāla darba grupa. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.2.1.4. | | Palielināt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību un vēstniecību tīkla lomu investīciju piesaistē. | | LIAA, Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, vēstniecības, ĀM | | Regulāri | | EM sadarbībā ar ĀM identificējusi sadarbības jomas un virzienus ar potenciālajām partnervalstīm.  EM (LIAA) virzījusi ekonomiskās sadarbības projektus ar partnervalstīm virzīti, piedāvājot šiem projektiem skaidrus izstrādes un realizācijas pasākumus, kā arī sasniedzamos rezultātus.  EM (LIAA) iesniegusi informāciju par sasniegto progresu un rezultātiem konkrētu projektu īstenošanā Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomei.  EM (LIAA) ir identificējusi problēmas zaudētiem investīciju projektiem. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.2.1.4. | | Palielināt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību lomu investīciju piesaistē. | | LIAA, Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības | | Regulāri | | Identificētas īstenojamās aktivitātes ĀTI piesaistē attiecīgajā mērķa tirgū; identificētas problēmas zaudētiem investīciju projektiem. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **3.2.2. Pašvaldības loma investīciju piesaistes procesā** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | | Īstenot sadarbības modeli, kas palielinātu pašvaldību lomu investīciju piesaistes procesā. | | EM, LIAA | | 2017.gads | | Izstrādāts sadarbības modelis, kas veicinātu pašvaldības lomu investīciju piesaistē. Piedāvājums iekļauts informatīvajā ziņojumā un iesniegts izskatīšanai MK. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.2.2.2 | | Organizēt izglītojošus seminārus pašvaldībām par investīciju piesaistes nozīmi un to radītajām iespējām, investoru apkalpošanu, pašvaldību priekšrocību prezentēšanu, kā arī par praktiskiem ĀTI piesaistes procesa jautājumiem un investīciju piesaistes metodēm. | | LIAA, VARAM, LLPA, LPS | | Regulāri | | Noorganizēti 4 reģionālie semināri gadā par investīciju piesaistes nozīmi un to radītajām iespējām, investoru apkalpošanu, pašvaldību priekšrocību prezentēšanu, kā arī par praktiskiem ĀTI piesaistes procesa jautājumiem un investīciju piesaistes metodēm. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.2.2.3. | | Apzināt pašvaldību piedāvājumus, intereses un informāciju par investīciju projektiem investoriem.  Pašvaldībām nodrošināt informācijas apriti ar LIAA par investīciju un uzņēmējdarbības īstenošanas un paplašināšanas iespējām.  Nodrošināt pašvaldībām iespēju piedāvāt savus īpašumus ārvalstu investoru vajadzībām, tai skaitā publicēt un uzturēt aktuālu informāciju LIAA administrētajā datu bāzē par pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem uzņēmējdarbības veikšanai. | | LIAA, VARAM, pašvaldības | | Regulāri | | Sadarbībā ar pašvaldībām sagatavota un publiski pieejama informācija investoriem par pašvaldību piedāvājumu.  Publicēta un regulāri aktualizēta pašvaldību un privātā sektora informācija par pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem uzņēmējdarbības veikšanai. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **3.3. Aktivitātes investīciju piesaistē** | | | | | | | | | | | |
| **3.3.1. LIAA aktivitātes ārvalstu investīciju piesaistē** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | | Izstrādāt ekonomiskās analīzes (*feasibility*) pētījumus par mērķa nozaru un/vai to nišu iespējamo attīstību, šķēršļiem un perspektīvām. | | LIAA, iepirkuma procedūrā izraudzīti konsultanti, iesaistot nozaru asociācijas, nozaru ministrijas, EM, VARAM, pašvaldības, ĀIPL, LTRK, LDDK | | 1 reizi 2-3 gados | | Izstrādāti ekonomiskās analīzes pētījumi mērķa nozarēs un jomās, identificētas pievilcīgākās un ekonomiski pamatotākās nišas. | | 2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma 2 913 343 *euro*. | |
| 3.3.1.2. | | Nodrošināt diskusijas ar nozaru pārstāvjiem un ekspertiem par mērķa nozaru attīstību. | | LIAA sadarbībā ar nozaru asociācijām, konsultantiem, ĀM | | 1 reizi gadā pēc vajadzības | | Nozaru asociāciju, pašvaldību, FICIL, LTRK, LDDK informēšana par mērķa nozaru attīstību saskaņā ar ekonomiskās analīzes pētījumu rezultātiem. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.1.3. | | Uzturēt Latvijas investīciju vides un projektu monitoringa informācijas sistēmu (LIVPMIS), kurā tiek iekļauta informācija par investīciju projektiem un to attīstības stadiju, esošajiem un potenciālie investoriem, u.tml. | | LIAA, , MP birojs, VP kanceleja, nozaru ministrijas | | Aktualizēt informāciju – regulāri | | Pilnveidota informācijas datu bāze, kuras lietotājas ir attiecīgās ĀTI piesaistes procesā iesaistītās valsts institūcijas | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.1.4. | | Pilnveidot un regulāri atjaunot mājaslapā pieejamo informāciju investoriem.  Īstenot LIAA plānoto “Latvijas eksporta un investīciju sistēmas – EIIS” projektu, tādējādi būtiski atvieglojot informācijas iegūšanas ātrumu potenciālajiem ārvalstu investoriem. | | LIAA, nozaru ministrijas, LTRK, LDDK, nozaru asociācijas, pašvaldības | | Regulāri | | Pilnveidota un regulāri atjaunota Latvijas investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas mājas lapa.  Pieejama EIIS informācijas platforma, kas daļēji sinhronizēta ar būtiskākajiem potenciālajiem ārvalstu investoriem nepieciešamajiem valsts pārvaldes informācijas avotiem. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma 2 913 343 *euro* | |
| 3.3.1.5. | | Identificēt nozaru attīstības projektus (tai skaitā privātos). | | LIAA, konsultanti, nozaru asociācijas, privātie uzņēmēji | | Regulāri | | Skat. arī 3.2.1.1  1) noslēgti sadarbības līgumi – 8;  2) sniegts atbalsts projektu vienota grafiskā dizaina prezentācijas izstrādei– 8;  3) ne mazāk kā 15 aktīvu projektu Latvijas projektu "portfelī", kas tiek uzturēts un aktualizēts (pastāvīgi, pa ceturkšņiem nesummējas);  4) investoru vai informācijas izplatītāju (multiplikators (konsultanti u.c.)) skaits, kam nodoti projekti investīciju piesaistei (skaita gala adresātus, nevis starpniekus, piemēram, pārstāvjus, vēstniekus, amatpersonas) – 30; | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.1.6. | | Veikt koordinējošās darbības tautsaimniecībai nozīmīgu potenciālu investīciju projektu izstrādei. | | LIAA, citas iesaistītas puses pēc EM viedokļa (SM, ZM, EM, u.tml.) | | Regulāri | | Veiktas nepieciešamās darbības stratēģiski nozīmīgu investīciju projektu īstenošanai Latvijā. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  Finansējums "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A"" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros. | |
| 3.3.1.7. | | Organizēt tikšanās ar potenciāliem investoriem ārvalstīs un prezentēt investīciju iespējas.  Organizēt potenciālo investoru, investoru interešu pārstāvošo kompāniju vizītes Latvijā, zinātniskās pētniecības iestādēs un pašvaldībās | | LIAA, Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | | Regulāri | | Noorganizētas vismaz 2 vizītes 1 reizi ceturksnī katrā mērķa valstī, kur darbojas Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības,  Noorganizētas 120 potenciālo investoru vizītes gadā. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.1.8. | | Organizēt biznesa forumus augstu valsts amatpersonu (Valsts prezidents, Ministru prezidents) vizīšu ietvaros | | LIAA, tai skaitā  Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības; ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | | Mērķa valstī reizi 2 gados | | Noorganizēti 2-3 investīciju semināri | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.1.9. | | Veikt projektu pēcapkalpošanu (noskaidrojot investīciju projekta ieviešanas rezultātus, iniciējot turpmāko atbalstu) | | LIAA. | | Regulāri | | Veikta projektu pēcpkalpošana vismaz 1 reizi gadā 6 mēnešus pēc projekta īstenošanas, vismaz 10 projektiem gadā. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| **3.3.2. Marketinga aktivitātes** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.1 | | Mārketinga plānu izstrāde pēc pārstāvju pieprasījuma LIAA mērķa tirgos un specifiskās prioritāro nozaru nišās. | | LIAA, EM, ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības LLPA, iepirkuma procedūrā izraudzīti konsultanti | | Regulāri pēc vajadzības | | Padziļināta katras valsts analīze ar mērķi izstrādāt mārketinga plānu katram tirgum. Kopā izstrādāti 15 mārketinga plāni. | | 2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma 2 913 343 *euro.* | |
| 3.3.2.2 | | Izstrādāt un atjaunot informatīvos, vienota standarta, mārketinga materiālus par investīciju iespējām Latvijā. | | LIAA, ĀM, LTRK, LDDK, Latvijas Institūts | | Regulāri | | Prezentācijas par investīciju iespējām, mērķa nozarēm Latvijā, ĀTI piesaistes procesu, faktu lapas, mērķa nozaru marketinga brošūras.  Sagatavota informācija potenciāliem investoriem par uzņēmējdarbības vidi.  Sagatavoti informatīvie materiāli par Latvijas zinātnes sasniegumiem. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.2.3 | | Veicināt Latvijas investīciju vides atpazīstamību ar sociālo mediju starpniecību. | | LIAA, ĀM, LTRK, LDDK, Latvijas Institūts | | Regulāri | | Aktīvi un regulāri papildināti profili vadošos sociālajos medijos (Twitter, LinkedIn, Facebook u.c.). | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.2.4 | | Nodrošināt ĀTI piesaistes politikas aktualitāšu un nozīmīgāko investīciju projektu veiksmes stāstu publiskošanu Latvijā un ārvalstīs. | | LIAA, Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Latvijas Institūts, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | | Regulāri  . | | Sagatavota informācija par mērķa nozares aktualitātēm, ĀTI piesaistes procesa aktualitātēm, kura publiskota ar masu mēdiju starpniecību vismaz 10 reizes ārvalstu biznesa presē.  Organizētas augsti prioritāro valstu ekonomisko žurnālistu delegāciju vizītes uz Latviju vismaz 2 gadā. | | 2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma 2 913 343 *euro.* | |
| 3.3.2.5 | | Organizēt mārketinga kampaņas mērķa valstīs mērķa nozarēs. | | LIAA, Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, ārpakalpojumu sniedzēji | | Regulāri | | Veiktas 15 kampaņas (5 mērķa valstīs katrā 3 kampaņas), iniciēti vismaz 10 investīciju projekti gadā. | | 2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma 2 913 343 *euro.* | |
| 3.3.2.6 | | Apmeklēt ārvalstīs nozīmīgākās mērķa nozaru konferences, seminārus vai forumus, t.sk.:  1) Dalīto pakalpojumu kopienas (*Shared Services Community*) tikšanās (4 tikšanās gadā);  2) *City Nation Place* valstu mārketinga forumu (reizi gadā) u.c. | | EM, LIAA, ĀM | | Regulāri | | Apmeklēti vismaz 3 pasākumi, identificēti 15 potenciālie investori/ investīciju konsultanti gadā. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.2.7 | | Piedalīties investīciju semināros, forumos vai izstādēs, sniedzot prezentācijas par Latvijas uzņēmējdarbības vidi, salīdzinošajām priekšrocībām, perspektīvajiem sadarbības sektoriem. | | LIAA, tai skaitā Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības; ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | | Regulāri | | Vidēji 2 pasākumi mēnesī. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | |
| 3.3.2.8 | | Izstrādāt un ieviest Latvijas diasporas piesaistes stratēģiju LIAA funkciju īstenošanai. Stiprināt LIAA kapacitāti funkcijas nodrošināšanai . | | LIAA, sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Latvijas Ārējām ekonomiskām pārstāvniecībām, diasporu organizācijām un pašvaldībām | | Izstrādāt stratēģiju līdz 01.08.2017. | | Izstrādāta Latvijas diasporas piesaistes stratēģija LIAA funkciju īstenošanai. Īstenotas LIAA funkcijas (eksporta, inovāciju un tūrisma veicināšana, ārvalstu investīciju piesaiste), iesaistot Latvijas diasporu. | | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  2016.-2023.gadā finansējums no ERAF līdzfinansētā 3.2.1.2. pasākuma 2 913 343 *euro*. | |

***Lietotie saīsinājumi:***

*ĀEPKP – Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padome, AEI – Agroresursu un ekonomikas institūts, ĀM – Ārlietu ministrija, EM – Ekonomikas ministrija, FICIL – Ārvalstu investoru padome Latvijā, IZM – Izglītības un zinātnes ministrija, LAD – Lauku atbalsta dienests, LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija, LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, LM – Labklājības ministrija, LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, LTC – Latvijas Tehnoloģiskais centrs, MK – Ministru kabinets, MP – Ministru prezidents birojs, NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra, SM – Satiksmes ministrija, TM – Tieslietu ministrija, TA – Tiesu administrācija, VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, VK – Valsts kanceleja, VP – Valsts prezidenta kanceleja, ZM – Zemkopības ministrija."*

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

1. Detalizētu uzdevumu plānu skatīt “Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2016.-2018.gadam” (VSS-793). [↑](#footnote-ref-2)
2. Saskaņā ar Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.-2020. gadam rīcības virzienos noteikto. [↑](#footnote-ref-3)