|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.pielikums  Informatīvajam ziņojumam par Latvijas Preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un  Ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu īstenošanas starpposma novērtējumu 2013.-2015.gadā  **Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēs**  **paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna izpilde 2013.-2015.gadā[[1]](#footnote-1)** | | | | | | |
| **Nr.** | **Uzdevums/pasākums** | **Iesaistītās puses** | **Izpilde/ termiņš** | **Sasniedzamais darbības rezultāts\*** | **Izmantotais finansējums un finansējuma avots\*\*** | **Sasniegtais rezultāts** |
| **MĒRĶIS:** Uzlabot Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju atvērtos produktu (*preču un pakalpojumu*) un kapitāla tirgos | | | | | | |
| ***1. Rīcības virziens*: *Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana*** | | | | | | |
| **Sasniedzamie apakšmērķi:**   * Sekmēt augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru īpatsvara pieaugumu Latvijas eksportā   Ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšana uz ārējo pieprasījumu orientētām nozarēm | | | | | | |
| **Attiecināmie politikas rezultāti:**   * Cēlies produktivitātes līmenis tautsaimniecībā kopumā, salīdzinot ar ES vidējo * Cēlies produktivitātes līmenis apstrādes rūpniecībā % no ES vidējā * Nodrošināts eksporta pieaugums * Pieaugušas ĀTI plūsmas uz ārējo pieprasījumu orientētajās nozarēs un to īpatsvars kopējās ĀTI plūsmās | | | | | | |
| ***1.1. Darbaspēka pieejamība un tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstošs izglītības piedāvājums, darba attiecību elastdrošība*** | | | | | | |
| * + 1. *Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu atbalstu uzņēmēju ieguldījumiem cilvēkkapitālā komersantu konkurētspējas celšanai.* | | | | | | |
| Līdz 31.12.2013; iesaistītas: EM, LIAA | | | | | | |
| **1.1.1.1.** | Sniegt atbalstu uzņēmumiem prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu uzņēmumu vadības un darbinieku kvalifikāciju jaunu un efektīvāku mārketinga, organizatorisko metožu un biznesa modeļu ieviešanu | EM, LIAA | 2015.gads | Apmācīts 15 921 darbinieks.  Virssaistībās – apmācīti  2 500 darbinieki. | Finansējums no ESF līdzfinansētās 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” 2.kārtas finansējums: 21569377,81 *euro*.  Ar 15.05.2012. MK lēmumu paredzētas arī virssaistības 3557179, 53 *euro* apjomā. | Apakšaktivtātes 1.3.1.1.4 ieviešana ir pabeigta un sasniegtais apmācīto personu skaits ir 20 170. |
| **1.1.1.2.** | Sniegt atbalstu uzņēmumiem prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu uzņēmumu vadības un darbinieku vadības un darbinieku kvalifikāciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. | EM, LIAA | 2015.gads | Apmācītas 5000 personas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem | Finansējums no ESF līdzfinansētās 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” 3.kārtas: 1595571,45 *euro* | Apakšaktivitātes 1.3.1.1.1 ietvaros „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” apmācītas 6798 personas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem. |
| **1.1.2.** | Nodrošināt bezdarbnieku apmācības, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, kā arī veikt operatīvu bezdarbnieku atlasi un apmācību pēc darba devēju pieprasījuma. | LM, Nodarbinātības valsts aģentūra | 30.06.2015 | Vidēji 6 000 bezdarbnieku gadā apguvuši profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmas.  Vidēji 11 000 bezdarbnieku gadā apguvuši darba tirgū pieprasītas profesionālās pamatprasmes neformālās izglītības programmu ietvaros.  Vidēji 200 bezdarbnieki gadā apmācīti pēc individuāla darba devēju/investoru pieprasījuma. | Finansējums no ESF līdzfinansētās 1.3.1.1.3. apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”: 107,87milj. *euro*. Ar 08.05.2012. un 15.05.2012. MK lēmumu paredzētas virssaistības 10,77 milj. *euro* .apjomā. | Laika periodā no 2014.gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūnijam dalību profesionālās apmācības programmas ietvaros pabeidza **3326** bezdarbnieki.  No 2015. gadā neformālās izglītības programmu apguvi uzsākušajiem 12 366 bezdarbniekiem, apmācību ir pabeiguši **11 835** bezdarbnieki, bet 57 turpināja dalību pasākumā 2015. gadā.  Kopā 2015. gadā 6 darba devēji iesnieguši 11 pieprasījumus apmācības organizēšanai. Turpinās jau iepriekšējos gados veiksmīgi uzsāktā sadarbība ar dažādiem uzņēmumiem, kā arī pieteikumus iesnieguši arī jauni sadarbības partneri. Lielākā daļa (7) pieprasījumu iesniegta gada pēdējā ceturksnī, līdz ar to apmācību uzsākšana plānota 2016. gadā. |
| ***1.2. Uzņēmējdarbības infrastruktūras pieejamība*** | | | | | | |
| **1.2.1.** | Sniegt atbalstu industriālo pieslēgumu un teritoriju attīstībai | EM, VARAM | 31.12.2013 | Sakārtota uzņēmējdarbības infrastruktūra nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru industriālās teritorijās. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.2.2.2.apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai”: 17,36 milj. *euro* [[2]](#footnote-2).  Finansējums no ERAF līdzfinansētās 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” pieejamā finansējuma ietvaros – atbilstoši normatīvajam regulējumam, atbalsts minētās aktivitātes ietvaros tiek sniegts tikai publiskās infrastruktūras attīstībai. | 3.6.1.1.aktivitātē īstenoti 13 projekti, kas veido rezultātu „Projektu skaits, kas veicina pilsētu konkurētspējas celšanos, t.sk. sekmē uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību”;  2.3.2.2.3.apakšaktivitātē īstenoti 19 projekti, kas veido rezultātu „Projektu skaits, kas veicina uzņēmējdarbības attīstībai būtiskās infrastruktūras sakārtošanu, vienlaicīgi sekmējot komersantu konkurētspējas celšanos, t.sk. tehnoloģiju attīstību”. |
| **1.2.2.** | Izstrādāt Teritoriju attīstības plānošanas likumam pakārtotos normatīvos aktus, sakārtojot ar funkcionālo zonējumu standartizāciju un tā noteikšanu saistītos jautājumus. | VARAM | 01.10.2013 | Izstrādāti Teritoriju attīstības plānošanas likumam pakārtotie normatīvie akti, sakārtojot ar funkcionālo zonējumu standartizāciju un tā noteikšanu saistītos jautājumus. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Izstrādāti Ministru kabineta 2013.gada  30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Piemērojot šos noteikumus praksē un, ņemot vērā izmaiņas būvniecības normatīvajā regulējumā, nepieciešams veikt grozījumus šajos noteikumos. VARAM ir sagatavojusi grozījumu projektu, ko plānots izsludināt VSS 2016.gada martā. 2015.gada 1.maijā produkcijas vidē darbojas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma, kurā teritorijas attīstības plānošanas dokumenti izstrādājami strukturētā datu ievades formā, kas tieši saistīta ar Ministru kabineta noteikumu 240. normām. |
| **1.2.3.** | Pēc jaunā Būvniecības likuma pieņemšanas nekavējoši nodrošināt pakārtoto normatīvo aktu izstrādi. | EM | 6 mēnešu laikā pēc likuma pieņemšanas | Izstrādāti jaunajam Būvniecības likumam pakārtotie normatīvie akti. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Būvniecības likums Saeimā pieņemts 2013.gada 9.jūlijā un spēkā stājās 2014.gada 1.oktobrī. |
| ***1.3.Inovācijas kapacitātes paaugstināšana*** | | | | | | |
| 1.3.1. *Sniegt atbalstu komersantiem rūpniecisko pētījumu veikšanai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai* | | | | | | |
| Termiņš: līdz 2016.gadam; iesaistītas: EM, IZM, LIAA | | | | | | |
| **1.3.1.1.** | Sniegt atbalstu mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK) jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei | EM, LIAA | 2015.gads | Vismaz 20 MVK saņēmuši atbalstu pētniecības, rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanas un produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumu iegādei. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.2.2.4.apakšaktivitātes „Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma”: 2,85 milj. *euro* | Apakšaktivitātes ietvaros 21 komersants ieviesis 22 jaunus produktus vai tehnoloģijas.  *Plānotie rādītāji netika sasniegti, jo “kompetences centru“ programma bija daudz atraktīvāka un šajā apakšaktivitātē nebija pietiekošs skaitu projektu.* |
| **1.3.1.2.** | Sniegt atbalstu zinātniskajiem institūtiem un komersantiem rūpniecisko pētījumu īstenošanai | IZM | 2015.gads | Atbalstīti 50 rūpniecisko pētījumu projekti | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” 2. projektu iesniegumu atlases kārtas | Atbalstīti 57 rūpniecisko pētījumu projekti 2. un 3. projektu iesniegumu atlases kārtā ar kopējo finansējumu 15,54 milj. *euro* . no ERAF līdzfinansētās 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” |
| 1.3.2. *Pilnveidot pasākumus zinātnieku un uzņēmumu sadarbības sekmēšanai, tajā skaitā pilnveidot pētniecības rezultātu komercializēšanas sistēmu* | | | | | | |
| Termiņš: Līdz 2015.gadam; iesaistītas: EM, LIAA, IZM | | | | | | |
| **1.3.2.1.** | Sniegt atbalstu uzņēmumu un zinātnieku sadarbībai jaunu produktu izstrādē Kompetences centru ietvaros. | EM, LIAA | 2015.gads | Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei piesaistīts privātā sektora finansējums vismaz 28,46 milj. *euro* apmērā. Atbalstīta 6 kompetences centru darbība, kuros sadarbojas zinātniskās institūcijas un vismaz 70 uzņēmumi. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri”: 53,22 milj. *euro* | Līdz 2014.gada beigām 6 Kompetences centros bija iesaistījušies 164 komersanti un tika atbalstīti 231 pētniecības projekti.  Līdz 2015.gada 30.jūnijam kopā bija izmaksāts 38 110 855 *euro* ES fondu finansējuma no 53 178 020 euro kopā piešķirtā. |
| **1.3.2.2.** | Sniegt atbalstu augstskolām pētniecības rezultātā radītā rūpnieciskā īpašuma pārvaldīšanai un komercializēšanai | EM, LIAA | 2013.gads | Atbalstīta 8 tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbība augstskolās. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti”: 2,7 milj. *euro* | Aktivitātes ietvaros atbalstīta 8 tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbība.  Iesniegti 29 starptautisko patentu pieteikumi. Kopā izstrādāti 444 tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu sagatavoto komercializācijas piedāvājumi. |
| **1.3.2.3.** | Sniegt atbalstu tādas zinātnes infrastruktūras attīstībai, kas paredz zinātnisko institūciju un komersantu ciešāku sadarbību | IZM | 2015.gads | Atbalstīti 10 komersantu zinātniskās infrastruktūras attīstības projekti | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” 2. projektu iesniegumu atlases kārtas: 65,88 milj. *euro* | Atbalstīti **7** komersantu zinātniskās infrastruktūras attīstības projekti 2.projektu iesniegumu atlases kārtā ar kopējo finansējumu 22,54 milj. *euro* no ERAF līdzfinansētās 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”  *Sākotnēji plānotais rezultāts netika sasniegts, jo 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes 2. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tika lauzti 3 līgumi ar finansējuma saņēmējiem.* |
| 1.3.3. *Sekmēt jaunu inovatīvu uzņēmumu ar strauju izaugsmes potenciālu veidošanos un attīstību, nodrošinot informatīvu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem, pilnveidojot esošos un attīstot jaunus uzsākšanas kapitāla un riska kapitāla investīciju instrumentus* | | | | | | |
| Termiņš: Līdz 2015.gadam; iesaistītas: EM, LIAA | | | | | | |
| **1.3.3.1.** | Sniegt informatīvu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem uzņēmumiem, lai sekmētu jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošanos un attīstību. | EM, LIAA | 2014.gads | Motivācijas programmas ietvaros īstenotajos pasākumos iesaistīto personu skaits vismaz 4000 | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.2.aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai”: 2,86milj. *euro* | Uz pārskata perioda beigām sasniegtais radītājs ir 40 929 iesaistītas personas. |
| **1.3.3.2.** | Sniegt atbalstu inovatīviem komersantiem to agrīnā attīstības posmā, nodrošinot sagatavošanas un uzsākšanas kapitāla instruments. | EM, LGA (ALTUM) | 2013.gads | Veikt sagatavošanas kapitāla investīcijas 1,42 milj. *euro* apjomā un uzsākšanas kapitāla investīcijas 1,71 milj. *euro* apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”:  6,97milj. *euro* | Laika periodā no 11.06.2010.-31.01.2016. ir veiktas investīcijas uzņēmumos 6.3 milj *euro* apmērā *Seed* un *Pre-seed* (sēklas kapitāla) fondos. |
| **1.3.3.3.** | Sniegt atbalstu komersantiem to paplašināšanās posmā, nodrošinot riska kapitāla finansējuma pieejamību. | EM, LGA (ALTUM) | 2013.gads | Veiktas investīcijas 9,96 milj. *euro* apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”:  19,92 milj. *euro* | Laika periodā no 22.01.2010. – 31.01.2016. ir veiktas investīcijas uzņēmumos 41 milj *euro* apmērā (izaugsmes kapitāla un riska kapitāla fondos). |
| **1.3.4.** | Sniegt atbalstu zinātnes infrastruktūras bāzes atjaunošanai un pilnveidošanai | IZM | 2013.gads | Uzlabota zinātniskā infrastruktūra 9 valsts nozīmes zinātnes centros | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.1.1.3.1.apakšatktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”: 80,11milj. *euro* | Uzlabota zinātniskā infrastruktūra 9 valsts nozīmes pētniecības centros ar kopējo finansējumu 82,12 milj. *euro* ERAF līdzfinansētās 2.1.1.3.1.apakšatktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” |
| **1.3.5.** | Īstenot pasākumus jaunu zinātnieku piesaistei. | IZM | 2013.gads | Sniegts atbalsts pēcdoktorantūras pētniecībai un jaunu zinātnieku piesaistei, atbalstot vismaz 1000 atbilstoši pilna darba laika ekvivalentam strādājošo zinātnisko darbinieku. | Finansējums no ESF līdzfinansētās 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 2.kārtas: 13,94 milj. *euro* | Papildus zinātnei piesaistīti un atbalstīti 1010 zinātniskie darbinieki pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē ar kopējo finansējum 77,49 milj. *euro* no ESF līdzfinansētās 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”. |
| ***1.4. Finanšu pieejamība*** | | | | | | |
| *1.4.1.* *Nodrošināt uzņēmējiem iespēju saņemt kredītresursus uzņēmējdarbības veikšanai situācijās, kad to rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā, t.sk. sniedzot ilgtermiņa finansējumu* | | | | | | |
| Termiņš: līdz 31.12.2013; iesaistītas: EM, LHZB, LGA (ALTUM), ZM | | | | | | |
| **1.4.1.1.** | aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai un izaugsmei; | LHZB (ALTUM) | 31.12.2013 | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt aizdevumus 29.88 milj. *euro* apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”: ERAF un valsts budžeta finansējums 61,61milj. *euro*, LHZB finansējums 21,63 milj. *euro*. | Izsniegti aizdevumi un subsīdijas *euro* 82,34 miljonu *euro* apmērā. |
| **1.4.1.2.** | mezanīna aizdevumu instruments; | LGA (ALTUM) | 31.12.2013 | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt aizdevumus 24,19 milj. *euro* apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.4.2.apakšaktivitātes „Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai”: ERAF finansējums 15,22 milj. *euro*, valsts budžeta finansējums 9,96 milj. *euro*. | Izsniegti mezanīna aizdevumi 10,53 milj. *euro* apmērā  *Mezanīna aizdevums ir nišas produkts. Ņemot vērā produkta specifiku un to, kas tas ir jaunums tirgū, tika organizētas mārketinga aktivitātes, un bija nepieciešams zināms laiks patstāvīga pieprasījuma izveidei.* |
| **1.4.1.3.** | lauksaimniecības un lauku attīstības investīciju projektu kredītu fonds | ZM, LAD, „Lauku attīstības fonds”, kredītiestādes | 31.12.2013 | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt aizdevumus 8,11 milj. *euro* apjomā | Finansējums no ELFLA līdzfinansētā  pasākuma 312 (311): „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana)” 8.68 milj. *euro*;  pasākums 121:  „Lauku saimniecību modernizācija” 20,06 milj. *euro*. | 2012.gadā tika izsniegti aizdevumi kredītiestādēm 6,7 milj *euro* apmērā (finansējums no ELFLA pasākuma “Lauku saimniecību modernizācija”)  2013.gadā noslēgti LKB tranzītkredītu pārjaunojumi uz ALTUM un DNB Bankām 845 862 *euro* apmērā.  *Rezultatīvais rādītājs nav sasniegts saistībā ar specifisko projekta raksturu.*  2014. un 2015. gadā kredītu izsniegšana nenotika, jo programma “Kredītu fonds” ir neaktīva. |
| *1.4.2. Sniegt garantijas komersantiem ar mērķi nodrošināt iespējas saņemt kredītresursus komercdarbības veikšanai situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā.* | | | | | | |
| Termiņš: 31.12.2013; iesaistītas: EM, LGA, LHZB (ALTUM) | | | | | | |
| **1.4.2.1.** | individuālās garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai; | EM, LGA (ALTUM) | 31.12.2013 | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt garantijas 87,36 milj. *euro* apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”: 21,34 milj. *euro* | 2.2.1.3.aktivitāte tika noslēgta 31.12.2013. Aktivitātes ietvaros tika izsniegtas 347 kredīta garantijas 112.38 milj. *euro* apjomā. Aktivitātes finansējums: 15.44 milj. *euro*. |
| **1.4.2.2.** | īstermiņa eksporta garantijas; | EM, LGA (ALTUM) | 31.12.2013 | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt garantijas 8,98 milj. *euro* apjomā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu *euro* uzlabošanai”: 7,11 milj. EUR | Īstermiņa eksporta kredīta garantijas laika periodā no 01.01.2012 – 31.12.2015. izsniegtas 9.9 milj. *euro* apmērā |
| **1.4.2.3.** | garantijas investīcijām lauksaimniecības produktu ražošanai un investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei. | ZM, LAD  „Lauku attīstības fonds” | 31.12.2013 | 2012.-2013.gadā plānots izsniegt vismaz 250 garantijas 17,79 milj. *euro* apjomā. | LAF esošā finansējuma ietvaros un atbilstoši kārtējā gada likumā par valsts budžetu noteiktajai valsts atbildībai par LAF sniegtajām garantijām. Likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” valsts atbildība par LAF garantijām, kas sniegtas atbilstoši lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmās, ir noteikta 62.61 milj. *euro* apmērā. | 2012.-2013.gadā tika izsniegtas 312 garantijas 39.22 milj. *euro* apjomā. Laika periodā no 2012.gada līdz 2015.gadam ir izsniegtas 409 garantijas 48.90 milj. *euro* apjomā. |
| **1.4.3.** | Īstenot atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai un kredītresursu piesaistei. | EM, LHZB (ALTUM) | 31.12.2013 | Atbalstīti 800 uzņēmumi biznesa plānu sagatavošanai kredītresursu piesaistei. | Finansējums no 1.3.1.2.aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”: ESF un valsts budžeta – 19.92 milj. *euro*, un LHZB bankas līdzfinansējums: 12,81 milj. *euro*. | Piešķirti 1358 aizdevumi (noslēgti līgumi).  Izmantots finansējums no 1.3.1.2.aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”: ESF un valsts budžeta – 15.1 milj. *euro*, un ALTUM līdzfinansējums – 10.7 milj. *euro*. |
| ***2. Rīcības virziens*: *Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai*** | | | | | | |
| **Sasniedzamie apakšmērķi:**   * Sekmēt augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru īpatsvara pieaugumu Latvijas eksportā | | | | | | |
| **Attiecināmie politikas rezultāti:**   * Cēlies produktivitātes līmenis tautsaimniecībā kopumā, salīdzinot ar ES vidējo * Cēlies produktivitātes līmenis apstrādes rūpniecībā % no ES vidējā * Nodrošināts eksporta pieaugums | | | | | | |
| **2.1.1.** | Nodrošināt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību uzņēmējiem nozīmīgos eksporta tirgos, vienlaikus izvērtējot tā efektivitāti un paplašināšanās nepieciešamību. | EM, LIAA, ĀM, LTRK, LDDK | Regulāri | Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību skaits:  2012.gadā – 14 pārstāvniecības | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)  Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību nodrošināšanai nepieciešams papildus finansējums esošo pārstāvniecību darbības nodrošināšanai 2015.gadā – 921887.18 *euro*; pārstāvniecību tīkla kapacitātes celšanai:, 2014. un 2015.gadā – 232861.51 *euro* | Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību skaits:  2013.gadā – 14 pārstāvniecības  2014. gadā – 14 pārstāvniecības  2015.gadā – 14 pastāvīgās pārstāvniecības un 7 pagaidu pārstāvniecības.  Pārskata periodā notikusi diplomātisko pārstāvniecību tīkla paplašināšana saskaņā ar 2013.gada 20.jūlija Ministru kabineta Informatīvo ziņojumu par Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību tīkla attīstību līdz 2020.gadam (turpmāk – ziņojums). Atbilstoši ziņojumam 2014.gadā tika atvēra vēstniecība Indijā un Apvienotajos Arābu Emirātos, savukārt 2015.gadā – vēstniecība Korejas Republikā. |
| **2.1.2.** | Nodrošināt efektīvu sadarbību ar citām iesaistītajām institūcijām un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām eksporta atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā. | EM, LIAA, ĀM | Regulāri | Nodrošināta efektīva sadarbība ar citām iesaistītajām institūcijām un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām eksporta atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā.  Izvērtēts iesaistīto organizāciju eksporta atbalsta pasākumu sadalījums un sagatavoti priekšlikumi to pārdalei. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Regulāra sadarbība ar iesaistītajām institūcijām, organizācijām. |
| 2.1.3. *Nodrošināt tiešos eksporta atbalsta pakalpojumus Latvijas komersantiem* | | | | | | |
| Iesaistītas: LIAA | | | | | | |
| **2.1.3.1.** | Organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas ārvalstīs | LIAA sadarbībā ar ĀM, LTRK, LDDK, uzņēmumi | Regulāri | Vismaz 20 misijas/120 uzņēmumiem gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) pārstāvniecības darbības nodrošināšanai);  privāto partneru pašfinansējums. | LIAA sadarbībā ar ĀM, LTRK, LDDK, uzņēmumiem organizējusi:  26 misijas 2013.gadā, kurās piedalījās 147 uzņēmēji;  37 misijas 2014.gadā, kurās piedalījās 203 uzņēmēji;  46 misijas 2015.gadā, kurās piedalījās 392 uzņēmēji. |
| **2.1.3.2.** | Organizēt Latvijas uzņēmumu vizītes kopā ar augsta līmeņa vadību (VP vai MP) pēc uzņēmēju pārstāvošo organizāciju pieprasījuma. | LIAA sadarbībā ar ĀM, VP kanceleja, MP birojs, LTRK, LDDK | Regulāri | Vismaz 2 vizītes gadā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069);  privāto partneru pašfinansējums. | LIAA sadarbībā ar ĀM, VP kanceleju, MP biroju, LTRK, LDDK pārskata periodā organizējusi:  8 uzņēmumu vizītes kopā ar augsta līmeņa vadību 2013.gadā, kurās piedalījās 315 uzņēmēji;  11 uzņēmumu vizītes kopā ar augsta līmeņa vadību 2014.gadā, kurās piedalījās 302 uzņēmēji;  7 uzņēmumu vizītes kopā ar augsta līmeņa vadību 2015.gadā, kurās piedalījās 198 uzņēmēji. |
| **2.1.3.3.** | Organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes ārvalstīs | LIAA, ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, uzņēmumi | Regulāri | 40 vizītes gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) | LIAA, sadarbībā ar ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un uzņēmumiem organizējusi:  48 uzņēmumu individuālās biznesa vizītes ārvalstīs 2013.gadā;  66 uzņēmumu individuālās biznesa vizītes ārvalstīs 2014.gadā;  89 uzņēmumu individuālās biznesa vizītes ārvalstīs2015.gadā. |
| **2.1.3.4.** | Nodrošināt atbalstu uzņēmumu dalībai starptautiskajās izstādēs, tai skaitā:  1) nodrošināt atbalstu zivsaimniecības uzņēmumiem dalībai starptautiskajās izstādēs ar kopstendiem;  2) organizēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendus starptautiskajās izstādēs. | LIAA, ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības; EM, ZM, LAD, LVAEI, SM | Regulāri  EZF pasākumam – līdz 2013.gadam | Atbalstu saņēmuši 90 uzņēmēji dalībai 16 izstādes gadā.  Nodrošināta Latvijas zivsaimniecības produktu ražotāju dalība ar kopstendiem starptautiskajās izstādēs. Katru gadu organizēti 4 kopstendi ar 25 uzņēmējiem.  Nodrošināta Latvijas lauksaimniecības un pārtikas ražotāju dalība ar kopstendiem starptautiskajās izstādēs. Katru gadu organizēti vismaz 3 kopstendi ar 20 uzņēmējiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) – pārstāvniecības darbības nodrošināšanai;  finansējums no Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”. | **2013.gadā** ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu tika nodrošināta Latvijas zivsaimniecības produktu ražotāju dalība ar kopstendiem **5 starptautiskās izstādēs**. Kopējais kopstendu dalībnieku skaits - **31 komersants**.  **2013.gadā** organizēti Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības **kopstendi 4** **starptautiskajās lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādēs** nodrošināta **43 uzņēmumu dalība kopstendos**, „Zaļās nedēļas 2013” – **19 Latvijas uzņēmumu, organizāciju un saimniecību pārstāvniecība**.  2013.gadā organizēti Latvijas transporta un loģistikas sektora uzņēmumu kopstendi 10 starptautiskajās izstādēs Krievijā, Vācijā, Azerbaidžānā, Kazahstānā, Baltkrievijā, Ķīnā, Uzbekistānā, Ukrainā un Turcijā, kā galvenie stenda dalībnieki Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu pārvaldes, VAS ”Latvijas Dzelzceļš” un citi nozares uzņēmumi.  **2014.gadā** organizēti Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības **kopstendi 5 starptautiskajās lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādēs** un sniegts līdzfinansējums kopstendu dalībniekiem. Izstāžu „Prodexpo 2014”, „Gulfood 2014”, “SIAL 2014” un „Riga Food 2014” ietvaros nodrošināta **48 uzņēmumu dalība kopstendos**, „Zaļās nedēļas 2014” – **29 Latvijas uzņēmumu, organizāciju un saimniecību pārstāvniecība**.  2014.gadā organizēti Latvijas transporta un loģistikas sektora uzņēmumu kopstendi 7 starptautiskajās izstādēs Krievijā, Azerbaidžānā, Kazahstānā, Baltkrievijā, Ķīnā, Uzbekistānā.**2015.gadā** organizēti Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības kopstendi **5 starptautiskajās lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādēs** un sniegts līdzfinansējums kopstendu dalībniekiem. Izstāžu „Prodexpo 2015”, „Gulfood 2015”, „Anuga 2015” un „Riga Food 2015” ietvaros nodrošināta **63 uzņēmumu dalība kopstendos**, „Zaļās nedēļas 2015” – **vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumu, organizāciju un saimniecību pārstāvniecība**.  2015.gadā organizēti Latvijas transporta un loģistikas sektora uzņēmumu kopstendi 8 starptautiskajās izstādēs Krievijā, Vācijā, Kazahstānā, Baltkrievijā, Ķīnā, Uzbekistānā. |
| **2.1.3.5.** | Sniegt konsultācijas uzņēmējiem par | LIAA, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | Regulāri | Sniegto konsultāciju skaits. | Esošā budžeta ietvaros;finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) pārstāvniecību darbības nodrošināšanai. | LIAA, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības sniegušas:  614 konsultācijas2013.gadā;  624 konsultācijas2014.gadā;  762 konsultācijas2015.gadā  par ārējiem tirgiem, biznesa partneru meklēšanu, eksporta atbalstu un citiem ārējās tirdzniecības jautājumiem.  Ārlietu ministrija ir turpinājusi atbalstīt Latvijas uzņēmējus jaunu eksporta tirgu apgūšanā, īpaši pārtikas nozarē. Ārlietu dienests ir sniedzis atbalstu sertifikācijas procesā pārtikas produkcijas eksportam uz jaunajiem eksporta tirgiem, kā arī veicis izpēti Latvijas zivrūpnieku konkurentu piedāvājumiem ārvalstīs. |
| **2.1.3.6.** | Organizēt nacionālos stendus starptautiskajās izstādēs ārvalstīs | LIAA | 2015 | Noorganizēti nacionālie stendi 16 izstādēs gadā | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)  Nacionālo stendu nodrošināšanai nepieciešams papildus finansējums 2014.gadā un 2015.gadā – 744161.96 *euro* gadā. | LIAA organizējusi nacionālos stendus starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, attiecīgi:  16 izstādēs 2013.gadā;  17 izstādēs 2014.gadā;  29 izstādēs 2015.gadā. |
| **2.1.4.** | Sagatavot nozaru tirgus apskatus/informatīvos ziņojumus par ārvalstu tirgiem/nozarēm | LIAA | Regulāri | 20 informatīvie materiāli gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | LIAA sagatavojusi nozaru tirgus apskatus/informatīvos ziņojumus par ārvalstu tirgiem/nozarēm, attiecīgi:  20 informatīvos materiālus 2013.gadā;  27 informatīvos materiālus 2014.gadā;  116 informatīvos materiālus 2015.gadā. |
| **2.1.5.** | Organizēt informatīvos seminārus par ārējiem tirgiem un dažādiem specifiskiem ārējās tirdzniecības jautājumiem | LIAA, ĀM, LTRK | Regulāri | 10 semināri gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | LIAA pārskata periodā organizējusi informatīvos seminārus par ārējiem tirgiem un dažādiem specifiskiem ārējās tirdzniecības jautājumiem, attiecīgi:  34 seminārus 2013.gadā;  41 seminārus 2014.gadā;  36 seminārus 2015.gadā.  Pārskata periodā Ārlietu ministrija sadarbībā ar LIAA, LTRK un LDDK ir organizējusi vairāk nekā 40 apaļā galda diskusijas, informējot Latvijas uzņēmējus par uzņēmējdarbības vidi un eksporta iespējām uz dažādiem reģioniem. Kopš 2013.gada aptverti praktiski visi būtiskākie Latvijas eksporta virzieni: Baltijas jūras reģiona valstis, Rietumeiropa, Ziemeļamerika, Līča valstis, Ķīna un Tālo austrumu reģions. |
| **2.1.6.** | Nodrošināt ārvalstu kompāniju ienākošo eksporta pieprasījumu apstrādi, vizīšu un forumu organizēšanu, lai sekmētu sadarbību starp Latvijas uzņēmumiem un ārvalstu kompānijām | LIAA, ĀM, LTRK | Regulāri | Vismaz 450 projekti, 45 vizītes, 5 forumi gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | 2013.gadā nodrošināta 794 ienākošo eksporta pieprasījumu apstrāde, organizētas 102 ienākošas vizītes, 8 forumi;  2014.gadā nodrošināta 876 ienākošo eksporta pieprasījumu apstrāde, organizētas 70 ienākošas vizītes un 12 forumi;  2015.gadā nodrošināta 851 ienākošo eksporta pieprasījumu apstrāde, organizētas 74 ienākošas vizītes un 5 forumi. |
| **2.1.7.** | Organizēt valsts mēroga mārketinga kampaņu izvēlētā ārvalstu tirgū ar mērķi veicināt Latvijas produktu atpazīstamību, tirdzniecības apjoma palielināšanos | LIAA, Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības; | Regulāri | Vismaz 1 pasākums gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros; finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)) | 2013.gadā.- 1 (Krievijā)  2014.gadā - 3 (Lietuvā, Japānā, Gruzijā)  2015.gadā - 5 (Somijā, Itālijā, Baltkrievijā, Azerbaidžānā, Japānā) |
| **2.1.8.** | Organizēt „Eksporta un inovācijas balvu”, uzņēmēju biznesa forumu un uzņēmēju un LIAA pārstāvju kontaktbiržu | LIAA | Regulāri | 1 reizi gadā godināti labākie uzņēmumi, 1 reizi gadā noorganizēts biznesa forums, kurā piedalījušies ~ 400 uzņēmēji un 2 reizes gadā noorganizēta kontaktbirža, kurā piedalījušies ~ 200 uzņēmēji | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | 2013.gadā - Eksporta un Inovāciju Balvas pasniegšanas ceremonija, 4 biznesa forumi un kontaktbiržas, kopējais dalībnieku skaits: 1022,  2014.gadā - Eksporta un Inovāciju Balvas pasniegšanas ceremonija, 2 biznesa forumi un 2 kontaktbiržas, kopējais dalībnieku skaits: 947  2015.gadā - Eksporta un Inovāciju Balvas pasniegšanas ceremonija, 2 biznesa forumi un 3 kontaktbiržas, kopējais dalībnieku skaits: 1054 |
| **2.1.9.** | Sagatavot nozaru bukletus | LIAA | 2014;  2016; 2018 | 8 bukleti gadā | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | LIAA tai piešķirto līdzekļu ietvaros sagatavojusi nozaru bukletus, attiecīgi:  2013.gadā- 1 bukletu;  2014.gadā – 10 bukletus;  2015.gadā – 1 bukletu. |
| **2.1.10.** | Sniegt atbalstu klasteru attīstībai un sekmēt uzņēmumu specializāciju un iesaistīšanos globālajās vērtību ķēdēs | EM, LIAA | 01.07.2015 | Atbalstīta 8-10 klasteru darbība, kuru īstenotajās iniciatīvās iesaistījušies vismaz 160- 200 komersanti | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.2.3. [aktivitātes „](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)Klasteru programma”: 4,99 milj. *euro* | 2007.-2013.gada plānošanas periodā tikuši atbalstīti 11 klasteru attīstības projekti, katram klasterim laika posmā no 2012. līdz 2015.gada vidum tiek sniegts atbalsts 426 862 *euro* (300 000 LVL). Kopumā laika posmā no 02.04.2012. līdz 31.12.2014. klasteru programmā iesaistījušies vairāk kā 393 uzņēmumu, izglītības iestāžu, pētniecības institūciju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību. |
| **2.1.11.** | Īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu apakšaktivitāti „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” | LIAA | 31.12.2013 | Atbalstīti vismaz 330 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās  [2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)”: 15,62 milj. *euro* | Līdz šim atbalstīti vismaz 3717 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti.  *Sasniedzamā rādītāja vērtība pēc pamatnostādņu pieņemšanas vairākkārt tika precizēta.* |
| **2.1.12.** | Nodrošināt Eiropas biznesa atbalsta tīkla (EEN) darbību. | LIAA, LTC | Regulāri | Organizēti 28 semināri Latvijas uzņēmējiem gadā.  Sniegti 775 specializētie konsultatīvie pakalpojumi gadā.  Sagatavotas 900 atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.  Finansējums no Eiropas Komisijas Konkurētspējas un inovācijas programmas. | 2013.gadā - 23 (12/11) semināri  925 (414/511) specializētie konsultatīvie pakalpojumi gadā. Sagatavotas 654 (643/191) atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem  2014.gadā - 31 (25/6) seminārs  729 (520/209) specializētie konsultatīvie pakalpojumi gadā. Sagatavotas 719 (496/223) atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem  2015.gadā - 21 (17/4) seminārs  845 (647/198) specializētie konsultatīvie pakalpojumi gadā. Sagatavotas 500 (360/140) atbildes uz MVU un EEN partnerorganizāciju informācijas pieprasījumiem |
| ***3. Rīcības virziens*: *Turpmākā rīcība ĀTI piesaistei*** | | | | | | |
| **Sasniedzamie apakšmērķi:**   * Sekmēt augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru īpatsvara pieaugumu Latvijas eksportā * Ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšana uz ārējo pieprasījumu orientētām nozarēm | | | | | | |
| **Attiecināmie politikas rezultāti:**   * Cēlies produktivitātes līmenis tautsaimniecībā kopumā, salīdzinot ar ES vidējo * Cēlies produktivitātes līmenis apstrādes rūpniecībā % no ES vidējā * Nodrošināts eksporta pieaugums * Pieaugušas ĀTI plūsmas uz ārējo pieprasījumu orientētajās nozarēs un to īpatsvars kopējās ĀTI plūsmās | | | | | | |
| ***3.1. ĀTI mērķa nozaru analīze un ĀTI piesaistes process*** | | | | | | |
| 3.1.1. | Izstrādāt ekonomiskās analīzes (feasibility) pētījumus par mērķa nozaru iespējamo attīstību, tai skaitā, sākotnēji izstrādāt ekonomiskās analīzes (*feasibility*) pētījumus par mērķa nozaru (metālapstrāde un mašīnbūve, kokrūpniecība un globālie biznesa pakalpojumu centri  iespējamo attīstību. | LIAA,  iepirkuma procedūrā izraudzīti konsultanti, iesaistot nozaru asociācijas, nozaru ministrijas, EM, VARAM, pašvaldības, FICIL, LTRK, LDDK | 31.12.2013 | Izstrādāti ekonomiskās analīzes pētījumi 9 mērķa nozarēs un jomās, identificētas pievilcīgākās un ekonomiski pamatotākās nišas. | Finansējumu no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) | Laika posmā no 2011.-2014.gadam ekonomiskās analīzes pētījumi izstrādāti Pamatnostādnēs definētajās mērķa nozarēs: metālapstrādes un mašīnbūves nozarē, transporta un loģistikas nozarē, informācijas tehnoloģiju un pakalpojumu biroju nozarē, dzīvības zinātņu nozarēs, veselības aprūpes nozarē, kokrūpniecības nozarē, zaļo tehnoloģiju nozarē, pārtikas rūpniecības nozarē, kā arī par globālo biznesa pakalpojumu nozari. |
| 3.1.2. | Nodrošināt diskusijas ar nozaru pārstāvjiem un ekspertiem par mērķa nozaru attīstību. | LIAA sadarbībā ar nozaru asociācijām, konsultantiem, ĀM | 1 reizi gadā pēc vajadzības | Nozaru asociāciju, pašvaldību, FICIL, LTRK, LDDK informēšana par mērķa nozaru attīstību saskaņā ar ekonomiskās analīzes pētījumu rezultātiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Organizētas diskusijas ar nozaru ekspertiem pēc 2014.gadā veiktajiem pētījumiem. Secināts, ka turpmāk diskusijas ir nepieciešams organizēt iesniegto pētījumu prezentēšanai. |
| 3.1.3. | Informēt nozaru ministrijas par aktuāliem pētījumu rezultātiem nozarēs, tai skaitā priekšlikumu apkopojums par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai | LIAA, nozaru asociācijas, nozaru ministrijas, EM,  pašvaldības, FICIL, LTRK, LDDK | 1 reizi gadā | Apkopota informācija par situāciju un izmaiņām 3 mērķa nozarēs saskaņā ar ekonomiskās analīzes pētījumiem un diskusiju rezultātiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Informācija tiek sniegta pēc vajadzības un attiecas uz problēmjautājumiem, kurus tiek konstatēta kādas ministrijas kompetence. |
| 3.1.4. | Nodrošināt vispusīgu informācijas datu bāzes izveidi un funkcionēšanu, kurā tiek iekļauta ar ĀTI piesaistes politiku saistītā informācija – investīciju projekti un to attīstības stadija, esošie un potenciālie investori, saistītās aktivitātes. | LIAA, EM, ĀM, VARAM, LTRK, LDDK, MP birojs, VP kanceleja, nozaru ministrijas | Izstrādāt datu bāzi līdz 31.12.2013. | Pilnveidota informācijas datu bāze, kuras lietotājas ir attiecīgās ĀTI piesaistes procesā iesaistītās valsts institūcijas | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Ir izveidota un tiek lietota Latvijas investīciju vides un projektu monitoringa informācijas sistēma (LIVPMIS), kurā aplūkojams konkrēto klientu, pēdējās veiktās darbības, dalība pasākumos, saņemtais ES fondu atbalsta finansējums. |
| 3.1.5. | Pilnveidot un regulāri atjaunot Latvijas investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas mājas lapu ar pamatinformāciju par Latviju, lai nodrošinātu viegli pieejamu un uztveramu, detalizētu informāciju par Latvijas priekšrocībām, stiprajām pusēm, kā arī nosacījumiem investoriem; Latvijas eksportētājiem – strukturēta detalizēta informācija par ārvalstu tirgiem, Latvijas sadarbību ar šo valsti, portāls ExIm. | LIAA, nozaru ministrijas, LTRK, LDDK, nozaru asociācijas, pašvaldības | Regulāri | Pilnveidota un regulāri atjaunota Latvijas investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas mājas lapa ar pamatinformāciju par Latviju, lai nodrošinātu viegli pieejamu un uztveramu, detalizētu un regulāri aktualizētu informāciju par Latvijas priekšrocībām, stiprajām pusēm, kā arī nosacījumiem investoriem; Latvijas eksportētājiem – strukturēta detalizēta informācija par ārvalstu tirgiem, Latvijas sadarbību ar šo valsti, portāls ExIm. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) | Regulāri notiek informācijas atjaunošana LIAA mājaslapā. |
| 3.1.6. | Identificēt nozaru attīstības projektus (tai skaitā privātos). | LIAA, konsultanti, nozaru asociācijas, privātie uzņēmēji | Regulāri | Identificēti un veikta priekšizpēte vismaz 8 projektiem gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | 2013.gadā veikta 15 projektu priekšizpēte  2014.gadā veikta 8 projektu priekšizpēte  2015.gadā veikta 4 projektu priekšizpēte (neizpilde saistāma ar vairāku projektu neatbilstību attiecīgai stadijai, lai projekta priekšizpēte tiktu veikta) |
| 3.1.7. | Organizēt tikšanās ar potenciāliem investoriem ārvalstīs un prezentēt investīciju iespējas. | LIAA, Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Latvijas Institūts, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | Regulāri | LIAA: noorganizētas vismaz 5 tikšanās gadā katrā mērķa valstī, kur darbojas Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības (kopā 65 gadā). | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | LIAA pārskata periodā noorganizētas vismaz 2 vizītes 1 reizi ceturksnī katrā mērķa valstī, kur darbojas Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, ņemot vērā, ka vizītes pie potenciālajiem investoriem ārvalstīs ir viens no pārstāvju pamatuzdevumiem un uzskatāms par nepieciešamu proaktīvas darbības instrumentu. |
| 3.1.8. | Organizēt potenciālo investoru, investoru interešu pārstāvošo kompāniju vizītes Latvijā, zinātniskās pētniecības iestādēs un pašvaldībās, kurās varētu tikt īstenoti investīciju projekti. | LIAA, tai skaitā  Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības; Latvijas Institūts, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības,  pašvaldības,  komercsabiedrības, nozaru asociācijas, zinātniskās pētniecības institūcijās | Regulāri | LIAA: noorganizētas 50 potenciālo investoru vizītes, vismaz 5 vizītes – pašvaldībās, zinātniskās pētniecības institūcijās gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | LIAA pārskata periodā noorganizētas 120 vizītes gadā.  Balstoties uz iepriekšēju gadu pieredzes, 2016.gada darbības plānā palielināta mērķa vizīšu skaitu līdz 120 gadā, neskaitot pēcapkalpošanas vizītes. |
| 3.1.9. | Organizēt biznesa forumus augstu valsts amatpersonu (Valsts prezidents, Ministru prezidents) vizīšu ietvaros | LIAA, tai skaitā  Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības; ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | Mērķa valstī reizi 2 gados | LIAA: noorganizēti vismaz 5 investīciju semināri, nodibināti 100 kontakti gadā | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | LIAA, tai skaitā Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības; ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības pārskata periodā organizējušas vidēji 2 – 3 investīciju seminārus gadā augstu valsts amatpersonu vizīšu ietvaros. |
| 3.1.10. | Šķēršļu identificēšana lielu vai stratēģiski nozīmīgu investīciju projektu uzsākšanai vai īstenošanai Latvijā, izvērtējot praktisko pieredzi. | LIAA, sadarbībā ar Investīciju padomi, LTRK, LDDK, citām nevalstiskām organizācijām, komersantu apvienībām un nozaru asociācijām, investīciju baņķieriem audita kompānijām un zvērinātu advokātu birojiem u.c. | Regulāri | Identificēti un novērsti šķēršļi investīciju projektu īstenošanai Latvijā.  Nodrošināts identificēto problēmu risināšanas process un atgriezeniskā saite ar attiecīgajiem uzņēmumiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Pārskata periodā notikusi regulāra šķēršļu identificēšana un aktivitāte plānota arī turpmāk. |
| 3.1.11. | Sagatavot priekšlikumus investīciju stimulu nodrošināšanai, tai skaitā priekšlikumus Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmām stratēģisko investīciju projektu piesaistei. | EM, LIAA, FM | Regulāri | Sagatavotas atbalsta programmas, noteiktas attiecīgs regulējums likumos un apstiprināti MK noteikumi investīciju projektu piesaistes stimulēšanai. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Īstenots regulāri un plānota aktivitātes turpināšana arī turpmākos Pamatnostādņu īstenošanas gados. |
| 3.1.12. | Veikt projektu pēcapkalpošanu (noskaidrojot investīciju projekta ieviešanas rezultātus, iniciējot turpmāko atbalstu) | LIAA, | Regulāri | Veikta projektu pēcpkalpošana vismaz 1 reizi gadā 6 mēnešus pēc projekta īstenošanas, vismaz 10 projektiem gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Veikta projektu pēcpkalpošana vismaz viena pēcapkalpošana katram LIAA Investīciju piesaistes nodaļas (IPN) projektu vadītājam mēnesī.  Pastāvīgi veicama un noteikti turpināma aktivitāte. Pēcapakalpošanu ietvaros tiek noskaidroti aktuāli problēmjautājumus, uzņēmumu vajadzības.  2016.gada darbības plānā noteikts, ka veicama vismaz viena pēcapkalpošana katram IPN projektu vadītājam mēnesī, t.i., kopumā – 60 gadā. |
| 3.1.13. | Sniegt atbalstu investīciju projektiem jaunu darba vietu radīšanai. | EM, LIAA | Īstenošana līdz  01.07.2015 | Izveidotas 250 jaunas darba vietas | Finansējums no ESF līdzfinansētās 1.3.1.1.6.apakšaktivitātes „Atbalsts darba vietu radīšanai”: 4,27 milj. *euro.* | Ir izveidotas 475 darba vietas. |
| ***3.2. Mārketinga aktivitātes*** | | | | | |  |
| 3.2.1. | Mārketinga plānu izstrāde augsti prioritārajām un prioritārajām mērķa valstīm,  tai skaitā, mārketinga plānu izstrāde augsti prioritārajām mērķa valstīm (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Vācija un Apvienotā karaliste). | LIAA, EM, ĀM, LLPA,  iepirkuma procedūrā izraudzīti konsultanti | 31.12.2014.  Mārketinga plāni augsti prioritārajām valstīm:  31.12.2013. | Padziļināta katras valsts analīze ar mērķi izstrādāt mārketinga plānu katram tirgum. Kopā izstrādāti 15 mārketinga plāni. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069) | Izmantojot ERAF finansējumu, ir tikuši izstrādāti mārketinga plāni prioritārajās valstīs un nozarēs. No 18 plānotajiem plāniem, izvērtējot lietderību konkrētajā izpildes laika posmā, tika izstrādāti 13.  Pārstāvji savās pārstāvības valstīs novērtējuši mārketinga plānu izstrādi kā nepieciešamu darba rīku investīciju piesaistes vajadzībām, taču ar nosacījumu, ka ir bijuši aktīvi iesaistīti plāna izstrādes procesā. |
| 3.2.2. | Izstrādāt un atjaunot informatīvos, vienota standarta, mārketinga materiālus par investīciju iespējām Latvijā. | LIAA, ĀM, LTRK, LDDK, Latvijas Institūts | Regulāri | Prezentācijas par investīciju iespējām, mērķa nozarēm Latvijā, ĀTI piesaistes procesu, faktu lapas, mērķa nozaru marketinga brošūras).  Sagatavota īsa, pārskatāma informācija potenciāliem investoriem par uzņēmējdarbības vides pamatjautājumiem.  Sagatavoti informatīvie materiāli par Latvijas zinātnes sasniegumiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Pārstrādāta mājas lapas investīciju sadaļa atbilstoši vienotam tēlam ar pārskatāmu informācijas klāstu.  Izstrādāt vispārēji informatīvu prezentāciju par Latvijas priekšrocībām prezentēšanai ārvalstu investoriem Latvijas auditorijai LIAA mājas lapā.  Pastāvīgi īstenota aktivitāte, kas būtu turpināma.  2016.gadā budžeta ietvaros paredzama vienota tēla materiālu izstrāde, kas sevī ietver gan stilistiski vienota faktu lapu maketa izstrādi, gan investīciju prezentācijas pārstrādi, mājas lapas investīciju sadaļas izstrādi atbilstoši vienotajam stilam. |
| 3.2.3. | Veicināt Latvijas investīciju vides atpazīstamību ar sociālo mediju starpniecību. | LIAA, ĀM, LTRK, LDDK, Latvijas Institūts | Regulāri | Aktīvi un regulāri papildināti profili vadošos sociālajos medijos (Twitter, LinkedIn, Facebook u.c.). | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Ārlietu ministrija un diplomātiskās pārstāvniecības izmantojot sociālos medijus, regulāri informē par biznesa un uzņēmējdarbību veicinošiem pasākumiem mītnes valstīs.  LIAA izmanto gan LIAA Twitter un Facebook lapas, gan savu mājas lapu, gan atsevišķu pārstāvniecību vajadzībām izveidotas mājas lapas un Facebook lapas, kurās izvietota informācija, ka saistoša konkrētajai valstij. |
| 3.2.4. | Nodrošināt ĀTI piesaistes politikas aktualitāšu un nozīmīgāko investīciju projektu veiksmes stāstu publiskošanu Latvijā un ārvalstīs. | LIAA, Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Latvijas Institūts, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | Regulāri  . | Sagatavota informācija par mērķa nozares aktualitātēm, ĀTI piesaistes procesa aktualitātēm, kura publiskota ar masu mēdiju starpniecību vismaz 10 reizes ārvalstu biznesa presē.  Organizētas augsti prioritāro valstu ekonomisko žurnālistu delegāciju vizītes uz Latviju vismaz 2 gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;  finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069).  Nepieciešams papildus finansējums – skat. kopā ar 3.2.5.pasākumu. | Aktivitātes īstenotas gan ERAF projekta, gan budžeta finansējuma ietvaros. 2014.gadā izveidoti 6 video ar veiksmes stāstiem. Veiksmes stāsti tiek izmantoti gan tiešu tikšanos laikā ar investoriem, gan prezentējot pasākumos, gan izvietojot informāciju medijos. |
| 3.2.5. | Organizēt mārketinga kampaņas mērķa valstīs mērķa nozarēs (potenciālo investoru atlase, individuāla piedāvājuma izstrāde un uzrunāšana). | LIAA, Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, piesaistītie ārpakalpojumu sniedzēji | Mērķa valstīs (Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Vācija un Apvienotā karaliste) mērķa nozarēs (metālapstrāde un mašīnbūve, kokrūpniecība un globālie biznesa pakalpojumu centri) | Veiktas 15 kampaņas (5 mērķa valstīs katrā 3 kampaņas), iniciēti vismaz 10 investīciju projekti gadā. | Finansējums no ERAF līdzfinansētās 2.3.1.1.2. [apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”](http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069)  Nepieciešams papildus finansējums 2014. un 2015.gadā – 426861,54 *euro*. | Mārketinga kampaņu organizēšanā izmantots ERAF finansējums. LIAA ERAF projekta ietvaros noorganizēja 69 mārketinga kampaņas, identificējot 148 investīciju projektus. |
| 3.2.6. | Veikt potenciālo ārvalstu investoru apzināšanu un atlasi ārvalstīs konkrētiem investīciju projektiem | LIAA, tai skaitā  Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības;  ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības; LTRK, LDDK,  privātā sektora pārstāvji | Regulāri | 3 gados identificēti vismaz 300 potenciālie ārvalstu investori atbilstoši mērķa nozarēm.  Sagatavoti 5 investoru atlases uzdevumi gadā.  Izveidota datu bāze par mērķa tirgos apzinātajiem investoriem un to interesēm. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | 2013.gadā - LIAA strādāts ar 56 potenciālajiem ārvalstu investoriem  2014.gadā – LIAA strādāts ar 106 potenciālajiem ārvalstu investoriem  2015.gadā – LIAA strādāts ar 99 potenciālajiem ārvalstu investoriem |
| 3.2.7. | Apmeklēt ārvalstīs nozīmīgākās mērķa nozaru konferences, seminārus vai forumus:   * *ERAB ikgadējā pilnvarnieku sanāksme;* * *Pasaules Bankas ikgadējā konference;* * *WAIPA World Investment Conference.* | FM, EM, LIAA, ĀM | Regulāri | Apmeklēti vismaz 3 pasākumi, identificēti 15 potenciālie investori/ investīciju konsultanti gadā. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | 2013.gadā – LIAA apmeklējusi 43 pasākumus  2014.gadā – LIAA apmeklējusi 49 pasākumus  2015.gadā – LIAA apmeklējusi 52 pasākumus  LIAA, izvērtējot lietderību, ir izstājusies no WAIPA.  Finanšu ministrija pārskata periodā piedalījusies 2 Eiropas reģionālā attīstības biedrības ikgadējās pilnvarnieku sanāksmēs 2014.gada maijā un 2015.gada maijā. 2015.gada sanāksmē tika nodrošināta arī Latvijas līdzdalība Baltijas valstu prezentācijā potenciālajiem investoriem, kā arī 5 Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda ikgadējās sanāksmēs 2013.gada oktobrī, 2014.gada aprīlī, 2014.gada oktobrī, 2015.gada aprīlī, 2015.gada oktobrī.  Ikgadēji Ārlietu ministrija piedalās ERAB pilnvarnieku un Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas gada sanāksmēs. |
| 3.2.8. | Piedalīties investīciju semināros, forumos vai izstādēs, sniedzot prezentācijas par Latvijas uzņēmējdarbības vidi, salīdzinošajām priekšrocībām, perspektīvajiem sadarbības sektoriem. | LIAA, tai skaitā Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības; ĀM, tai skaitā Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības | Regulāri | LIAA: dalība vismaz 65 semināros gadā, nodibināti 100 kontakti gadā | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | LIAA: Investīciju piesaistes nodaļa piedalās vidēji 2 pasākumos mēnesī.  Ar mērķi nodrošināt publicitāti LIAA, tās aktivitātēm un Latvijai, LIAA darbinieki, t.sk. ārvalstu pārstāvji, aktīvi piedalās semināros, forumos, izstādēs un citos pasākumos, kuru ietvaros iespējams iegūt kontaktus.  Izmantojot pieejamo finansējumu 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, piedaloties investīciju piesaistes pasākumos, LIAA ir ieguvusi 466 potenciālu investoru kontaktus. Projekta ietvaros LIAA noorganizēja 69 mārketinga kampaņas, identificējot 148 investīciju projektus. |
| 3.2.9. | Veicināt LIAA atpazīstamību caur dažādiem mārketinga kanāliem. | LIAA, EM, ĀM | Regulāri | LIAA atpazīstamības – logo izvietošana visos mārketinga un informatīvajos materiālos, aktīvi un regulāri papildināti profili vadošos sociālajos medijos (Twitter, LinkedIn, Facebook u.c.), izmantotas citas bezmaksas publicēšanās iespējas. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Ārlietu ministrija un diplomātiskās pārstāvniecības izmantojot sociālos medijus, regulāri informē par biznesa un uzņēmējdarbību veicinošiem pasākumiem mītnes valstīs. Pastāvīgi veicams uzdevums, ar kuru tiek veicināta ne vien LIAA kā iestādes atpazīstamība, bet prioritāri caur LIAA prizmu tiek veicināta Latvijas atpazīstamība. Pasākums tiks turpināts arī turpmāk. |
| *3.3. Pašvaldības loma investīciju piesaistē* | | | | | |  |
| 3.3.1. | Izstrādāt un apstiprināt attīstības plānošanas dokumentus[[3]](#footnote-3). | Pašvaldības | 31.12.2013 | Izstrādāto un apstiprināto pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu īpatsvars | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Visās 119 pašvaldībās ir spēkā esošas attīstības programmas. 86% pašvaldību attīstības programmu darbības periods ir līdz 2018.gadam vai ilgāk. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, praktiskākās attīstības programmas sadaļas - rīcības plānu (tajā iekļauj pasākumus un aktivitātes, ko īstenos pašvaldības darbinieki un pašvaldības institūcijas) un investīciju plānu (tajā iekļauj investīciju projektus, kas tiek finansēti par publiskajiem līdzekļiem - pašvaldības budžeta, valsts budžeta, ES fondu un citiem pieejamajiem ārvalstu finanšu līdzekļiem) - pašvaldībām ir jāaktualizē ne retāk kā reizi gadā. 2015.gada decembrī aktuāli rīcības plāni bija 114 pašvaldībām, savukārt aktuāli investīciju plāni bija 107 pašvaldībām. Arī teritorijas plānojumi ir spēkā visās 119 pašvaldībās. |
| 3.3.2. | Organizēt izglītojošus seminārus pašvaldībām par investīciju piesaistes nozīmi un to radītajām iespējām, investoru apkalpošanu, pašvaldību priekšrocību prezentēšanu, kā arī par praktiskiem ĀTI piesaistes procesa jautājumiem un investīciju piesaistes metodēm. | LIAA, VARAM, LLPA, LPS | Regulāri | Noorganizēti 4 reģionālie semināri gadā par investīciju piesaistes nozīmi un to radītajām iespējām, investoru apkalpošanu, pašvaldību priekšrocību prezentēšanu, kā arī par praktiskiem ĀTI piesaistes procesa jautājumiem un investīciju piesaistes metodēm. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | 2014./2015. gada ietvaros Latvijas plānošanas reģionos noorganizēti 15 programmas “Zināšanu eņģeļi” apmācību semināri (katrā reģionā 3 semināri) pašvaldību darbiniekiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbības veicināšanas un attīstības plānošanas jautājumiem. Programmas mērķis bija pilnveidot pašvaldību atbildīgo darbinieku prasmes konsultatīvam darbam ar vietējo sabiedrību radošu biznesa ideju izstrādē un komercializācijā, kā arī konsultatīvā darbā esošo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai. Kopējais finansējums, izmantojot Norvēģijas finanšu instrumentu - 49999,85 *euro.*  Pārskata periodā LIAA ir gan autonomi organizējusi seminārus pašvaldībām, informējot par savā kompetencē ietilpstošiem jautājumiem, gan organizējusi sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību semināru ciklu pašvaldībām par investīciju piesaistes jautājumiem, gan piedalījusies VARAM organizētās apmācībās pašvaldībām “Zināšanu eņģeļi” un “Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometne – Vasaras skola’16”.  Ņemot vērā pašvaldību kompetences celšanas nozīmību investīciju piesaistes veicināšanā, darbs ar pašvaldībām ir turpināms.  03.11.2016. LIAA un LPS organizēja diskusiju pašvaldībām par uzņēmējdarbības veicināšanu, tai skaitā par investīciju piedāvājumu gatavošanu investoriem. |
| 3.3.3. | Apzināt pašvaldību piedāvājumus, intereses un informāciju par vēlamiem investīciju projektiem/ investoriem. Pašvaldībām nodrošināt informācijas apriti ar LIAA par investīciju un uzņēmējdarbības īstenošanas un paplašināšanas iespējām. | LIAA, pašvaldības | Regulāri | Sadarbībā ar pašvaldībām sagatavota un publiski pieejama informācija investoriem par pašvaldību piedāvājumu | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Pašvaldības ir bijušas un turpinās būt nozīmīgi sadarbības partneri, kuru piedāvājumam investoriem ir būtiska nozīme.  Uz 01.11.2016 LIAA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 37 pašvaldībām par informācijas apmaiņu investīciju piesaistes jautājumos. Sadarbības ietvaros LIAA tiekas ar pašvaldībām vai sazinās neklātienē, lai noskaidrotu pašvaldību piedāvājumus investoriem. Lai atvieglotu informācijas apmaiņu, ir izveidota nekustamo īpašumu datu bāze, (uztur un administrē Latvijas Investīciju attīstības aģentūra), kurā pastāvīgi pieejama informācija par pašvaldību piedāvājumiem. Uz 2016.gada 31.oktobri datu bāzē ir reģistrēti, aktuāli un kartē publicēti 178 uz uzņēmējdarbību (pamatā uz ražošanu) orientēti nekustamie īpašumi 43 dažādās pašvaldībās, no kuriem vairāk kā pusi – 86 anketas ir ievadījuši pašvaldību darbinieki, savukārt pārējos 92 īpašumus – uzņēmumi un privātpersonas. |
| 3.3.4. | Nodrošināt 31 investīciju projektu sagatavošanu potenciālajiem investoriem reģionos pilotprojektu veidā noteiktās pašvaldībās un sekmēt šādu projektu izstrādi arī citās pašvaldībās. | VARAM, pašvaldības |  | Izstrādāti 31 pašvaldību investīciju piedāvājumi potenciālajiem investoriem | Norvēģijas finanšu instruments 420000,46 *euro* [[4]](#footnote-4). | Līdz 2016.gada beigām tiks izstrādāts 31 pašvaldību investīciju piesaistes materiāls - tirgus izpēte, tehniskā dokumentācija u.c. par konkrētu objektu Latvijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem ar mērķi pašvaldību teritorijās veikt esošo objektu potenciāla izvērtējumu investīciju piesaistei. |
| 3.3.5. | Informēt LIAA par infrastruktūras (elektroenerģijas apgāde, ceļu izbūve, dabasgāzes apgāde, dzelzceļa pārvadājumi u.c.) attīstības plāniem. | AS „Sadales tīkli”, AS „Latvijas Gāze”, VAS „Latvijas valsts ceļi”, VAS „Latvijas Dzelzceļš”,  LIAA, SM, EM, VARAM, pašvaldības | Vismaz 1 reizi gadā | Sniegta informācija par elektroenerģijas un dabasgāzes apgādes, transporta un tranzīta attīstības plāniem EM, VARAM, LIAA un pašvaldībām. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Aktivitāte pēc pieprasījuma īstenota vismaz reizi gadā.  Visa aktuālā informācija, kas saistīta ar ceļu izbūvi, pārbūvi un atjaunošanu, tiek publicēta VAS “Latvijas Valsts ceļi” interneta vietnē: www.lvceli.lv un ir publiski pieejama.  Informācija par ministrijas pārziņā esošo prioritāro projektu Rail Baltica pieejama ministrijas interneta vietnē: http://railbaltica.info/.  Savukārt informācija par transporta un sakaru nozarei pieejamiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem 2014.-2020.gada plānošanas periodā pieejama interneta vietnēs: http://www.sam.gov.lv/sm/content/?cat=673, kā arī http://www.esfondi.lv/es-fondi-2014---2020. |

*\* Sasniedzamie darbības rezultāti ES struktūrfondu un Norvēģu finanšu instrumenta līdzfinansētajām aktivitātēm norādīti uz visu plānošanas periodu 2007.-2013.gadam*

*\*\* Finansējums no ES struktūrfondiem un Norvēģu finanšu instrumenta norādīts visai aktivitātei uz visu plānošanas periodu 2007.-2013.gadam*

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs A. Ašeradens

Vīza:

Ekonomikas ministrijas

valsts sekretārs

J.Stinka

6581

30.01.2017 08:50

M.Ambrēna, 67013061

[madara.ambrena@em.gov.lv](mailto:madara.ambrena@em.gov.lv)

1. Darbības plāns (1.pielikums 2013.gada 17.jūnija rīkojumam Nr.249 (prot. Nr.32 63.§) *Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019.gadam*) [↑](#footnote-ref-1)
2. Aktivitāte vēl nav saskaņota ar Eiropas Komisiju un nav iekļauta darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā [↑](#footnote-ref-2)
3. Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajam [↑](#footnote-ref-3)
4. 2012.gada 11.septembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmu LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm”. Programmas ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija realizē iepriekš noteiktu projektu „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ar kopējo finansējumu EUR 1 172 029 ekvivalents*.* [↑](#footnote-ref-4)