3.pielikums

informatīvajam ziņojumam

“Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama

starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai

Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi”

**Informācija par plānoto finansējumu 2017. gadam,**

**izpildi 2017. gada 8 mēnešos un par prognozēto izpildi 2017. gadam**

| Nr. p. k. | Pasākums | Rīcības plānā paredzētais finansējums 2017. gadam (*EUR*) | | | | Amata vietas 2017. gadā | Izpilde 2017. gada 8 mēnešos (*EUR*) | | | | Amata vietas 2017. gadā | Prognozētā izpilde 2017. gadam (*EUR*) | | | | Amata vietas 2017. gadā | Paskaidrojums par pasākuma īstenošanu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā: | ES fondu finansē-jums | Valsts budžeta finansējums | | Kopā: | ES fondu finansē-jums | Valsts budžeta finansējums | | Kopā: | ES fondu finansē-jums | Valsts budžeta finansējums | |
| Ministrijas budžets | LNG | Ministrijas budžets | LNG | Ministrijas budžets | LNG |
|  | | **5 570 026** | **2 583 162** | **2 217 365** | **769 499** | **57** | **2 824 375** | **964 544** | **1 832 530** | **27 301** | **29** | **4 880 994** | **2 199 369** | **2 566 856** | **114 769** | **29** |  |
| **12.EKONOMIKAS MINISTRIJA KOPĀ:** | | **5 000** | **0** | **5 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **0** | **5 000** | **0** | **0** |  |
| 3.18. | Atbalstīt bēgli mājokļa īrei:  Nodrošināt personām, kas saņēmušas statusu informāciju par Latvijā pieejamajām mazcenu īres dzīvesvietām, t.sk.: 1.Izveidot datubāzi ar informāciju par mazcenu dzīvesvietu pieejamību. Nodrošināt datubāzes uzturēšanu, t.sk. informācijas regulāru aktualizāciju un pieejamību patvēruma meklētāju individuālajiem konsultantiem; 2.Nodrošināt patvēruma meklētājiem informāciju par Latvijā pieejamajām mazcenu īres dzīvesvietām; 3. Izvērtēt iespējas ieviest atmaksājamu aizdevumu pirmajai īres iemaksai/garantijai | 5 000 |  | 5 000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  | Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.38 72.§) 3. punktam Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu pārdalīt Rīcības plāna 3.18. pasākuma 1. un 2. uzdevuma izpildei paredzēto finansējumu 2017. gadam 5000 *EUR* apmērā Sabiedrības integrācijas fondam pilotprojekta nodrošināšanai. 2017. gada 30. augustā tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr. 463 "Par apropriācijas pārdali". |
| **14.I EKŠLIETU MINISTRIJA KOPĀ A:** | | **2 670 683** | **1 010 051** | **1 423 427** | **237 205** | **41** | **1 943 086** | **305 691** | **1 637 395** | **0** | **23** | **2 965 350** | **836 627** | **2 128 723** | **0** | **23** |  |
| 1.5. | Atlases vizīte Grieķijā, Itālijā. Vispārējas informācijas sniegšana par sociālās dzīves aspektiem, kultūru, valsts iekārtu, Latvijā dzīvojošām tautībām, reliģiju, likumiem, sodiem (tajā skaitā aizliegta vardarbība pret sievieti (laulības pārkāpumu gadījumos neseko sankcijas), pret bērniem (aizliegti noziedzīgi rituāli, kropļošana), dabu (Latvijā indīgas dabas veltes, dzīvnieki, kā sadzīvot ar aukstumu). Īsa videodemonstrēšana | 40 422 | 40 422 |  |  |  | 35 566 | 35 566 |  |  |  | 103 642 | 103 642 |  |  |  | 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" projekts Nr.VRS/PMIF/2016/3 "Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju" un projekts Nr.VRS/PMIF/2016/7 "Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju". 2017.gadā finansēšanas plānos piešķirtais finansējums ir mazāks, nekā Granta līgumos paredzēts, jo tika prognozēts, ka projekti netiks apgūti pilnā apmērā. Rīcības plāna 1.5. pasākums plānots atbilstoši Granta līgumam. |
| 1.6. | Patvēruma meklētāju pārsūtīšanas uz Latviju sagatavošana (avio biļetes, tranzīti, aviokompāniju saskaņojumi, konvoja nosūtīšana) | 247 729 | 247 729 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 32 561 | 32 561 |  |  |  | 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" projekts Nr.VRS/PMIF/2016/3 "Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju" un projekts Nr.VRS/PMIF/2016/7 "Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju". Norādīta arī daļēji 1.5. pasākuma summa, tā kā projektos netika paredzēta pozīciju sadale atbilstoši rīcības plāna pasākumiem un atsevišķas pozīcijas var tikt attiecinātas uz abiem rīcības plāna pasākumiem Nr.1.5. un 1.6. (piemēram, komandējumu izdevumi, tā kā notiek gan informācijas sniegšana par Latviju, gan arī patvēruma meklētāju pārsūtīšanas uz Latviju sagatavošana). 2017.gada 4.cet. plānots uzņemt 25 patvēruma meklētājus no Turcijas, kā arī plānoti komandējumi uz Itāliju patvēruma meklētāju atlasei. |
| 1.7. | Pārsūtīto patvēruma meklētāju uzņemšana Lidostā «Rīga», nogādāšana uz dienesta telpām sākotnējo darbību uzsākšanai (VRS) | 653 919 | 215 390 | 438 529 | 0 | 25 | 48 364 | 25 518 | 22 846 | 0 | 7 | 129 851 | 65 518 | 64 333 | 0 | 7 |  |
| *1.7.2.* | Mutiska un rakstiska tulkošana patvēruma meklētāja lietas izskatīšanas gaitā | 215 390 | 215 390 |  |  |  | 25 518 | 25 518 |  |  |  | 65 518 | 65 518 |  |  |  | 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" projekts Nr.VRS/PMIF/2016/3 "Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju" un projekts Nr.VRS/PMIF/2016/7 "Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju". Rīcības plāna 1.7.2. pasākums plānots atbilstoši Granta līgumam. 2017.gada 4.cet. plānots uzņemt 25 patvēruma meklētājus no Turcijas, kā arī plānoti komandējumi uz Itāliju patvēruma meklētāju atlasei. |
| *1.7.3.* | 25 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē, nepalielinot Iekšlietu ministrijas kopējo amata vietu skaitu | 438 529 |  | 438 529 |  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē, nepalielinot Iekšlietu ministrijas kopējo amata vietu skaitu |  |  |  |  |  | 22 846 |  | 22 846 |  | 7 | 64 333 |  | 64 333 |  | 7 | 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" |
| 2.1. | Patvēruma meklētāju iesniegumu pieņemšana, iepazīstināšana ar tiesībām un pienākumiem, informācijas par patvēruma procedūru sniegšana, patvēruma meklētāju datu ievade Eurodac, sākotnējā aptauja, patvēruma meklētāju iesniegto dokumentu tulkošana, lietas noformēšana un iesniegšana PMLP | 150 780 | 150 780 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 28 064 | 28 064 |  |  |  | 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" IC/IDF/2016/2 "Gala iekārtu iegāde patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu apstrādei" |
| 2.2. | Patvēruma meklētāju izmitināšana PMIC “Mucenieki” ”, aizturēšanas gadījumā-izmitināšana Valsts robežsardzes AĀIC “Daugavpils”. 16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, nepalielinot Iekšlietu ministrijas kopējo amata vietu skaitu | 282 030 |  | 282 030 |  | 16 | 175 413 |  | 175 413 |  | 16 | 266 021 |  | 266 021 |  | 16 | 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" |
| 2.3. | PMIC “Mucenieki” telpu pielāgošanu lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija/remonts) | 36 159 | 36 159 | 0 | 0 | 0 | 26 904 | 26 904 | 0 | 0 | 0 | 142 718 | 142 718 | 0 | 0 | 0 |  |
| *2.3.1.* | PMIC “Mucenieki” esošā ēkas korpusa pielāgošana (kārtējais remonts, aprīkojums) | 36 159 | 36 159 |  |  |  | 14 421 | 14 421 |  |  |  | 93 547 | *93 547* |  |  |  | 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" PMLP/PMIF/2016/1, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Projekts "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" |
| *2.3.3.* | PMIC “Mucenieki” esošā ēkas korpusa pielāgošana (kapitālais remonts un rekonstrukcija) | 0 |  |  |  |  | 12 483 | 12 483 |  |  |  | 49 171 | 49 171 |  |  |  | 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" PMLP/PMIF/2016/1, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Projekts "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" |
| 2.4. A | PMIC “Mucenieki” ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai | 438 995 | 201 790 | 0 | 237 205 | 0 | 1 340 086 | 154 220 | 1 185 866 | 0 | 0 | 1 802 184 | 346 864 | 1 455 320 | 0 | 0 |  |
| *2.4.2.* | Būvniecība PMIC "Mucenieki" - papildus divi korpusu un katlumājas pārbūve | 0 |  |  |  |  | 783 896 |  | 783 896 |  |  | 783 896 |  | 783 896 |  |  | 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" |
| *2.4.3.* | Uzturēšana | 129 128 |  |  | 129 128 |  | 127 717 | 36 759 | 90 958 | 0 | 0 | 178 768 | 64 289 | 114 479 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 430 |  | 3 430 |  |  | 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 539 |  | 539 |  |  | 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" |
|  | Apsardzes pakalpojumi |  |  |  |  |  | 36 759 | 36 759 |  |  |  | 64 289 | 64 289 |  |  |  | 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" PMLP/PMIF/2016/1, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Projekts "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 958 |  | 90 958 |  |  | 110 510 |  | 110 510 |  |  | 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" |
| *2.4.4.* | Aprīkošana | 117 620 | 117 620 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| *2.4.5.****A*** | Korpusa "Bundulīši" iegāde un rekonstrukcija |  |  |  |  |  | 286 111 |  | 286 111 |  |  | 346 268 |  | 346 268 |  |  | 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" |
| *2.4.6.****A*** | Uzturēšana | 108 077 |  |  | 108 077 |  | 24 901 | 0 | 24 901 | 0 | 0 | 210 677 | 0 | 210 677 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 901 |  | 24 901 |  |  | 210 677 |  | 210 677 |  |  | 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" |
| *2.4.7.****A*** | Aprīkošana | 84 170 | 84 170 |  |  |  | 117 461 | 117 461 |  |  |  | 282 575 | 282 575 |  |  |  | 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" PMLP/PMIF/2016/1, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Projekts "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" |
| 2.5. | Personas nodrošināšana ar uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības precēm atkarībā no izmitināšanas vietas | 93 396 |  | 93 396 |  |  | 60 200 |  | 60 200 |  |  | 78 833 |  | 78 833 |  |  | 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" |
| 2.8. | Drošības pasākumu nodrošināšana un koordinācija | 162 309 |  | 162 309 |  |  | 100 261 |  | 100 261 |  |  | 162 309 |  | 162 309 |  |  | 09.00.00 "Drošības policijas darbība" |
| 2.10. | Lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšana | 564 944 | 117 781 | 447 163 | 0 | 0 | 156 292 | 63 483 | 92 809 | 0 | 0 | 219 167 | 117 260 | 101 907 | 0 | 0 |  |
| *2.10.1.* | Mutiska un rakstiska tulkošana patvēruma meklētāja lietas izskatīšanas gaitā | 95 235 | 95 235 |  |  |  | 32 107 | 32 107 |  |  |  | 64 214 | 64 214 |  |  |  | 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" PMLP/PMIF/2016/1, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Projekts "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" |
| *2.10.2.* | Medicīnas kabineta Muceniekos uzturēšana | 22 546 | 22 546 |  |  |  | 31 376 | 31 376 |  |  |  | 53 046 | 53 046 |  |  |  | 70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)" PMLP/PMIF/2016/1, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Projekts "Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" |
| *2.10.3.* | Pabalstu nodrošināšana | 447 163 |  | 447 163 |  |  | 92 809 |  | 92 809 |  |  | 101 907 |  | 101 907 |  |  | 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" Izdevumi pabalstiem precizēti atbilstoši jaunajai kārtībai, jo no š.g.1.jūnija izmaksā atbalsta maksājumu 2 mēnešu pabalsta apmērā personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss atbilstoši 2017.gada 7.jīnija rīkojumam Nr.294 (prot. Nr. 29 29. §) no Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammām 20.04.00 “Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti un citi atbalsta pasākumi” 230 256 *EUR* apmērā, lai veiktu pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai piešķiršanu un izmaksu (sociālie pabalsti) un 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sistēmu programmatūras izmaiņu ieviešanas izdevumu segšanai 81 900 *EUR* apmērā. |
| **15. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA KOPĀ:** | | **613 772** | **101 465** | **512 307** | **0** | **2** | **192 878** | **151 864** | **41 014** | **0** | **0** | **305 383** | **240 203** | **65 180** | **0** | **0** |  |
| 3.2. | Latviešu valodas mācību process un tā koordinēšana nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus | 101 465 | 101 465 |  |  | 2 | 151 864 | 151 864 |  |  |  | 240 203 | 240 203 |  |  |  | Projekts PMIF/6/2016/1/003 Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū; Projekts LVA/PMIF/2016/2- Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem |
| 3.14. | Nepilngadīgu PM vispārējās izglītības ieguves nodrošināšana izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā | 56 358 |  | 56 358 |  |  | 41 014 |  | 41 014 |  |  | 65 180 |  | 65 180 |  |  | 01.08.00 "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi" |
| 3.15. | Nepilngadīgu un jauniešu PM profesionālās izglītības ieguves nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs | 120 560 |  | 120 560 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" pasākumam "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"  Pārdale ar MK rīk. 21.06.2016 Nr.326 |
| 3.16. | Nepilngadīgu patvēruma meklētāju nodrošināšana ar izglītības apguvi izglītības iestādē saskaņā ar pašvaldību funkcijām. | 327 754 |  | 327 754 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Pārdale ar MK rīk. 21.06.2016 Nr.326 |
| 3.17. | Sociālā atbalsta nodrošināšana PM ģimenēm pašvaldībā | 4 635 |  | 4 635 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.29. | Sociālekonomiskā iekļaušana profesijā nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem profesionālās izglītības iestādē | 3 000 |  | 3 000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Pārdale ar MK rīk. 21.06.2016 Nr.326 |
| **18. LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA KOPĀ:** | | **1 682 770** | **1 062 720** | **232 247** | **387 803** | **10** | **239 456** | **111 410** | **128 046** | **0** | **4** | **593 357** | **265 925** | **327 432** | **0** | **4** |  |
| 3.8. | Sociālā darbinieka (patvēruma meklēšanas procesā 3 mēneši) un sociālā mentora (patvēruma meklēšanas procesā 3 mēneši un 12 mēneši pēc statusa saņemšanas) piesaiste katram bēglim/ģimenei, kurš sniedz atbalstu sociālekonomiskās iekļaušanas plāna ieviešanā (tiks finansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros (atbildīgā iestāde - LM, finansējuma saņēmējs - SIF)) | 463 200 | 463 200 |  |  |  | 100 320 | 100 320 |  |  |  | 248 320 | 248 320 |  |  |  | Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana (turpmāk - Pakalpojums) patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek sniegta saskaņā ar 09.02.2016. MK noteikumu Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi" nosacījumiem un tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk - SIF) ESF projekta "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros.  30.11.2016. tika noslēgts Pakalpojuma līgums ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"" (turpmāk - PDM) par periodu no 01.12.2016.-31.05.2018. un kopējo finansējumu 666 000 *EUR*, no tiem 2017.gadam - 444 00 *EUR* (bez PVN). Pakalpojumu vidēji nodrošina 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori.  Uzsākot sociālekonomisko iekļaušanas procesu 01.01.2017., PDM bija aktīvi 100 sociālekonomiskie iekļaušanas plāni no 2016.gada, un laika posmā no 01.01.2017.-31.08.2017. tika izstrādāti papildus 259 sociālekonomiskie iekļaušanas plāni personām, kuras ieradās Latvijā.  Uz 31.08.2017. tika pārtraukta Pakalpojuma nodrošināšana 168 personai, no kurām 154 - pameta Latviju. |
| 3.10. | Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana patvēruma meklētājiem atbilstoši veselības stāvokļa novērtējumam, lai nodrošinātu personas spēju piedalīties sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumos | 94 193 |  |  | 94 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plānotie pasākumi 2017.gadā netika pieprasīti, līdz ar to arī papildu finansējums netika pieprasīts |
| *3.10.1.* | Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, t.sk. : | 94 193 |  |  | 94 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *3.10.1.1.* | 10 dienu kurss institūcijā pilngadīgām personām  aprēķins:  2016.gads: 1 dienas izmaksas 32,54 EUR x 10 dienas x 145 personas = 47 177 EUR 2017.gads: 1 dienas izmaksas 32,54 EUR x 10 dienas x 195 personas = 63 445 EUR  1 dienas izmaksas plānotas atbilstoši šobrīd no valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" sniegtā pakalpojuma cenas 29,58 EUR/dienā, kura palielināta par 10% (palielinājums ir nepieciešams, jo gan 2015. gan 2016.gadā ir palielināta minimālā alga, bet pakalpojuma vienas dienas cena nav palielināta, līdz ar to 2016.gadā sludinot iepirkumu cena noteikti būs lielāka | 61 818 |  |  | 61 818 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| *3.10.1.2.* | 10 dienu kurss institūcijā nepilngadīgām personām: aprēķins:  2016.gads: 1 dienas izmaksas 39,48 EUR x 10 dienas x 62 personas = 24 479 EUR 2017.gads:1 dienas izmaksas 39,48 EUR x 10 dienas x 84 personas = 33 165 EUR  1 dienas izmaksas plānotas atbilstoši šobrīd no valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" sniegtā pakalpojuma cenas 35,89 EUR/dienā, kura palielināta par 10% (palielinājums ir nepieciešams, jo gan 2015. gan 2016.gadā ir palielināta minimālā alga, bet pakalpojuma vienas dienas cena nav palielināta, līdz ar to 2016.gadā sludinot iepirkumu cena noteikti būs lielāka | 32 375 |  |  | 32 375 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.11. | Sociālekonomiskā iekļaušana ar nodarbinātības palīdzību, kas ietver: 3.10.1. bezdarbnieku/ darba meklētāja statusa piešķiršanu atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju likumam; 3.10.2. klienta profilēšanu; 3.10.3. individuālā darba meklēšanas plāna izstrādi; 3.10.4. karjeras konsultācijas; 3.10.5. sadarbību ar darba devēju; 3.10.6. sadarbību ar sociālo mentoru; 3.10.7. klientam piemēroto aktīvo darba tirgus politikas pasākumu piedāvāšanu; 3.10.8. valsts valodas apguvi; 3.10.9. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus; 3.10.10. subsidētu darba vietu; 3.10.11. mācības pie darba devēja; 3.10.12. dalību algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos. | 1 113 377 | 599 520 | 232 247 | 281 610 | 10 | 67 350 | 11 090 | 56 260 | 0 | 4 | 113 281 | 17 605 | 95 676 | 0 | 4 | Ņemot vērā, ka personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība skaits arī 2017.gadā ir mazāks nekā plānots, veidojās finanšu atlikums. Lai īstenotu citus nozīmīgus pasākumus, kuriem finansējums ir nepietiekams, Ministru kabinetā tiks iesniegts apropriācijas pārdales pieprasījums 136 748 EUR apmērā. |
| *3.11.1.* | LM nozares kapacitāte, t.sk.: | 232 247 |  | 232 247 | 0 | 10 | 56 083 | 0 | 56 083 | 0 | 4 | 95 499 | 0 | 95 499 | *0* | *4* | Finansējums tiek plānots LM 07.01.00 apakšprogrammā “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” un apakšprogrammā 97.01.00. "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" |
| *3.11.1.1.* | Atlīdzība (LM aprēķins paredz, ka ar katru bēgli NVA konsultants tiekas 1 reizi mēnesī, tam veltot visu savu darba dienu (4 stundas - klātienes tikšanās + laiks sagatavoties), 2016.gadā papildus 10 amata vietas (7,25 amata vietas vidēji gadā), 2017.gadā papildus 10 amata vietas (10 amata vietas vidēji gadā), 2018.gadā un turpmāk ik gadu - 10 amata vietas | *202 046* |  | *202 046* |  | *10* | *50 866* |  | *50 866* |  | *4* | *82 471* |  | *82 471* |  | *4* |  |
| *3.11.1.3.* | Telpu noma, uzturēšana, komunālie maksājumi, citas ar darba vietu uzturēšanu saistītās izmaksas (vidēji gadā 2 620 EUR uz 1 darba vietu). Ņemot vērā, ka būs nepieciešams nomāt papildus telpas, nepieciešamais finansējums plānots atbilstoši vidējām faktiskajām izmaksām, šobrīd vidēji 218,33 EUR mēnesī 1 darbiniekam) | 26 201 |  | 26 201 |  |  | 5 217 |  | 5 217 |  |  | 9 028 |  | 9 028 |  |  |
| *3.11.1.4.* | Informatīvo materiālu sagatavošana (plānots izveidot aktuālu informāciju mērķa grupai uztveramā valodā par sociālekonomiskās iekļaušanas plāna pasākumiem nodarbinātības, izglītības, mitekļa un atbalsta pasākumu jautājumos) | 4 000 |  | 4 000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 000 |  | 4 000 |  |  |
| *3.11.2.* | Plānotie pakalpojumi klientam, t.sk.: | 881 130 | 599 520 | 0 | 281 610 | 0 | 11 267 | 11 090 | 177 | 0 | 0 | 17 782 | 17 605 | 177 | *0* | *0* |  |
| *3.11.2.1.* | Algoti pagaidu sabiedriskie darbi. Vidējā 1 personas dalības izmaksa 150 EUR. | 281 610 |  |  | 281 610 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| *3.11.2.2.* | Valsts valodas apmācības ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" ietvaros (darbaspējīgā vecuma bēgļiem) Kupona izmaksa 360 EUR, atbilstoši MK noteikumos Nr.75 noteiktajai izmaksai; mācības trīs līmeņos, 2016.gads 132 klienti, 2017.gads 208 klienti. | 231 840 | 231 840 |  |  |  | 7 320 | 7 320 |  |  |  | 10 380 | 10 380 |  |  |  | Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" |
| *3.11.2.3.* | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" ietvaros (darbaspējīgā vecuma bēgļiem) Izmaksa 110 EUR (5,68 EUR + PVN par 1 akadēmisko stundu, 16 stundas), dalība 2 kursos, 2016.gads 126 klienti, 2017.gads 214 klienti | 47 960 | 47 960 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" |
| *3.11.2.4.* | Subsidētās darbavietas ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros (darbspējīgā vecuma bēgļiem)  Izmaksa 242 EUR dotācija\* mēnešu skaits +185 EUR darba vadītājam\*1.4+400 EUR mobilitātei; dalība 40% no darbspējīgo bēgļu skaita: 2016.gads 33 klienti, 2017.gads 84 klienti | 270 132 | 270 132 |  |  |  | 494 | 494 |  |  |  | 1 449 | 1 449 |  |  |  | Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" |
| *3.11.2.5.* | Apmācība pie darba devēja ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" ietvaros (darbspējīgā vecuma bēgļiem) Izmaksa 1848,46 EUR + 400 EUR mobilitātei; 2016.gads 15 klienti, 2017.gads 18 klienti | 49 588 | 49 588 |  |  |  | 177 |  | 177 |  |  | 177 |  | *177* |  |  | Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" |
| *3.11.2.6.* | ESF projekts "Jauniešu garantijas" (latviešu valoda) | 0 |  |  |  |  | 3 276 | 3 276 |  |  |  | 5 776 | 5 776 |  |  |  | ESF projekts "Jauniešu garantijas" |
| 3.13. | No valsts budžeta kompensēti faktiskie izdevumi par nepavadīta nepilngadīga bērna uzturēšanu audžuģimenē (vidēji 1 bērnam 250 EUR mēnesī) | 12 000 |  |  | 12 000 |  | 843 |  | 843 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | Netika pieprasīti papildus finanšu līdzekļi, izdevumi tika segti ministrijai piešķirtā valsts budžeta ietvaros, finansējums tiek plānots apakšprogrammā 05.01.00. "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" |
| 3.14. | Bēgļu pabalsti (no 01.06.2017) |  |  |  |  |  | 70 943 |  | 70 943 |  |  | 230 256 |  | 230 256 |  |  | Pabalsti tiek plānoti LM pamatbudžeta apakšprogrammā 20.04.00 ‘Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti un citi atbalsta pasākumi” |
| **19.TIESLIETU MINISTRIJA KOPĀ:** | | **56 495** | **0** | **26 773** | **29 722** | **1** | **14 334** | **0** | **14 334** | **0** | **1** | **22 910** | **0** | **22 910** | **0** | **1** |  |
| 2.9. | Lēmuma par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvā statusu pieņemšana un tā spēkā stāšanās | 56 495 | 0 | 26 773 | 29 722 | 1 | 14 334 | 0 | 14 334 | 0 | 1 | 22 910 | 0 | 22 910 | 0 | 1 |  |
| *2.9.1.* | Tiesu administrācijai (Administratīvajai rajona tiesai) tiesneša palīga amata vietas izveidošanai un tulkošanai | 26 773 |  | 26 773 |  | 1 | 14 334 |  | 14 334 |  | 1 | 22 910 |  | *22 910* |  | *1* | Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogramma 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas". |
| *2.9.2.* | Juridiskās palīdzības administrācijai valsts garantēto pārsūdzības procesu nodrošināšanai | 29 722 |  |  | 29 722 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **22.KULTŪRAS MINISTRIJA KOPĀ:** | | **393 842** | **376 231** | **17 611** | **0** | **1** | **407 320** | **395 579** | **11 741** | **0** | **1** | **874 225** | **856 614** | **17 611** | **0** | **1** |  |
| 3.9. | Sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkursu programma par Latviju patvēruma meklētājiem ar praktiskās mācības nodarbībām | 80 429 | 80 429 |  |  |  | 97 360 | 97 360 |  |  |  | 151 994 | 151 994 |  |  |  | PMIF Nacionālā programma. Biedrība "Patvērums "Droša māja"" projekts: "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" PMIF/09/2016/1/03 |
| 3.22. | Tulku pakalpojumi un to koordinācija saziņai | 255 402 | 255 402 |  |  |  | 98 880 | 98 880 |  |  |  | 251 000 | 251 000 |  |  |  | PMIF Nacionālā programma. Biedrība "Patvērums "Droša māja"" projekts: Informācijas centrs imigrantiem" PMIF/12/2016/1/1 |
| 3.23. | Dažādu jomu speciālistu mācības starpkultūru jautājumos (120 cilvēki) | 30 760 | 30 760 |  |  |  | 24 140 | 24 140 |  |  |  | 36 210 | 36 210 |  |  |  | PMIF Nacionālā programma. Biedrība "Patvērums "Droša māja"" projekts: Informācijas centrs imigrantiem" PMIF/12/2016/1/1 |
| 3.24. | Informācijas centrs patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu |  |  |  |  |  | 174 071 | 174 071 |  |  |  | 415 410 | 415 410 |  |  |  | PMIF Nacionālā programma. Biedrība "Patvērums "Droša māja"" projekts: Informācijas centrs imigrantiem" PMIF/12/2016/1/1 |
| 3.25. | Sabiedrības iniciatīvu reģistrēšana un atbalsta koordinēšana (NVO pieteikumi, reliģisko organizāciju pieteikumi, citas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas) | 9 640 | 9 640 |  |  |  | 1 128 | 1 128 |  |  |  | 2 000 | 2 000 |  |  |  | PMIF Nacionālā programma. Biedrība "Patvērums "Droša māja"" projekts: Informācijas centrs imigrantiem" PMIF/12/2016/1/1 |
| 3.26. | Pasākumi pilsoniskās sabiedrības iesaistei, NVO līdzdarbības līgumu uzraudzība un koordinācija | 17 611 |  | 17 611 |  | 1 | 11 741 |  | 11 741 |  | 1 | 17 611 |  | 17 611 |  | 1 | 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” |
|  | **VESELĪBAS JOMA KOPĀ:** | **147 464** | **32 695** | **0** | **114 769** | **2** | **27 301** | **0** | **0** | **27 301** | **0** | **114 769** | **0** | **0** | **114 769** | **0** |  |
| **14. IEKŠLIETU MINISTRIJA KOPĀ:** | | **32 695** | **32 695** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 2.6. | Patvēruma meklētāja veselības pārbaude un, ja nepieciešams, karantīnas zonas izveide un nodrošināšana PMIC “Mucenieki”, t.sk.: | 32 695 | 32 695 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informācija par izdevumu izpildi veselības jomā norādīta pie 2.10.2. pasākuma "Medicīnas kabineta Muceniekos uzturēšana" |
| *2.6.1.* | sākotnējā veselības pārbaude, 3,77 EUR + pacienta piemaksa pie ģimenes ārsta 1,42 EUR, kopā 5,19 EUR. | 939 | 939 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| *2.6.2.* | visiem tiek veikta ekspresanalīze uz HIV/AIDS, piemērojams antiHIV ekspresdiagnostikastarifs bez reaktīva 2,52euro + HIV/AIDS eksprestests aptuveni 1euro, kopā 3,52 EUR | 637 | 637 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| *2.6.3.* | visiem tiek veikta atsevišķa pārbaude uz tuberkulozi (TBC), rentgena izmeklējums + speciālista konsultācija 19,99 EUR | 3 618 | 3 618 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| *2.6.4.* | visiem tiek veikta analīze uz B hepatītu, eksprestests 3,44 EUR. | 623 | 623 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| *2.6.5.* | visiem tiek veikta psihiatra apskate, pēc spēkā esošā tarifa 7,44 EUR | 1 347 | 1 347 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| *2.6.6.* | 1 ārsta un 1 medicīnas māsu prakses izveides un uzturēšanas izdevumi | 25 531 | 25 531 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| *2.6.7.* | karantīnas zonas izveide un nodrošināšana - tā kā pie Plāna punkta 2.3 ir plānota - patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” telpu pielāgošana lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija/remonts), ta uzskatām, ka karantīnas zonas izveide un tam nepieciešamais papildus finansējums ir skatāms šī punkta ietvaros |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **29. VESELĪBAS MINISTRIJA KOPĀ:** | | **114 769** | **0** | **0** | **114 769** | **0** | **27 301** | **0** | **0** | **27 301** | **0** | **114 769** | **0** | **0** | **114 769** | **0** |
| 2.7. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības, kā arī primārās, sekundārās un ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana, t.sk.: | 114 769 |  |  | 114 769 | 0 | 27 301 | 0 | 0 | 27 301 | 0 | 114 769 |  |  | 114 769 | 0 | Veselības ministrija vērš uzmanību, ka izdevumi nav prognozējami sadalījumā pa pasākumiem. |
| *2.7.1.* | neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana ( a) NMP sniegšana - tarifs NMP brigādei 102,39 EUR, skaits vidēji 2016.gadā 350, pēc CSP 2014.gadā - uz 1000 iedzīvotājiem kopējais izpildītais izsaukums 219, uz 350 - 76,65 jeb 77). 2017.gadā - attiecīgi 40, b) neatliekamā medicīniskā palīdzība stacionārā - tālāk izmantots pieņēmums, ka aptuveni pusei no tiem, kam izsauca NMPD brigādi, tiek nodrošinātā neatliekamā medicīniskā palīdzība stacionārā, ar vidējām viena stacionēšanas gadījuma izmaksām, ieskaitot pacienta iemaksu - 721,28 EUR. (Skaits: 77/2=38,5 jeb 39). 2017.gadā - 1/2 no 40 jeb 20) | 18 521 |  |  | 18 521 |  | 22 629 |  |  | 22 629 |  |  |  |  |  |  | Programma – 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” \* Ministru kabineta 14.03.2017 rīkojums Nr.120 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un Finanšu ministrijas 21.03.2017 rīkojums Nr.118 "Par līdzekļu piešķiršanu", tai skaitā: Nacionālais veselības dienests (turpmāk - NVD) (laika posmā 01.11.2016 - 31.12.2016) - Hospitalizāciju skaits (bērni - 1; pieaugušie – 6) = 6 999 *EUR* Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk - NMPD) (2016.gada decembrī) - 108.32 *EUR* par izsaukumu \*9 izsaukumi = 975 *EUR* \* Ministru kabineta 05.07.2017 rīkojums Nr.344 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un Finanšu ministrijas 14.07.2017 rīkojums Nr.298 "Par līdzekļu piešķiršanu": NVD (Laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.aprīlim) - Hospitalizāciju skaits (bērni - 11; pieaugušie - 4) = 9 455 *EUR* NMPD (laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.maijam) - 108.32 *EUR* par izsaukumu \*48 izsaukumi = 5 200 *EUR* |
| *2.7.2.* | atsevišķu pasākumu (fizioloģiskas dzemdības, neatliekamās zobārstniecības palīdzība akūtos gadījumos) apmaksa pēc fakta, 2016.gadā plānotas 20 dzemdības pēc fizioloģisko dzemdību tarifa - 294,10 EUR, aptuveni 3 jaundzimušajiem intensīvā terapija un reanimācija pēc tarifa - 942,23 EUR, kā arī 30 % no 350 jeb 105 sniegta neatliekamā zobārstniecības palīdzība akūtos gadījumos (ar pacienta iemaksu) par vidējo cenu 42 EUR. 2017.gadā - plānotas 10 dzemdētājas un 2 jaundzimušajiem intensīvā terapija un reanimācija, 30 % no 181 jeb 54 sniegta neatliekamā zobārstniecība akūtos gadījumos (ar pacienta iemaksu) par vidējo cenu 42 EUR) | 7 093 |  |  | 7 093 |  | 330 |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  | Programma – 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” \* Ministru kabineta 14.03.2017 rīkojums Nr.120 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un Finanšu ministrijas 21.03.2017 rīkojums Nr.118 "Par līdzekļu piešķiršanu" (laika posmā 01.11.2016 - 31.12.2016): NVD - Aprūpes epizožu skaits (9) - 115 *EUR*   \* Ministru kabineta 05.07.2017 rīkojums Nr.344 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un Finanšu ministrijas 14.07.2017 rīkojums Nr.298 "Par līdzekļu piešķiršanu" (Laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.aprīlim): NVD - Aprūpes epizožu skaits (21) - 215 *EUR* |
| *2.7.3.* | primārās veselības aprūpes nodrošināšana (pieaugušajiem 6 reizes gadā, bērniem 12 reizes gadā), faktiskās izmaksas primārajā aprūpē 69,24 EUR (5 reizes), 69,24/5\*6=83,09 (izmaksa gadā uz vienu pieaugušo), kā arī tiek plānots veikt piemaksu ģimenes ārstu motivācijai par katru apmeklējumu (atbilst divkāršam īslaicīgās aprūpes epizodes tarifam) - 7,54 EUR (7,54 x6 =45,24 EUR). Pieaugušie 2016.gadā 2/3 no kopskaita 233 (bērni 117), (83,09+45,24)\*233=128,33\*233=29 900,89 EUR Bērniem apmeklējums 12 reizes gadā - 69,24/5\*12=166.18 EUR, 7,54\*12=90,48 EUR, (166,18+90,48)=256.66\*117 bērni=30 029,22 EUR. 2017.gadā no 181 - plānoti - 121 pieaugušie un 60 bērni) | 30 928 |  |  | 30 928 |  | 57 |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | Programma – 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” \* Ministru kabineta 14.03.2017 rīkojums Nr.120 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un Finanšu ministrijas 21.03.2017 rīkojums Nr.118 "Par līdzekļu piešķiršanu" (laika posmā 01.11.2016 - 31.12.2016): NVD - Aprūpes epizožu skaits (11) - 57 *EUR* |
| *2.7.4.* | sekundārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana (šobrīd pacienta valsts izmaksas sekundārajā ambulatorajā aprūpē gadā 190,78 EUR, pieņēmums, ka izmantos apmēram puse no patvēruma meklētājiem (skaits vidēji gadā 350, no tiem 50% - 175, 190,78 \* 175 =33 386,5 EUR, 2017.gadā 1/2 no 181 ir 91\*190,78=16 407,08 EUR) | 17 361 |  |  | 17 361 |  | 4 259 |  |  | 4 259 |  |  |  |  |  |  | Programma – 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” \*Ministru kabineta 14.03.2017 rīkojums Nr.120 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un Finanšu ministrijas 21.03.2017 rīkojums Nr.118 "Par līdzekļu piešķiršanu" (laika posmā 01.11.2016 - 31.12.2016): NVD - Aprūpes epizožu skaits (115) - 1 682 *EUR* \* Ministru kabineta 05.07.2017 rīkojums Nr.344 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un Finanšu ministrijas 14.07.2017 rīkojums Nr.298 "Par līdzekļu piešķiršanu" (Laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.aprīlim): NVD - Aprūpes epizožu skaits (183) - 2 577 *EUR* |
| *2.7.5.* | vakcinācijas izmaksas (pieņēmums, ka no patvēruma meklētajiem 1/3 būs bērni un 2/3 daļas būs pieaugušie (bērni 2016.gadā - 117, 2017.gadā - 60 un pieaugušie 2016.gadā – 233, 2017.gadā - 121), vakcinācijas izmaksas - bērniem - vakcinācija pēc normatīvajos aktos plānotā vakcinācijas kalendāra 402,30 EUR - 2 gadu ciklam, vienam gadam 117 \* 201,15 =23 534,55 EUR (2016.gadam), 2017.gadā 117 \* 201,15 = 23 534,55 EUR (2017.gadam). 2017.gadā vakcinē jaunos 60 bērnus 201,15\*60= 12 069 EUR. Vakcināciju izmaksa pieaugušajiem (minimāli nepieciešamais vakcīnu apjoms pēc ekspertu izvērtējuma) - vakcinācija 43,49 EUR - 1 gada ciklam, pieaugušie 233 x 43,49 = 10 133,17 EUR. Izmaksas pieaugušajiem 2017.gadam: 121\*43,49= 5 262,29 EUR) | 40 866 |  |  | 40 866 |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | Programma – 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” \* Ministru kabineta 14.03.2017 rīkojums Nr.120 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un Finanšu ministrijas 21.03.2017 rīkojums Nr.118 "Par līdzekļu piešķiršanu" (laika posmā 01.11.2016 - 31.12.2016): NVD - Centralizēta medikamentu iegāde (tuberkulīns) - 26 *EUR* |

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza: valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs

24.10.2017 13:17

4571

I.Verčina

67219603, [ilga.vercina@iem.gov.lv](mailto:ilga.vercina@iem.gov.lv)