Informatīvā ziņojuma “Viedās specializācijas stratēģijas monitorings” 3. pielikums

# NACIONĀLĀS INDUSTRIĀLĀS POLITIKAS PAMATNOSTĀDŅUUZDEVUMU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANAS PROGRESS 2014.-2016.GADAM

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uzdevums/pasākums** | **Sasaiste ar Nacionālo attīstības plānu un ES tematisko mērķi** | **Par uzdevuma izpildi atbildīgās institūcijas** | **Uzdevuma izpildes termiņš****(mēnesis, gads)** | **Sasniedzamais darbības rezultāts** | **Nepieciešamais finansējums (indikatīvi) un finansējuma avots** | **Rezultāts/izpildes statuss** |
| **MĒRĶIS:** veicināt ekonomikas strukturālās izmaiņas par labu preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, t.sk. rūpniecības lomas palielināšanai, rūpniecības un pakalpojumu modernizācijai un eksporta sarežģītības attīstībai |  |
| ***1. Rīcības virziens: Darbaspēka pieejamība un tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstošs izglītības piedāvājums***Attiecināmie politikas rezultāti:* produktivitātes pieaugums
* apstrādes rūpniecības īpatsvara iekšzemes kopproduktā pieaugums
* apstrādes rūpniecības pieaugums
 |  |
| 1.1. | Izstrādāta un īstenota valsts atbalsta programma uzņēmumiem prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu uzņēmumu vadības un darbinieku kvalifikāciju jaunu un efektīvāku mārketinga, organizatorisko metožu un biznesa modeļu ieviešanu.**Mērķis:** Pastāvīgas apmācības mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem par iespējām celt komersantu konkurētspēju, paaugstinot to darbinieku prasmes, paaugstinot uzņēmumu vadības kvalifikāciju, kā arī veicinot efektīvāku organizatorisko un ražošanas procesu pārvaldības metožu un biznesa modeļu ieviešanu.**Finansējuma saņēmējs:** Mikro, mazie un vidējie komersanti, biedrības, nodibinājumi. | **NAP:** [130] Pastāvīgas apmācības uzņēmējiem par iespējām celt uzņēmumu konkurētspēju (īpaši par procesu optimizāciju, resursu efektīvu izmantošanu, IKT izmantošanu), kā arī lai paaugstinātu uzņēmumu vadības un darbinieku kvalifikāciju un veicinātu efektīvāku organizatorisko un ražošanas procesu pārvaldības metožu un biznesa modeļu ieviešanu.**ES tematiskais mērķis:** 8.Veicināt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka mobilitāti. | EM, LIAA | Programmu izstrādāt līdz 12.2014.Programmu īstenot līdz 2022.gadam | Apmācīti 10 500 nodarbināto. *(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi (NAP paredzēts) 9,96 milj. EUR, t.sk. ESF finansējums: 7,47 milj. EUR (75%) un privātais finansējums: 2,49 milj. EUR (25%) (septiņu gadu periodam).*\* Nepieciešamais finansējums no ES fondiem 42,69 milj. EUR, privātais finansējums 42,69 milj. EUR* | Ekonomikas ministrija veikusi šādas darbības, lai īstenotu valsts atbalsta programmas uzņēmumiem prasmju pilnveidošanai:1. Apstiprināti Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumi Nr.617 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” un to grozījumi 2016.gada 6.decembrī (Ministru kabineta noteikumi Nr.757)

2016.gadā ir izsludināta projektu iesniegumu atlase, notikusi 13 projektu iesniegumu iesniegšana, apstiprināti 10 projektu iesniegumi un noslēgti līgumi ar 10 nozaru asociācijām. Apmācības tika uzsāktas 2016.gada jūlijā un ilgs līdz 31.12.2018.1. Apstiprināti Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumi Nr.365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3.pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi”.

2016.gadā tika izsludināta ierobežota projektu iesniegumu atlase, kuras rezultātā tika apstiprināti 3 projektu iesniegumi un noslēgti līgumi ar 2 nozaru asociācijām un 1 valsts pārvaldes institūciju. Apmācības tika uzsāktas 2017.gada februārī. Programmas ieviešanas termiņš ir līdz 31.12.2020. |
| 1.2. | Nodrošināt vidēja termiņa darba tirgus prognozēm atbilstošu profesionālās un augstākās izglītības studējošo vietu plānošanu.  |  | EM, IZM | Regulāri | Darba tirgus prognozēm atbilstoši sagatavotas darba spēka zināšanas un prasmes. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | IZM ir nodrošinājusi vidēja termiņa darba tirgus prognozēm atbilstošu profesionālās izglītības izglītojamo vietu plānošanu saskaņā ar darba tirgus pieprasījumu, kas tiek saskaņota ar Nozaru ekspertu padomēm (NEP) un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi (PINTSA).Saskaņā ar 2015.gadā Saeimā pieņemtajiem Profesionālās izglītības likuma grozījumiem, izveidoti patstāvīgi sadarbības mehānismi ar sociālajiem partneriem, tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem un darba devējiem, nodrošinot to tiešu iesaisti profesionālās izglītības procesā.2016.gada 15.jūlijā tika pieņemti virkne MK noteikumu, kas detalizēti aprakstīja šīs sadarbības nosacījumus, tajā skaitā, NEP izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība un kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības (DVB). Vienlaikus Profesionālās izglītības likuma grozījumi arī nosaka, ka valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, jāizveido koleģiālu padomdevēju institūciju – konventu. Tā mērķis ir veicināt profesionālās izglītības iestādes attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus, atbilstoši darba tirgus prasībām. Konventi ir nodibināti un aktīvi darbojas visās IZM pārvaldībā esošajās profesionālajās izglītības iestādēs kopš 2016.gada sākuma.IZM turpina pilnveidot studiju vietu piešķiršanas kārtību, veicinot resursu efektivitāti budžeta līdzekļu plānošanā atbilstoši jaunajam augstākās izglītības finansēšanas modelim. Sākot ar 2016.gadu, budžeta vietu piešķiršanā tiek ievērots valsts budžeta līdzekļu efektīva ieguldījuma princips: budžeta finansējums tiek piešķirts programmām ar minimālo kopējo studējošo skaitu - maģistra studiju programmās vismaz 15, bakalaura programmās vismaz 30 studējošie (visos kursos kopā). Izņēmumi pieļaujami, ja 1) studiju programma ir jauna, tajā vēl nav studējošie visos studiju gados; 2) programmu ir paredzēts slēgt, netiek uzņemti jauni studējošie esošie pabeidz studijas; 3) studiju programma ir unikāla valsts vai reģionam specifiskā kontekstā. IZM, piešķirot valsts budžeta studiju vietas, analizē sasniegtos rādītājus iepriekšējā periodā, pamatojoties uz IZM ikgadējo vienošanos ar katru augstskolu. Veicinot resursu efektivitāti budžeta līdzekļu plānošanā un studējošo skaita proporcijas maiņuatbilstoši darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, par pamatu tiek ņemti vērā EM informatīvie ziņojumi par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas rekomendācijas un tās nozaru asociāciju viedokļi. IZM budžeta vietu piešķīrumu pārskata ikgadēji, to saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi un nodrošinot konsultācijas ar augstskolām un  darba devējiem. STEM izglītības jomā no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits saglabājas stabils, neskatoties uz kopējo studējošo skaita kritumu Latvijas augstskolās. Būtiskākā finansējuma pārdale ir notikusi samazinot no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu izglītības un sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību grupās, bet palielinot studiju vietu skaitu valstī prioritārās STEM grupās – dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas un inženierzinātnes, ražošana un būvniecība. |
| 1.3. | Nodrošināt apmācību programmu elastīgumu profesionālās izglītības iestādēs, kuras iespējams īsā termiņā modificēt atbilstoši darba devēja pieprasījumam.**Mērķis:**Palielināt darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības programmu skaitu kā arī palielināt profesionālo izglītības iestāžu absolventu gatavību uzsākt darba gaitas. |  | IZM, KM | Regulāri | Modificēto programmu apstiprināšanas ilgums mēne­šos/dienās. | Finansējums no ESF (līdz 31.12.2014. 3,56 milj. EUR) | **Izglītības un zinātnes ministrija**Profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām Latvijā tiek veidota nozaru kvalifikāciju sistēma, kuras ietvaros tiek pārstrukturizēts profesionālās izglītības saturs. Veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, nozaru kvalifikāciju sistēmā tiek veidotas nozaru kvalifikācijas struktūras, izstrādājot vai pilnveidojot profesiju standartus, un saistīto profesiju vai specializāciju kvalifikācijas prasības, izveidojot uz sasniedzamajiem rezultātiem balstītas profesionālās izglītības programmas, uzlabojot eksaminācijas sistēmu, kā arī novērtējot ārpus formālās izglītības iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1./10/IPIA/VIAA/001) ietvaros ir izstrādātas 56 modulārās profesionālās izglītības programmas dažādu nozaru profesionālām kvalifikācijām, kuru saturs īstenojams gan profesionālajā sākotnējā, gan pieaugušo izglītībā (profesionālajā tālākizglītībā, atsevišķi moduļi un moduļu grupas profesionālajā pilnveidē un neformālajā izglītībā).Papildus ir pilnveidotas 14 nozaru kvalifikācijas struktūras un izstrādāta viena jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram, kā arī izstrādāti 160 profesiju standarti un/ vai profesionālās kvalifikācijas prasības.Valsts izglītības satura centrs sniedz konsultācijas, metodisku un organizatorisku atbalstu modulāro programmu īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs, kā arī profesionālās izglītības paraugprogrammu izstrādē.**Kultūras ministrija**Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās vidējās izglītības iestādes sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC) aktualizē esošās profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī izstrādā un saskaņo jaunas reģionā pieprasītas un darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas. Veiktas aptaujas par pieprasītiem speciālistiem un tiem nepieciešamām specifiskām zināšanām mūzikas un mākslas nozarē. Saskaņā ar darba tirgus pieprasījumu tiek izstrādātas jaunas izglītības programmas, kā arī veikti grozījumi un satura aktualizācija mūzikas un mākslas vidusskolu īstenotajās izglītības programmās. Katru gadu pēc kvalifikācijas eksāmeniem LNKC sadarbībā ar nozares pārstāvjiem izvērtē izglītības programmās aktualizējamos satura virzienus.  |
| 1.4. | Nodrošināt augstākās izglītības programmu elastīgu piemērošanu darba tirgus prasībām.**Mērķis:**Palielināt darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības programmu skaitu, kā arī palielināt augstākās izglītības iestāžu absolventu gatavību uzsākt darba gaitas. |  | IZM, EM, KM, VM | Regulāri | Modernizēto augstākās izglītības programmu skaits. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | **Izglītības un zinātnes ministrija**2016.gadā tika uzsākta SAM 8.1.1. “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumiem Nr.561. Atbalstu STEM studiju programmu modernizēšanai saņems 14 augstskolas. Projektu iesniegšanas termiņš Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir 2017.gada 15.jūnijs, projektu īstenošana paredzēta līdz 2022.gadam.2016.gadā tika uzsākta SAM 8.1.4. “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumiem Nr.533. Atbalstu STEM studiju mācību vides uzlabošanai saņem 9 koledžas. Projektu īstenošana paredzēta līdz 2022.gadam.**Veselības ministrija**2014.-2016.g. periodā tika modernizētas 28 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju programmas studiju virzienā Veselības aprūpe, kuras tika izanalizētas un saskaņotas RSU Studiju kvalitātes padomē. Tāpat studiju programmā Rezidentūra medicīnā ir modernizētas divu specialitāšu “Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitāte” un “Ginekologa, dzemdību speciālista specialitātē” studiju programmas.**Kultūras ministrija**Kultūras ministrijas paziņā ir 3 augstākās izglītības iestādes – Latvijas Kultūras akadēmijā un tās struktūrvienība Latvijas Kultūras koledža, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Reaģējot uz mainīgajām, nemitīgi augošajām nozares kvalitātes prasībām, visas augstskolas katru gadu sadarbībā ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām un absolventiem, uzklausot nozares pārstāvju viedokli par satura papildināšanas iespējām, par sadarbības inovatīvajām pieejām prakses nodrošināšanā, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā, aktualizē studiju programmu saturu, īstenošanas procesus. 2014.-2016.gada periodā, reaģējot uz kultūras un radošo industriju nozares pieprasījumu, kā arī specificējot un aktualizējot savu studiju piedāvājumu, Latvijas Kultūras akadēmijā izstrādājusi, licencējusi un īsteno jaunas akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Laikmetīgās dejas māksla” (43212) un “Audiovizuālā māksla” (43213). 2016.gadā uzsākta LKA un RTU kopīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Radošās industrijas” (43217) izstrāde. |
| 1.5. | Nodrošināt profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšanu.**Mērķis:**Attīstītas zināšanas par tautsaimniecības sektoru jaunākajām attīstības tendencēm un aktuālajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. | **NAP:** [295] Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetences pilnveide atbilstoši darba tirgus tendencēm un profesionālās izglītības iestāžu (t.sk. pedagogu) kapacitātes stiprināšana pieaugušo izglītībā. | IZM, KM | Regulāri | Darba devēja apmierinātības novērtējums par profesionālās izglītības iestādes absolventa atbilstību izglītības standarta prasībām.  | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 0,51 milj. EUR, t.sk., no ESF 0,44 milj. EUR un valsts budžets 0,07 milj. EUR | **Izglītības un zinātnes ministrija**Sākot ar 2014.gadu tiek piešķirts valsts finansējumu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A un B programmām: * 2014.gadā īstenotas B programmas „Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un arodizglītībā” (izglītoti 116 pedagogi), 2015.gadā – 184 pedagogi;
* 2015.gadā īstenotas A programmas ,,Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību metodikai un didaktikai” (izglītoti 339 pedagogi), “Profesionālās izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā” (izglītoti 86 pedagogi) un “Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar skolēniem ar jauktiem attīstības un mācīšanās traucējumiem” (izglītoti 350 pedagogi).
* 2016.gadā īstenotas A programmas “Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar skolēniem ar jauktiem attīstības un mācīšanās traucējumiem” (izglītoti 259 pedagogi).

**Kultūras ministrija**LNKC katru gadu organizē gan mākslas, gan mūzikas profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides kursus, kuru saturā iekļauj darba tirgus prasībām atbilstošas un aktuālas tēmas, tādējādi nodrošinot pedagogiem teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšanu. Izvērtējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātus sadarbībā ar komisijās iekļautajiem darba tirgus pārstāvjiem, katru gadu tiek noteikti pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas virzieni nākamajam mācību gadam. Pamatojoties uz nozares pieprasījumu, sākot ar 2015. gadu Latvijas Kultūras akadēmija īsteno profesionālās pilnveides programmu „Režija un aktiera meistarība skatuves mākslas kolektīvu vadītājiem.. |
| 1.6. | Risināt jautājumu par prakses vietu nodrošināšanu, lai profesionālās izglītības ieguvējs celtu savu profesionalitāti, nostiprinot praktiskās iemaņas.**Mērķis:**Pilnveidot prakses sistēmu nodrošinot sistēmisku prakses jautājuma risinājumu, kā arī palielinot prakses programmu atbilstību jaunākajām nozaru attīstības tendencēm. |  | IZM, FM, KM | Regulāri | Izglītības iestāžu un uzņēmumu, kuri nodrošina prakses vietas, sadarbības līgumu skaits.Nodrošināts atbalsta instruments prakses vietu nodrošināšanai. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | **Izglītības un zinātnes ministrija**2014.-2016.g. periodā ir sekmēta prakses vietu nodrošināšana sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem, aktualizētas un izstrādātas profesionālās izglītības, tajā skaitā, prakses, programmas atbilstoši nozaru attīstības tendencēm. Skat. arī 1.10.punktu.**Kultūras ministrija**LNKC sadarbojas ar nozares pārstāvjiem, organizē diskusijas un izglītojamo sasniegumu izvērtēšanu, kā arī par nepieciešamajām izmaiņām prakses programmā, nodrošinot izglītojamajiem iespēju praksē apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas. LNKC sadarbojas ar darba tirgus pārstāvjiem, informē izglītības iestādes par izglītības programmu satura un izglītojamo zināšanu atbilstību attiecīgās nozares attīstības tendencēm. |
| 1.7. | Nodrošināt karjeras atbalsta pakalpojumu sniegšanu jauniešiem, lai palīdzētu karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšanā, kā arī darba meklēšanas un saglabāšanas prasmju apguvē.**Mērķis:**Veicinot lietpratīgu izglītības plānošanu jauniešu vidū, nodrošinot tautsaimniecības attīstībai atbilstošu darba spēka nodrošināšanu. | **NAP:** [248] Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk. (a) karjeras izglītības sistēma, (b) jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības pabeigšanas integrācija darba tirgū, t.sk. uzņēmējdarbības uzsākšana, (c) atbalsta pasākumi jauniešiem – bezdarbniekiem pirmās darba pieredzes iegūšanai, (d) profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveide. | IZM, LM | Regulāri | Skolu īpatsvars, kurās tiek nodrošinātas karjeras konsultācijas. | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 4,27 milj. EUR, t.sk., no ESF 3,63 milj. EUR un valsts budžets 0,64 milj. EUR | **Izglītības un zinātnes ministrija**2015.gada 30.decembrī MK tika apstiprināts Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.–2020.gadam, kas paredz izstrādāt un aprobēt karjeras attīstības atbalsta ieviešanas modeļus valsts un pašvaldību dibinātajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, izstrādāt mūsdienīgus metodisko un informatīvo materiālu resursus, paredzot nodrošināt pieeju karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.Karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai 2016.gadā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības kompetenču centriem uzsāka ESF projekta īstenošanu SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Projekta ietvaros plānota informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija, projekta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos, nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai, konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem) – sagatavošana dalībai starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos un dalības nodrošināšana, karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana projekta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.Pedagogu – karjeras konsultantu skaits vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs palielinājies no 54 (2012./2013. mācību gadā) līdz 93 (2015./2016. mācību gada sākumā), kuri pārsvarā strādā ar nepilnu slodzi.Papildus karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai ir veikti karjeras attīstības atbalsta un informēšanas pasākumi (piemēram, rīkots ikgadējais nacionālā līmeņa pasākums Karjeras nedēļa). Tiek regulāri aktualizēta informācija nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē NIID.LV, paplašināts informācijas apjoms interneta vietnē “Profesiju pasaule”, kā arī tiek īstenotas arī pašvaldību, privātas un citas iniciatīvas, lai veicinātu jauniešu informētību par darba tirgu, piemēram, jauniešu karjeras portāls www.prakse.lv sadarbībā ar LDDK īstenoja projektu “Virtuālā prakse”.**Labklājības ministrija**Jauniešu garantijas ietvaros:Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrēti 15-29 gadus veci jaunieši - bezdarbnieki - saņēmuši karjeras atbalstu/ konsultācijas:2014.g. – 30 751 personas2015.g. – 30 827 personas2016.g. – 29 500 personas |
| 1.8. | Izstrādāt Imigrācijas politikas koncepciju, ņemot vērā darbaspēka migrācijas aspektus.**Mērķis:**Izstrādāt risinājumus darba tirgus vidēja termiņa prognozēto izaicinājumu minimizēšanai. |  | IeM, EM | 07.2014. | Izstrādāta Imigrācijas politikas koncepcija, ņemot vērā darbaspēka migrācijas aspektus. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | **Iekšlietu ministrija**Ar Iekšlietu ministrijas (IeM) rīkojumu apstiprinātā darba grupa 2015.gadā izstrādāja Konceptuālā ziņojuma par imigrācijas politiku projektu (Ziņojuma projekts). IeM 2016.gadā izstrādāja Ziņojuma projektu, bet to konceptuāli neatbalstīja Tieslietu ministrija. Vienlaikus saskaņā ar IeM 2017.gada Darba plānu tiek plānots virzīt ziņojumu Ministru kabinetā kā nesaskaņotu projektu. Konceptuālais ziņojums par imigrācijas politiku" 2017.gada 13.novembrī tika izskatīts Ministru kabineta komitejas sēdē un atbalstīts, bet 2018.gada 13.februārī to skatīs Ministru kabineta sēdē. |
| 1.9. | Sagatavot priekšlikumus to nozaru speciālistu apmācībai, kuru Latvijas augstākās izglītības sistēmai nav iespējas nodrošināt.**Mērķis:**Sagatavot preventīvu risinājumu kopu to darba tirgū nepieciešamo speciālistu aizvietošanai, kuru iziešana no darba tirgus ir ar vislielāko risku un kuru sagatavošana nav iespējama Latvijas augstākās izglītības sistēmā. |  | IZM | 07.2014. | Izstrādāts politikas plānošanas dokuments par efektīvākajiem situācijas risinājumiem. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Speciālistu, kuru sagatavošana nav iespējama Latvijas augstākās izglītības sistēmā, sagatavošanai ārvalstīs ir pieejams finansiāls atbalsts atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” paredzētajam. Vienlaikus pieaugušo izglītības īstenošanas ietvaros Pieaugušo izglītības pārvaldības padome apstiprināja četras prioritārās jomas pieaugušo izglītības īstenošanai profesionālās izglītības kompetences centros: metālapstrāde, būvniecība, IKT un kokapstrāde. |
| 1.10 | Īstenot duālās sistēmas (*apprenticeship*) principa pilotprojektu vismaz vienā apstrādes rūpniecības nozarē. |  | IZM, LDDK | 12.2014. | Veikta modeļa sagatavošana un pilotēšana vismaz vienā apstrādes rūpniecības nozarē. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Profesionālās izglītības likumā ietvertie grozījumi definēja darba vidē balstītas (DVB) mācības kā vienu no profesionālās izglītības ieguves formām, kā arī deleģēja MK noteikt DVB mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību. Sadarbojoties un konsultējoties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā arī Latvijas Amatniecības kameru, profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, nozaru padomēm, uzņēmējiem un nozaru asociāciju pārstāvjiem, 2016.gada 15.jūnijā MK tika apstiprināta Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības. Kārtība nosaka DVB mācību īstenošanas nosacījumus, profesionālas izglītības iestāžu, darba devēju, kā arī audzēkņu tiesības un pienākumus, un nozaru ekspertu padomju lomu DVB mācību īstenošanā, koordinējot un veicinot komersantu sadarbību ar izglītības iestādēm un nodrošinot profesionālās izglītības atbilstību aktuālajām darba tirgus prasībām. Atbalstot DVB mācību īstenošanā iesaistītās puses, tika izstrādāts Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīniju projekts. Lai veicinātu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu iesaistīšanos DVB mācībās, 2017.gada 27.janvārī ar Latvijas Darba devēju konfederāciju ir noslēgts līgums par SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” projekta īstenošanu. Projekta ietvaros jau ir notikušās pirmās tikšanās ar profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, lai iepazīstinātu interesentus ar projekta sadarbības līguma un trīspusējā sadarbības līguma nosacījumiem. Uz 2017.gada janvāra beigām tika noslēgti nodomu protokoli par dalību projektā ar 87 uzņēmumiem no visiem Latvijas reģioniem.Popularizējot DVB mācības, IZM sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Igaunijas un Lietuvas sadarbības partneriem laika posmā no 2014.gada 1.decembra līdz 2017.gada 28.februārim īstenoja Erasmus+ programmas projektu “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” (WBL-Balt). Projekta ietvaros tika organizēta mediju kampaņa (2016.gada decembrī-2017.gada februārī), lai veicinātu DVB mācību pievilcību un informētu par labas prakses piemēriem; virkne reģionālā un nacionālā mēroga semināri, kā arī starptautiskā noslēguma konference, kas notika 2017.gada 25.janvārī. |
| ***2. Rīcības virziens: Industriālo zonu attīstībai***Attiecināmie politikas rezultāti:* Pasākumi ietekmē sekojošus rezultātus
* apstrādes rūpniecības īpatsvara iekšzemes kopproduktā pieaugums
* apstrādes rūpniecības pieaugums
 |  |
| 2.1. | Veicināt ekonomisko aktivitāti reģionos, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību investoru piesaistei un darbavietu radīšanai nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (9+21) pašvaldībās.**Mērķis:** Veicināt investīcijas, nodrošinot publiskās infrastruktūras pielāgošanu, t.sk. atbalsts nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumu izveidei un industriālo teritoriju atjaunošanu, paplašināšanu**Finansējuma saņēmējs:** Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru (9+21) pašvaldības | **NAP:** [127] Valsts un pašvaldību infrastruktūras (industriālās infrastruktūras pieslēgumi) sakārtošanas programma privāto lielo investīciju piesaistei.**ES prioritārais virziens:**5. veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršana un pārvaldība.ES tematiskais mērķis: 6.aizsargāt vidi un veicināt resursu efektivitāti. | VARAM, EM | 12.2022. | Izveidoto/ rekonstruēto industriālo zonu vai citu uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu teritoriju apjoms – 874 ha. | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 294,53 milj. EUR, t.sk. 250,35 milj. EUR ERAF, pašvaldību budžets 44,18 milj. EUR (septiņu     gadu periodam) | 1. Apstiprināti Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumi Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”.
2. 2016. gadā ir izsludinātas projektu iesniegumu atlases un uzsākta projektu iesniegšana. 2016.gadā iesniegti 23 projektu iesniegumi par 79 012 454 *euro*;
3. 2016.gadā pabeigtu projektu vēl nebija.
 |
| 2.2. | Izstrādāt valsts atbalsta programmu industriālo telpu infrastruktūras izbūvei vai rekonstrukcijai, sakārtojot un attīstot ekonomiskajām aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru.**Mērķis:** Sakārtot uzņēmējdarbības infrastruktūru, lai veicinātu tirgojamo nozaru attīstību.**Finansējuma saņēmējs:** Komersanti, ostas pārvalde, SEZ. | **NAP:** [127] Valsts un pašvaldību infrastruktūras (industriālās infrastruktūras pieslēgumi) sakārtošanas programma privāto lielo investīciju piesaistei.**ES tematiskais mērķis:**3. Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju | EM, VARAM | 12.2014. | Jaunradītās darba vietas – 730. *(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 61,18 milj. EUR, t.sk., ERAF 52,01 milj. EUR, pašvaldību budžets 6,12 milj. EUR un privātais finansējums 3,06 milj. EUR (septiņu gadu periodam). | 1. Apstiprināti Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”.
2. 2016. gadā ir izsludinātas projektu iesniegumu atlases un uzsākta projektu iesniegšana. 2016.gadā iesniegti 34 projektu iesniegumi par 37 662 380 *euro*.
3. 2016.gadā pabeigtu projektu vēl nebija.
 |
| ***3. Rīcības virziens*: *Finanšu pieejamība***Attiecināmie politikas rezultāti:* produktivitātes pieaugums
* apstrādes rūpniecības īpatsvara iekšzemes kopproduktā pieaugums
* apstrādes rūpniecības pieaugums
 |  |
| 3.1. | Sniegt valsts atbalstu riska kapitāla instrumentu veidā, stimulējot investīcijas uzņēmumu attīstībā un darbības paplašināšanā.**Mērķis:**Veikt ilgtermiņa ieguldījumus komersantu pašu kapitālā ar nolūku veicināt komersanta vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību.**Finansējuma saņēmējs:**Komersanti. | **NAP:** [128] Vienotas valsts attīstības finanšu institūcijas izveidošana, kas ietver visus valsts piedāvātos finanšu atbalsta instrumentus (jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas finansēšanai, valsts eksporta garantiju nodrošināšanai, riska kapitāla nodrošināšanai, investīciju projektiem ražojošajiem un eksportējošajiem uzņēmējiem, mikro, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, t.sk. ieguldījumiem izpētē un attīstībā, lauksaimniecības un lauku attīstības sekmēšanai, vides aizsardzības un energoefektivitātes veicināšanai u.c.).**ES tematiskais mērķis:**3.Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. | EM | Sniegts atbalsts līdz 12.2031. | Investīcijas apjoms 1 komersantā līdz 15 milj. EUR. Provizoriski investīcijas varētu saņemt līdz 20 komersanti. *(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Baltijas Inovāciju fonda investīcijas vismaz 20 milj. EUR (septiņu gadu periodam). | 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 31.10.2016. 2.2.1.1.aktivitātes “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” veiktas 186 riska kapitāla investīcijas par publisko finansējumu 52,5 milj. EUR apmērā.2014.-2020.gada plānošanas periodā riska kapitāla instrumenti vēl nav ieviesti. 2016.gada 12.aprīlī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”, 2016.gada 2.augustā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.518 “Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”. Lai nodrošinātu riska kapitāla instrumentu ieviešanu nepieciešama finanšu starpnieku atlase. Akcelerācijas fondos noris pretendentu piedāvājumu vērtēšana publiskās iepirkumu procedūras ietvaros, savukārt, sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondos noris iepirkumu dokumentācijas saskaņošana.Baltijas Inovāciju fonda ietvaros līdz 2017.gada 31.martam veiktas 16 investīcijas 84,7 milj. EUR apmērā.  |
| 3.2. | Sniegt valsts atbalstu riska kapitāla veida instrumentu veidā, stimulējot investīcijas uzņēmumu attīstībā un darbības paplašināšanā.**Mērķis:**Veikt ilgtermiņa ieguldījumus komersantu pašu kapitālā ar nolūku veicināt komersanta vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību.**Finansējuma saņēmējs:**Komersanti | **NAP:** [128] Vienotas valsts attīstības finanšu institūcijas izveidošana, kas ietver visus valsts piedāvātos finanšu atbalsta instrumentus (jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas finansēšanai, valsts eksporta garantiju nodrošināšanai, riska kapitāla nodrošināšanai, investīciju projektiem ražojošajiem un eksportējošajiem uzņēmējiem, mikro, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, t.sk. ieguldījumiem izpētē un attīstībā, lauksaimniecības un lauku attīstības sekmēšanai, vides aizsardzības un energoefektivitātes veicināšanai u.c.). | EM | Sniegts atbalsts līdz 12.2015. | Investīcijas apjoms 1 komersantā līdz 2,13 milj. EUR. Provizoriski investīcijas varētu saņemt līdz 25 komersantiem. *(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Latvijas Garantiju aģentūras finansējums 28,46 milj. EUR (septiņu gadu periodam). | 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 31.10.2016. 2.2.1.1.aktivitātes “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” veiktas 186 riska kapitāla investīcijas par publisko finansējumu 52,5 milj. EUR apmērā.2014.-2020.gada plānošanas periodā riska kapitāla instrumenti vēl nav ieviesti. 2016.gada 12.aprīlī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”, 2016.gada 2.augustā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.518 “Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”. Lai nodrošinātu riska kapitāla instrumentu ieviešanu nepieciešama finanšu starpnieku atlase. Akcelerācijas fondos noris pretendentu piedāvājumu vērtēšana publiskās iepirkumu procedūras ietvaros, savukārt, sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondos noris iepirkumu dokumentācijas saskaņošana.Baltijas Inovāciju fonda ietvaros līdz 2017.gada 31.martam veiktas 16 investīcijas 84,7 milj. EUR apmērā. |
| 3.3. | Nodrošināt aizdevumu garantiju izsniegšanas turpināšanu līdz 2020.gadam.**Mērķis:**Sniedzot garantijas, komersantiem nodrošināt kredītresursus biznesa īstenošanai situācijās, kad komersanta rīcībā esošie resursi nav pietiekami, lai bankā saņemtu aizdevumu.**Finansējuma saņēmējs:**Komersanti | **NAP:** [128] Vienotas valsts attīstības finanšu institūcijas izveidošana, kas ietver visus valsts piedāvātos finanšu atbalsta instrumentus (jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas finansēšanai, valsts eksporta garantiju nodrošināšanai, riska kapitāla nodrošināšanai, investīciju projektiem ražojošajiem un eksportējošajiem uzņēmējiem, mikro, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, t.sk. ieguldījumiem izpētē un attīstībā, lauksaimniecības un lauku attīstības sekmēšanai, vides aizsardzības un energoefektivitātes veicināšanai u.c.).**ES tematiskais mērķis:**3. Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. | EM | 12.2020. | Atbalstīti 700 komersanti*(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* Izsniegtas garantijas līdz 28,46 milj. EUR gadā | Latvijas Garantiju aģentūras finansējums.  | 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 31.10.2016. izsniegtas 564 aizdevumu garantijas par publisko finansējumu 125 milj. EUR.2014.-2020.gada plānošanas periodā līdz 31.03.2017. izsniegtas 107 aizdevumu garantijas 19,2 milj. EUR apmērā. |
| 3.4. | Izstrādāt valsts atbalsta programmu finanšu pieejamības komersantiem nodrošināšanai – Ieguldījumu fonds.**Mērķis:**nodrošināt finansējuma pieejamību komersantiem dažādās attīstības stadijās, tai skaitā veicinot pieeju finansējumam uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, un veicinot finansējuma pieejamību riska kapitāla finansējuma veidā produktu vai biznesa attīstīšanai**Finansējuma saņēmējs:**Komersanti | **NAP:** [128] Vienotas valsts attīstības finanšu institūcijas izveidošana, kas ietver visus valsts piedāvātos finanšu atbalsta instrumentus (jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas finansēšanai, valsts eksporta garantiju nodrošināšanai, riska kapitāla nodrošināšanai, investīciju projektiem ražojošajiem un eksportējošajiem uzņēmējiem, mikro, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, t.sk. ieguldījumiem izpētē un attīstībā, lauksaimniecības un lauku attīstības sekmēšanai, vides aizsardzības un nergoefektivitātes veicināšanai u.c.)**ES tematiskais mērķis:**3. Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. | EM | 12.2014. | Atbalstīto komersantu skaits atkarīgs no finanšu instrumentu veida un sadalījuma Ieguldījumu fondā; finanšu instrumenti tiks pielāgoti tirgus nepilnību risināšanai.*(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 142,29 milj. EUR, t.sk.  106,72 milj. EUR ERAF un 35,57 milj. EUR privātais finansējums (septiņu gadu periodam). | ES fondu ietvaros 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdz 31.03.2017.: 1. noslēgti 140 aizdevumu līgumi uzņēmējdarbības uzsākšanai par kopējo publisko finansējumu 2,8 milj. EUR;
2. noslēgti 40 mikroaizdevumu līgumi par kopējo publisko finansējumu 0,52 milj. EUR;
3. noslēgti 4 paralēlo (mezanīna) aizdevumu līgumi par kopējo publisko finansējumu 0,37 milj. EUR;
4. izsniegtas 107 aizdevumu garantijas par kopējo publisko finansējumu 19,2 milj. EUR.
 |
| 3.5. | Izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, līdz 2020.gadam pagarinot Uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumu ražošanas veicināšanai iegādājoties jaunas ražošanas iekārtas.**Mērķis:**Veicināt investīcijas jaunās tehnoloģijās.**Finansējuma saņēmējs:**Apstrādes rūpniecības komersanti. | **NAP**: [124] Pilnveidot nodokļu stimulu sistēmu, lai atbalstītu jaunu produktu izstrādi un investīciju piesaisti uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai, t.sk. veicinot uzņēmējdarbību speciālo ekonomisko zonu un brīvostu teritorijās. | FM, EM | Likuma par valsts budžetu 2014. un turpmākajiem gadiem un to pavadošo likumprojektu izskatīšanas ietvaros | Sagatavots likumprojekts „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli””. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Finanšu ministrija ir veikusi grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas paredz uzņēmumu ienākuma nodokļa stimulus atbalstāmo investīciju projektiem, ražošanas iekārtām un pētniecības un attīstības izmaksām. |
| 3.6. | Izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, līdz 2020.gadam pārskatot un pagarinot Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi lielajiem investīciju projektiem virs 10 milj. LVL. | **NAP**: [124] Pilnveidot nodokļu stimulu sistēmu, lai atbalstītu jaunu produktu izstrādi un investīciju piesaisti uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai, t.sk. veicinot uzņēmējdarbību speciālo ekonomisko zonu un brīvostu teritorijās. | FM, EM | Likuma par valsts budžetu 2014. un turpmākajiem gadiem un to pavadošo likumprojektu izskatīšanas ietvaros | Sagatavots likumprojekts „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli””. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Finanšu ministrija ir veikusi grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas paredz uzņēmumu ienākuma nodokļa stimulus atbalstāmo investīciju projektiem, ražošanas iekārtām un pētniecības un attīstības izmaksām. |
| ***4. Rīcības virziens*: *Inovācijas kapacitātes paaugstināšana***Attiecināmie politikas rezultāti:* produktivitātes pieaugums
* ieguldījumu pētniecībā un attīstībā pieaugums
 |  |
| 4.1. | Izstrādāt priekšlikumus likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” grozījumiem, paredzot nodokļu atlaidi komersantiem privātā sektora ieguldījumu pētniecībā un attīstībā sekmēšanai.**Mērķis:**Veicināt privātā sektora ieguldījumus P&A. | **NAP**: [124] Pilnveidot nodokļu stimulu sistēmu, lai atbalstītu jaunu produktu izstrādi un investīciju piesaisti uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai. | EM, FM | Likuma par valsts budžetu 2014. un turpmākajiem gadiem un to pavadošo likumprojektu izskatīšanas ietvaros  | Sagatavots likumprojekts „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli””. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Finanšu ministrija ir veikusi grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas paredz uzņēmumu ienākuma nodokļa stimulus atbalstāmo investīciju projektiem, ražošanas iekārtām un pētniecības un attīstības izmaksām. |
| 4.2. | Izstrādāt un īstenot valsts atbalsta programmas jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes veicināšanai, gan individuālo, gan partnerības projektu veidā.**Mērķis:** Atbalstīt jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) izstrādi, kā arī sekmēt zinātnieku un uzņēmumu sadarbību.**Finansējuma saņēmējs:** Biedrības, nodibinājumi, komersanti, augstskolas, zinātniskie institūti. | **NAP:** [186] Panākt efektīvāku sadarbību starp zinātnes un rūpniecības sektoriem, pilnveidojot esošās un veidojot jaunas zinātnieku un uzņēmumu ilgtermiņa sadarbības formas, izveidojot vienotu pētniecības rezultātu pārneses sistēmu, t.sk. pilnveidojot un attīstot inovācijas atbalsta infrastruktūru.**ES tematiskais mērķis:**1. Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju | EM | Programmu izstrādāt līdz 12.2014.Programmu īstenot līdz 2022.gadam | Atbalstīto jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes projektu skaits – 400.Atbalstīto kompetences centru skaits – 6. Atbalstīto pētniecības sadarbības projektu skaits – 40*(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 176,44 milj. EUR, t. sk., ERAF finansējums: 88,22 milj. EUR (50%) un privātais finansējums: 88,22 milj. EUR (50%) (septiņu gadu periodam). | Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde tiek veicināta, realizējot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”. Ministru kabinetā ir pieņemti Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”. 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros RSU ir noslēgusi līgumu par projekta “Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde” īstenošanu (budžets EUR 490216.44 (ERAF EUR 416 683.97, valsts budžets EUR 36 766.23, RSU EUR 36 766.24).**Veselības ministrija**1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastrūktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros RSU ir noslēgusi līgumu par projekta “Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde” īstenošanu (budžets EUR 490216.44 (ERAF EUR 416 683.97, valsts budžets EUR 36 766.23, RSU EUR 36 766.24). |
| 4.3.  | Sniegt atbalstu rūpniecisko pētījumu īstenošanai un sadarbībā ar augstskolām darbaspēka kapacitātes paaugstināšanai inovatīvajās tehnoloģijās.  | **NAP** [183]Fundamentālu un lietišķu pētījumu īstenošana, īpaši prioritārajos zinātnes virzienos (t.sk. inovatīvie materiāli un tehnoloģijas, vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana, Letonika un nacionālā identitāte, enerģija un vide, kā arī sabiedrības veselība) un ar komercializējamiem rezultātiem, pētniecības un tehnoloģiju pārneses infrastruktūras modernizācija un cilvēkresursu stiprināšana un mobilitāte nacionālā līmenī.**ES tematiskais mērķis:**1. Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju. | IZM | 12.2014. | Atbalstīti 50 rūpniecisko pētījumu projekti. *(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam.Indikatīvi 42,69 milj. EUR, t.sk. 32,01 milj. EUR ERAF un 10,67 milj. EUR privātais finansējums (septiņu gadu periodam). | SAM 1.1.1. “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”  ietvaros 2016.gadā noslēdzās projektu pieteikumu atlases pirmā kārta, kurā tika atbalstīti 74 projekti, no tiem 16 projektos paredzēts īstenot fundamentālos pētījumus. Atbilstoši MK 2016.gada 8.novembra sēdes protokollēmumam “Par informatīvo ziņojumu” “Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās pētniecības projektu atbalstam”  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1.pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmās atlases kārtas ietvaros tika palielināts pirmās atlases kārtas ietvaros kopējais pieejamais publiskais finansējums no 25 milj. EUR uz 40 milj.  EURun fundamentālo pētījumu kvota ir 20% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma. |
| 4.4. | Īstenot pasākumus zinātnisko darbinieku skaita palielināšanai (atbalsts doktorantiem, ārvalstu zinātniskā personāla piesaiste). | **NAP:** [182]Zinātnes kvalitatīva un kvantitatīva atjaunotne, t.sk. Valsts zinātnisko institūtu iesaistīšana doktorantu apmācīšanā, jauno zinātnieku iesaiste pētījumos un zinātniskajā darbībā, kā arī akadēmiskā un zinātniskā personālamobilitāte, lai veicinātu komercializējamu projektu veidošanu Latvijā.**ES tematiskais mērķis:**1. Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju. | IZM | 12.2022. |  | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam.Indikatīvi 63,99 milj. EUR, t.sk. 54,38 milj. EUR ERAF un 9,6 milj. EUR valsts budžets (septiņu gadu periodam). | 2016.gadā tika uzsākta SAM 1.1.1. “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā’ 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.50.1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros ir izsludināts pirmais atklātas atlases kārtas konkurss ar mērķi attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu, tai skaitā piesaistot jaunos zinātniekus no ārvalstīm. Konkursā iesniegti un tiek izvērtēti 246 pētniecības pieteikumi. |
| 4.5. | Izstrādāt priekšlikumu zinātnisko institūciju finansēšanas kārtībai, lai motivētu zinātniekus sadarboties ar komersantiem un augstskolām. | **ES tematiskais mērķis:**1. Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju. | IZM | 12.2014. | Pilnveidots zinātnisko institūciju finansēšanas modelis, paredzot lielāku finansējumu piešķirt institūcijām, kas demonstrē labākus darba rezultātu zināšanu pārnesē. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | 2014.gadā tika veiktas izmaiņas zinātnes bāzes finansējuma piešķiršanas nosacījumos, nosakot, ka papildu finansējums tiek piešķirts tām zinātniskajām institūcijām, kas starptautiskajā zinātnes izvērtējumā saņēmušas “4” un “5”. No 2016.gada bāzes finansējumu nesaņem ar “1” un “2” novērtētās zinātniskās institūcijas, kas nepiedalās zinātnisko institūciju konsolidācijas procesos. Ņemot vērā, ka nākamais zinātnes izvērtējums plānots 2019.gadā, zemu novērtētās zinātniskās institūcijas tiek mudinātas meklēt iespējas integrēties spēcīgākās, tādējādi sekmējot resursu koncentrāciju un kritiskās masas veidošanos arī šajās institūcijās.Zinātnisko institūciju un augstskolu finansēšanas modelī ir iestrādāti šādi snieguma finansējuma kritēriji:* Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumu Nr.1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” 10.4. punkts;
* Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr.994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” 17.4. punkts.

Kritērijs par sadarbību ar komersantiem un augstskolām ir iekļauts zinātnisko institūciju attīstības stratēģiju vērtēšanas kritērijos struktūrfondu projektu finansējuma saņemšanai. |
| 4.6. | Sniegt atbalstu uzņēmumiem videi draudzīgu un energoefektīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā.**Mērķis:**Tehnoloģiski ietilpīga un zinātņu ietilpīga ražošana, efektīva energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana rūpniecības un citās nozarē konkurētspējas paaugstināšanai.**Finansējuma saņēmējs:**Mazie un vidējie komersanti, lielie komersanti, komersanti, kuru dibinātājs ir zinātniska institūcija | **NAP:** [204] Atbalsts inovatīvu enerģētikas un energoefektivitātes tehnoloģiju projektiem.**ES tematiskais mērķis:**1. Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju. | EM | Sniegts atbalsts līdz 03.2017. | Atbalstīta 70 produktu vai tehnoloģiju ideju attīstīšana, 15 produktu vai tehnoloģiju ieviešana. *(rādītājs sasniegts 2016.gadā)* | Finansējums no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” 12,52 milj. EUR  | EM kopš 2014.gada turpinājusi īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta programmu “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā”. Programmas ietvaros atbalsts sniegts pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumiem, nodrošināts atbalsts jaunu vai būtiski uzlabotu vides produktu tehnoloģiju izstrādei un komercializēšanai, kā arī jaunu ražošanas iekārtu iegādei. Līdz 2017. gada 30. aprīlim Zaļo tehnoloģiju inkubatorā 152 komandas saņēmušas vai turpina saņemt pirmsinkubācijas pakalpojumus, kā arī turpinājās inkubācijas pakalpojumu sniegšana. Papildus īstenotajā  neliela apjoma grantu shēmā 23 projektu īstenotājiem piešķirts kopējais programmas līdzfinansējums 2,4 milj. euro apmērā. Atklātā konkursa ietvaros atbalstītajiem 13 uzņēmumi īsteno projektus par kopējo programmas līdzfinansējumu 5 milj. EUR. |
| 4.7. | Izstrādāt valsts atbalsta programmu tādas zinātnes infrastruktūras attīstībai, kas paredz zinātnisko institūciju, augstskolu un komersantu ciešāku sadarbību.**Mērķis:**Veicināt zinātnisko institūciju un nozaru savstarpējo sadarbību, nodrošinot Latvijas konkurētspējas palielināšanas un straujāku tautsaimniecības pārēju uz inovācijām balstītu ekonomiku. | **ES tematiskais mērķis:**1. Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju. | IZM | Programmu izstrādāt līdz 12.2015.Programmu īstenot līdz 2022.gadam | Atbalstīti zinātniskās infrastruktūras attīstības projekti. | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam.Indikatīvi 157,94 milj. EUR, t.sk. 134,25 milj. EUR ERAF un 23,69 milj. EUR valsts budžets (septiņu gadu periodam). | 2016.gada 16.augustā MK tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu”, kur iekļauta informācija par iepriekšējo ES fondu plānošanas periodu ieguldījumu P&A infrastruktūras pilnveides un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanas novērtējumu.Lai attīstītu zinātni tautsaimniecības ražojošo nozaru vajadzībām, balstoties uz RIS3 noteiktajām jomām, kurām ir liels konkurētspējas un eksporta potenciāls (bioekonomika, viedie materiāli, biomedicīna, viedā enerģētika un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas), 2016. gada 17. septembrī stājās spēkā MK noteikumi Nr.562 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4.pasākuma ”P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas noteikumi”. Saskaņā ar šiem noteikumiem, 14 spēcīgāko zinātnisko institūciju infrastruktūrā paredzēts ieguldīt finansējumu 120 milj. euro apmērā. Pasākuma ietvaros atbalsts tiks sniegts zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai, pētniecības infrastruktūras modernizēšanai un pētniecības resursu koncentrēšanai konkurētspējīgās zinātniskajās institūcijās, tajā skaitā, zinātnisko institūciju konsolidācija. |
| 4.8. | Veicināt vienotas tehnoloģiju pārneses sistēmas attīstīšanu.**Mērķis:** Sekmēt valsts finansētu pētījumu rezultātu ieviešanu komercdarbībā un jaunu inovatīvu komersantu veidošanos. **Finansējuma saņēmējs:** Biedrības, nodibinājumi, komersanti, augstskolas, zinātniskie institūti. | **NAP:** [186] Panākt efektīvāku sadarbību starp zinātnes un rūpniecības sektoriem, pilnveidojot esošās un veidojot jaunas zinātnieku un uzņēmumu ilgtermiņa sadarbības formas, izveidojot vienotu pētniecības rezultātu pārneses sistēmu, t.sk. pilnveidojot un attīstot inovācijas atbalsta infrastruktūru.**ES tematiskais mērķis:**1. Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju. | EM | 12.2014. | Ideju autoru skaits, kas saņēmuši tehnoloģiju pārneses pakalpojumus – 350 *(rādītājs sasniegts 2020.gadā).* | 4.2.aktivitātes ietvaros | Ministru kabinetā ir pieņemti Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.Pamatojoties uz minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, izveidots Vienoto tehnoloģiju pārneses centrs, kas t.sk. veic pētniecības organizācijas īpašumā esošo pētījumu rezultātu analīzi, lai identificētu komercializācijas iespējas, tai skaitā pētījumu rezultātu komercializācijas potenciāla sākotnējā izvērtēšana; publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšanu, un citas aktivitātes.  |
| 4.9. | Nodrošināt inkubācijas pakalpojumus jaundibinātiem uzņēmumiem ietverot tajā pirmssēklas un pirmsinkubācijas pakalpojumus.**Mērķis:** Veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar uzņēmējdarbības sākotnējā posmā nepieciešamo atbalstu un konsultatīvajiem pakalpojumiem.**Finansējuma saņēmējs**: Biznesa inkubatori, ideju autori, jaundibināti komersanti. | **ES tematiskais mērķis:** 3.Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. | EM | 12.2014. | Inkubācijas pakalpojumu saņēmuši 500 jaundibināti komersanti *(rādītājs sasniegts 2020.gadā).* | Nepieciešamais finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 42,69 milj. EUR, t.sk. ERAF finansējums 34,15 milj. EUR (80%) un privātais finansējums 8,54 milj. EUR (20%) (septiņu gadu periodam).*\* NAP finansējums aktivitātei nav paredzēts.* | 2016. gada 3. maijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi”, saskaņā ar kuriem finansējuma saņēmējs ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Kopā ir izveidotas 15 inkubācijas sniegšanas vienības, t.i. 9 nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībās, 5 reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībās un 1 radošo industriju biznesa inkubators Rīgā. Programmas tiek īstenota ar mērķi atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot gala labuma guvējiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām. Sākot ar 2016. gada decembri uzsākta pieteikumu saņemšana. |
| 4.10. | Īstenot pasākumus Latvijas radošo industriju eksporta potenciāla attīstīšanai.**Mērķis:** Sniegt atbalstu konkurētspējīgāko radošo industriju produktu un pakalpojumu eksporta apjomu palielināšanai, atbalstot komersantu dalību starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās.**Finansējuma saņēmējs**:Radošo industriju komersanti. | **NAP:** [133] Veidojot specifisku atbalsta instrumentu, atbalstīt radošo industriju, lai attīstu kultūrā bāzētas inovācijas un veicinātu kultūras, zinātnes un uzņēmēju sadarbību, atbalstot radošo industriju uzņēmējdarbības eksportspēju (t.sk. audiovizuālā sektora) un valsts starptautisko konkurētspēju, jaunu eksporta produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā.[185] Privātā, tostarp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, sektora pētniecības un inovācijas kapacitātes attīstīšana, atbalsts jaunu, pielietojamu un eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu radīšanai. | EM, KM | 12.2014. | Atbalstīti 150 radošo industriju komersanti *(rādītājs sasniegts 2020.gadā).* | 5.1.aktivitātes ietvaros. | Kultūras ministrija nodrošina radošo industriju komunikācijas platformu „FOLD”, kas apkopo aktuālo informāciju par radošajām industrijām gan latviešu, gan angļu valodās.KM noslēgusi deleģējuma līgumu ar konkursā izraudzīto Latvijas Mūzikas industrijas attīstības biedrību/Latvijas Mūzikas eksports un atbalstījusi tās aktivitātes.(t.sk. ritmiskās populārās mūzikas platformas musiclatvia.lv darbību), īstenojot atbalstu eksporta veicināšanai.2015. gada laikā organizēta pārstāvniecība un 9 prezentācijas pasākumi starptautiskās industrijas konferencēs/festivālos (pirmo reizi Latvijas mūzikas industrijas vēsturē starptautisku festivālu fokusā Latvija – „The Greate Escape” Lielbritānijā, „Waves Vienna” Austrijā un „Waves Bratislava” Slovākijā), nodrošināta 35 Latvijas mūziķu dalība 33 skatēs (showcase). Notikuši 8 izglītojoši semināri par aktuālajiem jautājumiem eksporta veicināšanai, kā arī regulāri sniegtas individuālas konsultācijas.No 2016. gada vidus līdz 2017.gada vidum organizēta pārstāvniecība un 10 prezentācijas pasākumi mūzikas industrijas eksporta veicināšanas pasākumos ārvalstīs, ņemot vērā aktuālās tendences un ārvalstu ekspertu ieteikumus. Nodrošināta 11 Latvijas mūziķu dalība 20 skatēs (showcase). Notikuši 7 izglītojoši semināri par aktuālajiem jautājumiem eksporta veicināšanai (katrā 40-90 apmeklētāju, vispopulārākajam bija 120 apmeklētāju), kā arī regulāri sniegtas individuālas konsultācijas.Katru gadu organizēta Latvijas nacionālā atlase starptautiskajā radošo industriju uzņēmējdarbības konkursā „Creative Business Cup”. Sadarbībā ar Baltijas jūras reģiona citiem nacionālo konkursu organizatoriem Latvijas Top 3 komandām nodrošinātas arī apmācības: dalība „BalticBooster” seminārā Tallinā un „Baltic-Nordic Bootcamp” nometnē Viļņā (2016.gads). Ne tikai uzvarētājam, bet arī otrās un trešās vietas ieguvējiem sniegta iespēja demonstrēt savus produktus starptautiskai auditorijai, piesakot sevi tematiskajās sacensībās un veidojot jaunus kontaktus konkursa finālā Kopenhāgenā.Ik gadu vairāki Latvijas radošo industriju, tostarp, dizaina un jo īpaši modes dizaina nozares profesionāļi regulāri saņēmuši finansiālu atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) fonda mērķprogrammā „Dizains un arhitektūra”, (kā arī programmās „Radošie braucieni”, „Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”), kas izmantots gan jaunu produktu radīšanai, gan dalībai dažādās izstādēs, pasākumos, arī dizaina izglītības iegūšanai ārvalstīs u.c.Ar VKKF finansiālo atbalstu ir 2014. un 2015.gadā ir nodrošināta Latvijas Dizaineru savienības organizētās gada balvas dizainā un starptautiskās dizaina izstādes „Design Isle” Ķīpsalā norise, kurā tika reprezentēti Latvijas dizaineru aktuālie produkti un kurā piedalījās arī Baltijas dizaineri. Pēdējos gados vairāki Latvijas dizaineri ir piedalījušies prestižos starptautiskos dizaina konkursos un ieguvuši tādas starptautiskas balvas kā Red Dot Award, ADesign Award, IF Design Award, SEGD Global Design Award, Design Management Europe Design Award u.c., kas liecina par starptautisku atzinību Latvijas dizaina produktiem un pakalpojumiem. |
| 4.11. | Īstenot pasākumus radošo industriju un tradicionālo nozaru uzņēmumu sadarbības sekmēšanai.**Mērķis:** Uzlabot produktu nemateriālo vērtību, radīt jaunus ekportspējīgus produktus un pakalpojumus ar augstāku vērtību.**Finansējuma saņēmējs**: Komersanti. | **NAP:** [134] Atbalsts radošo industriju dizaina pasākumiem, kas nodrošina jaunu eksporta produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā[185] Privātā, tostarp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, sektora pētniecības un inovācijas kapacitātes attīstīšana, atbalsts jaunu, pielietojamu un eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu radīšanai. | EM, KM | 12.2022. | Īstenoti 100 sadarbības projekti. *(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | 4.2.aktivitātēs ietvaros. | 2016.gadā KM un EM sadarbības rezultātā tika izveidots Radošo industriju biznesa inkubators. Šobrīd inkubatora darbību nodrošina Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Radošo industriju biznesa inkubatora darbības nodrošināšanai paredzēt ERAF līdzekļi 6 milj. euro apmērā. Inkubators oficiāli tika atklāts 2016. gada 9. decembrī. Līdz Tabakas fabrikas kompleksa remonta beigām Radošo industriju inkubators atradīsies pagaidu telpās Elizabetes ielā 45/47. Šobrīd 18 gala labuma guvēji izmanto pirmsinkubācijas atbalstu, 2017. gadā pēc pirmās pieteikumu vērtēšanas sēdes inkubācijā tika uzņemti 10 uzņēmumi, pēc otrās inkubācijas vērtēšanas sēdes plāno uzņemt papildus 5 uzņēmumus.Sadarbībā ar partneriem no valsts, nevalstiskā un privātā sektora organizēta Radošās darbības nedēļa „radi!”. Radošās darbības nedēļas fokuss 2016.gadā bija muzeju un radošo industriju sadarbības potenciāls.Turpināta KM iniciētā un finansētā Radošo partnerību programma (RaPaPro) jaunu radošu partnerību veidošanai 5 vidējās profesionālajās kultūrizglītības skolās, iesaistot mākslas, dizaina, mūzikas, dejas vidusskolu pedagogus, audzēkņus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, sociālās grupas un citus vietējo kopienu pārstāvjus. RaPaPro projektu rezultātā apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, radīts pienesums sociālo jautājumu risināšanā, veicināta kultūrā balstītā radošuma pārnese uz citām jomām un otrādi. 2015.gadā ikgadējās radošās darbības nedēļas „radi!” ietvaros organizēta plaša Latvijas prezidentūras konference „Kultūras un radošo industriju pārneses process”, kurā tika diskutēts par kultūras un radošo industriju pārneses procesu (crossovers), tā pievienoto vērtību, dizaina domāšana kā stratēģisku instrumentu produktu un pakalpojumu radīšanā un starpdisciplināru partnerību veidošanā; mākslas intervenci un kultūras lomu biznesa mērķu sasniegšanā. Ar praktiskiem piemēriem tika apzināta pārneses procesu ietekme uz nacionālās ekonomikas attīstību, inovācijām, sociālo jomu un sabiedrības labbūtību, kā arī pilsētvides un reģionu ilgtspējīgu attīstību. Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizēta plaša Latvijas laikmetīgā dizaina izstāde „Dizaina manifestācija”, kura ietvēra četras atsevišķas ekspozīcijas – „Reputācija”, „Humanizācija”, „Informācija” un „Situācija”; izstrādāta metodoloģija „Dizaina ietekmes uz Latvijas ekonomiku pētnieciskās metodikas izstrāde un priekšizpētes nodrošināšana”; īstenots seminārs – dizaina radošā darbnīca „Innowiz” valsts pārvaldes darbiniekiem.2014. gadā no 12.–18. maijam sadarbībā ar Britu padomi, ministrijām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, augstskolām un partneriem no valsts, nevalstiskā, privātā sektora organizēta Radošās darbības nedēļa „radi!”. Radošās darbības nedēļas galvenā tēma bija dizaina domāšana. KM nedēļas ietvaros organizēja atklāšanas pasākumu „Ideju vingrotava” – par dizaina domāšanu un tās pielietošanu, piesaistot Latvijas un ārvalstu radošo industriju un dizaina domāšanas ekspertus. KM iniciēja un finansēja Radošo partnerību programma (RaPaPro) jaunu radošu partnerību veidošanai 12 vidējās profesionālajās kultūrizglītības skolās, iesaistot mākslas, dizaina, mūzikas, dejas vidusskolu pedagogus, audzēkņus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, sociālās grupas un citus vietējo kopienu pārstāvjus. RaPaPro 13 projektu rezultātā apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, darbs starpdisciplinārās komandās un veicināta dizaina domāšanas pielietošana kultūrizglītībā. |
| 4.12 | Izveidot kultūras un radošo industriju kompetences centru (radošo kvartālu) Miera ielā 58, Rīgā. Latvijas dizaina popularizēšana starptautiskā līmenī. **Mērķis:** Radīt fizisku un virtuālu platformu starpdisciplinārajai sadarbībai nacionālā un starptautiskā līmenī, iesaistot augstākās izglītības iestādes, radošo industriju mazos un vidējos komersantus un nozari atbalstošo pakalpojumu sniedzējus. **Finansējuma saņēmējs:** radošo industriju komersanti, augstskolas, studenti, NVO, kultūras institūcijas un to pārstāvji Rīgā un reģionos | **NAP** [134] Atbalsts radošo industriju dizaina pasākumiem, kas nodrošina jaunu eksporta produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā**ES tematiskais mērķis:**1.Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju 3.Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. | KM, EM | 12.2016. |  | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam.Indikatīvi 5,69 milj. EUR, t.sk. 4,84 milj. EUR ERAF un 0,85 milj. EUR valsts budžets (septiņu gadu periodam). | 2015.gadā turpināta radošā kvartāla „Tabakas fabrika” projekta attīstība. Noslēgts līgums starp KM un Latvijas Kultūras akadēmiju par sadarbību radošā kvartāla tālākā attīstībā. Izstrādāts Tabakas fabrikas kvartāla un radošo industriju inkubatora ekonomiskais izvērtējums, ieņēmumu un izdevumu prognoze. Izveidota darba grupa kvartāla attīstības stratēģijas izstrādāšanai.Ir izstrādāts Tabakas fabrikas kvartāla telpu funkcionālais plāns; apzināti potenciālie kvartāla telpu nomnieki un sadarbības partneri; sagatavots radošās uzņēmējdarbības laboratorijas darbības modeļa apraksts. Izstrādāta Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un Centra apkaimes perifērijas revitalizācijas stratēģija (2016.gada 11.oktobrī apstiprināta Ministru kabinetā) radošo industriju klastera un prototipēšanas darbnīcas attīstībai ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1.ietvaros (plānota Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas prototipēšanas laboratorijas „Riga Makerspace” izveide). 2017.gada 21.maijā tika parakstīts Saprašanās memorands starp Kultūras ministriju un Dānijas Karalistes Kultūras ministriju, kur viens no punktiem paredz pušu vienošanos par jau uzsāktās sadarbības tālāku attīstību Tabakas Fabrika kvartāla arhitektūras, dizaina un telpiskās izveides jomā.Turpinās darbs pie ieceres par Radošā kvartāla teritorijā, Tabakas Fabrikas tuvumā izveidotu prototipēšanas laboratoriju „Riga Makerspace”. Tā paredzēta Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas vajadzībām, kur tiks nodrošinātas iespējas laboratoriju izmantot arī radošo industriju uzņēmējiem (2019.gadā – plānota „Riga Makerspace” darbības uzsākšana). Iecerēta sadarbība arī ar RTU Dizaina fabriku. |
| ***5. Rīcības virziens*: *Eksporta veicināšana***Attiecināmie politikas rezultāti:* apstrādes rūpniecības īpatsvara iekšzemes kopproduktā pieaugums
* apstrādes rūpniecības pieaugums
 |  |
| 5.1. | Izstrādāt valsts atbalsta programmu ārējo tirgu apgūšanas veicināšanai un sertifikācijas izmaksu kompensācijai.**Mērķis:**Veicināt Latvijas eksporta apjomu pieaugumu, atbalstot ieiešanu ārvalstu tirgos, sadarbības partneru atrašanu un investīciju piesaisti.**Finansējuma saņēmējs:**Komersanti, biedrības, nodibinājumi, valsts un pašvaldības iestādes. | **NAP:** [129] Latvijas ekonomisko interešu pārstāvības stiprināšana ārvalstīs un jaunu vēstniecību atvēršana atbilstoši ārvalstu tiešo investīciju piesaistes iespēju un eksporta potenciāla izvērtējumam, atbalsts eksporta apjomu kāpināšanai.**ES tematiskais mērķis:**3.Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. | EM | 12.2014. | Atbalstīto individuālo projektu skaits dalībai izstādēs un sertifikācijas izmaksu līdzfinansēšanai - 1000. *(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 34,01 milj. EUR, t.sk. ERAF 8,54 milj. EUR (25%), valsts budžets 1,28 milj. EUR (4%) un privātais finansējums 24,19 milj. EUR (71%) (septiņu gadu periodam). | 1. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” sākotnējais novērtējums un kritēriju komplekts tika iesniegts izskatīšanai AK 14.05.2015 un apstiprināts UK 21.10.2015. Saskaņošana laikā tika secināts, ka ir lietderīgi 3.2.1.2. pasākumu apvienot ar 3.2.1.1. pasākumu “Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk - LIAA), ieviešot ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdzīgus pasākumus gan kā finansējuma saņēmējs, gan arī kā sadarbības iestāde, bija uzkrājusi pieredzi ārējā mārketinga pasākumu īstenošanā. Pie kam mērķa grupai – komersantiem u.c. eksportētājiem ērtāk, ja visu atbalstu var saņemt pēc “vienas pieturas” principa. Visbeidzot, LIAA pamatfunkcija ir eksporta veicināšana. Attiecīgi, 3.2.1.1. pasākums tika pievienots 3.2.1.2. pasākumam un tiek īstenots caur LIAA kā finansējuma saņēmēju. MK noteikumu projekts tika izsludināts saskaņošanai VSS 21.05.2015.
2. 01.12.2015. tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.678 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (turpmāk - 3.2.1.2.pasākums) īstenošanas noteikumi”;
3. LIAA kā finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi (CFLA) 14.03.2016. noslēdza līgumu par projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (identifikācijas Nr. 3.2.1.2/16/I/001) īstenošanu un 15.03.2016. tika uzsākts atbalsta sniegšana mērķa grupai, kā arī 26.04.2016. LIAA noslēdza līgumu par projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” (identifikācijas Nr. 3.2.1.2/16/I/001) īstenošanu un 02.05.2016. tika uzsākta atbalsta sniegšana mērķa grupai;
4. līdz 31.12.2016. 3.2.1.2.pasākuma ietvaros sniegts atbalsts dalībai 152 nozaru izstādēs (izņemot nacionālos stendus) ārvalstīs; sniegts atbalsts mērķa grupas klientiem starptautiskās izstādēs ārvalstīs, atbalstot 15 komersantu dalību 10 izstādēs; noorganizēta starptautiska izstāde "Eksporta forums "Magnetic Latvija "2016". Noorganizēts biznesa forums 5. Centrālās un Austrumeiropas un Ķīnas premjerministru tikšanās laikā (16+1 ietvaros) 2016.gada 5.-6.novembrī. 08.09.2016. tika noorganizēts ikgadējais POLARIS forums;
5. nodrošināts atbalsts 18 mērķa grupas klientiem ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai.
 |
| 5.2. | Izstrādāt valsts atbalsta programmu valsts un nozaru pārstāvniecību Latvijai būtiskajos eksporta tirgos darbības nodrošināšanai.**Mērķis:**veicināt Latvijas konkurētspējas stiprināšanu, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu Latvijas komersantiem ieiešanai ārvalstu tirgos un, veicināt ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšanu Latvijai.**Finansējuma saņēmējs:**LIAA. | **NAP:** [129] Latvijas ekonomisko interešu pārstāvības stiprināšana ārvalstīs un jaunu vēstniecību atvēršana atbilstoši ārvalstu tiešo investīciju piesaistes iespēju un eksporta potenciāla izvērtējumam, atbalsts eksporta apjomu kāpināšanai.**ES tematiskais mērķis:**3.Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. | EM | 12.2014. | Noorganizēti nacionālie stendi starptautiskās izstādēs - 105.Sniegts atbalsts Latvijas komersantu ieiešanai ārvalstu tirgū – 900. *(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 15,08 milj. EUR, t.sk. ERAF 12,81 milj. EUR (85%) un valsts budžets 2,28 milj. EUR (15%) (septiņu gadu periodam). | 1. 01.12.2015. tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.678 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (turpmāk - 3.2.1.2.pasākums) īstenošanas noteikumi”;
2. LIAA kā finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi (CFLA) 14.03.2016. noslēdza līgumu par projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (identifikācijas Nr. 3.2.1.2/16/I/001) īstenošanu un 15.03.2016. tika uzsākts atbalsta sniegšana mērķa grupai, kā arī 26.04.2016. LIAA noslēdza līgumu par projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” (identifikācijas Nr. 3.2.1.2/16/I/002) īstenošanu un 02.05.2016. tika uzsākta atbalsta sniegšana mērķa grupai;
3. līdz 31.12.2016. 3.2.1.2.pasākuma ietvaros noorganizēti 25 nacionālie stendi, kuros piedalījušies 205 uzņēmumi (stendi organizēti ASV, Azerbaidžānā, Krievijā, Vācijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Singapūrā, Polijā, Francijā, Nīderlandē un Ķīnā, Spānijā, AAE, Somijā, Honkongā un Azerbaidžānā);
4. noorganizēti 16 semināri par ārējiem tirgiem un ārējās tirdzniecības jautājumiem (piedalījās 1188 dalībnieki);
5. 2016.gadā noorganizētas 40 tirdzniecības misijas (t.sk. 7 uzņēmēju delegācijas valsts amatpersonu vizīšu laikā), kurās kopumā piedalījušies 295 komersanti. Tirdzniecības misijas organizētas uz Dāniju, Poliju, AAE, Itāliju, Nīderlandi, Baltkrieviju, Ukrainu, Krieviju, Kazahstānu, Moldovu, Lietuvu, Zviedriju, Somiju, Malaiziju, Indonēziju, Vjetnamu, Ķīnu, Lielbritāniju, Īriju un Vāciju.
6. līdz 31.12.2016. ir nodrošināta 21 LIAA pārstāvniecības darbība. Pārstāvniecības sniegušas 976 konsultācijas: Azerbaidžāna – 4, AAE-109, Baltkrievija- 31, Dānija – 34, Francija – 14, Itālija – 12, Japāna – 51, Kazahstāna – 49, Krievija – 28, Ķīna –35, Lielbritānija – 136, Lietuva – 41, Nīderlande – 42, Norvēģija – 34, Polija – 51, Singapūra – 48, Somija – 57, Ukraina – 19. Savukārt par iespējām saņemt LIAA eksporta atbalsta pakalpojumus pārskata periodā sniegta 931 vispārēja konsultācija (t. sk. pirmā konsultācija jauniem klientiem). LIAA pārstāvniecības sniegušas 860 konsultācijas: AAE – 30, Dānija – 41, Francija – 82, Kazahstāna – 19, Krievija – 54, Ķīna- 7, Itālija – 102, Japāna – 35, Lietuva – 24, Nīderlande – 55, Norvēģija – 65, Polija – 20, Singapūra – 50, Somija – 43, Ukraina – 53, Vācija – 139, Zviedrija – 40.
 |
| 5.3. | Izstrādāt valsts atbalsta programmu eksporta klasteru attīstībai un sekmēt uzņēmumu specializāciju un iesaistīšanos globālajās vērtību ķēdēs.**Mērķis:** Veicināt nozaru komersantu un citu saistīto institūciju (izglītības un pētniecības institūcijas) sadarbību, atbalstot kopīgu projektu īstenošanu, tādējādi veicinot ātrāku nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu ražošanu.**Finansējuma saņēmējs:** Klasteris, tā sadarbības partneri . | **NAP:** [129] Latvijas ekonomisko interešu pārstāvības stiprināšana ārvalstīs un jaunu vēstniecību atvēršana atbilstoši ārvalstu tiešo investīciju piesaistes iespēju un eksporta potenciāla izvērtējumam, atbalsts eksporta apjomu kāpināšanai.**ES tematiskais mērķis:**3.Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. | EM | 12.2014. | Atbalstīto klasteru skaits – 5. *(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 5,69 milj. EUR, t.sk., ERAF finansējums 4,84 milj. EUR (85%) un privātais finansējums: 0,85 milj. EUR (15%) (septiņu gadu periodam). | 2007.-2013.gada plānošanas periodā tika atbalstīti 11 klasteru attīstības projekti. Klasteru programmas kopējais finansējums bija 4,6 milj. EUR, kur katram klasterim laika posmā no 2012. līdz 2015. gada vidum tika sniegts atbalsts 426 862,00 EUR (300 000 LVL) apmērā.2017.gada sākumā tika noslēgti jauni projektu īstenošanas līgumi 3.2.1.1. aktivitātes “Klasteru programma” ietvaros ar šādiem 14 klasteriem: Pārtikas produktu kvalitātes klasteris; Informāciju Tehnoloģiju klasteris; Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas klasteris; Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris - LifeScience.lv; Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteris; Latvijas Veselības tūrisma klasteris; Metālapstrādes klasteris; Latvijas Koka būvniecības klasteris; CLEANTECH LATVIA; Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris; Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris; Latvijas Eksporta klasteris; Viedās pilsētas klasteris; Drukas un mēdiju tehnoloģijas klasteris. Kopējais pieejamais ERAF finansējums pasākuma īstenošanai ir 6,2 milj. EUR. Šobrīd klasteri aktīvi strādā pie projektos paredzēto aktivitāšu īstenošanas.  |
| 5.4. | Turpināt valsts atbalsta programmu eksporta darījumu risku minimizēšanai.**Mērķis:**atbalstīt eksportētājus, sedzot ar eksporta darījumiem saistītos riskus un kalpojot par nodrošinājumu finansējuma saņemšanai eksporta darījumiem, tai skaitā eksporta ilgtermiņa darījumu apdrošināšanai.**Finansējuma saņēmējs:**Komersanti | **NAP:** [128] Vienotas valsts attīstības finanšu institūcijas izveidošana, kas ietver visus valsts piedāvātos finanšu atbalsta instrumentus (jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas finansēšanai, valsts eksporta garantiju nodrošināšanai, riska kapitāla nodrošināšanai, investīciju projektiem ražojošajiem un eksportējošajiem uzņēmējiem, mikro, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, t.sk. ieguldījumiem izpētē un attīstībā, lauksaimniecības un lauku attīstības sekmēšanai, vides aizsardzības un nergoefektivitātes veicināšanai u.c.).**ES tematiskais mērķis:**3.Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. | EM, ZM | 12.2014. | Atkarībā no pieprasījuma. | Latvijas Garantiju aģentūras finansējums | 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 31.10.2016. izsniegtas 210 īstermiņa eksporta kredītu garantijas par kopējo publisko finansējumu 14,8 miljoni euro. 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdz 31.03.2017. izsniegtas 12 īstermiņa eksporta kredītu garantijas par kopējo publisko finansējumu 0,74 miljoni euro.Ir izstrādāti ilgtermiņa eksporta kredītu garantiju Ministru kabineta noteikumi, un tie tiek virzīti apstiprināšanai valdībā. |
| ***6. Rīcības virziens*: *Energoresursu izmaksu samazināšana***Attiecināmie politikas rezultāti:* apstrādes rūpniecības īpatsvara iekšzemes kopproduktā pieaugums
* apstrādes rūpniecības pieaugums
 |  |
| 6.1. | Īstenot OIK atbalsta mehānisma sistēmas revīziju ar mērķi samazināt kopējo OIK slogu elektrības patērētājiem, neradot citus ekonomikas izaicinājumus tautsaimniecībā. |  | EM | 12.2014. | Izmaksu samazināšanas rezultātā labumu gūs visi elektrības tirgus dalībnieki. | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdē pieņemts informatīvais ziņojums “Komplekss risinājums elektroenerģijas tirgus problemātikai” atbalstot EM sagatavotos priekšlikumus elektrības cenu pieauguma ierobežošanai.Ņemot vērā šo ziņojumu, izveidota valsts budžeta programma “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”, kurā paredzēta ikgadēja valsts budžeta dotācija enerģijas publiskajam tirgotājam elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes pieauguma ierobežošanai.Lai nodrošinātu valsts budžetu ar papildu ieņēmumiem un finansiāli nodrošinātu elektroenerģijas lietotāju atbalsta pasākumus, ar 2014.gada 1.janvāri ieviests Subsidētās elektroenerģijas nodoklis (SEN). Tā mērķis ir ierobežot elektroenerģijas kopējās cenas pieaugumu, lai tādejādi nodrošinātu tautsaimniecības, it īpaši rūpniecisko ražotāju, konkurētspēju un nepalielinātu mājsaimniecību enerģētisko nabadzību. Elektroenerģijas ražotāju, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus, saņemtais kopējais atbalsts par subsidētas elektroenerģijas ražošanu tiks aplikts ar SEN 15% apmērā, to enerģijas ražotāju, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, atbalsts tiek aplikts ar SEN 10% apmērā. Savukārt, lai neradītu būtisku ietekmi uz centralizētas siltumapgādes zonā piegādātās siltumenerģijas gala tarifa pieaugumu, augstas efektivitātes koģenerācijas stacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW, kas ir pieslēgtas centralizētās siltumapgādes sistēmām, saņemtais atbalsts tiek aplikts ar SEN 5% apmērā. Ar 2013.gada 30.jūlija noteikumiem Nr.466 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””:• Samazināta atbalsta intensitāte dabasgāzes koģenerācijas stacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 4MW;• Pastiprināta komersantu un to darbības kontrole:o Noteikts pienākums komersantiem, kas vēl nav uzsākuši elektroenerģijas ražošanu, līdz 2013.gada 31.decembrim iesniegt EM plānotās elektrostacijas būvatļauju un dokumentus, kas apliecina finansējuma nodrošinājumu elektrostacijas būvniecībai. Ja pienākums netika izpildīts, komersantam tika atņemtas elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības.o Izveidots regulējums par kontroles grupas izveidošanu un darbību, lai pārbaudītu komersantu darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;o Noteikts pienākums koģenerācijas stacijām kopā ar gada pārskatu par elektrostacijas darbību iesniegt neatkarīga akreditēta auditora apstiprinājumu par datiem par pārdoto lietderīgo siltumenerģiju. |
| 6.2. | Izstrādāt valsts atbalsta programmu energoefektivitātes veicināšanai, jo īpaši energoresursu patēriņa mazināšanai.**Mērķis:**Efektīva energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana rūpniecības nozarē konkurētspējas paaugstināšanai**Finansējuma saņēmējs:**Apstrādes rūpniecības komersanti. | **NAP:** [126] Atbalsts ražojošiem un pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem energoefektivitātes uzlabošanai.**ES tematiskais mērķis:** 4.atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs. | EM | 12.2014. | Atbalstīti 135 komersanti. *(rādītājs sasniegts 2020.gadā)* | Finansējums no ES fondiem 2014.-2020.gadam. Indikatīvi 38,42 milj. EUR, t.sk ES fondu finansējums 32,65 milj. EUR un valsts budžeta finansējums 5,76 milj. EUR (septiņu gadu periodam).  | EM ir izstrādājusi un Ministru kabinets 2016.gada 16.septembrī ir apstiprinājis Ministru kabineta noteikumus Nr.590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” īstenošanas noteikumi” paredzot Kohēzijas fonda atbalstu apstrādes rūpniecības komersantiem 32 555 030 EUR apmērā. Projektu iesniegumu atlase ir izsludināta no 2016.gada 13.decembra līdz 2017.gada 31.maijam. Programmas ietvaros tiek atbalstīti apstrādes rūpniecības komersantu ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, ēku energosertifikācija un būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai un jaunu AER izmantojošu siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai. |