**Politikas rezultāti un to sasniegšanas rādītāji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mērķis** | **1. Sekmēt teritorijās uzņēmējdarbības attīstību un darbavietu radīšanu, veicināt darbavietu un pakalpojumu sasniedzamību, kā arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību** | | | | | | |
|  | | **Bāzes vērtība (gads)** | **2016.gads (plānotais)** | **2019.gads (plānotais)** | **2016.gads (izpilde)** | **Datu avots** | **Norāde par sasaisti ar citiem plān. dok., ja ir** |
| **Politikas rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs[[1]](#footnote-2)** | | | |  | |  |
| * 1. **Veicināts ekonomiskās aktivitātes pieaugums reģionos (t.sk. uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība, investoru piesaiste un darbavietu radīšana)** | 1. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, t.sk. attiecīgo pašvaldību lauku teritorijās, piesaistīto privāto investoru skaits (skaits vai milj. LVL) | 16 (2011) | 21 | 27 (35%[[2]](#footnote-3) no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots 46 līdz 2022.gadam[[3]](#footnote-4)) | 123,9 miljoni *euro*[[4]](#footnote-5) | Projektu dokumentācija un progresa informācija | Nav[[5]](#footnote-6) |
| 1. Nesakārtoto industriālo zonu un citu uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu teritoriju apjoms | 5826 ha (2013) | 5826 ha | 5 520 ha (35% no samazinājuma līdz 2022.gadam; kopā plānots sasniegt 4952 ha līdz 2022.gadam[[6]](#footnote-7)) | 5580 ha[[7]](#footnote-8) | Projektu dokumentācija un progresa informācija | Nav |
| 1. Lauku teritoriju attīstību raksturojošs rezultatīvais rādītājs, tā bāzes un sasniedzamās vērtības noteiktas Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam. | | | | Nav[[8]](#footnote-9) | ZM dati | Noteikts Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam |
| **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * + 1. Industriālo zonu attīstība | Izveidoto/rekonstruēto industriālo zonu vai citu uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu teritoriju apjoms, ha | - | 0 | 306 (35% no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots 874 līdz 2022.gadam[[9]](#footnote-10)) | 246[[10]](#footnote-11) | Projektu dokumentācija un progresa informācija | Nav |
| * + 1. Darbvietu skaita palielināšana uzņēmumos | Saglabātas vai jaunradītas darbavietas uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības teritorijā | - | 0 | 2450 (35% no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots 7000 līdz 2022.gadam[[11]](#footnote-12)) | 2083[[12]](#footnote-13) | Projektu dokumentācija un progresa informācija | Nav |
| * + 1. Lauku teritoriju attīstību raksturojošs darbības rezultāts – no Lauku attīstības programmas | Lauku teritoriju attīstību raksturojošs rezultatīvais rādītājs, tā bāzes un sasniedzamās vērtības noteiktas Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam:  sakārtoto ceļu garums lauku teritorijās (km) | | | | 467,04 km[[13]](#footnote-14) | ZM dati | Noteikts Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam |
| **Politikas rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * 1. **Uzlabota attīstības centru sasniedzamība (t.sk. valsts autoceļu stāvoklis un sabiedriskā transporta nodrošinājums reģionu iedzīvotājiem)** | Rezultatīvie rādītāji attiecībā uz valsts autoceļu stāvokli un sabiedriskā transporta nodrošinājumu reģionu iedzīvotājiem, to bāzes un sasniedzamās vērtības noteiktas Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam[[14]](#footnote-15):  Samazināts valsts autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī garums par 57%, salīdzinot ar 2012.gadu:   * Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, %, salīdzinot ar 2012.gadu (prognoze 2016.gadam – 37%)[[15]](#footnote-16); * Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, %, salīdzinot ar 2012. gadu (prognoze 2016.gadam – 15%).   Nodrošināta iespēja visiem iedzīvotājiem nokļūt novada centrā, apmeklēt izglītības iestādes, nokļūt darbavietās, valsts un pašvaldību institūcijās to normālajā darba laikā ar sabiedrisko transportu:   * Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru (prognoze 2016.gadam – 100%) * Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (prognoze 2016.gadam – 100%) | | | | 23%  2%  100%  100% | SM dati | Noteikts Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam |
| **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * + 1. Darbības rezultāti, rezultatīvie rādītāji, to bāzes un sasniedzamās vērtības tiks noteiktas Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam | | | | | Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam nav noteikti darbības rezultāti | SM dati | Noteikts Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam |
| **Politikas rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * 1. **Veicināta Rīgas starptautiskā konkurētspēja** | 1. Attiecībā uz transporta infrastruktūru rezultatīvais rādītājs, tā bāzes un sasniedzamā vērtība noteikta Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam:   Rīga – dinamiski augošs Baltijas reģiona un Ziemeļeiropas līmeņa gaisa satiksmes centrs. Ikgadējs apkalpoto pasažieru skaita pieaugums, % (prognoze 2016.gadam – 3,5%) | | | | 4,6% | SM dati | Noteikts Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam |
| 1. Apmeklējumu skaits atbalstītajos multifunkcionālajos infrastruktūras objektos | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 525 000 (35% no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots 2 500 000 gadā līdz 2022.gadam) | 0[[16]](#footnote-17) | Kultūras nozares statistikas datu bāze www.kulturaskarte.lv  Latvijas Vieglatlētikas savienības dati | Nav |
| **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * + 1. Attiecībā uz transporta infrastruktūru darbības rezultāts(i), rezultatīvie rādītāji, to bāzes un sasniedzamās vērtības tiks noteiktas Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam | | | | | Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam nav noteikti darbības rezultāti | SM dati | Noteikts Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam |
| * + 1. Nacionālas nozīmes multifunkcionālu objektu attīstība | Atbalstīto nacionālas nozīmes multifunkcionālo objektu skaits | - | 0 | 1 (kopā plānoti 3 līdz 2022.gadam[[17]](#footnote-18)) | 0 | Projektu dokumentācija un progresa informācija | Nav |
| **Politikas rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * 1. **Veicināts ekonomiskās aktivitātes pieaugums specifiskajās mērķteritorijās (Baltijas jūras piekraste un Austrumu pierobeža)** | 1. Rādītājs par kravu apgrozījuma pieaugumu ostās   Rezultatīvais rādītājs, tā bāzes un sasniedzamā vērtība noteikta Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam:  Kravu apgrozījuma pieaugums ostās straujāks nekā konkurējošo valstu ostās: Kravu apgrozījuma pieaugums, %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (prognoze 2016.gadam – 3%) | | | | -9.3% | SM dati | Noteikts Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam |
| 1. Nakšņojumu skaits Baltijas jūras piekrastes novadu viesnīcās un citās tūristu mītnēs | 165 231 (2012) | 166 470 (15% no pieauguma līdz 2022.gadam) | 168 123 (35% no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots 173 493 līdz 2022.gadam[[18]](#footnote-19)) | 167 581 | CSP dati | Nav |
|  | 1. Uzņēmumu skaits Austrumu pierobežas un Baltijas jūras piekrastes pašvaldībās[[19]](#footnote-20) | 85 051 (2011) | 87 156  (15% no pieauguma līdz 2022.gadam) | 89 963  (35% no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots  99 085[[20]](#footnote-21) līdz 2022.gadam) | 110 186[[21]](#footnote-22) | CSP dati | Nav |
|  | 1. Pašvaldību nodokļu (IIN) ieņēmumi uz 1 iedz. Austrumu pierobežas pašvaldībās, LVL[[22]](#footnote-23) | 174,5 (2012) 248,3 *euro* | 178,4 (15% no pieauguma līdz 2022.gadam)  253,8 *euro* | 183,7 (35% no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots 200,7 līdz 2022.gadam[[23]](#footnote-24))  261,4 *euro* | 352,71 *euro* | Valsts kase, VRAA | Noteikts NAP 2020 378.rindkopā (kā attiecība pret vidējo novadu rādītāju) |
| **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * + 1. Sakārtota un attīstīta pašvaldību infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai | Izveidotās, rekonstruētās, paplašinātās uzņēmējdarbību veicinošās publiskās infrastruktūras apjoms (m2) | - | 0 | 187 597 (35% no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots 535 991 līdz 2022.gadam[[24]](#footnote-25)) | 830 000[[25]](#footnote-26) | Projektu dokumentācija un progresa informācija | Nav |
| * + 1. Darbvietu skaita palielināšana uzņēmumos | Saglabātas vai radītas darbavietas uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir Austrumu pierobežas vai Baltijas jūras piekrastes pašvaldības teritorija | - | 0 | 830 (35% no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots 2370 līdz 2022.gadam[[26]](#footnote-27)) | Latgale - 518 jaunas darba vietas[[27]](#footnote-28)  Piekraste – nav datu[[28]](#footnote-29) | Uzņēmumu reģistra dati | Nav |
| **Politikas rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * 1. **Palielinājusies iedzīvotāju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti un pieejamību** | Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka pakalpojumu pieejamība un kvalitāte ir laba | - | - | Palielinājies, salīdzinājumā ar 2013.gadu | Uz 2016.gadu pētījums nav veikts, tiks veikts, izstrādājot pamatnostādņu īstenošanas gala ziņojumu | Nepieciešams veikt pētījumu | Nav |
| **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * + 1. Uzlabota pašvaldību infrastruktūra publisko individuālo pakalpojumu nodrošināšanai | Uzbūvēto, paplašināto, rekonstruēto vai renovēto ēku, kurās tiek nodrošināti pakalpojumi atbilstoši publisko individuālo pakalpojumu „grozam”, skaits vidēji pašvaldībā | - | 0 | 125 (35% no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots vismaz 357 līdz 2022.gadam, vidēji 3 vienā pašvaldībā) | Tiks apkopots, izstrādājot pamatnostādņu īstenošanas gala ziņojumu | VARAM apkopotā informācija no nozaru ministrijām/ pašvaldībām | Nav |
| **Mērķis** | **2. Stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju un lomu savas teritorijas attīstības veicināšanā** | | | |  | |  |
|  | | **Bāzes vērtība (gads)** | **2016.gads** | **2019.gads** | **2016.gads (izpilde)** | **Datu avots** | **Norāde par sasaisti ar citiem plān. dok., ja ir** |
| **Politikas rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * 1. **Sekmēta investoru piesaiste un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība pašvaldībās un reģionos[[29]](#footnote-30)** | 1. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās vienības reģionos uz 1000 iedzīvotājiem | Latvija vidēji 64,2  Rīga – 70,7  Vidzeme – 66,5  Kurzeme – 61,5  Zemgale – 53,3  Latgale - 52,8 (2010) | Latvija vidēji  Rīga – 76,8  Vidzeme – 72,3  Kurzeme – 66,8  Zemgale – 57,9  Latgale – 57,4 | Latvija vidēji  Rīga – 81,8  Vidzeme – 77,0  Kurzeme – 71,2  Zemgale – 61,7  Latgale – 61,1 | Latvija vidēji – 91,6 Rīga – 116,8  Vidzeme – 90,2  Kurzeme – 84,2  Zemgale – 70,9  Latgale – 69,3[[30]](#footnote-31) | CSP dati | Noteikts NAP 2020 375.rindkopā |
| 1. Bezdarba līmenis statistiskajos reģionos ārpus Rīgas (%) | Pierīga – 14,4  Vidzeme – 12,7  Kurzeme – 15,1  Zemgale -18,5  Latgale – 18,7 (2011) | Pierīga – 12,4  Vidzeme – 10,9  Kurzeme – 13,0  Zemgale – 15,9  Latgale – 16,1 | Pierīga – 11,3  Vidzeme – 10,0  Kurzeme – 11,8  Zemgale – 14,5  Latgale – 14,7 | Pierīga –  6,4  Vidzeme –  9,2  Kurzeme –  9,8  Zemgale – 12,0  Latgale –  17,5 | CSP dati | Noteikts NAP 2020 374.rindkopā |
| 1. Administratīvo procedūru skaits pašvaldībās[[31]](#footnote-32) | - | - | Samazinājies, salīdzinājumā ar 2010.gadu | Nav datu[[32]](#footnote-33) | VARAM analīze | Nav |
| **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * + 1. Stiprināta pašvaldību kapacitāte darbā ar investoriem | Apmācīto speciālistu darbam ar investoriem skaits[[33]](#footnote-34) | - | 9 (15% no pieauguma līdz 2022.gadam) | 36 (60% no pieauguma līdz 2022.gadam; kopā plānots 60 līdz 2022.gadam[[34]](#footnote-35) | 466[[35]](#footnote-36) | Projektu dokumentācija un progresa informācija | Nav |
| * + 1. Nodrošināta investīciju projektu sagatavošana potenciālajiem investoriem reģionos pilotprojektu veidā noteiktās pašvaldībās | Sagatavoti vismaz 30 investīciju projekti | - | 30 | 30 | 32[[36]](#footnote-37) | VARAM | Norvēģijas finanšu instrumenta projekts[[37]](#footnote-38) |
| * + 1. Nodrošināts konsultatīvs atbalsts par uzņēmējdarbības uzsākšanu un ar to saistītiem jautājumiem (LUC) | Konsultēto personu skaits | - | Vismaz 180 personas gadā | Vismaz 180 personas gadā | 430[[38]](#footnote-39) | Latgales plānošanas reģions (LUC) | Vienošanās ar Latgales plānošanas reģionu par valsts budžeta dotāciju izlietojumu |
| * + 1. Administratīvais slogs | Pastāvīgi sniegtas rekomendācijas pašvaldībām normatīvo aktu (saistošo noteikumu) pilnveidošanai administratīvā sloga mazināšanai  Pastāvīgi pārskatīti normatīvie akti administratīvā sloga mazināšanai valsts un pašvaldību līmenī | - | - | - | Pastāvīgi sniegtas rekomendācijas pašvaldībām normatīvo aktu (saistošo noteikumu) pilnveidošanai administratīvā sloga mazināšanai  Pastāvīgi pārskatīti normatīvie akti administratīvā sloga mazināšanai valsts un pašvaldību līmenī[[39]](#footnote-40) | VARAM | Nav |
| **Politikas rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * 1. **Palielināta pašvaldību finansiālā rīcībspēja** | 1. Pašvaldību finansiālās kapacitātes novērtējums autonomo funkciju veikšanai (%) | 34 (2011)[[40]](#footnote-41) | 37 | 39 (līdz 2020.gadam plānots sasniegt 39) | 2016.gadā ziņojums nav sagatavots  2013.gadā – 30%[[41]](#footnote-42) | *Pētījums „Latvijas vietējo pašvaldību pašvērtējumi”* (CSP) | Noteikts NAP 2020 381.rindkopā |
| 1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetos uz 1 iedz., LVL | 285 (2010)  405,5 *euro* | 302  429,7 *euro* | 311 (līdz 2020.gadam plānots sasniegt 314)  442,5 *euro* | 574,98 *euro* | Valsts kase, VRAA | Noteikts NAP 2020 382.rindkopā |
| **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * + 1. Veikta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošana | Sagatavoti VARAM priekšlikumi FM priekšlikumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanai (plānots 2013.gadā) | - | - | - | Izstrādāts likumprojekts pašvaldību finanšu  izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanai[[42]](#footnote-43) | VARAM | Nav |
| **Politikas rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * 1. **Palielināta pašvaldību loma demogrāfiskās situācijas uzlabošanā vietējā līmenī** | 1. Pašvaldību īpatsvars, kas piešķir NĪN atvieglojumus ģimenēm ar bērniem līdz pirmsskolas vecumam un ģimenēm, kurās bērnus aprūpē viens vecāks (%) | - | 25% | 50% | 32,77% | VARAM veikts informācijas apkopojums | Nav |
| 1. Bērnu skaits, kuri ir rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm | 8047 (2012)[[43]](#footnote-44) | 0 | 0 | 10 303[[44]](#footnote-45) | VARAM veikts informācijas apkopojums | Nav |
| 1. Pašvaldību izmaksāto brīvprātīgo pabalstu apjoma īpatsvars no pašvaldību izdevumiem sociālajiem pabalstiem (visās pašvaldībās kopā) | 15,5 (2012) | Pieaudzis salīdzinājumā ar 2012.gadu | Pieaudzis salīdzinājumā ar 2016.gadu | 31,86 % | LM dati | Nav |
| **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * + 1. Nodrošināts normatīvais regulējums par risinājumiem rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm likvidēšanai | Izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta noteikumi (2013.gadā) | - | - | - | Izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta noteikumi (2015)[[45]](#footnote-46) | VARAM, IZM, LM | Nav |
| **Politikas rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * 1. **Palielinājusies pieejamās statistikas bāze Latvijas teritoriālajā iedalījumā** | Nodrošināta VARAM identificētās pašvaldībām nepieciešamās statistikas apkopošana (minimālais maksas rādītāju saraksts -nepieciešams nodrošināt 7 rādītāju iegūšanu) | 0 rādītāji (2013) | 3 rādītāji | 7 rādītāji | 5 rādītāji[[46]](#footnote-47) | CSP | Nav |
| **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | | | |  | |  |
| * + 1. Apzinātas pašvaldību vajadzības pēc teritoriālās statistikas | Ikgadēji izstrādāts saraksts ar pašvaldībām nepieciešamo statistiku iekļaušanai Valsts statistikas programmā (sākot no 2015.gada) | - | - | - | VARAM ikgadēji sniedz atzinumu par Oficiālās statistikas programmu ar mērķi virzīties uz modeli, kas pēc iespējas vairāk nodrošina statistiku teritoriālā līmenī.[[47]](#footnote-48) | VARAM | Nav |

1. Daļai rādītāju netiek paredzēta bāzes vērtība, ja rādītājs attiecas uz jaunām darbībām, kas izriet no pamatnostādnēm. [↑](#footnote-ref-2)
2. Šim un pārējiem rādītājiem, kas sniegti kā priekšlikums arī ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektam, politikas rezultātu un darbības rezultātu rādītājiem sasniedzamās vērtības noteikšanai izmantota šāda plānotā finansējuma apguves (noslēgti līgumi u.tml.) shēma pa gadiem – 2014.g. – 0, 2015.g. – 0, 2016.g. – 15%, 2017.g. – 20%, 2018.g. – 25%, 2019.g. -25%, 2020.g. – 15%, 2021.g. – 0%, 2022.g. – 0%. Ņemot vērā, ka paredzams, ka pirmie būvniecības līgumi būs noslēgti 2016.gadā, uz 2019.gadu sasniedzamās rezultatīvo rādītāju vērtības tiek plānotas 35% apmērā no uz 2022.gadu sasniedzamajām vērtībām. [↑](#footnote-ref-3)
3. Vidēji 1 investors papildus katrā attīstības centrā. Piesaistīto investīciju kopējais apjoms vismaz 30 milj. LVL (43 milj. *euro*). [↑](#footnote-ref-4)
4. Plānotais piesaistīto komersantu nefinanšu investīciju apjoms projektos, kas bija iesniegti vai apstiprināti nacionālas un reģionālas nozīmes centru pašvaldībās 3.3.1. SAM “Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai” un 5.6.2. SAM “Degradēto teritoriju atjaunošana” uz 2018.gada 1.janvāri. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lai nodrošinātu, ka pamatnostādnēs un atbilstošajās ES fondu aktivitātēs rezultāti tiek mērīti ar vieniem un tiem pašiem rādītājiem, VARAM sniegusi attiecīgu priekšlikumu par rādītājiem arī atbilstošajām aktivitātēm ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā. Iepriekšminētais attiecas uz šādiem rādītājiem: 1.1.politikas rezultāta a) un b) rādītāji, 1.1.1. darbības rezultāta rādītājs, 1.1.2.darbības rezultāta rādītājs, 1.3.politikas rezultāta b) rādītājs, 1.3.2.darbības rezultāta rādītājs, 1.4. politikas rezultāta c) rādītājs; 1.4.1.darbības rezultāta rādītājs, 1.4.2. darbības rezultāta rādītājs. Vienlaikus, ņemot vērā, ka sarunas Eiropas Komisiju par darbības programmas saturu pamatnostādņu izstrādes laikā vēl turpinās, darbības programmā norādītie rādītāji vēl var tikt mainīti. [↑](#footnote-ref-6)
6. Paplašināto vai no jauna izveidoto industriālo zonu/teritoriju platība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros vai industriālo zonu platība, kurām uzlabota sasniedzamība (t.sk. kam sakārtoti pievadceļi, inženierkomunikācijas un veikti citi uzlabojumi publiskajā satiksmes infrastruktūrā). Sasniedzamais rezultāts noteikts 15% no VARAM veiktajā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību aptaujā konstatētā brīvo platību (5826 ha), kas piemērotas industriālās zonas paplašināšanai/izveidei, apjoma. [↑](#footnote-ref-7)
7. Plānotais atlikušais degradēto teritoriju apjoms nacionālas un reģionālas nozīmes centru pašvaldībās, kas bija iesniegti vai apstiprināti 5.6.2. SAM “Degradēto teritoriju atjaunošana” uz 2018.gada 1.janvāri. [↑](#footnote-ref-8)
8. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” noteikt tikai viens rezultatīvais rādītājs - sakārtoto ceļu garums lauku teritorijās (km), sk. zemāk darbības rezultātus. [↑](#footnote-ref-9)
9. Paplašināto vai no jauna izveidoto industriālo zonu/teritoriju platība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros vai industriālo zonu platība, kurām uzlabota sasniedzamība (t.sk. kam sakārtoti pievadceļi, inženierkomunikācijas un veikti citi uzlabojumi publiskajā satiksmes infrastruktūrā). Sasniedzamais rezultāts noteikts 15% no VARAM veiktajā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību aptaujā konstatētā brīvo platību (5826 ha), kas piemērotas industriālās zonas paplašināšanai/izveidei, apjoma. [↑](#footnote-ref-10)
10. Plānotais sakārtojamo teritoriju apjoms projektos, kas bija iesniegti vai apstiprināti nacionālas un reģionālas nozīmes centru pašvaldībās 5.6.2. SAM “Degradēto teritoriju atjaunošana” uz 2018.gada 1.janvāri. [↑](#footnote-ref-11)
11. Vidēji 1 darbavieta uz 15,5 tūkst. LVL (22,1 tūkst. *euro*) publisko investīciju. [↑](#footnote-ref-12)
12. Plānotais jaunradīto darbavietu skaits projektos, kas bija iesniegti vai apstiprināti nacionālas un reģionālas nozīmes centru pašvaldībās 3.3.1. SAM “Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai” un 5.6.2. SAM “Degradēto teritoriju atjaunošana” uz 2018.gada 1.janvāri. [↑](#footnote-ref-13)
13. Uz 2017.gada 1.augustu. [↑](#footnote-ref-14)
14. Izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada 18.aprīlī, VSS-376. [↑](#footnote-ref-15)
15. 2012.gadā 49,7% [↑](#footnote-ref-16)
16. 5.6.1.SAM “Rīgas revitalizācija” ieviešana tika uzsākta 2016.gada 2.pusē, 2017.gada 1.pusē apstiprināti šādi projekti: „Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalnā” un „VEF Kultūras pils rekonstrukcija”. Ņemot vērā, ka būvdarbi tika uzsākti 2017.gada vasarā, apmeklējuma pieaugums 2016. un 2017.gadā minētajos objektos nav plānots. [↑](#footnote-ref-17)
17. NAP 2020 definēti šādi nacionāla mēroga objekti – modernās mākslas muzejs, akustiskā koncertzāle un Daugavas stadions. Plānotais izveidoto vai attīstīto nacionālās nozīmes multifunkcionālās infrastruktūras objektu apjoms – 74 000 m2. [↑](#footnote-ref-18)
18. Pieaugums par 5% attiecībā pret 2012.gada rādītāju. [↑](#footnote-ref-19)
19. Rādītājs ietver: pašnodarbināto personu, individuālo komersantu, komercsabiedrību un zemnieku un zvejnieku saimniecību skaitu. [↑](#footnote-ref-20)
20. 1,5% pieaugums gadā, pārrēķināts 2018.gadā pēc CSP sniegtajiem precizējumiem. [↑](#footnote-ref-21)
21. Provizoriskie dati par 2016.gadu. [↑](#footnote-ref-22)
22. Jāņem vērā, ka šo rādītāju ietekmēs tuvākajos gados plānotā nodokļa likmes samazināšana, līdz ar to paredzēts mērens pieaugums. [↑](#footnote-ref-23)
23. Pieaugums par 15% attiecībā pret 2012.gada rādītāju. [↑](#footnote-ref-24)
24. 26 LVL (37 *euro*)/m2 – vidējās izmaksas, t.sk., infrastruktūras izmaksas pieejas nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. [↑](#footnote-ref-25)
25. Plānotais sakārtojamo teritoriju apjoms projektos, kas bija iesniegti vai apstiprināti Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās 5.6.2. SAM 3.kārtas ietvaros uz 2017.gada 1.septembri. [↑](#footnote-ref-26)
26. Vidēji 1 darbavieta uz 50 tūkst. LVL (71 tūkst. *euro*) publisko investīciju. [↑](#footnote-ref-27)
27. Plānotais jaunradīto darbavietu skaits projektos, kas bija iesniegti vai apstiprināti Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās 5.6.2. SAM 3.kārtā uz 2017.gada 1.septembri. [↑](#footnote-ref-28)
28. 5.5.1. SAM īstenošanas ietvaros netiek uzkrāta informācija par jaunradītajām vai saglabātajām darba vietām. [↑](#footnote-ref-29)
29. Uz šo politikas rezultātu attiecas arī rezultatīvie rādītāji un darbības rezultāti, kas noteikti 1.1.politikas rezultātam – attiecīgās darbības ietvertas vienā darbības programmas projekta sadaļā un ir savstarpēji papildinošas. [↑](#footnote-ref-30)
30. Provizoriskie dati par 2016.gadu. [↑](#footnote-ref-31)
31. Mērījums tiks attiecināts uz pašvaldību funkcijām, kas ir spēkā pamatnostādņu apstiprināšanas brīdī. Sagatavojot pamatnostādņu īstenošanas starpposma novērtējumu, tiks norādīts pa jomām, par cik vienībām samazinājies dokumentu skaits. [↑](#footnote-ref-32)
32. Mērījumi administratīvo procedūru skaita noteikšanai VARAM ierobežotās kapacitātes dēļ netiek veikti. [↑](#footnote-ref-33)
33. Finansējuma saņēmējam tiek dota iespēja stiprināt kapacitāti darbam ar uzņēmējiem, bet šī nav obligāti projektā iekļaujamā darbība. [↑](#footnote-ref-34)
34. Vidēji divi speciālisti katrā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrā. [↑](#footnote-ref-35)
35. NFI projekta ietvaros 2015.gadā tika nodrošināta 466 speciālistu apmācība programmā “Zināšanu eņģeļi”; mērķis bija stiprināt pašvaldību darbinieku kapacitāti to spējām patstāvīgi sniegt konsultatīvu atbalstu par konkurētspējīgas uzņēmējdarbības izveides un attīstības pamatprincipiem, jaunu biznesa modeļu formām idejas komercializēšanai, risku pārvaldību uzņēmējdarbībā, radošas domāšanas metodēm biznesa idejas pilnveidei, investīciju piesaistes un inovācijas atbalsta instrumentiem u.c. jautājumiem. [↑](#footnote-ref-36)
36. Izstrādāti 32 investīciju materiāli (kopā ar 2017.gadu, kad tika izstrādāti pēdējie investīciju piedāvājumi). No tiem 7 materiāli izstrādāti Vidzemes reģionam, 5 Zemgales reģionam, 6 Rīgas reģionam, 7 Kurzemes reģionam un 7 Latgales reģionam.  Investīciju piesaistes materiālu izstrādes mērķis ir palīdzēt pašvaldībai apzināt savas iespējas, izvērtējot konkrētā objekta potenciālu investīciju piesaistei. [↑](#footnote-ref-37)
37. 2012.gada 11.septembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmu LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm”. Programmas ietvaros VARAM realizē iepriekš noteiktu projektu „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ar kopējo finansējumu 1 172 029 *euro*. [↑](#footnote-ref-38)
38. LUC sniegto konsultāciju klātienē, e-pastā, pa tālruni par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām skaits. [↑](#footnote-ref-39)
39. Normatīvo aktu sagatavošanas un atzinumu sniegšanas procesā par citu institūciju sagatavotajiem normatīvajiem aktiem tiek vērsta uzmanība uz administratīvā sloga mazināšanu. Kā būtisks piemērs ir Latgales speciālas ekonomiskās zonas likums, kas izstrādāts atbilstoši labajai praksei, pēc iespējas minimizējot administratīvo slogu kā pakalpojuma sniedzējiem, tā pakalpojuma saņēmējiem. [↑](#footnote-ref-40)
40. Visu pašvaldību vadītāju atbildes uz pašnovērtējumā ietverto jautājumu „Vai pašvaldībai ir pietiekami finanšu līdzekļi savu autonomo funkciju veikšanai?” (*Pētījums „Latvijas vietējo pašvaldību pašvērtējumi 2012.gadā”.* Rīga, CSP, 2012.) [↑](#footnote-ref-41)
41. Pēdējais pašvaldību pašnovērtējuma ziņojums tika sagatavots 2013.gadā. [↑](#footnote-ref-42)
42. Uz Finanšu ministrijas izstrādātajiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa pamatprincipiem balstītais likumprojekts “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums”, kas tika pieņemts Saeimā 2015.gada 4.jūnijā, stājies spēkā 2015.gada 2.jūlijā. Jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa izstrādes procesa ietvaros tika saglabāti esošās pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas laika gaitā pārbaudītās pamatvērtības, kā arī ieviesti pilnīgi jauni inovatīvi risinājumi. Jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins tika piemērots sākot ar 2016.gadu. [↑](#footnote-ref-43)
43. Bērnu skaits, kas reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Tajā ieskaitīti arī bērni, kuri izglītojas privātajās pirmskolas izglītības iestādēs, bet vēlas izglītoties pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē. Dati iegūti VARAM 2012.gadā veiktajā pašvaldību aptaujā. [↑](#footnote-ref-44)
44. Rindas uz vietu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs 2017.gada maijā. [↑](#footnote-ref-45)
45. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”. [↑](#footnote-ref-46)
46. 2015.gadā ar galvenajiem datu lietotājiem (LPS, VARAM) tika panākta vienošanās, ka viņi izmantos PMLP informāciju attiecībā uz 2 rādītājiem. Līdz ar to 7 rādītāju vietā CSP jānodrošina 5 un to, sākot ar VSIP 2016.gadam, CSP ir nodrošinājusi (CSP datubāzēs ir publicēti 5 papildu rādītāji, bez papildu finansējuma). [↑](#footnote-ref-47)
47. Ņemot vērā dažādus apstākļus (normatīvā regulējuma ierobežojumi attiecībā uz oficiālo statistiku, finanšu līdzekļu trūkums, u.tml.) jauni statistikas dati pēc iespējas zemākā teritoriālā līmenī netiek nodrošināti atbilstoši VARAM un pašvaldību, kā arī reģionu vajadzībām.

    Vienlaikus Oficiālās statistikas programmas 2018.-2020. saskaņošanas procesā tika panākta vienošanās, ka VARAM un LPS ir aicināti iesniegt priekšlikumus konkrētu rādītāju nodrošināšanai pašvaldību līmenī (republikas pilsētu un novadu, kā arī to pagastu un pilsētu), lai varētu izvērtēt to nodrošināšanas iespējas Oficiālajā statistikas programmā 2019. –2021. gadam. [↑](#footnote-ref-48)