**Ministru kabineta noteikumu projekta** **"Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 601** **"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi"
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumu projekts) paredz atcelt avansa maksājumu pieprasīšanas termiņa ierobežojumu, par vienu gadu, t.i., līdz 2023. gada 31. decembrim, pagarināt 9.1.4.2. pasākuma projekta īstenošanas termiņu un veikt citus tehniskus un redakcionālus precizējumus. Tiesību akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" – indikatīvi 2018. gada III. ceturksnī. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Noteikumu projekts ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Noteikumu projekts paredz:1. **Atcelt avansa maksājumu pieprasīšanas termiņa ierobežojumu.**

Šobrīd MK noteikumu Nr. 601[[1]](#footnote-1) 22.2. apakšpunktā ir noteikts, ka avansa maksājumu var saņemt pa daļām 24 mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas, iesniedzot sadarbības iestādē avansa maksājuma vai tā daļas pieprasījumu un plānotā avansa maksājuma vai tā daļas apmēru pamatojošo dokumentāciju.Minētais avansa maksājuma saņemšanas termiņš beigsies 2018. gada 18. jūlijā, jo līgums par 9.1.4.2 pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" (turpmāk – 9.1.4.2. pasākums) projekta Nr. Nr.9.1.4.2/16/I/001 "VSIA NRC "Vaivari" funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" (turpmāk – 9.1.4.2. pasākuma projekts) īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi (turpmāk – CFLA) tika noslēgts 2016. gada 19. jūlijā, taču atsevišķu projekta darbību īstenošanā ir nobīdes no sākotnēji plānotā laika grafika aptuveni par vienu gadu (detalizētāku informāciju skat. zemāk, pie otrā punkta).Lai nodrošinātu projekta darbību īstenošanas nepārtrauktību, attiecīgi nodrošinot VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" kā finansējuma saņēmējam (turpmāk – NRC "Vaivari") finanšu līdzekļu pieejamību norēķinu veikšanai ar pakalpojuma sniedzējiem, noteikumu projekts paredz atcelt avansa maksājuma saņemšanas termiņa ierobežojumu.1. **Pagarināt 9.1.4.2. pasākuma projekta īstenošanas termiņu.**

Šobrīd MK noteikumu Nr. 601 42. punktā ir noteikts, ka pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar noslēgto līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.Līdzšinējā 9.1.4.2. projekta īstenošana liecina, ka atsevišķu projekta darbību (skat. skaidrojumu MK noteikumu Nr. 601 grozījumus (03.01.2017. MK noteikumi Nr.7: <https://likumi.lv/ta/id/287863>) īstenošanā ir nobīdes no sākotnēji plānotā laika grafika.Kā viens no būtiskākajiem iemesliem projekta īstenošanas laika grafika nobīdē ir vairākkārtēja nesekmīga "Situācijas izpēte par Latvijā un ārvalstīs pieejamām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām un funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde un iesaistīto interešu grupu speciālistu izglītojošie pasākumi" (ID-2017/17ESF) iepirkuma procedūras organizēšana, kas tika uzsākta 30.06.2017. Minētajā iepirkuma procedūrā divas reizes (t.i., līdz 29.09.2017.) tika pagarināts iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņš, jo nepieteicās neviens pretendents. Uzsāktais iepirkums noslēdzās ar 04.11.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē publicētu informāciju par iepirkuma procedūras pārtraukšanu interešu konflikta dēļ. 31.12.2017. tika izsludināts atkārtots iepirkums, un līgums ar Rīgas Stradiņa universitāti tika noslēgts 09.05.2018.Arī saskaņā ar Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) virzītajiem grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" (izpildot MK 13.03.2018. sēdes protokola Nr. 15 30.§ 5.4 un 5.5. apakšpunktu uzdevumus), projekta termiņu var pagarināt, ja tā ietvaros veiktais iepirkums ir izbeigts bez rezultāta.Papildus būtiska ietekme uz projekta īstenošanas laika grafiku (līdzšinēji un, iespējams, arī turpmāk) ir ieilgusī lēmuma pieņemšana par tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmas reformu. 06.06.2017. LM kā nozares atbildīgā ministrija vērsās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā (turpmāk – komisija) ar ierosinājumu veikt grozījumus atvērtajā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – SPSPL), papildinot to ar tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmas reformu un sākot no 01.01.2018. kā tehnisko palīglīdzekļu operatoru nosakot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (līdzšinēji VSIA “NRC “Vaivari””). Atbilstošus priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" (turpmāk – SPSPL grozījumi) otrajam lasījumam LM iesniedza komisijā 03.11.2017. Ņemot vērā, ka SPSPL grozījumu gatavošana otrajam lasījumam joprojām ir procesā Saeimas komisijās, LM virzīja jaunus SPSPL grozījumus izskatīšanai 03.05.2018. Ministru kabineta sēdē (operatora maiņa paredzēta no 01.01.2019.), kur tika atbalstīta to iesniegšana Saeimā. Lai arī no jauna iniciētie SPSPL grozījumi 13.06.2018. tika izskatīti komisijā un atbalstīta to virzība izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā un 03.09.2018. ir noteikts kā priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojektam (SPSPL grozījumiem), joprojām nav precīzi prognozējams faktiskais tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmas reformas (operatora maiņas) uzsākšanas laiks, kas, savukārt, būtiski ietekmē projekta darbību savlaicīgu, loģisku un secīgu plānošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, noteikumu projektā tiek paredzēts 9.1.4.2. pasākuma projekta īstenošanas termiņu pagarināt par sešiem mēnešiem, t.i., līdz 2023. gada 30. jūnijam. Projekta īstenošanas termiņa pagarināšanai papildu finansējums nav nepieciešams, pagarinājuma periodā projekta īstenošana tiks nodrošināta esošā projekta finansējuma ietvaros.1. **Citu tehnisku un redakcionālu precizējumu veikšanu.**

Noteikumu projekts paredz precizēt MK noteikumu Nr.601 21. punktu, t.i., iekļaujot pilnu normatīvā akta par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā nosaukumu. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Labklājības ministrija |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | 1. personas ar funkcionēšanas traucējumiem, tai skaitā personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti;2. bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projekts tieši neietekmē tautsaimniecību un sabiedrības mērķgrupas, kā arī nesniedz ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un maziem, vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem un jaunuzņēmumiem. Noteikumu projekts nerada ietekmi uz konkurenci, vidi, veselību un nevalstiskajām organizācijām.Sabiedrības grupām un institūcijām noteikumu projekts nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Labklājības ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrība tika aicināta līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, ievietojot noteikumu projektu tīmekļa vietnē [www.lm.gov.lv](http://www.lm.gov.lv) un aicinot no 2018. gada 22. maija līdz 2018. gada 7. jūnijam sabiedrības pārstāvjus: 1) rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā – nosūtot uz elektronisko pasta adresi: atbildiga.iestade@lm.gov.lv; 2) klātienē. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Līdz noteikumu projekta izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē (tai skaitā līdz 2018. gada 7. jūnijam) par noteikumu projektu sabiedrības viedoklis netika saņemts. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija, sadarbības iestādes funkcijas – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projekta finansējuma saņēmējs – VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"". |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Labklājības ministrs Jānis Reirs

Sāre, 67021652

Egita.Sāre@lm.gov.lv

1. Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 601) [↑](#footnote-ref-1)