(Projekts

Ministru kabineta 2018. gada __._________

rīkojums Nr.__)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.–2020. gadam
īstenošanas plāns 2018.–2020. gadam

Rīgā, 2018

Lietotie saīsinājumi

| ĀM CVK EK | Ārlietu ministrija Centrālā vēlēšanu komisija Eiropas Komisija |
| --- | --- |
| EM ES | Ekonomikas ministrija Eiropas Savienība |
| ESF EP ERAF | Eiropas Sociālais fonds Eiropas Parlaments Eiropas reģionālās attīstības fonds |
| FM IeM | Finanšu ministrija Iekšlietu ministrija |
| IZM KF | Izglītības un zinātnes ministrija Kohēzijas fonds |
| KM LabIS | Kultūras ministrija Labklājības Informācijas sistēma |
| LDDK LDz | Latvijas Darba devēju konfederācija Latvijas Dzelzceļš |
| LM | Labklājības ministrija |
| LNB | Latvijas Neredzīgo biedrība |
| LNS | Latvijas Nedzirdīgo savienība |
| LPS | Latvijas Pašvaldību savienība |
| LTRK | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera |
| MK | Ministru kabinets |
| NEPLP | Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |
| NVA | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| NVO PMLP | Nevalstiskās organizācijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| SAM SIF | Specifiskā atbalsta mērķis Sabiedrības integrācijas fonds |
| SM TTC VARAM VB | Satiksmes ministrija Tulkošanas un terminoloģijas centrs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Valsts budžets |
| VDEĀVK | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija |
| VM VPVKAC | Veselības ministrija Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri |
| VRAA VSAC VSAOI VSIA | Valsts reģionālās attīstības aģentūra Valsts sociālās aprūpes centrs Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| VUGD | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |

Ievads

2013. gada 22. novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.564 tika apstiprinātas „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam” (turpmāk – Pamatnostādnes). Pamatojoties uz Pamatnostādnēs noteikto – izvirzīto uzdevumu īstenošanai, tiek izstrādāti īstermiņa plānošanas dokumenti – Pamatnostādņu īstenošanas plāni, kas paredz pasākumu izstrādāšanu un īstenošanu trīs posmos: 2014. gadam, 2015.-2017. gadam un 2018.-2020. gadam.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra rīkojuma Nr.689 „Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 22. novembra rīkojumā Nr. 564 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam"” LM jāsagatavo, un labklājības ministram līdz 2018. gada 1.jūlijam Ministru kabinetā noteiktā kārtībā jāiesniedz Pamatnostādņu īstenošanas plāns 2018.-2020. gadam (turpmāk – Plāns).

2015.-2017 .gada Pamatnostādņu īstenošanas plāna ietvaros tika turpināts darbs pie Pamatnostādnēs noteikto mērķu īstenošanas. Izglītības nozarē noritēja darbs pie iekļaujošas izglītības principa nostiprināšanas, normatīvo aktu pilnveides, lai nodrošinātu pieejamāku izglītību, kā arī izstrādātas rekomendācijas darbā ar vājdzirdīgiem, nedzirdīgiem un neredzīgiem izglītojamiem. Nodarbinātības jomā tika turpināts darbs pie subsidētās nodarbinātības attīstības, sniedzot iespēju bezdarbniekiem ar invaliditāti gūt darba pieredzi un attīstīt savas kompetences. Tika izstrādāts saturs sociālās uzņēmējdarbības koncepta ieviešanai Latvijā, kā arī nodrošinātas apmācības darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbinātību. Sociālās aizsardzības jomā uzsākti vairāki projekti, kas attīstījuši sociālo pakalpojumu pieejamību un saturu. Sabiedrības izpratnes veicināšanā uzsvars tika likts uz stereotipu mazināšanu par personām ar invaliditāti un pieejamas vides vadlīniju izstrādes uzsākšanas, lai nodrošinātu, ka būves aizvien vairāk ir pieejamas personām ar dažādiem funkcionēšanas ierobežojumiem, tādejādi neliedzot tām brīvi pārvietoties un sevi realizēt. 2016. gadā tika veikts apjomīgs pētījums invaliditātes jomā “Pētījuma par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā veikšanu”. Pētījuma mērķis bija iegūt starptautiskās prakses izvērtējumā balstītus un esošajā politiskajā, institucionālajā, finansiālajā un tiesiskajā ietvarā reāli īstenojamus priekšlikumus par Latvijas rīcībpolitikas un esošo atbalsta pasākumu lietderības, efektivitātes, ilgtspējas un ietekmes uz personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām, īpaši attiecībā uz iekļaujošas izglītības un iekļaujoša darba tirgus jomām. Pētījuma rezultāti turpmāk tiks pielietoti, pilnveidojot personu ar invaliditāti valsts atbalsta sistēmu.

Visi šie pasākumi ir turpināmi arī 2018.-2020. gada Plāna ietvaros, lai maksimāli pilnveidotu valsts sniegto atbalsta pakalpojumu saturu un pieejamību, tādējādi veicinot personu ar invaliditāti cieņpilnu un neatkarīgu dzīvi.

LM 2017. gadā tikās ar NVO pārstāvjiem un nozaru ministrijām, lai apspriestu esošo situāciju invaliditātes jomā, veicamās izmaiņas pabalstu un pakalpojumu jomā un noteiktu īstenojamos pasākumus 2018.-2020. gada Plānā.

Plāna projekts sabiedriskajai apspriešanai tika ievietots LM mājaslapā 22. jūnijā, aicinot sabiedrību izteikt viedokli, komentārus un ieteikumus Plāna projekta uzlabošanai un pilnveidošanai. LM aicināja NVO tikties 2018. gada 2. jūlijā, lai klātienē apspriestu Plāna projektu un veiktu nepieciešamās korekcijas tālākai Plāna projekta virzībai. Diskusijas laikā NVO pauda viedokli, ka pārmaiņas invaliditātes politikā notiek pārāk lēni un esošās aktivitātes nesasniedz mērķa grupas intereses, līdz ar to ierobežotā valsts atbalsta dēļ personām ar invaliditāti, it īpaši tām personām, kurām ir ļoti smaga vai smaga invaliditāte, un viņu ģimenes locekļiem dzīves apstākļi ir slikti, tie ir vairāku gadu garumā pasliktinājušies un nav novērojama pozitīva tendence.

- Plāna kopsavilkums

Mērķis: Plāna mērķis ir īstenot Pamatnostādnēs noteiktos uzdevumus. Šajā plānošanas periodā Plāna virzība ir vērsta uz to, lai veicinātu personu ar invaliditāti iesaisti dažādos sabiedriskajos procesos, veicinātu pieejamāku un attīstošāku izglītības platformu, attīstītu iekļaujošu nodarbinātību, sniedzot iespēju personām ar invaliditāti gūt ienākumus un veidot finansiāli neatkarīgu dzīvi. Svarīgu vietu Plāna pasākumos ieņem dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem, kuri uzlabo ne tikai bērna ar invaliditāti dzīves kvalitāti, bet paralēli sniedz labumu un atbalstu visai ģimenei. Tā kā 2018.gads (Saeimas vēlēšanas) un 2019.gads (EP vēlēšanas) ir vēlēšanu gadi, šajā plānošanas periodā liels uzsvars ir arī likts uz personu ar invaliditāti tiesībām un iespējām būt politiski aktīviem sabiedrības locekļiem, realizējot savas vēlēšanu tiesības. Liela daļa pasākumu, kas bija iekļauti Plānā 2015.-2017. gadam, tiek turpināti arī šī Plāna ietvaros, jo to rezultativitāte ir novērtējama ilgtermiņa darbībā.

2017. gada 31. martā Latvija no ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas (turpmāk – Komiteja) saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas Republikas pirmā nacionālā ziņojuma par ANO 2016. gada 13. decembra Konvencijas izpildi laika posmā no 2010. gada 31. marta līdz 2013. gada 31. decembrim izskatīšanā, kas notika no 2017. gada 21. līdz 22. augustam. Komiteja lūdza pirms Konvencijas izskatīšanas klātienē arī sniegt atbildes uz 47 precizējošiem jautājumiem, lai identificētu Latvijas panākto progresu attiecībā uz Konvencijas ieviešanu pēc nacionālā ziņojuma par Konvencijas izpildi iesniegšanas 2014.gadā. LM kā Konvencijas ieviešanu koordinējošā institūcija sadarbībā ar nozaru ministrijām sagatavoja un iesniedza atbildes uz precizējošiem jautājumiem, vienlaikus nodrošinot dalību Komitejas 18.sesijā Ženēvā. Atbilstoši atbildēm un sniegtajai informācijai, Komiteja sniedza komentārus un rekomendācijas ar mērķi uzlabot personu ar invaliditāti stāvokli Latvijā, kā arī virzību, lai pilnveidotu invaliditātes sistēmu kopumā.

Daļa no sniegtajām rekomendācijām ir pilnībā vai daļēji realizējama šī Plāna ietvaros. Līdz ar to, atbilstoši Plāna struktūrai, katrs rīcības virziens tiek papildināts ar Komitejas sniegtajām rekomendācijām, kuras attiecināmas uz izpildi laika posmā no 2018.-2020. gadam.

Veidojot Plānu, uzsvars tiek likts uz Pamatnostādņu četriem rīcības virzieniem mērķa sasniegšanai ar konkrētiem darbības uzdevumiem un rezultātiem:

- izglītība - tiks veikti pasākumi, lai nodrošinātu ar nepieciešamām zināšanām apmācītu personālu darbam ar bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Plānā paredzētie pasākumi ir vērsti uz to, lai personām ar invaliditāti aizvien pieejamāka būtu augstākā izglītība, kas veicinātu šo cilvēku personisko izaugsmi un palielinātu viņu konkurētspēju darba tirgū (ANO Konvencijas 7.pants,  24.pants);

- darbs un nodarbinātība - tiks attīstīti pasākumi, lai veicinātu personu ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, kā arī informētu darba devējus par personu ar invaliditāti nodarbināšanu, laužot stereotipus par personām ar invaliditāti kā neizmantojamu darba spēku (ANO Konvencijas 27.pants);

- sociālā aizsardzība - tiks īstenoti pasākumi, kas veicinās efektīvāku pakalpojumu saņemšanu, maksimāli izvērtējot katras personas individuālās vajadzības un tādējādi uzlabojot personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti. Liels uzsvars tiek likts uz personu ar invaliditāti spēju piedalīties dažādos sabiedriskajos procesos (ANO Konvencijas 7.pants, 19.pants, 26.pants, 28.pants);

- sabiedrības izpratne – pasākumu pamatā ir stereotipu mazināšana, iespēju nodrošināšana būt aktīviem sabiedrības locekļiem, saņemot nepieciešamo informāciju par vēlēšanām, tajās piedalīties, kā arī virzīties aizvien tuvāk pieejamas vides nodrošināšanā, akcentējot personas ar invaliditāti tiesības brīvi piekļūt gan informācijai, gan videi (ANO Konvencijas 9.pants, 11.pants, 12.pants, 29.pants).

Plānā iekļauto pasākumu mērķa teritorija ir visa Latvija, nodrošinot personu ar invaliditāti vienlīdzīgu vajadzību un interešu pārstāvēšanu. Atbildīgā institūcija par Plāna ieviešanas rezultātu pārraudzību ir LM. ANO Konvencijā noteiktās tiesības un pamatprincipi ir īstenojami horizontāli, t.i., nozaru (t.sk., veselība, izglītība, nodarbinātība u.c.) atbildīgās ministrijas un citas iesaistītās institūcijas katra ir atbildīga par ANO Konvencijā noteikto saistību pakāpenisku ieviešanu attiecīgajā jomā. Izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktu projektus, nozares ministrijas ir atbildīgas par to, lai tajos tiktu integrēts personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju princips, tādejādi nodrošinot personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu. Invaliditātes aspektu konsekventa ievērošana, plānojot sabiedrībai paredzētos pakalpojumus, nodrošina to pieejamību arī cilvēkiem ar invaliditāti.

Informāciju par Plāna īstenošanu tiks iekļauta Pamatnostādņu īstenošanas gala novērtējumā, ko Ministru kabinetā plānots iesniegt līdz 2021.gada 1.novembrim.

- Esošās situācijas raksturojums

  - Personu ar invaliditāti skaita dinamika

Balstoties uz VDEĀVK un VSAA sniegtajiem datiem par personu ar invaliditāti skaitu, redzams, ka, salīdzinot trīs gadu dinamiku, personu ar invaliditāti skaitam ir tendence pieaugt visās vecuma grupās. (1.tabulu) Vērtējot dzimuma ietvaros, tendences visos gados ir līdzīgas, proti, 52% no kopējā personu ar invaliditāti skaita ir sievietes un 48% vīrieši.

1.tabulu

Personu ar invaliditāti skaits

| Gads | Kopā | Vecums, gadi | Dzimums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-17 | 18-65 | >66 | Sievietes | Vīrieši |
| 2014 | 169 852 | 8 310 | 112 077 | 49 465 | 87 397 | 82 455 |
| 2015 | 176 181 | 8 365 | 113 988 | 53 828 | 91 158 | 85 023 |
| 2016 | 182 784 | 8 362 | 116 406 | 58 016 | 95 075 | 87 709 |
| 2017 | 187 798 | 8 292 | 117 618 | 61 888 | 98 263 | 89 535 |

Avots: LabIS, 2018.gada augusts

Lielākajai daļai personu invaliditātes pamatā ir vispārēja saslimšana. No specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem (redze, dzirde, kustību, garīga rakstura) pilngadīgām personām vislielākais īpatsvars ir kustību traucējumi un garīga rakstura traucējumi, savukārt bērniem ar invaliditāti - garīga rakstura traucējumi. Sadalījumā pa invaliditātes grupām var redzēt, ka no specifiskajiem traucējuma veidiem personām ar I un II invaliditātes grupu pārsvarā ir garīga rakstura traucējumi, savukārt III invaliditātes grupas ietvaros - kustību traucējumi. Savukārt bērniem invaliditāte pārsvarā ir vispārējas saslimšanas un garīga rakstura traucējumu dēļ (skatīt 1.attēlu).

1.attēls

Avots:LabIS,2018.gada jūlijs

Nodarbinātības jomā pēdējos gados ir audzis strādājošo personu ar invaliditāti skaits, attiecīgi 2015. gadā tās bija 41 832 personas ar invaliditāti, 2016. gadā – 44 186 personas ar invaliditāti, 2017. gadā – 46 697 personas ar invaliditāti (skatīt 2.tabulu) Jāatzīmē, ka nodarbinātības rādītājs pieaug līdz ar personu ar invaliditāti skaita pieaugumu. Visaugstākais nodarbinātības rādītājs starp nodarbināto personu ar invaliditāti vidū bija personām ar III invaliditātes grupu. 2015. gadā tie bija 60% no kopējā strādājošo personu ar invaliditāti skaita, 2016. gadā – 61%, 2017. gadā – 62%. Tas var tikt skaidrots gan ar to, ka personām ar III invaliditātes grupu ir mēreni izteikta invaliditāte un mēreni ierobežotas darbspējas (proti 25-59% apmērā), kā arī visbiežāk invaliditāte nav vizuāli pamanāma, tā netraucē ikdienas komunikācijā un darbā, un tas attiecīgi nav šķērslis darba iegūšanai. No nodarbinātām personām ar invaliditāti 51% ir sieviešu un 49% vīriešu.

2.tabula

Nodarbināto personu ar invaliditāti skaits

|  | 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads |
| --- | --- | --- | --- |
| I invaliditātes grupa | 1027 | 1111 | 1107 |
| II invaliditātes grupa | 15 531 | 16 070 | 16 818 |
| III invaliditātes grupa | 25 270 | 26 999 | 28 772 |
| Kopā | 41 832 | 44 186 | 46 697 |
| Sievietes (%) | 51% | 51% | 52% |
| Vīrieši (%) | 49% | 48% | 48% |

Avots: LabIS,2018. gada jūlijs

Attiecībā uz personu ar invaliditāti bezdarba rādītājiem jānorāda, ka saskaņā ar NVA statistikas datiem 2015. gada beigās bija reģistrēti 8343 bezdarbnieki ar invaliditāti (10.2% no kopējā bezdarbnieku skaita, 49.9% sieviešu un 50,1% vīriešu), 2016. gada beigās - 9441 (12,3% no kopējā bezdarbniekus kaita, 50% sieviešu un 50% vīriešu), 2017. gada beigās - 8234 (13% no kopējā bezdarbnieku skaita, 51,4% sieviešu un 48,6% vīriešu). Lai arī kopējais bezdarba līmenis Latvijā samazinās, tomēr personu ar invaliditāti īpatsvars starp bezdarbā esošām personām pieaug. Daļēji tas izskaidrojams ar to, ka NVA veic skaidrojošu darbu un palielina atbalsta pasākumus personām ar invaliditāti. Tas cita starpā mudina arī līdz šim neaktīvās nereģistrētās personas ar invaliditāti reģistrēties kā bezdarbniekiem, tādējādi uzlabojot savas iespējas iekļauties darba tirgū. Tomēr nevar arī izslēgt, ka daļēji augstākam personu ar invaliditāti bezdarbam par iemeslu var būt praktisko prasmju trūkums, lai uzsāktu darba attiecības, darba pieredzes trūkums, kā arī darba devēju un sabiedrības aizspriedumi attiecībā pret personu ar invaliditāti nodarbināšanu. Tas nozīmē, ka vēl joprojām ir aktīvi jāstrādā pie tā, lai personas ar invaliditāti varētu sevi brīvi realizēt darba tirgū atbilstoši savām iespējām un vajadzībām, neatkarīgi no funkcionālā traucējuma veida, iegūstot darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas un veicinot savu finansiālo neatkarību un kapacitāti.

Lai veiksmīgi nodrošinātu iekļaušanos darba tirgū, primāri ir jānodrošina iekļaujoša izglītība, kur bērns līdz ar saviem vienaudžiem apgūst nepieciešamās prasmes un zināšanas, kā arī saņem tik ļoti nepieciešamās socializēšanās iespējas savas personības veidošanās procesā. Kopumā vērojamas pozitīvas tendences bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanā vispārējās izglītības programmās vispārizglītojošās izglītības iestādēs – pēc IZM sniegtajiem datiem 2015./2016. mācību gadā šīs programmu apguva 4587 izglītojamie ar speciālām vajadzībām, 2016./2017. mācību gadā – 5090 izglītojamie ar speciālām vajadzībām un 2017./2018.mācību gadā – 5264. Ir turpināms darbs pie pedagogu profesionālās pilnveides stiprināšanas, lai, uzņemot vispārizglītojošā plūsmā bērnus ar speciālām vajadzībām, pretī ir zinoši, atvērti un pielāgoties spējīgi profesionāļi.

Plānā iekļautie pasākumi ir vērsti uz to, lai caur iekļaujošu izglītību un nodarbinātību, veicinātu arī iekļaujošu sabiedrību, lai zustu robežas un aizspriedumi par personām ar invaliditāti kā nespēcīgu un neproduktīvu sabiedrības daļu. Cilvēktiesībās balstītā pieeja paredz, ka neviens cilvēks nevar tikt izslēgts no sabiedrības, sabiedriskajiem un sociālajiem procesiem dēļ tai piemītošas atšķirības, t.sk., invaliditātes dēļ. Tādēļ Plāna uzdevums ir nodrošināt personām ar invaliditāti daudzpusīgu un attīstošu platformu savu vēlmju un vajadzību īstenošanai.

  - Plāna sasaiste ar citiem dokumentiem

Invaliditātes politikas īstenošana ir komplekss pasākumu kopums, kas prasa nozaru ministriju koordinētu sadarbību, lai maksimāli uzlabotu personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti, pakalpojumu pieejamību un atbalstu visās dzīves jomās. Plāns ir saistīts ar politikas plānošanas dokumentiem gan Eiropas līmenī, gan nacionālajā līmenī, kurus ir izstrādājusi IZM, KM, LM, VARAM, SM, VM. Lai veiksmīgāk pildītu Latvijas saistības, ieviešot ANO Konvencijā noteiktos principus, Plāns risina starpsektorālus jautājumus, kā, piemēram, bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs un atbalsta pakalpojumu paplašināšanu izglītības nozarē, personu ar invaliditāti iespēju brīvi un viņiem saprotamā veidā iegūt informāciju u.c. Plānā iekļauti pasākumi saistībā ar vides pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti, veicinot šo cilvēku aktīvāku sociālo līdzdalību un integrēšanos sabiedrībā. Plāns ir saistīts ar šādiem galvenajiem politikas plānošanas dokumentiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem:

- EK stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei Eiropa 2020, kur uzsvars tiek likts uz attīstītu un nodarbinātu Eiropu, kur katrai dalībvalstij ir jāstrādā pie integrētas sabiedrības, lai veicinātu Eiropas attīstību kopumā;

- Eiropas Stratēģija invaliditātes jomā (2010-2020) – ar šo stratēģiju ES dalībvalstis apņemas veidot no šķēršļiem brīvu Eiropu, kuras galvenie uzdevumi ir uzlabot personu ar invaliditāti iespējas brīvi piekļūt videi (gan ēkām, gan transporta un sakaru jomā) un pakalpojumiem, tādejādi realizējot sevi jebkurā dzīves jomā neatkarīgi no funkcionālā traucējuma veida. Tāpat šajā stratēģijā EK ir noteikusi astoņas svarīgākās rīcības jomas: pieejamība, līdzdalība, līdztiesība, nodarbinātība, izglītība un apmācības, sociālā aizsardzība, veselība un pasākumi ārējās darbības jomās;

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam – invaliditātes jomā uzsvars tiek likts uz vides pieejamību, cilvēkkapitāla maksimālu izmantošanu nodarbinātības jautājumu uzlabošanā un sabiedrības izpratnes veidošanā par personām ar invaliditāti kā pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem;

- Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, paredzot atbalstu sociālajiem darbiniekiem, piemēram, darbam ar ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, kuriem noteikta invaliditāte, kā arī personām ar garīga rakstura traucējumiem;

- Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam. Šo pamatnostādņu mērķis ir veidot personas individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu sniegšanu, kas sekmētu personas neatkarīgu un cieņpilnu dzīvi. Invaliditātes jomā virzība ir fokusēta uz vairākām inovatīvām aktivitātēm, kā, piemēram, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izglītības iestādēm, kurās mācās izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem, sistēmas izveide, prasmju sertificēšanas sistēmas izveide, jaunu 5 profesionālās tālākizglītības programmu, kas piemērota personām ar smagu invaliditāti un 35 prasmju apmācību programmu, kas piemērotas personām ar garīga rakstura traucējumiem, izstrāde un īstenošana. Šo pamatnostādņu izvirzītajos uzdevumos ir iekļauta jauna sociālo pakalpojumu finansēšanas modeļa izstrāde, kas nodrošinās individuālu pieeju sociālās aprūpes un atbalsta pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas mehānismam personām ar funkcionāliem traucējumiem - „nauda seko klientam”;

- Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam, kas paredz pasākumus deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai, kā mērķa grupas nosaka arī bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, palielinot atbalsta pasākumu skaitu, pieejamību un kvalitāti. Kopumā deinstitucionalizācijas pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju visiem bērniem augt ģimeniskā vidē, kā arī nodrošinātu iespēju pieaugušajām personām brīvi izvēlēties, kur, ar ko un kā dzīvot, sniegtu iespēju pašiem pieņemt lēmumus un līdzdarboties sabiedriskajos procesos;

- Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam. Šo pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas darba tirgū, sekmējot iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darbavietu kvalitāti;

- Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes plāns 2018. gadam. Plāns paredz arī pasākumus, kas attiecināmi uz bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri ilgstoši slimo, pieejamu izglītību;

- Plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021.gadam – šobrīd izstrādes stadijā. LM izstrādātais Plāns pieejamas vides veidošanai paredz ciešu sasaisti ar Pamatnostādnēm, un līdz ar to arī šo Plānu.  Plāna pieejamas vides veidošanai mērķis ir palielināt publisko ēku un teritoriju skaitu, kas ir veidotas atbilstoši universālā dizaina principiem un ir pieejamas visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti;

- Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.-2020.gadam. Plāna mērķis ir nodrošināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas nodrošina sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību īstenošanu dzīvē;

- Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam. Šo pamatnostādņu virsmērķis ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Atbalstošie pasākumi ir iekļauti 1.4. “Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un sociālās atstumtības riska mazināšana” un rīcības virzienā 3.2. “Efektīvu izglītības finanšu resursu pārvaldība”;

- Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020. gadam - plānā iekļauti pasākumi, kas paredz veicināt arī jauniešu ar invaliditāti iesaisti dažādos sabiedriskajos pasākumos, brīvā laika pavadīšanas pasākumos, veselīga dzīvesveida popularizēšanu u.c.;

- Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam paredz palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm. Tas savukārt varētu būt kā viens no potenciālajiem risinājumiem preventīvo aktivitāšu sarakstā, lai mazinātu invaliditātes izraisītos cēloņus. Iedzīvotāju pietiekamas fiziskās aktivitātes un izpratnes par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā plānotie pasākumi paredzēti ikvienam iedzīvotājam, īpaši bērnu un jauniešu mērķgrupai – vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, arī pedagogiem un ģimenes ārstiem;

- Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, šo pamatnostādņu uzdevumos iekļauti tādi pasākumi kā veselību - veicinošo skolu tīklu attīstība, uzsākt kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanu prioritārajās veselības aprūpes jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes, kā arī garīgās veselības aprūpes jomās, turklāt to nepieciešams vērst gan uz resursiem, kas tiek izmantoti ārstniecībā, gan ārstniecības procesu un tā rezultātiem. Tādējādi tiktu sekmēta pieejamība agrīnai diagnostikai un ārstniecībai, samazinot saslimstības pieauguma tempu, invaliditāti, priekšlaicīgu mirstību, kā arī uzlabojot pacientu dzīves kvalitāti, ātrāku izārstēšanos, ātrāku atgriešanos darba tirgū;

- Plāns reto slimību jomā 2017.-2020.gadam, plānā iekļauts uzstādījums un uzdevums veidot  vienotu pieeju reto slimību diagnostiskai, ārstēšanai un dinamiskai novērošanai, kas mazinātu invaliditātes iestāšanās risku kā bērniem, tā arī pieaugušajiem;

- Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2017.-2020.gadam, kas paredz personām ar onkoloģisku saslimšanu, t.sk., personām ar invaliditāti psihosociālu pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī veicināt sabiedrības izglītošanu kopumā par onkoloģiskām slimībām, ārstēšanas procesu un iespējām saņemt atbilstošus pakalpojumus;

- Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns, paredz pasākumus, kas vērsti uz agrīnu diagnostiku, t.sk., agrīnu funkcionēšanas traucējumu atpazīšanu, savlaicīgu novērtēšanas un medicīniskās rehabilitācijas uzsākšanu, iespējamās invaliditātes mazināšanai vai novēršanai;

- Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, liekot uzsvaru invaliditātes jomā uz e-pakalpojumu pieejamību tādā līmenī, lai personas ar funkcionāliem traucējumiem spētu tās lietot bez citu cilvēku palīdzības;

- Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, caur kurām risināms ir jautājums par transporta pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

- Bērnu noziedzības un bērnu aizsardzības noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnes 2013.-2019. gadam, kas paredz pasākumus, kas nodrošina bērnu, t.sk., bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, tiesību un vajadzību nodrošināšanu nopratināšanas telpās, radot bērniem drošu un draudzīgu vidi, tādējādi mazinot bērnu psihisko un emocionālo traumēšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā;

- LDZ Vidēja termiņa investīciju plānā 2018.–2022.gadam tiek meklētas iespējas paaugstināt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu kvalitāti un efektivitāti, nodrošinot ērtus un drošus dzelzceļa pakalpojumus pasažieriem, tostarp nodrošinot pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Plānotais finansējums

Kopumā Plānā iekļauto pasākumu īstenošana ir paredzēta no piešķirtā valsts budžeta līdzekļiem vai no ES struktūrfondu līdzekļiem.

Plāna apakšsadaļā 2.5. ir norādīti pasākumi, kuri parāda virzību uz invaliditātes politikas pilnveidošanu, bet kuriem šobrīd nevar izdalīt konkrētu finansējumu, jo darbs pie to detalizētas izstrādes tiks uzsākts secīgi Plāna īstenošanas periodā, vai arī finansējums nav atsevišķi izdalāms no darbinieka algas un amata pienākumiem. Tādi pasākumi 2.5.sadaļā atzīmēti ar vienu zvaigznītes atsauci *. Pasākumi, kuriem nepieciešamais finansējums un ietekme uz valsts budžetu tiks aprēķināta, izstrādājot konceptuālo ziņojumu vai sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija), 2.5.sadaļā atzīmēti ar divu zvaigznīšu atsauci **. Attiecīgi jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna pasākumu nodrošināšanai izskatīs atsevišķi Ministru kabinetā, lemjot par pasākuma iekļaušanu likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Plānā ietverti arī tādi pasākumi, kuru īstenošana ir finansējama ar ESF, ERAF vai KF līdzfinansējumu, daļa no tiem paredzēti plašāku pasākumu īstenošanas ietvaros (īstenošanas termiņš ir līdz pat 2024. gadam). Tie 2.5. sadaļā atzīmēti ar trīs zvaigznīšu atsauci ***. Daļai no šiem pasākumiem ir norādīts indikatīvais finansējums, jo Plāna izstrādes laikā nav iespējams veikt precīzu finansējuma sadalījumu pa gadiem, ņemot vērā, ka pasākuma īstenošanai nepieciešamais finansējums gada ietvarā var tikt koriģēts, ņemot vērā faktisko situāciju.

  - Plānā paredzētie pasākumi 2018.-2020. gadam

| Plāna mērķis | Plāna mērķis ir Pamatnostādņu īstenošana 2018.-2020. gadam, īstenojot pasākumus, kas veicinātu personu ar invaliditāti pamattiesību un pamatbrīvību nodrošināšanu |
| --- | --- |
| Politikas rezultāts/i un rezultatīvais rādītājs/i | Rezultatīvie rādītāji plānoti Pamatnostādnēs noteiktajiem politikas rezultātiem (uz 2020. gadu): Īstenots iekļaujošas izglītības koncepts: personu ar invaliditāti skaits vispārizglītojošās mācību iestādēs –2020. gadā palielinās; Mērķtiecīgāka subsidēto darba vietu izveide personām ar invaliditāti: subsidētajās darba vietās nodarbināto skaits –2020. gadā palielinās (nodarbināto personu skaits ar smagu invaliditāti); Veikti pasākumi atbalstītā darba ieviešanai personām ar garīga rakstura traucējumiem: nodarbinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits –2020. gadā palielinās; Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi optimālai un uz iekļaujošu izaugsmi vērstai sociālās uzņēmējdarbības funkcionēšanai Latvijā: nodarbināto personu ar invaliditāti īpatsvars (%) –2020. gadā palielinās Pieejamāki aktīvās darba tirgus politikas pasākumi atkarībā no invaliditātes grupām un veida: pakalpojumu skaits, kuros iesaistītas personas ar invaliditāti –2020. gadā palielinās; Efektivizēts valsts atbalsts personām ar invaliditāti: personu ar invaliditāti īpatsvars (%), kuru ienākumi nepārsniedz nabadzības riska sliekšņa līmeni –2020. gadā samazinās; Attīstīti jauni pakalpojumi un pilnveidoti esošie pakalpojumi, un valsts atbalsts personām ar invaliditāti: personas ar I grupas redzes invaliditāti, kas saņem asistenta pakalpojumu /atbalstu- 2020. gadā palielinās; personu ar invaliditāti skaits, kas saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā –2020. gadā palielinās; personu ar invaliditāti skaits, kuras saņem asistenta pakalpojumus augstākās izglītības apguvei –2020. gadā palielinās; personu skaits, kuras saņem psihologa pakalpojums personai līdz 18 gadiem, kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim-2020. gadā palielinās; Pilnveidots atbalsts mājokļa pielāgošanai: personu ar invaliditāti skaits, kuras saņem atbalstu mājokļa pielāgošanai -2020. gadā palielinās; Palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma apmērs personām ar invaliditāti: personu ar invaliditāti skaits, kuras saņem ienākumu nodokļa atvieglojumus -2020.gadā – palielinās; Samazinās to personu skaits, kurām pirmreizēji noteikta invaliditāte: personu skaits, kurām pirmreizēji noteikta invaliditāte (uz 1000 iedzīvotājiem) –2020.gadā – samazinās; Kvalitatīvāks un saprotamāks invaliditātes ekspertīzes process: apstrīdēto administratīvo aktu skaits – 2020.gadā samazinās; invaliditātes ekspertīzes procesa ilgums 2020.gadā palielinās; Īstenots vienlīdzības princips, nosakot medicīniskās indikācijas par īpašas kopšanas nepieciešamību personām ar invaliditāti: personu ar invaliditāti skaits, kurām, sasniedzot 18 gadu vecumu, īpašas kopšanas nepieciešamība turpinās-2020.gadā – palielinās; Ieviests atbalsts bērniem ar invaliditāti līdz piecu gadu vecumam: asistenta pakalpojumu saņēmēju skaits bērniem līdz piecu gadu vecumam –2020. gadā palielinās; izveidotas rehabilitācijas nodaļas pašvaldībā (sociālajos dienestos)- 2020.gadā palielinās. Nodrošinātas iespējas dzīvot patstāvīgu dzīvi: personu skaits, kuras atrodas aprūpes institūcijās (uz 10 000 iedzīvotāju) –2020.gadā – 35; Izstrādāts un īstenots atbalsta personas pakalpojums: personu skaits, kuras saņem atbalsta personu pakalpojumu- 2020.gadā -palielinās; Paaugstinājies sabiedrības informētības un izpratnes līmenis par personu ar invaliditāti tiesību jautājumiem: Tiesībsarga saņemto iesniegumu skaits par iespējamo diskrimināciju (iesniegumu skaits) – 2020.gadā – samazinās; Nodrošināta pieejamība personām ar invaliditāti, atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam: subtitrēto un surdotulkoto raidījumu apjoms (%) – 2020.gadā - palielinās; pieejamas ēkas un būves (%)-2020.gadā - palielinās; pieejams sabiedriskais transports (%)-2020.gadā – palielinās. |
| 1.Rīcības virziens | Izglītība – nodrošināt bērniem ar invaliditāti kvalitatīvu un konkurētspējīgu pamatizglītību un vidējo izglītību, veicinot bērnu ar invaliditāti iekļaušanos visās izglītības pakāpēs un veidos, atbilstoši viņu spējām. Komitejas rekomendācija: Pastiprināt atbalsta pakalpojumus bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm vietējā kopienā, veicināt deinstitucionalizāciju, novērst jebkuru jaunu institucionalizāciju un sekmēt sociālo iekļaušanu un pieeju integrētai, iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai. Nodrošināt, ka nevienam bērnam netiek atteikta iespēja mācīties vispārizglītojošās skolās invaliditātes dēļ un valsts turpmāk piešķir līdzekļus, kas nepieciešami, lai garantētu saprātīgu pielāgojumu, lai veicinātu visu audzēkņu ar invaliditāti pieejamību kvalitatīvai, iekļaujošai izglītībai, tostarp, pirmsskolas izglītībai, terciārai izglītībai un mūžizglītībai. |
| N.p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pus gadam) | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| 1.1.Nodrošināt efektīvu bērnu ar invaliditāti iekļaušanu vispārizglītojošās skolās |  |
| 1.1.1. | Īstenot izglītojošus pasākumus pedagogiem visos izglītības līmeņos par iekļaujošu izglītību | Organizēti profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem, kuri īsteno iekļaujošu izglītību | Kursi -36 stundu apjomā Apliecību ieguvušo pedagogu skaits - vidēji 1500 pedagogu gadā | IZM | Speciālās izglītības iestādes – attīstības centri | Ik gadu | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.1.2. | Veicināt pedagogu izprati par izglītojamo ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem vajadzībām izglītības procesa ietvaros | Organizēti profesionālās pilnveides kursi izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem, klases audzinātājiem un citiem speciālistiem par: 1)dažādību veicināšanu 2)iespēju apgūt zīmju valodu komunikācijas stiprināšanai ar nedzirdīgiem/vājdzirdīgiem izglītojamiem 3)nepieciešamo nepedagoģisko atbalsta pasākumu pilnveidošanu mācību procesā, lai uzlabotu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām iespēju apgūt mācību vielu atbilstoši savām individuālajām vajadzībām | Kursi – 16 stundu apjomā Iegūto apliecību skaits – 16 speciālistu grupā | IZM | Izglītības iestādes LM | 2019. gada 2. pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.2.Izvērtēt, cik efektīvi speciālās izglītības iestāžu tīkls pilda izglītojošo funkciju un nodrošina bērnu ar speciālām vajadzībām tiesības uz kvalitatīvu izglītību |
| 1.2.1. | Nodrošināt speciālajās izglītības iestādēs izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem adaptētus mācību materiālus, ņemot vērā viņu komunikācijas un uztveres spējas | Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem tiek pielāgoti mācību un informatīvie materiāli | Adaptēto mācību materiālu skaits | IZM | Speciālās izglītības attīstības centri | 2020.gada 2.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvarā |
| 1.3.Nodrošināt atbalsta personāla speciālistu pieejamību izglītības iestādēs |
| 1.3.1. | Izvērtēt iespēju diferencēt surdotulka stundas tarifa likmi izglītības iestādēs | Sagatavots izvērtējums par sniegtā pakalpojuma apjomu, sarežģītību atkarībā no pakalpojuma veida (izglītības iestāde, ikdienas komunikācija, pasākumi, utml). Noteiktas provizoriskās izmaksas valsts budžetam | Darba grupas ziņojums -1 | LM | IZM, Latvijas Rektoru padome, Latvijas Studentu apvienība, augstskolas, NVO | 2020.gada 2.pusgads | Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu pasākuma īstenošanai tiks norādīta izstrādātajā konceptuālajā ziņojumā, savukārt ziņojuma izstrāde tiks nodrošināta esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 1.3.2. | Sniegt informāciju personām ar invaliditāti par augstskolu piedāvātajām studiju programmām un atbalsta pakalpojumiem, izmantojot individuālu pieeju personu ar invaliditāti vajadzībām | Sagatavots metodoloģiskais materiāls augstākās izglītības apguves procesā personām ar invaliditāti | Informatīvi metodoloģisks materiāls par augstākās izglītības apguves procesu, atbalsta pakalpojumu un vides pieejamību augstskolās un koledžās– 1 | LM | IZM, Studiju un zinātnes administrācija, Latvijas Rektoru padome, Latvijas Studentu apvienība, augstskolas | 2019. gada 2. pusgads | Esošā valsts budžeta ietvarā |
| 1.3.3. | Paaugstināt augstskolu motivāciju nodrošināt ne tikai vides pieejamību, bet arī studiju formāta pieejamību un individuālu studiju plānu izstrādi atbilstoši personu ar invaliditāti individuālajām vajadzībām | Ieviests jauns augstākās izglītības finansēšanas II pīlāra (snieguma) rādītājs, piešķirot augstskolām snieguma finansējumu par studiju procesa pielāgošanu personām ar I un II invaliditātes grupu | Atbalsta gadījumā grozījumi normatīvajos aktos – 3 (MK 2006. gada 12.decembra noteikumos Nr. 994, MK 2010. gada 17. augusta MK 788 un MK 2007.gada 23.janvāra noteikumi Nr. 70 “Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi”) | IZM | Studiju un zinātnes administrācija, Latvijas Rektoru padome | 2020. gada 2. pusgads | II pīlāra papildu mērķa finansējums, indikatīvi 10% no vidējās dotācijas budžeta vietai (5 828,43 euro * 10%)*100 studējošie ar I un II invaliditātes grupu = 58 284,30 euro gadā |
| 2. Rīcības virziens | Darbs un nodarbinātība - veikt pasākumus personu ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū, sniedzot attiecīgu atbalstu, ņemot vērā personas ar invaliditāti funkcionālo traucējumu veidu Komitejas rekomendācija: Sniegt atbalstu visu personu ar invaliditāti nodarbinātībai atvērtajā darba tirgū iekļaujošā nodarbinātības vidē līdzvērtīgi pārējiem |
| Pārskatīt personu ar invaliditāti subsidētās nodarbinātības kārtību un turpināt pilnveidotus subsidētās nodarbinātības pasākumus personām ar invaliditāti |
| 2.1.1. | Nodrošināt darba vietas personām ar invaliditāti, sniedzot iespēju iegūt, atjaunot vai pilnveidot darba prasmes un iekļauties darba tirgū | Īstenoti subsidētās nodarbinātības pasākumi | Darbavietu skaits - 576 | LM | NVA | 2020. gada 2. pusgads (projekta gala termiņš 2022. gada 4. cet.) | ESF=85% VB=15% Pasākuma kopējās izmaksas 8 418 460 euro Indikatīvais finansējums 2018.-2020. gadam 6 956 680 euro, tajā skaitā ESF - 5 913 178 euro, VB - 715 396 euro Privātais līdzfinansējums (darba devēju algas daļa) - 328 106 euro |
| Uzsākt sociālās uzņēmējdarbības ieviešanu Latvijā un piedāvāt optimālus risinājumus |
| 2.2.1. | Nodrošināt iespēju nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem (t.sk., personām ar invaliditāti) integrēties darba tirgū | Uzsākta sociālās uzņēmējdarbības projekta īstenošana | Projektā iesaistīti 120 bezdarbnieku | LM | EM, FM, KM, VARAM, VRAA, LDDK, LTRK, NVO, LPS | 2020.gada 2. Pusgads (projekta gala termiņš 2022. gada 4. cet.) | ESF=85% VB=15% Projekta kopējās finansējums 19 920 206 euro Finansējums 2018.-2020.gadam – 9 175 000 euro: ESF-7 798 750 euro VB – 1 376 250 euro; 2018.gadam 2 032 000 euro 2019.gadam 3 561 000 euro 2020.gadam 3 582 000 euro |
| Palielināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojuma apmēru personām ar invaliditāti |
| 2.3.1. | Pārskatīt normatīvajos aktos noteiktos atbalsta instrumentus par sociālajos uzņēmumos nodarbinātām personām ar invaliditāti | Veicināts atbalsts sociālajiem uzņēmumiem ilgtspējīgu darba vietu radīšanai personām ar invaliditāti | Atbalsta gadījumā grozījumi normatīvajos aktos – 1 | LM | FM, VID | 2019.gada 2.pusgads | Esošā valsts budžeta ietvaros |
| Uzlabot priekšnosacījumus, lai veiksmīgāk integrētu personas ar invaliditāti darba tirgū |
| 2.4.1. | Sniegt konsultācijas darba devēji par personu ar invaliditāti nodarbināšanu, darba vides pielāgošanu un darba apstākļu nodrošināšanu atbilstoši personas funkcionālajam traucējumam | Organizēti semināri, lai sniegtu konsultācijas darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanu | Semināri - 84 | NVA | LM | 2019.gada 2.pusgads | ESF=85% VB=15% Indikatīvais finansējums 21 798,35 2018.gads – ESF-9264.30 VB-1634,88 2019.gads - ESF-9264.30 VB-1634,88 |
| 2.4.2. | Veicināt personu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai iesaistīšanos pašnodarbinātībā | Īstenota motivācijas programma darba meklēšanai un sniegti sociālā mentora pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, mazinot sociālās atstumtības riskus | Iesaistīto personu skaits - 1700 ilgstošie bezdarbnieki ar invaliditāti | NVA | LM | 2020. gada 2. pusgads (projekta gala termiņš 2021. gada 4. cet.) | ESF=85% VB = 15% Motivācijas programmas un sociālā mentora pakalpojumu plānotās izmaksas 3 398 584,08 euro Plānotais finansējums: 2018. gads - 707 857,75 euro ESF-601679,08 euro VB-106178,66 euro 2019. gads –1 431124,07 euro ESF-1216455,46 euro VB-214668,61 euro 2020.gads –1 259602,26 euro ESF-1070661,92 euro VB-188940,34 euro |
| 2.4.3. | Paaugstināt izpratni darba devējiem un to darbiniekiem par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, kā arī atbalsta pasākumus iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai | Informēti darba devēji par visiem diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupas personu aspektiem, gan atsevišķi par diskriminācijas riskam pakļautām mērķa grupām (piemēram, personas ar invaliditāti, personas pēc 50 gadu vecuma, personas ar citu etnisko piederību, personas pēc bērna kopšanas perioda u.c.), kā arī kopumā par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem. | Apmācībās iesaistījušos skaits – vidēji 50 darba devēji gadā, kas iesaistījušies apmācības programmā | SIF | LM | 2020.g. 2.pusgads (gala termiņš 2022.gada 4.cet.) | ESF=85% VB=15% Indikatīvās izmaksas: 1 105 370 euro Indikatīvais finansējums 2018. gadam 184 228,44 euro: ESF – 156 594,17 euro VB - 27 634,27 euro 2019. gadam 184 228,44 euro: ESF – 156 594,17 euro VB - 27 634,27 euro 2020. gadam 184 228,44 euro: ESF – 156 594,17 euro VB - 27 634,27 euro |
| 2.4.4. | Sekmēt publisko un privāto jomu darbinieku zināšanas un izpratni par personu ar invaliditāti nediskrimināciju un pienākumiem attiecībā uz saprātīga pielāgojuma nodrošināšanu | Izglītoti publisko un privāto jomu darbinieki un darba devēji par personu ar invaliditāti nediskrimināciju un pienākumiem attiecībā uz saprātīga pielāgojuma nodrošināšanu | Nodrošināto apmācību skaits – 10 semināri | LM |  | 2020.gada 2.pusgads | Kohēzijas fonda un valsts līdzfinansējums, projekts “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā” |
| Rīcības virziens | Sociālā aizsardzība - veikt pasākumus personu ar invaliditāti labklājības līmeņa paaugstināšanai, samazinot nabadzības riskam pakļauto personu skaitu un nodrošināt, ka ikviena persona ar invaliditāti saņem mērķtiecīgu un efektīvu valsts atbalstu, atbilstoši personas funkcionālā traucējuma veidam Komitejas rekomendācijas: Nodrošināt, ka invaliditātes noteikšana balstās uz invaliditātes cilvēktiesību pieeju un ietver indivīda vajadzību, vēlmju un priekšrocību novērtējumu, īpaši attiecībā uz bērniem ar intelektuālo un dzirdes invaliditāti, koncentrējoties uz šķēršļu novēršanu un pilnvērtīgu un efektīvu personas ar invaliditāti līdzdalības sabiedrībā veicināšanu; Izveidot sistemātisku datu vākšanas un atskaites procedūru caur VDEĀVK Invaliditātes informatīvo sistēmu un organizācijām, kuras pārstāv personas ar invaliditāti, kas ir saskaņā ar ANO Konvenciju un Vašingtonas grupas īsajam jautājumu sarakstu par invaliditāti, un kā VDEĀVK vāc, analizē un izplata datus par iedzīvotājiem ar invaliditāti, sadalot tos dzimuma, vecuma, etniskās piederības, traucējumu veidu, sociālekonomiskā statusa, nodarbinātības un dzīvesvietas griezumos, un datus par šķēršļiem, ar kuriem jāsaskaras personām ar invaliditāti; Pastiprināt atbalsta pakalpojumus bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm vietējā kopienā, veicināt deinstitucionalizāciju, novērst jebkuru jaunu institucionalizāciju un sekmēt sociālo iekļaušanu un pieeju integrētai, iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai; Nodrošināt pienācīgu dzīves standartu personām ar invaliditāti un viņu ģimenēm, tai skaitā garantējot, ka sociālās aizsardzības un nabadzības samazināšanas programmās tiek ņemtas vērā ar invaliditāti saistītās papildu izmaksas; Atcelt likumdošanu, lai novērstu personu ar intelektuālu un/vai psihosociālu invaliditāti institucionalizāciju un palielināt kopienā balstīto garīgās veselības pakalpojumu pieejamību. |
| Ieviest jaunu invaliditātes noteikšanas sistēmu, atbilstošu SFK kritērijiem |
| 3.1.1. | Veicināt invaliditātes ekspertīzes efektīvāku nodrošināšanu bērniem | Izstrādāts jauns kritēriju kopums invaliditātes noteikšanai personām līdz 18 gadu vecumam | Izstrādātās metodikas - 1 | VDEĀVK | LM | 2019. gada 2. pusgads | ESF=85% VB=15% Projekta kopējās izmaksas: 318 054 euro, 2018. gadam 132 796 euro: ESF-112 877 euro VB-19 919 euro 2019. gadam 106 040 euro: ESF-90 134 euro VB- 15 905 euro |
| Atbilstoši jaunajai invaliditātes noteikšanas sistēmai, kas balstīta uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu, izvērtēt valsts atbalstu personām ar invaliditāti |
| 3.2.1. | Izvērtēt iespējas ieviest profesionālās darbspējas zaudējuma kritērijus invaliditātes noteikšanā | Izstrādāti priekšlikumi invaliditātes sistēmas pilnveidošanai | Darba grupa – 1 Ziņojums -1 | LM | VM, VDEĀVK, NVA, NVO | 2020. gada 2. pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| Pilnveidot Invaliditātes likumā noteiktos pakalpojumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai |
| 3.3.1. | Pilnveidot atbalsta pasākumus personām ar invaliditāti, apgūstot augstāko izglītību | Ieviests asistenta pakalpojums augstākās izglītības iestādēs personām ar I un II invaliditātes grupu | Atbalstīti grozījumi normatīvajos aktos – 1 (Veikti grozījumi Invaliditātes likumā - 12. panta 1. daļas 4. apakšpunkts) | LM | Latvijas Rektoru padome, Latvijas Studentu apvienība, augstskolas | 2019. gada 1. pusgads | Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu pasākuma īstenošanai tiks norādīta izstrādātajā anotācijā, savukārt normatīvā akta un anotācijas izstrāde tiks nodrošināta esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
|  |  |  | Atbalstīti grozījumi normatīvajos aktos – 1(MK 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695) Asistenta pakalpojums piešķirts 15 personām. | IZM |  |  |  |
| Pilnveidot prognozējamās invaliditātes noteikšanas sistēmu |
| Pilnveidot normatīvo regulējumu, nodrošinot efektīvāku invaliditātes noteikšanas procesa organizēšanu |
| 3.5.1. | Sagatavot priekšlikumus par izmaiņām invaliditātes noteikšanas kārtībā un personām ar invaliditāti paredzēto atbalsta pasākumu sistēmu | Izstrādāti priekšlikumi invaliditātes atbalsta sistēmas maiņai, paredzot jaunu kārtību pie invaliditātes noteikšanas un atbalsta un pakalpojuma grozu atbilstoši personu ar invaliditāti atlikušajām darbspējām | Konceptuālais ziņojums - 1 | LM | VDEĀVK, NVO | 2020. gada 2.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 3.5.2. | Pilnveidot Invaliditātes Informācijas sistēmu un valsts iestāžu sadarbību un datu apmaiņu, samazinot administratīvo slogu iestādēm un iedzīvotājiem | Pilnveidota Invaliditātes informācijas sistēma | Atbalstīts projekta apraksts par Invaliditātes informatīvās sistēmas (IIS) pakalpojuma attīstību – 1 Izstrādātie normatīvie akti -1 Pilnveidoti darbības procesi - 6 (datu apmaiņa starp institūcijām un iekšienē) Uzlaboti e-pakalpojumi – 4 Ieviesta informācijas sistēma - 1 | LM | VARAM, VDEĀVK | 2020.gada 2. pusgads | Esoši valsts budžeta līdzekļu ietvaros ______________ ERAF=85% VB=15% Projekta kopējās indikatīvās izmaksas: 1 300 000 euro: ERAF=1 105 000 euro VB=195 000 euro; 2018.gadā – 133 490 euro ESF-1 134 66,50 euro VB-20023,50 euro 2019.gadā – 592 260 euro ESF-503 421 euro VB-88 839 euro 2020.gadā – 467 660 euro ESF-397 511 euro VB-70 149 euro |
| 3.5.3. | Izslēgt iespēju vienai personai noteikt vienlaicīgi vairākas invaliditātes ar atšķirīgiem cēloņiem | Pārskatīta invaliditātes cēloņu noteikšanas kārtība | Izstrādāts izvērtējuma ziņojums - 1 | VDEĀVK |  | 2019.gada 2.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā pārskatīt kritērijus atzinuma izsniegšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību personām līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un personām pēc 18 gadu vecuma |
| Ieviest atbalstu bērniem ar invaliditāti līdz piecu gadu vecumam un viņu ģimenēm |
| 3.7.1. | Veicināt bērniem ar dzirdes traucējumiem agrīnu zīmju valodas apguvi | Izstrādāta metodika, pēc kuras bērni līdz 5 gadu vecumam ar dzirdes traucējumiem tiks apmācīti latviešu zīmju valodas lietošanai | Izstrādāta apmācības metodoloģija – 1 | LM | IZM, SIVA, LNS, Rēzeknes Augstskola | 2020.gada 2.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvarā |
| 3.7.2. | Nodrošināt bērniem ar invaliditāti līdz 5 gadu vecumam sociālās aprūpes pakalpojuma ieviešanu | Nodrošināts sociālās aprūpes pakalpojums bērniem, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, sniedzot iespēju bērna ar invaliditāti vecākiem integrēties vai reintegrēties darba tirgū | Pakalpojumu saņēmušo skaits - 152 bērniem ar invaliditāti. | LM VARAM | Plānošanas reģioni, pašvaldības | 2020. gada 2. pusgads (projekta gala termiņš 2023.gada 4. cet.) | ESF = 85% VB =15% Indikatīvās izmaksas: 1 647 592 euro Indikatīvais finansējums 2018. gadam 235 370 euro: ESF-200 065 euro VB-35 305 euro 2019. gadam 235 370 euro: ESF-200 065 euro VB-35 305 euro 2020. gadam 235 370 euro: ESF-200 065 euro VB-35 305 euro |
| 3.7.3. | Nodrošināt bērnam ar invaliditāti dienas aprūpes centra pakalpojumu | Nodrošināts pieejams dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem pēc skolas vai skolas brīvlaikos | Pakalpojumu saņēmušo skaits - 592 bērniem ar invaliditāti | LM, VARAM | Plānošanas reģioni, pašvaldības | 2020. gada 1. Pusgads (projekta gala termiņš 2023. gada 4. cet.) | ESF=85% VB =15% Indikatīvās izmaksas: 584 406 euro Indikatīvais finansējums 2018. gadam 97 401 euro: ESF-82 791 euro VB- 14 610 euro 2019. gadam 97 401 euro: ESF-82 791 euro VB- 14 610 euro 2020. gadam 97 401 euro: ESF-82 791 euro VB- 14 610 euro |
| Rīcības virziens | Sabiedrības izpratne - veicināt personu ar invaliditāti iespējas īstenot cilvēktiesības un brīvības un dzīvot pilnvērtīgu, cieņpilnu dzīvi, nodrošinot kvalitatīvu informatīvo un demokrātisko telpu, tādējādi stiprinot sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni Komitejas rekomendācijas: Uzlabot rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un laicīgu to sniegšanu visā valsts teritorijā visām personām ar invaliditāti; Pastiprināt pašvaldību iesaisti deinstitucionalizācijas stratēģijas ieviešanā, izmantojot informētības paaugstināšanu par personu ar invaliditāti neatkarīgu dzīvi kopienā un nodrošinot pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošināšanu, lai veicinātu neatkarīgu dzīvi pēc Eiropas struktūrfondu termiņa beigām; Nodrošināt kvalitatīvu individuālās palīdzības sniegšanu, kur ņemtas vērā personu ar invaliditāti individuālās vajadzības, nodrošinot personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu un līdzdalību; Nekavējoties izmeklēt visus nāves gadījumus, kas notikuši institūcijās, kurās dzīvo personas ar intelektuāliem un/vai psihosociāliem attīstības traucējumiem, ieskaitot gadījumus, kad ir liecības par vardarbību vai ļaunprātīgu izmantošanu, nodrošinot, ka noziedzīgo darbību veicēji tiek tiesāti un sodīti; Īstenot regulāras un obligātas institūciju darbinieku apmācības par vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu pret personām ar invaliditāti; Nodrošināt adekvātu finansējumu aktivitātēm, projektiem un programmām, ko izstrādājušas un īstenojušas organizācijas, kuras pārstāv personas ar invaliditāti, lai uzlabotu viņu tiesības; Valstij sadarbībā ar organizācijām, kuras pārstāv personas ar invaliditāti, iekļaujot personas ar intelektuālo un psihosociālo invaliditāti, īstenot visaptverošu sabiedrības izpratnes veicināšanu par ANO Konvenciju, lai veidotu visu personu ar invaliditāti, tai skaitā ietverot arī personas ar intelektuālo un psihosociālo invaliditāti, dažādības kultūru, līdzdalību un iesaisti kopienas dzīvē; Katastrofu risku mazināšanas un pārvaldības plānu, nodrošinot pieejamību un visu personu ar invaliditāti iekļaušanu, kā arī nozīmējot vienu kontaktpunktu ārkārtas un katastrofu gadījumā saskaņā ar Sendai katastrofas risku mazināšanas ietvaru 2015.-2030.gadam (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030); Garantēt tiesības vēlēt neatkarīgi, nodrošinot, ka vēlēšanu procedūras, telpas un materiāli ir atbilstoši, pieejami un viegli izmantojami visām personām ar invaliditāti; Ciešā sadarbībā ar organizācijām, kuras pārstāv personas ar invaliditāti, pieņemt visaptverošu pieejamības rīcības plānu, kur iekļauts laiks grafiks, indikatori, pārraudzības un novērtēšanas kritēriji, lai efektīvi ieviestu universālā dizaina standartus fiziskās vides, transporta, informācijas un komunikācijas līdzekļu pieejamībai, ietverot sankcijas neatbilstību gadījumā. |
| Veidot efektīvu, kvalitatīvu un ilgtspēju sociālo pakalpojumu sistēmu ar sabiedrībā balstītiem iekļaujošiem pakalpojumiem, atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām |
| 4.1.1. | Diversificēt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saturu un mērķauditoriju | Tiek stiprināta SIVA finansiālā un administratīvā kapacitāte, attīstot tirgū pieprasīto maksas pakalpojumu klāstu profesionālās rehabilitācijas, ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas jomā | Normatīvais regulējums - 1 | LM | SIVA | 2019.gada 2.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4.1.2. | Pilnveidot VSAC darbinieku darba kvalitāti darbā ar personām ar invaliditāti VSAC un sniegti skaidrojumi par vardarbības novēršanu | Nodrošinātas VSAC darbinieku apmācības par vardarbības atpazīšanu un rīcību vardarbības novēršanai novēršanu VSAC | Apmācību skaits - 1 | LM | VSAC | 2018. gada 2.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4.1.3. | Veicināt VSAC klientu cieņpilnu dzīvi | Izstrādātas vadlīnijas par: 1)VSAC klientu privātās dzīves neaizskaramību 2)VSAC klientu brīvu pārvietošanās nodrošināšanu 3) sadarbību ar ģimenes ārstiem un ārstiem speciālistiem par VSAC klientu nāves gadījumu fiksēšanā | Vadlīnijas – 3 Apmācības - 1 | LM | VSAC | 2020.gada 1.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvarā |
| 4.1.4. | Nodrošināt īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti | Nodrošināta iespēja bērniem, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamība, viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem izmantot sociālās aprūpes pakalpojumu “Atelpas brīdis” psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai | Pakalpojumu saņēmušo skaits - 280 bērniem ar invaliditāti | LM, VARAM | Plānošanas reģioni, pašvaldības | 2020. gada 2. pusgads (projekta gala termiņš 2023. gada 4. cet.) | ESF – 85% VB=15% Plāna pasākuma 4.1.2. indikatīvās izmaksas: 1 867 984 euro Indikatīvais finansējums 2018. gadam 266 855 euro: ESF-226 827 euro VB- 40 028 euro 2019. gadam 266 855 euro: ESF-226 827 euro VB- 40 028 euro 2020. gadam 266 855 euro: ESF-226 827 euro VB- 40 028 euro |
| 4.1.5. | Veicināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību bērniem ar invaliditāti | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērnam ar invaliditāti, kas dzīvo ģimenēs | Pakalpojumu saņēmušo skaits - 1 823 bērni ar invaliditāti | LM, VARAM | Plānošanas reģioni, pašvaldības | 2020. gada 2. pusgads (projekta gala termiņš 2023 gada 4. cet.) | ESF =85% VB= 15%. Plāna pasākuma 4.1.1. indikatīvās izmaksas: 3275832 euro Indikatīvais finansējums 2018. gadam 467 976 euro: ESF-397 780 euro VB-70 196 euro 2019. gadam 467 976 euro: ESF-397 780 euro VB-70 196 euro 2020. gadam 467 976 euro: ESF-397 780 euro VB-70 196 euro |
| 4.1.6. | Uzlabot tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un atvieglot to izsniegšanas kārtību | Nodota tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas funkcija VDEĀVK Ieviests jauns valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas modelis, paredzot lielāku personas līdzdalību tehniskā palīglīdzekļa izvēlē | Normatīvais regulējums – 1 Tehnisko palīglīdzekļu saņēmušo skaits | LM | VDEĀVK | 2020.gada 2.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvarā |
| Atbalsta personas pakalpojuma ieviešana personām ar garīga rakstura traucējumiem |
| 4.2.1. | Veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvināšanos neatkarīgai dzīvei ārpus institūcijām | Nodrošināts atbalsta personas pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem vai ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (I vai II invaliditātes grupu), t.sk., ierobežotu rīcībspēju | Pakalpojumu saņēmušo skaits - 330 | LM | Pakalpojuma sniedzējs - biedrība “Resursu centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda”” | 2019. gada 2. pusgads (projekta gala termiņš 2021. gada 4. cet.) | ESF=85% VB=15% Projekta kopējais finansējums (laikā no 2017.-2021.gadam) 4 727 073 euro 2018.gadā – 579 260 ESF – 492 371 euro VB – 86 889 euro 2019. gadam 530 988 euro: ESF – 451 339,8 euro; VB – 79 648,2 euro; |
| Informēt un izglītot sabiedrību par personām ar invaliditāti, veicinot toleranci un informēt par labās prakses piemēriem plašsaziņas līdzekļos |
| Informēt sabiedrību par preventīvajiem pasākumiem, kas saistīti ar novēršamu un slēptu invaliditāti |
| Veidot valsts finansētus raidījumus (t.sk. dokumentālus raidījumus) ar personu ar invaliditāti piedalīšanos |
| 4.5.1. | Uzlabot izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām un iespējām | Sabiedriskajos medijos atspoguļo personu ar invaliditāti tiesības un intereses | Pieaudzis pārraižu apjoms | NEPLP | LM, LTV, Latvijas Radio | 2020. gada 2. pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| Uzlabot iespējas personām ar dzirdes traucējumiem iegūt informāciju viņiem saprotamā veidā |
| 4.6.1. | Paplašināt iespējas personām ar dzirdes traucējumiem iespējas iegūt informāciju un piedalīties kultūras dzīves procesos viņiem piemērotā veidā | Palielināts LTV raidījumu un filmu subtitrēšanas un surdotulkošanas apjoms | Pārraidītā raidapjoma apmērs - 23% no kopējā apjoma | NEPLP |  | 2018. gada 2. pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros (157 882 euro) |
| 4.6.2. | Sagatavot nedzirdīgajai mērķauditorijai viņiem pieejamā un saprotamā veidā informatīvo programmu | Sagatavoti informatīvi izglītojoši projekti nedzirdīgajai mērķauditorijai par aktuālām tēmām Latvijas sabiedrisko medijos, izvietojot tos tīmekļa vietnē www.lsm.lv | Projektu skaits - 2 | NEPLP |  | 2018. gada 2. pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| Veicināt izpratnes veidošanos |
| 4.7.1. | Informēt sabiedrību par ANO Ģenerālās asamblejas sagatavotajiem Vispārējiem komentāriem par ANO Konvencijas ieviešanu | Sagatavoti Vispārējo komentāru tulkojumi latviešu valodā | Tulkojumu skaits - 5 | LM |  | Pastāvīgi | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4.7.2. | Veicināt izpratni par personu ar invaliditāti tiesībām, vajadzībām un iespējām | Nodrošināta regulāra informācija par ANO Konvencijas īstenošanas progresu Latvijā pēc Konvencijas ratifikācijas, kā arī par izmaiņām normatīvajos aktos | Preses relīzes plašsaziņas līdzekļos, kā arī regulāri aktualizēta informācija LM mājas lapā – atbilstoši izmaiņām | LM | Nozaru ministrijas, pašvaldības | Pastāvīgi | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4.7.3. | Nodrošināt personu ar invaliditāti vajadzību izskatīšanu un iekļaušanu civilās aizsardzības plānu izstrādē | Iesaistītas personu ar invaliditāti pārstāvošās organizācijas civilās aizsardzības plāna izstrādē katastrofu pārvaldības gadījumos | Valsts civilās aizsardzības plāns – 1 Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības plāni - 36 | VUGD | IEM, VARAM, NVO, pašvaldības | 2019.gada 2.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4.7.4. | Uzlabot nevalstisko organizāciju un personu ar invaliditāti informētību un pieejamību saziņai ar operatīvajiem dienestiem ārkārtas gadījumos (112) | Personu ar invaliditāti pārstāvošās organizācijas iepazīstinātas ar mobilās aplikācijas SASAP (ārkārtas zvanu aplikācija) lietošanu un tās priekšrocībām | Darba grupa- 1 | VUGD | IEM, NVO | 2019.gada 1.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4.7.5. | Pilnveidot ugunsdrošības pārbaužu pasākumus VSAC | Veiktas ugunsdrošības pārbaudes VSAC | Pārbaužu skaits - 170 | VUGD | IEM, LM, pašvaldības, komersanti | 2020.gads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4.7.6. | Stiprināt NVO finansiālo kapacitāti personu ar invaliditāti interešu pārstāvēšanā un vajadzību nodrošināšanā | Sniegts atbalsts nevalstiskajam sektoram personu ar invaliditāti interešu aizstāvībā, atbalstam un aktīvākai iesaistei darba tirgū | Atbalstītās NVO - 14 | LM | NVO | 2018.gada 2.pusgads | LM budžeta ietvarā |
| Veicināt vēlēšanu pieejamību |
| 4.8.1. | Nodrošināt saprotamu un pieejamu informāciju personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem par 2018.gada Saeimas vēlēšanām | Sagatavoti informatīvie bukleti par vēlēšanu kārtību: 1)vieglajā valodā 2)audio formātā Papildināta informācija CVK uzziņu tālrunī par vēlētāju ar invaliditāti vēlēšanas iespējām Ieskaņoti audio formātā vēlēšanām reģistrēto kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas Izgatavoti informatīvie džingli par vēlēšanām personām ar redzes traucējumiem | Informatīvais materiāls – 1 Buklets – 1, 4900 eksemplāri Informatīvie materiāli – 1 Publicētie vēlēšanās reģistrēto kandidātu saraksti un programmas TV klipi – 4 Radio džingli - 4 | CVK |  | 2018. gada 2.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4.8.2. | Sekmēta vēlētāju ar kustību traucējumiem dalība EP vēlēšanās | Sniegta informācija vēlētājiem ar kustību traucējumiem par iecirkņa maiņas e-pakalpojumu 2019. gada EP vēlēšanās | Infografika – 1, publicēta CVK mājaslapā, izplatīta sociālajiem aprūpes centriem, NVO | CVK | NVO | 2019.gada 1.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| 4.8.3. | Nodrošināt saprotamu un pieejamu informāciju personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem par 2019.gada EP | Sagatavota informācija par 2019. gada EP vēlēšanu kārtību: 1) vieglajā valodā 2) audio formātā 3) latviešu nedzirdīgo zīmju valodā Ieskaņoti kandidātu sarakstus un priekšvēlēšanu programmas audio formātā Sagatavoti informatīvos džinglus par 2019. gada EP vēlēšanu kārtību | Informatīvais materiāls – 1 Buklets – 1, 4900 Audioieraksts – 1. Videoieraksts – 1. Radio džingli – 3. | CVK | NVO | 2019.gada 1.pusgads | Esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros |
| Veicināt vides pieejamību personām ar invaliditāti |

2.5. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

| Uzdevums | Pasākums | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums | Nepieciešamais papildu finansējums | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |  |
| Finansējums plāna realizācijai kopā |  |  | 7657706,67 | 9833935,51 | 8912985,44 | 222166,3 |  |  |  | 216166,3 |  |
| tajā skaitā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. LM |  |  | 6210196,23 | 8540305,07 | 7628155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. IZM |  |  | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 64284,30 | 58284,30 | 0 | 0 | 58284,30 |  |
| 21.VARAM |  |  | 1 067 602 | 1 067 602 | 1 067 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. CVK |  |  | 4798 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47. Radio un televīzija |  |  | 157882 | 0 | 0 | 157882 | 157882 | 0 | 0 | 157882 |  |
| 14.IeM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.FM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| SIF |  |  | 184 228,44 | 184 228,44 | 184 228,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. rīcības virziens |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.1.1. pasākums | Īstenot izglītojošus pasākumus pedagogiem visos izglītības līmeņos par iekļaujošu izglītību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. IZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.11.00 apakšprogramma | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 1.1.2. | Veicināt pedagogu izprati par izglītojamo ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem vajadzībām izglītības procesa ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.IZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.11.00 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.gads |
|  | 1.2.1. | Nodrošināt speciālajās izglītības iestādēs izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem adaptētus mācību materiālus, ņemot vērā viņu komunikācijas un uztveres spējas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.IZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.gads |
|  | 1.3.1. pasākums | Izvērtēt iespēju diferencēt surdotulka stundas tarifa likmi izglītības iestādēs ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01. 00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 1.3.2. pasākums | Sniegt informāciju personām ar invaliditāti par augstskolu piedāvātajām studiju programmām un atbalsta pakalpojumiem, izmantojot individuālu pieeju personu ar invaliditāti vajadzībām* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 1.3.3. pasākums | Paaugstināt augstskolu motivāciju nodrošināt ne tikai vides pieejamību, bet arī studiju formāta pieejamību un individuālu studiju plānu izstrādi atbilstoši personu ar invaliditāti individuālajām vajadzībām** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.IZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apakšprogramma tiks precizēta |  |  | 58 284,30 | 58 284,30 |  |  | 58 284,30 |  | 2020. gads |
| 2. rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.pasākums | Nodrošināt darba vietas personām ar invaliditāti, sniedzot iespēju iegūt, atjaunot vai pilnveidot darba prasmes un iekļauties darba tirgū*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.07.00 apakšprogramma | 2 318 893,3 | 2 318 893,3 | 2 318 893,4 |  |  |  |  |  | 2020. gads |
|  | 2.2.1. pasākums | Nodrošināt iespēju nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem (t.sk., personām ar invaliditāti) integrēties darba tirgū*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.07.00 apakšprogramma | 2 032 000 | 3 561 000 | 3 582 000 |  |  |  |  |  | 2020.gads |
|  | 2.3.1. pasākums | Pārskatīt normatīvajos aktos noteiktos atbalsta instrumentus par sociālajos uzņēmumos nodarbinātām personām ar invaliditāti ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apakšprogramma tiks precizēta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019.gads |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019.gads |
|  | 2.4.1. pasākums | Sniegt konsultācijas darba devēji par personu ar invaliditāti nodarbināšanu, darba vides pielāgošanu un darba apstākļu nodrošināšanu atbilstoši personas funkcionālajam traucējumam *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.07.00 apakšprogramma | 10 899,18 | 10 899,17 |  |  |  |  |  |  | 2019. gads |
|  | 2.4.2. pasākums | Veicināt personu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai iesaistīšanos pašnodarbinātībā *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.07.00. apakšprogramma | 707 857,75 | 1 431124,07 | 1 259 602 |  |  |  |  |  | 2020. gads |
|  | 2.4.3. pasākums | Paaugstināt izpratni darba devējiem un to darbiniekiem par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, kā arī atbalsta pasākumus iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67.03.00 programma | 184228,44 | 184228,44 | 184228,44 |  |  |  |  |  | 2020. gads |
|  | 2.4.4. pasākums | Sekmēt publisko un privāto jomu darbinieku zināšanas un izpratni par personu ar invaliditāti nediskrimināciju un pienākumiem attiecībā uz saprātīga pielāgojuma nodrošināšanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61.20.00 apakšprogramma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. pasākums | Veicināt invaliditātes ekspertīzes efektīvāku nodrošināšanu bērniem*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.07.00 apakšprogramma | 132 796 | 106 040 |  |  |  |  |  |  | 2019. gads |
|  | 3.2.1. pasākums | Izvērtēt iespējas ieviest profesionālās darbspējas zaudējuma kritērijus invaliditātes noteikšanā** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 3.3.1. pasākums | Pilnveidot atbalsta pasākumus personām ar invaliditāti, apgūstot augstāko izglītību ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019. gads |
|  | 15.IzM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.00.00. programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019. gads |
|  | 3.5.1. pasākums | Sagatavot priekšlikumus par izmaiņas invaliditātes noteikšanas kārtībā un personām ar invaliditāti paredzēto atbalsta pasākumu sistēmu ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 3.5.2. pasākums | Pilnveidot Invaliditātes Informācijas sistēmu un valsts iestāžu sadarbību un datu apmaiņu, samazinot administratīvo slogu iestādēm un iedzīvotājiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018. gads |
|  |  | 62.07.00 apakšprogramma*** | 133490 | 592260 | 467660 |  |  |  |  |  | 2020. gads |
|  | 3.5.3. pasākums | Izslēgt iespēju vienai personai noteikt vienlaicīgi vairākas invaliditātes ar atšķirīgiem cēloņiem* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019. gads |
|  | 3.7.1. pasākums | Veicināt bērniem ar dzirdes traucējumiem agrīnu zīmju valodas apguvi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 15.IZM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.2. pasākums | Nodrošināt bērna ar invaliditāti līdz 5 gadu vecumam sociālās aprūpes pakalpojuma ieviešanu*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.VARAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.07.00 apakšprogramma | 235370 | 235370 | 235370 |  |  |  |  |  | 2020. gads |
|  | 4.7.3. pasākums | Nodrošināt bērnam ar invaliditāti dienas aprūpes centra pakalpojumu*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.VARAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.07.00 | 97401 | 97401 | 97401 |  |  |  |  |  | 2020. gads |
| 4. rīcības virziens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. pasākums | Diversificēt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saturu un mērķauditoriju* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019. gads |
|  | 4.1.2. pasākums | Pilnveidot VSAC darbinieku darba kvalitāti darbā ar personām ar invaliditāti VSAC un sniegti skaidrojumi par vardarbības novēršanu * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018. gads |
|  | 4.1.3. pasākums | Veicināt VSAC klientu cieņpilnu dzīvi * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 4.1.4. pasākums | Nodrošināt īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.VARAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.07.00 apakšprogramma | 266 855 | 266 855 | 266 855 |  |  |  |  |  |  | 2020. gads |
|  | 4.1.5. pasākums | Veicināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību bērniem ar invaliditāti*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.VARAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.07.00 apakšprogramma | 467 976 | 467 976 | 467 976 |  |  |  |  |  | 2020. gads |
|  | 4.1.6. pasākums | Uzlabot tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un atvieglot to izsniegšanas kārtību* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018. gads |
|  | 4.2.1. pasākums | Veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvināšanos neatkarīgai dzīvei ārpus institūcijām*** |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. gads |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63.07.00 apakšprogramma | 579 260 | 530 988 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.1 pasākums | Uzlabot izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām un iespējām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47.Radio un televīzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03.01.00.apakš programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 4.6.1. pasākums | Paplašināt iespējas personām ar dzirdes traucējumiem iespējas iegūt informāciju un piedalīties kultūras dzīves procesos viņiem piemērotā veidā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47. Radio un televīzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03.01.00. apakšprogramma | 157 882 | 0 | 0 | 0 | 157 882 | 157 882 | 157 882 | 0 | 2020. gads |
|  | 4.6.2. pasākums | Sagatavot nedzirdīgajai mērķauditorijai viņiem pieejamā un saprotamā veidā informatīvo programmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47.Radio un televīzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03.01.00. apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 4.7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informēt sabiedrību par ANO Ģenerālās asamblejas sagatavotajiem Vispārējiem komentāriem par ANO Konvenciju* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TTC | Apakšprogramma tiks precizēta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 4.7.2. pasākums | Veicināt izpratni par personu ar invaliditāti tiesībām, vajadzībām un iespējām* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97.01.00 apakšprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020. gads |
|  | 4.7.3. pasākums | Nodrošināt personu ar invaliditāti vajadzību izskatīšanu un iekļaušanu civilās aizsardzības plānu izstrādē* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.VUGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019. gads |
|  | 4.7.4. pasākums | Uzlabot nevalstisko organizāciju un personu ar invaliditāti informētību un pieejamību saziņai ar operatīvajiem dienestiem ārkārtas gadījumos (112)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VUGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019. Gads |
|  | 4.7.5. pasākums | Pilnveidot ugunsdrošības pārbaužu pasākumus VSAC * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VUGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019. gads |
|  | 4.7.6. pasākums | Stiprināt NVO finansiālo kapacitāti personu ar invaliditāti interešu pārstāvēšanā un vajadzību nodrošināšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05.63.00 apakšprogramma | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018. gads |
|  | 4.8.1. pasākums | Nodrošināt saprotamu un pieejamu informāciju personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem par 2018.gada Saeimas vēlēšanām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35. CVK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02.00.00 programma | 4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018. gads |
|  | 4.8.2. pasākums | Sekmēta vēlētāju ar kustību traucējumiem dalība EP vēlēšanās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.CVK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05.00.00 programma | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018. gads |
|  | 4.8.3. pasākums | Nodrošināt saprotamu un pieejamu informāciju personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem par 2019.gada EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.CVK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05.00.00 programma | 0 | 5800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018. gads |

Iesniedzējs

Labklājības ministrs                                                                                                                                   Jānis Reirs

A.Lukašenoka, 06.08.2018

8997

Aiga.Lukasenoka@lm.gov.lv

67021691

# Footnotes

Ar pilnu pētījuma saturu var iepazīties http://www.lm.gov.lv/upload/aktuali/lm_inv_gala_nod.pdf .

2018. gada 22. jūnijā tām NVO, ar kurām LM ir visciešākā sadarbība invaliditātes jomas jautājumos, tika nosūtīta elektroniska vēstule, ar aicinājumu tikties klātienē 2018. gada 2. jūlijā. Klātiene sapulcē piedalījās Salaspils Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība Zelta atslēdziņa, Latvijas Nedzirdīgo savienība un Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedza atzinumu par Plāna projektu. Aktivitātes, kuras tika atbalstītas un reāli īstenojamas šī Plāna ietvaros, tika iekļauti Plānā.

Nacionālā ziņojuma par Konvencijas izpildi nodrošinās LM sadarbībā ar ĀM, EM, IeM, IZM, SM,TM,VM, VARAM.

Ar pilnu rekomendāciju tekstu varat iepazīties https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fLVA%2fCO%2f1&Lang=en

Dati iegūti no VDEĀVK ikgadējiem pārskatiem.

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013. gada 18. decembra rīkojumu Nr. 652

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013. gada 4. decembra rīkojumu Nr. 589

Apstiprināts ar labklājības ministra 2015. gada 15. jūlija rīkojumu nr.63

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2015. gada 12. maija ar rīkojumu Nr. 244

Apstiprināts ar Ministru kabineta 2018. gada 22. februāra rīkojumu Nr.66

Apstiprinātas Saeimā 2014. gada 22. maijā

Apstiprināts ar Ministru kabineta 2016.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr.256

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013. gada 18. decembra rīkojumu Nr. 666

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra rīkojumu Nr. 58

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2017. gada 23. oktobra rīkojumu Nr. 602

Apstiprinātas ar Ministru kabinetā 2017. gada 31. maija rīkojumu Nr. 269

Apstiprinātas ar Ministru kabinetā 2018. gada 6. jūnijs rīkojumu Nr. 259

Apstiprinātas ar Ministru kabinetā 2013. gada 14. oktobra rīkojumu Nr. 468

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 683

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 21.augusta rīkojumu  Nr. 392

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam – http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4559. Jāņem vērā, ka Pamatnostādnes tik izstrādātas 2013. gada nogalē, kad par potenciālajiem rezultatīvajiem rādītājiem tika pieņemti citi attiecināmie lielumi un labumi, kurus iegūs sabiedrība no pasākuma īstenošanas. Tomēr šī brīža faktiskajā situācijā dažu politisko rezultātu rezultatīvo rādītāju izteiksme tiek mainīta, pielāgota esošai situācijai un esošai situācijai.

Šis uzdevums izriet no Pamatnostādņu rīcības virzieniem. Kā jau iepriekš tika minēts, Pamatnostādņu īstenošana ir horizontālās politikas jautājums, kas prasa koordinētu darbības nostiprināšanu starpnozaru līmenī. Atbilstošie pasākumi šī uzdevuma īstenošanai  ir iekļauti Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam rīcības virzienā 1.4. “Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un sociālās atstumtības riska mazināšana” un rīcības virzienā 3.2. “Efektīvu izglītības finanšu resursu pārvaldība”.

Uzdevumu, kurus plānots īstenot ar ESF, ERAF vai KF fondu atbalstu, finansējuma avots ir indikatīvs.

Pasākumi bērnu sekmīgai iekļaušanai vispārizglītojošā sistēmā ir paredzēti Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ietvaros

Pasākumi izglītības pieejamības veicināšanai paredzēti arī Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plānā 2015.-2017.gadam 1.4. rīcības virzienā.

SAM 9.1.1. „Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākuma 9.1.1.1. „Subsidētās darba vietas nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem” ietvaros

SAM 9.1.1. „Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”, 9.1.1.3. pasākuma „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros

Finanšu ministrija atsevišķi ik gadu atbilstoši budžeta iespējām izvērtē iespēju pārskatīt atvieglojumu apmēru minētajam personu lokam. No 2018. gada tiek paaugstināts atvieglojuma apmērs par apgādībā esošo personu – 2018. gadā uz 200 euro mēnesī, 2019. gadā uz 230 euro mēnesī, 2020.gadā uz 250 euro mēnesī. Šis atvieglojums tiek piemērots arī:

- par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ja minētās personas nav strādājošas un saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti;

- par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti.

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem Pamatnostādnes izvirzītajiem uzdevumiem

SAM 9.1.1. „Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākuma 9.1.1.1. „Subsidētās darba vietas nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem” ietvaros

SAM 9.1.1. „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma „Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” ietvaros

SAM 9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvarā

Pasākums tiks īstenots projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā” (2019.-2021.) Tā kā pasākums šobrīd vēl ir tikai plānošanas periodā, finansējums nav izdalāms. Rakstot Informatīvo ziņojumu par Plāna izpildi, ziņojumā tiks norādīta summa, kas bija nepieciešama pasākuma īstenošanai.

SAM 9.1.4. „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” pasākuma 9.1.4.3. „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” ietvaros

Šajā plānošanas periodā šī uzdevuma ietvaros netiek plānotas aktivitātes

SAM 2.2.1. „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” pasākuma 2.2.1.1. „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros

Šajā plānošanas periodā nav paredzēts pārskatīt īpašas kopšanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kritērijus

SAM 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”, pasākuma 9.2.2.1.„Deinstitucionalizācija,” ietvaros

SAM 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”, pasākuma 9.2.2.1.„Deinstitucionalizācija,” ietvaros

Pasākumi sociālo pakalpojumu sniegšanā un to uzlabošanā paredzēti arī Pamatnostādnēs Sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020. gadam.

SAM 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”, pasākuma 9.2.2.1. „Deinstitucionalizācija,” ietvaros

SAM 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”, pasākuma 9.2.2.1. „Deinstitucionalizācija,” ietvaros

SAM 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”, pasākuma 9.2.2.2. „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros

Sabiedrības integrācijas fonds īsteno pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt dažādu sabiedrības grupu izpratnes par diskrimināciju paaugstināšanos, veicināt toleranci un sabiedrības saliedētību ar dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām, kā arī veicināt izpratni par sociālās iekļaušanas nozīmi un informētību par pakalpojumu pieejamību mērķa grupām. Tematiskie gadi: 2018 – Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu;2019Diskriminācija etniskās piederības dēļ; 2020 – Diskriminācija dzimuma dēļ ;2021 -Diskriminācija vecuma dēļ; 2022 - Diskriminācija invaliditātes dēļ. Visas šīs kampaņas tiek īstenotas ESF projekta ietvaaros - Palielināt diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” pasākuma 9.1.4.4.„Dažādības veicināšana (diskriminācijas novēršana)”. Attiecīgi šī Plāna periodā kampaņa par personām ar invaliditāti netiks īstenota.

Pasākumi paredzēti Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam ietvaros - pasākumi attiecībā uz veselīga dzīvesveida veicināšanu un profilaksi, lai mazinātu neinfekcijas slimību izplatību sabiedrībā, tādejādi samazinot priekšlaicīgu mirstību un pagarinot veselīgi nodzīvotos mūža gadu skaitu (2.,3.,4., un 5. rīcības virziens)

Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem

IZM šobrīd izstrādā informatīvo ziņojumu "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs" (TA-2302, 2014). Starpnozaru diskusijās paredzēts pārrunāt kursa saturu, izskatot iespēju iekļaut personu ar invaliditāti vajadzības krīzes situācijās.

Pasākumi, kas paredzēti pieejamas vides nodrošināšanai un universālā dizaina ieviešanai sabiedriskajās būvēs un objektos tiks īstenoti Plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021.gadam

ESF,ERAF un KF projekta gala termiņš ir norādīts pasākumu aprakstošajā daļā ailē Izpildes termiņš, savukārt plāna ietvaros IV nodaļas tabulā tiek norādīts plāna gala termiņš, ja vien pasākuma izpilde netiek sasniegta jau pirms plāna termiņa beigām

Pasākumi/darbības, lai mazinātu nodarbinātības un pilnvērtīgas sociālekonomiskās iekļaušanas šķēršļus sociālā atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautām personām, paredzēts ar ES fondu atbalstu Specifiskā atbalsta mērķa 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros.

Pasākums tiks īstenots projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā” (2019.-2021.gadam) Tā kā pasākums šobrīd vēl ir tikai plānošanas procesā, finansējums nav iezīmēts un līdz ar to nav izdalāms. Rakstot Informatīvo ziņojumu par Plāna izpildi, ziņojumā tiks norādīta summa, kas bija nepieciešama pasākuma īstenošanai.

Programma/apakšprogramma tiks precizēta

Nav iespējams izdalīt šo konkrēto raidījumu finansējumu no kopējā sabiedriskā pasūtījuma apjoma.

Nav iespējams izdalīt šo konkrēto raidījumu finansējumu no kopējā sabiedriskā pasūtījuma apjoma.