*Projekts*

Pielikums

Ministru kabineta

2018. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_

rīkojumam Nr.\_\_\_

**Valsts nozīmes pasākuma nodrošināšanas un drošības plāns pāvesta Franciska pastorālajai vizītei 2018. gada 24. septembrī starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā**

| Nr. p.k. | Pasākums | Uzdevums | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Kontrolējošā institūcija | Nepieciešamā finansējuma avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšana**  |
| 1.1. | Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumu plānu izstrāde. |  | 2018. gada 7. septembris | Militāra policija, Valsts policija, Drošības policija, Nacionālie bruņotie spēki, Zemessardze. | Aizsardzības ministrija,Iekšlietu ministrija. | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 1.2. | Shematiskā materiāla izstrāde un saskaņošana. | 1.2.1. Izstrādāt un attiecīgi saskaņot šādus plānus:1.2.1.1. evakuācijas plānu;1.2.1.2. atsevišķus stāvvietu evakuācijas plānus. | 2018. gada 27. augusts  | Aglonas bazilikas draudze | Valsts policija,VAS "Latvijas Valsts ceļi",Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,Aglonas novada dome. | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 1.2.2. Izstrādāt un saskaņot pasākuma norises vietas shēmu (norādot, piemēram, stāvlaukumus, atbildīgo dienestu brigāžu atrašanās vietas, tirdzniecības vietas). |
| 1.2.3. Precizēt pasākuma civilās aizsardzības plānu. |
| 1.3. | Satiksmes organizēšana pasākuma laikā. | Izstrādāt un saskaņot ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" satiksmes organizācijas shēmu, informatīvo materiālu par sabiedriskā transporta maršrutiem nodrošināšanu. | 2018. gada 10. augusts | Aglonas bazilikas draudze,Aglonas novada dome sadarbībā ar VSIA "Autotransporta direkcija" un VAS "Latvijas Valsts ceļi". | Satiksmes ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 1.4. | Sakaru nodrošināšana starp dienestiem pasākuma laikā. |  | 2018. gada 24. septembris | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Iekšlietu ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 1.5. | Ceļu satiksmes drošības nodrošināšana, personu drošības, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības garantēšana, apsardzes veikšana. |  | 2018. gada 24. septembris | Militārā policija,Valsts policija,Drošības policija, Nacionālie bruņotie spēki, Zemessardze. | Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 1.6. | Atbalsta sniegšana drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. |  | 2018. gada 24. septembris | Zemessardze | Aizsardzības ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 1.7. | Gaisa satiksmes organizēšana. | 1.7.1. Nodrošināt gaisa satiksmes vadību lidojumam VAS "Latvijas gaisa satiksme" atbildības zonā. | 2018. gada 24. septembris | VAS "Latvijas gaisa satiksme" | Satiksmes ministrija | VA "Civilās aviācijas aģentūra" unVAS "Latvijas gaisa satiksme" budžets. |
|  | 1.7.2. Noteikt un publicēt gaisa telpas izmantošanas ierobežojumus helikopteru pacelšanās/nosēšanās vietās. | 2018.gada 16. septembris | VA "Civilās aviācijas aģentūra",VAS "Latvijas gaisa satiksme" |
|  | 1.7.3. Noteikt helikopteru izlidošanas/ielidošanas secību pacelšanās/nosēšanās vietās. | 2018. gada 24. septembris | VA "Civilās aviācijas aģentūra",kopīgi ar Militāro policiju |
| **2.** | **Medicīniskās palīdzības nodrošināšana**  |
| 2.1. | Medicīniskās palīdzības nodrošinājuma plāna izstrāde un saskaņošana ar citiem iesaistītiem dienestiem un institūcijām. |  | 2018. gada augusts līdz 7. septembrim | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 2.2. | Medicīniskās palīdzības sniegšana un medicīnisko resursu koordinācija. |  | 2018. gada 24. septembris | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 2.3. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pasākumu koordinācija ārkārtas situācijā. |  | Ja nepieciešams | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veselības ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| **3.** | **Ugunsdrošības un glābšanas nodrošināšana**  |
| 3.1. | Ugunsdrošības un glābšanas pasākumu plāna izstrāde. |  | 2018. gada 7. septembris | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 3.2. | Pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana, lai nodrošinātu ugunsdrošību ar valsts nozīmes pasākumu saistītajās telpās un teritorijā. |  | 2018. gada 7. septembris | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 3.3. | Ugunsdrošības pasākumu veikšana pasākuma laikā. | Nodrošināt pasākuma norises telpas ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru. | 2018. gada 24. septembrī  | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" |
| 3.4. | Atbildīgo personu par ugunsdrošību telpās norīkošana (informējot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu). |  | 2018. gada 10. septembris | Aglonas bazilikas draudze | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 3.5. | Visu atbildīgo dienestu darbības koordinācija, organizējot glābšanas darbus. | 3.5.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai atbilstoši kompetencei koordinēt glābšanas darbus ārkārtas situācijā. | Ja nepieciešams | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Iekšlietu ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" |
| Valsts policija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 3.5.2. Aglonas novada domei koordinēt atbildīgo dienestu darbību saskaņā ar Civilās aizsardzības plānu. | Ja nepieciešams | Aglonas novada dome | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 3.6. | Piesaistīto brīvprātīgo instruēšana/apmācība. | Brīvprātīgo jaunsargu instruēšana un apmācība. | 2018. gada 10. septembris | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,Aglonas bazilikas draudze. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 3.7. | Ugunsdrošības un glābšanas prevencijas pasākumu nodrošināšana. |  | 2018. gada 24. septembris | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| **4.** | **Sabiedrības veselība**  |
| 4.1. | Kārtības nodrošināšanas pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana ar Veselības inspekciju. | 4.1.1. Ierīkot papildu dzeramā ūdens padevi ārpus telpām, kā arī nodrošināt dzeramā ūdens pieejamību. | 2018. gada 10. septembris | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 4.1.2. Uzstādīt pārvietojamās bioloģiskās tualetes. | 2018. gada 23. septembris  | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 4.1.3. Nodrošināt atkritumu konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu. | 2018. gada 24. septembris | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija  | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
|  | 4.1.4. Ērču encefalīta profilaksei sakārtot zaļo zonu. | 2018. gada 10. septembris | Aglonas bazilikas draudze  | Veselības inspekcija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
|  |  | 4.1.5. Ūdens sagatavošanas staciju apkope. | 2018. gada augusts līdz 10. septembrim | Aglonas bazilikas draudze | Veselības inspekcija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
|  |  | 4.1.6. Nodrošināt Aglonas teritorijas sakopšanu un atkritumu izvešanu. | 2018. gada 23.-25. septembris | Aglonas novada dome | Veselības inspekcija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 4.2. | Uzraudzība un kontrole Aglonas svētku laikā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošas un nekaitīgas pārtikas izplatīšanu. | Veikt to pārtikas uzņēmumu uzraudzību un kontroli, kas nodrošina produktu mazumtirdzniecību un sabiedrisko ēdināšanu svētku laikā Aglonā. | 2018. gada 24. septembris | Pārtikas un veterinārais dienests | Zemkopības ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| **5.** | **Sabiedrības informēšana**  |
| 5.1. | Sabiedrības informēšana par pasākumu norises vietu un kārtību. | 5.1.1. Izvietot pasākumu norises vietās vizuālās informācijas stendus. | 2018. gada 10. septembris | Aglonas bazilikas draudze | Aglonas bazilikas draudze | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
|  |  | 5.1.2. Izplatīt plašsaziņas līdzekļiem un publicēt interneta vietnē [www.pavestslatvija2018.lv](http://www.pavestslatvija2018.lv) informāciju par transporta plūsmas organizēšanu. | 2018. gada 10. septembris | Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centrs | Aglonas bazilikas draudze | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| **6.** | **Dzeramā ūdens uzraudzība**  |
| 6.1. | Dzeramā ūdens uzraudzība. | 6.1.1. Paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem dzeramajam ūdenim (14 paraugi).6.1.2. Paraugu ņemšana fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem atklāto ūdenstilpju ūdenim (1 paraugs). | 2018. gada 10. septembris | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
|  |  | 6.1.3. Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmas paraugu izmeklēšana pēc pasūtījuma (15 paraugi). Izmeklēšana pēc šādiem rādītājiem: amonijs, duļķainība, *Escherichia coli* un koliformas, garša un smarža, krāsainība, elektrovadītspēja, ūdeņraža jonu koncentrācija un testēšanas pārskatu sagatavošana. | 2018. gada septembris līdz vizītei. | Valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" Latgales reģionālā laboratorija | Zemkopības ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
|  |  | 6.1.4. Speciālista atzinuma sagatavošana par testēšanas pārskatiem. | 2018. gada septembris līdz vizītei. | Veselības inspekcija | Veselības ministrija | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| **7.** | **Infrastruktūras un komunikāciju nodrošināšana**  |
| 7.1. | Elektroenerģijas nodrošināšana svētku laikā. |  | 2018. gada 24. septembris | Aglonas bazilikas draudze | Aglonas bazilikas draudze | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 7.2. | Pasākuma norises vietas apskaņošana. |  | 2018. gada 24. septembris | Aglonas bazilikas draudze | Aglonas bazilikas draudze | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 7.3. | Video translācijas nodrošināšana. |  | 2018. gada 24. septembris | Aglonas bazilikas draudze | Aglonas bazilikas draudze | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |
| 7.4. | Autobusu paviljona nodrošināšana ar apgaismojumu Aglonas centrā. |  | 2018. gada 24. septembris | Aglonas novada dome | Aglonas bazilikas draudze | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 297 Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". |

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

Iesniedzējs:

tieslietu ministra p.i. Kaspars Gerhards