## Kopsavilkums
Pielikums informatīvajam ziņojumam "Par energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem ilgtermiņa sociālās aprūpes jomā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās""
4.2.2. SAM projektu saraksts ar ēkām, kurās iespējams risks ilgtermiņa sociālās aprūpes paklpojumu sniegšanai
Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Pašvaldības nosaukums | Pašvaldību sniegtā informācija par ēkas funkciju | LM sniegtā informācija1 par projektā atbalstāmās ēkā esošās/plānotās iestādes atbilstību EK vēstulē2 minētajiem ierobežojumiem | Projekta statuss | Projekta finansējums, eiro |  | t.sk. projektā uzņemtās saistības, eiro |  | t.sk. veiktās dokumentācijas sagatavošanas un būvdarbu izmaksas, eiro
[6 empty] | ERAF finansējums | Kopējās izmaksas | ERAF finansējums | Kopējās izmaksas | Attiecināmās izmaksas | Pārējās izmaksas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | Daugavpils novada pašvaldība | Šobrīd adresē reģistrēts Naujenes bērnu nams, kas nodrošina ISA pakalpojumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vispusīgu attīstību, audzināšanu un izglītošanu, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, veicina bērnu un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. Pēc DI3 projekta īstenošanas plānots pārtraukt ISA pakalpojumu sniegšanu. | Riska nav. ISA iestāde tiks reorganizēta DI projekta ietvaros. Ieguldījumi ēkā tiešā sinerģijā ar SAM 9.3.1.1. | Apstiprināts 01.03.2018. | 169714 | 710389.02 | - | - | - | 13125
2 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā, Turaidas ielā 36, Daugavpilī | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Šobrīd adresē reģistrēta ISA iestāde - bērnu nams-patversme "Priedīte". Pēc DI projekta īstenošanas plānots pārtraukt ISA pakalpojumu sniegšanu un ēkā ierīkot daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, kas būs īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem. | Riska nav. ISA iestāde tiks reorganizēta DI projekta ietvaros. Ieguldījumi ēkā tiešā sinerģijā ar SAM 9.3.1.1. | Iesniegts 23.03.2018. | 973632.64 | 1317267.7 | - | 29321.11 | 27590.81 | 4139.49
3 | Engures novada Smārdes pagasta sociālās mājas energoefektivitātes paaugstināšana | Engures novada pašvaldība | 04.06.2018. saņemts pašvaldības apliecinājums, ka projektā atbalstāmajā ēkā neatrodas ISA iestāde. | Riska nav. | Apstiprināts 03.05.2018. | 55760 | 65780 | - | - | - | -
4 | Engures Dienas sociālā palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšana | Engures novada pašvaldība | 01.06.2018. saņemts pašvaldības apliecinājums, ka projektā atbalstāmajā ēkā neatrodas ISA iestāde. | Riska nav. | Apstiprināts 30.05.2018. | 80580 | 94800 | - | - | - | -
5 | Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā | Jaunjelgavas novada pašvaldība | 01.06.2018. saņemts pašvaldības apliecinājums, ka projektā atbalstāmajā ēkā neatrodas ISA iestāde. | Riska nav. | Līgums 20.03.2018. | 148800 | 277007.54 | 148800 | 277007.54 | - | 7048
6 | Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Šobrīd adresē reģistrēta ISA institūcija - bērnu sociālās aprūpes centrs, kā arī citi sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, t.sk. dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Pēc DI projekta īstenošanas plānots pārtraukt ISA pakalpojumu sniegšanu. | Riska nav. ISA iestāde tiks reorganizēta DI projekta ietvaros. Ieguldījumi ēkā tiešā sinerģijā ar SAM 9.3.1.1. | Plānots iesniegt 2019.gadā | 318110 | 374248 | - | - | - | -
7 | Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā | Kuldīgas novada pašvaldība | 04.06.2018. saņemts pašvaldības apliecinājums, ka projektā atbalstāmajā ēkā, kurā atrodas sociālais dienests, pakalpojumi aprūpei mājās un sociālās rehabilitācijas institūcija, netiek sniegti ISA pakalpojumi. | Riska nav. | Pabeigts 06.04.2018. | 207348.97 | 279197.57 | 207348.97 | 279197.57 | - | -
8 | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālo dzīvokļu mājā Lēdmanē, Lielvārdes novadā | Lielvārdes novada pašvaldība | Ēkā atrodas sociālo dzīvokļu māja, kas nav ISA iestāde. | Riska nav. | Projekts netiks īstenots | - | - | - | - | - | -
9 | Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām | Ogres novada pašvaldība | 04.06.2018. saņemts pašvaldības apliecinājums, ka projektā atbalstāmajā ēkā, kurā atrodas sociālais dienests, pakalpojumi aprūpei mājās un sociālās rehabilitācijas institūcija, netiek sniegti ISA pakalpojumi. Pēc projekta īstenošanas ēkā tiks sniegti Ogres novada sociālā dienesta un tā struktūrvienību (ģimenes atbalsta dienas centrs un dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un psihiskām saslimšanām) pakalpojumi Dienesta funkcijas, kas nav ISA pakalpojumi. | Riska nav. | Apstiprināts 02.02.2018. | 386200 | 4039259.63 | 386200 | 4026571.73 | - | 11966.9
10 | Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas Viļānu ielā 10, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Šobrīd adresē reģistrēts bērnu sociālo pakalpojumu centrs, kas sniedz ISA un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojumus bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bāreņiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušās krīzes situācijā. Pēc DI projekta īstenošanas plānots pārtraukt ISA pakalpojumu sniegšanu. | Riska nav. ISA iestāde tiks reorganizēta DI projekta ietvaros. Ieguldījumi ēkā tiešā sinerģijā ar SAM 9.3.1.1. | Līgums 20.10.2017. | 178517.05 | 213892.06 | 169023.22 | 202722.85 | 102922.55 | 6854.55
11 | Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve | Valmieras pilsētas pašvaldība | 04.06.2018. saņemts pašvaldības apliecinājums, ka projektā atbalstāmajā ēkā neatrodas ISA iestāde. | Riska nav. Ieguldījumi ēkā tiešā sinerģijā ar SAM 9.3.1.1. | Iesniegts 30.01.2018. | 214022 | 1662887 | 201450.09 | 1648096.55 | 164065.8 | 410374.98
12 | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālā dzīvojamā mājā "Veļķi" Vecpiebalgas pagastā | Vecpiebalgas novada pašvaldība | Ēkā atrodas sociālo dzīvokļu māja, kas nav ISA iestāde. | Riska nav. | Projekts netiks īstenots | - | - | - | - | - | -
13 | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā ''Baldone'' | Baldone novada pašvaldība | Pansionāta tipa ilgtermiņa sociālās aprūpes (turpmāk - ISA) iestāde pensijas vecuma personām. | Zems risks. ISA iestādes mērķa grupā nav personas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem vai bez vecāku gādības palikuši bērni. Tomēr plašākā kontekstā deinstitucionalizācija tiek attiecināta arī uz pensijas vecuma personām. | Apstiprināts ar nosacījumu 28.05.2018. | 157500 | 216901.96 | - | 11011 | 11011 | 0
14 | Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra infrastruktūras pilnveide un energoefektivitātes paaugstināšana | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs sniedz ISA pakalpojumus pensijas vecuma personām ar vecuma izraisītu invaliditāti | Vidējs risks. ISA iestādes mērķa grupa ir jauktā - pensijas vecuma personas un personas ar funkcionāliem traucējumiem. | Plānots iesniegt līdz 01.11.2018. | 840774.26 | 1 589 146 | - | - | - | 0
15 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēka, kurā pēc projekta īstenošanas plānots īstenot jauna veida sociālo pakalpojumu – aprūpētās dzīvošanas mītni jeb mini pansija, kurā tiks sniegtas sociālās aprūpes pakalpojumi starp aprūpi mājās un aprūpi atrašanos ISA un sociālās rehabilitācijas institūcijā pieaugušām personām. | Vidējs risks. Pakalpojuma attiecināšana uz ISA iestādi ir tieši atkarīga no jaunā pakalpojuma satura un organizācijas - cik lielā mērā tas atbalstīs personu neatkarīgu dzīvi un būs atšķirīgs no ISA iestādes. Atkarīgs arī no tā, vai pakalpojuma mērķa grupa būs tikai pensijas vecuma personas vai arī personas ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem. | Apstiprināts 01.03.2018. | 112051.55 | 168207.84 | - | 7200 | - | 7200
16 | Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | Daugavpils novada pašvaldība | Sociālo pakalpojumu centrs, kas nodrošina ISA un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem. | Augsts risks. ISA iestādes mērķa grupa ir tikai personas ar garīga rakstura traucējumiem. | Apstiprināts ar nosacījumu 28.05.2018. | 466171 | 1312155.94 | - | - | - | 27040
17 | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Šobrīd adresē reģistrēts pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs - pieaugušo ISA un sociālās rehabilitācijas iestāde, kas nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām, personām, kurām noteikta invaliditāte u.c. personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt. | Augsts risks. ISA iestādes mērķa grupa bez pensijas vecuma personām ir arī invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem un personas ar garīga rakstura traucējumiem. Atkarīgs no pakalpojumiem, kas ēkā tiks sniegti pēc ieguldījumu veikšanas. ISA iestādei nav tiešas sinerģijas ar DI projektiem. | Iesniegti precizējumi 23.04.2018. | 1643343.51 | 2086886.57 | - | 138561.32 | 80452.28 | 6391.72
18 | Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana | Gulbenes novada pašvaldība | Šobrīd adresē nav reģistrētu sociālo pakalpojumu sniedzēju, taču tajā plānots izvietot sociālās aprūpes centru - ISA iestādi. Ir veiktas būvdarbu izmaksas. | Augsts vai zems risks. Atkarīgs no tā, vai ISA iestādes mērķa grupa būs tikai pensijas vecuma personas vai arī personas ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem | Apstiprināts ar nosacījumu 28.05.2018. | 847000 | 2446934.41 | 847000 | 2446934.42 | 362526.07 | 561855.17
19 | Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra "Ilūkste" jaunajā korpusā | Ilūkstes novada pašvaldība | Veselības centrs "Ilūkste" - ISA iestāde, kas sniedz pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem. | Augsts risks. ISA iestādes mērķa grupa bez pensijas vecuma personām ir arī personas ar garīga rakstura traucējumiem | Apstiprināts ar nosacījumu 28.05.2018. | 233383.53 | 399755.33 | - | 7562.5 | 7562.5 | 0
20 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkā Kokneses novada Iršu pagastā | Kokneses novada pašvaldība | ISA institūcija bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem. | Augsts risks. ISA iestādes mērķa grupa bez pensijas vecuma personām ir arī invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem. Attiecībā uz bērniem riska nav, jo ISA iestāde tiks reorganizēta. | Pabeigts 21.12.2017. | 155521.07 | 182965.97 | 155521.07 | 182965.97 | 182965.97 | 0
21 | Ķeguma novada pašvaldības ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes paaugstināšana un pielāgošana sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai | Ķeguma novada pašvaldība | Sociālais aprūpes centrs (ISA iestāde) pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem. | Augsts risks. ISA iestādes mērķa grupa bez pensijas vecuma personām ir arī invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem. | Apstiprināts ar nosacījumu 28.05.2018. | 147845 | 1184302.39 | - | - | - | 29705.5
22 | Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | Olaines novada pašvaldība | Sociālās aprūpes centrs (ISA iestāde) pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem. | Augsts risks. ISA iestādes mērķa grupa bez pensijas vecuma personām ir arī invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem. | Apstiprināts ar nosacījumu 28.05.2018. | 158185 | 296518.95 | - | - | - | 33380.6
Kopā |  | 18 pašvaldības, 22 projekti | Kopā finansējums projektiem, kuros konstatēts risks, ka ieguldījumi veikti vai plānoti ISA ēkās |  |  | 4761774.92 | 8294629.36 | 1002521.07 | 2794235.21 | 644517.82 | 665572.99
|  |  | Kopā finansējums projektiem, kuros NAV konstatēts risks, ka ieguldījumi veikti vai plānoti ISA ēkās |  |  | 2732684.66 | 9034728.52 | 1112822.28 | 6462917.35 | 294579.16 | 453508.92
|  |  | Kopā finansējums sarakstam, kas nosūtīts EK |  |  | 7494459.58 | 17329357.88 | 2115343.35 | 9257152.56 | 939096.98 | 1119081.91
1 Atbilstoši Labklājības ministrijas sniegtajai informācijai, projekti sadalīti vairākos riska līmeņos - riska nav, zems risks, vidējs risks un augts risks, katrā riska līmenī ietverot konkrētus sociālos pakalpojumus: - riska nav – publiskajā ēkā vai ēkas daļā atrodas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētais pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, t.sk. aprūpe mājās, ģimenes asistenta, dienas centra, dienas aprūpes centra, grupu mājas (dzīvokļa), specializētās darbnīcas, atelpas brīža, sociālās un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas un grupu nodarbības, citi sociālie pakalpojumi dzīvesvietā, kuri nepieciešami personu integrācijas veicināšanai, kā arī daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kas nesniedz vienlaikus tajā pašā ēkā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai pansijas pakalpojumu personām ar invaliditāti, funkcionālajiem traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Šis attiecas arī uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, kas tiks reorganizētas deinsitucionalizācijas projekta ietvaros; - zems risks – publiskajā ēkā vai ēkas daļā atrodas (reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija vai pansija, kas sniedz pakalpojumus pensijas vecuma cilvēkiem, t.sk. ar funkcionāliem traucējumiem, ja nav noteikta invaliditāte - vidējs risks – publiskajā ēkā vai ēkas daļā atrodas (reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā) institūcija, kas sniedz pansijas pakalpojumu jauktajai mērķauditorijai, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem (pansijas pakalpojuma saņēmēji ir personas ar vieglākiem funkcionāliem traucējumiem un, salīdzinājumā ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma saņēmējiem, ir mazāk aprūpējami, viņiem tiek nodrošināta diennakts uzraudzība, nevis diennakts aprūpe / pansijas pakalpojums nav piemērots klientiem, kuriem ir ļoti smagi funkcionālie traucējumi (pielīdzināmi I grupas invaliditātei, klientiem, kuriem nepieciešama pozicionēšana), tādos gadījumos pansijas pakalpojuma sniedzējam jānodrošina pakalpojuma nomaiņa pret personas aprūpes līmenim atbilstošu sociālo pakalpojumu); - augsts risks – publiskajā ēkā vai ēkas daļā atrodas (reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas sniedz pakalpojumus personām ar invaliditāti, funkcionālajiem traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem vai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Ja ēkā vairs nesniedz vai neplāno sniegt augstāka līmeņa riska pakalpojumus, projekts klasificējams kā zemāka riska līmeņa projekts.
2 2017.gada 13.novembra Eiropas Komisijas vēstule "Par ERAF investīcijām ilgtermiņa aprūpes iestādēs ārpus 9.tematiskā mērķa" Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošai iestādei
3 Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākums "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai"
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā - tieslietu ministrs |  |  |  | Dz. Rasnačs
Raubiškis, 66016717
kaspars.raubiskis@varam.gov.lv
Timermanis, 66016709
ritvars.timermanis@varam.gov.lv

## Ind. projekta informācija (hidden)
4.2.2. SAM projekti ilgtermiņa aprūpes iestādēs
Nr. p.k. | Projekta iesniedzējs | Projekta Nr. | Projekta nosaukums | Projekta statuss | Sniegtie sociālie pakalpojumi | Veiktās dokumentācijas agatavošanas izmaksas, eiro |  |  | Identificētās projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksu pozīcijas | Veiktās būvdarbu izmaksas, eiro |  |  | Identificētās būvdarbu izmaksu pozīcijas, būvdarbu līguma noslēgšanas datums | Projekta finansējums, eiro |  |  | Piezīmes
[6 empty] | Attiec. | Neattiec. | Ārpus projekta |  | Attiec. | Neattiec. | Ārpus projekta |  | ERAF | Kopā (attiecin.) | Kopā (att. + neatt.)
1 | Baldones novada dome | 4.2.2.0/17/I/086 | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā ''Baldone'' | Iesniegts 29.11.2017. | Pansionāta tipa ilgstošās aprūpes iestāde pensijas vecuma personām. | 11011 |  |  | PIV 3.pielikuma "Budžeta kopsavilkums" pozīcija "Projektēšanas izmaksas". |  |  |  |  | 157500 | 190763.61 | 216901.96
2