1.pielikums

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I RĪCĪBAS VIRZIENS: NARKOMĀNIJAS UN NARKOTIKU LIETOŠANAS PROFILAKSE****Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis**:**samazināt nelegālo narkotiku lietošanas akceptējamību sabiedrībā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atbildīgās un iesaistītās institūcijas, izpildes termiņš un budžets** | **Izvērtēšanas kritēriji** | **Izpildes gaita** | **Izpildes pakāpe** | **Rekomendācija** |
| **1. Izstrādāt uz zinātniskiem principiem balstītus ieteikumus pašvaldībām narkomānijas profilakses jomā** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:** LM, IZM, LM, IeM (VP), VI, RPNC, SPKC un Latvijas Pašvaldību savienība**Izpildes termiņš:** 2011.gada 31.decembris**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Sagatavoti ieteikumi, balstoties uz labās prakses piemēriem, starptautiski atzītām vadlīnijām, programmu piemēriem, kas veidotas uz pārbaudītiem faktiem un situācijas analīzes.

**Darbības rezultāts A1:**Izstrādāti ieteikumi |  2011.gada 29.decembrī VM ar rīkojumu Nr.243 apstiprināja “Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā”. Ieteikumi narkotiku un citu psihoaktīvo vielu atkarību un lietošanas profilakses pasākumiem iekļauti minēto vadlīniju 8.2.apakšnodaļā. Priekšlikumi profilakses pasākumiem izstrādāti pamatojoties uz PVO, EMCDDA, ANO un citu starptautisku organizāciju ieteikumiem. Ieteikumi tika sagatavoti, lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu.[[1]](#footnote-1) | **Izpildīts** | Veicināt rekomendāciju izmantošanu un ieviešanu.  |
| **2. Veikt pasākumus (seminārus sanāksmes, u.tml.) ieteikumu pašvaldībām narkomānijas profilakses jomā ieviešanas veicināšanai** |
| **Atbildīgā institūcija:** NKNIKP **Iesaistītās institūcijas:** VM, IZM, LM, VP**Izpildes termiņš:** 2012.gada 31.decembris **Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Īstenoti pasākumi pašvaldībām par izstrādātajiem atkarību profilakses ieteikumiem.

**Darbības rezultāts A1:**Ieteikumus ieviesušo pašvaldību skaits – 20. |  Pasākumu īstenošanu par laika periodu no 2011.gada līdz 2013.gadam ir nodrošinājusi VM, kura tādējādi sekmē „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu, tādēļ profilakses jautājumi skarti kontekstā ar citiem veselības veicināšanas jautājumiem, bet mērķtiecīga sanāksme pašvaldībām par atkarību profilakses jautājumiem līdz 2018.gadam nav organizētas.VM īstenotie pasākumi:* VM 2012.gadā uzsāka jaunu pieeju veselības veicināšanas, tai skaitā narkomānijas profilakses darba organizēšanā Latvijas reģionos, aicinot pašvaldības deleģēt kontaktpersonu veselības veicināšanas jautājumos (uz 2014.gada 1.aprīli kontaktpersonu deleģējušas 86 Latvijas pašvaldības).
* 2012.gadā tika organizētas apmācības pašvaldību kontaktpersonām, lai nodrošinātu deleģēto kontaktpersonu izglītošanu veselības veicināšanas, tai skaitā narkomānijas profilakses un sabiedrības veselības jautājumos. Programmas apjoms bija 30 stundas, kas ietvēra lekcijas un praktiskās nodarbības un treniņus. Apmācības kopā 204 pašvaldību kontaktpersonām īstenoja Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Ārstu biedrība. Apmācību laikā tika izplatītas “Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā”.
* 2012.gadā VM uzsāka darbu pie Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla izveides. Tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu, tajā skaitā narkomānijas profilakses jautājumu risināšanā lokālā līmenī. 2013.gadā tika apstiprināts Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla komisijas nolikums un arī izveidota koordinācijas komisija, kuru vada SPKC un 2014.gada 1.aprīli tīklā ir iestājušās 27 pašvaldības.

 Jānorāda, ka uzdevumu izpildes līmeņa noteikšana ir sarežģīta, jo nav iespējams pierādīt, ka pašvaldības profilakses pasākumus ieviesušas, balstoties tikai uz VM izstrādātajiem ieteikumiem. Idejas un ieteikumi profilakses pasākumiem ir pieejami ļoti plašā apmērā arī no citiem avotiem. Var atzīmēt, ka pētījumā par atkarību profilaksi Latvijā, kopā 65 pašvaldības apstiprināja, ka īsteno pasākumus atkarību mazināšanai.[[2]](#footnote-2)  | **Izpildīts daļēji**  | Īstenot pasākumus narkotiku lietošanas profilakses attīstībai.  |
| **2.1 organizēt izglītojošus seminārus profilakses programmu izstrādātājiem un īstenotājiem, popularizējot Eiropas narkotiku lietošanas profilakses kvalitātes standartu (EDPQS) izmantošanu profilakses programmu plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā.** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:**VM**Izpildes termiņš:****2016. un 2017.gads****Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Darbības rezultāts: organizēto izglītojošo semināru skaits (2016. – 1 pasākums; 2017.gadā – 1 pasākums).
 |  2016. un 2017.gadā valsts mērogā tika organizēti 2izglītojoši semināri profilakses programmu izstrādātājiem un īstenotājiem, popularizējot Eiropas narkotiku lietošanas profilakses kvalitātes standartu (EDPQS) izmantošanu profilakses programmu plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā.  2016.gadā seminārā apmācības nodrošināšanai tika pieaicināts eksperts no Polijas Nacionālā narkotiku profilakses biroja, 2017.gadā seminārā apmācību nodrošināja Latvijas nacionālais eksperts. Katrā seminārā piedalījās 15 dalībnieki no valsts un nevalstiskajām institūcijām, kā arī no atsevišķām pašvaldībām.Informācija par EDPQSpieejama SPKC mājaslapā: <https://www.spkc.gov.lv/lv/profesionali/metodiskie-materiali/eiropas-narkomanijas-profilakses-kvalitates-standarti> | **Izpildīts**  | Veicināt UNODC un Eiropas narkotiku samazināšanas programmu kvalitātes standartu ieviešanu. |
| **3. Nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi, lai ieviestu izglītības iestādēm saistošu, saskaņotu rīcības kārtību, īstenojot narkotiku lietošanas un narkomānijas indikatīvās un selektīvās profilakses pasākumus un, saskaņoti ar iesaistītām institūcijām, reaģējot uz atsevišķiem atkarības vielu lietošanas, izplatīšanas vai glabāšanas gadījumiem** |
| **Atbildīgā institūcija:** IZM**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** pastāvīgi **Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Izglītības iestādes īsteno normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.
 | Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē un to organizētajos pasākumos” katras izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos ir jābūt noteiktam alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumam izglītības iestādē un tās teritorijā. Izglītības iestādes vadītāja funkcijas izglītojamo drošības jautājumos cita starpā ir:* ziņot pašvaldības policijai vai VP, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādē vai tās teritorijā, kā arī ziņot par to vecākiem;
* izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ja ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai psihotropajām vielām, kā arī traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamā dzīvību, kā arī ziņot par to vecākiem.

Saskaņā ar 2010.gada 23.marta MK noteikumu Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 9.7.punktu izglītības iestādes vadītājam ir jāizstrādā rīcības plāns, kas nosaka rīcību gadījumos, ja izglītības iestādē konstatē, ka izglītojamie lietojuši, glabājuši vai izplatījuši alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas psihoaktīvās vielas. Pašvaldību pētījuma rezultāti liecina, ka 78% skolu šāds rīcības plāns ir izstrādāts un lielākoties noformēts kā iekšējais normatīvais akts.[[3]](#footnote-3) | **Izpildīts** | Uzdevums izpildīts.  |
| **4. Īstenot audzēkņu izglītošanu par narkotiku lietošanas un narkomānijas izplatības riskiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un internātskolās** |
| **Atbildīgā institūcija:** IZM**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** Pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Īstenoti pasākumi, stundas, semināri sociālās korekcijas iestādes un internātskolu audzēkņiem.

**Darbības rezultāti A2:*** 45/47 izglītoti audzēkņi sociālās korekcijas iestādēs 2013./2017gadā;
* īstenoti 3/3 izglītojošie pasākumi 2013./2017gadā.
 | Latvijā līdz 2016.gadam darbojās 17 internātskolas, bet sākot ar 2017.gadu – 16 internātskolas. Sociālo korekcijas iestāžu skaits saglabājies nemainīgs, proti, ir darbojusies viena sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”, kuri izglītojamie tiek ievietoti tikai ar tiesas (tiesneša) lēmumu. Audzēkņu skaits „Naukšēnos” un internātskolās

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skaits korekcijas iestādēs |  | Skaits internātskolās |
| 2011 | 33 |  |  |
| 2012 | 34 | 2011/2012 | 2892 |
| 2013 | 26 | 2012/2013 | 2766 |
| 2014 | 34 | 2013/2014 | 2582 |
| 2015 | 33 | 2014/2015 | 2498 |
| 2016 | 25 | 2015/2016 | 2427 |
| 2017 | 30 | 2016/2017 | 2306 |

Veselības izglītības jautājumi vispārējā izglītībā, tai skaitā internātskolās un sociālās korekcijas izglītības iestādē iekļauti:* priekšmeta „Sociālās zinības” saturā, paredzot, ka, beidzot 9.klasi, jaunietis izprot un raksturo savu paradumu ietekmi uz veselību, kā arī izprot fizisko aktivitāti kā veselības priekšnosacījumu.
* pamatizglītības mācību priekšmetu (Dabaszinības, Bioloģija, Mājturība un tehnoloģijas, Sports) saturā, tādējādi caur satura integrāciju nodrošinot regulāru zināšanu nostiprināšanu un prasmju pilnveidi.

No 2010.gada līdz 2017.gadam **sociālās korekcijas izglītības iestādes** „Naukšēni” audzēkņiem kopā tika organizētas lekcijas un lekciju cikli "HIV/AIDS profilakse", "Atkarību profilakses nedēļa", "Skaidra izvēle", "Jauniešu atkarība no alkohola, azartspēlēm, apreibinošām vielām", biedrību “Esi brīvs”, “Papardes zieds”, “Laimes kalve” u.c. organizēti pasākumi par attiecīgajām tēmām, t.sk. aktivitātes projekta “Esi Neatkarīgs!” ietvaros, kuros sabiedrībā pazīstami jaunieši stāsta par savu pieredzi saskarsmē ar atkarībām. Tāpat pieejamas psihoterapeita nodarbības, kuru ietvaros tiek runāts arī par dažāda veida atkarībām, t.sk. regulāras individuālās konsultācijas, izmantojot Skype.**Internātskolās** pasākumu, stundu vai semināru par narkotiku lietošanas un narkomānijas izplatības riskiem internātskolās organizēšana ir pašvaldību izglītības iestāžu kompetence, kas tiek īstenota, apgūstot normatīvajos aktos noteikto mācību saturu vai organizējot ārpusstundu pasākumus par attiecīgām tēmām.Minētajā periodā īstenoti kursi:* skolu psihologiem, kuru saturā iekļauti jautājumi par dažādu atkarību profilaksi;
* profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem par iekļaujošo izglītību un dažādību izglītībā, kuru saturā iekļauti jautājumi par sociālā riska grupām un atkarību profilaksi;
* veselības jautājumu apguve profesionālajā vidējā izglītībā, kuru saturā iekļauti jautājumi par atkarību izraisošajām vielām un procesiem, kā arī to ietekme uz cilvēka veselību un drošību.

Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta Kompetenču pieeja mācību saturā ietvaros ir izstrādāts mācību satura un pieejas piedāvājums, kas 2017.gada septembra beigās tika nodots sabiedriskajai apspriešanai (skatīt – <https://www.skola2030.lv/apspriesana>). Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti no 2017.gada septembra līdz decembrim ir uzsācis un īstenojis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana” 36 stundu apjomā. Apliecības par minētās programmas apguvi ir izsniegtas 906 pedagogiem.  | **Izpildīts**  | Arī turpmāk īstenot dažādus profilakses pasākumus internātskolās un sociālās korekcijas iestādē „Naukšēni”. |
| **5. Popularizēt EMCDDA uzturēto labās prakses portālu un ES finanšu programmu ietvaros pieejamo finanšu līdzekļu izmantošanu profilaktisko pasākumu, jo īpaši riska grupu jauniešu vidū, īstenošanā iesaistīto valsts, pašvaldību un nevalstisko institūciju starpā** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM, IeM **Iesaistītās institūcijas:** VI, SPKC**Izpildes termiņš:** pastāvīgi **Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Īstenoti pasākumi (raksti laikrakstos, apmācību semināri, jautājums iekļauti konferenču un semināru darba kārtībā) par EMCDDA labās prakses portālu un ES finanšu programmu ietvaros pieejamo finansējumu
 |  Atskaites periodā informācija par EMCDDA labās prakses portālu tika izplatīta 2012. un 2013.gadā SPKC veiktās pašvaldību un skolu anketēšanas ietvaros.[[4]](#footnote-4) Kā arī EMCDDA labās prakses portāls pieminēts biedrības „LAPA” sagatavotājā izdevumā par atkarību profilakses labās prakses piemēriem Eiropā.[[5]](#footnote-5) ES finanšu instrumentu popularizēšanas tiek īstenota informatīvu e-pastu formā par Eiropas Komisijas izsludinātajiem konkursiem. 2016.gadā un 2017.gadā SPKC organizēja konferenci “Narkotiku lietošana Latvijā un Eiropā: aktualitātes un problēmu risinājumi”. Katrā konferencē piedalījās 60 dalībnieki no piedāvājuma-pieprasījuma sfērām: policija, muita, IeM, VM, RPNC, NVO, apmēram 2 pašvaldības.2015.gadā veikta pašvaldību un skolu anketēšana par profilakses un veselības veicināšanas jautājumiem un sagatavots tematiskais ziņojums [“Atkarību izraisošo vielu profilakse Latvijā 2015.gadā"](http://www.spkc.gov.lv/file_download/1611/Atkaribu_izraisoso_vielu_profilakse_LV_2012_gada.pdf),[[6]](#footnote-6) 2017.gadā veikts pilotpētījums par atkarību profilaksi Latvijā, kurā apkopoti Eiropas labās prakses piemēri atkarību profilaksē. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti pašvaldību atkarības profilakses vadlīniju izstrādē, kā arī lai EMCDDA sniegtu informāciju, aizpildot strukturētās anketas par profilaksi. 2016. un 2017.gadā valsts mērogā tika organizēti 2izglītojoši semināri profilakses programmu izstrādātājiem un īstenotājiem, popularizējot Eiropas narkotiku lietošanas profilakses kvalitātes standartu (EDPQS) izmantošanu profilakses programmu plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. Informācija par EDPQSpieejama SPKC mājas lapā:<https://www.spkc.gov.lv/lv/profesionali/metodiskie-materiali/eiropas-narkomanijas-profilakses-kvalitates-standarti> | **Izpildīts** | Veicināt mājaslapas (EMCDDA Xchange) izmantošanu profilakse programmu izstrādē. |
| **6. Nodrošināt pedagogu profesionālās pilnveides kursus un seminārus par narkotiku atkarības profilakses jautājumiem** |
| **Atbildīgā institūcija:** IZM**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** Pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Īstenoti profesionālās pilnveides kursi, kuru saturā iekļauti jautājumi par atkarību profilaksi.

**Darbības rezultāti A3:*** Īstenotas mācības 2500/1500 pedagogiem 2013./2017.gadā.
* Pedagogiem uzlabojušās zināšanas par narkotiku atkarības profilaksi par 10%, salīdzinot ar iepriekšējo periodu.
 |  No 2010. līdz 2013.gadam ar ES Sociālā fonda atbalstu tika īstenots projekts “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”, kura saturā tika iekļauti narkotiku atkarības profilakses jautājumi. Attiecīgajā laika posmā programmā iekļautos kursus noklausījās 2764 pedagogi, kas ir par aptuveni 9% vairāk nekā prognozēts. Vienlaikus IZM eksperti norāda, ka par 10% pieaudzis to pedagogu skaits, kas pozitīvi novērtē savas zināšanas par narkotiku atkarības profilaksi. Papildus tam kopš 2011.gada Valsts izglītības satura centrs ir nodrošinājis atbalsta materiālus pedagogiem un mācību materiālus dažāda vecuma grupu skolēniem par veselības un drošības jautājumiem: „Vesels un drošs – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmskolā un sākumskolā”; metodiskie materiāli par atsevišķiem veselības jautājumiem (piemēram, drošības jautājumi, atsevišķas infekciju slimības); elektronisks metodiskais materiāls „Veselības izglītība”, mācību priekšmeta Veselības mācība vispārējā vidējā izglītībā. Veselības izglītība profesionālajā izglītībā integrēti dažādu mācību priekšmetu/kursu/moduļu apguvē un audzināšanas darbā, piemēram, izdoti metodiskie ieteikumi „Profesionālās izglītības iestādes grupas stundu programmas paraugs”.Laika periodā no 2014.–2017.gadam profesionālās pilnveides kursus apguva 2792 pedagogi.Minētajā periodā īstenoti kursi:* skolu psihologiem, kuru saturā iekļauti jautājumi par dažādu atkarību profilaksi;
* profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem par iekļaujošo izglītību un dažādību izglītībā, kuru saturā iekļauti jautājumi par sociālā riska grupām un atkarību profilaksi;
* veselības jautājumu apguve profesionālajā vidējā izglītībā, kuru saturā iekļauti jautājumi par atkarību izraisošajām vielām un procesiem, kā arī to ietekme uz cilvēka veselību un drošību.

Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta Kompetenču pieeja mācību saturā ietvaros ir izstrādāts mācību satura un pieejas piedāvājums, kas 2017.gada septembra beigās tika nodots sabiedriskajai apspriešanai (skatīt – https://www.skola2030.lv/apspriesana). Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti no 2017.gada septembra līdz decembrim ir uzsācis un īstenojis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana 36 stundu apjomā. Apliecības par minētas programmas apguvi ir izsniegtas 906 pedagogiem.  | **Izpildīts**  | Nodrošināt arī turpmāk dažādās profesionālās pilnveides mācības pedagogiem, tai skaitā par atkarību profilakses jautājumiem.  |
| **7. Izstrādāt uz valsts un privātā sektora sadarbību vērstu rīcības plānu narkotiku lietošanas profilaksei izklaides vietās** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM **Iesaistītās institūcijas:** IeM (VP), VI, pašvaldības, NVO**Izpildes termiņš:** 2011.gada 1.oktobris; **Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Izstrādāts rīcības plāns ar uzdevumiem, izpildes termiņiem un atbildīgajām institūcijām.

**Darbības rezultāti A4:*** Iesaistīto izklaides vietu skaits.
* Izklaides vietu apmeklētāju vērtējums par narkotiku lietošanas izplatību izklaides vietās („lietošana ļoti izplatīta” - 17%; „lietošanas diezgan izplatīta” - 44%)
 |  VM 2012.gadā izstrādāja ieteikumus narkotisko vielu lietošanas profilaksei izklaides vietās,[[7]](#footnote-7) bet, tā kā sagatavotais dokuments neietver plānam raksturīgos elementus – noteikti uzdevumi, atbildīgās institūcijas, izpildes termiņi - šo uzdevumu nevar uzskatīt par izpildītu. Sekojoši tabulā sasniegtos darbības rādītājus nav iespējams sasaistīt ar sasniegto rezultatīvo rādītāju, kurā cita starpā redzams, ka kopš 2014.gada pieaudzis to respondentu skaits kas uzskata, ka narkotikas izklaides vietās ir izplatītas. Attiecīgi: 2014.gadā kopā 60% un 2016.gadā kopā 72% respondentu uzskatīja, ka ļoti izplatītas un diezgan izplatītas. | **Nav izpildīts** |  Ņemot vērā, ka izklaides vietu apmeklētāju narkotiku lietošanas rādītāji ir augstāki, profilakses programmas šajā mērķa grupā būtu jāīsteno  |
| **8. Veikt specializētus, mērķorientētus narkotiku lietošanas un to izplatības profilakses pasākumus NBS profesionālā dienesta karavīriem, kas piedalās ārvalstu misijās reģionos ar paaugstinātu toleranci pret dažāda veida narkotiku lietošanu un to izplatīšanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** NBS**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** pastāvīgi **Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Īstenoti profilakses pasākumi, kuru mērķa grupa ir NBS profesionālā dienesta karavīri.
 | Pamatojoties uz AM sniegto informāciju, laika posmā no 2011. līdz 2017.gadam NBS ir veikuši specializētus pasākumus, lai nepieļautu narkotisko vielu izplatību NBS, īpašu uzmanību pievēršot NBS karavīriem, kuri piedalās ārvalstu misijās reģionos ar paaugstinātu toleranci pret dažāda veida narkotisko vielu lietošanu un to izplatīšanu. Minētajā laika posmā NBS vairākkārt iegādājās narkotisko vielu testus un izplatīja NBS vienībās, lai veiktu profilakses pasākumusLai noteiktu narkotisko vielu klātbūtni organismā, Militārā policija 2014. gadā veica 163 personu pārbaudi, pozitīvs rezultāts 4 gadījumos, 2015. gadā – 111 personu pārbaudi, pozitīvs rezultāts 3 gadījumos, 2016. gadā – 183 personu pārbaudi, pozitīvs rezultāts 5 gadījumos, 2017. gadā – 55 personu pārbaudi, pozitīvs rezultāts 2 gadījumos.Ik gadu NBS Psihologu dienests un Militārā policija karavīriem organizē un vada nodarbības par narkotisko vielu un psihotropo vielu izplatību, lietošanas pazīmēm un negatīvajām sekām. Tostarp pirmsmisijas apmācības posmā NBS Psihologu dienests vada nodarbību “Stresa vadība”, kurā iekļauta arī tēma par atkarībām, kā arī, dodoties vizītēs pie Latvijas kontingenta karavīriem uz starptautisko operāciju rajoniem, vienmēr tiek veiktas pārrunas par atkarībām. | **Izpildīts**  | Arī turpmākajos gados paredzēt narkotiku lietošanas profilaktiskus pasākumus NBS dienesta karavīriem. |
| **9. Kārtējā gada budžeta prioritāšu izstrādes ietvaros kopīgi ar sabiedriskajām organizācijām izskatīt un izvērtēt valsts finansējuma piešķiršanas iespējas līdzfinansējuma segšanai starptautisko finanšu instrumentu finansētiem narkomānijas un narkotiku lietošanas profilakses jomā īstenojamiem projektiem** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM **Iesaistītās institūcijas:** NVO**Izpildes termiņš:** katru gadu **Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Īstenotas sanāksmes vai citas komunikācijas formas, kurās izvērtēts finansējuma atbalsts nevalstiskajām organizācijām.
 | Ne tikai VM, bet arī citas ar nozari saistītās ministrijas nav organizējušas sanāksmes ar nevalstiskajām organizācijām ar mērķi izskatīt līdzfinansējuma iespējas starptautiskos projektos par narkotiku lietošanas profilaksi. Vienlaikus jāuzsver, ka finansējuma piešķiršana vai iedalīšana ir iespējama tikai ministriju padotības iestādēm, tātad vienīgais veids atbalsta sniegšanai projektu ietvaros būtu iestādes dalība projektā kā asociētajiem partneriem. Atbalsta sniegšana nevalstiskajām organizācijām iespējama kā iepirkums par pakalpojumu, piemēram, apmācībām, pētījumiem u.tml. Šāda prakse jau tiek īstenota. | **Nav izpildīts** | Lai veidotos spēcīgāks nevalstiskais sektors, kas specializējas narkotiku lietošanas profilakses jautājumos, būtu jāparedz stabils finanšu instruments (piemēram, projektu konkursi, iepirkumi reizi gadā). |
| **10. Integrēt un īstenot narkotiku lietošanas profilakses aspektus sociālajās kampaņās pret transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibuma stāvoklī** |
| **Atbildīgā institūcija:** VP **Iesaistītās institūcijas:** SM, CSDD**Izpildes termiņš:** pastāvīgi **Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Narkotiku profilakses jautājumu iekļaušana TV pārraidēs, rakstos plašsaziņu līdzekļos vai citos informatīvajos formātos ikgadējo sociālo kampaņu ietvaros.
 | Uzdevuma novērtēšana ir sarežģīta, jo netiek apkopota statistika par izplatīto informāciju saistībā par preventīviem pasākumiem auto vadīšanai narkotisko vielu reibumā. Valsts policijas un VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcijas katru gadu organizē sociālās kampaņas:• 2011.gadā „Stūrē skaidrā!”; • 2012.gadā „No vadītāja līdz izvadītājam ir viena glāze. Nebrauc dzēris!”; • 2013.gadā ‘Ja dzer, tad nebrauc!”;• 2014.gadā „Dusmīgs, toties dzīvs!”• 2015.gadā „Dusmīgs, toties dzīvs!”• 2016.gadā „Dusmīgs, toties dzīvs!”• 2017.gadā „Dusmīgs, toties dzīvs!”Pamatā kampaņas vērstas pret auto vadīšanu alkohola reibumā, bet narkotiku lietošanas tiek pieminēta kā daļa no informācijas plašsaziņas līdzekļos par plānotajiem un īstenotajiem Valsts policijas reidiem šo kampaņu laikā.Vienlaikus jānorāda, ka starptautiska projekta, kas noslēdzās 2012.gadā, „*Driving Under Influence of Drugs, Alcohol and Medicines*” jeb „DRUID” ietvaros tika secināts, ka narkotiku lietošanas profilakses jautājumu iekļaušana sociālajās kampaņās pret transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā var būt neefektīva, jo tā var „uzrunāt”, piemēram, marihuānas smēķētājus, bet citu vielu lietotāji to neievēros. Tika secināts, ka profilakses kampaņas būtu jāadresē konkrētām riska grupām un atkarībā no lietotās vielas. | **Izpildīts daļēji** | Paredzēt iespēju, ka plānoto pētījumu vai kampaņu ietvaros tiek iekļauti arī narkotiku lietošanas aspekti.  |
| **10.1 organizēt profilakses pasākumu veikšanu narkotiku lietošanas ierobežošanai** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:** VM**Izpildes termiņš:** 2016. un 2017.gadā**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Organizēti profilakses pasākumi narkotiku lietošanas mazināšanai
 | **2014.gadā** SPKC sagatavoja 45 minūšu garu videolekciju pusaudžiem (6.-7.klase) par jaunajām psihoaktīvajām vielām un to bīstamību, kā arī izstrādāja metodisko materiālu skolotājiem videolekcijai “Jaunās psihoaktīvās vielas”. Videolekcijā ietvertas tēmas par atkarību veidiem un jauno psihoaktīvo vielu ietekmi uz organismu un psihi. Organizētas 140 nodarbības skolās visos Latvijas reģionos videolekcijas prezentācijai un diskusijai pēc tās, lai pārrunātu materiālā redzēto. Rīgā notikuši 17 pasākumi, Latgalē – 11, Pierīgā – 31, Kurzemē – 49, Zemgalē – 20 un Vidzemē – 12. Kopumā nodarbībās piedalījušies 2833 skolēni.Ar SPKC atbalstu un sadarbībā ar NVO īstenoti fizisko aktivitāšu un sporta pasākumi jauniešiem ar mērķi vairot lietderīgu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras periodā, vienlaikus mazinot atkarību izraisošo vielu lietošanas risku. Biedrība “Streetbasket” organizēja 32 ielu basketbola turnīrus “Ghetto Basket” 15 Latvijas pilsētās, kas kopumā pulcēja 10 578 dalībniekus. Biedrība „Streetbasket” organizēja arī 4 ielu deju sacensības „Ghetto Dance” (1013 dalībnieki), kā arī ielu kultūras un alternatīvo sporta veidu festivālu Ventspilī (2096 dalībnieki).**2016.gadā** SPKC īstenoja izglītojošus pasākumus vecākiem par atkarību profilakses jautājumiem, sniedzot zināšanas un veicinot izpratni, kā arī sniedzot praktiskus padomus, kā par šiem jautājumiem runāt ar pusaudzi un kā savlaicīgi atpazīt dažādas atkarības. Kopumā īstenoti 30 pasākumi visā Latvijā, izglītojot 500 pusaudžu vecākus. **Laika posmā no 2014. līdz 2017.gadam** HIV profilakses punktos (HPP) strādājošie speciālisti ir snieguši konsultācijas HPP apmeklētājiem par dažādiem jautājumiem, tajā skaitā, par seksuāli reproduktīvo veselību, narkotiku atkarību un to lietošanas mazināšanu. HPP darbinieki arī ir apmeklējuši vietējās skolas un vadījuši lekcijas skolēniem.  | **Izpildīts** | Būt vēlams, lai pasākumi atkarību profilakses jomā tiktu organizēti katru gadu.Lai veidotos spēcīgāks nevalstiskais sektors, kas specializējas narkotiku lietošanas profilakses jautājumos, būtu jāparedz stabils finanšu instruments (piemēram, projektu konkursi, iepirkumi reizi gadā). |

**II RĪCĪBAS VIRZIENS: NARKOLOĢISKO PACIENTU UN NARKOTIKU LIETOTĀJU VESELĪBAS APRŪPE****Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis:** **samazināt nelegālo narkotiku lietošanas nodarīto kaitējumu sabiedrībai, uzlabojot narkotiku lietotājiem un atkarīgajām personām sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un efektivitāti** |
| **Atbildīgās un iesaistītās institūcijas, izpildes termiņš un budžets** | **Izvērtēšanas kritēriji** | **Izpildes gaita** | **Izpildes pakāpe** | **Rekomendācija** |
| **11. Izstrādāt pamatnostādnēm un citiem ES un Latvijas pretnarkotiku politikas plānošanas dokumentiem atbilstošas Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** 2011.gads**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Ministru kabinets apstiprinājis Sabiedrības veselības pamatnostādnes, kurās iekļauti uzdevumi neinfekcijas slimību, tai skaitā narkomānijas, saslimstības mazināšanai. | 2011.gada 5.oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.504 tika apstiprinātas Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam. Tajās noteikts apakšmērķis - samazināt saslimstību un mirstību no neinfekcijas slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību. 2014.gada 30.septembrī Ministru kabinets apstiprināja Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, kurā cita starpā paredzēti uzdevumi atkarību profilakses stiprināšanai un pēctecīga narkoloģiskā pakalpojuma nodrošināšanai.[[8]](#footnote-8) | **Izpildīts**  | * Uzdevums izpildīts.
 |
| **12. Sagatavot iekļaušanai Pamatnostādņu starpposma novērtējuma ziņojumā izvērtējumu par budžeta iespējām un nepieciešamajiem pasākumiem narkoloģijas pacientu atbrīvošanai no pacientu iemaksām par atkarību ārstniecības pakalpojumiem, un izvērtējumu par stacionārajai ārstēšanai sekojošo īstermiņa psihoterapijas programmu (motivācijas un „Minesotas programmas”) pieejamības paplašināšanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** 2014.gada 1.aprīlis**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros |  Sagatavots aprēķins par nepieciešamo finansējumu narkoloģijas pacientu atbrīvošanai no pacientu iemaksām. | Narkoloģijas pacientu atbrīvošanu no pacientu iemaksām par atkarību ārstniecības pakalpojumiem, kā arī stacionārajai ārstēšanai sekojošo īstermiņa psihoterapijas programmu (motivācijas un „Minesotas programmas”) pieejamības paplašināšanu iespējams veikt, ja minētajiem pasākumiem tiek piešķirti papildu valsts budžeta līdzekļi. Informācija par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem pacientu atbrīvošanai no iemaksām skat. 2.pielikumā.Pamatnostādņu informatīvajā daļā tika norādīts, ka, pamatojoties uz iesniegto informāciju, tiks lemts par iespēju narkoloģijas pacientus atbrīvot no pacientu iemaksām. 2014.gada 12.novembra sēdē (prot. Nr.62, 2.§) tika atbalstīts papildu valsts budžeta līdzekļu novirzīšana Veselības ministrijai jaunās politikas iniciatīvas “Pacientu iemaksu un līdzmaksājumu samazinājums” īstenošanai 2015., 2016. un 2017.gadam ik gadu 2 743 802 *euro* apmērā. Ņemot vērā kopējo situāciju veselības nozarē un iespējas samazināt līdzmaksājumus, tika secināts, ka narkoloģijas pacientu iemaksu segšanai būtu nepieciešami papildu finanšu līdzekļi. Līdz 2018.gadam pacientu līdzmaksājumi narkoloģijas pacientiem nav atcelti.  | **Izpildīts**  | Paredzēt narkoloģijas pacientu atbrīvošanu no pacientu iemaksām par atkarību ārstniecības pakalpojumiem. |
| **13. Nodrošināt nemainīgu narkotiku lietotāju un atkarīgo personu rehabilitācijas programmu pieejamību** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:** NVD, ĀIe**Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Nemainīgs pakalpojuma sniedzēja iestāžu skaits un klientu skaits.

**Darbības rezultāts B4:*** Pieejamo programmu skaits – 7, pilnu programmu izgājušo personu īpatsvars – 4,3%.
 |  Laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam sniegtā pakalpojuma apjoms nedaudz samazinājies, savukārt 2015.gadā apjoms ievērojami pieauga:2011.gadā – 28 pacienti; 2012.gadā – 30 pacientu; 2013.gadā – 20 pacietiem; 2014. gadā – 25 pacienti; 2015.gadā – 90 pacienti; 2016.gadā – 69 pacienti; 2017.gadā – 60 pacientu.Pārskata periodā piedāvāto programmu skaits saglabājies nemainīgs. Programmas “Narkoloģija, narkomānu rehabilitācija stacionārā” ietvaros apakšprogramma “Narkomānu rehabilitācija stacionārā” tika piedāvāta divās ārstniecības iestādēs – RPNC un slimnīcā “Ģintermuiža”. Jāatzīmē, ka kopumā kopš 2011.gada pacientu skaits ir pieaudzis, kas varētu liecināt par pieejamības uzlabošanos. | **Izpildīts** | Nodrošināt medicīniskas rehabilitācijas pakalpojumu atbilstoši pieprasījumam, kā arī veicināt vēlmi šo pakalpojumus izmantot, jo visticamāk daļa klientu izvēlas nevalstiskā sektora sniegtos pakalpojumus.  |
| **14. nodrošināt nemainīgu sociālās rehabilitācijas programmu pieejamību** |
| **Atbildīgā institūcija:** LM**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Nemainīgs pakalpojuma sniedzēja iestāžu skaits un klientu skaits. | Pakalpojums pārskata periodā tika nodrošināts nemainīgā apjomā – no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtais finansējums deva iespēju nodrošināt pakalpojumu 64 nepilngadīgām un 10 pilngadīgām personām. Jānorāda, ka bērniem 2017.gadā tika plānotas vidēji 45 vietas, ņemot vērā, ka pakalpojumu saņēmušo bērnu skaits vidēji mēnesī jau kopš 2013.gada nav pārsniedzis 34 bērnus. LM uzskata, ka pakalpojuma pieejamība tika nodrošināta, ņemot vērā, ka ne bērni, ne pieaugušie negaidīja rindā pakalpojuma saņemšanai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu skaits **gadā** |  | 58 | 96 | 65 | 63 | 86 | 90 |
| bērni | 28 | 46 | 65 | 39 | 40 | 63 | 67 |
| pieaugušie | 14 | 12 | 31 | 26 | 23 | 23 | 23 |
| Pakalpojumu saņēmušo personu skaits **vidēji mēnesī:** |  |  |  |  |  |  |  |
| bērni | 28 | 46 | 19 | 10 | 19 | 34 | 26 |
| pieaugušie | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |

2011.gadā pakalpojumu sniedza divas iestādes - VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” Pusaudžu kolektīvs „Saulrīti” un SIA „Dzīves enerģija”. 2018.gadā valsts apmaksāto sociālas rehabilitācijas programmu pieaugušām personām sniedza slimnīca Ģintermuiža, savukārt bērnu rehabilitācijas jomā vērojama negatīva tendence. Proti, 2017.gada nogalē tika slēgts pusaudžu kolektīvs “Saulrīti”. „Saulrīti” tika slēgti, jo darbu pārtrauc Straupes slimnīca, bet 2018.gada sākumā tika apturēta pusaudžu uzņemšana nodibinājumā „Solis Piebalgā”, jo tika konstatēti būtiski trūkumi pakalpojuma sniegšanā. Pašreiz sociālo rehabilitāciju nepilngadīgas personas var saņemt pašvaldībā, savukārt valsts finansēta pakalpojuma nodrošināšanai tiek pilnveidota publiskā iepirkuma dokumentācija, kā arī plānots uzlabot pakalpojuma saturu. | **Izpildīts** |  Jāsakārto pusaudžu rehabilitācijas jautājums, jo 2018.gadā pārtraukta uzņemšana vienīgajā iestādē, kur tika sniegts valsts apmaksāts pakalpojums. |
| **15.Nodrošināt psihologu apmācību atkarību ārstēšanas jomā, lai veiktu to vēlāku iesaistīšanu multidisciplinārajās komandās** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Īstenoto apmācību un apmācīto psihologu skaits
 | Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 “Veselības ministrijas nolikums” noteikto, VM atbilstoši savai kompetencei esošā valsts budžeta līdzekļu ietvaros finansē ārstniecības personu apmācības (pamatstudijas un rezidentūru). Ņemot vērā to, ka psihologs nav ārstniecības persona, psihologu apmācības VM nenodrošina. RPNC veiktas šādas aktivitātes:* 2010.gadā tika izstrādāta mācību programma ar mācību materiālu „Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā” un 2010.-2011.gadā tika veikti divdesmit3 dienu apmācību (28 stundas) semināri multidisciplināriem speciālistiem. Kopā apmācīti (20x20=400) 400 speciālisti.
* 2012.gadā tika noorganizēti desmit3 dienu apmācību (28 stundas) semināri multidisciplināriem speciālistiem apmācību programmā „Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpes multidisciplinārā komandā”. Kopā apmācīti (10x20=200) 200 speciālisti.

 RPNC, ja nepieciešams, veic individuālu darbinieku apmācīšanu darbamilgtermiņa farmakoterapijas programmās Latvijā, ja kādā no ilgtermiņa farmakoterapijas kabinetiem tiek pieņemti jauni darbinieki. Laika posmā no 2014. līdz 2017.gadam RPNC nodrošinājis apmērām 10 darbinieku apmācības. | **Izpildīts** | - |
| **16. izveidot specializētu bērnu narkoloģiskās ārstēšanas nodaļu Rīgā un nodrošināt tās darbību** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:** **Izpildes termiņš:** 2017.gada 31.decembris**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Izveidota bērnu narkoloģiskās ārstēšanas nodaļa Rīgā un nodrošināta tās darbība
 | Specializēta bērnu narkoloģiskās ārstēšanas nodaļa Rīgā nav izveidota. Stacionārā narkotisko vielu atkarīgo personu ārstēšana notiek programmas “Narkoloģija” ietvaros (Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā 2014. gadā ārstējušies 44 unikālie pacienti līdz 18 gadu vecumam, 2015. gadā – 31 unikālais pacients līdz 18 gadu vecumam, 2016. gadā – 28 unikālie pacienti līdz 18 gadu vecumam, 2017. gadā – 21 unikālais pacients līdz 18 gadu vecumam). 2015. gadā izveidota medicīniskās rehabilitācijas programma “Narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem”, ko nodrošina slimnīca “Ģintermuiža”, kā arī ārstniecības iestādē kopš 2014. gada pieejama pakalpojumu programma “Obligātā narkoloģiskā palīdzība pēc bāriņtiesas lēmuma”.  Ņemot vērā, ka ārstniecības programma bērniem tiek nodrošināta slimnīcā „Ģintermuiža”, kā arī BKUS ieviests narkologa pakalpojums, pārskata periodā ir īstenoti pasākumi bērnu narkoloģiskās ārstēšanas jomā.  | **Nav izpildīts** |  |
| **16.1palielināt valsts katru gadu apmaksāto pacientu skaitu nepilngadīgo personu obligātajā ārstēšanas programmā** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:** NVD **Izpildes termiņš:** no 2016.gada - pastāvīgi**Budžets:** Izskatīt kontekstā ar piešķirto finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai | palielināts valsts katru gadu apmaksāto pacientu skaitu nepilngadīgo personu obligātajā ārstēšanas programmā | 2014.gada 6.maijā Ministru kabinets apstiprināja 62 657 *euro* piešķiršanu no psihoaktīvajām vielām atkarīgu pusaudžu rehabilitācijai, paredzot, ka mēnesi apmaksāt papildu 10 gultas vietas ( MK 2014.gada 28.maija rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””). Bet dati liecina, ka piešķirto vietu skaits netiek aizpildīts. Kopš 2014. gada slimnīcā “Ģintermuiža” tiek nodrošināta pakalpojumu programma “Obligātā narkoloģiskā palīdzība pēc bāriņtiesas lēmuma”. Šajā programmā unikālo pacientu skaits katru gadu samazinās, 2014. gadā unikālie pacienti programmā “Obligātā narkoloģiskā palīdzība pēc bāriņtiesas lēmuma” bijuši 12 pacienti, 2015. gadā – 10, 2016. gadā – 8, 2017. gadā – 7 pacienti. | **Izpildīts** | - |
| **17. uzsākt dienas stacionāra nodaļas pakalpojumu sniegšanu Rīgā un nodrošināt tās darbības uzturēšanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:** RPNC**Izpildes termiņš:** 2014.gada 31.decembris**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Uzsākta dienas stacionāra nodaļas pakalpojumu sniegšana Rīgā un nodrošināt tās darbības uzturēšanu | Dienas stacionāra izveide un uzturēšana netika realizēta. Tā, kā mainījies ārstniecības pieprasījuma veids, šāds pakalpojums vairs nav aktuāls.Savukārt ambulatori narkoloģiskā palīdzība tiek nodrošināta pakalpojumu programmās “Narkoloģija” un “Narkoloģisko slimnieku ārstēšana narkoloģiskā profila dienas stacionārā” (SIA “AKRONA12”). 2014.gadā – 252; 2015.gadā 222; 2016.gadā – 247 un 2017.gadā 297 unikāls pacients.  | **Nav izpildīts**  | Mainījies ārstniecības pieprasījums, jautājums vairs nav aktuāls. |
| **18.izstrādāt un ieviest speciālas ārstniecības programmas narkoloģiskajiem pacientiem ar dubultajām diagnozēm** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:** RPNC**Izpildes termiņš:** 2014.gada 31.decembris**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Izstrādāt un ieviest speciālas ārstniecības programmas narkoloģiskajiem pacientiem ar dubultajām diagnozēm | Finanšu līdzekļi programmas izstrādei netika piešķirti. Latvijas Narkologu asociācija sadarbībā ar Latvijas Psihiatru asociāciju, regulāri organizē kopējas sēdes, bet Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs organizē klīniskās konferences, kurās narkoloģisko pacientu ar dubultajām diagnozēm problemātika tiek apspriesta. | **Izpildīts daļēji** | - |
| **19. nodrošināt konsultācijas, šļirču apmaiņu un citu individuālās aizsar­dzības un profilakses līdzekļu izplatīšanu narkotikas injicējošo lietotāju vidū HIV un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekciju profilaksei** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:** VM, pašvaldības, NVO**Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. HPP punktos sniegto konsultāciju, izdalīto šļirču, prezervatīvu un adatu skaits.

**Darbības rādītājs B1:*** Izdalītie prezervatīvi– 200 tūkstoši;
* Šļirču izplatīšana narkotikas injicējošo lietotājiem – 350 tūkstoši
* Veikti eksprestesti:

HIV - 2200VHB - 700VHC - 1200sifiliss - 700 | Tabulā apkopoti dati par HPP sniegtajiem pakalpojumiem no 2011. līdz 2017.gadam. Kopumā vērojami uzlabojumi uzsniegto šļirču skaitā, izsniegto prezervatīvu skaitā, pieaudzis arī veikto testu skaits. Tomēr, sasniegtie rādītāji kopumā ir mazāki kā prognozēts, kā arī ir nepietiekami, jo Latvijā joprojām ir augsta HIV un HCV izplatība, tai skaitā INL vidū. Tādēļ šis uzdevums aktualitāti nezaudē un būtu jāturpina kaitējuma mazināšanas pasākumu attīstība. **Kaitējuma mazināšanas pasākumi no 2011 līdz 2017.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| klientu skaits (INL)  | 4903 | 3219 | 2801 | 2418 | 2279 | 2273 | 2874 |
| konsultāciju skaits | ap 8 000 | ap 7 000 | ap 7 000 |  4540 |  6024 |  6656 |  6440 |
| izsniegtās šļirces (tūkst.) | 338,4 | 310,2 | 341,3 | 409,9 | 524,9 | 720,5 | 833,9 |
| savāktās šļirces (tūkst.) | 260,2 | 253,8 | 277,5 | 331,0 | 400,4 | 520,1  | 601,5 |
| izsniegtie prezervatīvi (tūkst.) | 86,9 | 92,8 | 90,6 | 89,1 | 101,7 | 87,9 | 115,5 |
| izsniegtās adatas (tūkst.) | 81 | 81 | 82,4 | 83,4  | 96.8  | 126,1  | 159,7  |
| HIV testi | 1261 | 2144 | 1000 | 1035 | 1182 | 1439 | 1866 |
|
| VHB testi | 457 | 1616 | 549 | 696 | 775 | 1091 | 1254 |
|
| VHC testi | 333 | 897 | 582 | 465 | 770 | 896 | 944 |
|
| Sifilisa testi | 405 | 1670 | 846 | 894 | 820 | 1161 | 1516 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 | **izpildīts daļēji** | Turpināt iesākto darbu un nodrošināt pakalpojuma līmeni ar augstu aptveri, atbilstoši PVO noteiktajiem kritērijiem.  |
| **20. Paplašināt ilgtermiņa farmakoterapijas pieejamību un, paplašinot sadarbību ar citām, kompetentajām iestādēm, kuru darbība cieši saistīta ar farmakoterapijas klientiem, veicināt narkotikas injicējošo lietotāju zināšanas par viņiem pieejamajiem pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:** RPNC, LIC, LM, NVO**Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Atvērti jauni ilgtermiņa farmakoterapijas kabineti un pieaudzis klientu skaits.

**Darbības rezultāts B2:**11 farmakoterapijas kabineti un 600 klientu 2017.gadā. | Latvijā tiek īstenota opioīdu aizstājējterapija ar metadonu un buprenorfīnu. Kopš 2011.gada Latvijā atvērti trīs jauni opioīdu aizstājējterapija kabineti, tādējādi 2017.gada beigās terapiju nodrošināja 11 izdales kabineti. Kopš 2012.gada opioīdu aizstājējterapija pieejama arī ieslodzījuma vietās tiem ieslodzītajiem, kuri terapiju bija uzsākuši, atrodoties brīvībā. Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes datiem, 2016.gadā to saņēma 40 ieslodzītie.Kopējais opioīdu farmakoterapijas klientu skaits ir audzis no 277 klientiem 2011.gadā līdz 669 klientiem 2017.gadā, tātad programmas paplašināšana norit straujāk nekā prognozēts. Aplēse liecina, ka metadona aptvere ir sasniegusi 9 %, kas pēc EMCDDA rekomendācijas attiecināms uz zemu aptveri. Lai programma sniegtu rezultātus, aptverei būtu jābūt 30%. **Opioīdu aizstājējterapijas klientu skaits no 2011. līdz 2017.gadam**Vienlaikus jānorāda, ka klientu koncentrēšanās notiek dažos lielākajos punktos, kas rada lielu administratīvo slogu pakalpojuma sniedzējam, kā arī var pasliktināt sabiedrisko drošību attiecīgajā apkārtnē. Līdz ar to būtu jādomā, kā varētu metadona izdošanu decentralizēt.  | **Izpildīts** | Turpināt opioīdu aizstājējterapijas paplašināšanu, vienlaikus risinot izdales punktu decentralizācijas jautājumu. |
| **21. Veikt HIV profilakses punktu, ieslodzījuma vietu darbinieku un NVO pārstāvju apmācību, t.sk. par narkotiku pārdozēšanas profilaksi** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:** SPKC**Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Veiktas HPP, ieslodzījuma vietu darbinieku un NVO pārstāvju apmācības.

**Darbības rezultāts B3:**organizēti 3 semināri par narkotiku atkarības profilaksei un 1 seminārs par narkotiku pārdozēšanu. | **Ieslodzījuma vietu pārvalde*** 2013.gadā ieslodzījuma vietu darbiniekiem kopā tika organizēti 4 mācību semināri. Mācību saturā tika iekļauti narkotiku atkarības profilakses jautājumi. Viena semināra saturā tika iekļauts jautājums par rīcību narkotisko vielu pārdozēšanas gadījumos.
* 2016. gadā 63 ieslodzījuma vietu resocializācijas darbinieki tika apmācīti darbam ar atkarīgajām personām, īstenojot Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrā atkarību mazināšanas programmu, tai skaitā, tika apmācīti narkotisko vielu lietošanas atklāšanai un noteikšanai;
* saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas kursu un profesionālās tālākizglītības programmu 17 ieslodzījuma vietu ārstiem tika veikta apmācība narkotisko vielu lietošanas atklāšanai un noteikšanai.

**HPP** 2012.gadā SPKC apstiprināja apmācību programmu “Veselības kaitējuma mazināšanas un novēršanas programmas, pakalpojumi injicējamo narkotiku lietotājiem un citu riska grupu klientiem”, kas bija paredzēta kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniedzējiem – HPP darbiniekiem, sociālajiem un veselības aprūpes darbiniekiem. Apmācībās tiek ietverta tēma arī par pārdozēšanas profilaksi. Pavisam 2012. gadā (kopš apstiprināta programma – augustā) apmācītas septiņas personas (HPP darbinieki).[[9]](#footnote-9) Pētījumā par HPP darbību tika konstatēts, ka visbiežāk HPP savus darbiniekus apmāca par drošu seksu (8 HPP jeb 53%) un par ar asinīm pārnesamām infekcijas slimībām (7 HPP). Sešos HPP apmāca savus darbiniekus par drošu injicēšanu, narkotiku pārdozēšanas profilaksi, kā arī par rīcība opiātu vai stimulantu pārdozēšanas gadījumā. Naloksona izmantošanu saviem darbiniekiem māca trīs HPP.[[10]](#footnote-10) SPKC ir izplatījis ieslodzījuma vietās dažādus informatīvos materiālus – par antiretrovirālās terapijas blakusparādībām[[11]](#footnote-11), par metadona programmu, par tuberkulozi, par HIV testa veikšanu, par A, B un C vīrushepatītu, informatīvos bukletus - „HIV/AIDS ābece”, „Seksuāli transmisīvās infekcijas”, „Par dzīvi pēc inficēšanās ar HIV infekciju”, skrejlapiņas par HIV testa veikšanu (HIV testēšanās nedēļas ietvaros), plakātu „Veic HIV testu” un citus materiālus par HIV infekciju. Daudzi no tiem sagatavoti gan latviešu, gan krievu valodāKatru gadu tiek organizēti praktiski semināri un apmācības HIV profilakses punktu darbiniekiem, tajā skaitā, NVO pārstāvjiem (Latvijas Sarkanais Krusts, Baltijas HIV asociācija, Latvijas Samariešu apvienība, Apvienība HIV.LV u.c.). **2014.gadā** organizētas apmācības “Narkotisko vielu pārdozēšana un rīcība pārdozēšanas gadījumā. Naloksons. Eksprestestēšana un rezultāta interpretācija.”, kuru apmeklēja 27 dalībnieki.**2015.gadā** organizēts seminārs “Motivācija. Intervēšana. Psiholoģiskā pašaizsardzība.”, kuru apmeklēja 18 dalībnieki.**2016.gadā** Eiropas Komisijas projekta “Vienotā rīcība HIV un pavadošo infekciju profilakse un kaitējuma mazināšana” (HA-REACT) ietvaros tika organizēts seminārs par kaitējuma mazināšanas jautājumiem, kuru apmeklēja 45 dalībnieki, kā arī minētā projekta ietvaros tika organizēts seminārs “HIV/HCV testēšana un konsultēšana”, kuru apmeklēja 21 dalībnieks.**2017.gadā** projekta HA-REACT ietvaros tika organizēts seminārs “Efektīva kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniegšana sievietēm, kuras lieto/injicē narkotikas un tuberkuloze”, kuru apmeklēja 23 dalībnieki. Minētā projekta ietvaros tika rīkots seminārs “Kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sasaiste ar veselības aprūpes sistēmu un integrētā aprūpe” 2017.gadā, kuru apmeklēja 19 dalībnieki. Tika organizētas apmācības HPP darbiniekiem par reproduktīvās veselības jautājumiem, kuru apmeklēja 19 dalībnieki.**NVO -** nav informācijas. | **Izpildīts**  | Turpināt HIV profilakses punktu, ieslodzījuma vietu darbinieku un NVO pārstāvju profesionālās pilnveides mācības, t.sk. par narkotiku pārdozēšanas profilaksi |
| **22. Izstrādāt un īstenot ieslodzīto personu veselības aprūpes koncepciju, cita starpā paredzot arī narkotiku atkarīgo personu ilgtermiņa farmakoterapijas nodrošināšanas un narkotiku lietošanas sociālo un bioloģisko seku mazināšanas risinājumu īstenošanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** TM**Iesaistītās institūcijas:** VM**Izpildes termiņš:** 2012.gada 30.jūnijs izstrādāt; Līdz 2016.gada 31.decembrim – īstenot**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Izstrādāta koncepcija
 | Atsevišķa koncepcija netika izstrādāta. Turklāt saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija sēdē (prot. Nr. 28, 4. §) noteikto, ņemot vērā Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 49 35.§) "Par Ieslodzīto veselības aprūpes koncepciju un par Latvijas Cietumu slimnīcas Olaines cietumā izveides problēmām un tās risinājumiem", uzdevums izstrādāt koncepciju tika atzīts par aktualitāti zaudējušu.Tieslietu ministrija ieslodzīto veselības aprūpes pilnveidošanai ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību. Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 276 "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība" ir precīzi noteikta ieslodzīto veselības pārbaudes organizācijas kārtība, ierodoties ieslodzījuma vietā, ieslodzīto primārās un sekundārās veselības aprūpes organizācija ieslodzījuma vietā, ieslodzīto primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas, ieslodzītajam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču iegādes un izsniegšanas kārtība, ieslodzīto veselības aprūpes organizācija neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumā un citi jautājumi.             Papildus informējam, ka Veselības ministrija kopīgi ar Tieslietu ministriju izstrādāja Informatīvo ziņojumu "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās", kas 2017. gada 16. novembrī tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tajā paredzēti risinājumi ieslodzījuma vietu ārstniecības personu kapacitātes nodrošināšanai un uzlabošanai, kā arī paredzēta ieslodzītajiem plānveida zobārstniecības pakalpojumu saņemšana noteiktā apjomā.Ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās līdz 2017.gadam nebija iespējas saņemt palīdzību atkarību ārstēšanā (izņemot detoksikāciju, kas tiek veikta visos gadījumos, kad tai ir medicīniska indikācija), kas bija pretrunā ar reālo narkomānijas ierobežošanas sistēmu sabiedrībā un dažādām sabiedrībā pieejamām atkarību novēršanas programmām, piemēram, Minesotas programmu. Tieslietu ministrija kā programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" apsaimniekotājs un Ieslodzījuma vietu pārvalde 2013. gada 18. septembrī parakstīja līgumu par projekta LV08/2 "Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību" īstenošanu. Minētā projekta ietvaros 2016. gada oktobrī tika atklāts Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrs un ieviestas atkarību mazināšanas programmas darbam ar atkarīgajiem ieslodzītajiem. Papildus tika veikti arī grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā, lai nodrošinātu Atkarīgo centra darbību, piemēram, Latvijas Sodu izpildes kodeksa 61.3 panta sestajā daļā tika noteikts, ka viens no notiesātā sociālās rehabilitācijas līdzekļiem ir atkarību mazināšanas programma - notiesātā iesaistīšana mērķtiecīgu un strukturētu pasākumu kopumā sociālo prasmju attīstībai, uzvedības modeļa pilnveidei un sociāli atbalstāmas vērtību sistēmas veidošanai.  | **Izpildīts** |  |
| **23. Izstrādāt grozījumus Krimināllikumā, paredzot brīvības atņemšanas soda sankcijas izslēgšanu no Krimināllikuma par neatļautu narkotiku lietošanu, iegādāšanos un glabāšanu personīgajām vajadzībām** |
| **Atbildīgā institūcija:** TM**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** 2011.gada 2.janvāris – pieņemts MK**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Pieņemti un spēkā stājušies grozījumi | 2013.gada 1.aprīlī spēkā stājās grozījumi Krimināllikumā, paredzot, ka persona, kura ir apsūdzēta pēc 253.2 panta pirmās daļas var tikt sodīta ar īslaicīgu brīvības atņemšanu (15 līdz 30 dienas) vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Līdz ar šiem grozījumiem brīvības atņemšana kā soda sankcija par narkotisko vielu neatļautu lietošanu, iegādāšanos un glabāšanu personīgajām vajadzībām no Krimināllikuma tika izslēgta.  | **Izpildīts** | * -
 |
| **24. Izstrādāt un ieviest sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu koncepciju, paredzot piespiedu līdzekļus sabiedriski bīstamu atkarīgo personu pievēršanai narkomānijas ārstniecības programmām** |
| **Atbildīgā institūcija:** TM**Iesaistītās institūcijas:** VM**Izpildes termiņš:** 2011.gada 1.decembris – pieņemts MK**Budžets:** | Apstiprināta koncepcija, kurā paredzēts piespiedu līdzeklis – ārstēšanās no narkotisko vielu atkarības. | Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija 2013. gada 4. jūnijā tika atbalstīta Ministru kabinetā (ar Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija rīkojumu Nr. 232 "Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju"). Atbilstoši rīkojuma 3.punktā noteiktajam Tieslietu ministrijai tika uzdots izveidot darba grupu, lai izstrādātu likumprojektu par preventīvajiem piespiedu līdzekļiem. Ņemot vērā minēto, tika izstrādāts likumprojekts "Vardarbībai un vardarbības riskam pakļauto personu aizsardzības likums", kas 2017. gada 25. maijā tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS - 555, prot. Nr. 20, 16.§). Minētais likumprojekts paredz noteikt kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas un ārstniecības personas sadarbojas, lai pašvaldības teritorijā nodrošinātu un veicinātu personu, kuras cietušas no vardarbības vai ir pakļautas vardarbības riskam, aizsardzību. | **Izpildīts daļēji** |  |
| **25.Veikt Valsts probācijas dienesta darbinieku apmācību, lai pilnveidotu speciālistu prasmes identificēt problemātiskus vielu lietotājus un iesaistīt viņus sociālās rehabilitācijas programmās** |
| **Atbildīgā institūcija:** VM**Iesaistītās institūcijas:** TM, VPD, NVO, RPNC**Izpildes termiņš:** Pastāvīgi **Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. organizēti apmācību kursi, lai pilnveidotu prasmes problemātiskas narkotiku lietošanas identificēšanai.
2. uzlabot zināšanas par valsts apmaksātajām un dažādos projektos īstenojamām sociālās rehabilitācijas programmām.
 |  2011.gadā UNODC grantu shēmas projekta “Motivējošā intervēšana darbā ar narkotiku lietotājiem – prasmju treniņš VPD darbiniekiem un policijas darbiniekiem” ietvaros veiktas 16 apmācības (katra četras dienas) par motivējošo intervēšanu. Kopā apmācīti 256 darbinieki. 2014.gadā atsāktas motivējošās intervēšanas apmācības tiem darbiniekiem, kas netika apmācīti 2011.gadā – patlaban apmācīti vēl 16 darbinieki. Valsts probācijas dienesta nodarbinātie ir piedalījušies dažādos semināros un konferencēs:* Ieslodzījumu vietu pārvaldes organizētajā semināru ciklā "Darbs ar atkarīgajām personām" 2014. un 2015. gadā;
* Ogres pašvaldības aģentūras "Dziednīca" organizētajā seminārā "Aktuālās tendences apreibinošo vielu lietošanas izplatībā un speciālistu rīcība profilaksē" 2014. gadā;
* Nodibinājuma "Nova Vita" projekta "Atkarīgie de iure un de facto" noslēguma konferencē 2015. gadā;
* Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes organizētajā konferencē "Narkomānu resocializācijas medicīniskie, sociālie un tiesiskie aspekti: problēmas un risinājumi" 2015. gadā;
* Slimību profilakses un kontroles centra organizētajā seminārā "Narkotiku lietošanas tendences Eiropā un Latvijā: aktualitātes, problēmas un risinājumi" 2016. un 2017. gadā;
* Tieslietu ministrijas organizētajā seminārā "Darbs ar atkarīgajām personām ieslodzījumā un uzraudzībā (ieskaitot elektronisko uzraudzību)" 2017. gadā.

 LM mājaslapā ikvienam interesentam ir pieejama informācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas kārtību (piemēram, pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija, kārtība, kādā persona saņem pakalpojumu u.tml.). | **Izpildīts** |  -  |

|  |
| --- |
| **III RĪCĪBAS VIRZIENS: NARKOTIKU PIEDĀVĀJUMA IEROBEŽOŠANA**  |
| **Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis:** **samazināt nelegālo narkotiku pieejamību** |
| **Atbildīgās un iesaistītās institūcijas, izpildes termiņš un budžets** | **Izvērtēšanas kritēriji** | **Izpildes gaita** | **Izpildes pakāpe** | **Rekomendācija** |
| **26. Ieviest vienotu Eiropola veidlapas šablonu informācijas par Latvijā izņemtajām sintētiskajām narkotiskajām vielām un ar tām saistītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanai un turpmākai izmantošanai Eiropas Savienības tiesību sargājošajās struktūrās** |
| **Atbildīgā institūcija:** VID**Iesaistītās institūcijas:** VP**Izpildes termiņš:** 2011.gada 30.jūnijs**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | **Darbības rezultāts C1:**Ieviests vienotais Eiropola veidlapas šablons informācijas par Latvijā izņemtajām sintētiskajām narkotiskajām vielām un ar tām saistītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apkopošanai un turpmākai izmantošanai ES tiesībsargājošajās struktūrās. |  VP Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības biroja Eiropola Latvijas Nacionālā nodaļā tika izstrādāta un ieviesta vienota veidlapa. Veidlapas paraugs tika izplatīts tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem 2012.gada rudenī. | **Izpildīts** | * Turpināt informācijas sniegšanu atbilstoši Eiropola noteiktajiem šabloniem.
 |
| **27. Nodrošināt Latvijas dalību Eiropola analītiskajās rīcības lietās par marihuānas, kokaīna, heroīna, sintētisko narkotiku un prekursoru novēršanu un apkarošanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** VP**Iesaistītās institūcijas:** VID muitas iestādes**Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:**  kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | **Darbības rezultāts C1:**Eiropola analītiskajās rīcības lietās par marihuānas, kokaīna, heroīna, sintētisko narkotiku un prekursoru novēršanu un apkarošanu Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu iesniegto informāciju skaits |  VP Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības biroja Eiropola Latvijas Nacionālā nodaļa sadarbībā ar kompetentajām nacionālajām iestādēm nodrošināja sadarbību ar Eiropola smagās un organizētas noziedzības apkarošanā, par pamatu ņemot Latvijā aktuālās jomas noziedzības apkarošanā. Kopumā Latvijas dalību Eiropola analītiskajās rīcības lietās par marihuānas, kokaīna, heroīna, sintētisko narkotiku un prekursoru novēršanu un apkarošanu var uzskatīt par aktīvu, jo 2013.gadā Latvija sniegusi 1786 (1212.gadā - 572) kontribūcijas. Sakarā ar to, ka Eiropols no 2012.gada jūlija ir mainījis ietvaru dalībai analītiskajās rīcības lietās, abi virzieni ir apvienoti divos lielākos virzienos – smagā un organizētā noziedzība un terorisma apkarošana.2014.gadā nosūtīti 312 ziņojumi un saņemti 987 ziņojumi.2015.gadā nosūtīti 379 ziņojumi un saņemti 1179 ziņojumi.2016.gadā nosūtīti 232 ziņojumi un saņemti 921 ziņojumi2017.gadā nosūtīti 269 ziņojumi un saņemti 817 ziņojumi | **Izpildīts** | Turpināt dalību Eiropola analītiskajās rīcības lietās par marihuānas, kokaīna, heroīna, sintētisko narkotiku un prekursoru novēršanu un apkarošanu |
| **28. Izvērtēt ES Muitas dienestu sadarbības instrumenta – kopīgo muitas operāciju – izmantošanas narkotiku kontrabandas apkarošanai iespējamos vienkāršošanas un darbības paātrināšanas pasākumus un sagatavot atbilstošus ziņojumus NKNIKP un atbilstoša pieprasījuma gadījumā – Eiropas Komisijai** |
| **Atbildīgā institūcija:** VID**Iesaistītās institūcijas:** VP, IeM, ĢP**Izpildes termiņš:** 2012.gada 1.septembris**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | **Darbības rezultāts C2:** sagatavots ziņojums NKNIKP | 2012.gada 23.augustā NKNIKP tika iesniegts izvērtējums par kopīgo muitas operāciju izmantošanu narkotisko vielu kontrabandas apkarošanā. Tajā secināts, ka sadarbība ar citu valstu kompetentajiem dienestiem kopīgo operatīvo un kontroles pasākumu plānošanā un norises gaitā notiek operatīvi un šobrīd pasākumi kopīgo muitas operāciju instrumenta narkotisko vielu kontrabandas apkarošanas vienkāršošanai un darbības paātrināšanai nav nepieciešami. | **Izpildīts**  | * -
 |
| **29. Izvērtēt ES tiesībaizsardzības sadarbības instrumentu - kopīgo izmeklēšanas vienību - izmantošanas narkotiku kontrabandas un izplatīšanas apkarošanai iespējamos vienkāršošanas un darbības paātrināšanas pasākumus un sagatavot atbilstošus ziņojumus NKNIKP un atbilstoša pieprasījuma gadījumā - Eiropas Komisijai** |
| **Atbildīgā institūcija:** VP**Iesaistītās institūcijas:** VID, IeM, ĢP**Izpildes termiņš:** 2012.gada 1.septembris**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Izvērtējuma ziņojums | Laika posmā no 2011.gada līdz 2013.gadam ticis īstenots viens apvienotās izmeklēšanas grupas projekts. Ar *Eurojust* finansiālu atbalstu tika izveidota apvienotā izmeklēšanas grupa (JIT) no Latvijas un Igaunijas tiesībaizsardzības iestādēm, lai kopīgi izmeklētu organizētas grupas darbības saistībā ar narkokurjeru vervēšanu un narkotisko vielu kontrabandu no Dienvidamerikas uz ES valstīm un Krievijas Federāciju. JIT darbu noslēdza 2013.gada augustā.Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā, tai skaitā JIT izveidošana, ir noteikta Kriminālprocesa likuma C daļā, tā izstrādāta atbilstoši starptautiski pieņemtai praksei. JIT izveidošana norit sadarbībā ar *Eurojust*. JIT izveide vistiešāk saistīta ar pieprasījumu un iespējamo partnervalstu vēlmi iesaistīties kopīgā izmeklēšanā. | **Nav izpildīts** | Uzdevums zaudējis aktualitāti. |
| **30.Veikt kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanas Valsts policijā sākotnējo novērtēšanu un nodrošināt modeļa darbību** |
| **Atbildīgā institūcija:** VP**Iesaistītās institūcijas:** IeM**Izpildes termiņš:** 2011.gada 1.aprīlis – novērtējums; No 2011.gada 1.aprīļa – katru gadu**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | **Darbības rezultāts C3:**Kriminālizlūkošanas modeļa Valsts policijā ieviešanas novērtējuma ziņojumi | Valsts policijā kriminālizlūkošanas modelis darbojas jau no 2010.gada 1.aprīlī. Ar Ministru kabineta 24.01.2017. instrukcijas Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” spēkā stāšanos ir radīts tiesiskais ietvars tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībai kriminālizlūkošanas īstenošanā.Šobrīd pastāvīgi tiek stiprināta analītiskā kapacitāte, struktūrvienības ieviesti analītiķu štati, apmācīts personāls, bet šis darbs protams ir jāturpina (ņemot vērā pieejamo finansējumu).Ar tās palīdzību starp TAI būtu nodrošināta ātrāka operatīvās darbības informācijas (viens no kriminālizlūkošanas informācijas avotiem) aprite, tiktu novērsta dubultizstrāžu iespējamība, atvieglots analītiķu darbs piekļuvei pie operatīvās darbības informācijas un tās analīzei.Eiropas Komisijas projekta Nr.HOME/2011/ISEC/AG/4000002542 "Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveide" ietvaros (noslēdzās 2015.gadā) tika izstrādāti „Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas (KAIS) darbības pamatprincipiem un informācijas sistēmas tehniskā specifikācija, kā arī veikti nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķini infomrācijas sistēmas un infrastruktūras izveidošanai. Ņemot vērā, ka Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēma tiek paredzēta valsts noslēpuma objektu aprites nodrošināšanai, veiktie aprēķini norāda, ka šādas sistēmas izveidošanai visās tiesībaizsardzības iestādēs ar pieslēgumu punktiem Ģenerālprokuratūrā un Augstākajā tiesā ir nepieciešami aptuveni 12 740 000 EUR. Minētajā summā ietverts - standarta programmatūras licences, sevišķās lietvedības sistēmas ieviešana Valsts policijas darba nodrošināšanai, NKIM datu ievades, apstrādes un analīzes sistēma izveidošana, NKIM datu apmaiņas apakšsistēmas izveidošana, sistēmas darbināšanai nepieciešamā serveru datortehnika, fiziskais telpu un sakaru nodrošinājums. NKIM attīstībai nepieciešamie pasākumi daļēji tika iekļauti ar Ministru kabineta 05.06.2014. rīkojumu Nr.276 apstiprinātajā „Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānā 2014. – 2016.gadam” , kā arī ar Ministru kabineta 06.04.2016. rīkojumu Nr.248 apstiprinātajā „Valsts policijas attīstības koncepcijā”. Vienlaikus šo pasākumu realizācijai nepieciešamais finansējums līdz šim nav bijis piešķirts, līdz ar to arī šo pasākumu realizācijas uzsākšana ir aizkavējusies.Iekšējās drošības fonda (IDF) finansiālā atbalsta instrumenta policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai ietvaros ir paredzēts īstenot projektu “Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) darbības nodrošināšana ar mērķi integrēties ES Politikas ciklā” (NKIM ES).Projekta vispārējais mērķis ir NKIM ieviešana un integrēšana ES Politikas ciklā (ES kriminālizlūkošanas sistēmā), tā apakšmērķi ir:1) attīstīt vienotu NKIM iesaistīto iestāžu kriminālizlūkošanas sistēmu un analītisko tīklu;2) sagatavot šim tīklam nepieciešamo aizsargātu tehniskā risinājuma infrastruktūru klasificētās informācijas (līdz klasifikācijas pakāpei “Slepeni”) apritei un apstrādei.Šobrīd NKIM ES projektam no IDF līdzekļiem ir paredzēti ~ 5,7 miljoni - EUR (mazāk nekā puse no aprēķinātās nepieciešamās summas), līdz ar to sākotnēji Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēma varētu tikt ieviesta tikai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs. Projekts jārealizē līdz **2022.gadam**. | **Izpildīts** |  Turpināt NKIM ieviešanu un efektīvu darbību. |
| **31. Izstrādāt projekta pieteikumu Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanai Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs, piesaistot Eiropas Komisijas ISEC programmas finansējumu programmā "Noziedzības novēršana un apkarošana"** |
| **Atbildīgā institūcija:** IeM**Iesaistītās institūcijas:** VP, VID, ĢP, DP, VRS, SAB, MIDD, KNAB**Izpildes termiņš:** 2013.gada 21.decembris**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | **Darbības rezultāts C3:**Izstrādāts projekta pieteikums Nacionālā Kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanai Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs | Eiropas Komisijas finansējuma programmas „Noziedzības novēršana un apkarošana” ietvaros 2012. gada 17. decembrī noslēgts granta līgums par Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta Nr.HOME/2011/ISEC/AG/4000002542 "Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveide" īstenošanu.Projekta kopējais īstenošanas termiņš ir 18 mēneši. Šajā termiņā ir plānotas piecas projekta aktivitātes: 1. studiju vizīšu ietvaros iepazīties ar Vācijas, Dānijas un Igaunijas pieredzi KIM ieviešanā;
2. definēt NKIM modeļa darbības principus, aptverot tiesībaizsardzības iestāžu vajadzības izlūkošanas informācijas saglabāšanai, apstrādei, analīzei, apmaiņai un šo darbību rezultātu izmantošanai tiesībsargājošo iestāžu stratēģiskajā un operacionālajā vadībā;
3. izvērtēt normatīvo regulējumu un sagatavot nepieciešamo normatīvo aktu projektus;
4. izpētīt iespējamos tehniskos risinājumus un izveidot tehniskā ietvara aprakstu;
5. organizēt un veikt padziļinātas tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības stratēģiskās un operacionālās analīzes jomā.
 | **Izpildīts** |  |
| **32. Izstrādāt kārtējās VID Muitas kontrabandas apkarošanas stratēģijas un tām pakārtotos ikgadējos taktisko mērķu apraksta dokumentus** |
| **Atbildīgā institūcija:** VID**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** 2011.gada 1.marts**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 1. Izstrādāti stratēģisko mērķu apraksta dokumenti
 |  VID Muitas taktiskie mērķi narkotisko vielu kontrabandas apkarošanai tiek iekļauti institūcijas stratēģiskās attīstības dokumentos. Saskaņā ar VID 2011.gada 2.septembra rīkojumu Nr.232 „Par Valsts ieņēmumu dienesta muitas struktūrvienību darbības prioritātēm 2011.-2012.gadam” VID darbības un attīstības stratēģijas 2011.-2013.gadam otrā mērķa „Nodrošināt valsts fiskālo interešu un sabiedrības aizsardzību un attīstīt godīgai komercdarbībai labvēlīgu vidi” tika noteiktas vairākas stratēģiskās prioritātes, tai skaitā narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanas jomā. Saistībā ar narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas un organizētās noziedzības apkarošanu 2013.gadā tika noteikti šādi uzdevumi:* Ierobežot ar likumpārkāpumiem muitas jomā saistītu organizētās noziedzības grupējumu darbību, aizturot un izņemot kontrabandas preces vai izdarot citus zaudējumus šiem grupējumiem;
* Palielināt uz valsts ārējās robežas atklātās narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru kontrabandas apjomu.
* Paaugstināt operatīvo pasākumu un izmeklēšanas darba efektivitāti cīņā pret organizētajām noziedzīgajām grupām narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru kontrabandas jomā.
* Pilnveidot praktisko sadarbību ar kompetentajām nacionālajām tiesībsargājošajām institūcijām, plānojot un īstenojot kopīgus operatīvos un kontroles pasākumus
* Pilnveidot praktisko sadarbību ar citu valstu kompetentajiem dienestiem informācijas apmaiņas un kopīgu kontroles pasākumu jomā.
* Pilnveidot operatīvās darbības rezultātā iegūtās izlūkinformācijas apriti nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
 | **Izpildīts** |  |
| **33. Uzlabot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ķīmisko ekspertīžu nodaļas tehnisko nodrošinājumu narkotisko vielu analīžu veikšanai** |
| **Atbildīgā institūcija:** VP**Iesaistītās institūcijas:** IeM**Izpildes termiņš:** 2013.gada 30.decembris, no 2014.gada - pastāvīgi**Budžets:** 152 491 Ls-2013.gadā,2491 Ls –katru gadu sākot no 2014.gada | **Darbības rezultāts C4:**iegādāts nepieciešamais tehniskais aprīkojums - 1 gāzu hromatogrāfs un 13 standartvielas | No 2011. līdz 2013.gadam VP Kriminālistikas pārvaldes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai narkotisko vielu analīžu veikšanai:**2012.gadā iegādāts:*** divas gāzu hromatogrāfijas iekārtas ar masselektīvo detektoru -110 903,76Ls;
* infrasarkano staru spektometrs ar infrasarkano staru mikroskopu – 70 137,24Ls;
* ierīce strāvas svārstību regulēšanai-UPS 5000VA B-Box Enterprise N.50 – 2 357,69Ls;
* standartvielas (22 veidi) – 20 976,56Ls.

**2013.gadā iegādāts:*** gāzu hromatogrāfs ar masselektīvo detektoru – 48 257,22Ls;
* šķidruma hromatogrāfs ar laika noskrējiena masspektrometru – 191 697,88Ls;
* laboratorijas galds – 243,21Ls;
* mikrošļirces, kolonnas jauno psihotropo vielu analīzēm – 2 999,32Ls;
* membrānu filtri – 6 969,60Ls.

**2014.gadā iegādāts:**• gāzu hromatogrāfs ar aprīkojumu (reģ.nodaļai Liepājā) – 82811,00 EUR• žāvskapis (reģ.nodaļai Daugavpilī) – 976,47 EUR• ultraskaņas vanna – 1754,50 EUR• 13 standartvielas**2015.gadā iegādāts:**• 3 gab.ultraskaņas vannas (pētāmo paraugu sagatavošanai) – 2212,79 EUR• 25 standartvielas**2016.gadā iegādāts:**• gāzu hromatogrāfs ar aprīkojumu (tiek izmantots arī narkotisko/psihotropo vielu izpētei) – 113050,00 EUR• analītiskie svari – 1125,30 EUR• laboratorijas ledusskapis (standartvielu uzglabāšanai) – 2703,14 EUR• analītiskie svari (reģ.nodaļai Liepājā) – 1040,60 EUR• automātiskās pipetes paraugu ņemšanai 3 gab. – 1068,91 EUR• 3 standartvielas**2017.gadā iegādāts:**• 7 standartvielas | **Izpildīts**  | * Ņemot vērā jauno psihoaktīvie vielu izplatību, paredzēt arī turpmāk finansējumu aprīkojuma un references materiālu iegādei.
 |
| **34. Saskaņā ar ES Padomes 2005.gada 10.maija pamatlēmumu Nr.2005/387/TI par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām, nodrošināt Agrīnās brīdināšanas sistēmas par jaunām psihoaktīvām vielām nacionālā informācijas apmaiņas tīkla koordināciju (regulāras tīklā esošās informācijas apriti, tīklā iekļauto kontaktpersonu sadarbības organizatoriskos pasākumus)** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:** VM, IeM, VP, VI, RPNC, VTMEC, VID, OSI, LIC, ĀIe, NVO**Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | **Darbības rezultāts C5:**Agrīnās brīdināšanas sistēmas par jaunām psihoaktīvām vielām nacionālajā tīklā iekļauto kontaktpersonu sadarbības organizatorisko pasākumu skaits gadā. | Īstenotie pasākumi:* Katru gadu organizētas vidēji 2 sanāksmes, tāpat elektroniskas konsultācijas starp darba grupas ekspertiem. Sanāksmēs piedalās ķīmijas eksperti no Organiskās sintēzes institūta, Valsts policijas un VID Muitas laboratorijām, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, Zāļu valsts aģentūras, VM.
* sagatavoti un iesniegti EMCDDA pusgada un gada progresa/gala ziņojumi par Agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību Latvijā;
* Sagatavots 2015.gada monitoringa ziņojums “Jaunās psihoaktīvās vielas Latvijā: situācijas analīze 2007.-2014”.
* Sagatavoti un pieņemti lēmumi par pagaidu aizliegumu, kas aizliedz 38 jauno psihoaktīvo vielu apriti (no 01.01.2014.g.-31.12.2017.g.), kas publicēti Latvijas Vēstnesī un SPKC mājas lapā: <https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/jaunas-psihoaktivas-vielas/pagaidu-aizliegumi>
* Sagatavoti priekšlikumi jauni vielu iekļaušanai Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu sarakstos.
 | **Izpildīts**  | 2017.gada 21.novembrī Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī publicēta jauna regula, ar kuru atceļ Nr.2005/387/TI darbību. Sākot ar 2018.gada 22.novembri dalībvalstu likumdošanai, tai skaitā informācijas apmaiņa par jaunajām psihoaktīvajām vielām būs jāīsteno saskaņā ar to.  |
| **35. izstrādāt un apstiprināt NKNIKP par jaunu narkotiku iekļaušanu Latvijā kontrolējamo vielu sarakstos atbildīgo un līdzatbildīgo iestāžu rīcības mehānismu koordinējošu dokumentu (Padomes vadlīnijas)** |
| **Atbildīgā institūcija:** IeM**Iesaistītās institūcijas:** VM, VEC, VP, VID, RPNC**Izpildes termiņš:** 2011.gada 30.decembris**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | **Darbības rezultāts C5:**Izstrādāts un pieņemts NKNIKP dokuments par jaunu narkotiku iekļaušanu Latvijā kontrolējamo vielu sarakstos atbildīgo un līdzatbildīgo iestāžu rīcības mehānismu | 2012.gada 5.janvāra NKNIKP sēdē tika apstiprinātas Jauno psihoaktīvo vielu riska novērtējuma darba vadlīnijas (NKNIKP 2012.gada 5.janvāra sēdes protokols Nr.17, 2.§., 4.punkts). | **Izpildīts**  | * -
 |
| **36. izvērtēt Valsts policijas ieguldīto resursu un veikto aktivitāšu (reidu) izklaides vietās rezultātus un to veikšanas intensitāti** |
| **Atbildīgā institūcija:** VP**Iesaistītās institūcijas:** IeM**Izpildes termiņš:** 2013.gada 1.jūnijs**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | **Darbības rezultāts C6:**VPnovērtējuma ziņojums NKNIKP | VP atskaitēs tiek apkopota informācija par dalību sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un profilakses pasākumos, kuros cita starpā iekļautas arī dažādas izklaides vietas. Tā 2011.gadā kopā tika veikti 14 116 reidi, 2012.gadā - 12 76 reidi un 2013.gadā 15 105 reidi. 2014.g. – 834 (informācija par veikto reidu skaitu, kuros tika pievērsta uzmanība arī narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai apritei);2015.g. – 739 (informācija par veikto reidu skaitu, kuros tika pievērsta uzmanība arī narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai apritei);2016.g. – 893 (informācija par veikto reidu skaitu, kuros tika pievērsta uzmanība arī narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai apritei);2017.g. – 146 (reidu skaits izklaides vietās, kas vērsti uz narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites ierobežošanu).Ņemot vērā, ka informācija par īstenotajiem reidiem netiek apkopota, VP nav veikusi šo rezultātu un to intensitātes veikšanas pārskatīšanu. | **Izpildīts daļēji** | - |
| **37. nodrošināt ieslodzījuma vietas ar līdzekļiem un personālu narkotisko vielu lietošanas atklāšanai un noteikšanai** |
| **Atbildīgā institūcija:** IeVP**Iesaistītās institūcijas:** TM**Izpildes termiņš:** apmācība; eksprestestu iepirkums – ik gadu; 2013.gada 1.jūnijs – iepirkums.Tehniskā aprīkojuma iepirkums personu, pienesumu, sūtījumu pārbaudei - 2016.gada 1.jūnijs**Budžets:** Pasākumi īstenoti likuma par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. 2015. gadā Tieslietu resora ietvaros tika pārdalīts finansējums metālā detektoru un skeneru iegādei, šim mērķim izlietojot 307 092 euro | **Darbības rezultāts C7:*** iegādāts 1 skeneris un 2 rentgeni;
* apmācīti 80 ieslodzījuma vietu apsargi un 60 medicīnas un sociālās rehabilitācijas darbinieki;
* iegādāti 1000 narkotisko vielu noteikšanas eksprestesti.
 | Ieslodzījuma vietas tika nodrošinātas ar līdzekļiem un personālu narkotisko vielu lietošanas atklāšanai un noteikšanai:* 2015. gadā iegādātas 13 metāla detektora iekārtas RAPISCAN METOR6M (skeneri par summu 55 412 *euro*);
* 2015. gadā iegādātas 8 bagāžas kontroles rentgena iekārtas CX6040D (par kopējo summu 251 680 *euro);*
* narkotisko vielu noteikšanai ieslodzījuma vietām Ieslodzījuma vietu pārvaldes finansējuma ietvaros iegādāti eksprestesti: 2014. gadā - 300 gb., 2015. gadā - 500 gb., 2016. gadā - 300 gb. un 2017. gadā – 150 gb., kopā iegādāti 1250 gb. (summā par 7 526,67 euro;
* profesionālās tālākizglītības mācību programmu "Ieslodzījuma vietu apsardze", kurā ir ietvertas mācību tēmas par narkotisko vielu lietošanas atklāšanu un noteikšanu, ir apguvušas ieslodzījuma vietu Uzraudzības daļas un Apsardzes daļas amatpersonas: 2014. gadā - 84 amatpersonas; 2015. gadā - 78 amatpersonas; 2017. gadā - 61 amatpersona, kopā apmācītas 223 amatpersonas (ieslodzījuma vietu apsargi);
 | **Izpildīts** | Nodrošināt arī turpmāk ieslodzījuma vietas ar līdzekļiem narkotisko vielu lietošanas atklāšanai un noteikšanai. |
| **IV RĪCĪBAS VIRZIENS MĒRĶU SASNIEGŠANAI:**  **POLITIKAS KOORDINĀCIJA UN INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA UN ANALĪZE****Politikas definētie mērķi:****1. samazināt nelegālo narkotiku lietošanas akceptējamību sabiedrībā****2. samazināt nelegālo narkotiku lietošanas nodarīto kaitējumu sabiedrībai, uzlabojot narkotiku lietotājiem un atkarīgajām personām sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un efektivitāti****3. samazināt nelegālo narkotiku pieejamību** |
| **Atbildīgās un iesaistītās institūcijas, izpildes termiņš un budžets** | **Izvērtēšanas kritēriji** | **Izpildes gaita** | **Izpildes pakāpe** | **Rekomendācija** |
| **38. pārskatīt Latvijas pretnarkotiku politikas īstenošanas ekspertu līmeņa koordinācijas mehānismu un izstrādāt priekšlikumus NKNIKP tā darbības efektivizācijai** |
| **Atbildīgā institūcija:** NKNIKP**Iesaistītās institūcijas:** NKNIKP pārstāvētās institūcijas**Izpildes termiņš:** 2011.gada 31.marts**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Sagatavoti un apstiprināti priekšlikumi koordinācijas mehānisma uzlabošanai | MK 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums" tika noteikts, ka NKNIKP locekļi norīko attiecīgās iestādes amatpersonu darbībai sekretariātā. Tomēr tika secināts, ka faktiski sekretariāta funkcijas pilda IeM. Līdz ar 2012.gada 28.februāra grozījumiem Nr.148 Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums" pienākums norīkot amatpersonu darbam sekretariātā tika dzēsts, nosakot ka tā funkcijas pilda tikai IeM.Noteiktā termiņa kavējums nav ietekmējis pamatnostādņu ieviešanas gaitu. | **Izpildīts**  | * -
 |
| **39. Izstrādāt iekšēju rīcībpolitikas dokumentu VP regulāro (ceturkšņa, pusgada un ikgadējo) analītisko pārskatu „Par narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti un reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem Latvijā” kvalitātes un saturiskā aptvēruma uzlabošanai un uzsākt tā ieviešanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** VP**Iesaistītās institūcijas:** IeM, VID, VRS, IeVP**Izpildes termiņš:** 2011.gada 31.marts**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Uzlabota ikgadējā pārskata kvalitāte un saturiskais aptvērums | Iekšējais rīcībpolitikas dokuments VP regulāro analītisko pārskatu „Par narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti un reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem Latvijā” kvalitātes uzlabošanai nav izstrādāts, tomēr, gan iesaistītie eksperti un politikas plānotāji, kuri izmanto pārskatus, atzīst, ka to kvalitāte un saturiskais aptvērums ir uzlabots. Tādēļ pēc būtības var uzskatīt, ka uzdevums ir izpildīts. | **Izpildīts**  | - |
| **40. Ieviest un nodrošināt VP ikgadējo pārskatu „Par narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti un reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem Latvijā” un tajos ietvertās analītiskās informācijas rezultātā izvirzīto tiesībaizsardzības iestāžu īstermiņa stratēģisko mērķu regulāru izskatīšanu un atbilstošu rekomendāciju apstiprināšanu NKNIKP** |
| **Atbildīgā institūcija:** NKNIKP**Iesaistītās institūcijas:** VP**Izpildes termiņš:** 2012.gada 30.marts**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | NKNIKP sēdēs izskatīta VP sagatavotā informācija par tiesībaizsardzības iestāžu īstermiņa stratēģiskajiem mērķiem | 2012.gada 5.janvāra un 2014.gada 17.aprīļa NKNIKP sēdēs VP sniedza ieskatu par tiesībaizsardzības iestāžu aktivitātēm narkotisko vielu piedāvājuma apkarošanā, vienlaikus iekļaujot saskaņotas stratēģiskās rekomendācijas turpmākajai tiesībaizsardzības iestāžu rīcībai un prioritātēm. | **Izpildīts**  |  |
| **41. Nodrošināt ar narkotiku lietošanas un narkomānijas izplatību saistīto valsts vai pašvaldību atbalstīto pētījumu un to rezultātā formulēto ieteikumu izskatīšanu un atbilstošu lēmumu pieņemšanu NKNIKP** |
| **Atbildīgā institūcija:** NKNIKP**Iesaistītās institūcijas:** SPKC**Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | NKNIKP sēdēs izskatīti dažādu pētījumu formulētie priekšlikumi | 2014.gada 17.aprīļa NKNIP tika prezentēti pētījuma „Atkarību izraisošo vielu profilakse Latvijā 2012.gadā” rezultāti. Pētījuma autori prezentācijas laikā sniedza priekšlikumus narkotisko vielu lietošanas profilakses uzlabošanai valstī. | **Izpildīts** | - |
| **42. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1920/2006 Par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru, nodrošināt EMCDDA nacionālā kontaktpunkta, nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā Reitox fokālā punkta funkciju, tiesību un saistību izpildi un vienotu narkotiku informācijas un monitoringa sistēmu valstī** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:** VM, IeM, VP, VI, VID, RPNC, TMEC, IeVP, IeM IC, AiE, NVD**Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Nodrošinātas EMCDDA Reitox nacionālā references centra funkcijas. |  Institūcijas, kas laika posmā no 2011.gada līdz 2013.gadam nodrošinājušas EMCDDA nacionālā references centra funkcijas:* Veselības ekonomikas centrs – no 2009.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.oktobrim;
* Nacionālais veselības dienests - no 2011.gada 1.novembra līdz 2012.gada 31.martam;
* Slimību profilakses un kontroles centrs – no 2012.gada 1.aprīļa.

Saskaņā ar valsts budžeta apakšprogrammas 70.06 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana ikgadējās revīzijas rezultātiem Reitox nacionāla references centra funkcijas nodrošinātas atbilstoši noslēgtajam granta līgumam ar EMCDDA.* Veiktas budžeta apakšprogrammas 70.06 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana ikgadējas revīzijas par gada finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību granta līgumam;
* Noslēgti ikgadēji gada granta līgumi starp EMCDDA un SPKC;
* Dalība ikgadējās 10 ekspertu sanāksmēs EMCDDA;
* Ik gadu iesniegtas EMCDDA Fonte datu bāzē noteiktā **Standarta tabula** ar kvantitatīviem radītājiem par situāciju narkotiku problēmas jomā un **Strukturēto anketu** ar kvalitatīviem rādītājiem;
 | **Izpildīts**  | - |
| **43. Veikt Eiropas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskām vielām (ESPAD) ietvaros īstenojamā pētījuma par minēto vielu lietošanas izplatību Latvijas skolēnu vidū (LaSPAD) nākamās kārtas** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:** VM**Izpildes termiņš:** veikti pētījumi 2011. un 2015.gadā**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Veikts pētījums, nodrošinot salīdzināmu datu iegūšanu ar iepriekšējā periodā veiktu pētījumu. | Veiktie pētījumi:* „Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū. LASPAD 2011”;
* „Metodoloģiskā pētījuma rezultāti: Alkohola, tabakas un narkotiku lietošanas izplatība skolēnu vidū Latvijā”;
* „Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū. ESPAD 2015.”

Visi pētījumi pieejami SPKC mājaslapā: <https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/petijumi-un-zinojumi/atkaribu-slimibas/petijumi>  | **Izpildīts**  |  Turpināt pētījumu veikšanu arī turpmākajos gados. |
| **44. Īstenot iedzīvotāju aptauju par narkotiku lietošanas izplatību iedzīvotāju vidū turpināšanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:** VM**Izpildes termiņš:** veikti pētījumi 2011. un 2015.gadā**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Veikts pētījums, nodrošinot salīdzināmu datu iegūšanu ar iepriekšējā periodā veiktu pētījumu. | Veiktie pētījumi:* „Atkarību izraisošo vielu lietošana iedzīvotāju vidū” 2011;
* „Atkarību izraisošo vielu lietošana iedzīvotāju vidū” 2015.

Visi pētījumi pieejami SPKC mājaslapā: <https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/petijumi-un-zinojumi/atkaribu-slimibas/petijumi>  | **Izpildīts**  |  Turpināt pētījumu veikšanu arī turpmākajos gados. |
| **45. Organizēt atkārtota pētījuma par narkotiku lietošanu izklaides vietās veikšanu, nodrošinot ar 2007.gadā veiktā pētījuma rezultātiem salīdzināmu datu iegūšanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** 2012.gada 30.decembris,2016.gada 30.decembris**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Veikts pētījums, nodrošinot salīdzināmu datu iegūšanu ar iepriekšējā periodā veiktu pētījumu. | Veiktie pētījumi:* ["Narkotiku lietošana izklaides vietās 2012](https://www.spkc.gov.lv/upload/Petijumi%20un%20zinojumi/Atkaribu%20slimibu%20petijumi/narkotiku_lietosana_izklaides_vietas_2012_brosura.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank).gadā”
* "Atkarību izraisošo vielu lietošana izklaides vietās 2016. gadā"

Visi pētījumi pieejami SPKC mājaslapā: <https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/petijumi-un-zinojumi/atkaribu-slimibas/petijumi>  | **Izpildīts**  |  Turpināt pētījumu veikšanu arī turpmākajos gados. |
| **46.Organizēt atkārtota pētījuma par narkotiku lietošanas un to radīto seku valsts un sociālajām izmaksām Latvijā veikšanu, nodrošinot ar 2009.gadā veiktā pētījuma rezultātiem salīdzināmu datu iegūšanu**  |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** 2014.gada 30.decembris**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Veikts pētījums, nodrošinot salīdzināmu datu iegūšanu ar iepriekšējā periodā veiktu pētījumu. | Pētījuma veikšana pārcelta uz 2018.gadu. | **Nav izpildīts** | Īstenot pētījumu 2018.gadā |
| **47. Īstenot problemātisko narkotiku lietotāju izplatības regulāros aprēķinus un problemātiskās narkotiku lietošanas kohortas pētījuma kārtējo posmu veikšanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:** NVO**Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** | Veikts pētījums un aprēķins par problemātiskiem narkotiku lietotājiem Latvijā. | 2011., 2013., 2014., 2016. un 2017.gadā attiecīgi tika publicēti longitudinālā pētījuma “Narkotiku lietošanas tendences un paradumi Latvijā” rezultāti, kuros iekļauti dati par problemātisko narkotiku lietotāju skaitu. Injicējamo narkotiku lietotāju aprēķins rāda lejupslīdošu tendenci, proti, 2012.gadā Latvija bija 10 034, bet 2016.gadā 7715 injicējamo narkotiku lietotāju.  | **Izpildīts**  |  Turpināt pētījumu un aprēķina veikšanu arī turpmākajos gados. |
| **48. Pilnveidot un ieviest nacionālā līmenī lietotās ārstniecības pieprasījuma indikatora ietvaros apkopojamās informācijas definīcijas un nodrošināt atjaunoto datu apkopošanu un izvērtēšanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:** VM, NVD, ĀIe**Izpildes termiņš:** No 2012.gada pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Pilnveidoti ārstniecības pieprasījuma indikatora ietvaros apkopojamo datu definīcijas  | Īstenotie pasākumi:* Izstrādāta 2012.gadā un 2013.gadā ieviesta atbilstoši TDI (ārstēšanas pieprasījuma indikatoram) protokolam un rekomendācijām jauna „Narkoloģisko pacientu reģistrācijas karte”, kuras sagatavošanā tika izveidota īpaša darba grupa (Latvijas Narkologu asociācijas, Veselības ministrijas, RSU Sabiedrības veselības katedras un RSU Psihiatrijas un narkolo7715ģijas katedras u.c. pārstāvji);
* Sadarbībā ar Latvijas Narkologu asociācijas pārstāvjiem izstrādāti Metodiskie norādījumi informācijas sniegšanai par noteiktām slimībām pacientu reģistram par narkoloģiskajiem pacientiem 2013.gadā;
* 2012.g., pamatojoties uz SPKC priekšlikumiem, veicot grozījumus 2008.gada 15. septembra MK noteikumos Nr. 746 „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” veikti grozījumi Narkoloģisko pacientu reģistrācijas kartē (Pielikums MK [18.12.2012](http://likumi.lv/doc.php?id=253625). noteikumu Nr.890 redakcijā).
* 2012.-2013.gadā noorganizēti 3 apmācību semināri ārstniecības iestādēm par narkoloģisko pacientu datu sniegšanu un datu ievadi tiešsaistes režīmā jaunizveidotajā datu ievades formā sistēmā PREDA (ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistrā), atbilstoši MK noteikumu grozījumiem (dalībnieku skaits aptuveni 30 katrā seminārā).
* 2012.-2013.gadā sistēmā PREDA iestrādāti automātiskie kvalitātes kontroles mehānismi (loģiskās kontroles), neprecizitāšu un kļūdu novēršanai;
* 2013.gadā pārskatīti un izstrādāti jauni valsts statistiskie pārskati par narkoloģiskajiem pacientiem, atbilstoši apkopojamo datu apjomam;
* SPKC 2014.-2015. gadā piedalījās divās Latvijas Narkologu asociācijas sēdēs, prezentējot situāciju par narkoloģisko pacientu datu ievadi tiešsaistes režīmā jaunizveidotajā datu ievades formā sistēmā PREDA (aktualitātes un būtiskāko problēmu izklāsts);
* 2017.gadā sadarbībā ar Datorzinību centra IT speciālistiem izstrādāts un sistēmā PREDA iestrādāts algoritms un vaicājumu kopums TDI tabulu automātiskai izveidei, ļaujot veikt tiešu tabulu augšupielādi FONTE sistēmā.
 | **Izpildīts**  | - |
| **49. Attīstīt ar narkotiku lietošanu saistīto infekcijas slimību izplatības indikatora ietvaros apkopojamās informācijas saturisko aptvērumu** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:** VM, LIC**Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Papildināt ar narkotiku lietošanu saistīto infekcijas slimību izplatības rādītāja apkopojamās informācijas saturu |  2011., 2013., 2014., 2016. un 2017.gadā veikti longitudinālā pētījuma “Narkotiku lietošanas tendences un paradumi Latvijā” kārtējie posmi. To ietvaros iekļauti jautājumi par inficēšanos ar HIV, VHB, VHC un citām infekcijas slimībām. Papildus, sākot ar 2014.gadu, pētījumu ietvaros veikti arī eksprestesti HIV, vīrushepatītu B un C, kā arī sifilisa ierosinātāju klātbūtnes organismā noteikšanai. Pamatojoties uz SPKC priekšlikumiem, veikti grozījumi MK noteikumos Nr.746 „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (Pielikums MK 28.06.2016. noteikumu Nr.414 redakcijā) par vīrushepatīta C reģistrēšanu sistēmā PREDA, papildinot reģistrējamās informācijas apjomu – kopš 2016.gada informācija reģistrā sniedzama arī par pacientiem, kuriem diagnosticēts C hepatīts. | **Izpildīts**  | Nodrošināt arī turpmāk pētījumu un regulāro datu ievākšanu ar narkotiku lietošanu saistīto infekcijas slimību indikatora uzturēšanai. |
| **50. Sagatavot ikgadējos paplašinātās tēmas ziņojumus par aktuālām ar narkotiku lietošanu un apriti saistītām tēmām, balstoties uz EMCDDA darba programmu un nacionālā ziņojuma sagatavošanas vadlīnijām** |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:****Izpildes termiņš:** pastāvīgi**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Sagatavoti paplašinātās tēmas ziņojumi | Ikgadējās paplašinātās ziņojuma tēmas paredzēts sagatavot EMCDDA Reitox nacionālā references centra ikgadējā ziņojuma ietvaros. 2011.gadā tika sagatavota paplašinātā tēma par ieslodzījuma vietu veselības politiku un pakalpojumiem narkotiku lietotājiem ar bērniem. 2012.gadā tika sagatavota paplašinātā tēma par narkotiku lietošanas ierobežošanas politiku Rīgā un stacionāro psihoterapiju un rehabilitāciju.Sākot ar 2013.gadu saskaņā ar EMCDDA līgumu Reitox nacionālie references centri vairs negatavo ikgadējā ziņojuma paplašinātās tēmas. Ņemot vērā, ka uzdevumā noteikts ziņojuma sagatavošanu, balstoties un EMCDDA darba programmu, uzdevumu var uzskatīt par izpildītu. | **Izpildīts**  | - |
| **51. Izvērtēt personu nāves fakta konstatēšanas procedūras, to iespējamo ietekmi uz datu par ar narkotiku lietošanu saistīto mirstību ticamību un organizēt izglītojošus pasākumus ārstniecības personām par narkotiku lietošanas tieši izraisītu nāves gadījumu atpazīšanu** |
| **Atbildīgā institūcija:** VTMEC**Iesaistītās institūcijas:** VM, SPKC**Izpildes termiņš:** 2012.gads**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Izvērtēta nāves fakta ieviešanas procedūras ietekme uz datu ieguvi par tiešajiem un netiešajiem ar narkotisko vielu lietošanu saistītajiem nāves gadījumiem. |  Latvijā informāciju par nāves gadījumiem, kas saistīti ar narkotisko vielu lietošanu, apkopo un analizē divas institūcijas: SPKC, kas ir atbildīgs par Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzes uzturēšanu un VTMEC, kas atbild par mirušo personu speciālā reģistra datiem. Abas institūcijas sadarbojas un gada laikā salīdzina mirušo personu datu bāzes, jo sākotnēji abu institūciju dati atšķiras tā iemesla dēļ, ka, cilvēkam nomirstot, miršanas apliecībā iespējamais nāves cēlonis tiek ierakstīts uzreiz, bet, veicot līķa sekciju, rezultāti tiek saņemti vēlāk. Ja diagnozes (sākotnēji ierakstītā un vēlāk atklātā) nesakrīt, tās tiek nosūtītas labošanai. Šī iemesla dēļ abu institūciju datu bāzes tiek regulāri salīdzinātas un tajās veic nepieciešamās izmaiņas līdz pat tekošā gada beigām. Valsts budžeta līdzekļu ietvaros tiek veiktas medicīnas studentu un rezidentu apmācības tiesu toksikoloģijā mācību programmas „Par tiesu medicīnas jautājumiem” ietvaros. 2014./2015. mācību gada laikā VTMEC paredzēts pēcdiploma izglītības kvalifikācijas paaugstināšanas kurss tiesu mediķiem. Vienlaikus jānorāda, ka VTMEC konstatēts, ka atsevišķos gadījumos narkotiku lietošana var netikt noteikta, jo nav pieejamo attiecīgie references materiāli. Līdz ar to svarīgi modernizēt centra aprīkojumu. | **Izpildīts** | - |
| * **52. Veikt Pamatnostādņu ieviešanas starpposma novērtējumu un nepieciešamības gadījumā iesniegt MK atbilstošus priekšlikumus par Pamatnostādnēs iekļauto uzdevumu papildināšanu vai grozīšanu, izpildes termiņš**
 |
| **Atbildīgā institūcija:** IeM**Iesaistītās institūcijas:** NKNIKP **Izpildes termiņš:** 2014.gada 1.jūnijs**Budžets:** kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Sagatavots un iesniegts ziņojums izskatīšanai Ministru kabinetā.  | Informatīvais ziņojums „Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.–2017.gadam ieviešanu no 2011. līdz 2013.gadam” iesniegts Ministru kabinetā un skatīts 2015.gada 27.janvāra sēdē (Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra sēdes protokols Nr.5 74.§). | **Izpildīts**  | * -
 |
| * **53. Organizēt pētījuma veikšanu par narkotiku lietošanu ieslodzījuma vietās, izpildes termiņš**
 |
| **Atbildīgā institūcija:** SPKC**Iesaistītās institūcijas:** TM, IEVP**Izpildes termiņš:** 2014.gada 30.decembris**Budžets:** Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | Veikts pētījums, nodrošinot salīdzināmu datu iegūšanu ar iepriekšējā periodā veiktu pētījumu. | Veiktie pētījumi:* "Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā" 2010;
* "Narkotiku izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā" 2014.

Pētījumu pārskati pieejami SPKC mājaslapā: <https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/petijumi-un-zinojumi/atkaribu-slimibas/petijumi>  | **Izpildīts** | Turpināt pētījumu veikšanu arī turpmākajos gados. |
| * **54. izveidot konsultatīvu pilsoniskās sabiedrības sadarbības tīklu un organizēt ikgadēju sanāksmi par narkotiku problēmjautājumiem**
 |
| **Atbildīgā institūcija:** IeM, VM**Iesaistītās institūcijas:** -**Izpildes termiņš:** 2016. gada 1. marts – izveidot; sanāksmes – katru gadu**Budžets:** Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros | 2016. gada 1. marts – izveidot; sanāksmes – katru gadu | Izveidojot konsultatīvu sadarbības tīklu, 2016.gada februārī Iekšlietu ministrijā pirmo reizi tikās vairākas organizācijas. Lielākoties tika pārstāvētas valsts institūcijas, savukārt tīkla ietvaros iesaistījās tikai sešas nevalstiskās organizācijas.  Projekta “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” *(HOME/2015/JDRU/AG/DRUG/8847)* Latvijas organizācija DIA+LOGS ar Iekšlietu ministrijas atbalstu organizēja vairākas sanāksmes, kurās piedalījās valsts institūciju pārstāvji un nevalstiskās organizācijas. Pēc DIA+LOGS iniciatīvas:* Divas sanāksmes par rehabilitācijas pieejamību;
* Trīs sanāksmes par kaitējuma mazināšanas programmām.

Pamatojoties uz sanāksmju laikā organizētajām diskusijām, atbalsta biedrība DIA+LOGS sadarbībā ar pārējām nevalstiskajām organizācijām sagatavoja un iesniedza priekšlikumus par atkarības rehabilitācijas pieejamību (ārstniecību un sociālo rehabilitāciju) un kaitējuma mazināšanas programmām. | **Izpildīts** | * Turpināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībā, vēlams atbilstoši tematiskajiem blokiem, piemēram, profilakse, kaitējuma mazināšana, ārstniecība u.c.
 |
| **55. izstrādāt un iesniegt NKNIKP vadlīnijas datu ievākšanai un ziņošanai šādās narkotiku piedāvājuma samazināšanas jomās:****a) narkotiku nelegālais tirgus*** **b) ar narkotikām saistītā noziedzība**
 |
| **Atbildīgā institūcija:** IeM**Iesaistītās institūcijas:** VP, VID, IeM IC, CSP, IeVP, SPKC**Izpildes termiņš:** 2017. gada jūlijs**Budžets:** Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros |  | Uzdevums tiek pildīts.Pamatojoties uz 2013.gada 15.novembra ES Padomes secinājumiem par narkotiku piedāvājuma uzlabošanu Eiropas Savienībā (*Council conclusions on improving the monitoring of drug supply in the European Union*), kā arī ņemot vērā regulāros EMCDDA un UNODC pieprasījumus tika izstrādātas vadlīniju projekts narkotiku datu apkopošanai, kā arī ziņošanai. 2018.gada februārī vadlīniju projekts tika apspriests ar VP un VID muitas iestāžu ekspertiem.  | **Izpildīts daļēji** | * Nodrošināt noteiktā uzdevuma izpildi.
 |

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza:

Valsts sekretārs D.Trofimovs

A.Zīle-Veisberga, 67219592

Agnese.veisberga@iem.gov.lv

1. Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā, Veselības ministrijas: Rīga, 2011, 106 lpp// <http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/phoebe/aktualitates_veselibas_veicinasana_8a03f52e8e639356c225792e00364f3b/vadlinijas_pasvaldibam_aprilis_2012.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Pelne A., Mārtiņsone U. "Atkarību izraisošo vielu profilakse Latvijā 2012.gadā". Rīga: SPKC, 2013. - 6.lpp [↑](#footnote-ref-2)
3. Pelne A., Mārtiņsone U. "Atkarību izraisošo vielu profilakse Latvijā 2012.gadā". Rīga: SPKC, 2013. - 14.lpp [↑](#footnote-ref-3)
4. Tematiskais ziņojums “Atkarību izraisošo vielu profilakse Latvijā 2012.gadā” http://www.spkc.gov.lv/atkaribu-slimibu-petijumi-un-zinojumi/ [↑](#footnote-ref-4)
5. Antone D. Atkarību profilakses politika Eiropā. Labās prakses piemēri atkarību profilakses programmās. Rīga, 2013 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.spkc.gov.lv/upload/Petijumi%20un%20zinojumi/Atkaribu%20slimibu%20petijumi/aktaribu_izraisoso_vielu_profilakse_lv_2015_gads.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. Ieteikumi narkotiku lietošanas profilaksei izklaides vietās. Rīga: Veselības ministrija, 2012 //<http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/ieteikumi_narkotiku_lietosanas_profilaksei_izklaides_vietas/> [↑](#footnote-ref-7)
8. Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam" (2.20. un 6.1.15.rīcība)// <http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40330161> [↑](#footnote-ref-8)
9. Situācija narkotiku un narkomānijas problēmas jomā Latvijā līdz 2013. gadam // http://www.spkc.gov.lv/atkaribu-slimibu-petijumi-un-zinojumi/ [↑](#footnote-ref-9)
10. Kaupe R., Trapencieris M. HIV profilakses punktu darbība Latvijā un nākotnes attīstības virzieni. Rīga: SPKC, 2014. - 9.lpp [↑](#footnote-ref-10)
11. Apvienības HIV.LV izdota, <http://www.apvienibahiv.lv/docs/729/Projekti_2012/Blakusparadibas_2012.pdf> ; [↑](#footnote-ref-11)