2.pielikums

|  |
| --- |
| Informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un Kohēzijas fonda ieviešanu 2021.-2027.gadā Latvijā |

ES KP fondu nepieciešamo plānošanas dokumentu un tiesību aktu sagatavošanas indikatīvais laika grafiks

**(04.2019. – 03.2021.)**

| **Nr. p.k** | **Uzdevums** | **Atbildīgā iestāde** | **2019.g.** | **2020.g.** | **2021.g.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** |
| 1.
 | Nozaru ministrijas iesniedz Pārresoru koordinācijas centram (PKC) informāciju par plānotajām pamatnostādnēm  | PKC, ministrijas | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PKC darba grupa par Nacionālā attīstības plānā 2021.–2027.gadam (NAP) tematisko darba grupu izveidi - darba grupu sastāva apstiprināšana[[1]](#footnote-1) | PKC | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NAP sešu darba grupu sanāksmes (katrā 8-10 sanāksmes)  | PKC, ministrijas | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FM iesniedz Eiropas Komisijai (EK) Laika grafiku | FM |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informatīvā ziņojuma par darbības programmu (DP)/ partnerības līguma (PL) izstrādi (ja NAP izstrāde notiks atbilstoši plānotajam grafikam, ja NAP izstrāde aizkavēsies, FM izstrādā pozīciju par tālāko rīcību DP/ PL izstrādei)[[2]](#footnote-2); [[3]](#footnote-3) | FM |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sarunas ar EK par politiskajiem mērķiem | FM |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NAP sabiedriskā apspriešana1 | PKC |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NAP iesniegšana izskatīšanai MK1 | PKC |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DP/ PL melnraksta izstrāde2 | FM, ministrijas |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DP/ PL apspriešana ar sadarbības un sociālajiem partneriem2 | FM, ministrijas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DP/ PL pirmās versijas iesniegšana EK neoficiāli2 | FM, ministrijas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neformālās uzraudzības komitejas (NUK) izveide; neformālo apakškomiteju izveide | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FM informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas (turpmāk – ES KP) fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstu, plānoto normatīvo regulējumu | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DP/ PL publiskā apspriešana2 | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.-2027.g.p.p. Regulu apstiprināšana | EK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.-2027.g.p.p. Daudzgadu finanšu shēmas (MFF) apstiprināšana | EK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DP/ PL apstiprināšana NUK2 | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FM informatīvais ziņojums par ES KP fondu ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta mērķu ieviešanu (ja attiecināms) | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DP/ PL iesniegšana apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK)2 | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ieguldījumu priekšnosacījumu (*enabling conditions*) izpilde - Ministrijas ir nodrošinājušas nozaru plānošanas dokumentu izstrādi un apstiprināšanu MK (Saeimā, ja nepieciešams)2;[[4]](#footnote-4) | Ministrijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
|  | DP/ PL tiek iesniegti apstiprināšanai EK2;3 | EK, FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES KP fondu vadības likuma 2021. – 2027.g.p.p. apstiprināšana 2 | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EK apstiprina DP/ PL  | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Ir izstrādāti prioritārie horizontālie MK noteikumi, kas nepieciešami ES KP fondu ieguldījumu uzsākšanai2 | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Atbildīgās iestādes uzsāk darbu pie MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu (SAM)/pasākumu īstenošanu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, sākotnējo novērtējumu izstrādes; tiek uzsākts VSS[[5]](#footnote-5) process2;3 | Ministrijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x[[6]](#footnote-6) |  |  |  |  |  |  |
|  | Diskusijas ES KP fondu neformālajās apakškomitejās par atbildīgo iestāžu izstrādātajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ieviešanas nosacījumiem (gadījumā, ja vēl nebūs izveidots UK un apakškomitejas) | FM, Ministrijas, SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
|  | UK izveide; apakškomiteju izveide | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | Ir izstrādāti atlikušie horizontālie MK noteikumi ES KP fondu ieviešanai2 | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
|  | UK tiek apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, t.sk. vienotie kritēriji | FM, Ministrijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | MK noteikumi par SAM/pasākumu īstenošanu tiek apstiprināti MK  | Ministrijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
|  | Sadarbības iestāde kopā ar atbildīgajām iestādēm ir izstrādājusi un saskaņojusi ES KP fondu projektu iesniegumu atlašu nolikumus2;3  | Ministrijas, SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Pirmo projektu iesniegumu atlašu izsludināšana2;3 | SI, Ministrijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | ES KP fondu projektu iesniegumu vērtēšana2;3 | SI, Ministrijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
|  | Tiek uzsākta ES KP fondu ieguldījumu īstenošana2;3 | SI, Ministrijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Finanšu ministrs J.Reirs

1. Atbilstoši PKC 2019.gada 27.marta prezentācijā iekļautajam NAP izstrādes laika grafikam [↑](#footnote-ref-1)
2. PL, DP un ES fondu ieviešanas nosacījumu (MK noteikumu, kritēriju, nolikumu) izstrāde ir tieši saistīta ar NAP izstrādes progresu [↑](#footnote-ref-2)
3. Normatīvā regulējuma izstrāde ir tieši saistīta ar ES normatīvā regulējuma (Regulu) apstiprināšanas datumu (indikatīvi 2020.g. aprīlis) [↑](#footnote-ref-3)
4. Gadījumā, ja veicinošais nosacījums nav izpildīts uz DP/ PL iesniegšanas brīdi MK/ EK, lēmuma pieņemšanas procedūra par tā izpildi EK ilgst 3 mēnešus. [↑](#footnote-ref-4)
5. MK noteikumu projekti par specifisko atbalsta mērķu/pasākumu īstenošanu tiek izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē [↑](#footnote-ref-5)
6. MK noteikumu projektu par specifiskajiem atbalsta mērķiem/pasākumiem galējais izstrādes termiņš tiks noteikts likumprojekta izstrādes un saskaņošanas procesā [↑](#footnote-ref-6)