# Rīcības plāns (kopsavilkums par rīcību un atbildīgajām iestādēm)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Npk. | Rīcība | Atbildīgā iestāde | Darbības virziens | Termiņš | Nodevums |
| 1. | Apzināt tiešsaistes MI mācību kursa izveides izmaksas un iesniegt MK attiecīgos priekšlikumus. | Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IzM) | 1. | Līdz 2019. gada 30. decembrim.  | Informatīvais ziņojums. |
| 2. | Apzināt klātienes MI mācību kursa valsts pārvaldes darbiniekiem izveides izmaksas un un iesniegt MK attiecīgos priekšlikumus. | Valsts administrācijas skola. | 1. | Līdz 2019. gada 30. decembrim.  | Informatīvais ziņojums. |
| 3. | Apzināt MI integrācijas iespējas izglītības sistēmā un un iesniegt MK attiecīgos priekšlikumus. | IzM | 1. | Līdz 2019. gada 30. decembrim.  | Informatīvais ziņojums. |
| 4. | Sagatavot priekšlikumus VPP izveidei IKT jomā, integrējot tajā MI komponenti un iesniegt MK attiecīgos priekšlikumus. | IzM | 1. | Līdz 2019. gada 30. decembrim.  | Informatīvais ziņojums. |
| 5. | Pakalpojumu vides politikas attīstības ietvaros paredzēt uzdevumu izskatīt personalizētu virtuālā asistenta risinājumu izveides un ieviešanas iespēju valsts pakalpojumu sniegšanā. | VARAM | 3. | Līdz ar politikas dokumenta iesniegšanu.  | Plānošanas dokuments. |
| 6.  | Gatavojot vienotās IKT arhitektūras projektu priekšlikumus, to ietvaros paredzēt virtuālā asistenta pielāgošana konsulāro pakalpojumu automatizētai sniegšanai. | ĀM | 3. | Atbilstoši VARAM noteiktajam IKT attīstības priekšlikumu iesniegšanas grafikam. | VARAM iesniegs attīstības projekta priekšlikums. |
| 7. | Sagatavot priekšlikumus Latvijas e-indeksa papildināšanai ar MI raksturojošiem rādītājiem. | VARAM | 5. | Līdz 2020. gada 30. decembrim.  | Latvijas e-indeksa metodoloģijas grozījumi. |
| 8. | Izvērtēt nepieciešamību veikt izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas izriet no MI sistēmu arvien plašākas izmantošanas un iesniegt MK attiecīgos priekšlikumus. | TM | 6. | Līdz 2019. gada 30. decembrim.  | Informatīvais ziņojums. |
| 9. | Jebkurā nacionālajā vai nozares plānošanas dokumenta pie izstrādes vai būtiskas papildināšanas, ja šajos dokumentos izvērtē funkcijas, kuras var automatizēt vai kuru veikšanā var izmantot mākslīgo intelektu, iekļaut izvērtējumu par automatizāciju un MI izmantošanu, ja tas nav izvērtēts jau iepriekš. | Ministrijas | 3. | Ar IZ pieņemšanas brīdi. | Turpmāk VARAM, izvērtējot plānošanas dokumentu projektus un to grozījumus, vērtēs šo prasību līdzās citiem IKT jautājumiem. |
| 10. | Sagatavojot Digitālās transformācijas pamatnostādnes, noteikt MI risinājumu ieviešanu kā vienu no publiskās pārvaldes prioritātēm.  | VARAM | 7. | Līdz 2020. gada 30. decembrim. | Plānošanas dokuments. |
| 11. | Izstrādāt komunikācijas plānu MI jomā valsts pārvaldei un iesniegt MK. | VARAM | 10. | Līdz 2019. gada 30. decembrim.  | Informatīvais ziņojums. |
| 12. | IKT projektos publiskās pārvaldes modernizācijas ietvaros izvērtēt, un, ja tas ir tehniski un tiesiski iespējams un lietderīgi, nodrošinātat funkcionalitāti, kas dod iespēju publiskam sektoram ilgākais divu darba dienu laikā kopš brīža, kad ir bijusi pieejama visa lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija, neprasot to obligāti iesniegt pašam iedzīvotājam vai uzņēmējam, pieņemt un izpildīt lēmumu.  | Visas valsts pārvaldes iestādes. | 3. | Līdz ar IZ pieņemšanas brīdi. | Turpmāk VARAM, izvērtējot IKT attīstības projektus un pakalpojumu aprakstus, vērtēs šo prasību līdzās citiem pakalpojumu pilnveides jautājumiem. |