1. pielikums

konceptuālajam ziņojumam

"Par ekonomisko lietu tiesas izveidi"

## **Rīcības plāns ekonomisko lietu tiesas izveidei**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Veicamā darbība** | **Atbildīgais** | **Izpildes termiņš** |
| 1. 1.1.1.2. | Iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus:likumprojektu par grozījumiem likumā "Par tiesu varu", kas paredz specializētas tiesas izveidi un tās darbības uzsākšanu 2021. gada 1. janvārī;Likumprojektus par grozījumiem Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā, kā arī nepieciešamības gadījumā speciālajos likumos, nosakot specializētas tiesas kompetenci. | Tieslietu ministrijaTieslietu ministrija | 09.09.2019.11.11.2019. |
| 2. | Konkursa izsludināšana uz vakantajām specializētās tiesas tiesneša amata vietām  | Tiesu administrācija | 31.01.2020. |
| 3. | Specializētās tiesas tiesneša amata kandidātu atlase | Kandidātu atlases komisija | 2020. gada marts |
| 4. | Specializētās tiesas darbinieku atlase  | Tiesu administrācija | 2020. gada aprīlis |
| 5. | Dokumentu, kas nepieciešami specializētās tiesas tiesneša amata kandidāta iecelšanai, iesniegšana Saeimā | Tieslietu ministrija | 2020. gada maijs |
| 6. | Specializētās tiesas tiesnešu apmācības | Tiesu administrācija | 2020. gada jūnijs - decembris |
| 7. | Specializētās tiesas darbinieku apmācības | Tiesu administrācija | 2020. gada jūnijs - decembris |
| 8. | Konkursa izsludināšana uz specializētās tiesas priekšsēdētāju atlasi | Tiesu administrācija | 2020. gada septembris |
| 9.  | Specializētās tiesas priekšsēdētāju apstiprināšana | Tieslietu padome | 2020. gada decembris |
| 10. | Nodrošināt specializētai tiesai atbilstošas telpas un infrastruktūru, tajā skaitā drošības prasības  | Tiesu administrācija | 2020. gada decembris |
| 11. | Pielāgot Tiesu informatīvās sistēmas funkcionalitāti specializētās tiesas darbam. | Tiesu administrācija | 2020. gada decembris |
| 12. | Sabiedrības informēšanas pasākumi | Tieslietu ministrija | 2020. gada decembris |
| 13. | Izgatavot un nodot lietošanai specializētās tiesas veidlapas, zīmogus un citus tiesas atribūtiku saturošus materiālus. | Tiesu administrācija | 2020. gada decembris |
| 14.  | Nodrošināt aktuālās informācijas, kas saistīta ar specializētās tiesas izveidi, ievietošanu tiesu portālā [www.tiesas.lv](http://www.tiesas.lv).  | Tiesu administrācija | 2020. gada decembris |
| 15. | Sabiedrības informēšanas pasākumi par specializētās tiesas darba organizāciju | Tieslietu ministrija sadarbībā ar specializētās tiesas priekšsēdētāju | 2021. gada janvāris-marts |

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs J. Bordāns