Ministru kabineta rīkojuma projekta

“Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta rīkojuma projekts “*Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”**”* un protokollēmuma projekts izstrādāts, lai palielinātu Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā ilgtermiņa saistību apmēru no 2020.gada Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas segšanai un paredzētu papildu finansējumu 2020.gadā muzejiem pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai.  Ministru kabineta rīkojums stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī, Ministru kabineta sēdes protokollēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) (valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ)) iniciatīva.  Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra sēdē izskatīts Informatīvais ziņojums “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.–2022.gadam” un uzdots Finanšu ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdē grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.265 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” un Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”, lai precizētu finansējumu atbilstoši izmaiņām būvdarbu izpildes grafikā. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Likumā „Par valsts budžetu 2019.gadam” un Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk - Rīkojums Nr.267) saistībā ar Muzeju krātuvju kompleksa būvniecību KM budžetā paredzēts finansējums:   1. Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ 2019. gadā 328 242 *euro* un no 2020. gada katru gadu 1 312 970 *euro* un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 2019.gadā 648 007 *euro* un no 2020.gada katru gadu 783 361 *euro* (kopējais plānotais komunālo pakalpojumu izdevumu apmērs 2019.gadā ir 678 249 *euro*, bet no 2020.gada katru gadu 904 330 *euro*); 2. telpu Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, pagaidu nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ 2019.gadā 68 556 *euro*, 2020.gadā 68 556 *euro* un 2021.gadā 45 704 *euro*; 3. telpu Tērbatas ielā 75, Rīgā, pagaidu nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ 2019.gadā 56 170 *euro* un 2020.gadā 37 131 *euro*; 4. Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam pārcelšanās (no Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, un Vecpilsētas ielas 7, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā) izdevumu segšanai 2019. gadā 187 902 *euro* un 2020. gadā 187 583 *euro* apmērā; 5. Rakstniecības un mūzikas muzejam pārcelšanās (no Tērbatas ielas 75, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā) izdevumu segšanai 2019. gadā 70 064 *euro* un 2020. gadā 33 952 *euro* apmērā.   Saskaņā ar Rīkojuma Nr.267:  - 3.2.apakšpunktu FM (VNĪ) dots uzdevums nodrošināt Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības pabeigšanu līdz 2019. gada 30.septembrim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2019. gada 1. oktobris;  - 5. un 6.punktu FM (VNĪ) un KM doti uzdevumi, ja nepieciešams, FM (VNĪ) precizēt nomas maksas, papildu maksājumu un komunālo pakalpojumu izdevumu apmēru atbilstoši VNĪ faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām un attiecīgi KM iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par minēto izdevumu precizēšanu.  Saskaņā ar Rīkojumu Nr.267 Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecība pabeidzama līdz 2019. gada 30. septembrim, plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2019. gada 1. oktobris.  Ņemot vērā to, ka daļa no VNĪ organizētajiem iepirkumiem nekustamā īpašuma uzturēšanas nodrošināšanai jau ir noslēgušies, tika precizēts provizoriskais Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu aprēķins. Nomas maksas palielinājums saistīts ar potenciālo nomnieku papildu prasībām nekustamā īpašuma uzturēšanai (klāt nāca vairāki pakalpojumi - fiziskā apsardze/visas ēkas uzkopšana/apstādījumu kopšana), tās apmēru ietekmējis arī cenu pieaugums (salīdzinājumā ar 2016.gadu, kad veikts nomas maksas aprēķins), kā arī 2016.gadā nebija skaidrības vēl par pilnu ēkas tehnisko funkcionalitāti (inženierkomunikāciju veidiem/skaitu un risinājumiem). Ēkā ir izveidoti dažādi inovatīvi risinājumi gan klimatu kontrolē, gan piekļuves sistēmām utt., līdz ar to lielākas uzturēšanas izmaksas. Precizētas arī citas nomas maksas aprēķina komponentes atbilstoši aktuālajiem spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. Kultūras ministrijas budžetā nepieciešams papildu finansējums nomas maksas un papildu maksājumu segšanai no 2020.gada turpmāk ik gadu 565 839 *euro*.  Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (turpmāk – LNMM) krājums ir izvietots vairākās atsevišķās tā glabāšanas vietās Rīgā – ap 50 000 vienību (t. sk. lielgabarīta priekšmeti), ir izvietoti tam nepiemērotos apstākļos, kas tiks novērsts, minētās kolekcijas izvietojot Muzeju krātuvju kompleksā. Lai nodrošinātu mākslas priekšmetu saglabātības prasībām atbilstošu pārvietošanu un izvietošanu Muzeju krātuvju kompleksa telpās, nepieciešams iegādāties specializētus smago un mākslas priekšmetu pārvietošanas pakalpojumus un mākslas priekšmetu uzglabāšanas un restaurācijas inventāru (plaukti, skapji, atvilktņu bloki, restaurācijas darbnīcu aprīkojums). Krājuma pārvešanai nepieciešams ne mazāk kā 6 mēneši. 2020.gadā papildus nepieciešams finansējums 365 431 *euro*. LNMM krātuvju aprīkojuma un pārcelšanās izmaksu tāme 2020.gadam pielikumā. Paredzēts pārvest krājuma priekšmetus un restauratoru darbnīcas no izstāžu zāles Arsenāls un pēc krājuma izvešanas atbrīvot nomātās telpas Rīgā, Bauskas ielā 20 un Dēļu ielā 7.  Rīgas Kino muzeja krājumā ir gandrīz 50 000 vienību un tik pat daudz vēl apstrādājamu materiālu. Krājuma materiālus veido dažāda rakstura priekšmeti – papīra dokumenti, skices, mēbeles, kino tehnika, tēlniecības darbi, kino filmas uz lentes u.c. Priekšmetu izmērs un svars ir dažāds, tostarp arī smaga un liela izmēra kino tehnika (kino projektori, kino kameras). Krājuma priekšmeti šobrīd izvietoti 2 adresēs – Talsu ielā 1, Rīgā (muzeja krājuma adrese, kurā glabājas lielākā daļa priekšmetu) un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā Šmerļa ielā 5, Rīgā (šeit tiek glabāta daļa no filmām uz lentes). Krājuma materiāli būs jāpārved uz Muzeju krātuvju kompleksu no abiem nekustamajiem īpašumiem. Tāmē iekļauts arī papildus aprīkojums krātuvēm (darba virsmas, krēsli, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu darbu) un biroja telpas aprīkojums (gan mēbeles, gan tehnika). Rīgas Kino muzejam aprīkojuma iegādes un parcelšanās izdevumu segšanai nepieciešams papildu finansējums 2020.gadā 10 383 *euro* apmērā. Rīgas Kino muzeja aprīkojuma un pārcelšanās izmaksu tāme 2020.gadā pielikumā.  Jautājums par KM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu 2019.gadā nomas maksas palielinājuma, muzeju aprīkojuma un pārcelšanās izdevumu segšanai vērtējams kompleksi ar visu ministriju sniedzamo informāciju par potenciāli iespējamo līdzekļu ekonomiju, lai atbilstoši konstatētajam varētu izvērtēt situāciju un minētos līdzekļus novirzīt citu nozīmīgu un neatliekamu izdevumu finansēšanai.  Ministru kabineta rīkojuma projekts un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz no 2020.gada palielināt KM budžetā ilgtermiņa saistību apmēru Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas segšanai un paredz papildu finansējumu 2020.gadā muzejiem pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai.  Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | FM (VNĪ). |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | |
| Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | FM, VNĪ, KM. |
| Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari neietekmē un administratīvo slogu nepalielina. |
| Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas neietekmē. |
| Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | 2019. | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| 2020. | | 2021. | | 2022. |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 516 144 | 0 | 1 500 553 | 0 | 1 312 970 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 516 144 | 0 | 1 500 553 | 0 | 1 312 970 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 516 144 | 0 | 1 500 553 | 941 653 | 1 312 970 | 565 839 | 565 839 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 516 144 | 0 | 1 500 553 | 941 653 | 1 312 970 | 565 839 | 565 839 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | -941 653 | 0 | -565 839 | -565 839 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | -941 653 | 0 | -565 839 | -565 839 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | 0 | -941 653 | 0 | -565 839 | -565 839 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | -941 653 | 0 | -565 839 | -565 839 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas pielikumā. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Provizoriski aprēķinātais nomas maksas apmērs atbilstoši faktiskajām pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” Ministru kabineta sēdē skatāms kopā ar Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”, kas paredz precizēt ilgtermiņa saistību sadalījumu pa gadiem, nemainot to kopējo apmēru, ņemot vērā to, ka ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu pabeigšana plānota līdz 2022.gada 30.aprīlim. Attiecīgi ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves izdevumu segšanai paredzētā finansējuma, kas netiks apgrūts 2020.gadā, daļu iespējams novirzīt Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu palielinājuma segšanai, kā arī muzeju pārcelšanās uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | FM (VNĪ). |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | FM (VNĪ), KM. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministrs J.Reirs

Upeniece 67024684

[Jana.Upeniece@vni.lv](mailto:Jana.Upeniece@vni.lv)