## Sheet1
4. pielikums Informatīvajam ziņojumam „Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitētēm (pusgada ziņojums)”
EEZ/Norvēģijas investīciju 2014. - 2021. gada perioda programmu Ministru kabineta noteikumu izstrādes, atklāto konkursu izsludināšanas un iepriekš noteikto projektu indikatīvais laika grafiks
Sagatavots: 12.02.2020.
Programma/programmas apsaimniekotājs |  | 2019 (fakts) | [11 empty] | 2020 (plānotais) | [11 empty] | 2021 (plānotais)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 1 | 10
Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU*/Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (sadarbībā ar Ekonomikas ministriju) |  | 2020 (plānotais) 3: 1 PN VSS; 2020 (plānotais) 4: 1 PN MK; 2020 (plānotais) 6: 2 PN MK; 2020 (plānotais) 7: 1 INP; 2020 (plānotais) 10: NAGS; 2020 (plānotais) 12: NAGS
[17 empty] | 2 PN VSS |  |  | AK
Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana/Iekšlietu ministrija |  | 2019 (fakts) 12: PN VSS (19.12.); 2020 (plānotais) 2: PN MK; 2020 (plānotais) 4: 6 INP
Korekcijas dienesti/Tieslietu ministrija |  | 2019 (fakts) 4: PN MK (04.04.)
1 INP
Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide/Vides aizsardzības un reģionālās attistības ministrija |  | 2019 (fakts) 9: PN VSS (26.09.); 2020 (plānotais) 2: 2 INP
[15 empty] | PN MK | AK
Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība**/Vides aizsardzības un reģionālās attistības ministrija |  | 2020 (plānotais) 4: 1 PN VSS; 2020 (plānotais) 5: 2 PN VSS; 2020 (plānotais) 6: 3 PN VSS; 2020 (plānotais) 8: 7 INP; 2021 (plānotais) 10: AK
[20 empty] | 1 PN MK | 2 PN MK | 3 PN MK | AK |  | NAGS
Pētniecība un izglītība***/Izglītības un zinātnes ministrija |  | 2019 (fakts) 6: 1 PN VSS (20.06.); 2019 (fakts) 11: 1 PN MK (19.11.); 2020 (plānotais) 1: 4 INP; 2020 (plānotais) 4: 2 PN MK; 2020 (plānotais) 11: AK
[15 empty] | 2 PN VSS |  | AK
* Uzņēmējdarbības attīstības, inovācijas un MVU programmā plānots izstrādāt divus MK noteikumus: 1) Divpusējās sadarbības fonda MK noteikumi un 2) MK noteikumi, kas iekļauj INP, NAGS un AK noteikumus
** Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbības programmā plānots izstrādāt trīs MK noteikumus: 1) programmas ieviešanas un INP MK noteikumi, 2) programmas AK MK noteikumi un 3) programmas NAGS MK noteikumi
***Pētniecības un izglītības programmai plānots izstrādāt divus MK noteikumus: 1) Inovācijas centru MK noteikumi (apstiprināti MK) un 2) Pētniecības un stipendiju MK noteikumi
PN VSS | - programmas noteikumu izsludināšana VSS
PN MK | - programmas noteikumu apstiprināšana MK
AK | - izsludināts atklātais konkurss
NAGS | - izsludināta neliela apjoma grantu shēma
INP | - iepriekš noteikto projektu sagatavošana un pieteikšana
| Finanšu ministrs | 2020 (plānotais) 2: J.Reirs
Lazdiņa 67083928
Lauma.Lazdina@fm.gov.lv