*Projekts*

(Ministru kabineta

2020.gada \_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rīkojums Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_)

**Plāns darbam ar diasporu 2021.**–**2023.gadam**

Rīga, 2020

**Satura rādītājs**

[Izmantoto saīsinājumu saraksts 1](#_Toc45291374)

[I. Plāna kopsavilkums](#_Toc45291375) 4

[II. Esošās situācijas raksturojums. 6](#_Toc45291376)

[1. Latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas. 6](#_Toc45291377)

[2. Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana.](#_Toc45291378) 9

[3. Diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā. 10](#_Toc45291379)

[4. Atbalsts remigrācijai 11](#_Toc45291380)

[III. Veicamie pasākumi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji 1](#_Toc45291381)4

[IV. Teritoriālā perspektīva 4](#_Toc45291382)2

[V. Ietekmes novērtējums uz valsts uz pašvaldību budžetu 4](#_Toc45291383)3

[1. Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu. 4](#_Toc45291384)3

[2. Detalizēts aprēķins Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamajam papildu finansējumam. 5](#_Toc45291385)9

# Izmantoto saīsinājumu saraksts

AiM – Aizsardzības ministrija

ALA – Amerikas Latviešu apvienība

AppLV – Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”

ĀM – Ārlietu ministrija

CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija

CVK – Centrālā vēlēšanu komisija

DKP – Diasporas konsultatīvā padome

DV – Organizācijas “Daugavas Vanagi” centrālā valde

ELA – Eiropas Latviešu apvienība

EM – Ekonomikas ministrija

ESF – Eiropas Savienības fondu finansējums

FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija

FM – Finanšu ministrija

FNA – Finanšu nozares asociācija

IeM – Iekšlietu ministrija

IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

ĪLNP – Biedrība “Īrijas Latviešu Nacionālā padome”

KM – Kultūras ministrija

LAAJ – Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

LĀZA – Latviešu ārstu un zobārstu apvienība

LI – Latvijas institūts

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LM – Labklājības ministrija

LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNKC – Latvijas Nacionālais kultūras centrs

LPS – Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”

LU DMPC – Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs

LVA – Latviešu valodas aģentūra

LVRTC – Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

MK – Ministru kabinets

NEPLP – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

NKC – Nacionālais kino centrs

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO – Nevalstiskās organizācijas

PBLA – Pasaules Brīvo latviešu apvienība

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SIF – Sabiedrības integrācijas fonds

SM – Satiksmes ministrija

TM – Tieslietu ministrija

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VBF – Valsts budžeta finansējums

VISC – Valsts izglītības satura centrs

VK – Valsts kanceleja

VM – Veselības ministrija

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra

# Plāna kopsavilkums

Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam (turpmāk – Plāns) ir politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas valsts pārvaldes iestāžu īstenotās diasporas politikas iniciatīvu prioritārās jomas, mērķus, rezultātus, vienlaikus nosakot rīcības virzienus un uzdevumus politikas mērķu sasniegšanai. Tas ietver valsts pārvaldes iestāžu īstenojamo pasākumu aprakstus par diasporas politikas jomā īstenojamiem pasākumiem un nepieciešamo valsts finansējumu 2021.–2023. gadam, kā arī veicina diasporas politikas saskaņotību plašākā mērogā.

Plāns ir izstrādāts saskaņā ar Diasporas likuma 6. panta otrās daļas 1. punkta c) apakšpunktu, ievērojot Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojumu Nr. 210, prot. Nr. 21 27 §)) 106. un 165.punktā noteiktos uzdevumus, kā arī Saeimā 2020. gada 2. jūlija ārkārtas sēdē (dok.Nr. 2665) atbalstītā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027.gadam 105., 139., 143., 203., 406., 407. punktos noteiktos uzdevumus.

Aktuālie politikas plānošanas dokumenti diasporas politikas jomā, kas ir spēkā līdz 2020. gada beigām, ir Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011. gada 20. oktobra rīkojumu Nr. 542, prot. Nr.58 21.§) un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāns 2019.-2020.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2018. gada 18. jūlija rīkojumu Nr. 345, prot. Nr. 33 49. §), kuri daļēji aptver diasporas politikas iniciatīvas, galvenokārt ietverot Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas atbildības jomas. Citas atsevišķas iniciatīvas, kas būtu uzskatāmas par diasporas politikas sastāvdaļu, ir tikušas ietvertas citos plānošanas dokumentos, piemēram, Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēs 2013.–2019.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada 17.jūnija rīkojumu Nr.249 (prot. Nr.32 63.§)) noteiktais uzdevums“izstrādāt un ieviest Latvijas diasporas piesaistes stratēģiju LIAA funkciju īstenošanai. Stiprināt LIAA kapacitāti funkcijas nodrošināšanai.”. 2019. gada 1. janvārī stājās spēkā Diasporas likums, kas nosaka būtiskākos diasporas politikas mērķus un uzdevumus, kā arī nosaka pārvaldes iestāžu kompetences diasporas politikas jomā.

Saskaņā ar Diasporas likumu par diasporas politikas plānošanas dokumenta izstrādi atbildīga ir ĀM. Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam ir sagatavots ciešā sadarbībā ar visām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas diasporas jomā. Tas ir izstrādāts, lai veicinātu vienotu pieeju diasporas politikas īstenošanā. Plāns veicina diasporas politikas iniciatīvu saskaņotību plašākā mērogā, iekļaujot publiskās pārvaldes iestāžu īstenotās aktivitātes. Tajā ir iekļauti konkrēti pasākumi, lai sekmētu Diasporas likumā noteikto mērķu sasniegšanu.

Plāna izstrādē tika iesaistītas valsts pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības, citas institūcijas un biedrības: Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Centrālā vēlēšanu komisija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Ekonomikas ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Latvijas institūts, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Labklājības ministrija, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Nacionālais kino centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Sabiedrības integrācijas fonds, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Valsts kanceleja, Veselības ministrija, Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģioni, kā arī nevalstiskās organizācijas: Amerikas Latviešu apvienība, biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, biedrība “Laiks BL”, biedrība “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”, biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”, Eiropas Latviešu apvienība, Finanšu nozares asociācija, vairākpaaudžu ģimeņu semināra 3x3 saietu rīkotāju biedrība “Trīs reiz trīs”, biedrība “Īrijas Latviešu Nacionālā padome”, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Latviešu ārstu un zobārstu apvienība, Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas, organizācijas “Daugavas Vanagi” centrālā valde, Pasaules Brīvo latviešu apvienība, Pasaules latviešu jauniešu semināra 2x2 organizatori “Nodibinājums 2x2”, Portāls Baltic-Ireland.ie.

Plāna izstrādes procesā ĀM ir konsultējusies ar visām iestādēm un organizācijām, kas darbojas diasporas jomā, arī izvēlētā dokumenta forma – plāns – ir DKP lēmums. Lai izvērtētu līdzšinējos pasākumus diasporas rīcībpolitikā, kā arī izstrādātu un vienotos par Plānā ietveramajiem nākamajos 3 gados veicamajiem uzdevumiem, pēc DKP rekomendācijas, ĀM izveidoja piecas tematiskas darba grupas: 1) latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana diasporā, latviešu valodas un kultūras izpēte, saglabāšana un attīstība ārpus Latvijas, 2) diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana, 3) diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā, valsts pārvaldē, 4) atbalsts remigrācijai, 5) mediji un informācija. Darba grupas tika organizētas no 2019. gada novembra līdz 2020. gada jūnijam. Darba grupās paustie viedokļi ir tikuši ņemti vērā, izstrādājot Plāna projektu. Plāns dod iespēju institūcijām, kuras darbojas diasporas politikas jomā, saskaņoti plānot savas aktivitātes. Plāna projekts ir konceptuāli atbalstīts DKP.

Plāna mērķis ir stiprināt diasporas nacionālo identitāti un piederību Latvijai, veicināt diasporas saikni ar Latvijas kultūru, ekonomiku, tautsaimniecību un zinātni, nodrošināt labvēlīgus apstākļus remigrācijai, atbalstīt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību.Plāna īstenošanas rezultātā tiks nostiprināta diasporas nacionālā identitāte, piederība Latvijai, palielināta diasporas iesaiste Latvijā notiekošajos sabiedriskajos procesos, kā arī nodrošināti labvēlīgi apstākļi remigrācijai.

Plānā iekļautās aktivitātes pēc DKP ieteikuma strukturētas atbilstoši Diasporas likumā noteiktajiem četriem rīcības virzieniem un tajos ietvertajiem uzdevumiem:

* Latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas;
* Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana;
* Diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā;
* Atbalsts remigrācijai.

Diasporas apjoma novērtējums ir viens no diasporas politikas stūrakmeņiem. Aprēķināts[[1]](#footnote-1), ka Latvijas valstspiederīgo un bijušo valstspiederīgo skaits ārvalstīs 2019. g. sākumā ir 292 tūkstoši un 2020. g. sākumā - 300 tūkstoši, bet, pieskaitot arī Latvijas izcelsmes personas un to pēctečus ASV, Austrālijā, Kanādā un dažās Eiropas valstīs, 2020. gada sākumā diasporas apjoms ir aptuveni 373 tūkstoši.

Savukārt, remigrantu apjoma novērtējuma rezultāts ir būtiski atkarīgs no diviem rādītājiem – ārvalstīs nepārtraukti nodzīvotā laika un references perioda. Saskaņā ar pētījuma[[2]](#footnote-2) datiem, 2013.̶ 2018. g. laikā katru gadu Latvijā atgriezās 10 līdz 11 tūkstoši remigrantu, kuri iepriekšējā gadā strādāja ārvalstīs (salīdzinājumam, CSP novērtētās ikgadējās remigrantu plūsmas (piemērojot 12 mēnešu prombūtnes kritēriju) ir 5 līdz 6 tūkstoši remigrantu gadā, t.sk. 3,5 līdz 4 tūkstoši darbspējas vecumā). No 2008. līdz 2018. gadam Latvijā kā remigranti atgriezās 53 tūkstoši unikālo personu ar iepriekšējo 15 mēnešu laikā ārzemēs gūto darba pieredzi un 117 tūkstoši unikālo personu ar iepriekšējo 4 gadu laikā ārzemēs gūto darba pieredzi.

# Esošās situācijas raksturojums

## Latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas

Diasporas latviskās identitātes stiprināšana ir viens no Diasporas likumā noteiktajiem pamatmērķiem. Viena no būtiskākajām tā sastāvdaļām saistās ar latviešu valodas saglabāšanu diasporā. Kopš 2006. gada ir finansēta latviešu valodas skolotāju darbība Krievijas Federācijā. Šobrīd nodrošināta skolotāju darbība piecās vietās: Maskavas Latviešu kultūras biedrībā, Maskavas Latviešu skolā, Arhlatviešu vidusskolā Maksima Gorkija ciemā Baškortostānā, vairākus gadus Omskā un Krasnojarskā Skype tālmācības nodarbības skolotāja vada no Latvijas – pieaugušajiem un bērniem, vietējo latviešu biedrību locekļiem. Kopš 2013. gada ir sniegts sistemātisks atbalsts latviešu diasporas nedēļas nogales skolu un vasaras vidusskolu darbībai citās valstīs, kā arī dažādu izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai. Ik gadu Latviešu valodas aģentūra organizē konkursu latviešu diasporas nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām finansējuma administrēšanai Eiropā un pasaulē. Tā, piemēram, 2019. gadā finansējumu saņēmušas 58 diasporas skolas Eiropā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Dienvidāfrikā. Finansējums paredzēts skolu telpu īres, apdrošināšanas, mācību līdzekļu un materiālu izmaksu segšanai, tehnisko līdzekļu iegādei, kā arī skolotāju ceļa izdevumu segšanai uz diasporas skolotāju kursiem Latvijā un mītnes zemēs. Latvisko izglītību pasaulē pusaudžiem un jauniešiem nodrošina diasporas vasaras skolas – ASV tās ir vasaras vidusskolas “Garezers” un “Kursa”, Austrālijā – Annas Ziedares vasaras vidusskola, Eiropā tās ir vairākas, tajā skaitā Eiropas Vasaras skola, kurām Latvija sniedz atbalstu ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību.

Nenoliedzams diasporas pārstāvju ieguldījums ir latviešu valodas programmas apguves iespējas augstskolās diasporas mītnes zemēs, piemēram Vācijā, ASV, Zviedrijā. Šo augstskolu pieredze rāda, ka latviešu valodas apguvēji un pratēji ar laiku kļūst par neformāliem Latvijas vēstnešiem. Šobrīd finansiāls atbalsts no Latvijas latviešu valodas un kultūras apguvei tiek sniegts 9 ārvalstu lektorātiem un studiju programmām –Vašingtonas Universitātei (Sietla, ASV), Prāgas Kārļa universitātei (Prāga, Čehija), Brno Masarika Universitātei (Brno, Čehija), Tartu Universitātei (Tartu, Igaunija), Helsinku Universitātei (Helsinki, Somija), Varšavas Universitātei (Varšava, Polija), vienai augstskolai Dienvidkorejā, līdzfinansējums lektoram Pekinas Svešvalodu universitātē (Pekina, Ķīna) un Budapeštas Eotvoša Lorānda Universitātē (Budapešta, Ungārija). Tiek atbalstīti izglītojoši pasākumi šo augstskolu mācībspēkiem, īstenoti pētījumi un projekti, izstrādāti mācību materiāli.

LVA ir izstrādājusi plašu diasporai paredzētu mācību un metodisko materiālu kopu, kas pieejama tīmeklī vietnē [www.maciunmacies.lv](http://www.maciunmacies.lv), kā arī organizē diasporas skolotāju izglītošanu un pilnveidi semināros, kursos un meistarklasēs gan Latvijā, gan mītnes zemēs.

Par vienu no efektīvākajiem bērnu un jauniešu latviskās identitātes stiprināšanas pasākumiem eksperti uzskata nometnes, un to īpaši pierāda trimdas diasporas ilggadējā pieredze. Nometnēs veidojas sadarbība, draudzība, tās palīdz apgūt valodu, veidojas un pastiprinās piesaiste Latvijai. Nometnes ir pamats sadarbības potenciālam nākotnē un iespējamai remigrācijas atvieglošanai. Nometnes notiek gan diasporas mītnes zemēs, gan Latvijā. Latvija sniedz atbalstu diasporas iedibinātiem identitātes saglabāšanas pasākumiem, kuros piedalās gan ārpus Latvijas, gan Latvijā dzīvojoši cilvēki. Tiek atbalstītas diasporā veidojušās iniciatīvas, piemēram, 2x2 nometne Latvijas un diasporas jauniešiem, kā arī vairākpaaudžu ģimeņu 3x3 saieti. Pieaugot interesei par 3x3 saietiem, ārpus Latvijas rīkoto vairākpaaudžu ģimeņu saietu skaits ir pieaudzis no pieciem 2014. gadā līdz astoņiem (Eiropā – četri, ASV – trīs, Austrālijā – viens) saietiem 2019. gadā. Arī Latvijā ik gadu notiek divi ģimeņu 3x3 saieti, bet visu saietu kopējais dalībnieku skaits gadā jau ir pārsniedzis 1,4 tūkstošus cilvēku. Savukārt, 2015. gadā, pēc vairāku gadu pārtraukuma tika uzsākta ikgadēja jauniešu 2x2 semināra rīkošana Latvijā (visi iepriekšējie kopš 1964. gada lielākoties bija notikuši ASV un citur), un tajos līdzīgās daļās piedalās 70-100 latviešu jaunieši no Latvijas un citām valstīm. 2013. gadā SIF uzsāka administrēt programmu diasporas bērnu saiknes stiprināšanai ar Latviju, jo īpaši, latviešu valodas, kultūras un vēstures zināšanu apguvei. Programmas ietvaros konkursa kārtībā izvēlētas Latvijas NVO rīko Latvijas un diasporas bērniem kopējas vasaras nometnes Latvijā – ik vasaru šādā veidā desmit līdz vienpadsmit apmēram nedēļu garās nometnēs satiekas vidēji līdz četrsimt 6-18 gadus veci bērni – apmēram puse no viņiem dzīvo ārpus.

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp Izglītības un zinātnes ministriju un diasporas organizācijām, ir iespējams veikt latviešu valodas prasmes pārbaudi arī diasporas mītnes zemēs, iegūstot valsts valodas prasmes apliecību. Ņemot vērā laikmeta piedāvātas tehniskās iespējas, pēdējos gados ir uzsākta arī latviešu valodas mācības tālmācības vidē – bērniem ir iespēja mācīties tiešsaistes klasēs Classflow platformā, kā arī ir izstrādāts tiešsaistes pašmācības rīks jauniešiem un pieaugušajiem “e-LAIPA”. Pilngadīgajiem diasporas jauniešiem ir iespēja saņemt atbalstu divu nedēļu intensīvai latviešu valodas un kultūras apguvei Latvijas Universitātes organizētajā Latviešu valodas un kultūras vasaras skolā.

Diasporas mītnes zemēs darbojas daudz koru, deju, folkloras, teātra un citu pašdarbības kopu. XX gadsimta vidū gandrīz visās zemēs, kur izveidojās lielākas latviešu kopienas, regulāri notika dziesmu dienas, dziesmu svētki vai kultūras dienas, kas pulcēja simtiem dalībnieku un tūkstošiem skatītāju. Latviešu kultūra, tradīcijas, vēsture un to izzināšanai un apguvei rīkotie notikumi un pasākumi ir nozīmīgi elementi latviskās identitātes veidošanai un stiprināšanai. Jau vairākus gadus tiek sniegts atbalsts diasporas projektiem, kuru mērķis ir ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu piederības apziņas stiprināšana.

Atbalsts diasporas organizācijām Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošināšanai un latviešu kultūras pieejamībai diasporas mītnes zemēs tiek nodrošināts kopš 2015. gada. Šīs aktivitātes ietvaros tiek sniegts atbalsts diasporas dziesmu svētku tradīcijas uzturēšanai – rīkošanai un norisei – dažādās pasaules daļās (Eiropas latviešu kultūras svētki, ASV Austrumu un Rietumkrasta Dziesmu svētki, Kanādas Dziesmu svētki, Latviešu kultūras dienas Austrālijā, Latviešu kultūras dienas Lielbritānija u.tml.), kā arī meistarklases un semināri. Ik gadu arī tiek atbalstīti vidēji pieci pasākumi vai pasākumu cikli (piemēram, teātra un koncertu turnejas), kuru ietvaros Latvijas profesionālie mākslinieki uzstājas diasporas centros.

Metodisko atbalstu koprepertuāra apguvei, lai piedalītos Dziesmu un deju svētkos Latvijā, jau kopš 2012. gada sniedz LNKC, Latvijā un mītnes zemēs organizējot meistarklases un seminārus diasporas koru diriģentiem un deju kopu vadītājiem, kā arī, piemēram, atsevišķos semināros iepazīstinot pašdarbības kopas ar tautas tērpu darināšanas un valkāšanas tradīcijām vai tautas mūzikas instrumentu izgatavošanu. 2018. gadā ir uzsākts projekts diasporas pašdarbības kopu darbības atbalstam, sniedzot atbalstu dažādu praktisku vajadzību (telpu noma, apdrošināšana, tērpu materiālu un mūzikas instrumentu izgatavošana un iegāde u.c.) nodrošināšanai. 2018. gada Vispārējos Dziesmu un deju svētkos piedalījās 84 diasporas pašdarbības kopas.

Nozīmīga ar latviešu diasporas kultūras saglabāšanu un iepazīšanu saistīta aktivitāte ir atbalsts Latviešu diasporas mākslas saglabāšanai un izstādīšanai Latvijā, kura tiek īstenota kopš 2015. gada Tās ietvaros tiek nodrošināta gan pastāvīga ekspozīcija Cēsīs, gan ik gadu tiek veidotas vismaz divas sezonālas un ceļojošas izstādes citās Latvijas vietās.

2012. gadā latviešu diasporas centri un nedēļas nogales skolas iesaistījās LNB īstenotajā skolēnu radošās rakstīšanas un citas pašizpausmes rosināšanas jeb lasīšanas veicināšanas projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2012. gadā šajā aktivitātē piedalījās 39 diasporas nedēļas nogales skolas 19 diasporas mītnes valstīs, bet 2019.gadā – tās bija 57 skolas 24 valstīs visās pasaules daļās.

Stājoties spēkā Diasporas likumam, ir aktivizēts darbs arī pie vēsturiskās diasporas (trimdas un citu izceļošanas viļņu) materiālā (dokumentārā) un vēstures mantojuma apzināšanas, saglabāšanas, komplektēšanas, digitalizēšanas un komunicēšanas nodrošināšanas ar sabiedrību. Diasporas vēstures mantojuma saglabāšana aptver diasporas arhīvu – dokumenti par Latviju un latviešiem ārzemēs – saglabāšanu un digitālu kolekcijas izveidi, sabiedrisku darbinieku un citu nozīmīgu privātu bibliotēku un arhīvu pārvešanu uz Latviju, kā arī dažādu izceļošanas viļņu vēstures un diasporas latviešu dzīvesstāstu izpēti, veidojot diasporas materiālā mantojuma krājumu pētnieciskiem un izglītojošiem nolūkiem, izglītojot sabiedrību par diasporas pieredzi, devumu Latvijai un latviskās identitātes veidošanu ārpus Latvijas.

## Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana

Diasporas likumā noteikts mērķis atbalstīt un veicināt diasporas politisko un pilsonisko iesaisti. Nozīmīga loma ir diasporas sadarbības veidošanā ar Latviju ir diasporas organizācijām. Lai gan pēc aplēsēm tikai 11 % diasporas pārstāvju ir iesaistījušies diasporas organizācijās[[3]](#footnote-3) to organizētos pasākumos un no organizācijas darbības labumu gūst ievērojami lielāks skaits cilvēku. Jau vairākus gadus ar SIF rīkota konkursa starpniecību diasporas organizācijām ir pieejami līdzekļi to darbības stiprināšanai. 2015. gadā SIF uzsāka administrēt diasporas NVO līdzfinansējuma programmu diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai. Tās ietvaros atbalstu savas pamatdarbības nodrošināšanai un darbības spēju stiprināšanai saņem Latvijā un ārpus Latvijas reģistrētas diasporas intereses pārstāvošas nevalstiskās organizācijas. Starp atbalstāmajām aktivitātēm ir arī pašu diasporas organizāciju rīkoti pasākumi, t.sk. aktivitātes jaunu biedru piesaistei un jauniešu organizāciju izveidei, kā arī pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un stiprina diasporas saikni ar Latviju. Atbalstu programmas ietvaros ik gadu saņem 15-17 (pamatā – Eiropas) diasporas organizācijas. Arī ĀM sadarbībā ar vēstniecībām un diasporas organizācijām gadā īsteno vidēji 100 mazāka mēroga projektus, kas vērsti uz diasporas saiknes ar Latviju stiprināšanu, vidēji gadā iesaistot virs 15 000 diasporas pārstāvju gandrīz 30 pasaules valstīs. Tiek atbalstītas aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumi, kā arī citas aktivitātes, kas veicinātu diasporas pašorganizēšanos, latviskās identitātes stiprināšanu un saiknes ar Latviju uzturēšanu, ko nav iespējams realizēt citu programmu ietvaros.

Līdz ar DKP dibināšanu 2019. gadā, ir izveidots konsultatīvais mehānisms, lai iesaistītu diasporas pārstāvniecību likumu un normatīvo aktu izstrādē, kā arī diasporas politikas attīstībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Arī šis starpnozaru Plāns ir izstrādāts, pēc DKP ieteikuma ĀM organizētās darba grupās ar valsts, pašvaldību un nevalstisko, galvenokārt, diasporas organizāciju iesaisti.

Lai nodrošinātu tās diasporas daļas viedokļa pārstāvību, kas nav pārstāvēta diasporas organizācijās, ĀM jau vairākus gadus sadarbojas ar LU DMPC, kurā uzkrājusies apjomīga zināšanu bāze par diasporas un remigrantu situāciju un vajadzībām. Centra veiktie pētījumi palīdz veidot pētījumos balstītu rīcībpolitiku diasporas un remigrācijas politikas jomā.

Ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu saiknes uzturēšanā ar Latvijas valsti liela nozīme ir iespējai piedalīties vēlēšanās. Plānotie grozījumi likumos un citos normatīvos aktos turpmāk veicinās balsstiesīgās diasporas iespējas piedalīties Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī tautas nobalsošanās, kā arī nodrošinās iespēju pastāvīgi ārvalstīs dzīvojošajiem pilsoņiem piedalīties pašvaldību vēlēšanās.

Lai stiprinātu komunikāciju ar diasporu, tiek veicināts diasporas un remigrācijas tematikas atspoguļojums Latvijas medijos un diasporas mediju darbības atbalsts, kam paredzēts atbalsts SIF un NEPLP realizētajās mediju atbalsta programmās. Nozīmīgs un nepieciešams elements diasporas saiknes uzturēšanai ar Latviju, saņemot un nododot informāciju par diasporā un Latvijā notiekošo, ir Latvijas mediji (sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi un komercmediji), kā arī diasporas radītie un uzturētie mediji un informācijas apmaiņas platformas. Latvijas sabiedriskie mediji, apzinoties diasporas nozīmi Latvijas procesos, savu iespēju robežās iekļauj programmās Latvijas sabiedrībai un diasporai saistošu saturu. Kopš 2017. gada tiek sniegts atbalsts diasporas jautājumu atspoguļošanai Latvijas komercmedijos.

## Diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā

Kopš valsts neatkarības atjaunošanas sadarbība ar Latvijas diasporu ir kļuvusi daudzveidīgāka, tajā skaitā attīstījusies mijiedarbība intelektuālā potenciāla apritē. Katrs Latvijas piederīgais ir vērtība un globalizācijas apstākļos var līdzdarboties Latvijas veidošanā, lai kurā pasaules malā dzīvotu. Arī esot ārzemēs, ir iespējams uzturēt saikni ar Latviju un rast jaunas abpusēji papildinošas sadarbības formas. Viens no Diasporas likuma mērķiem ir veicināt diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā, kā arī valsts pārvaldē.

Latvija ir ieinteresēta veidot abpusēji pilnveidojošas sinerģijas ar diasporu, iesaistot to ekonomiskās aktivitātēs un veidojot vienotus ilgtermiņa mērķus sadarbībai ar diasporu. Ārvalstīs dzīvojošie ienes Latvijā jaunas idejas, vērtības un prakses, Latvija iegūst no profesionāļiem ar pasaules pieredzi.

LIAA ir galvenā institūcija, kas veicina ekonomiskos sakarus ar diasporu. Aktuālie sadarbības virzieni sadarbībai ar diasporu ir atbalsts Latvijas uzņēmumiem eksporta tirgos, investīciju piesaiste, uzņēmumu izveide un paplašināšanās Latvijā, inovāciju un zinātnes komercializēšanas projekti (sadarbībā ar IZM), tūrisma plūsmu piesaiste Latvijai. Diasporas locekļi var izmantot savās mītnes valstīs vai nozarē gūtās specifiskās zināšanas, lai atbalstītu Latvijas uzņēmumu ienākšanu savas mītnes valsts tirgū, piemēram, daloties ar pieredzi, biznesa kontaktiem, ieteikumiem par biznesa kultūras atšķirībām utt. Iespējama diasporas iesaiste Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšanā, sadarbībā ar mītnes zemes tūroperatoriem, konsultāciju sniegšana par investoru piesaisti vai mentorings uzņēmējdarbības attīstīšanai Latvijā, kā arī citas iespējas. Lai informētu diasporas pārstāvjus par sadarbības iespējām ar Latviju, 2019. gadā LIAA īstenoja vairāk kā 50 aktivitātes ar diasporas iesaisti, kas norisinājās 13 dažādās valstīs. Nozīmīga ir saziņa ar studējošiem diasporas jauniešiem, lai viņus informētu par darba, prakses vai uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.

Latvijas partneris šīs prioritātes īstenošanā ir diasporas organizācijas. Kā tradicionāls diasporas uzņēmēju un profesionāļu tīklošanās piemērs ir minams PBLA rīkotais un ĀM atbalstītais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums, kas saved kopā Latvijas un diasporas biznesa pasaules pārstāvjus no daudzām pasaules valstīm. 2019. gadā tas notika jau piekto reizi. 2019. gada maijā Denverā, ASV, pēc Latvijas diasporas ASV iniciatīvas notika biznesa konference Spotlight Latvija, kura pulcēja uzņēmējus no Latvijas un Amerikas, tai skaitā diasporas pārstāvjus. Šādās sadarbības platformās Latvijas uzņēmumiem ir iespēja ar diasporas starpniecību veidot kontaktus ar citām valstīm līdzīgās biznesa jomās un attīstīt eksporta vai citas sadarbības iespējas. 2019. gadā ELA ar Latvijas institūciju atbalstu īstenojusi vairākus diasporas un Latvijas profesionāļu tīklošanās un sadarbības forumus Eiropā, piemēram, medicīnas profesionāļu un radošo industriju jomā, kas veicina savstarpēju tīklošanos un zināšanu pārnesi.

Arī zinātniekiem, esot ārvalstīs, ir iespējams veidot sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem, augstskolām, zinātniskajām un valsts institūcijām, tai skaitā zināšanu pārnesē uz uzņēmējdarbību un konkurētspējīgu ideju attīstīšanā. Par tradīciju ir kļuvis Pasaules latviešu zinātnieku kongress, kas noticis 4 reizes. Lai apzinātu latviešu pētnieku diasporu ārvalstīs, ir veikta Latvijas diasporas pētnieku diasporu ārvalstīs izpēte, kā rezultātā ir izveidota datu bāze ar vairāk kā 600 diasporas zinātniekiem, kuri vēlētos dot ieguldījumu Latvijas attīstībā, lai arī profesionālā karjera tiek būvēta ārvalstīs. IZM īsteno pasākumus sadarbības tīklu stiprināšanai un komunikācijas uzlabošanai par līdzdalības un sadarbības iespējām diasporas zinātniekiem ar Latvijas institūcijām. Sadarbības tīkla veidošana ļauj diasporas zinātniekiem ar savas jomas pieredzi iesaistīties gan kopīgos projektos, gan arī rīcībpolitikas veidošanā. Sadarbības stiprināšana ar zinātnes diasporu ir viens no IZM mērķiem ceļā uz Latvijas zinātnes starptautisko konkurētspēju, zināšanu pārnesi un starptautisko mobilitāti. IZM izstrādā tālākus priekšlikumus tīklu paplašināšanai, kā arī komunikācijas pasākumus sadarbības stiprināšanai starp zinātnes diasporu un Latviju.

## Atbalsts remigrācijai

Viens no Diasporas likuma pamatmērķiem ir nodrošināt labvēlīgus apstākļus remigrācijai – vairāki atbalsta pasākumi paredzēti tiem, kas vēlas atgriezies Latvijā. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā esošo demogrāfisko situāciju – depopulāciju jeb iedzīvotāju skaita samazināšanos, kas ir viens no lielākajiem Latvijas izaicinājumiem. Laika posmā no 2000. gada līdz 2019. gadam iedzīvotāju skaits visvairāk samazinājies Latgales statistiskajā reģionā – par 32,5 %, savukārt citos reģionos iedzīvotāju skaits šajā periodā samazinājies no 17,5 % (Rīgas statistiskajā reģionā) līdz 27,3 % (Vidzemes statistiskajā reģionā). Pierīgas statistiskais reģions ir vienīgais, kurā iedzīvotāju skaits šajā periodā ir pieaudzis – par 3,5 %.[[4]](#footnote-4) Līdz ar to secināms, ka depopulācijas problēmas visvairāk skar tieši Latvijas reģionu nākotni. Tas savukārt apliecina, ka reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem jāiedarbojas uz iedzīvotāju skaita palielināšanu reģionos.

2019. gadā kopējais imigrantu skaits Latvijā bija 11 223 cilvēki, no kuriem 46 % jeb 5 114 cilvēki bija remigranti. Savukārt laika posmā no 2013. gada līdz 2019. gadam kopējais imigrantu skaits Latvijā bija 68 536 cilvēki, no kuriem 38 857 cilvēki bija remigranti (vidēji viena gada laikā – 9 791 imigranti, no kuriem 5 551 bija remigranti)[[5]](#footnote-5). Lai arī kopējā imigrācija gadu no gada pieaug, tomēr imigrācijas pieaugums veido mazāko daļu no migrācijas saldo uzlabojuma – lielāko daļu veido tieši emigrācijas samazinājums. Tas nozīmē, ka remigrācija nav process, kas notiek pats par sevi un, lai veicinātu remigrāciju, ir jābūt īpašiem atbalsta pasākumiem.

Ņemot vērā demogrāfiskos izaicinājumus, īpaši reģionos, 2018. gada martā VARAM un plānošanas reģioni uzsāka īstenot reģionālos remigrācijas atbalsta pasākumus, kuru ietvaros ar reģionālo remigrācijas koordinatoru starpniecību potenciāliem remigrantiem ir iespēja saņemt konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos konkrētā reģionā un pašvaldībā. Reģionālā pieeja ļauj sagatavot personalizētus piedāvājumus par nodarbinātības un izglītības iespējām, dzīvesvietu, sociālo pakalpojumu grozu konkrētajā pašvaldībā atbilstoši remigranta vajadzībām un interesēm. Ekonomiskie apsvērumi – darba vai uzņēmējdarbības iespējas – ir viens no būtiskākajiem jautājumiem remigrācijas gadījumā. Informācijas pieejamība par darba vietām, nodarbinātību un/vai uzņēmējdarbību, sociālo sistēmu koordināciju, mainot mītnes valsti, ir īpaši svarīga cilvēkiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpēc reģionālie remigrācijas atbalsta pasākumi paredz arī uzņēmējdarbības un nodarbinātības atbalstu. Kopumā divu gadu laikā konsultācijas saņēmuši vairāki tūkstoši cilvēku, ar koordinatoru atbalstu Latvijā no 2018. gada marta līdz 2020. gada martam ir atgriezušās 1234 personas.

Papildus reģionālajiem remigrācijas atbalsta pasākumiem NVA un LIAA veic pasākumus potenciālo remigrantu uzrunāšanai, rīkojot tiešsaistes karjeras dienas, sniedzot informāciju un konsultācijas, piedaloties diasporas organizētos pasākumos, u.c.

Ģimenēm, atgriežoties Latvijā, viens no aktuālajiem jautājumiem ir pārliecība par bērnu sekmīgu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā. Pēc dzīvošanas ārvalstīs Latvijā atgriezušos bērnu latviešu valodas zināšanas bieži vien nav pietiekamas, lai viņi varētu iekļauties Latvijas izglītības iestādēs. Lai remigrējušiem bērniem un viņu ģimenes palīdzētu ātrāk apgūt latviešu valodu, LVA izstrādājusi metodiku un ieteikumus skolu pedagogiem. Arī pieaugušajiem tiek piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodu – SIF pārraudzībā tiek īstenoti valodu apmācību kursi, lai veicinātu remigrējušo un viņu ģimenes locekļu integrāciju Latvijā.

Diasporas likuma pieņemšana sekmējusi grozījumu izstādi vairākos citos likumos, lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus un noteiktu konkrētus atbalsta pasākumus remigrantiem. 2020. gadā pieņemti grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kas līdztekus deklarētajai adresei ārvalstī, turpmāk paredzēs iespēju reģistrēt papildu adresi Latvijā. Papildu adreses norādīšana Latvijā ļaus potenciālajiem remigrantiem laikus pieteikt bērnus izglītībai Latvijas mācību iestādēs. Tāpat izstrādāti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ar kuriem paredzēs noteikt ar nodokli neapliekamā minimuma saglabāšanu ārvalstīs nopelnītajām pensijām remigrācijas gadījumā.

# Veicamie pasākumi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Plāna mērķis* | | | *Plāna mērķis ir stiprināt diasporas nacionālo identitāti un piederību Latvijai; veicināt diasporas saikni ar Latvijas kultūru, ekonomiku, tautsaimniecību un zinātni, nodrošināt labvēlīgus apstākļus remigrācijai, atbalstīt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību* | | | | |
| *Politikas rezultāts un rezultatīvais rādītājs* | | | *Nostiprināta diasporas nacionālā identitāte, piederība Latvijai, palielināta diasporas iesaiste Latvijā notiekošajos sabiedriskajos procesos, kā arī nodrošināti labvēlīgi apstākļi remigrācijai* | | | | |
| ***1. Rīcības virziens*: *Latviskās identitātes un piederības Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas*** | | | | | | | |
| *Attiecināmie politikas plānošanas dokumenti:* | | | *Projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"; projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"; "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" un kultūras nozaru attīstības stratēģijas* | | | | |
| *Politikas mērķis: Nostiprināt diasporas latvisko identitāti un piederību Latvija, sekmēt latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā* | | | | | | | |
| *Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji:* | | | *1) saglabātas latviešu valodas prasmes dažādās diasporas mērķa grupās, īpaši bērniem un jauniešiem - grupā ar visaugstāko asimilācijas risku. Rādītājs: diasporas skolās iesaistījušies bērni, kas apmeklē latviešu skolu: 2023.gadā - 13% (avots: LU Filozofijas un socioloģijas institūta un LVA dati);  2) uzlaboti un attīstīti radoši un laikmetam atbilstoši valodas apguves instrumenti- tālmācības iespējas, pašmācības iespējas un to pieejamība diasporai; 3)palielināts atbalsts diasporas izglītotājiem profesionālās kompetences pilnveidē un metodikā. Rādītājs: diasporas izglītotāju profesionālās pilnveides pasākumus (VB līdzfinansēto) apmeklējušo personu skaits/gadā 215 personas (2023.g.); 4) saglabāta nacionālā identitāte, kultūra un tradīcijas diasporā; 5) saglabāts diasporas kultūras un vēstures mantojums* | | | | |
| **Nr.** | **Uzdevums/ Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš** | **Nepieciešamais budžets gadā (indikatīvi) un finansējuma avots** |
| *1.1. Veicināt latviešu valodas saglabāšanu diasporā* | | | | | | | |
| 1.1.1. | Sniegt atbalstu nedēļas nogales skolām, vasaras vidusskolām | Nodrošināts atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei nedēļas nogales skolās un vasaras vidusskolās | Finansiālu atbalstu saņēmušas vismaz 55 diasporas nedēļas nogales skolas un vasaras vidusskolas, tajās izglītoti 2000 diasporas bērni un jaunieši | IZM | LVA | ikgadēji | 166 000 VBF |
| Nodrošināta skolotāju darbība 5 vietās Austrumu diasporā (8 skolotāju vietas), 2 no tām – attālināti („Skype” nodarbības) | IZM | LVA | ikgadēji | 42 000 VBF |
| Uz Garezera, Kursas un Annas Ziedares vasaras vidusskolu nosūtīti Latvijas pedagogi (27 pedagogi) | IZM |  | ikgadēji | 106 049 VBF |
| 1.1.2. | Metodisko mācību līdzekļu izstrāde un pieejamība diasporai | Nodrošināta mācību, informatīvo un metodisko materiālu, izglītības pētījumu izstrāde un pieejamība, digitālo kultūras resursu (tostarp par Latvijas kultūras kanonu u.c.) pieejamība, digitālo latviešu valodas apguves resursu, t.sk. valodas korpusu izstrāde un pilnveide diasporai un mācību līdzekļu C līmenim izstrāde | Atbilstoši pieprasījumam | IZM | LVA, KM | ikgadēji | 178 528 VBF |
| 1.1.3. | Atbalsts citiem neformālās izglītības pasākumiem, īpaši bērnu un jauniešu mērķauditorijā | Atbalstīta diasporas izglītojošo pasākumu un remigrācijas pasākumu organizēšana, t.sk. nometnēm un jauniešu apmaiņas programmām Latvijā un ārvalstīs | Atbalstīta 6 diasporas bērnu un jauniešu izglītojošu nometņu organizēšana Latvijā un ārvalstīs, t.sk. tematiskas valodas apguves nometnes | IZM | ELA, ĪLNP | ikgadēji | 54 224 VBF |
| Finansēti vismaz 12 izglītojoši pasākumi latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai diasporā. Nodrošināts līdzfinansējums ceļa izdevumiem uz Latvijas un mītņu zemju diasporas skolotāju kursiem vismaz 40 diasporas skolotājiem. Pasākumu dalībnieku skaits kopā 300 | IZM | LVA | ikgadēji | 60 000 VBF |
|
| Organizēti 2 apmaiņas pasākumi, konkursu cikls diasporas un remigrantu bērniem (kopā 100 dalībnieku) | IZM | LVA | ikgadēji | 15 381 VBF |
| Sadarbībā ar LU organizēta latviešu valodas un kultūras vasaras skola diasporas jauniešiem un līdzfinansēta latviešu valodas un kultūras vasaras skolas organizēšana (4 grupas, kopā 58 dalībnieki) | IZM | LVA | ikgadēji | 10 000 VBF |
| 1.1.4. | Izstrādāt ceļa karti diasporas nedēļas nogales skolām un citiem neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. īslaicīgām vizītēm Latvijas skolās | Ņemot vērā diasporas daudzveidīgās vajadzības, sadarbībā ar diasporas izglītotājiem izveidotas individuālas programmas un to atbalsta materiāli skolotājiem, nometņu organizētājiem un vecākiem, balstoties uz Diasporas izglītības vadlīnijām | Izveidotas individuālas programmas, metodiskie materiāli un izglītojoši pasākumi pedagogiem diasporas izglītības vadlīniju satura ieviešanai. Organizēts seminārs diasporas skolotājiem un Latvijas skolotājiem, kas strādā diasporas skolās (ik gadu). Latviskās izglītības vadlīniju satura četrās mācību satura jomās programmu paraugu izstrāde un pilnveide diasporai (2 programmas ik gadu). Latviešu valodas apguves visai ģimenei un tematisko nometņu programmas | IZM | VISC, diasporas organizācijas | ikgadēji | 52 000 VBF |
| 1.1.5. | Koordinēt un sniegt atbalstu diasporas skolotāju un izglītotāju konsultēšanai un profesionālās meistarības pilnveidei | Sistemātisks atbalsts diasporas izglītotāju profesionālajai pilnveidei, t.sk. organizēta profesionālās pilnveides studiju programmas izstrāde un īstenošana diasporas pedagogiem Latvijas augstskolās un interaktīvas diasporas izglītības platformas nodrošināšana diasporas skolotāju izglītošanai vietnē www.maciunmacies.lv | Organizēti metodikas kursi Latvijā diasporas skolotājiem (3 dienu nometne, izglītoti 50 diasporas pedagogi) | IZM | LVA | ikgadēji | 24 000 VBF |
| Organizēti metodikas kursi un meistarklases ārvalstīs diasporas skolotājiem, informatīvie semināri ārvalstīs diasporas vecākiem (vismaz 2 metodikas kursi, 2 meistarklases un 2 informatīvie semināri, izglītoti 65 pedagogi, 30 vecāki) | IZM | LVA | ikgadēji | 36 680 VBF |
| Diasporas skolu sadarbības projekts “Skolu tilti” (organizēti 2 pasākumi) | IZM | LVA | ikgadēji | 4 350 VBF |
| Tālmācības kursi (3 grupas) diasporas un Latvijas skolotājiem, izglītoti 12 skolotāji darbam lva.classflow.lv vidē | IZM | LVA | ikgadēji | 9 440 VBF |
| Diasporas tālmācības programmas īstenošana Latvijas augstskolās | IZM |  | ikgadēji | 38 800 VBF |
| Diasporas izglītotāju forumu, konferenču, semināru organizēšana | IZM |  | ikgadēji | 13 389 VBF |
| Atbalsts pedagogiem remigrantu bērnu iekļaušanai Latvijas izglītības sistēmā: meistarklases, semināri, kursi (izglītoti 80 pedagogi) | IZM | LVA | ikgadēji | 6 200 VBF |
| Diasporas izglītības platformā sniegts konsultatīvs atbalsts diasporas skolotājiem un vecākiem, t.sk. diasporas izglītības aktualitātes, diasporas skolu pieredzes un materiālu apmaiņa, informācija par izglītotājiem, izglītības iestādēm un organizācijām, kurām ir diasporas un remigrantu bērnu un jauniešu izglītošanas pieredze | IZM | LVA | ikgadēji | 14 072 VBF |
| 1.1.6. | Iesaistīt diasporas bērnus un jauniešus tālmācības programmās Latvijas skolās un augstskolās un izvērtēt iespējas organizēt īslaicīgas diasporas bērnu un jauniešu vizītes Latvijas skolās | Nodrošināts atbalsts latviešu valodas kā mājas valodas un kā svešvalodas apguvei ClassFlow (tālmācības) vidē diasporas bērniem un pusaudžiem | Apmācītas 200 personas gadā | IZM | LVA | ikgadēji | 198 938 VBF |
| Organizētas diasporas bērnu un jauniešu vizītes Latvijas izglītības iestādēs | Īslaicīgās vizītēs Latvijas izglītības iestādēs uzturējušies diasporas bērni un jaunieši (5-10 personas mācību gadā) | IZM | diasporas organizācijas, Latvijas izglītības iestādes | ikgadēji | 14 224 VBF |
| 1.1.7. | Nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudes un to pieejamību diasporai | Nodrošinātas valsts valodas prasmes pārbaudes (VVPP) diasporas mītnes zemēs | Izstrādāti diagnosticējošie testi un pārbaudes darbi diasporai (2 testu komplekti), veiktas VVPP vidēji 100 personām diasporā (atbilstoši pieprasījumam) | IZM | VISC | ikgadēji | 53 000 VBF |
| 1.1.8. | Nodrošināts atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm | Ik gadu atbalstīti vismaz 10 projekti nometņu organizēšanai diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm | Īstenoti 10 projekti, pasākumu dalībnieku skaits- kopā ap 400 | KM | SIF | ikgadēji | 156 516 VBF |
| *1.2. Stiprināt diasporas piederību Latvijai, saglabāt nacionālo identitāti un veicināt vienotu kultūras un vēsturisko vērtību apzināšanos diasporā* | | | | | | | |
| *1.2.1. Atbalstīt latviskās identitātes saglabāšanu* | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Atbalstīt profesionālās kultūras un mākslas pieejamību diasporai - koncerti, viesizrādes, tikšanās ar kultūras (literatūras, mākslas u.tml.) profesionāļiem u.c. līdzīgi pasākumi | Organizēt viesizrādes, koncertus u.c. kultūras pasākumus diasporas mītnes zemēs | Ik gadu atbalstīta 7 pasākumu (t.sk. pasākumu ciklu ietvaros) norise | KM |  | ikgadēji | 40 000 VBF |
| 1.2.1.2. | Atbalstīt diasporā iedibināto tradīciju pēctecību un vairākpaaudžu ģimeņu (3x3) sadarbības programmu | Sniegt atbalstu vairākpaaudžu ģimeņu 3x3 saietu rīkošanai Latvijā un ārpus Latvijas | Ik gadu atbalstīta vismaz 8 saietu norise Latvijā, Eiropā, ASV un Austrālijā, t.sk. atbalstot skolotāju/lektoru ceļa izdevumus saietiem ārpus Latvijas, kā arī dalībnieku no Krievijas piedalīšanos saietos Latvijā | KM |  | ikgadēji | 80 000 VBF |
| 1.2.1.3. | Atbalstīt diasporā iedibinātās jauniešu (2x2) nometnes sadarbības programmas nacionālo tradīciju pēctecības veicināšanai | Sniegt atbalstu diasporas un latviešu jauniešu 2x2 semināru rīkošanai | Ik gadu atbalstīta 2 jauniešu nometņu norise | KM | 2x2 | ikgadēji | 20 000 VBF |
| 1.2.1.4. | Diasporas bērnu iesaiste lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" | Veicināt diasporas bērnu lasīšanu latviešu valodā | Ik gadu programmā iesaistīti vismaz 55 diasporas kopienu centri no 20 dažādām diasporas mītnes zemēm. Iegādāti grāmatu komplekti un nogādāti bērniem lasīšanai diasporas kopienu centros | KM | LNB | ikgadēji | 44 450 VBF |
| 1.2.1.5. | Nodrošināt iespēju diasporas centros izrādīt Latvijas filmas (spēlfilmas, animācijas un dokumentālās filmas) | Nodrošināt iespēju izrādīt Latvijas filmas diasporas kopienām un sabiedrībai | Katru gadu nodrošināta iespēja 100 filmu izrādīšanas seansiem | KM | NKC | ikgadēji | 30 000 VBF |
| 1.2.1.6. | Diasporas mūziķu ieguldījums Latvijas mūzikas talantu meistarklasēs | Sniegt atbalstu izcilu latviešu diasporas un Latvijas mūziķu un mācībspēku vadītu starptautisku latviešu jauno mūziķu meistarklašu norisei Latvijā | Katru gadu atbalstīta meistarkursu norise jaunajiem latviešu mūziķiem | KM |  | ikgadēji | 15 000 VBF |
| *1.2.2. Sekmēt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu diasporā* | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | Atbalsts latviešiem ārzemēs Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanai | Nodrošināt atbalstu ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju saistītu pasākumu rīkošanai un norisei | Ik gadu sniegts atbalsts vismaz divu lielu un divu mazo pasākumu rīkošanai un norisei | KM |  | ikgadēji | 40 000 VBF |
| 1.2.2.2. | Metodiskais atbalsts latviešu diasporas pašdarbības kopu darbības atbalstam to mītnes zemēs un diskusijas par kultūras jautājumiem | Semināros un meistarkursos sagatavot koru un deju kolektīvu vadītājus, kā arī rīkot diskusijas par kultūras jautājumiem diasporā | Ik gadu sniegts metodiskais atbalsts 80 koru un deju kopu vadītājiem | KM | LNKC | ikgadēji | 39 000 VBF |
| 1.2.2.3. | Mērķa pasākumi diasporas pašdarbības kopu darbības atbalstam un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumam | Atbalstītas dažādas nozares pārstāvošu diasporas pašdarbības kopu (koru, deju un folkloras kopu, amatierteātru, ansambļu u.tml.) darbība diasporas mītnes zemēs | Atbalstītas 56 kopas | KM |  | ikgadēji | 84 000 VBF |
| 1.2.2.4. | Diasporas dalībnieku atbalstam Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā Latvijā | Sniegt atbalstu diasporas pašdarbības kopu izmitināšanai un ēdināšanai Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā | Sniegts atbalsts 800 diasporas dalībnieku izmitināšanai | KM |  | 2023.g. | 285 000 VBF (pasākums notiek reizi 5 gados) |
| *1.2.3. Sekmēt materiālās kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanu* | | | | | | | |
| 1.2.3.1. | Diasporas arhīvu un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana - apzināšana, izpēte, digitalizācija, pārvešana uz Latviju | Nodrošināta latviešu diasporas arhīvu un nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu, pētniecību un tajos esošā dokumentārā un kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai | Ik gadu notikuši komandējumi saglabājamo dokumentu apzināšanai, pilnveidotas digitālās platformas - papildināta tīmekļvietne par trimdas Dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanu un ik gadu digitalizēti 50 tūkst. dokumentu lapu | KM | LNA, LNB | ikgadēji | 45 576 VBF |
| 1.2.3.2. | Pasākumi latviešu diasporas mākslas saglabāšanai un eksponēšanai Latvijā | Nodrošināts pastāvīgs, padziļināts un visaptverošs ieskats latviešu diasporas mākslas attīstībā caur latviešu diasporas mākslinieku oriģināldarbu kolekciju pieejamību Latvijā | Izstādīti un publikai pieejami vizuālās mākslas darbi pieejamās un mākslas darbu izstādīšanai piemērotās telpās | KM |  | ikgadēji | 15 000 VBF |
| 1.2.3.3. | Diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma apzināšana, komplektēšana un komunicēšana sabiedrībai | Pētnieciskiem un izglītojošiem nolūkiem veidot diasporas materiālā mantojuma krājumu | Ik gadu sagatavota izstāde/ izglītojoša programma un publiski pasākumi par diasporas daudzveidīgo pieredzi | KM |  | ikgadēji | 30 000 VBF |
| ***2. Rīcības virziens*: *Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana*** | | | | | | | |
| *Attiecināmie politikas plānošanas dokumenti:* | | | *Projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam";  Nacionālās drošības koncepcija; Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam; Valsts pārvaldes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam* | | | | |
| *Politikas mērķis: Veicināt diasporas politisko un pilsonisko līdzdalību Latvijā notiekošajā, lai stiprinātu diasporas pārstāvju piederības sajūtu Latvijai un vairotu līdzatbildību par valsts un sabiedrības attīstību.* | | | | | | | |
| *Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji:* | | | *1) Diaspora piedalās diasporas politikas izstrādē un īstenošanā; 2) Stiprināta diasporas organizāciju kapacitāte, pieaugusi diasporas organizāciju aktivitāte un organizēto pasākumu un iniciatīvu skaits; 3) Pieaudzis balsstiesīgo reģistrēto diasporas pārstāvju skaits 2021.gada pašvaldību un 2022. Saeimas vēlēšanās - katru gadu 50 000; 4) Pieaugusi valsts pakalpojumu pieejamība diasporai* | | | | |
| **Nr.** | **Uzdevums/Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš** | **Nepieciešamais budžets gadā (indikatīvi) un finansējuma avots** |
| *2.1. Veicināt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību* | | | | | | | |
| 2.1.1. | Nodrošināt diasporas iesaisti politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē (it īpaši ar diasporu saistīto) | Valsts institūcijās uzlabota izpratne par diasporas iesaisti politikas plānošanas procesā un regulējuma izstrādē un ietekmes uz diasporu novērtēšanā | 1) izveidots valsts (ĀM sadarbībā ar VK) komunikācijas tīkls ar diasporas pārstāvjiem (organizācijām, ekspertiem u.c.);  2) apkopta informācija par diasporu interesējošām jomām un aktuālajiem jautājumiem (ĀM ar Diasporas konsultatīvā padomes starpniecību);  3) katru gadu apkopoti ministriju iesniegtie plāni attiecībā uz plānotajiem tiesību aktu projektiem un jauniem politikas plānošanas dokumentiem un par tiem informēti diasporas pārstāvji, lai ieinteresētās personas varētu iesaistīties to izstrādes procesā (ĀM); 4) sagatavots mācību saturs valsts pārvaldes darbiniekiem par diasporas aspektu un iesaisti tiesību aktu izstrādes un attīstības plānošanas procesā, kā arī nodrošināta tā iekļaušana VAS organizētajos kursos, informāciju iekļaujot arī atbilstošos metodiskos materiālos (ĀM sadarbībā ar VAS); 5) reizi gadā organizēts diasporas un valsts pārvaldes sadarbības seminārs, lai sniegtu informāciju par diasporai aktuāliem jautājumiem un diskutētu par sadarbības virzieniem, pieaicinot seminārā Latvijas valsts iestāžu politikas plānotājus un juridisko dienestu pārstāvjus un diasporas pārstāvjus (ĀM sadarbībā ar VK); 6) nodrošināta diasporas aspekta iekļaušanu tiesību aktu izstrādes procesā TAP portālā (VK) | VK/ĀM | Citas valsts institūcijas | ikgadēji | 1 000 VBF |
|
|
| 2.1.2. | Nodrošināt Diasporas konsultatīvās padomes darbību | Veicināta saskaņotas diasporas politikas izstrāde un ikgadējo prioritāšu noteikšana, kā arī sekmēta diasporas politikas īstenošana un novērtēšana | Rīkotas vismaz 4 sēdes gadā | ĀM | EM/IZM/KM/VK/IEM/LM/NEPLP/SIF/Saeima/VARAM/Diasporas organizācijas un LPS | ikgadēji | 3 300 VBF |
| 2.1.3. | Veicināt balsstiesīgo diasporas pārstāvju iesaisti vēlēšanās, pilnveidojot vēlēšanu pieejamību un informētību par balsošanas iespējām ārvalstīs | Ieviestas izmaiņas atbilstoši grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" un Vēlētāju reģistra likumā, kas paredz vēlētājiem ārvalstīs ērtāk izmantojamas balsošanas iespējas dalībai vēlēšanās, tautas nobalsošanās, parakstu vākšanās. Ieviests vēlētāju reģistrs Saeimas vēlēšanās un tautas nobalsošanās. Īstenoti vēlētāju ārvalstīs informēšanas pasākumi par balsošanas iespējām ārvalstīs | 2021. gada pašvaldību vēlēšanās: 1) ieviests pakalpojums, lai elektroniski pieteiktos balsot pa pastu un saņemtu vēlēšanu materiālus; 2) 50 00 vēlētāju reģistrējušies balsošanai pa pastu no ārvalstīm; 3) sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli (dažādi formāti, kanāli) par 2 tēmām - balsošanas kārtība ārvalstīs, aicinājums piedalīties vēlēšanās.  2022. gada Saeimas vēlēšanās: 1) 50 000 vēlētāju piedalījušies vēlēšanās ārvalstīs;  2)pilnveidota un atvieglota iespēja reģistrēties pasta balsošanai no ārvalstīm;  3) sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli (dažādi formāti, kanāli) par 3 tēmām - pasta balsošanas kārtība, balsošanas kārtība ārvalstīs, aicinājums piedalīties vēlēšanās | CVK | ĀM | Atbilstoši vēlēšanu sagatavošanas kalendāram | 2021. un 2022.g. turpmāk vēlēšanu gados 20 000 VBF |
|
| *2.2. Veicināt diasporas pašorganizēšanos un atbalstīt diasporas organizāciju darbību* | | | | | | | |
| 2.2.1. | Atbalstīt diasporas organizāciju darbību | Stiprināta diasporas organizāciju kapacitāte, pieaugusi diasporas organizāciju aktivitāte un organizēto pasākumu un iniciatīvu skaits | Ik gadu īstenoti vismaz 15 projekti vismaz 10 valstīs diasporas pilsoniskās līdzdalības jomā | KM | SIF |  | 199 022 VBF |
| 2.2.2. | Atbalstīt sadarbības projektus ar diasporu, diasporas ieguldījuma Latvijā veicināšanai, t.sk. vēstniecību sadarbībai ar diasporu | Atbalstītas aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumi, kā arī citas aktivitātes, kas veicinātu diasporas pašorganizēšanos, latviskās identitātes stiprināšanu un saiknes ar Latviju uzturēšanu | Konkursa kārtībā realizēti aptuveni 100 projekti gadā, projektos iesaistot aptuveni 16 000 diasporas pārstāvjus | ĀM | LR diplomātiskās pārstāvniecības, diasporas organizācijas, NVO u.c. |  | 158 938 VBF |
| 2.2.3. | Veicināt Latvijas diasporas aktīvu iesaisti mītņu zemju medijos izplatīto pret Latviju vērstu nepatiesu ziņu un dezinformācijas atspēkošanā | Veikta stratēģiska komunikācija, lai diasporas mītņu zemju sabiedrība iegūst labāku izpratni par pret Latviju vērstus naidīgos naratīvus un dezinformāciju, kas aiz tā stāv un kāds ir nolūks | Trīs vebināri par aktuāliem jautājumiem saistībā ar Latvijas stratēģisko komunikāciju un dezinformācijas mazināšanu | VK | ĀM | ikgadēji | Esošā VBF ietvaros |
| *2.3. Komunikācijas/informācijas aprites uzlabošana diasporā un starp Latviju un diasporu, atbalsts diasporas medijiem* | | | | | | | |
| 2.3.1. | Sabiedriskā pasūtījuma veidošana un pārraidīšana par diasporas un remigrācijas tematiku komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos | Izsludinātie konkursi sabiedriskā pasūtījuma veidošanai un pārraidīšanai diasporas medijiem un vietējiem medijiem (vietējos medijos par remigrācijas tematiku) | Izsludināts 1 konkurss, atbalstīti vismaz 2 projekti | NEPLP |  | ikgadēji | 38 000 VBF |
| 2.3.2. | Mediju atbalsta fonda ietvaros atbalsts diasporas medijiem un Latvijas medijiem diasporai sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā | Atbalstīts sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana diasporas auditorijai gan diasporas medijos gan medijos Latvijā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru, mediju telpu | Atbalstīti 4 projekti (vismaz divi diasporas mediju projekti un divi Latvijas mediju projekti) | KM | SIF | ikgadēji | 40 000 VBF |
| 2.3.3. | Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu pieejamība nodrošināšana visā Latvijas teritorijā, kā arī diasporas mītnes zemēs | Sabiedriskā pasūtījuma veidošana un pārraidīšana par diasporas un remigrācijas tematiku | Satura kvalitātes izvērtējumi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu satura kvalitātes vadības sistēmas ietvaros. VSIA "Latvijas Televīzija": vidēji 45 satura vienības gadā; VSIA "Latvijas Radio": vismaz 45 raidījumi "Globālais latvietis" (kā arī vismaz 50 atkārtojumi), vismaz 50 raidījumi "Kā jums tur iet" (kā arī vismaz 50 atkārtojumi) | NEPLP |  | ikgadēji | 805 903 VBF 2021.gadā; 650 979 VBF 2022.gadā; 650 979 VBF 2023.gadā |
| *2.4. Atbalstīt pētījumus diasporas un remigrācijas jomā tālākai politikas veidošanai* | | | | | | | |
| 2.4.1. | Atbalstīt LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra darbību | Atbalstīts zinātniskās kompetences centrs pētījumos balstītai rīcībpolitikas veidošanai diasporas un remigrācijas politikas jomā | 1-3 pētījumi gadā | ĀM | LU DMPC | ikgadēji | 23 000 VBF |
| *2.5.Uzlabot Latvijas valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību diasporai* | | | | | | | |
| 2.5.1. | Izvērtēt iespējas izstrādāt grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, nosakot īsāku pārejas periodu obligātās personas apliecības (eID kartes) Latvijas valsts piederīgajam, kurš sniedzis ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā. Veicināt personas apliecībā (eID kartē) iekļauto elektroniskās identitātes apliecināšanas un elektroniskā paraksta radīšanai nepieciešamo līdzekļu pieejamību, paaugstinot personas apliecībās iekļauto sertifikātu aktivizēšanas īpatsvaru, nolūkā paplašināt pieeju valsts sniegtajiem e-pakalpojumiem un e-paraksta lietošanai tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kuri snieguši ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī. | Veikts izvērtējums par: 1) lietderību izstrādāt grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, nosakot īsāku pārejas periodu obligātās personas apliecības (eID kartes) mērķa grupai; 2) mērķa grupām diasporā, kurām visvairāk ir nepieciešami valsts sniegtie e-pakalpojumi; 3) atbilstošāko attiecināšanas termiņu;  4)nepieciešamajām procedūrām personas apliecības (eID kartes) ieguves vienkāršošanai un tajās iekļaujamo sertifikātu aktivizēšanas īpatsvara paaugstināšanai | Sagatavots projekts “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” vai izstrādātas citas rekomendācijas personas apliecības (eID kartes) un e-paraksta lietošanas veicināšanai diasporā | IeM | ĀM | 2021.gada februāris | Esošā VBF ietvaros |
|
| *2.6. Diasporas iesaiste visaptverošas aizsardzības laukā* | | | | | | | |
| 2.6.1. | Diasporas iesaistes veicināšana visaptverošas aizsardzības laukā | Izvērtētas iespējas diasporas lomas definēšanai un iesaistei visaptverošas valsts aizsardzības ietvarā | Organizētas tikšanās ar diasporas organizāciju pārstāvjiem, lai diskutētu par iespējamo diasporas organizāciju iesaisti (piemēram, par diasporas organizāciju iesaisti AiM bukleta veidošanā par ārvalstīs esošo Latvijas pilsoņu iespējamo atbalstu valsts aizsardzības stiprināšanai krīžu gadījumos (AiM 72h bukleta projekta paplašināšanai)) | AiM | ĀM, Diasporas organizācijas | ikgadēji | Esošā VBF ietvaros |
| ***3. Rīcības virziens*: *Diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā*** | | | | | | | |
| *Attiecināmie politikas plānošanas dokumenti:* | | | *Nacionālās Industriālās politikas pamatnostādnes 2021-2027.gadam; Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam; Tūrisma mārketinga stratēģija 2018.-2023.gadam; Informatīvais ziņojums "Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai"* | | | | |
| *Politikas mērķis: Stiprināt saites ar diasporas uzņēmējiem, zinātniekiem u.c. profesionāļiem, veicinot mijiedarbību intelektuālā potenciāla apritē un diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecības attīstībā* | | | | | | | |
| *Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji:* | | | *1) Diasporai nodrošināta informācija par diasporas ekonomiskās sadarbības iespējām ar Latviju; 2) Aktīva diasporas profesionāļu iesaiste projektos, kas veicina Latvijas tautsaimniecības attīstību;  3) Apzināta un uzturēta diasporas zinātnieku datu bāze, to izmantojot zinātnes un Latvijas sociāl-ekonomiskajai (uzņēmējdarbības konkurētspējas un zināšanu komercalizācijas) attīstībai; 4) Īstenota zināšanu pārnese starp diasporu un Latviju* | | | | |
| **Nr.** | **Uzdevums/Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš** | **Nepieciešamais budžets gadā (indikatīvi) un finansējuma avots** |
| *3.1. Veicināt ekonomisko sadarbību ar diasporu un diasporas iesaisti investīciju piesaistē, eksporta attīstībā, inovācijās un diasporas tūrisma jomā* | | | | | | | |
| 3.1.1. | Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma pēctecības nodrošināšana | Apzināti Latvijas diasporas uzņēmēji un profesionāļi un veicināta to iesaiste Latvijas tautsaimniecības attīstībā | Organizēts 1-2 pasākumi gadā | ĀM | PBLA | ikgadēji | 40 000 VBF |
| 3.1.2. | Diasporas iesaiste Latvijas uzņēmējdarbībā un Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā | Diasporas pārstāvju iesaiste LIAA deleģēto funkciju (eksporta, investīciju piesaistes, tūrisma, uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības veicināšana) īstenošanā, kā arī sadarbība ar diasporu darbā ar radošajām industrijām, sportu un sociālās uzņēmējdarbības jautājumiem | 1) Elektroniski uzrunāta diasporas auditorija (150 000 personas) par iespēju iesaistīties Latvijas tautsaimniecības veicināšanā;  2) Noorganizēti 30 tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti trīs virzienos – eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbība; 3) Līdzdalība 15 pasākumos diasporai vai remigrantiem, kuros auditorija tiek informēta par Latvijas eksporta veicināšanu, investīciju piesaisti, uzņēmējdarbību un tās iespējām Latvijā, kā arī par darba iespējām Latvijā; 4) Uzsākti 40 projekti Latvijas eksporta veicināšanai un investīciju piesaistei ar diasporas profesionāļu iesaisti; 5) Nodrošinātas diasporas pārstāvjiem 6 prakses vietas EM un LIAA struktūrvienībās | EM | LIAA, Diasporas organizācijas, citas valsts pārvaldes iestādes, NVO | ikgadēji | 235 000 VBF[[6]](#footnote-6) |
| 3.1.3. | Diasporas iesaiste Latvijas eksporta veicināšanā un investīciju piesaistē | EM | LIAA, Diasporas organizācijas, citas valsts pārvaldes iestādes, NVO | ikgadēji |
| 3.1.4. | Diasporas iesaiste Latvijas tūrisma nozares eksporta veicināšanā | EM | LIAA, Diasporas organizācijas, citas valsts pārvaldes iestādes, NVO | ikgadēji |
| 3.1.5. | Diasporas studentu un jauniešu informēšana un iesaiste uzņēmējdarbībā un darba tirgū Latvijā | EM | LIAA, NVA, VARAM, (citas valsts pārvaldes institūcijas), diasporas organizācijas, NVO | ikgadēji |
| *3.2. Attīstīt diasporas pētnieku sadarbību ar Latvijas pētniekiem un zinātniskajām institūcijām, kā arī inovatīvajiem uzņēmējiem* | | | | | | | |
| 3.2.1. | Uzturēt sadarbības platformu ar zinātnes diasporu kopīgu pētniecības un attīstības pasākumu īstenošanai un sadarbības iespēju paplašināšanai | 1) diasporas tīkla paplašināšana un komunikācijas nodrošināšana, tostarp diasporas pētnieku iesaiste rīcībpolitikas rekomendāciju izstrādē;  2) Latvijas pētnieku un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības (tostarp ar pētniekiem diasporā) situācijas un viedokļu apzināšana, kā arī datubāze sadarbības tīkla integrācijai; 3) Viedokļu apzināšana par prioritārajiem atbalsta instrumentiem un to arhitektūru sadarbības stiprināšanai ar pētniekiem diasporā | LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra īstenots pētījums | IZM | LU DMPC | ikgadēji | ESF |
| 3.2.2. | Diasporas pētnieku un studējošo informēšana par pētniecības programmu konkursiem un darba iespējām Latvijā | Komunikācijas materiālu izstrāde un aprite, sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu ekonomiskajām un diplomātiskajām pārstāvniecībām.  Mājaslapas ResearchLatvia izveide un informācijas pieejamības nodrošināšana | 1) Ikgadēji izstrādāti materiāli par aktuālāko informāciju digitālā un drukas formātos, kuri ir pieejami vēstniecībās un diasporas organizācijām piecās prioritārajās valstīs, ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi; 2) Izstrādāta un popularizēta mājaslapa ResearchLatvia, kur ir pieejama informācija diasporas pētniekiem un studējošajiem | IZM | LIAA, Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības, diasporas organizācijas, nozaru organizācijas, citi soc. Partneri. | 1) ikgadēji 2) 2021. gada 4. cet. | ESF |
| 3.2.3. | Organizēt zinātnes diasporas tīklošanās pasākumus valstīs, kur koncentrēts vislielākais skaits Latvijas izcelsmes pētnieku (Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Zviedrijā, ASV) | Īstenoti zinātnes  diasporas tīklošanās  pasākumi Latvijas zinātniekiem, diasporas zinātniekiem  un inovatīvu uzņēmumu profesionāļiem Lielbritānijā, Zviedrijā, Vācijā.   Tematiski fokusēti hakatoni, match-making pasākumi ar mērķi stiprināt fokusētas sadarbības grupas un kopēju projektu pieteikumu sagatavošana | 1) Tiek sistemātiski īstenoti tīklošanās un tematiski fokusēti pasākumi ar mērķi stiprināt fokusētas sadarbības grupas - ikgadēji vismaz 5 katrā no valstīm; 2) kopēju pētniecības projektu pieteikumu sagatavošana vai diasporas pētnieku / profesoru sadarbība ar zinātniskajām institūcijām Latvijā – 5 | IZM | LIAA, diasporas organizācijas (ar kurām noslēgti sadarbības līgumi), Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības | ikgadēji | ESF |
| 3.2.4. | 5.Pasaules latviešu zinātnieku kongresa organizēšana | Organizēts 5.Pasaules latviešu zinātnieku kongress | Iesaistīti 800 zinātnes jomas pārstāvji, tai skaitā vismaz 70 diasporas pārstāvji | IZM | LIAA, Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības, diasporas organizācijas, nozaru organizācijas, citi soc. partneri | 2023.gads | ESF |
| ***4. Rīcības virziens*: *Atbalsts remigrācijai*** | | | | | | | |
| *Attiecināmie politikas plānošanas dokumenti:* | | | *Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam* | | | | |
| *Politikas mērķis: Nodrošināt labvēlīgus apstākļus remigrācijai* | | | | | | | |
| *Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji:* | | | *1) Diasporai nodrošināta informācija par darba un dzīves iespējām, atgriežoties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā; 2) Sniegts individuāls atbalsts diasporas pārstāvjiem, kuri apsver iespēju vai ir lēmuši atgriezties un strādāt Latvijā; 3) Sniegts praktisks atbalsts remigrējušo integrācijai Latvijā; 4) Atvieglotas administratīvas procedūras remigrācijas procesā;*  *5) 3 gados Latvijā atgriezušies 16500 remigranti (katru gadu 5500 remigranti) (rādītājs pēc CSP datiem).* | | | | |
| **Nr.** | **Uzdevums/Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš** | **Nepieciešamais budžets gadā (indikatīvi) un finansējuma avots** |
| *4.1. Sekmēt informācijas pieejamību diasporai par remigrācijas un darba iespējām Latvijā* | | | | | | | |
| 4.1.1. | Veicināt informācijas pieejamību diasporai par darba un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā | Sniegta informācija par brīvajām darba vietām un darba tirgus situāciju Latvijā; Īstenoti atbalsta pasākumi remigrantu nodarbinātības veicināšanai un integrācijai darba tirgū Latvijā | 2 tiešsaistes (Eiropas darba dienu platformā) darba un karjeras dienas Latvijā gadā; sistemātiska noderīgas informācijas izplatīšana ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo auditorijai sociālā tīkla Facebook kontā EURES Latvia; NVA mājaslapas sadaļas “Vēlies atgriezties Latvijā”, kurā tiek piedāvāta informācija par NVA un EURES atbalstu remigrācijas jautājumos pilnveide; EURES konsultācijas (praktiski jautājumi par administratīvajām procedūrām, atgriežoties Latvijā, meklējot darbu, sociālās sistēmas koordinācija u.c.), t.sk. EURES konsultācijas tiešsaistē; NVA CV un vakanču portāla uzlabošana un popularizēšana, attālināto pakalpojumu pilnveide; NVA pārstāvniecība latviešu diasporas organizāciju, Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību organizētajos pasākumos Latvijas valstspiederīgo atbalstam; Sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātajiem sadarbības partneriem (Latvija Strādā, Your Move) | LM | NVA | ikgadēji | ESF |
|
|
| 4.1.2. | Sniegt informatīvu atbalstu un individuālas konsultācijas darba, mājokļa, izglītības u.c. ar remigrāciju saistītos jautājumos ar reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkla starpniecību | Sagatavoti personalizēti informācijas piedāvājumi potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem; ar koordinatoru atbalstu Latvijā ir atgriezušas personas pēc ilgstošas prombūtnes ārvalstīs | Sagatavoti vismaz 1500 personalizēti piedāvājumi gadā; laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam uz dzīvi Latvijā ar koordinatoru atbalstu ir atgriezušās ne mazāk kā 1 750 personas | VARAM, Plānošanas reģioni | Pašvaldības | ikgadēji | 243 529 VBF |
| 4.1.3. | Nodrošināt iespēju papildus dzīvesvietas adresei ārvalstīs norādīt vienu papildu adresi Latvijā | Atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem Dzīvesvietas deklarēšanas likumā veiktas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā (Fizisko personu reģistrā) un saistīto Valsts informācijas sistēmu savietotāja infrastruktūras (latvija.lv) e-pakalpojumos | Radīta iespēja diasporas pārstāvjiem papildus dzīvesvietas adresei ārvalstīs norādīt vienu papildu adresi Latvijā, lai atvieglotu sagatavošanās pasākumus, kas saistīti ar vēlmi atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā | IEM | VRAA | 2021.gada 1.jūlijs |  |
| 4.1.4. | Attīstīt vienoto valsts un pašvaldību portālu www.latvija.lv, nodrošinot aktuālo informāciju par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, kas svarīgi tiem, kas plāno atgriezties Latvijā | Vienuviet nodrošināts www.latvija.lv lietotājiem viegli uztverams, pieejams un aktuāls informāciju dzīves situāciju aprakstos gan dzīves situācijā "Kas jāievēro Latvijas valstspiederīgajiem ārzemēs?", gan arī "Atgriešanās un pārcelšanās uz dzīvi Latvijā" | Dzīves situāciju unikālais skatījumu gadā skaits 1 500 (šobrīd ir 1 000 skatījumi gadā konkrētajām dzīves situācijām gan latvija.lv, gan mana.latvija.lv ) | VARAM | VRAA | 2022.gads 4.ceturksnis | ESF |
| *4.2. Pakalpojumi un atbalsts diasporas pārstāvju integrācijai Latvijā* | | | | | | | |
| 4.2.1. | Reģionālo remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana | Radītas jaunas nodarbinātības iespējas reģionos, t.sk. izveidotas jaunas darba vietas, nodrošinot priekšnoteikumus remigrācijai | Atbalstīti vismaz 8 uzņēmumi, lai veicinātu nodarbinātību reģionos | VARAM | Plānošanas reģioni | ikgadēji | 400 000 VBF |
| 4.2.2. | Sekmēt atbalstu latviešu valodas apguvei remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem | Latviešu valodu apguvušas personas (skaits gadā), kas paaugstinājuši valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi | Gadā apmācītas 150 personas | SIF |  | ikgadēji | 34 149 VBF |
| 4.2.3. | Veicināt nepilngadīgo remigrantu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā un remigrējušo ģimeņu sociolingvistisko integrāciju | 4.2.3.1. Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” | Plānots, ka grozītie MK noteikumi noteiks, ka izglītojamam, kurš iepriekš ir mācījies Latvijā, vai citas valsts izglītojamam, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, nosaka viena līdz divu mācību gada laikā īstenojamos valsts finansētos atbalsta pasākumus obligātās pamatizglītības ieguvei – latviešu valodas prasmes pilnveidei un mācību priekšmetu "Latviešu valoda" vai "Literatūra", vai "Latviešu valoda un literatūra" un citu mācību priekšmetu apguvei | IZM |  | 2021.g. | Esošā VBF ietvaros |
| 4.2.3.2. Īstenots pasākumu cikls remigrējušo ģimeņu integrācijas atbalstam | 1) Organizētas dienas nometnes remigrantu ģimenēm (norises laiks: oktobris/novembris) Nometnē, līdztekus integrācijas un valodas tēmu apguvei, tiks veicināta vietējo un remigrantu bērnu sapratne; 2) Informatīvu ceļvežu izstrāde remigrantiem - 2 ceļveži (on-line versija); atbalsta sniegšanai skolotāja darbā un darbā ar vecākiem; 3) Latviešu valodas nodarbības tiešsaistē remigrējušiem skolēniem vai skolēniem, kuru ģimenes gatavojas remigrēt (nodrošināta latviešu valodas apguve *Classflow* (tālmācības) vidē remigrantu bērniem un pusaudžiem - katru gadu sniegts atbalsts latviešu valodas apguvē 100 skolēniem) | IZM | LVA | ikgadēji | 2021. g. 114 186 VBF;  2022. g. 122 286 VBF 2023.g. 110 786 VBF |
| *4.3. Administratīvo šķēršļu mazināšana remigrantiem* | | | | | | | |
| 4.3.1. | Uzlabot profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procesu remigrējušo diasporas locekļu ātrākai iesaistei darba tirgū | Izstrādāti un virzīti priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” | Grozījumi paredzēs divkārši saīsināt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas lēmuma pieņemšanas termiņu gadījumos, ja pretendents ir diasporas loceklis, kurš profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstī, Austrālijas Savienībā, Brazīlijas Federatīvajā Republikā, Jaunzēlandē vai valstī, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu | IZM |  | 2021.g. | Nav fiskālas ietekmes |
| 4.3.2. | Īstenot pasākums diasporas bērnu un jauniešu piesaistei profesionālās un augstākās izglītības jomā Latvijā | 1) izmantojot platformu "StudyinLatvia" kopā ar augstskolām īstenot pasākumus diasporas jauniešiem, lai piesaistītu viņus studijām Latvijā latviešu vai angļu valodā; 2) lai nodrošinātu veiksmīgu sadarbību ar diasporu profesionālās izglītības eksporta jomā, būtiska ir regulāra un sistēmiska informācijas apmaiņa; 3) tiek iegūta iespējami precīza informācija par diasporas jauniešu interesi un potenciālu iesaistīties Latvijas profesionālās izglītības procesos; 4) interesentiem, kas vēlas apgūt profesionālās izglītības programmas, t.sk. arī izglītojamiem diasporā, sākotnējas informācijas ieguvei ir iespēja izmantot portālus Profesiju pasaule, http://www.profesijupasaule.lv/ un NIID, http://www.niid.lv/; 5) plānots grozīt normatīvos aktus (Jāveic grozījumi Augstskolu likumā un Izglītības likumā, kur tiks noteikts deleģējums jaunu MK noteikumu izstrādei), lai augstskolas, kas izpilda noteiktus nosacījumus, no noteiktām valstu grupām var atzīt izglītības diplomus studiju uzsākšanai vai to turpināšanai | 1) Platformā "StudyinLatvia" uzturēta informācija par studijām Latvijā latviešu un angļu valodā; 2) IZM profesionālās izglītības pievilcības veicināšanas un popularizēšanas kampaņa, piesaistot arī diasporas jauniešus. Kampaņa sniegs ieguldījumu diasporas jauniešu informētības pakāpes palielināšanai; 3) Risināts jautājums par diasporas interesentu apzināšanu un šī procesa sistēmisku īstenošanu. Veikta aptauja, izpēte, lai plānotu un veiktu turpmākus mērķtiecīgus pasākumus diasporas jauniešu dalības Latvijas profesionālās izglītības sistēmā;  4) informācija diasporai par profesionālās izglītības programmām portālos Profesiju pasaule, http://www.profesijupasaule.lv/ un NIID, http://www.niid.lv/; 5) augstskolas atzīst ārvalstu izglītības diplomus studiju uzsākšanai vai to turpināšanai; 6) IZM organizē motivējošus un skaidrojošus pasākumus Latvijas izglītības iestādēm par diasporas bērnu un jauniešu iesaisti Latvijas izglītības procesos | IZM |  | ikgadēji | Esošā VBF ietvaros |
|
| 4.3.3. | Izstrādāt citus priekšlikumus papildu adreses piemērošanai remigrācijas procesa atvieglošanai | Mazināti administratīvie šķēršļi remigrācijas procesā | 1) Izvērtēts priekšlikums par papildu adreses piemērošanu diasporai pieteikt kapavietu likumprojekta, kas paredz noteikt ar apbedīšanas pakalpojumu, kā arī kapsētu izveidošanu un uzturēšanu saistītus jautājumus, izstrādes gaitā; 2) Izvērtētas iespējas kā atvieglot pieeju finanšu pakalpojumu pieejamību diasporai; 3) Izvērtētas iespējas atzīt diasporas bērnu ārvalsts ārstu izziņas par bērna veselības stāvokli, kas paredzētas bērnu reģistrēšanai uzņemšanai vispārizglītojošās izglītības iestādē vai pirmsskolas iestādē Latvijā, t.sk. iespējas papildu adreses pielietošanai šajos procesos | 1)VARAM2) FM 3) IZM | 2) FKTK, FNA 3) VM | 1) 2023.g.; 2) 2021.g. 3) 2021.februāris | Nav fiskālas ietekmes |
| 4.3.4. | Repatriācijas programmas pārskatīšana un pielāgošana Diasporas likumam | Veikta analīze par Repatriācijas un Diasporas likumu iespējamo pārklāšanos, lai nodrošinātu visām remigrantu grupām vienlīdzīgus nosacījumus | Izstrādāti priekšlikumi likumprojekta(u) grozījumiem | ĀM | IEM | 2021.g. | Nav fiskālas ietekmes |

# Teritoriālā perspektīva

Nav attiecināms

# Ietekmes novērtējums uz valsts uz pašvaldību budžetu

## Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uzdevums/ pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums | | | Nepieciešamais papildus finansējums | | | | | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
| 2021.  gads | 2022.  gads | 2023.  gads | 2021.  gads | 2022.  gads | 2023.  gads | turpmākajā laikaposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |
|  |  | **Finansējums plāna realizācijai kopā** |  | **3 084 755** | **3 071 755** | **3 071 755** | **1 078 560** | **874 265** | **1 127 765** |  |  |  |
|  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.Sabiedrības integrācijas fonds |  | 34 149 | 34 149 | 34 149 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03.00.00 “Remigrācijas atbalsta pasākumi” | 34 149 | 34 149 | 34 149 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Ārlietu ministrija |  | 226 238 | 226 238 | 226 238 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 226 238 | 226 238 | 226 238 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.Ekonomikas ministrija |  | 235 000 | 235 000 | 235 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politiskas ieviešana" | 235 000 | 235 000 | 235 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.Iekšlietu ministrija |  |  |  |  | 70 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" |  |  |  | 70 471 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Izglītības un zinātnes ministrija |  | 1 097 275 | 1 097 275 | 1 097 275 | 114 186 | 122 286 | 110 786 |  | 110 786 |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" | 1 097 275 | 1 097 275 | 1 097 275 | 114 186 | 122 286 | 110 786 |  | 110 786 |  |
|  |  | 21.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  | 643 529 | 643 529 | 643 529 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" | 43 529 | 43 529 | 43 529 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31.00.00 “Atbalsts plānošanas reģioniem” | 600 000 | 600 000 | 600 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.Kultūras ministrija |  | 797 564 | 797 564 | 797 564 | 81 000 | 81 000 | 366 000 |  | 81 000 |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 797 564 | 797 564 | 797 564 | 81 000 | 81 000 | 366 000 |  | 81 000 |  |
|  |  | 35.Centrālā vēlēšanu komisija |  | 13 000 |  |  | 7 000 | 20 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02.00.00 "Saeimas vēlēšanas |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 03.00.00 "Pašvaldību vēlēšanas" | 13 000 |  |  | 7 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 47.Radio un televīzija  Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |  | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 805 903 | 650 979 | 650 979 |  | 650 979 |  |
|  |  |  | tai skaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03.01.2000 "Satura apjomu pieauguma un tehniskā nodrošinājuma nodrošināšana diaspora kanālā LSM platformā |  |  |  | 435 000 | 280 000 | 280 000 |  | 280 000 |  |
|  |  |  | 03.01.2000 "Satura apjomu pieauguma un satura piegādes atbalsta (CDN) nodrošināšana LTV sagatavotajos diasporai veltītajos satura sižetos" |  |  |  | 223 400 | 223 400 | 223 400 |  | 223 400 |  |
|  |  |  | 02.00.00 "Diasporai paredzētā satura veidošana un ar diasporu saistītu norišu atspoguļošana" |  |  |  | 147 503 | 147 579 | 147 579 |  | 147 579 |  |
|  |  |  | 04.00.00 "Komerciālās televīzijas un radio" | 38 000 | 38 000 | 38 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.rīcības virziens | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Sniegt atbalstu nedēļas nogales skolām, vasaras vidusskolām | 15. Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" | 314 049 | 314 049 | 314 049 |  |  |  |  |  |  |
|
|
| 1.1.2. | Metodisko mācību līdzekļu izstrāde un pieejamība diasporai | 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" | 178 528 | 178 528 | 178 528 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Atbalsts citiem neformālās izglītības pasākumiem, īpaši bērnu un jauniešu mērķauditorijā | 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" | 139 605 | 139 605 | 139 605 |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
| 1.1.4. | Izstrādāt ceļa karti diasporas nedēļas nogales skolām un citiem neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. īslaicīgām vizītēm Latvijas skolās | 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" | 52 000 | 52 000 | 52 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Koordinēt un sniegt atbalstu diasporas skolotāju un izglītotāju konsultēšanai un profesionālās meistarības pilnveidei | 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" | 146 931 | 146 931 | 146 931 |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.6. | Iesaistīt diasporas bērnus un jauniešus tālmācības programmās Latvijas skolās un augstskolās un izvērtēt iespējas organizēt īslaicīgas diasporas bērnu un jauniešu vizītes Latvijas skolās | 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" | 213 162 | 213 162 | 213 162 |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.1.7. | Nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudes un to pieejamību diasporai | 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" | 53 000 | 53 000 | 53 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Nodrošināts atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm. | 22.Kultūras ministrija | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 156 516 | 156 516 | 156 516 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Atbalstīt profesionālās kultūras un mākslas pieejamību diasporai - koncerti, viesizrādes, tikšanās ar kultūras (literatūras, mākslas u.tml.) profesionāļiem u.c. līdzīgi pasākumi | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |
| 1.2.1.2. | Atbalstīt diasporā iedibināto tradīciju pēctecību un vairākpaaudžu ģimeņu (3x3) sadarbības programmu | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |
| 1.2.1.3. | Atbalstīt diasporā iedibinātās jauniešu (2x2) nometnes nacionālo tradīciju pēctecības veicināšanai | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |  | 13 000 |  |
| 1.2.1.4. | Diasporas bērnu iesaiste lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 44 450 | 44 450 | 44 450 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5. | Nodrošināt iespēju diasporas centros izrādīt Latvijas filmas (spēlfilmas, animācijas un dokumentālās filmas) | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" |  |  |  | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |
| 1.2.1.6. | Diasporas mūziķu ieguldījums Latvijas mūzikas talantu meistarklasēs | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" |  |  |  | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  | 15 000 |  |
| 1.2.2.1. | Atbalsts latviešiem ārzemēs Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanai | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2. | Metodiskais atbalsts latviešu diasporas pašdarbības kopu darbības atbalstam to mītnes zemēs un diskusijas par kultūras jautājumiem | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 39 000 | 39 000 | 39 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3. | Mērķa pasākumi diasporas pašdarbības kopu darbības atbalstam un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumam | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 84 000 | 84 000 | 84 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4. | Diasporas dalībnieku atbalstam Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā Latvijā | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" |  |  |  |  |  | 285 000 |  |  | 2023.g. |
| 1.2.3.1. | Diasporas arhīvu un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana - apzināšana, izpēte, digitalizācija, pārvešana uz Latviju | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 45 576 | 45 576 | 45 576 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | Pasākumi latviešu diasporas mākslas saglabāšanai un eksponēšanai Latvijā | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  |
| 1.2.3.3. | Diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma apzināšana, komplektēšana un komunicēšana sabiedrībai | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.rīcības virziens | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Nodrošināt diasporas iesaisti politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē (it īpaši ar diasporu saistīto) | 11.Ārlietu ministrija | 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|
|
| 2.1.2. | Nodrošināt Diasporas konsultatīvās padomes darbību | 11.Ārlietu ministrija | 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 3 300 | 3 300 | 3 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Veicināt balsstiesīgo diasporas pārstāvju iesaisti vēlēšanās, pilnveidojot vēlēšanu pieejamību un informētību par balsošanas iespējām ārvalstīs | 35.Centrālā vēlēšanu komisija | 03.00.00 "Pašvaldību vēlēšanas" | 13 000 |  |  | 7 000 |  |  |  | 20000 EUR vēlēšanu gados |  |
| 02.00.00 "Saeimas vēlēšanas" |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |
| 2.2.1. | Atbalstīt diasporas organizāciju darbību | 22.Kultūras ministrija | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 199 022 | 199 022 | 199 022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Atbalstīt sadarbības projektus ar diasporu, diasporas ieguldījuma Latvijā veicināšanai, t.sk. vēstniecību sadarbībai ar diasporu | 11.Ārlietu ministrija | 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 158 938 | 158 938 | 158 938 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Sabiedriskā pasūtījuma veidošana un pārraidīšana par diasporas un remigrācijas tematiku komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos | 47. Radio un televīzija   Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | 04.00.00 "Komerciālās televīzijas un radio" | 38 000 | 38 000 | 38 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Mediju atbalsta fonda ietvaros atbalsts diasporas medijiem un Latvijas medijiem diasporai sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā | 22.Kultūras ministrija | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visā Latvijas teritorijā, kā arī diasporas mītnes zemēs | 47. Radio un televīzija   Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | 03.01.2000 "Satura apjomu pieauguma un tehniskā nodrošinājuma nodrošināšana diaspora kanālā LSM platformā" |  |  |  | 435 000 | 280 000 | 280 000 |  | 280 000 |  |
| 03.01.2000 "Satura apjomu pieauguma un satura piegādes atbalsta (CDN) nodrošināšana LTV sagatavotajos diasporai veltītajos satura sižetos" |  |  |  | 223 400 | 223 400 | 223 400 |  | 223 400 |  |
| 02.00.00 "Diasporai paredzēta satura veidošana un ar diasporu saistītu norišu atspoguļošana" |  |  |  | 147 503 | 147 579 | 147 579 |  | 147 579 |  |
| 2.4.1. | Atbalstīt LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra darbību | 22. Ārlietu ministrija | 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 23 000 | 23 000 | 23 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.rīcības virziens | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma pēctecības nodrošināšana | 22. Ārlietu ministrija | 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Diasporas iesaiste Latvijas uzņēmējdarbībā un Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā | 12.Ekonomikas ministrija | 28.00.12. "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" | 235 000 | 235 000 | 235 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Diasporas iesaiste eksporta veicināšanā un investīciju piesaistē |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Diasporas iesaiste Latvijas tūrisma nozares eksporta veicināšanā |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Diasporas studentu un jauniešu informēšana un iesaiste uzņēmējdarbībā un darba tirgū Latvijā |  |  |  |  |  |  |
| 4.rīcības virziens | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Sniegt informatīvu atbalstu un individuālas konsultācijas darba, mājokļa, izglītības u.c. ar remigrāciju saistītos jautājumos ar reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkla starpniecību | 21.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 31.00.00 "Atbalsts plānošanas reģioniem" | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" | 43 529 | 43 529 | 43 529 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Nodrošināt iespēju papildus dzīvesvietas adresei ārvalstīs norādīt vienu papildu adresi Latvijā | 14.Iekšlietu ministrija | 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" |  |  |  | 70 471 |  |  |  |  | 2 021 |
| 4.2.1. | Reģionālo remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana | 21.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | 31.00.00 "Atbalsts plānošanas reģioniem" | 400 000 | 400 000 | 400 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Sekmēt atbalstu latviešu valodas apguvei remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem | 08.Sabiedrības integrācijas fonds | 03.00.00 "Remigrācijas atbalsta pasākumi" | 34 149 | 34 149 | 34 149 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.2. | Īstenots pasākumu cikls remigrējušo ģimeņu integrācijas atbalstam | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00  "Valsts valodas politika un pārvalde" |  |  |  | 114 186 | 122 286 | 110 786 |  | 110 786 |  |

Par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu tiks lemts valsts budžeta 2021.-2023.gadiem sagatavošanas procesā.

Ja, īstenojot 2021.-2023.gada plānā noteiktos pasākumus, rodas situācija, kad nav iespējams īstenot kādu no plānā paredzētajiem pasākumiem vai palicis neizmantots finansējums no attiecīgā pasākuma īstenošanas, par pieejamā finansējum izlietojumu lemt atbildīgā institūcija saskaņā ar atbilstošos normatīvos noteikto.

## Detalizēts aprēķins Plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamajam papildu finansējumam.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uzdevums/Pasākums | Budžeta resors | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Nepieciešamais papildus finansējums, *euro* | | | Aprēķins |
| 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads |  |
|  | | **Finansējums plāna realizācijai kopā** |  | **1 078 560** | **874 265** | **1 127 765** |  |
| tai skaitā: |  |  |  |  |  |
| 14.Iekšlietu ministrija |  | 70471 |  |  |  |
|  | tai skaitā: |  |  |  |  |
|  | 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" | 70471 |  |  |  |
| 15. Izglītības un zinātnes ministrija |  | 114 186 | 122 286 | 110 786 |  |
|  | tai skaitā: |  |  |  |  |
|  | 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" | 114 186 | 122 286 | 110 786 |  |
| 22.Kultūras ministrija |  | 81 000 | 81 000 | 366 000 |  |
|  | tai skaitā: |  |  |  |  |
|  | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 81 000 | 81 000 | 366 000 |  |
| 35.Centrālā vēlēšanu komisija |  | 7 000 | 20000 |  |  |
|  | tai skaitā: |  |  |  |  |
|  | 03.00.00 "Pašvaldību vēlēšanas" | 7 000 |  |  |  |
|  | 02.00.00  "Saeimas vēlēšanas" |  | 20000 |  |  |
| 47.Radio un televīzija  Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |  | 805 903 | 650 979 | 650 979 |  |
|  | tai skaitā: |  |  |  |  |
|  | 03.01.2000 "Satura apjomu pieauguma un tehniskā nodrošinājuma nodrošināšana diaspora kanālā LSM platformā" | 435 000 | 280 000 | 280 000 |  |
|  | 03.01.2000 "Satura apjomu pieauguma un satura piegādes atbalsta (CDN) nodrošināšana LTV sagatavotajos diasporai veltītajos satura sižetos" | 223 400 | 223 400 | 223 400 |  |
|  | 02.00.00 "Diasporai paredzētā satura veidošana un ar diasporu saistītu norišu atspoguļošana" | 147 503 | 147 579 | 147 579 |  |
| **1.rīcības virziens** | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Atbalstīt profesionālās kultūras un mākslas pieejamību diasporai - koncerti, viesizrādes, tikšanās ar kultūras (literatūras, mākslas u.tml.) profesionāļiem u.c. līdzīgi pasākumi | 22.Kultūras ministrija | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Divi pasākumi Latvijas profesionālās kultūras pasākumu nodrošināšanai diasporas centros –  10 000 eiro = 2 pasākumi x 5000 eiro, t.sk. norises vietas noma, apskaņošana un apgaismošanas izmaksas, mākslinieku izmitināšana un ceļa izmaksas, administratīvās izmaksas, u.c. izmaksas |
| 1.2.1.2. | Atbalstīt nacionālo tradīciju pēctecības un vairākpaaudžu ģimeņu (3x3) sadarbības programmas | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Divu papildu vairākpaaudžu ģimeņu saietu norisei ārpus Latvijas (piemēram, Eiropā, ASV, Austrālijā) –  10 000 eiro = 2 nometnes x 5000 eiro, t.sk. norises vietas noma, dalībnieku ēdināšanas izmaksu segšana, administratīvās izmaksas, u.c. izmaksas |
| 1.2.1.3. | Atbalstīt Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo jauniešu (2x2) nometnes nacionālo tradīciju pēctecības veicināšanai | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 13 000 | 13 000 | 13 000 | Divu papildu semināru organizēšana jauniešiem Latvijā un/ vai ārpus Latvijas –  13 000 eiro = 2 semināri x 6500 eiro, t.sk. norises vietas noma, dalībnieku ēdināšanas izmaksu segšana, lektoru ceļa izdevumi, administratīvās izmaksas, u.c. izmaksas |
| 1.2.1.5. | Nodrošināt iespēju diasporas centros izrādīt Latvijas filmas (spēlfilmas, animācijas un dokumentālās filmas) | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Latvijas filmas izrādīšanas iespēja diasporas centros –  30 000 eiro = 100 seansi x 300 eiro (maksa par publisku izpildījumu) |
| 1.2.1.6. | Diasporas mūziķu ieguldījums Latvijas mūzikas talantu meistarklasēs | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Diasporas mūziķu iedibināti meistarkursi Latvijas un diasporas jauno mūzikas talantu skološanā –  15 000 eiro, t.sk. t.sk. norises vietas noma, dalībnieku ēdināšanas izmaksu segšana, lektoru ceļa izdevumi, administratīvās izmaksas, u.c. izmaksas |
| 1.2.2.4. | Diasporas dalībnieku atbalstam Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā Latvijā | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" |  |  | 285 000 | Atbalsts diasporas pašdarbības (koru, deju, teātra un folkloras) kopu dalībai (izmitināšana un ēdināšana) Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā Rīgā – 285 000 eiro, t.sk. –  - 135 000 eiro – 1500 dalībnieki x 5 naktis x 18 eiro (kopmītņu cena par nakti) - 150 000 eiro – 2500 dalībnieki x 5 dienas x 12 eiro/dienā |
| 1.2.3.2. | Pasākumi latviešu diasporas mākslas saglabāšanai un eksponēšanai Latvijā | 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Atbalsts diasporas mākslinieku oriģināldarbu kolekciju izstāžu rīkošana Latvijā –  3 000 eiro, t.sk. eksponātu transportēšana, glabāšana un izstādīšana, sezonālas un ceļojošās izstādes, publicitātes pasākumi |
| **2.rīcības virziens** | | | | | | | |
| 2.3.3. | Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visā Latvijas teritorijā, kā arī diasporas mītnes zemēs | 47. Radio un televīzija   Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | 03.01.2000 "Satura apjomu pieauguma un tehniskā nodrošinājuma nodrošināšana diaspora kanālā LSM platformā" | 435 000 | 280 000 | 280 000 | Tiek plānota papildus satura vienību ražošana portāla LSM platformā; LSM bērnistabas sadaļā, kā arī papildus licenču iegādes aktivitātes (izplatīšanas tiesības), lai nodrošinātu kā animācijas tā arī neatkarīgo producentu satura izplatīšanu visā pasaulē. Papildus ir nepieciešama diasporas kanāla darbības nodrošināšanas vajadzībām atbilstoša servera (play-out) iegāde. (Turpmāk katru gadu – EUR 280 000.)  Papildu informācija - LSM bērnistabas sadaļā tiks izveidota diasporas bērniem veltīta izklaidējoši izglītojoša rakstura sadaļa, padziļināti mācot valodu, vēsturi, ģeogrāfiju un citas attīstību veicinošas mācību vielas EUR 50 000 gadā; Disaporai domāta papildus oriģinālsatura izveide portālā LSM EUR 50 000 gadā; licenču iegāde animācijas filmu izplatīšanai visā pasaulē EUR 60 000 gadā; citu neatkarīgo producentu oriģinālsatura licenču iegāde izplatīšanai visā pasaulē EUR 120 000 gadā; servera iegāde diasporas kanāla programmas materiālu izvietošanai un programmu izlaidei (play-out) EUR 155 000. |
| 03.01.2000 "Satura apjomu pieauguma un satura piegādes atbalsta (CDN) nodrošināšana LTV sagatavotajos diasporai veltītajos satura sižetos" | 223 400 | 223 400 | 223 400 | Tiek plānota papildus satura vienību ražošana, sadarbojoties ar LTV Ziņu dienesta ārštata korespondentiem Lielbritānijā un Īrijā, reizi ceturksnī tiks organizēti debašu formāta raidījumi Eiropas diasporas mītnes zemēs; iknedēļas sižetu nodrošināšana; reizi ceturksnī veidoti oriģinālsatura sižeti, sūtot LTV satura komandu komandējumos uz diasporas mītnes zemēm. Sekmīgas un kavlitatīvas satura pieejamības nodrošināšanai LSM un Replay platformās ir nepieciešama Content Delivery Network (CDN) pakalpojuma izmantošana. (Turpmāk katru gadu –  EUR 223 400.)  Papildu informācija - papildus satura vienību ražošana sadarbojoties ar LTV Ziņu dienesta ārštata korespondentiem Lielbritānijā EUR 25 000 gadā; Īrijā EUR 25 000 gadā. Vismaz divi debašu formāta raidījumi Eiropas diasporas mītnes zemēs EUR 80 000 gadā. Iknedēļas sižetu nodrošināšana EUR 25 000 gadā, reizi ceturksnī veidoti oriģinālsatura sižeti, sūtot LTV satura komandu komandējumos uz diasporas mītnes zemēm EUR 20 000 gadā. Sekmīgas un kvalitatīvas satura pieejamības nodrošināšanai LSM un Replay platformās ir nepieciešama Content Delivery Network (CDN) pakalpojuma izmantošana 48 400 gadā. |
| 02.00.00 "Diasporai paredzēta satura veidošana un ar diasporu saistītu norišu atspoguļošana" | 147 503 | 147 579 | 147 579 | Finansējums paredzēts diasporai domāta sabiedriskā pasūtījuma ražošanai un pieejamības nodrošināšanai, paredzot, ka šīs izmaksas ir iekļaujamas kopējā sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķirtajā valsts budžeta dotācijā - 1) oriģinālsatura veidošanai, kas ietver komandējumu izmaksas, ārštata korespondentu darbu, papildus iknedēļas ziņu sižetu veidošana, debašu raidījumu veidošana diasporas mītnes zemēs; 2) satura pieejamības nodrošināšanai dažādās platformās un programmās, ņemot vērā klausītāju vecumu un intereses; 3) licenču iegādei oriģinālsatura izplatīšanai uz visu pasauli, tādējādi nodrošinot satura pieejamību jebkurā diasporas mītnes valstī; 4) multimediālu risinājumu nodrošināšana Latvijas Radio diasporas tematikā veidotajam saturam. (Kopā turpmāk katru gadu – EUR 147 579).  Papildu informācija - Jauna diasporas tematikai veltīta satura veidošana Latvijas Radio programmās (izmaksas uzrādītas gadā): Raidījumi LR1 programmā diasporas auditorijai "Globālais latvietis. 21. gadsimts" multimediju formāta nodrošināšanai 35 188 euro un raidījums "Senči un pēcteči" 13 446 euro, LR2 programmā raidījums "Latviešiem pasaulē" 7 800 euro, LR4 programmā raidījumi "Brexit: pirms, pēc, pēc tam" 3 334 euro, "Kā jums šeit"? 5 000 euro, LR5 "Rokas stiepienā" 15 735 euro, Radioteātra jauniestudējumi ar multimedialitāti 57 000 euro un papildus saturs visās LR programmās 10 000 euro. |
| 2.1.3. | Veicināt balsstiesīgo diasporas pārstāvju iesaisti vēlēšanās, pilnveidojot vēlēšanu pieejamību un informētību par balsošanas iespējām ārvalstīs | 35.Centrālā vēlēšanu komisija | 03.00.00 "Pašvaldību vēlēšanas" | 7 000 |  |  | 2021. gadā papildu finansējums valsts budžeta programmā 03.00.00 “Pašvaldību vēlēšanas” nepieciešams vēlētāju, kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, informēšanai par iespēju piedalīties pašvaldību vēlēšanās, balsojot pa pastu. No 7000 EUR 1500 EUR nepieciešami informatīvo materiālu (2 tēmas) izgatavošanai, bet 5500 EUR - informatīvo materiālu izplatīšanai 3 mēnešu periodā pirms vēlēšanām sociālajos tīklos un interneta portālos. |
| 02.00.00  "Saeimas vēlēšanas" |  | 20 000 |  | 2022. gadā papildu finansējums valsts budžeta programmā 02.00.00 “Saeimas vēlēšanas” nepieciešams vēlētāju, kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, informēšanai par balsošanas iespējām un motivēšanai piedalīties vēlēšanās. No 20000 EUR 6000 EUR nepieciešami informatīvo materiālu (3 tēmas) izgatavošanai, bet 14 000 EUR – informatīvo materiālu izplatīšanai 6 mēnešu periodā pirms vēlēšanām sociālajos tīklos un interneta portālos. |
| **4.rīcības virziens** | | | | | | | |
| 4.1.3. | Nodrošināt iespēju papildus dzīvesvietas adresei ārvalstīs norādīt vienu papildu adresi Latvijā | 14.Iekšlietu ministrija |  | 70 471 |  |  | Lai nodrošinātu ziņu iekļaušanu un aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, izveidotu saskarnes datu padošanai ārējiem lietotājiem (pašvaldībām), nepieciešamas 86 cilvēkdienas (apjoms noteikts, vadoties, no iepriekš veiktajiem programmatūras izstrādes un uzlabošanas darbu veikšanai nepieciešamajiem laika, darba un izmaksu apjomiem). 86 cilvēkdienas x 520 euro\* x PVN 21% = 54 112 euro. Lai pielāgotu e-pakalpojumu „Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs”, nepieciešamas 46 cilvēkdienas (apjoms noteikts, vadoties, no iepriekš veiktajiem programmatūras izstrādes un uzlabošanas darbu veikšanai nepieciešamajiem laika, darba un izmaksu apjomiem). 46 cilvēkdienas x 520 euro\* x PVN 21% = 28 944 euro. \*Vienas cilvēkdienas izmaksas ir 520 euro (bez PVN) (atbilstoši EIS pakalpojumam). Kopā: 54 112 euro + 28 944 euro = 83 056 euro – 12 585 euro =70 471 euro 2019.gadā tika piešķirts finansējums prioritārajam pasākumam "Diasporas atbalsta nodrošināšana" - 2019.gadam - 83 056 euro, 2020.gadam - 12 585 euro, 2021.gadam 12 585 euro, bet saistībā ar likumprojekta "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"(Nr.337/Lp13) virzības aizkavēšanos, 2019.gadā piešķirtais finansējums netika apgūts, līdz ar to 2020.gadam piešķirto finansējumu informācijas sistēmas uzturēšanai 12 585 euro apmērā iespējams novirzīt informācijas sistēmas izveidei. Līdz ar to 2021.gadā nepieciešams papildu finansējums 70 471 euro apmērā. |
| 4.2.3.2. | Īstenots pasākumu cikls remigrējušo ģimeņu integrācijas atbalstam | 15.Izglītības un zinātnes ministrija | 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" | 114 186 | 122 286 | 110 786 | 1) Trīs 3 dienu nometnes, vismaz 90 dalībnieki (ēdināšana, radošās nodarbības, ekskursija – 18000 EUR, atalgojums skolotājiem, lektoriem – 3000 EUR) Remigrantu ģimeņu nometne; 2) 2 ceļveži. 2021.g. Izveidots un ievietots tīmekļa vietnē ceļvedis remigrantu ģimenēm (bukleta apjoms – 50 lpp.). Izveidots un ievietots tīmekļa vietnē ceļvedis pedagogiem, kuri strādā ar remigrantu ģimenēm (bukleta apjoms – 50 lpp.). Recenzents (autoratlīdzība 200 EUR); zin. un/vai literārais redaktors 50 lpp. (autoratlīdzība 1050 EUR); korektors (atlīdzība, uzņēmuma līgums 550 EUR); mākslinieks, maketētājs (pakalpojuma līgums 1500 EUR). 2022.g.papildināts un ievietots tīmekļa vietnē ceļvedis remigrantu ģimenēm. Papildināts un ievietots tīmekļa vietnē ceļvedis pedagogiem, kuri strādā ar remigrantu ģimenēm. Tīmekļvietne (pakalpojuma līgums 4500 EUR); autori, zin. un/vai literārais redaktors (autorlīgums 1500 EUR); publicitātes izdevumi (pakalpojuma līgums 7000 EUR). 2023.g.papildināts un ievietots tīmekļa vietnē ceļvedis remigrantu ģimenēm. Papildināts un ievietots tīmekļa vietnē ceļvedis pedagogiem, kuri strādā ar remigrantu ģimenēm. Autori, zin. un/vai literārais redaktors (autorlīgums 1500 EUR)   3) 2021-2023 ik gadu Sagatavotas un novadītas 752 latviešu valodas nodarbības tiešsaistē; veikta 100 potenciālo skolēnu diagnostika un 16 grupu komplektēšana; 12 skolotāju izglītošana un profesionālā pilnveide (kopā 66 136 EUR: pakalpojumi - 15 000 EUR, atlīdzība - 51 136 EUR)  Papildus no 2021.gada nepieciešama 1 amata vieta (metodiķis), aprēķini: 1 darba vietas izmaksas katru gadu, sākot no 2021. gada: mēnešalga 1 190 euro x 12 mēn. = 14 280 euro, vispārējām piemaksām 10% - 1 428 euro, prēmijām un naudas balvām 10% - 1 428 euro, sociālām garantijām 5% - 714 euro, soc. nod. 24,09 % - 4 300,07 euro = 22 150,07 euro. |

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

Vīza: valsts sekretāra p.i. A. Lots

1. Hazans, M. 2020. *Diasporas apjoma novērtējums*. Rīga: LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 56.lpp. [↑](#footnote-ref-1)
2. Turpat. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mieriņa, I., Jansone, R. 2019. *Diasporas satīklošana: iesaistīšanās prakse un sadarbības iespējas*. Rīga: LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 4.lpp. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG020.px> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/2694-iedzivotaju-skaita-izmainas-latvija-2019>; CSP datos iekļautie remigranti ir Latvijas valsts piederīgie, kuri atgriezās Latvijā pēc vismaz viena gada prombūtnes. [↑](#footnote-ref-5)
6. Detalizēts finansējuma sadalījums pasākumu līmenī tiks atspoguļots LIAA rīcības dokumentā “Latvijas diasporas piesaistes stratēģija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras funkciju īstenošanai 2021.-2023.gadam” [↑](#footnote-ref-6)