INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

„ Par	Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā projekta Nr.CH08 “Mikrokreditēšanas programma”” rezultātiem, finansējuma līdzšinējo izmantošanu, sagaidāmo atmaksu apmēru un priekšlikumiem to turpmākai izmantošanai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa sēdes protokola Nr. 22 34.§  “Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai" (turpmāk – MK 2020.gada 7.aprīļa sēdes protokols) 4.punktā noteikto Ekonomikas ministrija informē par Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā projekta Nr.CH08 “Mikrokreditēšanas programma”” (turpmāk – Projekts)  rezultātiem, finansējuma līdzšinējo izmantošanu, sagaidāmo atmaksu apmēru un priekšlikumiem to turpmākai izmantošanai.

- ProJEKTA ĪSTENOŠANA

Akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum” (līdz 2014.gada 1.janvārim valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”) (turpmāk – sabiedrība “Altum”) īsteno Projektu atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.698 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 698). Tāpat Projekta nosacījumus atrunā Projekta līgums, kas noslēgts 2011.gada 21.jūnijā starp Šveices kompetento iestādi un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par individuālā projekta „Mikrokreditēšanas programma” īstenošanu (turpmāk – Projekta līgums), kā arī Īstenošanas līgums Nr.CH08 par individuālā projekta „Mikrokreditēšanas programma” īstenošanu, kas noslēgts 2011.gada 27.septembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Latvijas Hipotēku un zemes banku un Ekonomikas ministriju (turpmāk – Īstenošanas līgums).

Projekta ietvaros praktiskā darbība – mikrokreditēšana tika uzsākta 2011.gada oktobrī, izveidojot Aizdevumu fondu. Aizdevumu fonda finansējums ir 7 191 452 euro (8 882 568 Šveices franku ekvivalents), tajā skaitā, finansējums no Latvijas un Šveices sadarbības programmas – 5 877 052 euro (7 259 078 Šveices franku ekvivalents) un finansējums no sabiedrības “Altum” resursiem – 1 314 400 euro (1 623 490 Šveices franku ekvivalents). Aizdevumu fonda finansējuma ietvaros līdzās fonda primārajai darbībai – mikrokreditēšanai 619 663 euro (765 381 Šveices franku ekvivalents) tika paredzēti arī grantiem,  tos finansējot pilnā apmērā no Latvijas un Šveices sadarbības programmas. Nepilnu divu gadu darbības laikā – līdz 2013.gada augustam Projekta finansējums mikroaizdevumiem un grantiem tika pilnībā izlietots, tādēļ kopš 2013.gada septembra jaunu grantu izsniegšana vairs netika turpināta, kamēr jaunu mikroaizdevumu piešķiršana un izsniegšana turpinājās no jau iepriekš izsniegto mikroaizdevumu atmaksām.

Atbilstoši Projekta līgumam, Projekta darbības periods sākotnēji bija paredzēts līdz 2015.gada 30.septembrim, taču saistībā ar ātrāku Projekta apguvi tā aktīvais darbības posms noslēdzās jau 2015.gada 31.janvārī, un veicot grozījumus Īstenošanas līgumā, tika atrunāts, ka turpmāk – no 2015.gada februāra līdz Aizdevumu fonda darbības beigām – 2020.gada 30.jūnijam sabiedrība “Altum” turpina finansēt mikroaizdevumus no iepriekš izsniegto mikroaizdevumu atmaksām. MK noteikumi Nr.698 atrunā, ka no atmaksām finansējamo mikroaizdevumu līgumu noslēgšanas gala termiņš ir 2019. gada 30.jūnijs, tas ir, gadu pirms Aizdevumu fonda darbības beigām. Lai arī jauni mikroaizdevumi Projekta ietvaros nav piešķirti jau kopš 2019.gada jūlija, sabiedrība “Altum” turpina mikro aizdevumu finansēšanu, sniedzot citu aizdevumu programmu ietvaros, piemēram, Starta un mikro aizdevumu programmas un Mazo aizdevumu lauku teritorijās programmas ietvaros, tādējādi nodrošinot mikro aizdevumu pieprasījumu pēc aizdevumiem.

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, sabiedrība “Altum” 2019.gada nogalē ierosināja Ekonomikas ministrijai Projekta atmaksas izmantot mērķiem, kas nav noteikti Projekta līgumā – piemēram, energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju naudas plūsmas iegādei. Papildus arī sabiedrība “Altum” lūdza izskatīt iespēju Projekta atmaksu izmantošanu uzsākt ātrāk par 2020.gada 30.jūniju, lai pēc iespējas ātrāk varētu sniegt atbalstu energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem.

Atbilstoši MK 2020.gada 7.aprīļa sēdes protokola 2.punktam Finanšu ministrijai  2020.gada 7.maijā parakstīja Projekta līguma grozījumus, kas paredz saistību izbeigšanu par projektu atmaksu izmantošanu un Aizdevumu fonda slēgšanu 2020.gada 31.martā.

- Projekta mērķis un izpildes rezultāti

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 698, Projekta mērķis ir veicināt nodarbinātības un dzīves līmeņa paaugstināšanos Latvijā, tādējādi veicinot arī mikrouzņēmumu un ekonomiskās aktivitātes attīstību valstī.

Projekta ietvaros pieejams finansiālais atbalsts – mikroaizdevumi un granti mikrouzņēmumiem un saimnieciskās darbības uzsācējiem dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai.

  - Mikroaizdevumi

Mikroaizdevumi tiek piešķirti investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem, to maksimālā summa ir 14 300 euro, bet maksimālais termiņš ir pieci gadi. Atbilstoši Projekta nosacījumiem, mikrouzņēmums var saņemt vairākus mikroaizdevumus, bet ne biežāk kā reizi gadā

Projekta ietvaros pirmie mikroaizdevumi tika piešķirti un izsniegti 2011.gada oktobrī (skat. 1.attēlu).

1.attēls

Visa Projekta darbības laikā visintensīvāk mikrokreditēšana tika nodrošināta nākamajā – 2012.gadā, kad tika izsniegti 445 mikroaizdevumi 3.6 milj. euro apmērā. Turpmākajos Projekta aktīvās darbības gados mikrokreditēšanas aktivitāte kritās, tomēr šim sabiedrības “Altum” finanšu produktam kopumā saglabājās pastāvīgs un noturīgi augsts klientu – mikrouzņēmumu pieprasījums. Caurmērā Projekta aktīvās darbības periodā (2011.gada oktobris – 2015.gada janvāris) ik mēnesi tika izsniegti 29 mikroaizdevumi, vidējiem ik mēneša izsniegšanas apjomiem sasniedzot 237 tūkst. euro.

Projekta turpmākajā periodā (2015.gada februāris – 2019.gads) sabiedrība “Altum” nodrošināja Projekta līgumā un Īstenošanas līgumā atrunātos nosacījumus par turpmāku jaunu mikroaizdevumu izsniegšanu no iepriekš izsniegto aizdevumu atmaksām. Lai arī salīdzinājumā ar aktīvo periodu, mikrokreditēšanas aktivitāte kritās aptuveni trīs reizes, caurmērā līdz 2018.gada beigām ik mēnesi tika izsniegti 11 jauni mikroaizdevumi, ik mēneša izsniegšanas apjomiem sasniedzot 88 tūkst. euro. 2016.gadā tika uzsākta starta un mikro aizdevumu programmas īstenošanu ar plašākiem nosacījumiem (arī maziem un vidējiem  saimnieciskās darbības veicējiem, aizdevuma summa līdz 150 000 euro), tādēļ mikro aizdevumiem pieteicās aizņēmēji, kas nekvalificējās starta aizdevumiem, piemēram, lauksaimniecības nozarei vai zemes iegādei. Kopš 2018.gada 3.ceturkņa sabiedrība “Altum” īsteno aizdevumu programmu mazie aizdevumi lauku teritorijās, kurās finansē vispārējās uzņēmējdarbības un arī lauksaimniecības nozari, izņemot lauksaimniecības zemes iegādi.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 689 nosacījumiem, jaunu mikroaizdevumu līgumu slēgšana tika pārtraukta 2019.gada 2.pusgadā, līdz ar to 2019. gadā kopumā tika izsniegti 14 mikroaizdevumi par 146 tūkst. euro.

Visā Projekta darbības laikā (2011.gada oktobris – 2019.gads) kopā izsniegti 1 507 mikroaizdevumi 12.1 milj. euro apmērā. Lai arī Projekta ietvaros iespējams saņemt maksimālo mikroaizdevumu 14.3 tūkst. euro apmērā, visā Projekta darbības laikā vidējais mikroaizdevuma apmērs bija 8 tūkst. euro.

2.attēls

Visā Projekta darbības laikā mikroaizdevumi lielā mērā ir orientēti uz tādu biznesa projektu īstenošanu, kas ir saistīti tiešā veidā ar lauksaimniecību vai arī nelieliem biznesiem lauku attīstības veicināšanai. Vairāk nekā puse biznesa projektu (58%) īstenoti lauksaimniecības un mežsaimniecības jomās, 15% – pakalpojumu sektorā, 12% –  tirdzniecībā, 9% – apstrādes rūpniecībā (skat. 2.attēlu).

3.attēls

Reģionālā griezumā, atšķirībā no citām atbalsta programmām, Projekta klientu procentuāli visvairāk ir Latgalē (29%), seko Rīga un reģions (20%), Vidzeme (19%), Kurzeme (18%) un Zemgale (14%) (skat. 3.attēlu). Pilsētu griezumā visvairāk atbalstītu mikro uzņēmumu projektu ir Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jēkabpilī, Saldū, Kuldīgā. Pagastu līmenī aktīvākie ir Saunas un Rožupes pagasti. Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka Projekta ietvaros mikrokredītu biznesa projekti ir aktīvi īstenoti arī attālākos valsts novados, tai skaitā, robežreģionos.

Kredītportfeļa kvalitāte uz 2019.gada 31.decembri – 257 aizdevumu (87% no aizdevumu portfeļa darījumu skaita) atmaksa rit bez kavējumiem. Aizdevumu atmaksa tiek kavēta 39 aizdevumiem, no kuriem 16 gadījumos (6% no aizdevumu portfeļa darījumu skaita) aizdevumu atmaksas kavējumi ir virs 3 mēnešiem.

  - Granti

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 698, Projekta ietvaros līdz ar mikroaizdevumiem mikrouzņēmumiem, kuri ir izpildījuši visus mikroaizdevuma līguma nosacījumus (īstenojuši biznesa projektu, izlietojuši līdzekļus atbilstoši biznesa projekta apraksta mērķim), bija pieejams grants mikroaizdevuma dzēšanai (turpmāk – grants). Grantu izmaksāja 12 mēnešus pēc mikroaizdevuma līguma noslēgšanas dienas. Granta summa ir 50 % no investīcijām piešķirtās mikroaizdevuma summas, bet ne vairāk kā 711,44 euro, ja biznesa projekts tiek īstenots republikas pilsētās vai  Rīgas pilsētai piegulošajās pašvaldībās un 1067,15 euro, ja biznesa projekts tiek īstenots pārējās Latvijas pašvaldībās.

Kopumā Projekta ietvaros izsniegti 546 granti 535 tūkst. euro apmērā. Vidējais granta apmērs – 980 euro. Granti tika piešķirti nepilnus divus gadus – līdz 2013.gada augustam. Pēc finansējuma izlietošanas tika nolemts Projekta ietvaros turpmāk piešķirt un izsniegt tikai mikroaizdevumus.

- PROJEKTA VADĪBAS IZDEVUMI

Projekta aktīvajā darbības posmā – līdz 2014.gadam (ieskaitot) Projekta īstenošanai bija pieejams arī vadības izmaksu finansējums – aptuveni 672 tūkst. euro apmērā (830 tūkst.  Šveices franku ekvivalents) (skat. 1.tabulu).

1.tabula

Vadības izdevumi 2011. – 2014. gads (tūkst. euro)

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 102 | 110 | 430 | 672 |

Projekta darbības pirmajos gados (līdz 2013.gada decembrim) bija iespējams attiecināt tikai tiešos vadības izdevumus pret konkrētiem attiecināmajiem dokumentiem, kamēr netiešo izmaksu attiecināšana nebija iespējama.

Sākot no 2014.gada vadības izdevumi tika attiecināti, pamatojoties uz sabiedrības “Altum” faktiskajām izmaksām, tās proporcionāli attiecinot arī uz Projektu. Tādējādi, vadības izmaksas ietvēra: 1) personāla izmaksas; 2) ar Projektu saistītās tiešās izmaksas (piemēram, publicitātes aktivitātes, audita izmaksas, juridiskie pakalpojumi utt.; 3) netiešās izmaksas, piemēram, telpu noma un uzturēšanas izmaksas, IT pakalpojumi, biroja aprīkojuma izmaksas utt.

Mainot pieeju vadības izdevumu attiecināšanā, 2014.gadā būtiski pieauga attiecināto vadības izdevumu apjoms, un kopējais vadības izdevumu finansējuma limits tika faktiski sasniegts 2014.gada nogalē (novembrī).

Ņemot vērā, ka Projekta aktīvā darbības fāze jau bija noslēgusies un vadības izdevumi izlietoti, sabiedrība “Altum” 2015.gada janvārī konsultējās ar CFLA un Finanšu ministriju, iesaistoties arī Šveices kompetentajām iestādēm, par Projekta līguma grozījumiem. Rezultātā, iesaistītās puses vienojās par Projekta aktīvās darbības posma noslēgšanu 2015.gada 31.janvārī.

Atbilstoši Projekta līguma nosacījumiem, ar Projekta īstenošanu saistītie vadības izdevumi pēc Projekta īstenošanas tika segti līdz 4% apmērā no programmas Aizdevumu fonda apmēra gadā.

2.tabula

Vadības izdevumi 2015. – 2019. gads (tūkst. euro)

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 | 345 | 269 | 243 | 16 | 1 147 |

Projekta pēcuzraudzības periodā sabiedrība “Altum” turpināja vadības izdevumu attiecināšanu līdz 2019.gadam (ieskaitot). Caurmērā katru gadu aptuveni 75% vadības izdevumu veidoja personāla izdevumi (algas un sociālās iemaksas), atlikušos izdevumus – pamatā netiešie izdevumi, no kuriem būtiskākās pozīcijas saistītas ar IT uzturēšanas izmaksām, kā arī telpu nomas un uzturēšanas izmaksām.

- PROGRAMMAS AIZDEVUMU FONDA DARBĪBA, PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI

Projekta kredītportfelis uz 2019.gada 31.decembri bija 0.9 milj. euro (programmas ietvaros kopējais izsniegto mikro aizdevumu apjoms – 12.1 milj. euro, atmaksāto mikro aizdevumu apjoms – 11 milj. euro, norakstīto mikro aizdevumu apjoms – 248 tūkst. euro). Kopā kredītportfelī ir 296 neatmaksātie aizdevumi. Visu aizdevumu atmaksas periods ir 2024.gadā, bet lielākā daļa aizdevumu tiks atmaksāta 2023.gadā un 2024.gadā.

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.22 34.§ "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai" aizdevumiem energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju naudas plūsmas iegādei ir novirzīti 2 milj. euro. Šobrīd sabiedrība “Altum” ir izstrādājusi iekšējos normatīvos dokumentus šāda veida darījumu administrēšanai, taču aizdevuma pieteikumi sabiedrībā “Altum” vēl tikai tiek iesniegti.

Turpmāk atmaksāto finansējumu – provizoriski 2.9 milj. euro apmērā plānots novirzīt citām programmām komercdarbības finansēšanai atbilstoši pieprasījumam pēc finanšu instrumentiem un citiem pieejamiem finanšu avotiem (Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Investīciju fonda garantijas u.c,), par ko tiks pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums atbilstoši atmaksātajām finansējuma summām, lemjot par finanšu instrumentu Ministru kabineta nosacījumu apstiprināšanu. Pašreiz sabiedrības “Altum” īstenotajiem finanšu instrumentiem ir pieejams finansējums, kā arī turpmākās atmaksas plānotas vairāku gadu garumā un ir uzsākta Eiropas Savienības fondu 2021.– 2027.gada plānošanas perioda finanšu instrumentu plānošana, līdz ar to pašreiz nav lietderīgi lemt par neatmaksāta finansējuma potenciālu izmantošanu.

Ekonomikas ministrs							J.Vitenbergs

# Footnotes

2007.gada 20.decembrī tika noslēgts ietvarlīgums starp Latvijas Republiku un Šveices Konfederācijas padomi par Latvijas un Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirtību  samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā. Līdz ar to, Latvijai kā vienai no jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm tika paredzēta finanšu palīdzība, kuru tika plānots apgūt ar Latvijas – Šveices sadarbības programmas palīdzības instrumentu (turpmāk – Latvijas un Šveices sadarbības programma), kas bija izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai.

Finansiālajam atbalstam saimnieciskās darbības uzsācēji var pieteikties arī pirms mikrouzņēmuma izveidošanas, ja tie divu mēnešu laikā pēc Altum lēmuma par atbalsta piešķiršanu reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicēji.

Rīga, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Ādažu, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Stopiņu novadi.

Izsniegto grantu summa ir zemāka nekā sākotnēji noteiktais grantu finansējums, jo ne visi atbalsta saņēmēji, kuriem tika piešķirti mikroaizdevumi, kvalificējās grantu izsniegšanas nosacījumiem.

Izmaksu attiecināšana notika pamatojoties uz vadības izmaksu attiecināšanas metodiku, kas tika saskaņota ar Finanšu un Ekonomikas ministrijām.

Uz 2019. gada beigām Projekta Aizdevumu fonda publiskā daļa veidoja 5.6 milj. euro. No šīs summas atskaitot 2 milj. euro kā novirzāmo finansējumu aizdevumiem energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju naudas plūsmas iegādei, kā arī 0.7 milj euro, kā kredītportfeļa publisko daļu (80% apmērā) vēl atmaksājamiem mikroaizdevumiem, šobrīd brīvais finansējums jauniem atbalsta pasākumiem veido 2.9 milj. euro.