|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plānotais Bērnu mājas modeļa ieviešanas laika grafiks un atbildīgās institūcijas par tā ieviešanu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | M[[1]](#footnote-1) 1-2 | M 3-4 | M 5-6 | M 7-8 | M 9-10 | M 11-12 | M 13-14 | M 15-16 | M 17-18 | M 19-20 | M 21-22 | M 23-24 | | M 25-26 | M 27-28 | M 29-30 | M 31-32 | M 33-34 | M 35-36 | M 37-38 | M 39-40 | M 41 |
| Projekta pasākumi sadalīti četros bloks atkarībā no projekta īstenošanas stadijas | plānošana | | | ieviešana | | | | | | | | | darbība | | | | | | | | | novērtēšana |
| Projekta vadība (LM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pētījums (OECD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telpu renovēšana (BKUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Speciālistu mācības un pieredzes apmaiņa (LM, Islandes partnerorganizācija) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grozījumi normatīvajos aktos (LM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atrasts un sagatavots personāls darbam Bērnu mājas modelī(VBTAI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sabiedrības informēšana (LM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bērnu māja*s* modelis darbībā (VBTAI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bērnu mājastelpu apsaimniekošana (BKUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Vienā rūtī (izņemot labajā malējā vertikālajā ailē esošās rūtis) iekļauti divi mēneši. Ar cipariem tiek apzīmēts mēneša kārtas skaitlis, sākot no mēneša, kurā uzsākts projekts – noslēgts līgums par projekta īstenošanu. *Indikatīvs projekta sākuma termiņš ir 2020.gada decembris.* [↑](#footnote-ref-1)