## Rīcības plāns
Projekta Risku plāns.
Nr. | Nepieciešamās darbības projekta ieviešanai | Atbildīgās personas | Izpildes termiņš | Riski* | Riska ietekme (augsts, vidējais, zems) | Iestāšanās varbūtība (augsts, vidējais, zems) | Risku pārvaldības pasākumi | Faktiskais izpildes termiņš
1. | VIS projekta iepirkumu (Analīzes, izstrādes un konsultantu/auditoru) dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana un iepirkumu veikšana | Projekta vadītājs Iesaistīti: divi iepirkuma speciālisti un viens jurists | Analīzes fāzes iepirkuma sludināšana - 07.09.2020 Izstrādes fāzes iepirkuma sludināšana - 25.01.2022 Konsultantu/auditoru fāzes iepirkuma sludināšana - 27.10.2020 | Iepirkuma procedūras norises aizkavēšanās. | Augsta | Vidēja | 1. Laicīga iepirkuma procedūru uzsākšana, paredzot laika rezervi neparedzētiem gadījumiem (piemēram, iepirkuma procedūras dokumentos noteikto prasību apstrīdēšana pirms piedāvājumu iesniegšnas termiņa beigām, kas faktiski var ietekmēt iepirkuma procedūras norises ilgumu; situatīvi pamatota nepieciešamība precizēt, izskaidrot vai papildināt pretendentu sniegto informāciju, normatīvajos aktos noteiktās informācijas pieprasīšana no trešajām personām u.tml.). 2. Projekta laika grafika izveide ar rezervi, pēc nepieciešamības īstermiņa akūtas vajadzības nosedzot ar citiem Publisko iepirkumu likumā (turpmāk - PIL) paredzētajiem instrumentiem līdz iepirkuma procedūras sekmīgam nobeigumam.
2. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: darba grupu pārstāvji | 1., 2.- 08.09.2020.-05.10.2020. | Nepietiekama auditoru/konsultantu pakalpojumu sniedzēju darba kvalitāte, kontrole netiek izpildīta savlaicīgi un labā kvalitātē. | Augsta | Vidēja | 1. Iepirkuma procedūras dokumentos paredzēt atbilstošas kvalifikācijas/atlases prasības prentendentiem un/vai speciālistiem, vērtēšanas kritērijus, un pēc iespējas detalizēt veicamos darba uzdevumus. 2. Iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujamajā līguma projektā iestrādāt soda/līdzatbildības sankcijas un paredzēt atbildību par līgumsaistību izpildes trūkumiem, t.sk. izpildes termiņu neievērošanu.
3. |  | Projekta vadītājs | 1., 2.- 07.12.2021-03.01.2022 | Nepietiekama darbu kvalitāte pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina izstrādi atbilstoši nākotnes arhitektūrai un ar izstrādi saistītās dokumentācijas sagatavošanu (atbilstoši Nolikumam). | Augsta | Vidēja | 1. Iepirkuma procedūras dokumentos paredzēt atbilstošas kvalifikācijas/atlases prasības pretendentiem un/vai speciālistiem, un vērtēšanas kritērijus. 2. Iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujamajā līguma projektā paredzēt atbildību par līgumsaistību izpildies trūkumiem vai neizpildi; paredzēt adekvātus PIL noteiktos saistību nodrošinājumus.
Piezīmes par rīcības izpildi: 1. 20.09.2019 NVD (Dienesta) pamatbudžeta līdzekļu ietvaros ir izstrādāts dokuments “NVD VIS un VVIS informācijas sistēmu izmaiņu tvērums”; 2. 24.10.2019 NVD iesniedz Veselības ministrijai (VM) saskaņošanai izstrādāto iepirkuma dokumentāciju; 3. 07.11.2019 VM organizēja tikšanos ar Dienesta pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar Atklātā konkursa norisi un dokumentāciju, tika sniegti norādījumi par konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām, kļūdām, kā arī ierosinājumi, kā pilnveidot iepirkuma dokumentāciju,VM informēja, ka iepirkums netiek saskaņots. 4. Ņemot vērā 11.11.2019 NVD projektu vadītājas pieprasījumu sniegt rakstisku atbildi un norādīt VM iebildumus par Dienesta sagatavoto iepirkuma nolikumu, VM 19.11.2019 nosūtīja arī rakstiskus iebildumus. 5. 19.12.2019 NVD iesniedza VM precizētu iepirkuma dokumentāciju atkārtotai saskaņošanai. 6. 21.01.2020. VM konceptuāli saskaņoja iepirkumu, vienlaicīgi norādot uz nepilnībām un riskiem un lūdzot atkārtoti izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt iepirkuma dokumentāciju. 7. 19.08.2020. VM un NVD konceptuāli vienojās par trīs sadaļu iepirkumiem: Analīzes fāzes iepirkumu, Izstrādes fāzes iepirkumu, Konsultantu/Auditoru fāzes iepirkumi 8. Līdz 27.08.2020. NVD veic iepirkuma procedūras dokumentācijas (Nolikuma ar pielikumiem) pilnveidošanu sākot ar Analīzes fāzes Nolikuma izstrādi.
Veiktās izmaiņas: -
4. | Projekta attīstībai nepieciešamās tehniskās infrastruktūras iegāde/īre, izvietošana | Projekta vadītājs Iesaistīti: NVD IT nodaļas vadītājs | 1., 2. - 16.03.2021-12.12.2023 | Visa iegādājamā infrastruktūra nav pieejama EIS | Augsta | Vidēja | 1. Atbilstoši apstiprinātai infrastruktūras nākotnes arhitektūrai veikt nepieciešamās infrastruktūras resursu iegādi, sagatavojot iepirkuma procedūras dokumentus, un veikt iepirkuma procedūru/-as. 2. PIL noteiktajā kārtībā iegādāties infrastuktūras nomas pakalpojumus līdz iepirkuma procedūras rezultātā tiek noslēgts un izpildīts iepirkuma (piegādes) līgums par nepieciešamo infrastruktūras resursu piegādi.
5. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: NVD IT nodaļas vadītājs | 1., 2. - 07.12.2021-03.01.2022 | Netiek nodrošināta pietiekoša veiktspēja | Augsta | Vidēja | 1. Iepirkuma procedūras dokumentos paredzēt atbilstošas kvalifikācijas/atlases prasības prentendentiem un vērtēšanas kritērijus, izvēloties sistēmas izstrādātāju. 2. Iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujamajā līguma projektā paredzēt atbildību par līgumsaistību izpildes trūkumiem vai neizpildi.
6. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: NVD IT nodaļas vadītājs | 1., 2. - 08.09.2020.-05.10.2020 | Netiek nodrošināts sistēmas drošības audits | Augsta | Vidēja | 1. Paredzēt drošības auditu kā atsevišķu darba uzdevumu Konsultantu/Auditoru pakalpojumu iepirkuma procedūrā. 2. Iepirkuma dokumentācijā paredzēt atbilstošas kvalifikācijas/atlases prasības pretendentiem un/vai speciālistiem, un vērtēšanas kritērijus.
7 |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: NVD IT nodaļas vadītājs | 07.09.2021-22.02.2022 | Atbilstība valsts izdoto normatīvo aktu prasībām un valsts IKT attīstības dokumentiem | Augsta | Vidēja | 1.Pie tehniskās infrastruktūras izpētes ņemt vērā normatīvos aktus un citus dokumentus, kuri attiecas uz valsts informācijas sistēmām. 2.Tehniskās infrastruktūras nākotnes arhitektūras plāna izstrādē konsultēties ar VARAM.
Piezīmes par rīcības izpildi:
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk: Plānots, ka nepieciešamā infrastruktūra tiks izvietota LVRTC vai arī tiks izvērts nepieciešamais iepirkums, kas ir NVD saimnieciski izdevīgākais.
Veiktās izmaiņas: -
8. | Projekta attīstības veikšana (Projektā nepieciešamās izstrādes veikšana) | Projekta vadītājs Iesaistīti: Apakšprojektu darba grupu pārstāvji | 1., 2. - 07.12.2021-03.01.2022 3. Visa līguma izpildes laikā 4. Visā projekta ieviešanas laikā 5. - 07.09.2023-27.09.2023 | Iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētais izstrādātājs nenodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu piegāžu veikšanu. | Augsta | Vidēja | 1. Iepirkuma procedūras dokumentos paredzēt atbilstošas kvalifikācijas/atlases prasības pretendentiem un/vai speciālistiem, lai nodrošinātu apstiprinātās arhitektūras un PPS dokumentos paredzamās izstrādes; notekt prasības apstiprināto izstrādes dokumentu kvalitatīvai sagatavošanai, kā arī sistēmas izstrādes veikšanai atbilstoši apstiprinātām prasībām. 2. Iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujamajā līguma projektā paredzēt atbildību par līgumsaistību izpildies trūkumiem vai neizpildi; paredzēt adekvātus PIL noteiktos saistību nodrošinājumus. 3. Nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma izpildes patstāvīgu kontroli. 4. Organizēt projekta komandas sanāksmes. 5. Projekta attīstības laikā plānot lietojamības testus, iesaistot lietotājus.
9. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: Apakšprojektu darba grupu pārstāvji | 1. Visā projekta laikā. 2. - 14.08.2020-31.08.2020. | Netiek nodrošināta kvalitatīva lietotāju augsta līmeņa prasību apzināšana. | Augsta | Vidēja | 1. Organizēt regulāras Apašprojektu darbu grupu sapulces, kuru rezultātā tiek aprakstītas, saskaņotas lietotāju prasības un izveidoti atbilstoši lietotāju prasību dokumenti. 2. Noteikt atbildīgos, kas uzturēs lietotāju prasības visā projekta laikā.
10. |  | Projekta vadītājs NVD vadība | 1. - 14.08.2020-31.08.2020 2., 3. un 5. Visā projekta laikā 4. - 09.02.2021 | Projekta realizācijā iesaistīto darbinieku un līdz ar to zināšanu zaudēšana personāla mainības gadījumā. | Augsta | Vidēja | 1. Tiek noteikta projekta organizatoriskā struktūra, atbilstoši kurai notiek komunikācija starp projektā iesaistītajām atbildīgajām personām. 2. Lai nodrošinātu personāla ilgtermiņa piesaisti projektam, projektā ir paredzētas atalgojuma izmaksas. 3. Tiek nodrošināta sanāksmju protokolēšana. 4. Izstrādāta pārskatāma un visiem projekta dalībniekiem saprotama dokumentu kārtošanas un aprites sistēma. 5. Tiek nodrošināta projekta dokumentu glabāšana vienotā dokumentu vadības sistēmā.
11. |  | Projekta vadītājs NVD vadība | 1.- 26.10.2021-06.12.2021 2.-4. Visā projekta laikā. | Pieejamo cilvēkresursu nepietiekamība iesniegto nodevumu izskatīšanai. | Vidēja | Vidēja | 1. Aktivitāšu veikšanai tiks noteikts laika grafiks, kas tiks saskaņots apakšprojektu darba grupu ietvaros, ievērojot projekta vadības grupas un uzraudzības padomes rekomendācijas. 2. Uzturēt projektā iesaistītā personāla sarakstu ar tiem noteiktajiem pienākumiem un atbildību. 3. Personāla mainības gadījumā nozīmēt citus atbildīgos. 4. Laicīgi nodrošināt darbinieku aizvietošanu, kā arī kompetenču pārņemšanu.
12. |  | Projekta vadītājs Vecākais grāmatvedis | 1., 2. Visā projekta laikā. | Nepieciešamā finansējuma ERAF nepieejamība / nepareizi saplānota finanšu plūsma. | Vidēja | Zema | 1. Tiks nodrošināta savlaicīga plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika (PMPIG) iesniegšana CFLA, kā arī, gatavojot iepirkuma procedūru rezltātā slēdzamos līgumus, tiks iekļautas normas par norēķinu veikšanu saistībā ar finansējuma nepieejamību konkrētā laika posmā. 2. Nodrošināta komunikācija un līgumu izmaiņas ar CFLA, mainot maksājuma grafiku, summas.
13. |  | Projekta vadītājs Vecākais grāmatvedis | 1.- 14.08.2020.-21.09.2020. 2. Visā projekta laikā. | Veselības nozares IKT attīstība notiek gan par ERAF (vairāki projekti), gan budžeta līdzekļiem, pastāv risks, ka dažādi finansētās aktivitātes netiek savstarpēji sinhronizētas. Tā rezultātā var rasties neracionāls līdzekļu izlietojums. | Vidēja | Zema | 1. Lai nodrošinātu racionālu kopējo finanšu līdzekļu izmantošanu, tiks izveidota vienota IKT attīstības aktivitāšu un projektu pārvaldības organizatoriskā struktūra (tiks izveidotas apakšprojektu darba grupas, tiks aktualizēts Projekta vadības grupas un Projekta uzraudzības padomes sastāvs). 2. Projektā tiek nodrošināts darbu finansēšanas avotu sadalījums (ERAF, budžeta līdzekļiem).
14. |  | Projekta vadītājs NVD vadība | Visā projekta laikā. | Projekta attīstības posmu realizācijas termiņš var pārsniegt sākotnēji plānoto. | Vidēja | Vidēja | 1. Paredzēt laika rezervi aktivitātes īstenošanai, noteikt aktivitāšu īstenošanas tolerances līmeņus (iespējamais aizkavējums, kas neietekmē citu aktivitāšu īstenošanu). 2. Līguma izpildes pastāvīga kontrole, kontroles pasākumos un projekta pārvaldībā iesaistīto atbildīgo personu sadarbība. 3. Vismaz reizi mēnesī tiek organizēta sanāksme ar NVD vadību, kontrolējot projekta realizācijas laika grafiku. Konstatējot noviržu iespējamību, identificēt problēmas, to cēloņus un risinājumus.
15. |  | Projekta vadītājs NVD vadība | 1.-4. Visā projekta laikā. | Nepietiekama projekta pārvaldība. | Vidēja | Zema | 1. Nodrošināt komunikāciju starp projekta pārvaldībā iesaistītajām personām par projektu norisi, regulāri organizējot projekta vadības grupas sanāksmes, lai sekotu līdzi laika grafikam. 2. Konstatējot noviržu iespējamību, identificēt problēmas, to cēloņus un risinājumus. 3. Nodrošināt sanāksmju protokolēšanu. 4. Veikt regulārus projekta pārvaldības (projekta uzraudzības padomes sapulces, projekta vadības grupas sapulces, projekta komandas sapuldes), kurās tiek informēts par projekta gaitu un riskiem.
16. |  | Veselības ministrija NVD vadība Projekta vadītājs Iesaistītie: NVD jurists | 1.-4. Visā projekta laikā. | Savlaicīgi netiek identificētas un veiktas visas nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas. | Vidēja | Zema | 1. NVD savlaicīgi informēs VM par konkrētu grozījumu nepieciešamību normatīvajos aktos un iesniegs VM normatīvo aktu projektus (ņemot vērā, ka normatīvo aktu izstrādei atkarībā no apjoma jāplāno vidēji 4-6 mēneši), kas izstrādāti sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem. 2. Iesaistīs VM projekta komandas darbā un projekta uzraudzības padomē. 3. VM savlaicīgi uzsāks normatīvo aktu izstrādi un virzīšanu pieņemšanai MK. 4. Normatīvo aktu izstrādē VM iesaistīs projektu sadarbības partneru personālu ar nepieciešamajām un pietiekošām zināšanām konkrētajos biznesa procesos.
17. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: darba grupu pārstāvji | 1.-4. - 07.12.2021-03.01.2022 5. Visā līguma izpildes laikā. | Iepirkuma procedūras rezultātā izraudzītais pretendents nenodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu dokumentācijas izstrādi. | Augsta | Zema | 1. Iepirkuma procedūras dokumentos iekļaut minimālās prasībās nodevumos iekļaujamiem dokumentiem un to saturam. 2. Savlaicīga un kvalitatīva iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, savlaicīga iepirkuma procedūras uzsākšana, lai nodrošinātu iepirkuma dokumentācijas izstrādi. 3. Iepirkuma procedūras dokumentos paredzēt atbilstošas kvalifikācijas/atlases prasības pretendentiem un/vai speciālistiem un vērtēšanas kritērijus. 4. Iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujamajā līguma projektā paredzēt atbildību par līgumsaistību izpildies trūkumiem vai neizpildi. 5. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma sistemātiska uzraudzība.
18. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: projekta vadības grupa, projekta komanda | 1.-3., - 07.12.2021-03.01.2022 4. Visā līguma izpildes laikā. 5., 6. - 02.10.2023-29.12.2023 | Netiek nodrošināta kvalitatīva mācību materiālu izstrāde lietotājiem un administratoriem | Vidēja | Zema | 1. Savlaicīga un kvalitatīva iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana, savlaicīga iepirkuma procedūras uzsākšana un norise, lai nodrošinātu pietiekamu laiku mācību materiālu izstrādei. 2. Iepirkuma procedūras dokumentos paredzēt atbilstošas kvalifikācijas/atlases prasības pretendentiem un/vai speciālistiem un vērtēšanas kritērijus. 3. Iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujamajā līguma projektā paredzēt atbildību par līgumsaistību izpildies trūkumiem vai neizpildi. 4. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma sistēmātiska uzraudzība. 5. Mācību materiālu lietotājiem izstrādē iesaistīt komunikācijas speciālistus, validēt mācību materiālus ar lietotājiem. 6. Paredzēt pietiekamu laiku mācību materiālu izstrādei.
19. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT nodaļas vadītājs, ITPAN vadītājs | 1.-3. - 07.09.2023-18.10.2023 | Datu importa un migrācijas laikā netiek pārnesti visi dati vai tiek ietekmēta to integritāte | Augsta | Vidēja | 1. Sagatavot detalizētu datu importa un migrācijas plānu, kurā iekļaut kritērijus pārbaudei, kas apliecinās, ka visi dati ir migrēti un nav ietekmēta to integritāte. 2. Migrācijas plānu apstiprina Projekta vadības sapulcēs. 3. Pēc datu migrācijas veikt datu pārbaudi iesaistot lietotājus un Konsultantus/Auditorus.
20. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT nodaļas vadītājs, ITPAN vadītājs | 1. - 20.08.2020-27.08.2020 2. Visā projekta laikā. | Ņemot par pamatu apstiprināto nākotnes arhitektūru, nav iespējams veikt izstrādi | Augsta | Vidēja | 1. Iepirkuma proceduras (Analīzes fāzē) dokumentos iekļaujamajā līguma projektā paredzēt arhitekta autoruzraudzību; paredzēt veikt pilnu apmaksu tikai pēc izstrādes pilnas ieviešanas, kas balstīta uz piedāvātas un apstiprinātās arhitektūras. 2. Par iespējamām nepilnībām un nepieciešamām izmaiņām informēt Projekta vadības sapulcēs.
Piezīmes par rīcības izpildi: 20.09.2019. NVD pamatbudžeta līdzekļu ietvaros ir izstrādāts dokuments “NVD VIS un VVIS informācijas sistēmu izmaiņu tvērums” (darbu paku izstrāde)
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk: Plānots izstrādāt sistēmu specifikāciju un projektējumu dokumentācijas, ieviešanas dokumentācijas, lietotāju dokumentācijas, testēšanas dokumentācijas, kā arī projekta iekšējo pārbaužu pārskatu dokumentācijas un citas dokumentācijas, kas kopā veido sistēmas projekta programmatūras dokumentācijas kopumu. Programmatūras dokumentāciju izstrādā sistēmas izstrādātājs.
Veiktās izmaiņas: -
21. | Akcepttestēšana | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT nodaļas vadītājs, ITPAN vadītājs, apakšprojektu darba grupas | 1. - 07.12.2021-03.01.2022 2. - 13.07.22-05.09.23. 3. - 07.09.2023-20.12.2023. 4., 5. - 13.07.2022-06.09.2023. | Testēšanas ietvaros netiek konstatētas visas programmatūras kļūdas | Augsta | Vidēja | 1. Iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujamajā līguma projektā iekļaut prasību izstrādātājam veikt testēšanu pirms jaunas funkcionalitātes piegādes NVD. 2. NVD testēšanā iesaista atbilstošo apakšprojekta darba grupu vai tās pārstāvjus. 3. Akceptestēšanas piemēri tiek saskaņoti ar atbilstošo apakšprojekta darba grupu. 4. Tiek veikti testi (akceptestēšana) gan lietotāju līmenī, gan piesaistot konsultantus/auditorus. 5. Testēšanas (akceptetsēšanas) rezultātā tiek izveidots dokuments/-ti, kur ir aprakstīti testa rezultāti.
22. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT nodaļas vadītājs, ITPAN vadītājs, projekta uzraudzības padome | 1. - 07.12.2021-03.01.2022 2.-4. Visā līguma izpildes laikā. | Testēšanas procesā konstatēto kļūdu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks kā noteikts projekta laika plānā. | Augsta | Vidēja | 1. Iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujamajā līguma projektā paredzēt izstrādātāja pienākumu iesniegt veiktās testēšanas protokolus. 2. Kontrolēt izstrādātāja veikto iekšējo testēšanu; 3. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma izpildes pastāvīga kontrole. 4. Vismaz reizi mēnesī tiek organizēta sanāksme ar izstrādātāju, kontrolējot projekta realizācijas laika grafiku. Konstatējot noviržu iespējamību, identificēt problēmas, to cēloņus un risinājumus.
Piezīmes par rīcības izpildi:
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk:
Veiktās izmaiņas: -
23. | VIS drošības un veiktspējas audita realizācija | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT nodaļas vadītājs, ITPAN vadītājs, jurists, NVD drošības speciālists | 1., 2. - 08.09.2020-05.10.2020 3. Visā līguma izpildes laikā. | Izvēlētais drošības un veiktspējas auditu veicējs (turpmāk - Auditors) nenodrošina kvalitatīvu sistēmu drošības un veiktspējas auditu. | Augsta | Zema | 1. Iepirkuma procedūras dokumentos paredzēt atbilstošas kvalifikācijas/atlases prasības pretendentiem un/vai speciālistiem, un vērtēšanas kritērijus un noteikt veicamos darba uzdevumus. 2. Iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujamajā līguma projektā paredzēt atbildību par līgumsaistību izpildies trūkumiem vai neizpildi. 3. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma sistēmātiska uzraudzība.
24. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: NVD drošības speciālists, NVD IT nodaļas vadītājs, iepirkuma speciālists, jurists, NVD drošības speciālists | 1.-4. - 06.09.2023-31.10.2023 5. Visā projekta laikā | Nekvalitatīvi sagatavota programmatūras drošības un veiktspējas audita dokumentācija. | Augsta | Zema | 1. Nodrošināt savlaicīgu drošības audita dokumentācijas izstrādi. 2. Saskaņot nepieciešamos audita dokumentus ar sistēmu auditoriem (atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"). 3. Nepieciešamības gadījumā veikt konsultācijas ar CERT par sistēmas auditu nodrošināšanu. 4. Drošības audita dokumentāciju un plānu saskaņot ar NVD. 5. Nodrošināt iekšējo kvalitātes kontroli.
25. |  | Projekta vadītājs Iesaistīti: IT nodaļas vadītājs, ITPAN vadītājs, jurists, projekta vadības padome, NVD drošības speciālists | 1.-26.10.2021-22.11.2021 2. - 13.07.2022-05.09.2023 3. - 06.09.2023 - 03.10.2023. | Pietrūkst laiks drošības un veiktspējas audita veikšanai, jo auditējamās sistēmas funkcionalitātes tiek izstrādātas novēloti. | Augsta | Vidēja | 1. Projekta plānā paredzēt laika rezervi aktivitātes īstenošanai, noteikt aktivitāšu īstenošanas tolerances līmeņus (iespējamais aizkavējums, kas neietekmē citu aktivitāšu īstenošanu). 2. Nodrošināt komunikāciju ar izstrādātāju, regulāri organizējot projekta komandas sanāksmes, lai sekotu līdzi laika grafikam, konstatējot noviržu iespējamību, identificēt problēmas, to cēloņus un risinājumus. 3. Iesniegt drošības audita rezultātus sistēmas izstrādātājam kļūdu labojumu veikšanai.
Piezīmes par rīcības izpildi:
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk:
Veiktās izmaiņas: -
26. | Publicitāte | Projekta vadītājs Iesaistīti: Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki | Visā projekta laikā | Negatīva projekta publicitāte un NVD reputācija. | Augsta | Vidēja | Informēt sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem pēc katra projekta attīstības posma.
Piezīmes par rīcības izpildi: 15.03.2019. NVD klientu apkalpošanas centrā izvietots pagaidu informatīvais stends, kas pēc projekta realizēšanas tiks nomainīts ar pastāvīgu informācijas plāksni; vidēji reizi ceturksnī NVD mājas lapā ir ievietota informāciju par projekta gaitu.
Piezīmes par plānotajām darbībām turpmāk: Visā projekta realizācijas laikā tiks turpināta informācijas par projekta gaitu ievietošana NVD mājas lapā; pēc VIS attīstības projekta realizācijas mērķauditorijai tiks izveidots informatīvi izglītojošs mācību video par VIS pieejamo funkcionalitāt; plānots mērķauditoriju iepazīstinātu ar projektā sasniegtajiem rezultātiem.
Veiktās izmaiņas:
Sagatavoja: NVD Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja Antra Zariņa, e-pasts: antra.zarina@vmnvd.gov.lv