|  |
| --- |
| **Izziņa par atzinumā sniegtajiem priekšlikumiem par informatīvā ziņojuma „Informatīvais ziņojums „Izglītības un zinātnes ministrijas projekta Nr. 10.1.3.0/19/TP/002 „Atbalsts pētījumiem ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai izglītībā” īstenošanas termiņa pagarināšanu” projektu** |

(dokumenta veids un nosaukums)

**I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta vērtēšanas kritērija redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | - | - | - | - | - |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datums | 10.12.2020. | | |
|  |  | | |
| Saskaņošanas dalībnieki | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija | | |
|  |  | |  |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  | - | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  | | |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | **-** | - | **-** |

**III. Priekšlikumi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) priekšlikums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais priekšlikums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka priekšlikums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | *Informatīvā ziņojuma projekta 1.lp. 2.rindkopas pēdējais teikumais*  Saistībā ar projektā īstenoto pētījumu iepirkumu izsludināšanu un izpildi bija nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas termiņu, kā rezultātā tika veikti projekta Vienošanās Nr. 10.1.3.0/19/TP/002 grozījumi Nr. 1[[1]](#footnote-1), pagarinot tā īstenošanas termiņu par četriem mēnešiem (līdz 2020. gada 30. novembrim), savukārt ar projekta Vienošanās Nr. 10.1.3.0/19/TP/002 grozījumiem Nr. 2[[2]](#footnote-2) tā īstenošanas termiņš tika pagarināts vēl par diviem mēnešiem (līdz 2021. gada 31. janvārim). Līdz ar to, kopš 2020.gada 7. janvāra, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts kopumā par sešiem mēnešiem. | **FM:**  Lūdzam svītrot vai precizēt informatīvā ziņojuma projekta 1.lp. 2.rindkopas pēdējo teikumu, ņemot vērā, ka projekta Nr. 10.1.3.0/19/TP/002 “Atbalsts pētījumiem ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai izglītībā” (turpmāk - projekts) īstenošanas termiņš vēl nav pagarināts kopumā par sešiem mēnešiem, jo projekta vienošanās grozījumi Nr.2, ar kuriem IZM lūdz pagarināt projektu, ir saskaņošanas procesā. | **Ņemts vērā.** | *Skat. precizēto informatīvā zinojuma projektu.*  Saistībā ar projektā īstenoto pētījumu iepirkumu izsludināšanu un izpildi bija nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas termiņu, kā rezultātā tika veikti projekta Vienošanās Nr. 10.1.3.0/19/TP/002 grozījumi Nr. 1[[3]](#footnote-3), pagarinot tā īstenošanas termiņu par četriem mēnešiem (līdz 2020. gada 30. novembrim), savukārt ar sagatavotajiem un iesniegtajiem projekta Vienošanās Nr. 10.1.3.0/19/TP/002 grozījumiem Nr. 2[[4]](#footnote-4) tā īstenošanas termiņš tiktu pagarināts vēl par diviem mēnešiem (līdz 2021. gada 31. janvārim), t.i. kopš 2020.gada 7. janvāra, sastādot sešus mēnešus. |
| 2. | Vispārīgs komentārs | **FM:**  lūdzam IZM izvērtēt pētījuma “Mācību vides izvērtējums iekļaujošas izglītības pieejas īstenošanai” un projekta īstenošanas riskus, ja attālinātas mācības visos izglītības posmos turpinās līdz mācību gada beigām. | **Ņemts vērā.**  Sniegts skaidrojums.  Izglītības un zinātnes ministrija izvērtēs pētījuma „Mācību vides izvērtējums iekļaujošas izglītības pieejas īstenošanai” un projekta īstenošanas riskus un ņemsim vērā projekta grozījumu un pētījuma tehniskās specifikācijas izstrādē. | - |

Atbildīgā amatpersona\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts)

Santa Feifere

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu departamenta direktora vietniece

vispārējās izglītības attīstības jomā

67047921, [santa.feifere@izm.gov.lv](mailto:santa.feifere@izm.gov.lv)

1. Projekta Vienošanās Nr. 10.1.3.0/19/TP/002 grozījumi Nr. 1 iesniegti 2020. gada 20. februārī, parakstīti 2020. gada 22.maijā. [↑](#footnote-ref-1)
2. Projekta Vienošanās Nr.10.1.3.0/19/TP/002 grozījumi Nr. 2 iesniegti 2020. gada 20. novembrī, nav parakstīti. [↑](#footnote-ref-2)
3. Projekta Vienošanās Nr. 10.1.3.0/19/TP/002 grozījumi Nr. 1 iesniegti 2020. gada 20. februārī, parakstīti 2020. gada 22.maijā. [↑](#footnote-ref-3)
4. Projekta Vienošanās Nr.10.1.3.0/19/TP/002 grozījumi Nr. 2 iesniegti 2020. gada 20. novembrī, nav parakstīti. [↑](#footnote-ref-4)