**Attīstības sadarbības politikas plāns 2021.-2023. gadam**

**Izmantoto saīsinājumu saraksts**

|  |  |
| --- | --- |
| ANO  CAEP  CIVICUS  CONCORD  ECTS | Apvienoto Nāciju Organizācija  Eiropas Savienības – Centrālāzijas izglītības platforma  starptautiskā nevalstisko organizāciju apvienība  Eiropas nacionālo platformu apvienība  Eiropas Kredītu pārneses un uzkrāšanas sistēma |
| ES | Eiropas Savienība |
| IAM  IBM  IFP  LAPAS | Ilgtspējīgas attīstības mērķi  Integrēta robežu pārvaldība  starptautiskais nacionālo platformu tīkls  Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” |
| LPS | Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” |
| NAP2027 | Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027.gadam |
| NKI | nacionālais kopienākums |
| OAP | oficiālā attīstības palīdzība |
| OECD | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija |
| OECD DAC | OECD Attīstības palīdzības komiteja |
| PBG  PSO | Pasaules Bankas grupa  Pilsoniskās sabiedrības organizācijas |
| SAA | PBG Starptautiskā Attīstības asociācija (IDA) |
| VAV | Vismazāk attīstītās valstis |

**I. Plāna kopsavilkums**

Attīstības sadarbības politikas plāns 2021.-2023.gadam (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, lai veicinātu Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu. Plānā ir iekļauti konkrēti pasākumi, lai sekmētu 2021.gada xx[[1]](#footnote-1).martā pieņemtajās Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) noteiktā Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa “veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību attīstības valstīs, jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, sniedzot ieguldījumu Dienaskārtības 2030 ieviešanā” sasniegšanu, īstenojot attīstības sadarbību tiesiskuma veicināšanas, publiskās pārvaldes attīstības un tās spēju stiprināšanas, uzņēmējdarbības attīstības, dzimumu līdztiesības, demokrātiskas līdzdalības veicināšanas un pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītības, kā arī klimata pārmaiņu un vides aizsardzības jomās. Tādejādi Plāns stiprina Latvijas kā divpusējā donora lomu un īsteno Latvijas ārpolitiskās intereses, kas noteiktas ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā Saeimai par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā.

Pamatnostādnes un Plāns ir izstrādāts laikā, kad pasauli skārusi globālā COVID-19 pandēmija, kas rada iepriekš nepieredzētus izaicinājums globālajai veselībai un sociālekonomiskajai stabilitātei.

Vienlaikus Latvijas kaimiņvalstī, Baltkrievijā, notikušās prezidenta vēlēšanas un tām sekojošie notikumi aktualizējuši nepieciešamību pārskatīt kā Latvijas, tā starptautisko donoru līdzšinējo sadarbību ar Baltkrieviju, veicinot baltkrievu tautas izrādīto vēlmi nostāties uz demokrātisko reformu ceļa.

Saskaņā ar Pamatnostādnēm galvenās Latvijas attīstības sadarbības tematiskās prioritātes izriet no IAM. Kā prioritāri tiek identificēti 16.IAM Miers, taisnīgums un stipras un iekļaujošas institūcijas, 5.IAM Dzimumu līdztiesība, 4.IAM Kvalitatīva izglītība, 8.IAM Labs darbs un ekonomiskā izaugsme, 13.IAM Klimata rīcība un 17.IAM Sadarbība mērķu īstenošanai. Tematisko prioritāšu īstenošanā Latvija īpaši pievērsīs uzmanību digitalizācijai kā attīstības veicinātajam un atbalstīs inovatīvus un pārbaudītus digitālus risinājumus, kas var veicināt valstu pārvaldes efektivitāti, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un jaunu ekonomisko iespēju radīšanu.

Savukārt ģeogrāfiskās prioritātēs saglabāsies ES Austrumu partnerības valstis (īpaši Gruzija, Moldova, Ukraina, kā arī Baltkrievija) un Centrālāzijas valstis (īpaši Kirgizstāna, Tadžikistāna un Uzbekistāna). Vienlaikus, palielinoties finansējuma apmēram, Latvija pirmo reizi kā prioritāti noteiks atbalsta sniegšanu citiem reģioniem (īpaši Āfrikas valstīm), sniedzot ieguldījumu globālos sabiedriskos labumos un globālu izaicinājumu risināšanā, kā arī ievērojot Latvijas attīstības sadarbības politikas saistības atbalstīt arī vismazāk attīstītās valstis (turpmāk - VAV).

Latvijas attīstības sadarbības aktivitātes, attiecīgi OAP finansējums, veidojas no divpusējos un daudzpusējos formātos īstenotām aktivitātēm. Daudzpusējais formāts, kas veido gandrīz 90% no kopējā apjoma, galvenokārt ietver starptautiskās iemaksas ES budžetā, Eiropas Attīstības fondā, kā arī iemaksas ANO aģentūrās un citās starptautiskajās institūcijās, iniciatīvās un trasta fondos. Šajos formātos ir svarīgi aizstāvēt galvenās Latvijas prioritārās jomas un reģionus, veicināt Latvijas redzamību. Savukārt Latvijas OAP divpusējā formātā veido aptuveni 10% no kopējā apjoma un tā ietver Ārlietu ministrijas budžeta programmu „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” paredzētos līdzekļus; citu valsts iestāžu divpusējai attīstības sadarbībai veltīto finansējumu un a*d hoc* veidā sniegto atbalstu un humāno palīdzību.

Plānā iekļautās darbības (Ārlietu ministrijas un nozaru ministriju) strukturētas atbilstoši sešiem Pamatnostādņu rīcības virzieniem un tajos ietvertajiem uzdevumiem:

1. **Sniegt atbalstu prioritāro partnervalstu ilgtspējīgai attīstībai un ieguldījumu globālo izaicinājumu risināšanā:**

Šajā rīcības virzienā ietverto pasākumu īstenošanai paredzēts novirzīt lielāko daļu no Ārlietu ministrijas budžeta programmā „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” piešķirtajiem līdzekļiem (saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2021. gadam" 2021.gadā piešķirts finansējums EUR 583 813 apmērā un saskaņā ar Vidēja termiņa budžeta ietvara likumu 2022., 2023.gadā plānots finansējums EUR 463 813 apmērā), lai īstenotu šādus pasākumus.

Pirmkārt, rīkotu granta projektu konkursus**:** 1)attīstības sadarbības projektu īstenošanai ES Austrumu partnerības valstu un Centrālāzijas valstu atbalstam (palielinoties finansējumam apmēram Āfrikas valstīm); 2) līdzfinansējuma piešķiršanai PSO īstenotajiem attīstības sadarbības un globālās izglītības projektiem, kas ieguvuši finansējumu no citiem starptautiskajiem palīdzības finansētājiem.

Otrkārt, īstenotu ilgtermiņa attīstības sadarbības projektus atbilstoši partnervalstu izteiktajām vajadzībām un Latvijas ekspertīzei un/vai projektus, kuru īstenošanā ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums vismaz 50% apmērā.

1. **Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu daudzpusējās sadarbības ietvaros, jo īpaši ES, ANO, PBG un OECD ietvaros, tādējādi veicinot Latvijas attīstības sadarbības politikas saskaņotību visos formātos**

Daudzpusējos formātos plānots turpināt iesaistošu pozīciju izstrādi par aktuālajiem attīstības sadarbības jautājumiem, stiprināt dialogu ar Saeimu.

1. **Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības īstenošanas institucionālo ietvaru, politikas veidotāju un īstenotāju profesionalitāti un darbības saskaņotību**

Atbilstoši Pamatnostādnēm, Ārlietu ministrija ar šo Plānu veicina Latvijas attīstības sadarbības aktivitāšu saskaņotību. Viens no būtiskākajiem šī virziena uzdevumiem būs veicināt Latvijas iesaisti lielapjoma ES un citu donoru finansētos attīstības sadarbības projektu īstenošanā un ar to saistīto funkciju integrēšanu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbā, ceļot aģentūras kapacitāti un profesionalitāti.

2021.-2023.gada Plānā līdz ar Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības budžeta programmas plānošanu ietverti arī 64 attīstības sadarbības pasākumi, ko attīstības valstīs plāno īstenot 10 Latvijas publiskās pārvaldes iestādes. Ņemot vērā, ka valsts pārvaldes iestāžu aktivitātes veido ievērojamu Latvijas divpusējā attīstības sadarbības finansējuma daļu, svarīgi veicināt šo aktivitāšu sasaisti ar Ārlietu ministrijas plānoto politiku.

1. **Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības caurskatāmību, paredzamību un atbilstību starptautiskajiem ziņošanas standartiem**

Ārlietu ministrija turpinās darbu pie atbalstīto projektu izvērtēšanas sistēmas stiprināšanas, ieviesīs daudzgadu plānošanu, tādejādi paaugstinot prognozējamību un paredzot elastību divpusējā attīstības sadarbības finansējuma apguvē, vienlaikus nodrošinās spēju ātri un efektīvi reaģēt mūsdienu mainīgos apstākļos. Sniedzot Latvijas atbalstu, tiks izvērtēti, novērsti un pārvaldīti riski, īpaši korupcijas jomā, kā arī pilnveidota partnervalstu vajadzību novērtēšana, lai caurskatāmi noteiktu prioritātes un izvēlētos atbilstošāko atbalsta instrumentu.

1. **Veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un attīstības sadarbību, līdzdalību un atbalstu politikas īstenošanai**

Ārlietu ministrija regulāri atjauninās un papildinās aktuālo informāciju attīstības sadarbības jomā ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī turpinās dialogu ar partneriem projektu īstenotājiem un interesentiem.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu plašās mērķa grupās, papildus Ārlietu ministrijas aktivitātēm šim mērķim tiek paredzēts 3.1. punktā plānotais atbalsts. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt plašu PSO, skolu, bibliotēku, augstskolu, jaunatnes centru un citu partneru iesaisti, šīs aktivitātes plānots īstenot sadarbībā ar biedrību “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS). LAPAS, kas apvieno nevalstiskās organizācijas (36), kas strādā attīstības sadarbības un globālās izglītības jomā, kam ir ilggadēja pieredze izpratnes par attīstības sadarbību veicināšanā un projektu ieviešanā attīstības valstīs.

No Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības budžeta programmas 2021.gadā un turpmākos gados plānots sniegt arī tiešfinansējumu LPS un LAPAS dalībai ES un starptautisko organizāciju PSO platformās.

1. **Stiprināt visaptverošu un saskaņotu Latvijas pieeju ilgtspējīgas attīstības veicināšanai pasaulē**

Attīstības sadarbības politikas plānošanā un īstenošanā Ārlietu ministrija sadarbojas ar atbildīgajām publiskās pārvaldes institūcijām, PSO un privāto sektoru, stiprinot sinerģiju starp attīstības sadarbības, ārpolitikas un drošības politikas īstenošanai pieejamiem instrumentiem. Projektu īstenotāji tiek aicināti veicināt korporatīvās sociālas atbildības principu ievēršanu. Attīstības sadarbības politikas konsultatīvā padome izskatīja un konceptuāli saskaņoja Plānu.

**II. Esošās situācijas raksturojums**

Attīstības sadarbības politikas plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz Pamatnostādnēm un saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 6.panta pirmo daļu, un nosaka Ārlietu ministrijas 2021.-2023.gada budžetā piešķirtā attīstības sadarbības finansējuma izlietojumu, kā arī ietver īstenojamo pasākumu aprakstus ne tikai par Ārlietu ministrijas finansētajām aktivitātēm, bet veicina attīstības sadarbības saskaņotību plašākā mērogā, iekļaujot publiskās pārvaldes iestāžu īstenotās aktivitātes ārpus Ārlietu ministrijas budžeta.

Palielinoties finansējumam apmēram, Latvija pirmo reizi kā prioritāti noteiks atbalsta sniegšanu citiem reģioniem (īpaši Āfrikas valstīm), sniedzot ieguldījumu globālos sabiedriskos labumos un globālu izaicinājumu risināšanā, kā arī ievērojot Latvijas attīstības sadarbības politikas saistības atbalstīt arī VAV.

**Ārlietu ministrijas budžetā divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai 2021.gadā piešķirti EUR 583 813, savukārt 2022.-2023.gadā plānots finansējums - EUR 463 813 apmērā**, kas ir 2018., 2019. un 2020.gada piešķirtā finansējuma līmenī. Papildus ar atsevišķu lēmumu 2021.gadā budžetā tika piešķirti 120 000 EUR atbalsta sniegšanai Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībai.

Ar piešķirto finansējumu 2021.gadā tiks turpinātas jau aizsāktās sadarbības aktivitātes un atbalstītas jaunas attīstības sadarbības iniciatīvas. Stratēģiskie attīstības sadarbības projekti iekļauti Plānā atbilstoši Pamatnostādnēs iekļautiem kritērijiem par pasākumu tiešu iekļaušanu Plānā: 1) Projekti atbilstoši Latvijas stratēģiskajām prioritātēm (t.sk., ārpolitika, drošība, ekonomika) un ģeopolitiskajai situācijai; 2) Trīspusējās sadarbības projektu un/vai aktivitāšu īstenošana, kam piesaistīts citu donoru līdzfinansējums vismaz 50 % apjomā, t.sk. projekti, kas ir izvērtēšanas procesā; 3) Ilgtermiņa attīstības sadarbības projekti atbilstoši partnervalstu izteiktajām vajadzībām un Latvijas ekspertīzei.

Izvērtējot aktuālo situāciju, Ārlietu ministrija var pieņemt lēmumu par stratēģiskā attīstības sadarbības projekta īstenošanu 2022. un 2023.gadā, kas nav iekļauts Plānā.

Līgumi par stratēģisko attīstības sadarbības projektu īstenošanu var tikt slēgti uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, paredzot ikgadēju projekta ieviešanas gaitas izvērtēšanu, ka arī prasību projekta īstenotājiem katru gadu sniegt informāciju par nākamajā gadā plānotajām aktivitātēm un to izmaksām.

**Ārlietu ministrijas divpusējā attīstības sadarbības budžeta sadalījums**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads | |
| 1. | **Projektu konkursi** | | | | |
| 1.1. | **Granta projektu konkurss partnervalstu atbalstam** | 240 013 | 224 013 | 224 013 | |
| 1.2. | **Granta projektu konkurss atbalsta sniegšanai Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībai** | 120 000 | - | - | |
| 1.3. | **Līdzfinansējuma konkurss PSO globālās izglītības un attīstības sadarbības projektiem.** | 25 800 | 25 800 | 25 800 | |
| 2. | **Politikas plānā iekļautie projekti, t.sk., projekti ar donoru līdzfinansējuma piesaisti** | | | | |
| 2.1. | **Līdzfinansējums projektam Ukrainas atbalstam integrācijai Eiropas vienotajā tirgū**, līdzfinansējumu piesaistot no ASV attīstības sadarbības atbalsta fonda (DCP)*.* | 20 000 | - | - | |
| 2.2. | **Līdzfinansējums apmācību programmai ES Kaimiņpolitikas valstu, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem**, līdzfinansējumu piesaistot no ASV attīstības sadarbības atbalsta fonda (DCP). | 50 000 | 70 000 | 70 000 | |
| 2.3. | **Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm, t.sk. citu donoru *ad hoc* projektos.** | 46 500 | 25 000 | 25 000 |
| 2.4. | **Ukrainas pārstāvju dalība pavasara skolā“Jauno profesionāļu apmācības programma” un sadarbības stiprināšana reģionālās attīstības un Eiropas integrācijas pētniecībā un studiju attīstībā.** | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2.5. | **Līdzfinansējums Gruzijas, Ukrainas un Moldovas Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā.** Projekts tiek īstenots kopā ar Zviedrijas Karalisti. | 8 500 | 23 000 | 23 000 |
| 2.6. | **Moldovas un Ukrainas Konstitucionālo tiesu juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana** | 14 500 | 20 000 | 20 000 | |
| 2.7. | **ES – Centrālāzijas sadarbība izglītības jomā, t.sk., ar Izglītības platformas projektu saistītu pasākumu īstenošana.[[2]](#endnote-1)** Sniegts atbalsts izglītības reformu veikšanai Centrālāzijas valstīs. | 8 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 3. | **Atbalsts spēju stiprināšanas semināriem un sabiedrības informēšanas pasākumiem** | | | | |
| 3.1. | **Atbalsts spēju stiprināšanas semināriem Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotājiem. Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem, tematiskajām apmācībām, semināriem un diskusijām.** | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| 4. | **Tiešfinansējums PSO** | | | | |
| 4.1. | **Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS)** (dalības maksa starptautiskajās organizācijās (CONCORD, CIVICUS, IFP)). | 1 500 | 7 000 | 7 000 | |
| 4.2. | **Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS)** (dalības maksa ES pašvaldību platformā, t.sk., sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai). | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |

Ārlietu ministrija, izvērtējot kārtējam gadam budžeta programmā 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” pieejamo finansējuma apmēru, kura izmaiņas var ietekmēt dažādi apstākļi, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu, vadīsies pēc šādiem principiem:

1. Gadījumā, ja kārtējā gadā nav iespējams īstenot kādu no aktivitātēm (1.3.aktivitāte - 4.2.aktivitāte) vai to īstenošanai ir nepieciešams mazāks finansējums, no šo aktivitāšu īstenošanas palicis neizmantots finansējums vai Ārlietu ministrijas budžeta ietvaros attīstības sadarbības politikas īstenošanai tiek pārdalīts papildus finansējums, tas prioritārā kārtībā tiks novirzīts 1.1.aktivitātei “Granta projektu konkurss partnervalstu atbalstam”, ja granta projektu konkurss nav noslēdzies, vai atbilstoši Starptautiskās palīdzības likuma 5.pantam saskaņā ar Ārlietu ministrijas lēmumu tiks pārdalīts citām attīstības sadarbības aktivitātēm.

Prioritārās aktivitātes finansējuma novirzīšanai augstāk minētajos gadījumos tiks izvēlētas atbilstoši Starptautiskās palīdzības likuma 5.pantā identificētajiem starptautiskās palīdzības apstiprināšanas instrumentiem, kā arī Pamatnostādnēs noteiktajam.

1. Gadījumā, ja turpmākajos gados (2022. un 2023.) gadskārtējā valsts budžeta likumā finansējums attīstības sadarbības politikas īstenošanai Ārlietu ministrijas budžetā tiek palielināts, bet nesasniedz attiecīgajā gadā Pamatnostādnēs noteikto apmēru, papildu finansējums tiks novirzīts 1.1.aktivitātei “Granta projektu konkurss partnervalstu atbalstam”, paredzot iespēju sludinātu konkursu divu un trīs gadu projektiem.
2. Gadījumā, ja gadskārtējā valsts budžeta likumā finansējums attīstības sadarbības politikas īstenošanai Ārlietu ministrijas budžetā tiek palielināts saskaņā ar Pamatnostādnēs noteikto apmēru, finansējums tiks novirzīts atbilstoši Pamatnostādnēs noteiktajam:

- 20% ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti partnervalstu atbalstam ārpus ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģioniem (prioritāri Āfrikas valstīm);

- 10% ĀM pārvaldītā divpusējās OAP novirzīti humānai palīdzībai.

1. Gadījumā, ja 2022. un 2023. gada gadskārtējā valsts budžeta likumā plānotais finansējums attīstības sadarbības politikas īstenošanai Ārlietu ministrijas budžetā tiek samazināts, kā rezultātā nav iespējams īstenot visus Plānā ietvertos projektus, Ārlietu ministrija, izvērtējot pieejamo finansējuma apmēru un prioritārās jomas, var pieņemt lēmumu noteiktus pasākumus neīstenot.

Plāns ir sagatavots, ievērojot Pamatnostādņu 2.daļā aprakstītos starptautiskos, ES un Latvijas plānošanas dokumentus, t.sk. Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam, Dienaskārtību 2030, kā arī Eiropas Vienprātību par Eiropas Savienības attīstības politiku.

Īstenojot Plānā noteiktos pasākumus, var tikt noteikti ierobežojumi atbalstāmo projektu jomām un/vai partneru lokam, ja kādā no saņēmējvalstīm pasliktinās situācija /tiek novēroti pārkāpumi likuma varas, demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanas jomā.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Plāna mērķis*** | | | **Noteikt konkrētus pasākumus, lai veicinātu Pamatnostādnēs noteiktā Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa - sniegt ieguldījumu Dienaskārtības 2030 ieviešanā attīstības valstīs, jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, veicinot ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību - sasniegšanu.** | | | | |
| ***Pamatnostādnēs ietvertie politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji 2027.gada beigās*** | | | 1. **Latvija veicina labu pārvaldību, iekļaujošu ekonomisko izaugsmi un drošību prioritārajos reģionos atbilstoši partnervalstu vajadzībām[[3]](#endnote-2)**  * *65% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti labas pārvaldības, tiesiskuma un demokrātiskas līdzdalības veicināšanai;* * *20% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti ilgtspējīgas un iekļaujošas ekonomiskās izaugsmes veicināšanai;* * *16% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti ar galveno mērķi vai svarīgu mērķi veicināt dzimumu līdztiesību;* * *30% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti, atbalstot valsts pārvaldes, sabiedrības vai ekonomikas digitalizāciju;* * *30% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti ar galveno vai svarīgu mērķi mazināt vai pielāgoties klimata pārmaiņām;* * *80% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti projektiem ar partnervalstu pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora iesaisti;* * *20% ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti partnervalstu atbalstam ārpus ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģioniem*  1. **Pildot starptautiskās saistības, Latvija tiecas palielināt OAP finansējuma apjomu līdz 0.33% no NKI līdz 2030.gadam**  * *OAP apjoms no NKI – 0.23%[[4]](#endnote-3)* * *Latvijas divpusējās attīstības sadarbības finansējuma apjoms veido 463 813 EUR[[5]](#endnote-4) (Ārlietu ministrijas pārvaldītais);* * *ĀM pārvaldītais divpusējais OAP, kas novirzīts humānai palīdzībai ir lielāks par 10%;* * *projektos piesaistītais citu donoru finansējums attiecībā pret ĀM pārvadīto divpusējās OAP finansējumu sasniedz 300%;* * *ĀM piešķirtais līdzfinansējums Latvijas PSO un pašvaldību īstenotajiem ES un citu donoru finansētajiem attīstības sadarbības un globālās izglītības projektiem sasniedz 10%* *no projekta kopējā finanšu apjoma;*   **3. Pieaugošs Latvijas sabiedrības atbalsts attīstības sadarbības politikas īstenošanai**   * *85% sabiedrības uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm[[6]](#endnote-5),* | | | | |
| ***1. Pamatnostādņu rīcības virziens*** | | **1. Sniegt atbalstu prioritāro partnervalstu ilgtspējīgai attīstībai un ieguldījumu globālo izaicinājumu risināšanā** | | | | | |
| **1.1.uzdevums. Īstenot ĀM grantu projektu konkursus atbilstoši partnervalstu vajadzībām, tiekties PSO sektora īstenotajiem projektiem novirzīt 50% no grantu projektu konkursa līdzekļiem** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 1. | **Granta projektu īstenošana ES Austrumu partnerības valstu - Gruzijas, Moldovas, Ukrainas, kā arī Centrālāzijas valstu - Kirgizstānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas, atbalstam; tiecoties novirzīt 50% finansējuma PSO** | Rīkots konkurss saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 5.panta 1.punktu un atbilstoši Pamatnostādņu 1.2.sadaļā noteiktajām prioritārajām partnervalstīm un jomām. | | Īstenoti 6-10 granta projekti (20 000-60 000 EUR vienam projektam). | Ārlietu ministrija | Atkarībā no projektu konkursa rezultātiem | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads. |
| 2. | **Granta projektu konkurss atbalsta sniegšanai Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībai** | Rīkots konkurss saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 5.panta 1.punktu un atbilstoši likuma Par valsts budžetu 2021.gadam | | Īstenoti 4-5 granta projekti (15 000 - 40 000 EUR vienam projektam) | Ārlietu ministrija | Atkarībā no projektu konkursa rezultātiem | 2021.gada  2.pusgads |
| **1.3. uzdevums. Nodrošināt Latvijas divpusējās attīstības sadarbības aktivitāšu sasaisti ar citu donoru aktivitātēm, paplašinot Latvijas sniegtā atbalsta ilgtspēju, efektivitāti un redzamību** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 3. | **Projekts Ukrainas atbalstam “E-konsultanta” izveide Ukrainas lauksaimniecības produkcijas eksportētājiem", ar līdzfinansējumu no ASV atbalsta fonda jauno donoru projektiem.** | Projekta ietvaros tiks izveidota tiešsaistes mācību platforma Ukrainas mazajiem un vidējiem lauksaimniecības uzņēmējiem/ražotājiem un lauku attīstības konsultantiem - “E-konsultants” par tirgus nosacījumiem un noieta potenciālu ES tirgos, lai palielinātu zināšanas un eksporta iespējas Ukrainas lauksaimniecības nozarē. | | Triju mācību moduļu satura un mācību satura grafiskā dizaina izveide. Projekta personāla (konsultantu) 4 dienu apmācība darbam ar platformu (apmācīti vismaz 15 konsultanti). Platformas tehniskā izstrāde un ieviešana darbībā, dalībnieku reģistrēšana un ievadīšana mācību procesā (vismaz 200 dalībnieku). Rezultātu analīze. | Ārlietu ministrija | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs | 2021.gada  1.pusgads |
| 4. | **Projekts Ukrainas atbalstam integrācijai Eiropas vienotajā tirgū izmantojot Latviju kā izejas punktu** | Projekta galvenais mērķis ir Ukrainas integrāciju Eiropas vienotajā tirgū, stiprinot izpratni un zināšanas par Latvijas tirgu (importa regulējums, juridiskie aspekti, nodokļi), Eiropas Savienības regulējumu; veicināt efektīvu iesaistīšanos dialogā ar lēmumu pieņēmējiem politiskā līmenī; veicināt eksportu un biznesa attiecības starp Latvijas un Ukrainas nevalstiskajām organizācijām, kā arī, maziem un vidējiem uzņēmumiem. | | Divu tiešsaistes semināru sesiju organizēšanas par importa noteikumiem, juridiskiem aspektiem, nodokļiem un par godīgu un pārredzamu uzņēmējdarbības vides un tirdzniecības veidošanu, tai skaitā interešu aizstāvēšana politiku veidošanā. Divu mācību vizīšu ietvaros pieredzes nodošana 30 MVU un NVO sektoru pārstāvjiem. | Ārlietu ministrija | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | 2022.gada  2.pusgads |
| 5. | **Apmācību programma ES Kaimiņpolitikas valstu un Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem** | Programmas ietvaros Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu jaunie līderi apguvuši 5 mācību programmas par ES un starptautiskajām tiesībām, ekonomiku, politiku un finanšu jautājumiem, kā arī iepazinušies ar Latvijas kā ES dalībvalsts zināšanām un pieredzi, apmeklējuši ES un starptautiskās institūcijas. Veicināta reģionu savstarpējā sadarbība un attīstīts absolventu sadarbības tīkls. 2021.gadā plānots īstenot tiešsaistes intensīvo programmu, uzlabojoties epidemioloģiskai situācijai 2022., 2023.gadā atsākt klātienes programmu. | | Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt mācības (100 tiešsaistes vai 10 klātienes programma) pārstāvjiem no Eiropas Kaimiņpolitikas, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstīm, sniedzot vispusīgu un starpdisciplināru ieskatu par Eiropas Savienības tiesisko, politisko un ekonomisko darbību. | Ārlietu ministrija | Rīgas Juridiskās augstskola | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |
| 6. | **Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm, t.sk., citu donoru *ad hoc* projektos** | Latvijas pieredze ES normatīvā regulējuma ieviešanā un demokrātijas procesā, tai skaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem, nodota partnervalstīm, ieguldot to ilgtspējīgā attīstībā. | | Apmācīto partnervalstu pārstāvju skaits. | Ārlietu ministrija | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts kontrole, , citi īstenotāji atkarībā no realizētajiem projektiem | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |
| 7. | **Ukrainas pārstāvju dalība pavasara skolā “Jauno profesionāļu apmācību programma Ukrainas studentiem Latvijas Universitātē – “Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika”” un sadarbības stiprināšana reģionālās attīstības un Eiropas integrācijas pētniecībā un studiju attīstībā**. | Studenti ir ieguvuši 24 ECTS kredītpunktus un praktisku pieredzi politiskā diskursa attīstībā, t.sk. par pretkorupcijas jautājumiem un starpkultūru izglītību. Turpināti kopīgi projekti un parakstīti jauni sadarbības līgumi starp Ukrainas augstskolām un Latvijas Universitāti par sadarbību reģionālās attīstības problēmu risināšanas un Eiropas integrācijas veicināšanas pētniecībā un studiju attīstībā. | | Izsniegtas studentu apliecības Ukrainas studentiem:  2021.gads -15  2022.gads -15  2023.gads -15 | Ārlietu ministrija | Latvijas Universitāte | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |
| 8. | **Gruzijas, Ukrainas un Moldovas Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšana starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā.** | Atbalsts atbilstošu reformu īstenošanā, nodrošinot institūciju stratēģiskās plānošanas pilnveidi, sadarbības aspektus un ARI neatkarības principu stiprināšanu.   * Finanšu revīzijas metodoloģijas pilnveidošana un finanšu revīzijas praktiskie aspekti, valsts saimnieciskā gada pārskata revīzija (valsts budžeta izpilde) u.c.; * Lietderības revīzijas metodoloģijas pilnveidošana un tās praktiskie aspekti; * Atbilstības revīzijas un revīzijas specifiskās nozarēs (jo īpaši IT sistēmas) u.c. * darba grupu organizēšana revīziju pilnveidošanas jomā – īstenojot partnerībā ar starptautisko donoru – Zviedrijas Karalisti. Darba grupā iesaistās revidenti, ar praktisku gadījuma analīzi (case study). | | Vismaz 2 apmācību semināru, konsultatīvā atbalsta pasākumu organizēšana katrā no partnervalstīm, tai skaitā, veidojot praktiskās apmācības partnerība ar citām donorvalstīm (Zviedrijas Karalistes ARI) arī Latvijā un Zviedrijā (apmācītas vismaz 40 revīzijas darbā iesaistītās personas). | Ārlietu ministrija | Valsts kontrole | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |
| 9. | **Moldovas un Ukrainas Konstitucionālo tiesu juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana** | Stiprināt valstu Konstitucionālo tiesas juristu profesionālās zināšanas un tiesas spējas konsekventi veikt konstitucionālo ekspertīzi, piemērot starptautisko cilvēktiesību normas un tiesu praksi cilvēktiesību ierobežojumu tiesiskuma izvērtēšanā. | | Katru gadu tiks organizētas divas grupas, kurās Satversmes tiesas eksperti nodos pieredzi un zināšanas. | Ārlietu ministrija | Satversmes tiesa | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |
| 10. | **ES - Centrālāzijas sadarbība izglītībā, tajā skaitā, pieredzes apmaiņa par izglītības reformu aktuālajiem jautājumiem.** | Sniegts atbalsts izglītības reformu veikšanai Centrālāzijas valstīs, tostarp, nodrošinot pēctecību starp Eiropas Savienības - Centrālāzijas izglītības platformas (CAEP) II fāzi un nākamā perioda programmu. | | Katru gadu notiek vismaz 1 pasākums Eiropā vai Centrālāzijas valstīs ar Latvijas ekspertu iesaisti. | Ārlietu ministrija | Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm (atkarībā no satura) | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |
| 11. | **Līdzfinansējuma piešķiršana PSO, kas ieguvušas finansējumu no citiem attīstības sadarbības finansētājiem, t.sk. EK, attīstības sadarbības un globālās izglītības projektu īstenošanai** | Nodrošināts līdzfinansējums vismaz vienam projektam ar starptautisko donoru līdzfinansējumu. Prioritāri tiks atbalstīti attīstības sadarbības projekti | | Īstenoto projektu skaits. | Ārlietu ministrija | Atkarībā no konkursa rezultātiem | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |
| **1.4. uzdevums. Veicināt Latvijas ekspertu iesaisti civilajās novērošanas un konsultāciju misijās, kā arī dalību kā ekspertiem starptautiskās iniciatīvās (piemēram, projektos, novērtējumos) attīstības valstīs[[7]](#endnote-6)** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 12. | **Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu dalība ES Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia).** | Veicot novērošanu, nodrošināts stabils drošības līmenis. ES misijās 2021.gadā, atbilstoši šobrīd pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem, atrodas 4 Valsts policijas amatpersonas un 2 Valsts robežsardzes amatpersonas | | Samazinās incidentu skaits uz administratīvās līnijas ar Abhāzijas un Dienvidosetijas reģioniem Gruzijā. | Ārlietu ministrija | Iekšlietu ministrija (Valsts policija, Valsts robežsardze) | 31.12.2021. |
| 13. | **Attīstīt divpusējo sadarbību ar Gruzijas Ārkārtas situāciju pārvaldīšanas dienestu civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomās[[8]](#endnote-7)** | Izpētītas iespējas organizēt ekspertu apmaiņu sākot ar 2022.gadu, apzināti eksperti, organizētas ekspertu pieredzes apmaiņas, uzlabotas ekspertu zināšanas un stiprināta drošība politiku reģionā. Stiprinātas Gruzijas puses spējas ieviest un īstenot tādus standartus civilās aizsardzība un ugunsdrošības jomās, kas atbilst ES standartiem | | 2 ekspertu apmaiņas vizītes ES Kopienas civilās aizsardzības mehānisma Ekspertu apmaiņas programmas ietvaros | Iekšlietu ministrija (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) |  | 31.12.2023. |
| **1.5. uzdevums. Stiprināt Latvijas iesaisti humānās palīdzības sniegšanā, nodrošinot visaptverošu un koordinētu Latvijas pieeju krīžu risināšanā un sasaisti starp humāno palīdzību un attīstības sadarbību** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 14. | **Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana** | Nodrošināt palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā Eiropas Savienības valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstu | | Īstenoto starptautisko operāciju skaits | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) |  | 31.12.2021.  31.12.2022.  31.12.2023. |
| 15. | **Sagatavot valsts materiālajās rezervēs esošos resursus humānās palīdzības sniegšanai.[[9]](#endnote-8)** | Netiek plānots, atkarīgs no nepieciešamības un resursu pieejamības. | | Atkarībā no nepieciešamības un resursu pieejamības. | Nozaru ministrijas | Valsts materiālo rezervju glabātāji | Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu |
| ***2.Rīcības virziens*** | | **Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu daudzpusējās sadarbības ietvaros, jo īpaši ES, ANO, PBG un OECD ietvaros, tādējādi veicinot Latvijas attīstības sadarbības politikas saskaņotību visos formātos** | | | | | |
| **2.1. uzdevums. Paaugstināt Latvijas publiskās pārvaldes iestāžu un PSO iesaisti Latvijas pozīciju formulēšanā par aktuālajiem attīstības sadarbības politikas dienaskārtības jautājumiem, jo īpaši Latvijai prioritārajās jomās (skat. Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam 1.2. apakšnodaļu)** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 16. | **Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, PSO un pašvaldībām Latvijas nacionālo pozīciju formulēšanā par aktuālajiem starptautiskās attīstības politikas dienaskārtības jautājumiem.** | Ārlietu ministrijas gatavotās pozīcijas par starptautiskajiem attīstības politikas jautājumiem saskaņotas ar attiecīgajām institūcijām un organizācijām. | | Saskaņoto pozīciju, informatīvo ziņojumu skaits. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2023. |
| 17. | **Uzturēt regulāru dialogu ar Saeimu par Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem.** | Saeima iesaistās attīstības sadarbības politikas mērķu un prioritāšu definēšanā. | | Tikšanos skaits ar Saeimas pārstāvjiem. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2023. |
| **2.2. uzdevums. Nodrošināt Latvijas iesaisti ES attīstības sadarbības plānošanā, jo īpaši kopīgās plānošanas, programmēšanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesos** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 18. | **Dalība ES Kopīgā plānošanā.** | Latvijas vēstniecību dalība un Latvijas interešu aizstāvība ES delegāciju partnervalstīs rīkotajās sanāksmēs par Kopīgo plānošanu un kopīgu projektu īstenošanu. Ārlietu ministrijas pārstāvju dalība EK rīkotajās sanāksmēs par Kopīgo plānošanu. | | Sanāksmju skaits. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2023. |
| 19. | **Latvijas interešu pārstāvēšana ES attīstības sadarbības politikā.** | Dalība ES sanāksmēs (t.sk. ministru līmeņa sanāksmes) un diskusijās par Latvijai prioritāriem jautājumiem. | | Ministru līmeņa sanāksmju skaits. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2023. |
| **2.3. uzdevums. Nodrošināt Latvijas iesaisti ANO struktūrās jautājumos, kas skar Latvijas attīstības sadarbības prioritātes, un attīstīt sadarbību ar ANO attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanā prioritārajās partnervalstīs un citās attīstības valstīs** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 20. | **Dalība ANO pasākumos par Latvijai prioritārajām tēmām.** | Dalība ANO sanāksmēs, paužot Latvijas viedokli prioritāros jautājumus. | | Sanāksmju skaits. | Ārlietu ministrija | Nozaru ministrijas | 31.12.2023. |
| 21. | **Latvijas organizēts mācību seminārs par pasākumu ieviešanu oglekļa mazietilpīgai attīstībai (piemēram, Gruzija)** | Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošana un atbalsta sniegšana, piemēram, Gruzijas ilgtspējīgai attīstībai | | Latvijas pienākumu attiecībā uz ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un tās Parīzes nolīgumu īstenošana | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs;  Fizikālās enerģētikas institūts | 2021.gada  2.pusgads |
| 22. | **Veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu dalībvalstīs, atbalstot projektus un aktivitātes, kas vērstas uz dinamiskas kultūras vides attīstību** | Atbalstīta UNESCO Starptautiskā fonda kultūras daudzveidībai darbība | | Veikta brīvprātīgā iemaksa UNESCO Starptautiskajā fondā kultūras daudzveidībai (International Fund for Cultural Diversity) | Kultūras ministrija | UNESCO LNK | 31.12.2023. |
| **2.4. uzdevums. Nodrošināt OECD Attīstības sadarbības komitejas (turpmāk - OECD DAC) standartu un labās prakses pārņemšanu, lai kļūtu par DAC dalībvalsti** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 23. | **Nodrošināta līdzdalība atklātajās OECD DAC un ekspertu sanāksmēs.** | Uzlabota attīstības sadarbības kvalitāte, iesaiste attīstības finansējuma politikas izstrādē un veicināts Latvijas kā atbildīga un uzticama attīstības sadarbības sniedzēja tēls. | | Sanāksmju skaits, pārņemtā labā prakse. | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2023. |
| **2.5. uzdevums. Sniegt ieguldījumu Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanā ar starptautisko finanšu institūciju palīdzību** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 24. | **IDA resursu 20. papildināšanas (IDA20) plānošana** | Latvijas Republikas iemaksu apstiprināšana IDA20 | | Saistību apliecinājums par iemaksām IDA20 | Finanšu ministrija |  | 31.12.2023. |
| 25. | **Ārkārtas resursu papildināšanas plānošana IDA resursu 19. papildināšanas (IDA19) ietvaros** | Latvijas Republikas iemaksu apstiprināšana IDA19 ārkārtas resursu papildināšanai | | Saistību apliecinājums par ārkārtas iemaksu veikšanu IDA19 | Finanšu ministrija |  | 31.12.2021. |
| 26. | **Latvijas dalība IDA resursu 17., 18. un 19. papildināšanā**  **(IDA17, IDA18, IDA19).** | Iemaksas IDA17, IDA18 un IDA19 saskaņā ar apstiprināto grafiku. | | Veiktas iemaksas | Finanšu ministrija |  | 31.12.2023. |
| 27. | **Latvijas dalība Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā** | Iemaksas Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā, veicot iemaksas saskaņā ar koriģēto grafiku. | | Veikta iemaksa | Finanšu ministrija |  | 31.12.2023. |
| 28. | **Pasaules Bankas grupas institūciju pamatkapitāla palielināšana atbilstoši 2018. gada lēmumam** | Iemaksas Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas vispārējā un selektīvajā kapitāla palielināšanā un Starptautiskās Finanšu korporācijas vispārējā kapitāla palielināšanā. | | Veiktas iemaksas | Finanšu ministrija |  | 31.12.2023. |
| ***3.Rīcības virziens*** | | **Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības īstenošanas institucionālo ietvaru, politikas veidotāju un īstenotāju profesionalitāti un darbības saskaņotību** | | | | | |
| **3.1. uzdevums. Veicināt Latvijas iesaisti lielapjoma ES un citu donoru finansētos attīstības sadarbības projektu īstenošanā, ar to saistītās funkcijas integrējot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - CFLA) darbā un veicot ES pīlāru izvērtējumu** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 29. | **Vienota valsts pārvaldes iestāžu ekspertīzes jomu un ar to saistīto speciālistu kataloga/datu bāzes izveide un uzturēšana.** | Izveidota valsts pārvaldes iestāžu ekspertu datu bāze. | | Datu bāzes izstrāde. | Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras) | Ārlietu ministrija | 31.12.2022. |
| 30. | **Konsultatīvs un metodisks atbalsts valsts pārvaldes iestādēm u.c. interesentiem par attīstības sadarbības un Twinning projektu sagatavošanu un ieviešanu un cits metodiskais atbalsts.** | Sniegts atbalsts un konsultācijas valsts pārvaldes darbiniekiem u.c. interesentiem par ES finansēto attīstības sadarbības un Twinning projektu pieteikumu sagatavošanu, partneru meklēšanu un īstenošanu. | | Atbalstu saņēmušo institūciju un organizāciju skaits. | Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras) | Ārlietu ministrija, Valsts administrācijas skola | 31.12.2023. |
| 31. | **Eiropas Komisijas akreditācijas procesa uzsākšana pilntiesīgas attīstības aģentūras statusa iegūšanai.** | Uzsākts visaptverošs deviņu pīlāru novērtējums, lai CFLA varēt pilntiesīgi strādāt ar ES līdzekļiem netiešās pārvaldības režīmā. | | Uzsākts akreditācijas process. | Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras) | Ārlietu ministrija | 31.12.2023. |
| 32. | **Informācijas nodrošināšana potenciālajiem projektu īstenotājiem par EuropeAid, Twinning u.c. projektu uzsaukumiem, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību, prasībām.** | Nodrošināta informācijas pieejamība CFLA mājaslapā un informācija semināru un konsultāciju veidā potenciālajiem projektu īstenotājiem par projektu konkursu uzsaukumiem. | | Īstenoto un koordinēto informēšanas pasākumu un dalībnieku skaits. | Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras) | Ārlietu ministrija | 31.12.2023. |
| **3.2. uzdevums. Nodrošināt CFLA kapacitāti un profesionalitāti caurskatāmi, kvalitatīvi un atbildīgi sniegt atbalstu Latvijas attīstības sadarbības īstenotāju kopienai** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 33. | **Izmaiņu veikšana CFLA darbību regulējošos normatīvajos aktos (nolikums, reglaments, darbības stratēģija).** | Iestādes funkcijām atbilstoši CFLA darbību regulējošie normatīvie akti. | | Grozīto normatīvo aktu skaits. | Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras) | Ārlietu ministrija,  Finanšu ministrija | 31.12.2021. |
| 34. | **Dalība Eiropas Attīstības sadarbības aģentūru sadarbības tīklā (Practitioners Network for European Development Cooperation(PN)).** | Kvalitatīvas un efektīvas līdzdalības nodrošināšana Eiropas Attīstības sadarbības aģentūru sadarbības tīklā. | | Nodrošināta regulāra dalība PN pasākumos. | Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras) |  | 31.12.2021. |
| 35. | **CFLA kapacitātes stiprināšana, nodrošinot pieredzes apmaiņu ar citu ES dalībvalstu attīstības sadarbības aģentūrām, pārņemot to labās prakses piemērus un pilnveidojot kontaktu un sadarbības tīklus.** | Kompetenti, zinoši un profesionāli darbinieki, kas kvalitatīvi sniedz atbalstu Latvijas attīstības sadarbības īstenotāju kopienai. | | Darbinieku skaits, kas piedalījušies dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņās u.c. | Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras) | Ārlietu ministrija | 31.12.2021. |
| **3.3. uzdevums. Nodrošināt ĀM, tostarp diplomātisko pārstāvniecību, kapacitāti un profesionalitāti caurskatāmi, kvalitatīvi un atbildīgi veikt Latvijas attīstības sadarbības politikas plānošanu, īstenošanu, koordināciju, uzraudzību un izvērtēšanu, tajā skaitā, sniedzot nepieciešamo informatīvo un politisko atbalstu Latvijas attīstības sadarbības aktivitāšu īstenotajiem** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 36. | **Semināri saistībā ar OECD ziņojuma un rekomendāciju izstrādi par attīstības sadarbības stratēģisko plānošanu, programmēšanu, uzraudzību un privātā sektora iesaisti** | Sadarbībā ar OECD ekspertiem organizētā seminārā pilnveidotas Ārlietu ministrijas politikas plānotāju un Attīstības sadarbības konsultatīvās padomes locekļu (vai deleģēto ekspertu) zināšanas par attīstības sadarbības politikas plānošanu un ar īstenošanu saistītiem jautājumiem, kas būtu izmantojamas, izstrādājot Attīstības sadarbības politikas plānu 2024.-2026.gadam. | | Semināra dalībnieku skaits | Ārlietu ministrija |  | 2022.gads |
| **3.4. uzdevums. Nodrošināt Latvijas (ĀM un valsts pārvaldes institūciju) divpusējās attīstības sadarbības aktivitāšu atbilstību pamatnostādnēs definētajām prioritātēm un principiem** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 37. | **Latvijas-Moldovas**  **sociālās drošības līguma sagatavošana.** | Latvijas-Moldovas sociālās drošības līguma projekta izstrāde, lai attīstītu ciešāku sadarbību sociālās drošības jomā un koordinētu to personu, kuras pārvietojas starp abām valstīm, sociālās drošības tiesības uz pabalstiem un pensijām. | | Līguma izstrāde | Labklājības ministrija |  | 31.12.2023. |
| 38. | **Latvijas valsts stipendijas studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās** | Piešķirtas Latvijas valsts stipendijas studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās pārstāvjiem no valstīm, ar kurām ir noslēgti starpvaldību vai starpministriju līgumi, kas paredz stipendiju piešķiršanu, t.sk., Gruzijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Moldovas, Tadžikistānas, Turkmenistānas, Ukrainas un Uzbekistānas. | | Stipendiju skaits:  2021.gads -150  2022.gads - 150  2023.gads - 150 | Izglītības un zinātnes ministrija (Valsts izglītības attīstības aģentūra) | Izglītības un zinātnes ministrija | 2021.gada  1.pusgads  2022.gada  1.pusgads  2023.gada  1.pusgads |
| 39. | **Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomā** | Kopīgo pētniecības projektu īstenošana 2021.-2022.gadam, kurus kopīgās komisijas sēdē Nr.3. apstiprinās 2020.gada decembrī. | | Kopīgo projektu skaits:  2021.gads - 6  2022.gads - 6  2023.gads – atkarībā no programmas norises | Izglītības un zinātnes ministrija (Valsts izglītības attīstības aģentūra) | Izglītības un zinātnes ministrija | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |
| 40. | **Projekta „Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā un Afganistānā" (BOMCA 10) īstenošana[[10]](#endnote-9)** | Projekta mērķi no 2021.-2025. gadam ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālāzijā un Afganistānas ziemeļu daļā, kas robežojas ar Centrālās Āzijas valstīm, atbalsts šo valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai. | | Izstrādāti efektīvi mehānismi integrētai valsts robežu pārvaldībai un migrācijas plūsmu pārvaldībai, samazinājies nelikumīgi pārvietotu preču apjoms, samazinājies nelikumīgi pārvietotu personu skaits, nodrošināta efektīvu procedūru ieviešana valsts robežas šķērsošanas vietās, mazināti kontrabandas riski. | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) | Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, Pārtikas un veterinārais dienests | 2021.-2025.g. |
| 41. | **Informatīvs, loģistisks un konsulārs atbalsts valsts pārvaldes iestāžu, PSO īstenotajām aktivitātēm/ pasākumiem attīstības sadarbības jomā.** | Veicināta savlaicīga un profesionāla attīstības sadarbības projektu īstenošana. | | Sniegts atbalsts 3-5 valsts pārvaldes iestāžu, PSO rīkotajiem pasākumiem attīstības sadarbības jomā. | Ārlietu ministrija | Valsts pārvaldes iestādes, PSO, sociālie partneri | 2023.gads |
| **3.5. uzdevums. Nodrošināt apstākļus starpnozaru sadarbībai un stimulēt partnerību veidošanu attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 42. | **Atbalsts LAPAS dalībai starptautiskās NVO platformās.** | Biedra nauda CONCORD, CIVICUS un IFP, līdzdalības nodrošināšana. | | Veiktas iemaksas. | Ārlietu ministrija | LAPAS | 2023.gads |
| 43. | **Atbalsts LPS dalībai ES pašvaldību platformā, t.sk., sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai.** | Dalība ES pašvaldību platformā, kas darbojas attīstības sadarbības jomā.  Īstenoti sabiedrības (pašvaldību) informēšanas pasākumi. Iesniegti pašvaldību un LPS attīstības sadarbības projekti projektu konkursos. | | Īstenoto un koordinēto sabiedrības un pašvaldību informēšanas pasākumu un dalībnieku skaits. LPS sanāksmju skaits, kurās uzrunāti attīstības sadarbības jautājumi. Iesniegto/apstiprināto attīstības sadarbības projektu skaits. | Ārlietu ministrija | LPS | 2023.gads |
| 44. | **Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Moldovas Lauksaimniecības, reģionālās attīstības un vides ministrijas līguma par sadarbību reģionālās attīstības un vides aizsardzības jomās izstrāde, noslēgšana un īstenošana** | Panākta abpusēja vienošanās par līguma tekstu, līguma parakstīšana.  Pieredzes un zināšanu apmaiņa, kopīgu iniciatīvu īstenošana reģionālās attīstības un vides aizsardzības jomās, t.sk. izvērtējot attīstības sadarbības finansējuma piesaistes iespējas. | | Pieredzes un zināšanu apmaiņa, kopīgu iniciatīvu īstenošana reģionālās attīstības un vides aizsardzības jomās, t.sk. izvērtējot attīstības sadarbības finansējuma piesaistes iespējas. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  | 2020.–2021.gads |
| 45. | **Eiropas Komisijas iniciatīvas "Labāka apmācība drošākai pārtikai" ietvaros organizētās un īstenotās mācības par Eiropas Savienības likumdošanas Piemērošanas stiprināšanu sanitārajā un fitosanitārajā jomā** | Projekta ilgtermiņa mērķis ir stiprināt saņēmējvalstu spējas ieviest un īstenot ES standartus jomās, uz kurām attiecas šis projekts (pārtikas aprites tiesību akti, dzīvnieku barības tiesību akti, dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumi, kā arī augu veselības noteikumi). Projekta ietvaros tiks organizētas apmācības, lai palīdzētu ES dalībvalstīm un ES kaimiņvalstīm sasniegt atbilstošos ES standartus pārtikas drošības un dzīvnieku barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības vai augu aizsardzības un augu veselības jomās | | 18 trīs dienu semināri (ar aptuveno dalībnieku skaitu 540) dažādās ES dalībvalstīs un ES kaimiņvalstīs. Ilgtspējīgas apmācības un tehniskās palīdzības misijas kopumā 300 darba dienu apmērā dažādās ES dalībvalstīs un ES kaimiņvalstīs | Zemkopības ministrija (Pārtikas un veterinārais dienests) | Itālijas uzņēmums Opera SRL (OPERA)  "Bruno Ubertini" Lombardijas un Emīlijas Romagnas eksperimentālais zooprofiliskais institūts (IZSLER) | 2022.gada  1.pusgads |
| 46. | **Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā -//Twinning ref.: GE 18 ENI AG 07 19** | Projekta galvenais uzdevums ir apgūt funkcionējošu tirgus ekonomiku un veiksmīgi konkurēt ES tirgū, saglabājot patērētāju aizsardzību un sasniedzot augstus pārtikas nekaitīguma standartus. Savukārt specifiskais mērķis ir uzlabot kompetento iestāžu kapacitāti pārtikas nekaitīguma, veterinārās un fitosanitārās politikas jomā, lai īstenotu ES acquis. | | Stiprinātas Gruzijas Nacionālās pārtikas aģentūras administratīvās un darbības spējas, lai nodrošinātu efektīvu attiecīgo tiesību aktu tuvināšanu; stiprinātas centrālā un reģionālā līmeņa institucionālās spējas nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, veterināros un fitosanitāros jautājumus un ievērot higiēnas un drošības standartus primārajā ražošanā; atbalstīta pārtikas nekaitīguma, veterināro un fitosanitāro tiesību aktu ieviešana. | Zemkopības ministrija (Pārtikas un veterinārais dienests) | Valsts augu aizsardzības dienests  Igaunijas Veterinārā un pārtikas pārvalde  Zviedrijas Lauksaimniecības pārvalde | 2022.gada  2.pusgads |
| 47. | **Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā -//Twinning ref.:** **AZ 17 ENI AG 01 20** | Veicināta tirgū pieejamo pārtikas un dzīvnieku barības produktu drošība, tuvinot to Eiropas Savienības standartiem, palielinātas eksporta iespējas, panākot lielāku atbilstību sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem; uzlabota Azerbaidžānas Pārtikas drošības aģentūras kapacitāte pārtikas un fitosanitārās likumdošanas izstrādes un ieviešanas jomā, sevišķi attiecībā uz augu izcelsmes pārtikas un dzīvnieku barības produktiem. | | Nacionālā sekundārā likumdošana pārtikas drošības jomā augu izcelsmes produktiem vairāk harmonizēta ar ES Acquis; izstrādāti un apstiprināti priekšlikumi likumdošanas ietvaram un sistēmai saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un lietošanas uzraudzību, ir apmācīts personāls šo funkciju veikšanai atbilstoši ES Regulām un Direktīvām;  izstrādāti un apstiprināti priekšlikumi monitoringa programmai saistībā ar pesticīdu atliekām, smagajiem metāliem, mikotoksīniem un citām nevēlamām/ aizliegtām vielām augu izcelsmes produktos (sevišķi attiecībā uz eksportam paredzētajiem produktiem) – kā arī nodrošināts atbalsts monitoringa programmas īstenošanā un izstrādātas atbilstošas laboratoriskās metodes un apmācīts personāls;  izstrādāti un apstiprināti priekšlikumi uz IT risinājumiem bāzētas augu aizsardzības un fitosanitārās sistēmas izstrādei. | Zemkopības ministrija (Valsts augu aizsardzības dienests) | Pārtikas un veterinārais dienests  Lietuvas Zemkopības ministrijas Valsts augu dienests | 2023.gada  1.pusgads |
| 48. | **Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzības (kontroles) jomās attiecībā uz ĢMO atklātās sistēmās, un augu šķirņu aizsardzība un sēklu ražošana saskaņā ar ES normām un standartiem -//Twinning ref.: UA 19 ENI HE 01 20** | Novērsti trūkumi valsts uzraudzības (kontroles) jomā attiecībā uz ĢMO atbilstību drošības pasākumiem un izplatību atvērtās sistēmās, augu šķirņu aizsardzībā un sēklu un stādāmā materiāla ražošanā. | | Tuvināti tiesību akti; izvērtēta iestādes darbība un organizatoriskais darbs; izvērtēta fitosanitāro laboratoriju organizatoriskā darbība | Zemkopības ministrija (Valsts augu aizsardzības dienests) | Polijas Valsts augu veselības un sēklu inspekcijas dienests (Piorin)  Kultūraugu pētniecības un analīzes centrs (Coboru)  Nīderlandes Lauksaimniecības inspekcijas dienests (Naktuinbouw) | 2022.gada  2.pusgads |
| 49. | **Twinning projekts “Ukrainas Attīstības un ekonomikas, tirdzniecības un lauksaimniecības ministrijas institucionālās kapacitātes stiprināšana nacionālās kvalitātes infrastruktūras jomā: UA 18 ENI EC 01 20”** | Sniegts atbalsts tehnisko noteikumu izstrādē, atbilstības novērtēšanas sistēmas uzlabošanā, patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības jomā, kā arī sabiedrības informēšanā. | | Veiktas projektā ieplānotās aktivitātes. | Ekonomikas ministrija, Čehijas Metroloģijas institūts | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas standarts | 2023.gads |
| 50. | **Twinning projekts “Strengthening of institutional as well as human capacities of Georgian National Agency for Standards and Metrology (GEOSTM) according to the international/EU best practices” (GE/18/ENI/EC/02/20)** | Sniegts atbalsts Gruzijas standartizācijas un metroloģijas (GEOSTM) institūcijai attiecībā uz kvalitātes sistēmas ieviešanu, mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu, standartu tulkošanu un institūcijas darbības stiprināšanu. | | Veiktas projektā ieplānotās aktivitātes. | Ekonomikas ministrija, German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) | Latvijas standarts, Austrian Standards International (A.S.I.), Central Office of Measures (GUM), Portuguese Institute for Quality (IPQ), Romanian Standards Association (ASRO) | 2023.gads |
| 51. | **Mērķsabiedrības (Twinning) projekts: Kosovas Informācijas un Privātuma aģentūras stiprināšana *"Strengthening the Information and Privacy Agency in Kosovo"*** | Projekta ietvaros plānots sasniegt trīs rezultātus:  1) Stiprināts juridiskais pamats un tiesiskais regulējums *(Legal base and regulatory framework strengthened);*  2) uzlabotas institucionālās profesionālās spējas *(Institutional and professional capacities enhanced);*  3) Izpratne datu aizsardzības jomā un palielināta piekļuve publiskajai informācijai. *(Awareness regarding data protection and access to public information increased).* | | Nodrošināta nepieciešamo aktivitāšu īstenošana, lai sasniegtu trīs galvenos rezultātus:  1) Stiprināts juridiskais pamats un tiesiskais regulējums *(Legal base and regulatory framework strengthened);*  2) Uzlabotas institucionālās profesionālās spējas *(Institutional and professional capacities enhanced);*  3) Izpratne datu aizsardzības jomā un palielināta piekļuve publiskajai informācijai. *(Awareness regarding data protection and access to public information increased).* | Tieslietu ministrija |  | 2022.gada 2.pusgads |
| 52. | **Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (*European Neighbourhood Instrument)* projekts "Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā" (*Consolidation of the Justice System in Armenia*), Nr. EuropeAid/165867/DD/ACT/AM** | Projekta ietvaros ir:  1) plānots atjaunināt un īstenot *Tiesu un juridisko reformu stratēģiju 2019. – 2024.gadam [[11]](#endnote-10)* un rīcības plānus saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un ES labāko praksi attiecībā uz tiesu darba kvalitāti.  2) plānots arī stiprināt tiesu integritāti un spējas (ieskaitot plānošanu, budžeta sastādīšanu, lietu pārvaldību, personāla vadību, stratēģijas ieviešanu un uzraudzību).  3) plānots izveidot un ieviest spēcīgu tiesu novērtēšanas un darbības novērtēšanas sistēmu. | | Vidējā termiņa ekspertu cilvēkdienu skaits - 100;  Īstermiņa ekspertu cilvēkdienu skaits – 105. | Tieslietu ministrija (Tiesu administrācija) | Vadošais partneris ir Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības fonds (*Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)*) un cits partneris Starptautiskās tiesiskuma sadarbības sabiedrisko interešu grupa – ''GIP JCI'' vai ''JC'' (Francija) | 2022.gada  1.pusgads |
| 53. | **Projekta “Georgia - Assistance to Skills Development for Matching Labour Market Needs” (EuropeAid) īstenošana.** | Projekta mērķis ir veicināt Gruzijas ekonomisko noturību un ilgtspējīgu izaugsmi, izmantojot cilvēkkapitāla attīstību un prasmju saskaņošanu. | | Projekta laikā tiks sniegta palīdzība attiecīgo iestāžu kapacitātes uzlabošanai valsts nozaru politikas izstrādē, īstenošanā, uzraudzībā un ieviesto procesu monitoringā. | Labklājības ministrija (Nodarbinātības valsts aģentūra) |  | 2023.gada  2.pusgads |
| 54. | **Iekšējās drošības fonda - kopienas darbība projekts „Sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)”.** | Sadarbības uzlabošana un koordinēto aktivitāšu efektivitātes paaugstināšana cīņā ar pārrobežu noziedzību, kā arī nelegālās imigrācijas risku prevencija starpvalstu lielā mēroga pasākumu laikā.  Robežapsardzības iestāžu kapacitātes paaugstināšana robežpārvaldības jomā ar papildus uzsvaru uz kopējo riska analīzi starpvalstu masu pasākumu laikā.  Kopējo kontaktpunktu operacionālā tīkla paplašināšana informācijas apmaiņai un kopīgām aktivitātēm, ieskaitot zināšanu un iemaņu attīstība kopējo robežincidentu izmeklēšanā. | |  | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze;  Baltkrievijas Robež-apsardzības Komiteja) |  | 29.10.2019.- 31.12.2021. |
| 55. | **Iekšējās drošības fonda - kopienas darbība projekts „Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā”[[12]](#endnote-11)** | Semināri, kopējās mācības, inventāra iegāde, transporta iegāde. | | Organizēti 12 semināri un 2 kopējās mācības, Iegādāti 14 jaunas automašīnas un mikroautobusi kinologu pārvadāšanai. Iegādāti deviņpadsmit jauni suņi genofonda uzlabošanai. Iegādāts suņu uzturēšanas un apmācību inventārs. Veikta infrastruktūras objektu rekonstrukcija Latvijā un Lietuvā. | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardzes koledža) | Latvijas Valsts robežsardze, Lietuvas Valsts robežsardzes dienests, Baltkrievijas Robež-apsardzības Komiteja (RK) | 01.08.2020.-31.07.2022. |
| 56. | **Iekšējās drošības fonda - kopienas darbība projekts “Drošības stiprināšana Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas "zilās" un "zaļās" robežas krustpunktā”[[13]](#endnote-12)** | Semināri, kopējās mācības, jauno robežsargu (skolēnu) nometnes organizēšana, inventāra iegāde, bezpilota lidaparātu sistēmas, transporta iegāde. | |  | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardzes koledža) |  | 01.07.2021. – 31.12.2022. |
| 57. | **TWINNING projekts „Atbalsts Baltkrievijas Valsts robežas komitejai, īstenojot valsts integrētās robežu pārvaldības (IBM) stratēģiju un rīcības plānu” [[14]](#endnote-13)** | BLR VRS kapacitātes stiprināšana šādās jomās:  1. Baltkrievijas Valsts robežas komitejas tiesiskais regulējums ir pārskatīts saskaņā ar ES standartiem un labāko praksi.  2. Efektīva integrēta robežu pārvaldība, kas darbojas saskaņā ar ES IBM modeli.  3. Baltkrievijas Valsts robežas komitejas izglītības un apmācību sistēma pilnveidota saskaņā ar ES IBM standartiem un labāko praksi.  4. Saskaņoti IT un komunikācijas attīstības plāni.  5. Tehniskās robežu pārvaldības infrastruktūras attīstība.  6. Visaptveroša cīņa pret korupciju. | |  | Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze;  BLR RK  LT VRS  PL RS  EST Drošības zinātņu akadēmija) |  | 2021.–2023.gads |
| ***4.Rīcības virziens*** | | **Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības caurskatāmību, paredzamību un atbilstību starptautiskajiem ziņošanas standartiem** | | | | | |
| **4.5. uzdevums. Nodrošināt pastāvīgu un caurspīdīgu attīstības sadarbības politikas projektu uzraudzību un rezultātu ietekmes izvērtēšanu, t.sk. veicot neatkarīgu ārējo izvērtējumu ĀM budžeta programmai “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība”** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 58. | **Izvērtēt iespējas pilnveidot izvērtēšanas mehānismus un kritērijus, īstenot Ārlietu ministrijas pārstāvju projektu izvērtēšanas vizītes partnervalstīs.** | Uzlabota granta projektu izvērtēšanas anketa, uzlabota vēstniecību izvērtēšanas anketa, izstrādāti projektu novērtēšanas kritēriji vizītei konkrētā partnervalstī un veikta vismaz vienas valsts projektu izvērtēšana. | | Partnervalstī izvērtēto projektu skaits | Ārlietu ministrija |  | 31.12.2023. |
| ***5.Rīcības virziens*** | | **Veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un attīstības sadarbību, līdzdalību un atbalstu politikas īstenošanai** | | | | | |
| **5.1. uzdevums. Stiprināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un globālajiem mērķiem, un Latvijas lomu globālu izaicinājumu risināšanā** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 59. | **Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā** | Skolotāji, interešu centru darbinieki u.c. pārstāvji no izglītības iestādēm visā Latvijā iepazinušies ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, izstrādājuši stundu vai nodarbību plānus, tos īstenojuši un plānu aprakstus nosūtījuši akcijas koordinatoriem. Koordinatori apkopojuši stundu aprakstus, padarot tos pieejamus tiešsaistē. | | 1. Akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” stundu skaits:  2021.gads - 30  2022.gads - 30  2023.gads - 30  2. Akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” skolu skaits:  2021.gads - 25  2022.gads - 25  2023.gads - 25  3. Akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” noslēguma pasākums  “Globālā izglītības diena”  2021.gads - 1  2022.gads - 1  2023.gads - 1 | Izglītības un zinātnes ministrija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |
| 60. | **Pieaugušo izglītības projekts ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanai “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”** | Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Bibliotekāru biedrību. Tā ietvaros izglītotāji reģionālos semināros iepazīstināti ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, īsteno vietējā mēroga aktivitātes, izmantojot UNESCO LNK, nevalstisko organizāciju u.c. izstrādātos metodiskos materiālus. | | Pasākumu (konferences, semināri, darbnīcas) skaits:  2021.gads – 1 konference  2022.gads – 5 darbnīcas  2023.gads – 5 darbnīcas  Dalībnieku skaits pasākumos:  2021.gads - 450  2022.gads - 150  2023.gads - 150 | Izglītības un zinātnes ministrija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  1. un2.pusgads  2023.gada  1. un 2.pusgads |
| **5.2. uzdevums. Integrēt ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspektus izglītībā visās vecuma grupās** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 61. | **Atbalsts spēju stiprināšanas semināriem Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotājiem. Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem, tematiskajām apmācībām, semināriem un diskusijām.** | Organizēti un koordinēti tematiski sabiedrības informēšanas pasākumi, t.sk., par ilgtspējīgās attīstības mērķu ieviešanu un Latvijas attīstības sadarbības rezultātiem. | | Īstenoto pasākumu un dalībnieku skaits. | Ārlietu ministrija | LAPAS | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |
| 62. | **Ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspektu integrēšana vispārējā izglītībā kompetenču pieejā balstīta pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura ieviešanas ietvaros.** | Integrēti ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspekti vispārējā izglītībā, ieviešot kompetenču pieejā balstītu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības saturu. | | Ieviests kompetenču pieejā balstīts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības saturs atbilstoši MK 2018.gada 27.novembra noteikumiem Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, un pamatizglītības programmu paraugiem” un MK 2019.gada 3.septembra noteikumiem Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”. | Izglītības un zinātnes ministrija | *Valsts izglītības satura centrs* | 2023.gada  2.pusgads |
| **5.3. uzdevums. Nodrošināt aktuālu un lietotājam draudzīgu datu un informācijas pieejamību par Latvijas attīstības sadarbības politiku, aktivitātēm, rezultātiem un īstenotāju pieredzi** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 63. | **Regulārs dialogs ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem partneriem par Latvijas attīstības sadarbības mērķiem un prioritātēm**. | Koordinācija ar LAPAS 6-8 reizes gadā par aktuāliem sadarbības jautājumiem; sasauktas divas Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes sēdes gadā (nepieciešamības gadījumā elektroniska konsultēšanās); tikšanās ar Ārlietu ministrijas atbalstīto projektu īstenotājiem un interesantiem.  Diskusiju pasākumi par aktuālajiem attīstības sadarbības politikas jautājumiem, iesaistot NVO, sociālos partnerus, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjus. | | Īstenoto pasākumu skaits. | Ārlietu ministrija | Atkarībā no pasākumu veida. | 31.12.2023. |
| ***6.Rīcības virziens*** | | **Stiprināt visaptverošu un saskaņotu Latvijas pieeju ilgtspējīgas attīstības veicināšanai pasaulē** | | | | | |
| **6.1. uzdevums. Stiprināt koordināciju starp Latvijas attīstības sadarbības un ārējās ekonomikas politiku un to īstenošanas instrumentiem** | | | | | | | |
| *Nr. P.k.* | ***Pasākums*** | **Darbības rezultāts** | | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotāji** | **Izpildes termiņš**  **(ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 64. | **Pasākumi atbildīgas uzņēmējdarbības prakses atbalstam un OECD standartu piemērošanai uzņēmumos.** | Ilgtspējas indeksa ietvaros pasniegta Godīgas tirdzniecības balva un nodrošināta dalība atbilstošos pasākumos Latvijas uzņēmējiem, lai veicinātu atbildīgas uzņēmējdarbības prakses principu ievērošanu attīstības valstīs. | | Pasākumu skaits ar Latvijas pārstāvju dalību un viens ĀM rīkots pasākums. | Ārlietu ministrija | Biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts", Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | 2021.gada  2.pusgads  2022.gada  2.pusgads  2023.gada  2.pusgads |

**III. Teritoriālā perspektīva** *(nav aktuāli)*

**IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uzdevums** | **Pasākums** | **Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums** | **Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums** | | | **Nepieciešamais papildu finansējums** | | | | | **Pasākuma realizācijas gads  (ja pasākuma realizācija ir terminēta)** |
| **2021.**  **gads** | **2022.**  **gads** | **2023.**  **gads** | **2022.**  **gads** | **2023.**  **gads** | **2024.**  **gads** | **turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai**  **(ja pasākuma īstenošana ir terminēta)** | **turpmāk ik gadu**  **(ja pasākuma izpilde nav terminēta)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Finansējums plāna realizācijai kopā** |  |  | 13 210 703 | 14 334 854 | 13 755 018 | 1 870 962 | 2 818 873 | 4 050 010 |  | 5 565 143 |  |
| *tai skaitā* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ārlietu ministrija* |  |  | 605 113 | 475 113 | 465 113 | 1 433 251 | 2 411 162 | 3 642 299 |  | 5 157 432 |  |
| *Finanšu ministrija* |  |  | 2 920 659 | 4 693 453 | 4 643 453 | 101 288 | 71 288 | 71 288 |  | 71 288 |  |
| *Iekšlietu ministrija* |  |  | 7 983 910 | 7 693 583 | 7 693 583 | 336 423 | 336 423 | 336 423 |  | 336 423 |  |
| *Izglītības un zinātnes ministrija* |  |  | 714 593 | 714 593 | 594 593 |  |  |  |  |  |  |
| *Tieslietu ministrija* |  |  | 986 428 | 758 112 | 358 276 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.uzdevums |  |  | 360 013 | 224 013 | 224 013 | 1 433 251 | 2 411 162 | 3 642 299 |  | 5 157 432 |  |
|  | *1.pasākums*  **Granta projektu īstenošana ES Austrumu partnerības valstu - Gruzijas, Moldovas, Ukrainas, kā arī Centrālāzijas valstu - Kirgizstānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas, atbalstam; 50%**  **finansējums PSO** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 240 013 | 224 013 | 224 013 | 1 433 251 | 2 411 162 | 3 642 299 |  | 5 157 432 |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *2.pasākums*  **Granta projektu konkurss atbalsta sniegšanai Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībai** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.uzdevums |  |  | 203 300 | 213 800 | 213 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | *3.pasākums*  **Projekts Ukrainas atbalstam “E-konsultanta” izveide Ukrainas lauksaimniecības produkcijas eksportētājiem"** |  | 0[[15]](#endnote-14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *4.pasākums*  **Projekts “Atbalsts Ukrainas integrācijai Eiropas vienotajā tirgū izmantojot Latviju kā izejas punktu.”** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība | 20 000 | 0[[16]](#endnote-15) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *5.pasākums*  **Apmācību programma ES Kaimiņpolitikas valstu un Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība | 50 000 | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *6.pasākums*  **Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm, t.sk., citu donoru *ad hoc* projektos** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība | 46 500 | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *7.pasākums*  **Ukrainas pārstāvju dalība pavasara skolā “Jauno profesionāļu apmācību programma Ukrainas studentiem Latvijas Universitātē - “Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika”” un sadarbības stiprināšana reģionālās attīstības un Eiropas integrācijas pētniecībā un studiju attīstībā.** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 30 000 | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *8.pasākums*  **Gruzijas, Moldovas un Ukrainas Augstāko revīzijas iestāžu spēju stiprināšana caurskatāmas un efektīvas valsts līdzekļu kontroles sistēmas izveidē.** |  | 8 500 | 23 000 | 23 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija*  *Valsts kontrole* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *9.pasākums*  **Moldovas un Ukrainas Konstitucionālo tiesu juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana** |  | 14 500 | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija*  *Satversmes tiesa* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *10.pasākums*  **ES - Centrālāzijas sadarbība izglītībā, tajā skaitā, pieredzes apmaiņa par izglītības reformu aktuālajiem jautājumiem.** |  | 8 000 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija*  *Izglītības un zinātnes ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *11.pasākums*  **Līdzfinansējuma piešķiršana PSO, kas ieguvušas finansējumu no citiem attīstības sadarbības finansētājiem, t.sk., EK, attīstības sadarbības un globālās izglītības projektu īstenošanai.** |  | 25 800 | 25 800 | 25 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.uzdevums |  |  | 139 266 |  |  | 336 423 | 336 423 | 336 423 |  | 336 423 |  |
|  | *12.pasākums*  **Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu dalība ES Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia)** | Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 06.01.00 „Valsts policija” (97 022 euro); programma 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” (42 244 euro) | 139 266 |  |  | 336 423 | 336 423 | 336 423 |  | 336 423 | 31.12.2021. |
|  | *Iekšlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.uzdevums |  |  | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 |  |  |  |  |  |  |
|  | *14.pasākums*  **Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana** | Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 67.14.00 „FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana” | 7 693 583 | 7 693 583 | 7 693 583 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Iekšlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.uzdevums |  |  | 2 868 453 | 4 693 453 | 4 643 453 |  |  |  |  |  |  |
|  | *24.pasākums*  **IDA resursu 20. papildināšanas (IDA20) plānošana** | Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 0[[17]](#endnote-16) | 0[[18]](#endnote-17) | 0[[19]](#endnote-18) |  |  |  |  |  |  |
|  | *Finanšu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *25.pasākums*  **Ārkārtas resursu papildināšanas plānošana IDA resursu 19. papildināšanas (IDA19) ietvaros** | Finanšu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 0[[20]](#endnote-19) | 0[[21]](#endnote-20) | 0[[22]](#endnote-21) |  |  |  |  |  |  |
|  | *Finanšu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *26.pasākums*  **Latvijas dalība IDA resursu 17., 18. un 19. papildināšanā (IDA17, IDA18, IDA19)** | Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" | 640 000 | 2 465 000 | 2 405 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Finanšu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *27.pasākums*  **Latvijas dalība**  **Daudzpusējā**  **parādu atlaišanas**  **iniciatīvā** | Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" | 130 000 | 130 000 | 140 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Finanšu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *28.pasākums*  **Pasaules Bankas**  **grupas institūciju**  **pamatkapitāla**  **palielināšana atbilstoši 2018. gada lēmumam** | Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" | 2 098 453 | 2 098 453 | 2 098 453 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Finanšu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.uzdevums |  |  | 43 654 | 0 | 0 | 92 736 | 62 736 | 62 736 |  | 62 736 |  |
|  | *29.pasākums*  **Vienota valsts pārvaldes iestāžu ekspertīzes jomu un ar to saistīto speciālistu kataloga/datu bāzes izveide un uzturēšana***.* | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 14 551 | 0 | 0 | 20 912 | 20 912 | 20 912 |  | 20 912 |  |
|  | *Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *30.pasākums*  **Konsultatīvs un metodisks atbalsts valsts pārvaldes iestādēm u.c. interesentiem par attīstības sadarbības un Twinning projektu sagatavošanu un ieviešanu un cits metodiskais atbalsts.** | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 14 551 | 0 | 0 | 20 912 | 20 912 | 20 912 |  | 20 912 |  |
|  | *Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *31.pasākums*  **Eiropas Komisijas akreditācijas procesa uzsākšana pilntiesīgas attīstības aģentūras statusa iegūšanai.** | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | *Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *32.pasākums*  **Informācijas nodrošināšana potenciālajiem projektu īstenotājiem par EuropeAid, Twinning u.c. projektu uzsaukumiem, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību, prasībām.** | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 14 552 | 0 | 0 | 20 912 | 20 912 | 20 912 |  | 20 912 |  |
|  | *Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.uzdevums |  |  | 8 552 | 0 | 0 | 8 552 | 8 552 | 8 552 |  | 8 552 |  |
|  | *33.pasākums*  **Izmaiņu veikšana CFLA darbību regulējošos normatīvajos aktos (nolikums, reglaments, darbības stratēģija).** | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 0[[23]](#endnote-22) | 0[[24]](#endnote-23) | 0[[25]](#endnote-24) |  |  |  |  |  |  |
|  | *Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *34.pasākums*  **Dalība Eiropas Attīstības sadarbības aģentūru sadarbības tīklā (Practitioners Network for European Development Cooperation(PN)).** | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  | 5 000 |  |
|  | *Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *35.pasākums*  **CFLA kapacitātes stiprināšana, nodrošinot pieredzes apmaiņu ar citu ES dalībvalstu attīstības sadarbības aģentūrām, pārņemot to labās prakses piemērus un pilnveidojot kontaktu un sadarbības tīklus***.* | Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” | 3 552 | 0 | 0 | 3 552 | 3 552 | 3 552 |  | 3 552 |  |
|  | *Finanšu ministrija (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.uzdevums |  |  | 20 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *36.pasākums*  **Semināri saistībā ar OECD ziņojuma un rekomendāciju izstrādi par attīstības sadarbības stratēģisko plānošanu, programmēšanu, uzraudzību un privātā sektora iesaisti** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 20 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.uzdevums |  |  | 711 593 | 711 593 | 591 593 |  |  |  |  |  |  |
|  | *38.pasākums*  **Latvijas valsts stipendijas studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās** | Valsts budžeta programma 70.07.00 “Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un izglītības inovācijas jomā īstenošanas nodrošināšana” | 591 593 | 591 593 | 591 593 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Izglītības ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *39.pasākums*  **Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomā** | Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programma 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” | 120 000 | 120 000 | 0[[26]](#endnote-25) |  |  |  |  |  | 2025.gads |
|  | *Izglītības ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.uzdevums |  |  | 1 143 989 | 770 112 | 370 276 |  |  |  |  |  |  |
|  | *42.pasākums*  **Atbalsts LAPAS dalībai starptautiskās NVO platformās** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 1 500 | 7 000 | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *43.pasākums*  **Atbalsts LPS dalībai ES pašvaldību platformā, t.sk., sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai.** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *51.pasākums*  **Mērķsadarbības (Twinning) projekts Nr. KS 15 IPA JH 02 16**  **"Kosovas Informācijas un Privātuma aģentūras stiprināšana" ("Strengthening the Information")** | Valsts budžeta programma 48.00.00 "Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana" (Neattiecināmo izmaksu segšanai 1 206 EUR apmērā ) Pārējais projektā paredzētais finansējums tiek segts Eiropas Komisijas budžeta ietvaros | 863 958 | 778 973 | 358 276[[27]](#endnote-26) |  |  |  |  |  | 2022.gada  2.pusgads |
|  | *Tieslietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *52.pasākums*  **Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (European Neighbourhood Instrument) projekts Nr. EuropeAid/165867/DD/ACT/AM "Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā" (Consolidation of the Justice System in Armenia)** | Projektam nepieciešamais priekšfinansējums 20 861 EUR apmērā no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai". Pārējais finansējums tiek segts Eiropas Komisijas budžeta ietvaros. | 122 470[[28]](#endnote-27) | -20 861[[29]](#endnote-28) |  |  |  |  |  |  | 2022.gada  1.pusgads |
|  | *Tieslietu ministrija (Tiesu administrācija)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *54.pasākums*  **Iekšējās drošības fonds - kopienas darbība „Sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)”** | Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 70.23.00 „ Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” | 151 061 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
|  | *Iekšlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.uzdevums |  |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | *58.pasākums*  **Izvērtēt iespējas pilnveidot izvērtēšanas mehānismus un kritērijus, īstenot Ārlietu ministrijas pārstāvju projektu izvērtēšanas vizītes partnervalstīs.** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.uzdevums |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *59.pasākums*  **Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā** | Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programma 16.00.00 „Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība” (UNESCO Latvijas Nacionālā komisija) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Izglītības ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *60.pasākums*  **Pieaugušo izglītības projekts ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanai “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”** | Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programma 16.00.00 „Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība”  (UNESCO Latvijas Nacionālā komisija) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Izglītības ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.uzdevums |  |  | 14 000 | 14 000 | 14 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *61.pasākums*  **Atbalsts spēju stiprināšanas semināriem Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotājiem. Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem, tematiskajām apmācībām, semināriem un diskusijām.** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” | 14 000 | 14 000 | 14 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *62.pasākums*  **Ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspektu integrēšana vispārējā izglītībā kompetenču pieejā balstīta pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura ieviešanas ietvaros** | ESF 8.3.1. "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" piešķirtā finansējuma ietvaros (ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspektu integrēšanas izglītības saturā izmaksas nav precīzi aprēķināmas). | 0[[30]](#endnote-29) | 0[[31]](#endnote-30) | 0[[32]](#endnote-31) |  |  |  |  |  | 31.12.2023. |
|  | *Izglītības ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.uzdevums |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *63.pasākums*  **Regulārs dialogs ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem partneriem par Latvijas attīstības sadarbības mērķiem un prioritātēm**. | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 0[[33]](#endnote-32) | 0[[34]](#endnote-33) | 0[[35]](#endnote-34) |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.uzdevums |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *64.pasākums*  **Pasākumi atbildīgas uzņēmējdarbības prakses atbalstam un OECD standartu piemērošanai uzņēmumos.** | Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 0[[36]](#endnote-35) | 0[[37]](#endnote-36) | 0[[38]](#endnote-37) |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ārlietu ministrija* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Tiks precizēts pēc pamatnostādņu pieņemšanas Ministru kabinetā [↑](#footnote-ref-1)
2. Sadarbība ar Centrālāzijas valstīm platformas ietvaros atkarīga no Eiropas Komisijas (EK) lēmuma par Eiropas Savienības – Centrālāzijas izglītības platformas pasākumu turpmāku īstenošanu. [↑](#endnote-ref-1)
3. Šajā sadaļā noteiktie procentuālie rezultatīvie rādītāji nesummējas un neveido 100% kopsummu, jo aptver rezultatīvos rādītājus par jomām, sadarbības metodēm un finansējuma avotiem. [↑](#endnote-ref-2)
4. Pamatnostādnēs noteiktais rezultatīvais rādītājs 2027.gadam ir 0,23% no NKI. Latvijas OAP no NKI 2019.gadā ir 0.1%. [↑](#endnote-ref-3)
5. Ņemot vērā apstiprināto valsts budžetu 2021.gadam, 2021.gadā netiks sasniegts Pamatnostādnēs paredzētais – sasniegt Latvijas divpusējās attīstības sadarbības finansējuma apjomu 1.109 miljoni EUR apmērā. Ierobežotais finansējuma apjoms var ietekmēt arī 1.politikas rezultāta un tā rezultatīvo rādītāju sasniegšanu 2027.gada ietvaros. [↑](#endnote-ref-4)
6. Pamatnostādnēs noteiktais rezultatīvais rādītājs, kas sasniedzams līdz 2027.gadam ir 85%; ņemot vērā 2019.gada Eirobarometra sabiedrības aptaujas rezultātus, kas liecina, ka 78% sabiedrības uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm, 2027.gada mērķis ir šo rādītāju uzlabot. [↑](#endnote-ref-5)
7. Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2020. – 2022.gadā nosaka Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdē izskatītais informatīvais ziņojums “Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2020. – 2022.gadā” (18.02.2020. MK sēdes protokols Nr.7, 41.§) [↑](#endnote-ref-6)
8. Ministru kabineta 2017. gada 12.decembra noteikumu Nr. 721 “Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība” 21.punkts. [↑](#endnote-ref-7)
9. Ministru kabineta 2017. gada 12.decembra noteikumu Nr. 721 “Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība” 21.punkts. [↑](#endnote-ref-8)
10. Finansējums saskaņā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam” nav plānots [↑](#endnote-ref-9)
11. <http://www.moj.am/en/legal/view/article/1249> [↑](#endnote-ref-10)
12. Finansējums saskaņā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam” nav plānots [↑](#endnote-ref-11)
13. Finansējums saskaņā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam” nav plānots [↑](#endnote-ref-12)
14. Finansējums saskaņā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam” nav plānots [↑](#endnote-ref-13)
15. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-14)
16. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-15)
17. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-16)
18. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-17)
19. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-18)
20. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-19)
21. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-20)
22. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-21)
23. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-22)
24. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-23)
25. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-24)
26. Šobrīd nevar noteikt [↑](#endnote-ref-25)
27. t.sk.1 206 EUR valsts budžeta finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai [↑](#endnote-ref-26)
28. t.sk 122 470 EUR Eiropas Komisijas finansējums un 20 861 EUR valsts budžeta finansējums [↑](#endnote-ref-27)
29. atmaksa valsts budžetā [↑](#endnote-ref-28)
30. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-29)
31. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-30)
32. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-31)
33. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-32)
34. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-33)
35. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-34)
36. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-35)
37. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-36)
38. Finansējums pasākuma īstenošanai nav precīzi aprēķināms. Pasākums tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros [↑](#endnote-ref-37)