## 1.Saraksts_36,9 milj. 2021.g.
Plānotais finansējums valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai 2021. gadā
(saskaņā ar MK 2020.gada 8.decembra rīkojumu Nr. 741 “Par Satiksmes ministrijas saistībām projektu īstenošanai autoceļu jomā")
Kurzemes reģions
P118 | Kuldīgas apvedceļš | 3.2 | 6.77 | 3.57 | DDS, gandrīz gatavs | 4238 | 800000 | 800000 |  | VB-2022, A.Losāns
|  | 6.975 | 8.045 | 1.07 | TP 2020.g.dec. | 4238 | 4000000 | 3000000 | 1000000 | VB-2022
P108 | Ventspils-Kuldīga-Saldus | 58.5 | 59.38 | 0.88 |  | 1471
|  | 59.38 | 70.24 | 10.86 | DDS, gandrīz gatavs | 1980 | 1227000 | 1227000 |  | VB-2022, A.Losāns
P108 | Ventspils-Kuldīga-Saldus | 94.31 | 101.81 | 7.5 | DDS | 2898 | 1400000 | 1400000 |  | A.Losāns
P105 | Butnāri - Saldus - Ezere | 5.58 | 8.97 | 3.39 | DDS | 3110 | 760000 | 760000 |  | VB-2023, A.Losāns | ir VARAM sarakstā, 5,60-9 | nebūtiskas atkāpes | ir, 5,60-9,0 | nebūtiskas atkāpes
P105 | Butnāri - Saldus - Ezere | 0.08 | 3.64 | 3.56 | DDS | 2448 | 800000 | 800000 |  | VB-2023, A.Losāns | ir VARAM sarakstā, 0-3,63 | nebūtiskas atkāpes | ir, 0,0-3,63 | nebūtiskas atkāpes
P111 | Ventspils (Leči) - Grobiņa | 88.21 | 93.35 | 5.14 | PVG 9.dec | 3755 | 709140 | 709140 |  | VB-2022, A.Losāns | ir VARAM sarakstā
P113 | Grobiņa - Bārta - Rucava (grants - VA) | 47.347 | 50.824 | 3.477 | DDS gatavs | 284 | 628000 | 628000 |  | VB-2022 | ir VARAM sarakstā, 34,25-50,70 | LVC plāno īsāku posmu
P112 | Kuldīga - Aizpute- Līči | 21.43 | 36.44 | 15.01 | DDS | 2844 | 1696000 | 1696000 |  | A.Losāns
P106 | Ezere -Embūte- Grobiņa | 55.05 | 72.07 | 16.37 | DDS | 2542 | 3000000 | 3000000 |  | Liepāja | ir VARAM sarakstā, 55.01-78,12, svītrots pēc reģionu priekšlikumiem |  | ir,55,01-78,12 | LVC plāno garāku posmu
P122 | Ventspils - Piltene | 11.17 | 23.64 | 12.47 | DDS | 928 | 2200000 | 2200000 |  | Ventspils | ir VARAM sarakstā |  | ir, 11,16-23,64 | nebūtiskas atkāpes
P125 | Talsi - Dundaga- Mazirbe | 15.55 | 32.85 | 17.3 | DDS, gandrīz gatavs | 2595 | 3500000 | 3500000 |  | Talsi | ir VARAM sarakstā, 15,00-34,43 | nebūtiskas atkāpes | ir, 15-34,43 | nebūtiskas atkāpes
|  |  |  | 61.707 |  |  |  |  | 1000000
Rīgas reģions
P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 8.3 | 12.5 | 4.2 | TP 2020.g. | 3537 | 5000000 | 4000000 | 1000000 | VB-2022-2023, B/d iepirkums 14.12.2020
P80 | Tīnūži - Koknese paralēla grants ceļa izbūve | 24 | 24.315 | 0.315 | TP 2020.g.dec. |  | 600000 | 600000 |  | VB-2022
|  | 26.9 | 27.54 | 0.64
P98 | Jelgava - Tukums | 33.4 | 46.51 | 13.11 | DDS | 3656 | 3003000 | 3003000 |  | VB-2023, A.Zadeiks
P85 | Rīgas HES – Pulkarne | 26.75 | 31.31 | 4.56 | DDS | 2210 | 1108000 | 1108000 |  | VB 2023, A.Zadeiks | ir VARAM sarakstā |  | ir, 14,3-31,31 | LVC plāno īsāku posmu
P3 | Garkalne - Alauksts | 28.1 | 37.63 | 9.53 | DDS | 2357 | 1100000 | 1100000 |  | Rīga | ir VARAM sarakstā, 28,10-32,47 | LVL plāno garāku posmu | ir, 28,00-32,5 | LVC plāno garāku posmu
P8 | Inciems - Sigulda- Ķegums | 21.2 | 36 | 14.8 | DDS | 1549 | 3000000 | 3000000 |  | Rīga | ir VARAM sarakstā |  | ir
V59 | Māpils - Peļņi | 0 | 0.8 | 0.8 | DDS | 934 | 100000 | 100000 |  | Rīga
P104 | Tukums - Auce - Lietuvas rob. | 13.19 | 27.58 | 14.39 | DDS | 2147 | 3000000 | 3000000 |  | Tukums | ir VARAM sarakstā, 13,19-18,00 | LVC plāno garāku posmu | ir, 13,19-18 | LVC plāno garāku posmu
|  | 27.58 | 31.1 | 3.52 | DDS | 998 | 815000 | 815000 |  | Dobele
|  |  |  | 65.865 |  |  | 17726000 | 16726000 | 1000000
43.28
Zemgales reģions
P97 | Jelgava - Dobele - Annenieki | 8.06 | 17.62 | 9.56 | DDS, gandrīz gatavs | 6241 | 1300000 | 1300000 |  | VB-2023, S.Kaktīts
|  | 17.62 | 24.07 | 6.45 | DDS | 4195 | 1000000 | 1000000 |  | Dobele
P89 | Ķekava - Skaistkalne | 35.07 | 47.05 | 11.98 | DDS, gandrīz gatavs | 1484 | 1800000 | 1800000 |  | VB-2022, S.Kaktīts
P75 | Jēkabpils -Lietuvas rob. | 17 | 30.44 | 13.44 | DDS, gandrīz gatavs | 1716 | 2695000 | 2695000 |  | S.Kaktīts | ir VARAM sarakstā |  | ir
P94 | Jelgava - Staļģene - Code | 1.281 | 17.3 | 16.019 | asfalts DDS | 1100 | 4500000 | 4500000 |  | Jelgavas | ir VARAM sarakstā |  | ir
V1071 | Mežciems- Staļģene-Stūrīši | 13.67 | 16.68 | 3.01 | asfalts DDS | 215 | 500000 | 500000 |  | Jelgavas | ir VARAM sarakstā, 14,6-16,6 | nebūtiskas atkāpes
P103 | Dobele - Bauska | 19.23 | 28.97 | 9.74 | DDS, gandrīz gatavs | 1947 | 1450000 | 1450000 |  | S.Kaktīts
P103 | Dobele - Bauska | 48.9 | 58.25 | 9.35 | DDS, gandrīz gatavs | 1501 | 1250000 | 1250000 |  | S.Kaktīts
P95 | Jelgava- Tērvete - Lietuvas rob. | 12.31 | 19.9 | 7.59 | DDS, gandrīz gatavs | 1294 | 1100000 | 1100000 |  | S.Kaktīts | ir VARAM sarakstā, 12,31-29,22 | LVC plāno īsāku posmu | ir, 11,45-28,36 | LVC plāno īsāku posmu
|  |  |  | 87.139 |  |  | 15595000 | 15595000 | 0
40.059
Latgales reģions
P61 | Krāslava - Dagda | 18.22 | 27 | 8.78 | TP 2021.g.marts | 1130 | 8063000 | 4063000 | 4000000 | VB-2022-2023 | ir VARAM sasarakstā, 2,32-18,22, 27,14-33,27 | cits posms | ir, 2,32-33,27 | LVC plāno īsāku posmu
P50 | Kārsava - Krievijas robeža (Aizgārša) (grants - VA) | 0 | 15.02 | 15.02 | DDS | 2139-540 | 2000000 | 2000000 |  | VB-2022 / Ludza
P59 | Viļāni - Ružina - Malta | 16.66 | 22.75 | 6.09 | DDS | 648 | 920000 | 920000 |  | Rēzekne
P63 | Līvāni - Preiļi | 21.54 | 34.036 | 12.496 | DDS | 2087 | 2000000 | 2000000 |  | Preiļi
P64 | Višķi - Nīcgale | 0 | 4 | 4 | DDS | 792 | 650000 | 650000 |  | Daugavpils | ir VARAM sarakstā, 12-21,51 | cits posms | ir, 12-21,51 | cits posms
P69 | Skrudaliena- Kaplava- Krāslava | 19.09 | 24.07 | 4.98 | DDS, gandrīz gatavs | 479 | 820000 | 820000 |  | Dm.Luckovs | ir VARAM sarakstā, 0-10,3 | cits posms | ir, 0-10 | cits posms
P73 | Vecumnieki -Nereta-Subate | 113 | 116.12 | 3.12 | DDS, gandrīz gatavs | 1794 | 750000 | 750000 |  | Dm.Luckovs
P46 | Dubļeva- Cērpene | 0 | 15.22 | 15.22 | DDS | 1147 | 2400000 | 2400000 |  | Dm.Luckovs | ir VARAM sarakstā, 15,45-21,68 | cits posms | ir, 0-15,45 | nebūtiskas atkāpes
P49 | Kārsava - Ludza- Ezernieki | 0.05 | 7.2 | 7.15 | DDS | 818 | 1180000 | 1180000 |  | Dm.Luckovs | ir VARAM sarakstā, 29,55-32,82 | cits posms | ir
P72 | Ilūkste (Virsaiši) - Bebrene- Birži | 20.83 | 26.44 | 5.61 | VAG2 | 258 | 900000 | 900000 |  | Daugavpils | ir VARAM saraksta, 42-51,71 | cits posms
|  | 26.44 | 30.86 | 4.42 | VAG2 | 258 | 700000 | 700000 |  | Jēkabpils |  |  | ir, 42-51,71 | cits posms
|  |  |  | 86.886 |  |  | 20383000 | 16383000 | 4000000
50.16
Vidzemes reģions
P84 | Madona - Varakļāni | 21.2 | 32.57 | 11.37 | DDS | 1404 | 2500000 | 2500000 |  | VB-2022, Madona
P82 | Jaunkalsnava- Lubāna | 15.6 | 23.8 | 8.2 | TP 2021.g.aprīlis | 337 | 5700000 | 3000000 | 2700000 | VB-2022, Madona
|  | 13.21 | 14.06 | 0.85 | DDS | 657 | 97000 | 97000
|  | 14.38 | 15.6 | 1.22 | DDS | 337 | 52000 | 52000
P24 | Smiltene - Valka | 6.1 | 15.28 | 9.18 | DDS | 2095 | 2319000 | 2319000 |  | VB-2023, Smiltene
P37 | Pļaviņas (Gostiņi)- Madona- Gulbene | 26.88 | 37.515 | 10.635 | DDS | 3577 | 2500000 | 2500000 |  | Madona | ir VARAM sarakstā |  | ir
P18 | Valmiera - Smiltene | 15.61 | 32.89 | 17.28 | DDS | 3327 | 3800000 | 3800000 |  | Smiltene
|  |  |  | 41.455 |  |  | 16968000 | 14268000 | 2700000
| KOPĀ REĢIONĀLIE CEĻI |  |  | 343.052 |  |  | 70672000 | 62972000 | 8700000
|  |  |  | 10.635 | [6 empty] | ir VARAM sarakstā pilnībā vai ar nebūtiskām atkāpēm | 28100140 | 36906000
| Kopā GALVENIE un REĢIONĀLIE ceļi |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 36613000
|  |  |  | 205.841 |  |  | Kopā | 36906000 |  |  |  |  | 36613000 | iekrāsotie ceļi
[11 empty] | 28100140 | finansējums ceļiem atbilstoši VARAM aktuālajam ceļu sarakstam
[11 empty] | 36906000 | finansējums ceļiem atbilstoši VARAM sākotnējam ceļu sarakstam

## 2.Saraksts _54,6 milj. 2021.g.
2021.gadā prioritāri pārbūvējamie un atjaunojamie valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmi sekmīgas administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai (saskaņā ar SM sagatavoto MK rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”)
A/c kods | A/c nosaukums | No, km | Līdz, km | Posma garums, km | Sakārtošanas metode | SI | Izmaksa EUR | Piezīmes |  | Izmaksas, EUR, no PP apraksta | Atbilstība PP aprakstam | Secinājums | Atbilstība VARAM aktualizētajam sarakstam
Kurzemes reģions
P120 | Talsi - Stende - Kuldīga | 48 | 55.13 | 7.13 | asfalts | 2202 | 1500000 |  | Kuldīga | 2139000 |  |  | svītrots no VARAM pamatsaraksta atbilstoši reģiona priekšlikumam
P116 | Kuldīga - Skrunda - Embūte | 6.84 | 35.13 | 28.29 | asfalts | 1126 | 7100000 | sakārtots maršruts | A.Losāns | 8487000
V1264 | Adze - Gudenieki - Ēdole | 10.223 | 19.69 | 9.467 | VAG2 | 100 | 1400000 |  | Kuldīga | 906100 | 10,22-15,55, 5,33 km | LVC plāno garāku posmu
|  |  |  | 44.887 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 11532100
Rīgas reģions
P8 | Inciems - Sigulda- Ķegums (t.sk. iekļaujot V89 Inciems-Gauja) | 0.08 | 8.69 | 8.61 | asfalts | 1555 | 2317231 |  | Rīga | 2490000 | 0,00-8,3, 8,30 km | LVC plāno garāku posmu
|  | 0 | 1.8 | 1.8
P12 | Limbaži - Salacgrīva (t.sk. iekļaujot V152 pievedceļu Korģenei) | 31.6 | 42.17 | 10.57 | VAG2 | 573 | 1700000 |  | Limbaži | 1796900
|  | 1.9 | 2.3 | 0.4
V13 | Tīraine-Jaunolaine | 7 | 9.8 | 2.8 | asfalts | 671 | 450000 |  | Rīga | 476000
V14 | Jaunmārupe - Skulte | 3.572 | 6.623 | 3.051 | asfalts | 2005 | 520000 |  | Rīga | 518670
V968 | Ogre - Jugla | 4.4 | 15.72 | 11.32 | asfalts/ VAG2 | 863 | 1800000 |  | Ogre | 782000 | 4,4-9,0, 4,6 km | LVC plāno garāku posmu | iekļauts VARAM pamatsarakstā (9.0-15,9) un rezerves (4,40-9,0) sarakstā
V1476 | Kalēji-Durbe | 0 | 6.28 | 6.28 | VAG2 | 762 | 1100000 |  |  | 1067600
V1475 | Ozolpils - Kalēji - Smārde (posms no krustojuma ar V1476) | 4.05 | 6.23 | 2.18 | VAG2 | 200 | 370000 |  |  | 370600
V1475 | Posms Smārdes centrā | 6.23 | 7.5 | 1.27 | asfalts | 200 | 220000 |  |  | 215900
V128 | Straupe - Lēdurga-Vidriži-Skulte | 22.1 | 27.88 | 5.78 | VAG2 | 798668 | 798668
|  |  |  | 54.061 |  |  | 9275899 | 0 | 0 | 7717670
Zemgales reģions
P86 | Sērene - Kalnieši | 0 | 15.2 | 15.2 | asfalts | 1798 | 3000000 |  | S.Kaktīts | 11361000 | 0,0-37,87, 37,87 km | LVC plāno īsāku posmu
V1128 | Dobele -Īle - Auce | 18.54 | 31.84 | 13.3 | VAG2 | 184 | 2200000 |  | Dobele | 2261000
V932 | Nereta-Pilskalne-Gricgale-Ērberģe | 0.38 | 8.9 | 8.52 | VAG2 | 130 | 1200000 |  | Aizkraukle | 553800
V1020 | Likverteni–Jaunsaule–Skaistkalne | 28.3 | 29 | 0.7 | VAG2 |  | 119000
V922 | Vecbebri - Irši | 0 | 10.1537 | 10.1537 | VAG2 | 3046101 | 3046101
|  |  |  | 47.8737 |  |  | 9565101 | 0 | 0 | 14175800
Latgales reģions
P55 | Rēzekne - Dagda | 29 | 35.4 | 6.4 | asfalts | 451 | 1300000 |  | Rēzekne | 1920000
P58 | Viļāni-Preiļi-Špoģi | 46.1 | 53.34 | 7.24 | asfalts | 1304 | 1700000 |  | Preiļi | 12519000 | 38,5-62,23, 23,73 km | LVC plāno atsevišķus nogriežņus
|  | 58.08 | 62.23 | 4.15 | asfalts |  | 1000000
P70 | Svente - Lietuvas robeža (Subate) | 22.16 | 38.99 | 16.83 | asfalts | 2204 | 3100000 | sakārtots maršruts | Dm.Luckovs | 11697000 | 0,0-38,99, 38,99 km | LVC plāno īsāku posmu | nav iekļauts VARAM sarakstā
V678 | Līksna- Kalupe-Vecvārkava- Rožupe | 45.68 | 47.58 | 1.9 | VAG2 | 163 | 300000 |  | Preiļi | 1118600 | 34,20-40,78, 6,58 km | LVC plāno citu posmu | VARAM sarakstā iekļauts ar nosaukumu Līksna - Kalupe - Upmale - Rožupe
V508 | Brigi - Krivanda - Cibla - Seļekova | 28.6 | 33.36 | 4.76 | VAG2 | 493 | 900000 |  | Ludza | 647700
V545 | Lauderi-Vecslabada-Škaune | 0 | 10.43 | 10.43 | VAG2 | 155 | 1635000 | ir jau apsekojuma dati |  | 1261400 | 1,02-8,44, 7,42 km | LVC plāno garāku posmu
V738 | Pieniņi-Smelteri | 0 | 7.2 | 7.2 | VAG2 |  | 1224000
|  |  |  | 58.91 |  |  | 11159000 | 0 | 0 | 29163700
Vidzemes reģions
P16 | Valmiera-Matīši-Mazsalaca | 24.7 | 37.4 | 12.7 | asfalts | 1601 | 2800000 |  | Valmiera | 3450000 | 21,8-33,30, 11,5 km | LVC plāno nedaudz citu posmu
P41 | Alūksne - Liepna | 10.353 | 33.018 | 22.665 | asfalts/VAG2 | 731 | 3300000 | sakārtots maršruts | Alūksne | 4083910 | 9,00-33.02, 24,02 km | LVC plāno īsāku posmu
P29 | Rauna - Drusti - Jaunpiebalga | 0 | 16.2 | 16.2 | VAG2 | 725 | 2500000 |  | Cēsis | 2754000
P33 | Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs | 0 | 7.6 | 7.6 | VAG2 | 453 | 1300000 |  | Madona | 1292000
V283 | Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne | 0 | 3.44 | 3.44 | VAG2 | 213 | 600000 |  | Cēsis | 584800
V420 | Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja | 6.02 | 7.5 | 1.48 | asfalts | 338 | 300000 |  | Gulbene | 444000
V286 | Kūdums-Daibe-Pīpeņi | 3.27 | 7.04 | 3.77 | grants segas pārbūve | 3 800 000,00 | 3800000
|  |  |  | 67.855 |  |  | 14600000 | 0 | 0 | 12608710 |  |  | #REF!
| KOPĀ |  |  | 273.5867 |  |  | 54600000 | 0 | 0 | 75197980
* ceļu posmu garums var tikt precizēts tehniskās dokumentācijas izstrādes laikā
** ar VAG2 atbilstoši autoceļu specifikācijām tiek apzīmēta grants seguma divkārtu virsmas apstrāde

## 3.Saraksts _2022-2023.gads
Indikatīvi 2022.-2023.gadā plānotie autoceļi administratīvi teritoriālās reformas kontekstā
I Pamatsaraksts (atbilstoši pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu sarakstam administratīvi teritoriālās reformas kontekstā saskaņā ar prioritāro pasākumu “Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”)
Nr.p.k. | Plānošanas reģions | Ceļa Nr. | Ceļu posma nosaukums | No km | Līdz km | Indikatīvais ceļa posma garums, km | Darbu veids sakārtojamam ceļa posmam | Indikatīvās izmaksas EUR
1 | Rīgas reģions | P9 | Ragana - Limbaži | 23 | 32.38 | 9.38 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 9380000
2 | Rīgas reģions | P6 | Saulkrasti - Sēja - Ragana | 7.9 | 22.83 | 14.93 | asfalts | 4100000
3 | Rīgas reģions | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 42.4 | 47.3 | 4.9 | asfalts | 14000000
4 | Rīgas reģions | V39 | Saulkrasti-Bīriņi | 2.2 | 16.43 | 14.23 | vietējā autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 2419100
5 | Rīgas reģions | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums (Siguldas centra posms) | 12.5 | 13.96 | 1.46 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 1460000
6 | Rīgas reģions | V75 | Ropaži - Griķukrogs | 1.3 | 3.3 | 2 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 340000
7 | Rīgas reģions | V7 | Baloži – Plakanciems – Iecava | 0 | 20 | 20 | vietējā autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošana (liela slodze) (DDS) | 4500000
8 | Rīgas reģions | P91 | Mežvidi - Baldone (posms no Iecavas ielas līdz Ķeguma prospektam) | 2.05 | 3.23 | 1.18 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 1857430
9 | Rīgas reģions | V977 | Madliena - Aderkaši | 0.60 5.40 | 4,90 12,70 | 11.6 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 1972000
10 | Rīgas reģions | P2 | Juglas papīrfabrika - Upesciems | 1.93 | 2.727 | 0.797 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 239100
11 | Rīgas reģions | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 14.3 | 26.75 | 12.45 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 3025350
12 | Rīgas reģions | V9 | Iecava - Baldone - Daugmale (posms no Riekstukalna ceļa līdz krustojumam ar ceļu P85) | 28.7 | 34.8 | 6.1 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 1037000
13 | Rīgas reģions | V971 | Lielvārde - Rozītes | 0 | 2.25 | 2.25 | vietējā autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 382500
14 | Rīgas reģions | V974 | Dzelmes - Veckarape | 0 | 5.7 | 5.7 | vietējā autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 969000
15 | Rīgas reģions | V1458 | Jaunpils - Viesatas | 0 | 2.2 | 2.2 | vietējā autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 374000
16 | Rīgas reģions | V28 | Blukas-Emburga | 0 | 1.4 | 1.4 | vietējā autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 238000
17 | Rīgas reģions | P11 | Kocēni-Limbaži-Tūja | 27.8 | 32.99 | 5.19 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 4671000
18 | Zemgales reģions | V1011 | Pārslas-Misa-Šarlotes | 0 | 10 | 10 | grants seguma pārbūve (asfalts) (BP) | 10000000
19 | Zemgales reģions | P88 | Bauska - Linde (posms no Vecumniekiem līdz savienojumam ar V1011) | 25.2 | 27.7 | 2.5 | grants seguma pārbūve (asfalts) (BP) | 2500000
20 | Zemgales reģions | P72 | Ilūkste (Virsaiši) - Bebrene-Birži | 42 | 51.714 | 9.714 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 1651380
21 | Zemgales reģions | P75 | Jēkabpils - Lietuvas robeža (posms Viesīte-Nereta) | 31.9 | 56.31 | 24.41 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 7323000
22 | Zemgales reģions | V956 | Daudzeva- Viesīte-Apserde | 32.087 | 32.975 | 0.888 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 300000
23 | Zemgales reģions | V918 | Zemkopības institūts - Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela) | 0 | 1.6 | 1.6 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 272000
24 | Zemgales reģions | V945 | Pļaviņas - Juči | 0 | 0.555 | 0.555 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 94350
25 | Zemgales reģions | V782 | Jēkabpils-Antūži-Medņi | 1.16 | 3 | 1.84 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 552000
26 | Zemgales reģions | V782 | Jēkabpils-Antūži-Medņi | 3 | 3.9 | 0.9 | grants seguma atjaunošana (DDS) | 236980
27 | Zemgales reģions | V782 | Jēkabpils-Antūži-Medņi | 4.5 | 5.2 | 0.7 | grants seguma atjaunošana (DDS) | 45500
28 | Zemgales reģions | V782 | Jēkabpils-Antūži-Medņi | 0.65 | 1.16 | 0.51 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 153000
29 | Kurzemes reģions | V1279 | Vecais suitu ceļš | 16.1 | 17.35 | 1.25 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 212500
30 | Kurzemes reģions | P126 | Valdgale-Roja | 10.3 | 25.86 | 15.56 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 14183890
31 | Kurzemes reģions | P77 | Ventspils - Dundaga | 9.4 | 15.27 | 5.87 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 1761000
32 | Kurzemes reģions | P124 | Ventspils - Kolka | 0.08 | 3.2 | 3.12 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 3000000
33 | Kurzemes reģions | P117 | Skrunda - Aizpute | 14.8 | 17.98 | 3.18 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 954000
34 | Latgales reģions | V687 | Vecpils-Biķernieki-Bramanišķi | 1.665 | 6.575 | 4.91 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 834700
35 | Latgales reģions | P69 | Skrudaliena-Kaplava-Krāslava | 0 | 10.3 | 10.3 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 9270000
36 | Latgales reģions | P64 | Višķi-Nīcgale | 12 | 21.51 | 9.51 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 8559000
37 | Latgales reģions | V783 | Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste | 65.94 | 70.87 | 4.93 | vietējā autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 838100
38 | Latgales reģions | P61 | Krāslava-Dagda | 2.317 | 18.22 | 15.903 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 14604313.311
39 | Latgales reģions | V636 | Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona | 5.36 | 10.46 | 5.1 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 867000
40 | Latgales reģions | V682 | Špoģi - Arendole - Rimicāni - Rožupe | 34.2 | 40.78 | 6.58 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 1118600
41 | Latgales reģions | P49 | Kārsava - Ludza - Ezernieki | 29.55 | 32.82 | 3.27 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 2986900
42 | Latgales reģions | V526 | Ludza - Auziņi - Stoļerova | 10.15 | 12.55 | 2.4 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 408000
43 | Latgales reģions | V508 | Brigi - Krivanda - Cibla - Seļekova | 23.3 | 27.11 | 3.81 | dubultās virsmas seguma izbūve (DDS) | 647700
44 | Latgales reģions | V577 | Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi | 23.08 | 31.61 | 8.53 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 1450100
45 | Latgales reģions | V595 | Viļāni–Maltas Trūpi–Lomi | 0 | 7.6 | 7.6 | dubultas virsmas apstrāde (DDS) | 1292000
46 | Latgales reģions | V579 | Rēzekne–Stoļerova–Kaunata | 18.37 | 21.53 | 3.16 | dubultas virsmas apstrāde (DDS) | 537200
47 | Latgales reģions | V711 | Ilūkste-Rubanišķi-Daugavpils | 1.61 | 7.96 | 6.35 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 1079500
48 | Latgales reģions | V582 | Silmala-Kruki | 0 | 6.91 | 6.91 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 810000
49 | Latgales reģions | V584 | Silmala-Štikāni-Saveļi | 0 | 5.56 | 5.56 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 560000
50 | Latgales reģions | V593 | Vērēmi-Rogovka | 6.6 | 14.06 | 7.46 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 1268200
51 | Latgales reģions | V699 | Bebrene-Šedere-Gorbunovka | 13.29 | 15.15 | 1.86 | vietējā autoceļa asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 559500
52 | Vidzemes reģions | P14 | Umurga-Cēsis-Līvi | 21.988 | 34.924 | 12.936 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 12666990
53 | Vidzemes reģions | V323 | Liepa-Smiltene | 5 | 13.9 | 8.9 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 1513000
54 | Vidzemes reģions | P17 | Valmiera—Rūjiena—Igaunijas robeža (Unguriņi) | 0 | 20 | 20 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 6000000
55 | Vidzemes reģions | P38 | Cesvaine-Velēna | 25.988 | 30.63 | 4.642 | grants seguma pārbūve (asfalts)(BP) | 4177800
56 | Vidzemes reģions | P38 | Cesvaine-Velēna | 23.09 | 25.89 | 2.8 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 840000
57 | Vidzemes reģions | P38 | Cesvaine-Velēna | 30.589 | 37.4 | 6.811 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 2043300
58 | Vidzemes reģions | P37 | Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene | 60.14 | 71.52 | 11.38 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 10242000
59 | Vidzemes reģions | V259 | Ausekļi - Burga | 0 | 3.6 | 3.6 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 612000
60 | Vidzemes reģions | V284 | Līgatne-Asaru ezers-Nītaure | 0 | 5.8 | 5.8 | grants seguma atjaunošana (DDS) | 377000
61 | Vidzemes reģions | V425 | Pievedceļš Stāķiem | 0 | 0.87 | 0.87 | asfaltbetona seguma pārbūve (BP) | 870000
62 | Vidzemes reģions | V373 | Gaujiena-Verasskola | 3.64 | 5.19 | 1.55 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 263500
63 | Vidzemes reģions | V429 | Rimstavas-Ušuri | 0 | 2 | 2 | grants seguma pārbūve | 2000000
64 | Vidzemes reģions | P44 | Ilzene - Līzespasts | 0 | 2.8 | 2.8 | grants seguma pārbūve (asfalts) (BP) | 2800000
[6 empty] | 396.596 | Kopā | 186300483.311
II Rezerves saraksts
1 | Rīgas reģions | P109 | Kandava - Saldus posms līdz Zantei | 16.47 | 23.27 | 6.8 | grants sega pārbūve (DDS) | 815880
2 | Rīgas reģions | P3 | Garkalne - Alauksts | 37.63 | 47.97 | 10.34 | grants sega pārbūve (DDS) | 1240800
3 | Rīgas reģions | P10 | Inčukalns - Ropaži - Ikšķile | 6.45 | 9 | 2.55 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 433500
4 | Rīgas reģions | V26 | Rīgas HES - Dole | 0.1 | 2.7 | 2.6 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 442000
5 | Rīgas reģions | V31 | Pievedceļš Muceniekiem | 0 | 1.6 | 1.6 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 272000
6 | Rīgas reģions | V1435 | Līgas - Zentene - Rideļi posms Zentene-Rideļi | 14 | 20.05 | 6.05 | grants segas pārbūve (DDS) | 726000
7 | Rīgas reģions | V920 | Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži | 0 | 7 | 7 | asfalts | 7000000
8 | Kurzemes reģions | V1290 | Kuldīga - Basi | 10.225 | 16.49 | 6.265 | grants segas pārbūve, dubultas virsmas apstrāde (DDS) | 1066393.8243
9 | Kurzemes reģions | P113 | Grobiņa- Bārta -Rucava | 27.376 | 30.66 | 3.284 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 1348756.1213
10 | Kurzemes reģions | V1430 | Saldus - Vāne | 17.63 | 19.36 | 1.73 | Divkāršā virsmas apstrāde (DDS) | 829463.0635
11 | Zemgales reģions | P79 | Koknese - Ērgļi | 3.5 | 10.4 | 6.9 | asfaltbetona seguma atjaunošana | 2070000
12 | Vidzemes reģions | P23 | Valka - Vireši | 24.2 | 32.2 | 8 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 1264800
13 | Vidzemes reģions | V248 | Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe | 21.1 | 27.286 | 6.186 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS?) | 978006.6
14 | Vidzemes reģions | V187 | Valmiera–Rauna | 10.435 | 12.62 | 2.185 | grants segas pārbūve (asfalts) (BP) | 2032050
15 | Vidzemes reģions | V388 | Alūksne-Kalniena-Gulbene | 17.72 | 21.72 | 4 | grants sega pārbūve, dubultas virsmas apstrāde (DDS) | 1860000
16 | Vidzemes reģions | V424 | Gulbene-Jaungulbene | 0 | 6.54 | 6.54 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 1824660
17 | Latgales reģions | V749 | Aglonas stacija-Aizkalne-Babri | 8.45 | 13.03 | 4.58 | Dubulta virsmas apstrāde | 1003433.33
18 | Latgales reģions | V761 | Rožupe – Rudzāti - Varakļāni | 10.7 | 11.7 | 1 | grants sega pārbūve, dubultas virsmas apstrāde | 585336
19 | Latgales reģions | V460 | Tilža-Baltinava | 0 | 1.99 | 1.99 | Dubulta virsmas apstrāde | 1087052.774
20 | Latgales reģions | P544 | Ludza-Nirza-Vecslabada | 2.02 | 8.34 | 6.32 | dubultās virsmas seguma izbūve (DDS) | 1000791.662
21 | Latgales reģions | V690 | Skrudaliena-Kumbuļi-Silene | 0 | 8.56 | 8.56 | Dubulta virsmas apstrāde | 710837.84
22 | Latgales reģions | V691 | Demene-Kumbuļi | 0 | 8.78 | 8.78 | Dubulta virsmas apstrāde | 710837.85
23 | Latgales reģions | V623 | M. Asūne-Robežnieki | 1.1 | 5 | 3.9 | Dubulta virsmas apstrāde | 1170676.33
24 | Latgales reģions | V572 | Murāni - Mortišķi - Denelišķi | 6.3 | 9.61 | 3.31 | grants seguma atjaunošana (DDS) | 396674.218
25 | Latgales reģions | V569 | Malta - Lazareva - Priežmale | 0.45 | 9.65 | 9.2 | grants seguma atjaunošana (DDS) | 1104000
[6 empty] | 129.67 |  | 31973949.613
[8 empty] | km | EUR
[7 empty] | Pamatsaraksts | 396.596 | 186300483.311
[7 empty] | Rezerves saraksts | 129.67 | 31973949.613
[7 empty] | Kopā | 526.266 | 218274432.924
* ceļu posmu garums un finansējums var tikt precizēts tehniskās dokumentācijas izstrādes laikā