## Radons_finanšu piedāvājums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Personu apvienība “GCA”, vadošais partneris SIA “Geo Consultants”, reģ.nr.40003340949
(pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.)
Piedāvājam sniegt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma ,,Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un pārseguma virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā ”Radons” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VSIA LVĢMC 2019/18, nolikumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu, EUR bez PVN:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Līgumcena, EUR
1 | Būvprojekta izstrāde | 353 400.00
2 | Autoruzraudzība | 26 600.00
3 | KOPĀ (1.+2.aile) | 380 000.00
4 | PVN 21% | 79 800.00
5 | PAVISAM KOPĀ (3.+4.aile) | 459 800.00

## Radons_laika grafiks
Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks/Cilvēkresursu un mehānismu piesaiste
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Cilvēkresursu piesaiste, loma un statuss | Mehānismu piesaiste |  | Darbu un veicamo pasākumu sākums/beigas
|  |  |  | Mēneši | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
|  |  |  | Nedēļas Nr.p.k (ievērojot noteikto, ka grafikā nenorāda konkrētus mēnešus, nedēļu skaits var būt mainīgs) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un pārseguma virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā ”Radons” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |  |  | Darbu un veicamo pasākumu ilgums, nedēļas | bar: 1 1 to 12 48
1.1 | Izpētes darbi | Būvprojekta vadītājs, arhitekts, būvprojekta sadaļu autori , sertificēts ģeotehniķis, topogrāfi un citi nepieciešamie speciālisti | Ģeotehniskās izpētes un uzmērīšanas aprīkojums, datu apstrādes ierīces | 14 | bar: 1 1 to 4 14
1.2 | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, saskaņošana ar pasūtītāju, iesniegšana VVD un būvatļaujas saņemšana | Būvprojekta vadītājs, arhitekts, būvprojekta sadaļu autori , arhitekti tehniķi un citi nepieciešamie speciālisti | Datu apstrādes ierīces | 24 | bar: 1 1 to 6 24
1.3 | Būvprojekta izstrāde | Būvprojekta vadītājs, arhitekts, būvprojekta sadaļu autori,arhitekti tehniķi un citi nepieciešamie speciālisti | Datu apstrādes ierīces | 42 | bar: 1 1 to 11 42
1.4 | Būvprojekta iesniegšana VVD un atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana | Būvprojekta vadītājs, arhitekts, būvprojekta sadaļu autori , arhitekti tehniķi un citi nepieciešamie speciālisti | Datu apstrādes ierīces | 13 | bar: 9 36 to 12 48
1.6 | Būvprojekta autoruzraudzība | Būvprojekta vadītājs, arhitekts, būvprojekta sadaļu autori ,arhitekti tehniķi un citi nepieciešamie speciālisti | Datu apstrādes ierīces | * saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu | bar: 12 48
* Laika grafiks norādīts orientējoši.
| Rīgā, 2020.gada 18.februārī | SIA Geo Consultants valdes loceklis J. Ābeltiņš

## Salaspils_finanšu piedāvājums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
SIA “REM PRO”, reģ. Nr. 41503041904
(pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.)
Piedāvājam sniegt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma ,,Salaspils kodolreaktora izpēte, būvprojekta izstrāde Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VSIA LVĢMC 2019/30, nolikumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu, EUR bez PVN:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Līgumcena, EUR (bez PVN)
1 | Salaspils kodolreaktora izpēte un būvprojekta izstrāde Salaspils koidolreaktora likvidēšanai un demontāžai | 1 824 070,00
2 | 10% finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem | 182 407,00
3 | Autoruzraudzība (10% no plānotās izpētes un būvprojekta izstrādes summas) | 182 407,00
4 | Kopā | 2 188 884,00
5 | PVN 21% | 459 665,64
6 | PAVISAM KOPĀ | 2 648 549,64

## Salaspils_laika grafiks
Atklātam konkursam “Salaspils kodolreaktora izpēte, būvprojekta izstrāde Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai un autoruzraudzība”, ID. Nr. VSIA LVĢMC 2019/30
Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Nepieciešamais personāla skaits | Cilvēkresursu un mehānismu piesaiste un ieguldījums katrā no atbilstošajām aktivitātēm, norādot izpildē paredzēto lomu/statusu | Darbu izpildes kalendārais grafiks (nedēļās)*
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. | Izpētes darbu veikšana un nepieciešamo dokumentu saņemšana | 7 | BV, citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām
2. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde | 8 | BV, AR, LDPIV, RAS, RAPS, citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām
3. | Būvprojekta izstrāde | 8 | BV, AR, LDPIV, RAS, RAPS, citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām
4. | Būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju un citām instancēm | 3 | BV, citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām
5. | Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana būvatļaujā | 2 | BV,citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām
6. | Autoruzraudzība | 8 | BV, AR, LDPIV, RAS, RAPS, citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām | Darbu izpildes kalendārais grafiks (nedēļās)* 1: Būvdarbu laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Nepieciešamais personāla skaits | Cilvēkresursu un mehānismu piesaiste un ieguldījums katrā no atbilstošajām aktivitātēm, norādot izpildē paredzēto lomu/statusu | Darbu izpildes kalendārais grafiks (nedēļās)* 1: Darbu izpildes kalendārais grafiks (nedēļās)*
|  |  |  | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104
1. | Izpētes darbu veikšana un nepieciešamo dokumentu saņemšana | 7 | BV, citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām
2. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde | 8 | BV, AR, LDPIV, RAS, RAPS, citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām
3. | Būvprojekta izstrāde | 8 | BV, AR, LDPIV, RAS, RAPS, citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām
4. | Būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju un citām instancēm | 3 | BV, citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām
5. | Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana būvatļaujā | 2 | BV,citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām
6. | Autoruzraudzība | 8 | BV, AR, LDPIV, RAS, RAPS, citi speciālisti Mehānismu piesaiste atbilstoši tehniskā piedāvājuma 2.4.punktā minētajām | Darbu izpildes kalendārais grafiks (nedēļās)* 53: Būvdarbu laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
Izpildes termiņš: - Izpēte un būvprojekta izstrāde ne ilgāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. - Salaspils kodolreaktora izpētē tiks veikta ne ilgāk kā 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. - Autoruzraudzība atbilstoši būvniecības iepirkuma līguma termiņam. * Darbu izpildes kalendārais grafiks tika sagatavots, pieņēmot kā vienā kalendārajā gadā, t.i. 12 mēnešos, ir 52 nedēļas.
Saīsinājumi:
BV- Būvprojekta vadītājs
AR- Arhitekts
LDPIV- Radiācijas drošības un kodoldrošības speciālists – likvidēšanas un demontāžas plāna izstrādes vadītājs
RAS- Radiācijas drošības un kodoldrošības speciālists – radiācijas aizsardzības speciālists
RAPS- Radiācijas drošības un kodoldrošības speciālists - radioaktīvo atkritumu pārvaldības speciālists
Daugavpilī,
2020. gada 12. augustā
SIA "REM PRO" valdes loceklis Mihails Rjabokons