*2.pielikums*

*Resocializācijas politikas pamatnostādnēm*

 *2021.-2027.gadam.*

**Informācija par Pamatnostādnēs/plānā iekļauto pasākumu īstenošanu ar IeVP ESF projekta Nr.9.1.3."Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" un projekta Nr.9.1.2."Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū"**

**aktivitātēm līdz 2020.gada beigām**

Saīsinājumi:

ESF – Eiropas Sociālais fonds

VB – Valsts budžets

NFI – Norvēģijas finanšu instruments

IeVP – Ieslodzījuma vietu pārvalde

RVN – Riska un vajadzību novērtējums

VPD – Valsts probācijas dienests

IIS – Ieslodzīto informācijas sistēma

**Projekts Nr.9.1.3."Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plāna Rīcības virziens****/uzdevums/pasākums** | **Projekta pasākums**  | **Sasniedzamais statuss projekta noslēgumā – 31.12.2022.** | **Ilgtspējas pasākumi pēc projekta beigām (31.12.2022.)** | **Secinājums par pasākuma turpināšanu nākamajā ES līdzekļu apguves periodā, nākamā perioda pamatnostādnēs un papildus finansējuma avotu** |
| 1.  | 1.rīcības virziens1.uzdevums3.pasākums **Resocializācijas programmu standarta un akreditācijas sistēmas izstrāde un ieviešana** | Izstrādāts resocializācijas programmu standarts, t.sk. rokasgrāmata/ Resocializācijas programmu rokasgrāmatas izstrāde/ Resocializācijas programmu akreditācijas sistēma | Izstrādāts  | Standarts izmantojams jaunu resocializācijas programmu izstrādei, nodrošinot visus nepieciešamos parametrus/ Rokasgrāmata kalpos par vadlīnijām resocializācijas programmu vadīšanā/Nostiprināta normatīvajos aktos un tiek izmantota esošo un jaunu resocializācijas programmu statusa fiksēšanai  | Skat. 2.punktu  |
| 2.  | 1.rīcības virziens 1.uzdevums 4.pasākums**Esošo resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana** | Pētniecība (esošo resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana) | Pilnveidotas esošās resocializācijas programmas.Turpinās darbs pie regulējuma izstrādes par datu (no IIS un no Soda reģistra) pieejamību pētniekiem | Ir jāturpina nodrošināt esošo resocializācijas programmu pilnveide un jānodrošina jaunas programmas atbilstoši klientu nemitīgi mainīgajām vajadzībām un jaunām klientu grupām. Plānots, ka IeVP Mācību centrā (Norvēģijas valdības finanšu instrumenta ietvaros tiks uzbūvēta jauna ēka, kurā tiks īstenota šajā projektā izveidota personāla apmācību sistēma) būs pētījumu nodaļa, kas tai skaitā veiks resocializācijas programmu efektivitātes, recidīva u.c. pētījumus. Šobrīd ir uzsākts darbs pie jautājuma par pētniecībai nepieciešamo datu ieguvi no ārējām institūcijām sakārtošanas | Resocializācijas programmu (piem., nepilngadīgie ar atkarību, ekonomiskie noziedznieki, kibernoziedznieki) izstrāde/ieguve/ieviešana(IeVP)Programmu pilnveidošana un jaunu instrumentu izstrāde/ieguve/ieviešana, ieskaitot instrumentu un programmu aprobēšanu un validizēšanu, atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu resocializācijas vajadzībām (VPD) |
| 3.  | 1.rīcības virziens 2.uzdevums 5. pasākums**Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācība t.sk. darbinieku apmācība darbam ar jaunajām vai pilnveidotajām resocializācijas programmām/apmācība notiesāto un bijušo notiesāto atlases nodrošināšanai programmu īstenošanai** | Personāla apmācība par jauno vai pilnveidoto resocializācijas programmu īstenošanu/notiesāto un bijušo notiesāto atlasi | Apmācīts personāls par visām projekta ietvaros pilnveidotajām un iegūtajām resocializācijas programmām.  | No IeVP budžeta tiek nodrošināts profesionālais atbalsts programmu vadītājiem, tiek turpināts norises monitorings. Ir jāturpina nodrošināt personāla apmācība par esošajām un jaunajām resocializācijas programmām.   | VPD darbinieku kapacitātes celšanu un profesionālās noturības stiprināšanaIeVP nodarbināto un brīvprātīgo kapacitātes celšana  |
| 4.  | 1.rīcības virziens 1.uzdevums 5. pasākums**Trūkstošo resocializācijas programmu iegūšana vai izstrāde** | Pilnveidotas, pārņemtas, izstrādātas resocializācijas programmas | Izveidota (pilnveidotas un pārņemtas) resocializācijas programmu pakete pilnam kriminogēnās intervences spektram sociālās uzvedības korekcijas jomā.  | Ir jāturpina nodrošināt esošo resocializācijas programmu pilnveide un jānodrošina jaunas programmas atbilstoši klientu nemitīgi mainīgajām vajadzībām un jaunām klientu grupām. Ir jāturpina resocializācijas programmu aprobācijas rezultātos dibinātie efektivitātes, recidīva u.c. pētījumi Ir jāturpina organizēta pētījumos balstīta programmu noslēguma pilnveide un noslēguma redakciju noformēšana | Sk.2.punktu |
| 5.  | Jauns pasākums projekta īstenošanas gaitā (rezultātu var attiecināt uz 1.rīcības virziena 1.uzdevumu - RVN instrumentu attiecīga pilnveidošana) | Izveidota RVN un resocializācijas programmu elektroniskā vide/ | Izstrādāti un aprobēti moduļi RVN un resocializācijas programmu jomā Ieslodzīto informācijas sistēmā | Tiek uzturēti par IeVP budžeta līdzekļiem un izmantoti ikdienas darbā | Ir jāturpina dažādu IT risinājumu attīstība |
| 6.  | 1.rīcības virziens 1.uzdevums 2. pasākums**Pētījumi par IeVP un VPD esošo instrumentu validitāti un RVN instrumentu attiecīga pilnveidošana;** **Trūkstošo RVN instrumentu adaptācija un ieviešana IeVP un VPD)** | RVN pilnveidošana vai jaunu iegūšana/apmācīti darbinieki | Izstrādāts un aprobēts pilns risku diagnostikas instrumentu spektrs, apmācīts VPD un IeVP personāls | Jaunie un pilnveidotie RVN tiek izmantoti noziedzīgās uzvedības risku diagnostikā, atbilstošas intervences nodrošināšanai un notiesātā resocializācijas rezultāta izvērtēšanai | Jaunu instrumentu izstrāde/ieguve/ieviešana, ieskaitot instrumentu aprobēšanu un validizēšanu, atbilstoši dažādu probācijas klientu mērķgrupu resocializācijas vajadzībām, jaunieviesto un pilnveidoto resocializācijas instrumentu un darba metožu ieviešanu e-vidē (VPD)IeVP specializētu riska un vajadzību novērtējuma instrumentu izstrāde/ieguve/ieviešana, instrumentu aprobēšana un validizēšana, esošo riska un vajadzību novērtējuma instrumentu efektivitātes izpēte, validizācija un aprobācija  |
| 7.  | 1.rīcības virziens 2.uzdevums 1. pasākums**IeVP un VPD darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana** | Pētījums par IeVP un VPD mācību vajadzībām, Izstrādātas jaunas mācību programmas/aktualizētas iepriekš izstrādātās mācību programmas | Izstrādātas mācību programmas personālam | Jaunās mācību programmas IeVP personālam tiek īstenotas jaunajā IeVP Mācību centrā .  | IeVP nodarbināto un brīvprātīgo kapacitātes celšana, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās noturības veicināšanas pasākumi, piem., supervīzijas, koučingu un ikgadējās konferences, u.c., e-mācību attīstība;Valsts probācijas dienesta darbinieku kapacitātes celšana un profesionālās noturības stiprināšana; e-mācību attīstīšana;  |
| 8.  | 1. rīcības virziens 2.uzdevums 11. pasākums**personāla atlases sistēmas pilnveide, t.sk. darbinieku testēšanas metožu ieviešana** | Personāla atlases sistēmas pilnveidošana | Izstrādāta | Atlases sistēmas pilnveidošanai nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos ir pieņemti un tiek īstenoti.  | - |
| 9.  | 1.rīcības virziens 2.uzdevums 12. pasākums**IeVP un VPD darbinieku profesionālās noturības stiprināšana** | Psihologa/psihoterapeita konsultācijas /Personāla supervīzijas un koučings | Noslēdzies | Nepieciešams paredzēt turpmākas aktivitātes, lai nodrošinātu IeVP un VPD darbinieku profesionālās noturības pasākumu nepārtrauktību  | Skat.7.punktu |
| 10. | 1.rīcības virziens 2.uzdevums 3.pasākums**Darbinieku ikgadējā apmācība IeVP un VPD** | Personāla apmācības | Noslēgušās | Nepieciešams paredzēt turpmākas aktivitātes, lai nodrošinātu IeVP un VPD darbinieku profesionālās ikgadējās apmācības nepārtrauktību | Skat.7.punktu |
| 11. | 1.rīcības virziens 2.uzdevums 8.pasākums**kopīgu apmācību organizēšana IeVP un VPD darbiniekiem** | E-mācību sistēma/rokasgrāmata jaunajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem | Izveidota | Tiek uzturēta un saturiski pilnveidota | - |
|  | ~~1.rīcības virziens 2.uzdevums~~ ~~8.4. pasākums~~**~~Rokasgrāmatas izstrāde jaunuzņemtajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem~~** | ~~Rokasgrāmata jaunajiem darbiniekiem~~ | ~~Izstrādāta~~ | ~~Tiek izmantota ieslodzījuma vietu darbā~~ | - |
| 12.  | 4. rīcības virziens 4.uzdevums 1. pasākums**Ikgadēji informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi sabiedrības stereotipu mazināšanai**  | Informatīvo pasākumu plāns | Izpildīts | Pieredze tiek pārņemta IeVP labajā praksē | Konferences un citi pasākumi dienesta nodarbinātajiem, sadarbības partneriem no valsts un nevalstiskā sektora, lai informētu par projekta īstenošanas rezultātiem un resocializācijas sistēmas attīstības perspektīvām; |

**Projekts Nr.9.1.2."Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens/uzdevums/pasākums** | **Produkts/pasākums** | **Statuss projekta noslēgumā – 31.12.2022.** | **Ilgtspējas pasākumi pēc projekta beigām** | **Pasākums turpināms ar ESF/VB/NFI finansējumu** |
| 3.rīcības virziens 1.uzdevums 1. pasākums**Profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieviešana notiesātajiem jau ieslodzījumā** | Notiesāto profesionālā orientācija | Izpildīts  | Rezultāti konsekventi tiek izmantoti, komplektējot profesionālās izglītības mācību grupas un gatavojot notiesātos atbrīvošanai. IeVP nodrošina NVA speciālistu apmācības. | - |
| 3. rīcības virziens 1.uzdevums1. pasākums**Valsts valodas apguves pasākumi** | Valsts valodas kursi | Izpildīts | Profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumi ieslodzītajiem jaunizstrādātajā e-vide (160 stundu programmas, t.sk. valsts valodas apguvei) | Valsts valodas jautājumam ir jāpievērš uzmanība arī turpmāk, tajā skaitā izmantojot ESF līdzekļus |
| 3. rīcības virziens 3. uzdevums2. pasākums**Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana VPD klientiem** | Minesotas programma probācijas klientiem | Izpildīts  | Ņemot vērā aktivitātes nelielo pieprasījumu, tā vairs nav atsevišķi nepieciešama, jo probācijas klienti var izmantot sabiedrībā esošas atkarību mazināšanas iespējas.  | - |
| 3. rīcības virziens 3. uzdevums1.pasākums**Psihologa konsultācijas VPD klientiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībai** | Speciālistu konsultācijas probācijas klientiem | Izpildīts  |  | Jāturpina speciālistu konsultāciju nodrošināšana probācijas klientiem un ieslodzītajiem, viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām, nodarbināmības un aktīvas sociālās iekļaušanās veicināšanai, tajā skaitā izmantojot ESF līdzekļus |
| 1. rīcības virziens 1. uzdevums5.5.pasākums**Darba prasmju attīstības programmu ieviešana ieslodzījuma vietās** | Darba prasmju pasākumi | Izveidota sistēma, ieskaitot dalībnieku atlases kritērijus, izstrādātas programmas, nodrošināts pamata inventārs | Kriminogēnās intervences vajadzībām tiek uzturēta brīvprātīgā darba organizēšanas sistēmas ietvaros, no IeVP budžeta nodrošināti materiāli  | VB |
| 5. rīcības virziens 1. uzdevums2. pasākums**Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem** | Starpinstitūciju sadarbības veicināšana  | Izpildīts  | Tiek īstenots atbilstoši aprobētajam modelim un nostiprināts normatīvajos aktos. STIS tiek attīstīts un turpināms IeVP un VPD praksē | Arī nākamajā periodā ir jāturpina darbs pie jaunām atbalsta metodēm ieslodzītajiem un probācijas klientiem |
| 1. rīcības virziens 3. uzdevums3. un 4. pasākums**Līdzgaitniecības modeļa ieviešana, Brīvprātīgo atlases un iesaistes modeļa ieviešana** | Brīvprātīgā darba organizēšanas sistēma IeVP | Izveidota | Izstrādāts brīvprātīgo atlases un iesaistes modelis un nostiprināts normatīvajos aktos. Modelis tiek izmantots ikdienas darbā. | - |
| Brīvprātīgā darba organizēšanas sistēma VPD | Izveidota | VPD izmanto ikdienas darbā. | ESF |
| 4. rīcības virziens2. uzdevums1. pasākums**Psihoterapeita konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē** | Speciālistu konsultācijas notiesāto ģimenēm | Noslēgušās | Jāturpina, ņemot vērā aizvien vairāk pētījumos un oficiālajos dokumentos paustās atziņas par ģimenes lomu personu likumpaklausīgas dzīves nodrošināšanā un nodarbināmības veicināšanā. Jāpaplašina pasākumi arī uz atbalsta personām.  | Jāturpina speciālistu konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenes locekļiem un atbalsta personām, nodarbināmības un aktīvas sociālās iekļaušanās veicināšanai, tajā skaitā izmantojot ESF līdzekļus |
| 4. rīcības virziens 2. uzdevums2. pasākums**Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem domāto programmu pārņemšana un īstenošana** | Programma vardarbīgo noziedznieku ģimenēm | Izstrādāta un aprobēta |  | - |
| 4. rīcības virziens 2. uzdevums3. pasākums**Jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu pārņemšana un īstenošana** | Programma jauniešu likumpārkāpēju ģimenēm  | Izstrādāta un aprobēta | Turpinās sadarbība ar LM par “MDFT” programmas ieviešanai nepieciešamajiem nosacījumiem. | ESF |
| 4. rīcības virziens 3. uzdevums1. pasākums**Ģimenes dienu ieviešana brīvības atņemšanas iestādēs** | Izglītojoši un saliedējoši pasākumi ģimenēm. Izstrādāta grāmata bērniem | Aprobēti. Nodrošināts bāzes inventārs. Iespiesti grāmatas eksemplāri bērniem | Pārņemti IeVP ikdienas praksē, no budžeta tiek nodrošinātas izmaksas | Jāturpina attīstīt atbalsta pasākumi ieslodzītajiem un viņu ģimenēm (t.sk. atbalsta personām).  |

Ministru prezidenta biedrs,

tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs