## IT nodrosinajums
Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums
2021. gada 11. septembra Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins CVK Vēlēšanu vadības sistēmas nodrošināšanai un tehniskajam atbalstam
# | Tāmes pozīcija | Iesaistīto speciālistu skaits | Iesaistīto speciālistu kvalifikācija | Mērvie-nība | Novēr-tējums | Likme (€/ch) bez PVN | Summa (€) bez PVN
1. | Vēlēšanu procesu tehniskās nodrošināšanas projekta pārvaldība. | 2 | 1 administratīvais vadītājs; 1 tehnoloģiskais vadītājs | cd | 85 | 53 | 36040
1.1. | Projekta darba plāna un laika grafika izstrāde, darbu izpildes organizēšana, kontrole.
1.2. | Sadarbības koordinēšana starp vēlēšanu nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām – CVK, PMLP, LVRTC, CERT u.c. tehnisko resursu – datu centra, vēlēšanu datu, informācijas sistēmu, tehnisko līdzekļu, aizsardzības pasākumu un citu tehnisko aktivitāšu plānošanai, organizēšanai, nodrošināšanai.
1.3. | Tehnisko aktivitāšu un sanāksmju, organizēšana, dokumentēšana.
1.4. | CVK, PNVK tehniskā konsultēšana balstoties uz uzkrāto zināšanu bāzi.
1.5. | Drošības institūciju CERT, SAB, VDD prasību izpilde.
2. | Risku pārvaldība. | 3 | 1 administratīvais vadītājs; 1 tehnoloģiskais vadītājs; 1 vecākais sistēmanalītiķis | cd | 7 | 35 | 1960
2.1. | Tehnisko risku apzināšana, ietekmes novērtēšana, reģistra sagatavošana.
2.2. | Tehnisko risku novēršanas un ietekmes mazināšanas pasākumu, aktivitāšu plānošana, realizācija.
2.3. | Tehnisko risku pārvaldība sadarbībā ar drošības iestādēm CERT, SAB, VDD un CVK.
3. | Tehnisko resursu sagatavošana. | 2 | 1 izstrāddarbināšanas inženieris; 1 sistēmu administrators | cd | 8 | 53 | 3392
3.1. | Tehnisko resursu drošības prasību apkopošana sadarbībā ar drošības iestādēm CERT, SAB un CVK atbilstoši MKN 100, MKN 442. |  |  |  |  | 53 | 0
3.2. | Datu centra serveru sagatavošana atbilstoši valsts kritiskās infrastruktūras drošības prasībām atbilstoši MKN 100, MKN 442. |  |  |  |  | 53 | 0
3.3. | Tehnisko resursu daudzkāršošanas, augstas pieejamības un kļūmjpārlēces procesu realizācija, nepārtrauktas darbības nodrošināšana atbilstoši valsts kritiskās infrastruktūras drošības prasībām. |  |  |  |  | 53 | 0
3.4. | Datu rezerves kopēšanas un atjaunošana procedūru ieviešana, intensificēšana atbilstoši produkcijas aktivitātes periodiem un valsts kritiskās infrastruktūras drošības prasībām. |  |  |  |  | 53 | 0
3.5. | Operatīva komunikācija un sadarbība ar LVRTC un informācijas sistēmu resursu īpašniekiem, turētājiem. |  |  |  |  | 53 | 0
4. | Pēdējā brīža izmaiņu un precizējumu realizācija sistēmās. | 4 | 1 sistēmanalītiķis; 1 vecākais programmētājs; 1 programmētājs; 1 testētājs - dokumentētājs | cd | 15 | 35 | 4200
4.1. | Vēlēšanu procesu pēdējā brīža precizējumu un citu izmaiņu realizācija sistēmās.
4.2. | Iepriekš neparedzētu citu pēdējā brīža precizējumu un izmaiņu realizācija vēlēšanu informācijas sistēmās.
5. | Informācijas sistēmu sagatavošana un ieviešana tehniskās vidēs atbilstoši valsts kritiskās infrastruktūras drošības prasībām. | 2 | 1 izstrāddarbināšanas inženieris; 1 sistēmu administrators | cd | 18 | 35 | 5040
5.1. | Vēlēšanu informācijas sistēmu (SS, KSIL, DVL, PUB u.c.) sagatavošana konkrētajām vēlēšanā.
5.2. | Sistēmu tehnisko vižu izveidošana, sistēmu aktuālo versiju izvietošana, ieviešana:
5.2.1. | Demonstrācijas vides.
5.2.2. | Priekšprodukcijas vides.
5.2.3. | Produkcijas vides.
5.2.4. | Ievainojamības un ielaušanās testu vides.
5.3. | Piekļuvju, pāradresācijas, kļūdu lapu algoritmu sagatavošana, ieviešana.
5.4. | Versiju "staging".
5.5. | Pimsprodukcijas testu realizācija.
6. | Vēlēšanu zīmju automatizētas nolasīšanas sagatavošanas tehniskie darbi sistēmās | 2 | 1 testētāji - dokumentētāji; 1 programmētājs | cd | 7 | 35 | 1960
6.1. | Vēlēšanu zīmju elektronisku maketu operatīva sagatavošana un operatīva izplatīšana PNVK līdz ar kandidātu sarakstu apstiprināšanu un nosūtīšanas zīmju ģenerēšanai.
6.2. | Vēlēšanu zīmju papīra un tipogrāfiskās pavairošanas tehnisko prasību sagatavošana, izplatīšana PNVK. Komunikācija ar PNVK.
6.3. | Skenēšanas iekārtu vēlēšanu rezultātu noteikšanai izmantojot skenēšanas iekārtas tehnisko prasību aktualizēšana, sagatavošana un izplatīšana PNVK. Vēlēšanu iecirkņos esošo skenēšanas iekārtu paraugu sagādāšana tehnisko testu un tehniskās pavadīšanas nodrošināšanai.
6.4. | Vēlēšanu zīmju tipogrāfisko paraugnovilkumu skenēšanas un automatizētas nolasīšanas testu organizēšana, realizācija. Nepieciešamo precizējumu saskaņošana ar PNVK.
6.5. | Izgatavoto vēlēšanu zīmju paraugu skenēšanas un automatizētas nolasīšanas testu organizēšana, realizācija. Skenēšanas profilu sagatavošana un ieviešana vēlēšanu sistēmās, skenēšanas iekārtu parametrizācijas centralizēta pārvaldīšana.
6.6. | Zīmju skenēšanas un nolasīšanas pieteikumu no PNVK operatīva risināšana vēlēšanu rezultātu noteikšanas laikā.
7. | Informācijas sistēmu monitorings. | 2 | 1 sistēmu administrators; 1 testētājs - dokumentētājs; | cd | 25 | 35 | 7000
7.1. | Informācijas sistēmu procesu un lietotāju darbību monitoringa un uzraudzības procedūru izveidošana un saskaņošana ar CVK, drošības iestādēm CERT, SAB, VDD atbilstoši valsts kritiskās infrastruktūras drošības prasībām atbilstoši MKN 100, MKN 442.
7.2. | Monitoringa un uzraudzības līdzekļu ieviešana.
7.3. | Sistēmu, procesu un lietotāju darbību monitorings, uzraudzība priekšprodukcijas un produkcijas periodā, reaģēšana uz nobīdēm un neatbilstībām, operatīva problēmu risināšana, tehnisko resursu pārkonfigurēšana.
8. | Apmācības. | 2 | 1 sistēmanalītiķis; 1 testētājs - dokumentētājs | cd | 8 | 35 | 2240
8.1. | CVK lietotāju apmācība informācijas sistēmu lietošanā:
8.2. | Pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju lietotāju apmācība informācijas sistēmu lietošanā vēlēšanu gaitas reģistrācijā elektroniskā žurnālā, velēšanu rezultātu noteikšanā vēlēšanu iecirkņos zīmes skenējot un skaitot manuāli, vēlēšanu iecirkņa un pilsētas vai novada vēlēšanu rezultātu protokolu noformēšanā, vēlēšanu datu apkopošanā:
8.3. | Pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju lietotāju apmācība informācijas sistēmu lietošanā vēlētāju elektroniskai tiešsaistes reģistrēšanā balsošanai:
9. | Ģenerālmēģinājumi. | 4 | 1 sistēmanalītiķis; 1 testētājs - dokumentētājs; 1 izstrāddarbināšanas inženieris; 1 sistēmu administrators | cd | 8 | 35 | 2240
9.1. | ETVR ģenerālmēģinājuma tehniskā nodrošināšana:
9.1.1. | Instrukciju sagatavošana.
9.1.2. | Datu sagatavošana.
9.1.3. | Sistēmu un tehnisko resursu sagatavošana ģenerālmēģinājumam.
9.1.4. | Ģenerālmēģinājuma monitorings un uzraudzība, problēmu risināšana.
9.1.5. | Ģenerālmēģinājuma datu apkopošana, atskaišu un pārskatu sagatavošana.
9.1.6. | Ģenerālmēģinājuma datu dzēšana.
9.2. | SS, DVL, PUB ģenerālmēģinājuma tehniskā nodrošināšana:
9.2.1. | Instrukciju sagatavošana.
9.2.2. | Datu sagatavošana.
9.2.3. | Sistēmu un tehnisko resursu sagatavošana ģenerālmēģinājumam.
9.2.4. | Ģenerālmēģinājuma monitorings un uzraudzība, problēmu risināšana.
9.2.5. | Ģenerālmēģinājuma datu apkopošana, atskaišu un pārskatu sagatavošana.
9.2.6. | Ģenerālmēģinājuma datu dzēšana.
10. | Lietotāju tehniskais atbalsts. | 5 | 2 tehniskā atbalsta speciālisti (jaunākie sistēmadministratori); 1 tehniskais vadītājs; 2 testētāji - dokumentētāji | cd | 110 | 27 | 23760
10.1. | Lietotāju atbalsts telefonisks, elektronisks, pēc pieprasījuma klātienē saskaņotā apjomā.
10.2. | Komunikācija.
10.3. | Tehniskais atbalsts lietotāju importēšanai sistēmā.
10.4. | Atbalsts vēlēšanās izmantoto darbstaciju konfigurēšanā, piemēram, BALSIS tīkla versijas uzstādīšana tīklā).
10.5. | Lietotāju kļūdaino darbību seku likvidēšana pēc lietotāju pieprasījuma, tostarp, programmatūriskiem līdzekļiem.
10.6. | Datu sagatavošana.
11. | Informācijas sistēmu noņemšana, datu anonimizācija un arhivēšana pēc vēlēšanām. | 3 | 1 izstrāddarbināšanas inženieris; 1 sistēmu administrators; 1 testētājs - dokumentētājs; | cd | 12 | 35 | 3360
11.1. | Sistēmu tehnisko vižu noņemšana, minimizēšana.
11.2. | Datu apkopošana, sagatavošana pārnešana uz CVK infrastruktūru, konsultācijas.
11.3. | Personas un sensitīvo datu anonimizēšana.
11.4. | Datu arhivēšana.
11.5. | Datu dzēšana no datu centra serveriem.
Kopsummas |  |  |  |  | 303 |  | 91192
|  |  |  | PVN 21% |  |  | 19150.32
|  |  | Summa ar PVN 21% |  |  |  | 110342.32
|  |  | Iespējams nodrošināt finansējumu CVK piešķirto līdzekļu ietvaros |  |  |  | 23000
|  |  | Nepieciešams papildu finansējums |  |  |  | 87342.32

## Veletaju informesana
2021. gada 11. septembra Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins vēlētāju informēšanas pasākumiem
| Vēlētāju informēšana kopā | 7999
t.sk.:
1. | Uzziņu tālrunis | 1999
2. | Informācijas vēlētājiem pielāgošana, reklāmu plānošana, izvietošana vietējos medijos, vidē un sociālajos tīklos | 6000
t.sk.:
2.1. | Reklāmas materiālu (plakātu, video, infografiku) pielāgošana | 1000
2.2. | Reklāmas plānošana | 363
2.3. | Vides reklāmas izvietošana | 1000
2.4. | Reklāmas izvietošana reģionālajos radio | 1637
2.5. | Reklāma sociālajos tīklos | 2000