## Valsts robež. izdevumu aprēķins
Pielikums
Latvijas Republikas - Lietuvas Republikas
valsts robežas redemarkācijas un uzturēšanas darbu nodrošināšanas plāns 2021. - 2024. gadam | [17 empty] | Papildus skaidrojums atlīdzības aprēķinam
Nr. p.k. | Darba apraksts | Iesaistītā struktūrvienība | Izpildītājs | Izdevumu veids | 2021.gads |  |  | 2022.gads |  |  | 2023.gads |  |  | 2024.gads |  |  | Finansējuma avots | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads | 2024.gads
[5 empty] | 2021. gads / vienību skaits | Nepiecie-šamās c./st. | Izmaksas, EUR | 2022. gads / vienību skaits | Nepiecie-šamās c./st. | Izmaksas, EUR | 2023. gads / vienību skaits | Nepiecie-šamās c./st. | Izmaksas, EUR | 2024. gads / vienību skaits | Nepiecie-šamās c./st. | Izmaksas, EUR |  | Stundas vidējā atlīdzības likme amatu grupai * | Stundas vidējā atlīdzības likme amatu grupai * | Stundas vidējā atlīdzības likme amatu grupai * | Stundas vidējā atlīdzības likme amatu grupai *
1. | Sanāksmju organizēšana un dalība Latvijas puses plānotajās komisijas sēdēs | Speciālās ģeoinformācijas departamenta Starptautisko projektu nodaļa | nodaļas vadītājs / vecākais kartogrāfijas inženieris | Atlīdzība |  | 160 | 1669 |  | 160 | 1669 |  | 160 | 1669 |  | 160 | 1669 | Aģentūras resursu ietvaros | 10.4313 | 10.4313 | 10.4313 | 10.4313
2. | Dalība Lietuvas puses organizētajās komisijas sēdēs | Speciālās ģeoinformācijas departamenta Starptautisko projektu nodaļa | nodaļas vadītājs / vecākais kartogrāfijas inženieris | Atlīdzība |  | 120 | 1252 |  | 120 | 1252 |  | 120 | 1252 |  | 120 | 1252 | Aģentūras resursu ietvaros | 10.4333 | 10.4333 | 10.4333 | 10.4333
|  |  |  | Komandējumi |  | 2 cilv. x 3 dienas | 220 |  | 2 cilv. x 3 dienas | 220 |  | 2 cilv. x 3 dienas | 220 |  | 2 cilv. x 3 dienas | 220
3. | Ģeodēzijas un kartogrāfijas Tehniskās darba grupas sanāksmju organizēšana un dalība Latvijas puses organizētajās komisijas sēdēs | Speciālās ģeoinformācijas departamenta Starptautisko projektu nodaļa | nodaļas vadītājs / vecākais kartogrāfijas inženieris | Atlīdzība |  | 120 | 1252 |  | 120 | 1252 |  | 120 | 1252 |  | 120 | 1252 | Aģentūras resursu ietvaros | 10.4333 | 10.4333 | 10.4333 | 10.4333
4. | Dalība Lietuvas puses organizētajās Ģeodēzijas un kartogrāfijas Tehniskās darba grupas sēdēs | Speciālās ģeoinformācijas departamenta Starptautisko projektu nodaļa | nodaļas vadītājs / vecākais kartogrāfijas inženieris | Atlīdzība |  | 100 | 1043 |  | 100 | 1043 |  | 100 | 1043 |  | 100 | 1043 | Aģentūras resursu ietvaros | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43
|  |  |  | Komandējumi |  | 3 cilv. x 9 dienas | 1119 |  | 4 cilv. x 9 dienas | 1492 |  | 4 cilv. x 9 dienas | 1492 |  | 4 cilv. x 9 dienas | 1492
5. | Valsts robežlīnijas apsekošana un pārbaude dabā | Speciālās ģeoinformācijas departamenta Starptautisko projektu nodaļa | vecākais kartogrāfijas inženieris / kartogrāfijas inženieris | Atlīdzība |  | 320 | 3296 |  | 320 | 3296 |  | 100 | 1030 |  | 100 | 1030 | Aģentūras resursu ietvaros | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | Komandējumi |  | 3 cilv x 15 dienas | 1908 |  | 3 cilv x 15 dienas | 1908 |  | 3 cilv. x 10 dienas | 1272 |  | 3 cilv. x 10 dienas | 1272
6. | Ģeodēziskā atbalsta tīkla plānošana | Ģeodēzijas departaments | vecākais ģeodēzijas inženieris | Atlīdzība |  | 40 | 377 | [9 empty] | Aģentūras resursu ietvaros | 9.425
7. | Ģeodēziskā atbalsta tīkla izveidošana (uzmērīšana, dokumentācijas sagatavošana u.c. darbi) | Ģeodēzijas departaments | vecākais ģeodēzijas inženieris | Atlīdzība |  |  |  |  | 1060 | 9996 | [6 empty] | Nepieciešams papildu finansējums |  | 9.4302
|  |  |  | Komandējumi |  |  |  |  | 4 cilv. x 20 dienas | 3392
8. | Valsts robežas zīmju uzmērīšana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana (vienība: robežzīmes) | Ģeodēzijas departaments / Speciālās ģeoinformācijas departaments | vecākais ģeodēzijas inženieris, ģeodēzijas inženieris, vecākais kartogrāfijas inženieris | Atlīdzība |  |  |  | 22 | 320 | 3018 | 44 | 640 | 6036 | 35 | 504 | 4753 | Nepieciešams papildu finansējums |  | 9.4313 | 9.4313 | 9.4306
|  |  |  | Komandējumi |  |  |  |  | 2 cilv. x 10 dienas | 848 |  | 2 cilv. x 20 dienas | 1696 |  | 2 cilv. x 16 dienas | 1288
|  |  | vecākais ģeodēzijas inženieris, ģeodēzijas inženieris | Atlīdzība |  | 16 | 151 | [9 empty] | Aģentūras resursu ietvaros | 9.4375
|  |  |  | Komandējumi | 2 | 2 cilv x 1 diena | 16
9. | Problemātisko upju krastu fotografēšana un uzmērīšana ar tālizpētes metodi (vienība: km) | Piesaistīts komersants |  | Ārpakalpojums | [6 empty] | 25 |  | 12100 |  |  |  | Nepieciešams papildu finansējums
|  | Ģeodēzijas departaments (kontrolmērījumu veikšana) | vecākais ģeodēzijas inženieris, ģeodēzijas inženieris | Atlīdzība | [7 empty] | 40 | 377 |  |  |  | Nepieciešams papildu finansējums |  |  | 9.425
|  |  |  | Komandējumi | [6 empty] | 2 | 2 cilv x 5 dienas | 424
|  | Tālizpētes nodaļa (datu pieņemšana, apstrāde) | vecākais fotogrammetrijas inženieris | Atlīdzība | [6 empty] | 1 | 45 | 425 |  |  |  | Nepieciešams papildu finansējums |  |  | 9.4444
|  |  | fotogrammetrijas inženieris | Atlīdzība | [6 empty] | 1 | 80 | 754 | [6 empty] | 9.425
10. | Ortofotokaršu izgatavošana no Lietuvas puses piešķirtajiem aerofotografēšanas materiāliem (vienība: karšu lapas, kopā 55) | Tālizpētes nodaļa | vecākais fotogrammetrijas inženieris / fotogrammetrijas inženieris |  | 55 | 50 | 472 | [9 empty] | Aģentūras resursu ietvaros |  | 9.44
11. | Digitālā augstumu modeļa izgatavošana no Lietuvas puses piešķirtajiem lāzerskenēšanas datiem (vienība: modelis) | Tālizpētes nodaļa | vecākais fotogrammetrijas inženieris / fotogrammetrijas inženieris |  | 1 | 90 | 849 | [9 empty] | Aģentūras resursu ietvaros |  | 9.4333
12. | Valsts robežas redemarkācijas karšu sagatavošana (vienība: karšu lapas, kopā 55) | Speciālās ģeoinformācijas departaments | vecākais kartogrāfijas inženieris/kartogrāfijas inženieris | Atlīdzība |  |  |  | 10 | 1640 | 16892 | 20 | 3280 | 33784 | 25 | 4100 | 42230 | Nepieciešams papildu finansējums |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | Komandējumi |  |  |  |  | 2 cilv x 5 dienas | 424 |  | 2 cilv x 10 dienas | 848 |  | 2 cilv x 12 dienas | 966
13. | Lietuvas puses izgatavoto redemarkācijas kartes lapu pārbaude un pieņemšana (vienība: karšu lapas, kopā 55) | Speciālās ģeoinformācijas departaments | vecākais kartogrāfijas inženieris/kartogrāfijas inženieris | Atlīdzība |  |  |  | 18 | 1116 | 11495 | 18 | 1116 | 11495 | 19 | 1178 | 12133 | Nepieciešams papildu finansējums |  | 10.3002 | 10.3002 | 10.2997
14. | Robežas redemarkācijas dokumentu komplektu noformēšana (vienība: dokumentu komplekts) | Speciālās ģeoinformācijas departaments | vecākais kartogrāfijas inženieris / kartogrāfijas inženieris | Atlīdzība |  |  |  | 1 | 1500 | 15450 | 1 | 1500 | 15645 | 1 | 1500 | 15645 | Aģentūras resursu ietvaros |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  | Izmaksas kopā: | Atlīdzība |  |  | 10361 |  |  | 65363 |  |  | 74762 |  |  | 81007 | 231493
|  |  |  | Komandējumi |  |  | 3263 |  |  | 8284 |  |  | 5952 |  |  | 5238 | 22737 | * Vidējā stundas atlīdzības likme iegūta:
|  |  |  | Ārpakalpojums | [5 empty] | 0 |  |  | 12100 |  |  |  | 12100 | vidējās amata mēnešalgas vienas stundas tarifa likme +
|  |  |  | Kopā: |  |  | 13624 |  |  | 73647 |  |  | 92814 |  |  | 86245 | 266330 | vidējais gada papildu piemaksu un sociālo garantiju %
(piemaksa par papildu darbu, aizvietošanu, atvaļinājuma pabalsts, gada novērtēšanas prēmija) 12,6% + DDVSAOI 23,59%
|  |  | tajā skaitā, papildus nepieciešamais finansējums: | Atlīdzība |  |  | 0 |  |  | 41401 |  |  | 52871 |  |  | 59116 | 153388 | Piemēram: | (mēnešalgas 1.-4. punktā 1130+1380) / 2= vidējā mēnešalgas likme 1255 euro / 167,42 (gada vidējais mēneša stundu skaits) =
|  |  |  | Komandējumi |  |  | 0 |  |  | 4664 |  |  | 2968 |  |  | 5238 | 12870 |  | vidējā 1 stundas likme 8,44 euro X vidējais piemaksu un sociālo garantiju % - 12,6% X
|  |  |  | Ārpakalpojums |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12100 |  |  |  | 12100 |  | DDVSAOI 23,59% = 10,43 euro (vidējā 1 stundas amata likme);
|  |  |  | Kopā: |  |  | 0 |  |  | 46065 |  |  | 67939 |  |  | 64354 | 178358 |  | 1255 | 7.4961 | 8.4406 | 10.4318
AiMpiel_120821_VSS_656