## Laika grafiks
2.pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „ Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai ” un Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali” apvienotajam sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)
2. Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Latvijas Republikas Saeimas nama Jēkaba ielā 11, Rīgā, pārbūvi, restaurāciju un aprīkošanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu” un Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali” apvienotais sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)
Projekta idejas "Jēkabas iela 11, Rīgā - pārbūve, restaurācija" sākotnējais laika grafiks
Nr.p.k. | Projekta posms | Atbildīgais par izpildi | 2020.gads | [11 empty] | 2021.gads | [11 empty] | 2022.gads | [11 empty] | 2023.gads | [11 empty] | 2024.gads | [11 empty] | 2025.gads | [11 empty] | 2026.gads | [11 empty] | 2027.gads
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Projekta iecere - ideja | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
1.1. | Piedāvājuma izstrāde
1.1.1. | Lietotāja prasību izstrāde un saskaņošana | [20 empty] | 2021.gads 8 1: 1; 2021.gads 9 2: 2
1.1.2. | Piedavājuma izstrāde | [20 empty] | 2021.gads 9 2: 1; 2021.gads 10 3: 2
1.1.3. | Piedāvājuma saskaņošana ar Lietotāju | bar: 2021.gads 10 3
1.1.4. | VNĪ lēmums par projekta un darba grupas izveidi | bar: 2021.gads 10 3
1.1.5. | MK rīkojuma izstrāde un apstiprināšana MK | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1.6. | Vienošanās noslēgšana ar Lietotāju par projekta īstenošanu | bar: 1 1
2 | Priekšizpēte, projektēšanas uzdevuma izstrāde
2.1. | Iepirkums projektēšanas uzdevumam
2.1.1. | Tehniskās specifikācijas izstrāde (Padziļināta tehniskā apsekošana, AMI, 3D uzmērīšana) | [21 empty] | 1
2.1.2. | Konkursa izsludināšana | bar: 1 1
2.1.3. | Piedāvājumu iesniegšana un vērtēšana | [22 empty] | 1 1: 1; 1 2: 2
2.1.4. | Līguma noslēgšana | bar: 1 2
2.2. | Projektēšanas uzdevuma izstrāde
2.2.1. | Ēkas tehniskā izpēte (TIS) | [22 empty] | 1 3: 1; 1 4: 2; 1 5: 3
2.2.2. | Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā u/vai vēsturiskā inventarizācija/izpēte (AMI) | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
2.2.3. | 3D uzmērīšana | [22 empty] | 1 3: 1; 1 4: 2; 1 5: 3
2.2.4. | Tehniskie noteikumi un citu institūciju dokumentācija | [22 empty] | 1 1: 1; 1 2: 2; 1 3: 3
2.2.5. | Projektēšanas prasību detalizēta izstrāde un saskaņošana ar Lietotāju | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.2.6. | Tehniski ekonomiskie aprēķini un pamatojumi, izmaksu prognozes | [22 empty] | 5: 1; 6: 2
2.2.7. | Projektēšanas uzdevums - izejas dati un prasības būvprojekta izstrādei | [22 empty] | 5: 1; 6: 2 | 3
3 | Būvprojekta izstrāde
3.1. | Iepirkums būvprojekta izstrādei (IDS)
3.1.1. | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: 6
3.1.2. | Nolikuma saskaņošana ar drošības iestādēm | [28 empty] | 1 | 2
3.1.3. | Konkursa izsludināšana | [29 empty] | 1
3.1.4. | Piedāvājumu iesniegšana un vērtēšana | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
3.1.5. | Līguma noslēgšana | [32 empty] | 1
3.3. | Būvprojekta izstrāde un saskaņošana
3.3.1. | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde (MBP) | [33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
3.3.2. | Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) saskaņošana ar lietotāju | [36 empty] | 1
3.3.3. | Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) saskaņošana būvvaldē, būvatļaujas ar nosacījumiem saņemšana | [36 empty] | 1
3.3.4. | Būvprojekta izstrāde | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.3.5. | Būvprojekta saskaņošana ar lietotāju | [37 empty] | 6: 1; 7: 2
3.3.6. | Būvprojekta saskaņošana būvvaldē, atzīme būvatļaujā par nosacījumu izpildi | [44 empty] | 1 | 2
4 | Ekspertīzes veikšana
4.1. | Iepirkums ekspertīzes veikšanai (IDS)
4.1.1. | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: 1
4.1.2. | Nolikuma saskaņošana ar drošības iestādēm | [37 empty] | 2: 1; 3: 2
4.1.3. | Konkursa izsludināšana | bar: 3
4.1.4. | Piedāvājumu iesniegšana un vērtēšana | [37 empty] | 4: 1; 5: 2
4.1.5. | Līguma noslēgšana | bar: 6
4.2. | Ekspertīzes veikšana
4.2.1. | Būvprojekta ekspertīzes veikšana | [37 empty] | 6: 1; 7: 2 | 3 | 4
5 | Būvdarbi un nodošana ekspluatācijā
5.1. | Iepirkums būvdarbiem (IDS)
5.1.1. | Tehniskās specifikācijas izstrāde | bar: 6
5.1.2. | Nolikuma saskaņošana ar drošības iestādēm | [44 empty] | 2 | bar: 7
5.1.3. | Konkursa izsludināšana | [44 empty] | 1
5.1.4. | Piedāvājumu iesniegšana un vērtēšana | [44 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5.1.5. | Līguma noslēgšana | bar: 1 6
5.2. | Būvdarbi un nodošana ekspluatācijā
5.2.1. | Atzīmes saņemšana būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi | [50 empty] | 1
5.2.2. | Būvlaukuma nodošana būvuzņēmējam | [51 empty] | 1
5.2.3. | Būvdarbu veikšana (detalizēts grafiks katram projektam individuāli) | [51 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
5.2.4. | Kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšana, rezultātu saņemšana | bar: 1 28
5.2.5. | Kadastrālās uzmērīšanas faktiskā veikšana objektā | [51 empty] | 1 30: 1; 1 31: 2; 1 32: 3; 1 33: 4; 1 34: 5
5.2.6. | Atzinumu saņemšana, izpildokumentācijas sagatavošana | [80 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5.2.7. | BVKB komisija un objekta pieņemšana ekspluatācijā | [87 empty] | 1 | 2
5.2.8. | Visu saistību izpildes akts ar būvnieku | [89 empty] | 1
5.2.9. | Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 gadi (uzrādīt termiņu atbilstoši noslēgtajam līgumam). Atbildīgā persona par garantijas darbu organizēšanu: ____________
6 | Projekta laika rezeve
Laika rezerve neparedzētiem darbiem
6 | Telpu atbrīvošana no kustamās mantas
6.1. | Ēka Saeimas lietošanā (neērtības apsekošanas, projektēšanas laikā) | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
6.2. | Telpas nodotas VNĪ pārbūves darbu veikšanai. | [47 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Riski ar ko jārēķinās, nav iekļauti laika grafikā:
1 | Ēka celta 1863.-1867.g., veicot demontāžas darbus var tik atklāti vēsturiski nozīmīgi artefakti.
2 | IDS prasība (izmaksas, proseca administrēšana (skaņošana ar atbildīgo iestādi))
3 | Neparedzamība būvkonstrukciju sadaļā.
4 | Objekta atrašānās vieta, loģistika un ierobežots būvlaukums.
Jautājumi, kuri jāizdiskutē ar Saeimu:
1 | TAA, AMI, punktu mākoņa izstrāde.
2 | Padziļināta apsekošana projektēšanas laikā.
3 | Jāprecizē IDS prasības, kura kategorija. No tā iespējamas budzēta korekcijas.
Finanšu minsitrs J.Reirs