# Informatīvais ziņojums

Par Uzņēmējdarbības Vides Uzlabošanas Pasākumu Plānā 2012.gadā iekļauto uzdevumu izpildi

Ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2012.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.178 „Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2012.gadam” tika apstiprināts Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2012.gadam (turpmāk – Plāns).

Plāna 2012.gadam mērķis ir „vienkārši un kvalitatīvi pakalpojumi uzņēmējdarbībā: vairāk e-pakalpojumu” un tajā iekļauti veicamie pasākumi, kuriem ir ietekme uz Latvijas Doing Business pētījuma rādītājiem tādās jomās kā uzņēmumu dibināšana, nodokļu administrēšana, būvniecības process, līgumu izpilde, elektroniskā pārvalde, u.c.

Informatīvajā ziņojumā iekļauta informācija par pasākumu izpildi uz 2013.gada 6.martu.

Plāna 2012.gadam izpilde

Atbilstoši MK 2012.gada 18.aprīļa rīkojumam Nr.178, Ekonomikas ministrija apkopoja ministriju un Vadības grupas pārstāvju iesūtīto informāciju par Plāna pasākumu izpildi. Pasākumu izpildes gaita tika skatīta 2013.gada 6.marta Vadības grupas Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildes koordinēšanai (saskaņā ar Ministru prezidenta 2011.gada 28.marta rīkojumu Nr.109) sēdē.

Kopā Plānā iekļauti 30 pasākumi un 48 apakšpasākumi. Uz 2013.gada 6.martu izpildīti 20 pasākumi un 32 apakšpasākumi (4 pasākumu izpilde ir atlikta, ņemot vērā 2013.gada valsts budžeta ietvaru, 1 pasākums zaudējis aktualitāti esošajā redakcijā).

Plānā iekļauto uzdevumu izpildes dinamika

no 2010.gada līdz 2012.gadam

Kopumā vērojams, ka Plānos ietvertie pasākumi ik gadu tiek izpildīti 70% apmērā un pasākumu izpildes kavēšanās ir saistīta ar attiecīgo likumprojektu virzību Saeimā, kā arī pasākumu plānotajiem izpildes termiņiem  uz 2 gadiem.

Prioritārās jomas, kurās uzdevumi kavējas vismaz 2 gadus un to izpilde ir neatliekama Latvijas uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un turpmākai konkurētspējas nodrošināšanai, ir sekojošas:

- būvniecības jomā: jāpieņem Saeimā Būvniecības likumprojekts un ar to saistošie MK normatīvie akti, kas paredz ne tikai procedūru skaita un ilguma samazinājumu, bet arī Būvniecības informācijas sistēmas uzsākšanu;

- līgumsaistību izpildē: jāpieņem MK un Saeimā Šķīrējtiesu likumprojekts un ar to saistītie grozījumi Civilprocesa likumā, tādējādi atvieglojot tiesu noslodzi un potenciāli atbrīvojot tiesas no jaunu lietu izskatīšanas, kā arī jāievieš elektronisko dokumentu apriti tiesu iestādēs. Tāpat atkārtoti jāvirza apstiprināšanai grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredzēja samazināt komercstrīdu izskatīšanai nepieciešamo instanču (tiesu) skaitu;

- darba jomā: jāvirza apstiprināšanai MK un Saeimā grozījumi Darba likumā, kas paredz elastdrošības principu stiprināšanu darba tiesiskajās attiecībās;

- nekustamā īpašuma jomā: jāapstiprina MK un jāvirza pieņemšanai Saeimā grozījumi Zemesgrāmatu likumā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” vienas pieturas aģentūras principa nodrošināšanai īpašuma datu reģistrēšanā un īpašumtiesību nostiprināšanā.

Informatīvajā ziņojumā turpmāk norādīti būtiskākie pasākumi, kas izpildīti Plāna ietvaros.

Uzņēmējdarbības uzsākšanā

Ieviesta pieteikumu elektroniskā iesniegšana un reģistrēšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Ar 2012.gada 21.novembri portālā www.latvija.lv ieviesta iespēja Uzņēmumu reģistrā elektroniski iesniegt pieteikumu jauna komersanta, uzņēmuma, organizācijas vai līguma reģistrācijai. Aizpildot komersanta reģistrācijas elektronisko formu, uzņēmējam ir sniegta iespēja sākotnēji pārliecināties, vai reģistrējamā komersanta (firmas) nosaukums jau netiek izmantots un apskatīt jau izmantotos līdzīgos nosaukumus, pievienot dokumentus, kā arī integrēt savus fiziskās personas datus, , izmantojot autentifikācijas informāciju. Reģistrācijas pieteikumu e-pakalpojuma ietvaros iespējams parakstīt ar Latvijā izsniegtu drošu e-parakstu (eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti eME) Pēc pieteikuma parakstīšanas sistēma piedāvā veikt valsts nodevas samaksu un maksu par publikāciju Latvijas Vēstnesī un pabeigt pieteikuma iesniegšanu. Pieteikuma iesniedzējs var saņemt uz savu norādīto e-pasta adresi informāciju par pieteikuma izskatīšanas gaitu un saņemt dokumentus tam norādītajā visērtākajā veidā portālā, e-pastā, pa pastu vai personīgi UR reģionālajā nodaļā.

Kopumā vērtējot jauno UR pakalpojumu, secināms, ka tas ir ērti pieejams (var lietot sev izdevīgā laikā un vietā), ātri un viegli izmantojams (jo tie ir izveidoti vienkārši un saprotami), uzņēmējam izdevīgs (nav jātērē papildus līdzekļi – transporta un stāvvietas izmaksas, neiegūtie ieņēmumi u.c.) un drošs (e-paraksts apliecina, ka dokumentu konkrētā brīdī, konkrēta persona ir parakstījusi).

Vienlaikus jaunā sistēma paredz arī pieteikt reģistrācijai izmaiņas, reorganizāciju, maksātnespēju, likvidāciju un līguma izbeigšanu.

Izstrādāti priekšlikumi visiem mikrouzņēmuma dalībniekiem, dibinot mikrouzņēmumu, vienlaikus apliecināt savus parakstus pie UR valsts notāra TM ir izstrādājusi un 2012.gada 20.decembrī iesniegusi Saeimā priekšlikumus uz likumprojekta „Grozījumi Komerclikumā” (Nr.283/Lp11) trešo lasījumu par iespēju visiem Komerclikuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas atbilsts Komerclikuma 185.1 pantā noteiktajām pazīmēm (mikrouzņēmumu), dalībniekiem vienlaikus apliecināt savus parakstus pie Uzņēmumu reģistra amatpersonas. Plānots, ka regulējums attiecībā uz mikrouzņēmumiem stāsies spēkā, nekavējoties pēc minētā likumprojekta pieņemšanas Saeimā.

Saīsināta PVN maksātāju reģistrēšana. 2013.gada 1.janvārī stājās spēkā Pievienotās vērtības nodokļa likums, kas saīsina personu reģistrācijas kārtību PVN maksātāju reģistrā par labu nodokļa maksātājam, nosakot visiem PVN maksātājiem 5 darba dienu termiņu reģistrācijai. Iepriekš normatīvajos aktos minētais termiņš tika noteikts 10 darba dienas.

Nekustamā īpašuma reģistrēšanā

Izstrādāts regulējums vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai īpašuma datu reģistrēšanā un īpašumtiesību nostiprināšanā. 2012.gadā ir izstrādāti grozījumi Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”:

- grozījumi Zemesgrāmatu likumā paredz paplašināt tās informācijas apjomu, kuru Zemesgrāmatas saņem no Valsts Zemes dienesta tiešsaistes datu apmaiņas režīmā, tādējādi atslogojot personu, kā arī paredzot atsevišķus gadījumus, kad Valsts Zemes dienesta pārsūta personas iesniegumu izmaiņu nostiprināšanai zemesgrāmatu nodalījumā;

- grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā paredz informācijas nodošanu Zemesgrāmatām tiešsaistes datu apmaiņas režīmā, kā arī personas iesnieguma par nekustamā īpašuma objektu reģistrāciju vai datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nodošanu attiecīgai Zemesgrāmatu nodaļai informācijas aktualizācijai. Tādējādi paredzēts nodrošināt abās informācijas sistēmās esošo datu aktualitāti un mazināt administratīvo slogu personai;

- grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” paredz izslēgt prasības nostiprinājuma lūgumam pievienot dokumentus ar to informāciju, kas zemesgrāmatu tiesnesim ir iegūstama nepastarpināti no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.

Minētie likumprojekti izskatīti MK komitejas 2012.gada 26.novembra sēdē, kurā uzdots organizēt atkārtotu saskaņošanas sanāksmi ar Latvijas Pašvaldību savienību un atkārtotai iesniegt likumprojektus izskatīšanai MK komitejā līdz 2013.gada 1.aprīlim. Likumprojekti ir atkārtoti iesniegti izskatīšanai MKK 2013.gada 13.februārī.

Līgumu izpildē

Izstrādāti grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredzēja samazināt komercstrīdu izskatīšanai nepieciešamo instanču (tiesu)  skaitu. 2013.gada 14.februārī Saeimā 3.lasījumā apstiprināti grozījumi Civilprocesa likumā (Nr.284/Lp11), kas paredzēja speciālo tiesvedības kārtību ar komercdarbību saistīto jautājumu izskatīšanai un reiderisma apkarošanai. Civilprocesa likums paredzēja speciālu tiesvedības kārtību lietās par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kā arī vienlaikus paredz speciālo tiesvedības kārtību ar pirmo instanci un kasācijas instanci. Proti, šīs kategorijas lietās pirmās instances tiesa vienmēr būtu rajona (pilsētas) tiesa. Tika paredzēts, ka lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem turpmāk skatīs Jelgavas tiesa, tādējādi paredzot mazināt tiesu noslodzi un ātru lēmumu pieņemšanu, kas ir būtiska reiderisma mazināšanas nolūkos. Tomēr Likumprojekts nav izsludināts un Valsts prezidents 2013.gada 22.februārī to ir nosūtījis atpakaļ Saeimai otrreizējai caurlūkošanai.

Investoru tiesību aizsardzībā

Uzlabots tiesiskais regulējums investoru aizsardzībā. 2012.gada 10.jūlijā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, kas paredz valdes un padomes locekļu un dalībnieku interešu konfliktu novēršanu darījumu slēgšanā. Vienlaikus stājās spēkā grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā un Gada pārskatu likumā, kas paredz sabiedrība finanšu pārskatu pielikumā sniedz informāciju, ja par darījumiem starp sabiedrību un tās valdes vai padomes locekli vai personu, kura saistīta ar valdes vai padomes locekli, ir saņemts iekšējās revīzijas revidenta atzinums.

E-pakalpojumu attīstībā

Ieviesta eKase – uzņēmējiem vairs nav jāiesniedz izziņa kā apliecinājumu par veiktajiem maksas pakalpojumiem, valsts nodevām un nodokļu maksājumiem. Valsts kase Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” ietvaros ir realizējusi izmaiņas budžeta elektronisko norēķinu sistēmā „eKase”. Pilnveidotās eKases sistēmas ekspluatācija ir uzsākta ar 2012.gada 18.maiju.

Ieviests centralizētais e-iesniegums iestādēm portālā www.latvija.lv – komersanti ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm savus iesniegumus var iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam, kā arī iespēja saņemt atbildi. Iesniegumu var iesniegt, autorizējoties portālā www.latvija.lv (ar internetbankas, e-paraksta, eID autentifikāciju), tādējādi attiecīgā iestāde varēs noskaidrot personas identitāti bez elektroniskā paraksta.

Izveidota sadaļa uzņēmējiem portālā www.latvija.lv. Portāls www.latvija.lv pārveidots un izveidota sadaļa uzņēmējiem, lai uzņēmējs var ērti atrast visu nepieciešamo informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, veikšanu un izbeigšanu. Tāpat portālā atrodamas norādes saimnieciskās darbības veicējiem par valsts un pašvaldību iestādēm un to sniegtajiem pakalpojumiem, kurus nepieciešams saņemt saimnieciskās darbības īstenošanai.

Elektroenerģijas pieslēguma jomā

Nodrošināta saīsinātā termiņa ievērošana vienkāršota tehniska projekta gadījumā. Plāna 2011.gadam 9.1.pasākums noteica elektroenerģijas sistēmas pieslēguma tehnisko noteikumu izstrādes termiņu vienkāršota tehniska projekta gadījumā samazināt no 30 dienām uz 10 dienām (ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumu apstiprināto noteikumu Nr.1/5 „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” 7.punkts). Saskaņā ar Sadales tīkla un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada datiem, praksē vidējais dienu noteikumu izstrādes dienu skaits visiem gadījumiem - gan tiem, kam jāizstrādā vienkāršots projekts, gan pilna projekta izstrādes gadījumā, ir 10 dienas. Līdz ar to minētajos noteikumos netika veikti grozījumi.

Lai pārliecinātos par minētās prakses turpināšanu un, nepieciešamības gadījumā, nodrošinātu preventīvus pasākumus,  2012.gadā veikta uzraudzība saīsinātā termiņa ievērošanai (MK 2012.gada protokols Nr.17 24.§ otrais, trešais punkts). Saskaņā ar Sadales tīkla sniegto informāciju, tehnisko noteikumu izstrādes statistika uz 2012.gada 31.decembri ir sekojoša:

- iesniegti 5710 vienkāršotie (1.grupa) pieteikumi. Sagatavoti un izsniegti 5858 tehnisko noteikumu, kuru iztrāde notika vidēji 7 dienās;

- iesniegti 10480 pilna projekta (2.grupa) pieteikumi. Sagatavoti un izsniegti 10623 tehnisko noteikumu, kuru iztrāde notika vidēji 12 dienās.

Ņemot vērā minēto, Plāna 2011.gadam 9.1.pasākums tiek izpildīts un tehnisko noteikumu izstrādes termiņš vidēji ir 10 dienas.

Visu daļēji izpildīto pasākumu izpilde turpinās, t.sk., iekļaujot tos Plānā 2013.gadam. Saskaņā ar MK 2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.300 „MK kārtības rullis” normatīvo aktu izstrādes uzraudzību nodrošina DAUKS.

Papildus nozaru institūcijās ir veikti sekojoši administratīvo slogu samazinoši pasākumi.

Nodokļu jomā

Ieviesta iespēja atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parāda slogu – 2012.gada 23.augustā stājās spēkā Nodokļu atbalsta pasākuma likums, kas paredz nodokļu maksātājiem – fiziskajām un juridiskajām personām, kurām pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī izveidojies nodokļu parāds, kas nav samaksāts līdz 2012.gada 1.oktobrim, sākot no 2012.gada 1.oktobra ir iespēja pieteikties nodokļu atbalst a pasākumam (turpmāk – NAP). Tas paredz nokavējuma naudas un 90% soda naudas dzēšanu ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10% apmērā.

Lai pieteiktos NAP, nodokļu maksātājam jāaizpilda iesniegums par piedalīšanos NAP un tas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstveidā vai izmantojot EDS trīs mēnešu laikā no NAP uzsākšanas datuma, t.i., no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 2.janvārim.

Saņemot nodokļu maksātāja iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai lēmumu par atteikumu piemērot nodokļu atbalsta pasākumu pieņem 30 dienu laikā. Par pieņemto lēmumu nodokļu maksātājam tiek paziņots rakstveidā un iesniedzēja norādīto juridisko adresi (vai fiziskai personai – uz deklarēto dzīvesvietas adresi).

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju aptuveni 110 000 tūkstoši nodokļu maksātāju (no tiem 38% fiziskās personas un 62% juridiskās personas) varētu pretendēt uz dalību nodokļu atbalsta pasākumā. Uz 2012.gada 28.decembri ir saņemti 2774 iesniegumi par piedalīšanos NAP, no tiem 1534 juridiskās personas un 1240 fiziskās personas). No 2012.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.decembrim Valsts ieņēmumu dienestā ir pieņemti 1738  lēmumi par NAP, kopējā parāda summa minētajos lēmumos 10 133 069.98 LVL.

Uzsākta padziļinātās sadarbības programma. 2012.gada 26.jūnija MK sēdē apstiprināti noteikumi Nr.459 „Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību”. Minētie noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu nodokļu maksātāju ciešāku sadarbību ar nodokļu administrāciju nodokļu saistību izpildei un samazinātu administratīvos šķēršļus. Tādējādi tiek radīta iespēja nodokļu maksātājiem, kas ir pierādījuši savu izcilību attieksmē (nodokļu saistību izpildē) pret valsti, saņemt īpašu attieksmi un pretimnākošu sadarbību no valsts puses. Padziļinātās sadarbības programmā (turpmāk – programma) iekļautajam nodokļu maksātājam (kas atbilst visiem MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem) ir iespēja atviegloti un ātri komunicēt ar Valsts ieņēmumu dienestu un izmantot attiecīgas priekšrocības. Programmas dalībniekiem ir paredzētas šādas priekšrocības un atvieglojumi nodokļu un muitas jomā:

- dalībniekam, kam PVN deklarācijā par taksācijas periodu ir norādīta pārmaksātā PVN summa, tā tiek atmaksāta ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā;

- dalībniekam 30 dienu laikā no taksācijas perioda PVN deklarācijas iesniegšanas dienas tiek nosūtīta informācija par dalībnieka nodokļu un informatīvajās deklarācijās norādīto datu neatbilstību VID esošajai informācijai;

- tiek nodrošināts individuāls VID konsultants – kontaktpersona, lai risinātu VID kompetences jautājumus;

- atbildes uz dalībnieka rakstisko iesniegumu (izņemot uzziņas) tiek sniegtas 14 dienu laikā;

- atvieglota kārtība, kādā iegūt tiesības izmantot TIR procedūras un saņemt TIR karnetes;

- atviegloti nosacījumi preču muitošanā izmantojot galvojumu nodokļu parādam, kas var rasties;

- dalībniekam akcīzes preču noliktavas turētājam – ir iespēja piemērot akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma samazinājumu 100% apmērā;

- atvieglojums 50% apmērā vai atbrīvojums no apliecinājuma iesniegšanas par iespējamā muitas nodokļa parāda segšanu – apliekamajai personai pirms iesnieguma iesniegšanas par šīs personas kā fiskālā pārstāvja reģistrēšanu apliekamo personu reģistrā vai gadījumā, ja tai jau ir piešķirts fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs.

Ar 2012.gada 7.jūliju ir uzsākta nodokļu maksātāju pieteikšanās programmas dalībnieka statusam, lai saņemtu programmas dalībniekiem paredzētās valsts piedāvātās priekšrocības un atvieglojumus. Finanšu ministrija kopumā ir saņēmusi 77 uzņēmumu pieteikumus Uz 2013.gada 7.janvāri, no kuriem 38 uzņēmumiem piešķirts programmas dalībnieka statuss. Informācija par programmu ir pieejama elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā www.vid.gov.lv.

Uzsākta nodokļu parādnieku datu bāzes izveidošana. 2012.gada 28.decembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””. Likums vērsts uz uzņēmējdarbības jomas sakārtošanu un paredz publiskas Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzes izveidošanu, kas jebkuram interesentam ļaus pārliecināties par savu nodokļu samaksu, kā arī par darījuma partnera spēju pildīt savas nodokļu saistības. Datu bāze būs pieejama no 2013.gada 1.aprīļa.

Vienkāršota ienākumu deklarēšana. 2012.gada 21.augustā MK pieņemti noteikumi Nr.568 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”, kas paredz no 2013.gada 1.marta elektroniskās deklarēšanas sistēmā informācija, ko Valsts ieņēmumu dienests saņem no ienākuma izmaksātāju iesniegtajiem paziņojumiem par fiziskajai personai izmaksātajām summām, tiek atspoguļota gada ienākumu deklarācijas attiecīgajās ailēs.

Atvieglota grāmatvedības kārtošana mazajām biedrībām un nodibinājumiem. Ievērojot Biedrību un nodibinājumu likumā veiktos grozījumus, sākot ar 2012.gada 1.janvāri, biedrības un nodibinājumi, kuru saimnieciskie darījumi gadā nepārsniedz 25 000 latu, savu grāmatvedību var kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā. Gada pārskatam jāsagatavo tikai ieņēmumu un izdevumu pārskata daļa un ziedojumu un dāvinājumu pārskats. Turklāt, sākot ar 2012.gada 1.janvāri, biedrību un nodibinājumu gada pārskats iesniedzams tikai Valsts ieņēmumu dienestā, kas minēto pārskatu elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram.

Pārrobežu tirdzniecības jomā

Turpināta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas EMDAS pilnveidošana. Turpinot uzsākto elektroniskās muitas un tirdzniecības vides veidošanu Latvijā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta ietvaros „EMDAS izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” uzsākta importa kontroles sistēmas papildināšana ar importa procedūru deklarēšanas funkcionalitāti, lai aizstātu līdz šim importa muitas procedūru formēšanai izmantoto sistēmu ASYCUDA++ un paredzētu iespēju EMDAS elektroniski pievienot muitas deklarāciju pavaddokumentus. Tāpat uzsākta preču pagaidu uzglabāšanas procesa elektronizēšana, lai nodrošinātu preču uzskaites datu elektronisku iesniegšanu, apstrādi un kontroli (aizstājot līdz šim izmantotos papīra formāta dokumentus).

Darba jomā

Vienkāršotas darba aizsardzības prasības. 2012.gada 18.decembrī MK pieņēma noteikumus Nr.886 „Grozījums MK 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vides trokšņa radīto risku””. Grozījums paredz samazināt vides trokšņa mērījumu biežumu un līdz ar to samazināt darba devēju izmaksas. Vienlaikus MK pieņēma noteikumus Nr.883 „Grozījumi MK 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos””, kas precizē darba aizsardzības speciālistu apmācības kārtību, samazinot profesionālās pilnveides izglītības programmas apjomu, ko nepieciešams apgūt darba aizsardzības speciālistiem. Tāpat MK minētajā sēdē pieņēma noteikumus Nr.884 „Grozījumi MK 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetento institūciju””, kas precizē prasības darba aizsardzības speciālistu apmācībai, paredzot, ka bīstamo nozaru uzņēmumos ar 6-10 darbiniekiem darba aizsardzības speciālistam nav obligāti nepieciešama augstākā izglītība darba aizsardzībā.

Maksātnespējas jomā

Izstrādāti priekšlikumi Maksātnespējas likuma uzlabošanai - šobrīd likumprojekts „Grozījumi „Maksātnespējas likumā”” atrodas Saeimā uz otro lasījumu (Nr.367/Lp11). Tieslietu ministrijā ir izstrādāti grozījumi  Maksātnespējas likumā, kas paredz grozīt normas, kuru piemērošana praksē ir radījusi grūtības, piemēram, ir precizēts regulējums par nodrošinājumu kalpojošās (ieķīlātās) mantas pārdošanai, ir paredzēti pārejas noteikumi, ar kuriem paredzēts veicināt to maksātnespējas procesu ātrāku pabeigšanu, kas uzsākti, piemērojot maksātnespējas procesa regulējumu, kas bijis spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, ir precizēti noteikumi attiecībā uz administratora atlīdzības aplikšanu ar PVN. Tāpat ar priekšlikumiem ir plānots efektivizēt tiesiskās aizsardzības procesu, piemēram, ir precizēti noteikumi attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesā piemērojamajām metodēm, precizēti noteikumi  attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā norādāmo informāciju un precizēta tā saskaņošanas kārtība, kā arī ir pārskatīta administratora loma tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna vērtēšana. Proti, priekšlikumi precizē administratora kompetenci, tam uzliekot par pienākumu atzinumā norādīt, vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā norādītās saistības ir pirmšķietami (prima facie) īstas. Papildus ar priekšlikumiem administratoram ir uzlikts pienākums informēt tiesībaizsardzības iestādes par to, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā ietvertās saistības vai plānam pievienotie dokumenti, iespējams, ir viltoti. Minētie un citi grozījumi 2013.gada 10.janvārī ir priekšlikumu veidā iesniegti Saeimā uz atvērto Maksātnespējas likumu.

E-pakalpojumu attīstībā

Tiek turpināts darbs pie koncepcijas projekta „Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi”. Ar 2013.gada 19. februāra rīkojumu Nr.58 (prot. Nr.9 20.§) Ministru kabinetā apstiprināta VARAM izstrādātā Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides koncepcija. Koncepcijas mērķis ir rast risinājumu, lai modernizētu un optimizētu iestāžu darbu saziņas jomā ar privātpersonām, paredzot izveidot centralizētu risinājumu iedzīvotāju un uzņēmēju oficiālajai saziņai ar publiskās pārvaldes iestādēm, kas ilgtermiņā spēs aizstāt lielu daļu no papīra korespondences, nodrošinot drošu, uzticamu, operatīvu, un kas būtiski – tiesiski saistošu, informācijas apmaiņas elektroniskā formā risinājumu. Minētais risinājums pavērs plašākas iespējas elektroniskās saziņas izmantošanai starp iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, paredzot pilnveidot ne tikai sadarbības kvalitāti, bet arī efektivitāti.

Labāks regulējums

Turpināta Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem īstenošana. Minētais plāns ir apstiprināts 2011.gada 29.augusta MK rīkojumu Nr.409 un tajā iekļauti 25 uzdevumi nozaru ministrijām. Līdz 2012.gada 31.decembrim noteiktajā apjomā un termiņā ir īstenoti 15 pasākumi, sešu pasākumu īstenošana ir kavēta un tiks turpināta 2013.gadā, savukārt četru pasākumu izpildes termiņš nav pienācis, līdz ar to īstenošana turpināsies 2013.gadā.

Īstenoti pētījumi jaunu pasākumu plānu izstrādei administratīvā sloga samazināšanai un publisko pakalpojumu pilnveidošnai. 2012.gadā Valsts kancelejā sadarbībā ar nozaru ministrijām ir īstenoti pētījumi jaunu pasākumu plānu izstrādei administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem:

- pētījuma „Administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā” mērķis bija izstrādāt priekšlikumus, kas būtiski atvieglotu komersantu dokumentu glabāšanas prasības, samazinot administratīvā sloga radītos administratīvos izdevumus;

- pētījuma „Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā” mērķis bija noteikt administratīvās barjeras, ar ko jāsaskaras veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī identificēt veselības aprūpes pakalpojumu jomu kontrolējošo un uzraugošo institūciju īstenoto kontroļu intensitāti, iespējamo pārklāšanos un dublēšanos starp iestādēm vai to struktūrvienībām, u.c.

Lai izpildītu Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem doto uzdevumu − nodrošināt normatīvo aktu projektu ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi sākotnējā novērtējuma metožu lietošanu normatīvo aktu projektu izstrādē, Valsts kanceleja ir izveidojusi darba grupu, kurā iekļauti Valsts kancelejas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Apzinot iespējas pilnveidot esošo regulējumu, Valsts kanceleja sagatavoja grozījumus MK 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”, MK 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” un MK 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Šie normatīvo aktu projekti tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada jūlijā. Būtiskas izmaiņas ir paredzētas MK 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”. Anotācijas II sadaļas nosaukums tiks izteikts jaunā redakcijā, un turpmāk tas būs „Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu”. Šajā sadaļā tiks izveidots jauns punkts, kurā būs jānorāda projekta tiesiskā regulējuma paredzamā ietekme uz administratīvo slogu, to paskaidrojot. Ja administratīvais slogs samazinās – jānorāda, kādām sabiedrības grupām un institūcijām administratīvais slogs samazinās, konkretizējot ieguvumus. Ja administratīvais slogs palielinās – jānorāda, kādām sabiedrības grupām un institūcijām administratīvais slogs palielinās, konkretizējot izmaiņas. Sagatavotie grozījumi paredz, ka administratīvo izmaksu monetārs novērtējums turpmāk būs jāveic jebkuram projektam, kurā tiks paredzēta informācijas sniegšana. Vienlaikus tiks noteikts izmaksu apmērs tiesiskā regulējuma mērķgrupai – privātpersonām un juridiskām personām, kuru pārsniedzot administratīvo izmaksu monetārs izvērtējums būs obligāti jāiekļauj – attiecīgi 200 LVL jeb minimālās algas apmērs mēnesī un 2000 LVL jeb uzņēmuma pamatkapitāls. Plānots, ka būs jānorāda izmaksas, kuras tiesiskais regulējums rada valsts pārvaldes institūcijai saistībā ar informācijas pieņemšanas, apstrādes vai uzglabāšanas pienākumiem.

# 5. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumi 2012.gadam

| Sasaiste ar pamatnostādnēs noteiktajiem politikas mērķiem, rīcības virzieniem vai uzdevumiem | MĒRĶIS: vienkārši un kvalitatīvi pakalpojumi uzņēmējdarbībā: vairāk e-pakalpojumu! | Izpilde uz 2012.gada 1.jūniju |
| --- | --- | --- |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešās darbības |  |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: | 1. Uzņēmējdarbības uzsākšana |
| Dokumentācijas un dublējošās informācijas skaita samazināšana, dibinot jaunu uzņēmumu Uzņēmējiem, lai nodibinātu jaunu uzņēmumu Latvijā, ir jāiesniedz vairāki dokumenti, kas satur līdzīgu informāciju un lielākajā daļā gadījumu fiziski jāapmeklē UR. Piemēram, lai reģistrētu kapitālsabiedrību, Komercreģistrā ir jāiesniedz dibināšanas līgums vai lēmums, sabiedrības statūti, valdības noteiktas formas pieteikums, kvīts par valsts nodevas apmaksu, kvīts par publikāciju, kvīts par pamatkapitāla apmaksu. Latvija Doing Business 2012.gada pētījumā atrodas 51.vietā pasaulē uzņēmumu reģistrēšanas ziņā. Ja no 2004.–2011.gadam Latvijā reģistrēšana nemainīgi prasīja 16 dienas, tad Igaunija uzlabojusi savu rādītāju Doing Business no 72 dienām līdz 7 dienām. Kanādā un Jaunzēlandē jauna uzņēmuma reģistrēšanai nepieciešama tikai viena elektroniska procedūra; Gruzijā, Kirgīzijā un Slovēnijā jauna uzņēmuma reģistrācija notiek divās dienās. Latvijai nepieciešams būtiski samazināt reģistrācijas dienu skaitu, ko var panākt ar elektroniskas reģistrācijas ieviešanu, lai uzlabotu savas pozīcijas. Vienlaikus nepieciešams atvieglot administratīvo slogu uzņēmējam, kārtojot formalitātes UR. Nepieciešams: 1. grozījumus normatīvajos aktos, paredzot samazināt UR iesniedzamo dokumentu skaitu uzņēmuma reģistrācijas gadījumā; 2. ieviest iespēju, dibinot mikrouzņēmumu, visiem mikrouzņēmuma dalībniekiem vienlaikus apliecināt savus parakstus pie UR valsts notāra. Nodrošinot iespēju visiem mikrouzņēmuma dalībniekiem vienlaikus apliecināt savus parakstus pie UR valsts notāra un vienlaikus samazinot iesniedzamo dokumentu apjomu, tiks samazināts administratīvais slogs uzņēmējiem, tiks atcelta 1 uzņēmējdarbības uzsākšanas procedūra un laiks, kas identificēta Doing Business 2012.gadam pētījumā un tādējādi Latvijas vieta Doing Business minētās jomas rādītājā tiktu paaugstināta par 4 vietām (no 51.vietas uz 43.vietu) un par 1 vietu (no 21.vietas uz 20.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2012.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. | 01.09.2012. | TM, UR | 1. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus normatīvajos aktos, paredzot samazināt UR iesniedzamo dokumentu skaitu uzņēmuma reģistrācijas gadījumā; 2. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus Likumā par uzņēmumu reģistru un citos attiecīgajos normatīvajos aktos, paredzot iespēju, dibinot mikrouzņēmumu, visiem mikrouzņēmuma dalībniekiem vienlaikus apliecināt savus parakstus pie UR valsts notāra. | 1. Izpildīts TM tās izveidotās Pastāvīgās darba grupas Komerclikuma grozījumu izstrādei (turpmāk – darba grupa) 23.02.2012. sēdē pēc būtības tika izskatīts pasākumā dotais uzdevums – par iespēju apvienot dibināšanas līgumu ar statūtiem. Darba grupas sēdē piedalījās arī Latvijas Komercbanku asociācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā un Latvijas Zvērinātu advokātu pārstāvji, kā arī mācībspēki no Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes. Saskaņā ar Komerclikuma 142.panta pirmo daļu kapitālsabiedrības dibināšanas dokumenti ir dibināšanas līgums un statūti. Dibināšanas līgums pēc būtības ir Civillikuma 2241.-2280.pantā minētais sabiedrības līgums, kas reglamentē dibinātāju savstarpējās attiecības līdz kapitālsabiedrības nodibināšanai, proti, sabiedrības dibināšanas stadijā. Turklāt saskaņā ar Komerclikuma 143. panta trešo daļu dibināšanas līgums noteiktā brīdī zaudē spēku. Savukārt kapitālsabiedrības statūti ir privāttiesību iekšējais normatīvais akts, kas nosaka turpmāku (pēc dibināšanas) kapitālsabiedrības iekšējo struktūru un organizācijas jautājumus. Proti, kapitālsabiedrības statūti ir spēkā visu laiku, kamēr vien pastāv attiecīgā kapitālsabiedrība. Turklāt atbilstoši Komerclikuma 143. panta otrajai daļai un 218. panta pirmajai daļai atšķiras dibināšanas dokumentu grozīšanas kārtība - dibināšanas līgumu var grozīt tikai ar visu dibinātāju piekrišanu, kamēr statūtus var grozīt ar kvalificēto balsu vairākumu. Kvalificēto balsojumu visiem grozījumiem nevar piemērot, jo tas aizskartu to dibinātāju intereses, kuri uzņēmušies personiskas saistības dibināšanas procesā. Savukārt, ja noteiktu vienprātību visiem statūtu grozījumiem, tas nesamērīgi apgrūtinātu statūtu grozīšanu. Līdz ar to, apvienojot dibināšanas dokumentus, būtu atšķirīga informācijas grozīšanas kārtība atkarībā no informācijas veida, kas komersantiem, tā dalībniekiem, amatpersonām un trešajām personām radītu tiesisko neskaidrību un nenoteiktību. Atbilstoši Komerclikuma 8.panta trešajai daļai, 143. un 144. pantam dibināšanas līgumā un statūtos norādāmās ziņas pārklājas tikai atsevišķos gadījumos, kas pamatā ir jaundibināmā komersanta identifikācijai nepieciešamā informācija. Līdz ar to nav pamata apgalvojumam, ka šajos dokumentos esošā informācija pārklājas (dublējas). Dibināšanas līgumā atbilstoši Komerclikuma 143. panta pirmās daļas 1., 9., 10. un 11. punktam norāda informāciju par dibinātājiem, valdes un padomes locekļiem un revidentiem, proti, identificējošu informāciju par konkrētām personām, kuras slēdz konkrēto līgumu (dibinātāji) un kurām izriet konkrētās saistības no šī līguma (amatpersonas). Savukārt statūtos norāda tikai amatpersonu skaitu un tiesības un pienākumus, proti, statūti paredzēti nevis konkrētām personām, bet gan konkretizējamām, t. i., tām personām, kas konkrētajā brīdi ir dalībnieks, valdes loceklis u.tml. Tādējādi dibināšanas līgums saskaņā ar Komerclikuma 145. panta otro daļu un 187. panta trešo daļu vienlaikus aizstāj dibinātāju (dalībnieku) lēmumu par amatpersonu iecelšanu, kā arī sākotnējo dalībnieku reģistru. Tādējādi, ja notiek atteikšanās no dibināšanas līguma, tad, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, ir jāsagatavo vismaz viens papildu dokuments – izraksts no sākotnējā dalībnieku reģistra eksemplāra. Līdz ar to, apvienojot dibināšanas līgumu un statūtus, iesniedzamo dokumentu skaits komercreģistra iestādei nesamazinās. Vienlaikus dibināšanas līgums palīdz izvairīties no personvārdu lietošanas statūtos, kā rezultātā statūti nav ikreiz jāgroza, tiklīdz izmainās dibinātāju (dalībnieku) vai amatpersonu sastāvs. Pieteikuma veidlapa ir dokuments, kas ir iesniedzams kā „pavadošais dokuments”, kuram pievieno dibināšanas dokumentus un citus nepieciešamos dokumentus, un tas tiek adresēts komercreģistra iestādei. Vēsturiski pieteikums bija domāts kā „pavadvēstule” komercreģistra iestādei, jo no pievienotajiem dokumentiem varēja izsecināt visu nepieciešamo informāciju. Tomēr šobrīd pieteikuma veidlapā atbilstoši Komerclikuma 10. un 149. panta pirmajai daļai tiek atspoguļota un apkopota ļoti būtiska informācija, proti, informācija, kas ierakstāma komercreģistrā. Turklāt šobrīd pieteikuma veidlapa ir vienīgais dokuments, uz kura paraksti ir apliecināmi notariāli (Komerclikuma 10. panta otrā daļa). Tā kā dibināšanas pieteikumu paraksta visi dibinātāji, tad parakstus apliecina notariāli uz šā dokumenta, lai nevajadzētu apliecināt parakstus uz visiem dokumentiem, kas satur informāciju par komercreģistra ierakstiem. Tādējādi, ja notiek atteikšanās no pieteikuma veidlapas, tad komersantiem tieši pretēji tiek radīts papildu administratīvais slogs, jo turpmāk notariāli būs jāapliecina paraksti gan uz statūtiem, gan dibināšanas līguma. Līdz ar to, lai arī pieteikuma veidlapa ir iesniedzama kā „pavadošais dokuments”, tomēr to nevar apvienot ar citiem dokumentiem. Neatkarīgi no tā, vai komercreģistra iestādei iesniedz vienu vai trīs dokumentus (dibināšanas līgums, statūti un pieteikuma veidlapa), komercreģistra iestādes amatpersona lēmumu pieņem triju darba dienu laikā (Komerclikuma 10. panta trešā daļa) vai pat vienas darba dienas laikā (MK 2007. gada 20. februāra noteikumu Nr. 140 „Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu” 6., 11. un 11.1 punkts). Līdz ar to dibināšanas dokumentu un pieteikuma veidlapas apvienošana nekādā veidā nav saistīta ar reģistrācijas dienu skaita samazināšanu. Ņemot vērā minēto, darba grupa izvērtēja pasākumā minēto uzdevumu un secināja, ka šis pasākums nav īstenojams dibināšanas dokumentu (dibināšanas līguma un statūtu) un pieteikuma veidlapas apvienošanas ceļā, jo šādā veidā pēc būtības netiks samazināts komersantu dibināšanas administratīvais slogs. Proti, dibināšanas dokumentu nošķiršanai ir loģisks pamatojums, t. sk. hronoloģisks, turklāt Latvijā tā jau ir tradīcija un jebkādas izmaiņas radīs papildu neskaidrības komersantu vidū. Arī ārvalstu praksē lielākoties pastāv abi dibināšanas dokumenti. Līdz ar to TM norāda, ka pasākuma izpilde komersantiem nevis radīs administratīvā sloga samazināšanu, bet tieši pretēji var būt par pamatu tiesiskajai neskaidrībai, papildu administratīvajām procedūrām un izmaksām, kā arī apgrūtināt dibināšanas dokumentu sagatavošanas un grozīšanas kārtību. Ņemot vērā minēto, pasākums uzskatāms par izpildītu. 2. Izpildīts TM ir izstrādājusi un 20.12.2012. iesniegusi Saeimā priekšlikumus uz likumprojekta Grozījumi Komerclikumā” (Nr.283/Lp11) trešo lasījumu par iespēju visiem Komerclikuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas atbilsts Komerclikuma 185.1 pantā noteiktajām pazīmēm (mikrouzņēmumu), dalībniekiem vienlaikus apliecināt savus parakstus pie Uzņēmumu reģistra amatpersonas. Plānots, ka regulējums attiecībā uz mikrouzņēmumiem stāsies spēkā, nekavējoties pēc minētā likumprojekta pieņemšanas Saeimā. |
| 1.2. Uzņēmumu elektroniskās reģistrēšanas kārtības ieviešana Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „UR informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” ietvaros izstrādāta un nodota ekspluatācijai UR informācijas sistēma iepirkuma līgumā paredzētajā apjomā. Kā arī izstrādāts juridiskais un tehniskais risinājums informācijas nodošanai atkal izmantotājiem. Jaunā kārtība nosaka vienādus noteikumus jebkurai trešajai personai elektroniski saņemt UR vestajos reģistros uzkrāto informāciju. Uz 2011.gada decembri noslēgti 3 licences līgumi par tiesībām saņemt aktuālo Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros uzkrāto informāciju. Ar 01.05.2012. plānots uzsākt uzņēmumu elektronisko reģistrāciju ar Latvijas valsts portāla www.latvija.lv starpniecību, t.s., uzņēmumu reģistrāciju tiešsaistē. Vienlaikus jāņem vērā, ka pastāv virkne neatrisinātu, administratīvo slogu radošu problēmu saistībā ar uzņēmumu reģistrēšanai nepieciešamajiem dokumentiem. Komerclikums paredz, ka kapitālsabiedrības dibinātāji kā apliecinājumu par apmaksāto pamatkapitālu var iesniegt ne vien komercreģistra iestādei adresētu bankas izziņu, bet arī citu bankas izdotu dokumentu, kas apliecina pamatkapitāla apmaksu, piemēram, konta pārskatu, maksājuma uzdevumu, u.tml. Tomēr uzsvars ir uz to, ka minēto dokumentu ir izdevusi (tātad arī parakstījusi) banka. Lai nodrošinātu pamatkapitāla apliecinošo dokumentu reģistrēšanu elektroniski, 15.06.2011. notika UR un Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvju tikšanās, kuras laikā panākta konceptuāla vienošanās par sadarbību, lai nodrošinātu pamatkapitāla apmaksu apliecinošo dokumentu saņemšanu elektroniski. Turpmākajā sadarbībā tiks iesaistīta VARAM. Šobrīd pasākuma realizāciju kavē banku piesardzība, kas ir pamatojama ar to politiku IT drošuma jautājumos, bet vienlaikus tās ir ieinteresētas datu apmaiņā ar UR, lai novērstu noziedzīgu līdzekļu apgrozību. Projekta „UR informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” ietvaros tiks risināts šis jautājums. Tāpat, lai nodibinātu jaunu uzņēmumu, uzņēmējam ir fiziski jādodas uz bankas filiāli (izņemot AS „SEB banka” jauno pakalpojumu), jāatver konts un jāiemaksā likumā noteiktais pamatkapitāls un attiecīgās valsts nodevas. Pēc Doing Business 2012.gadam datiem, šobrīd bankas apmeklējums un izziņas saņemšana prasa 1 dienu. Gadījumos, kad uzņēmējam jau ir uzticama “zelta klienta” statuss kā privātpersonai vai cita uzņēmuma īpašniekam, jādod iespēja izveidot jaunu darījumu kontu attālināti. Nepieciešams: 1. nodrošināt uzņēmumu elektroniskās reģistrēšanas kārtības praktisku ieviešanu ar 01.05.2012. (iekļauts Plāna 2011.gadam 1.1.pasākuma 2.apakšpunks); 2. nodrošināt UR sadarbību ar Latvijas bankām(e-izziņu aprite par pamatkapitāla iemaksu), lai nodrošinātu, ka ar 01.05.2012. tiek pilnībā ieviesta e-reģistrācija (iekļauts Plāna 2011.gadam 1.2.pasākums). E-pakalpojumu ieviešana, t.sk., e-reģistrācija, valsts nodevu nomaksa tiešsaistē, UR sadarbības ar Latvijas bankām par komersanta apmaksāto pamatkapitālu pārbaudi nodrošināšana, samazinātu nepieciešamo laiku uzņēmējam formalitāšu kārtošanai, t.sk., atceltu 1 uzņēmējdarbības uzsākšanas procedūru, kas identificēta Doing Business 2012.gadam pētījumā, ieviešana uzņēmumu reģistrēšanā būtiski ietekmētu Latvijas pozīcijas Doing Business novērtējumā – pieņemot, ka atsevišķi tiek uzskaitīts apmeklējums pie notāra, par 32 vietām (no 51.vietas uz 19.vietu) un par 2 vietām (no 21.vietas uz 19.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2012.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. | 30.04.2012. | 1. TM, UR 2. Latvijas Komercbanku asociācija, TM, UR, VARAM, sadarbībā ar Latvijas bankām | 1. Nodrošināt uzņēmumu elektroniskās reģistrēšanas kārtības praktisku ieviešanu ar 01.05.2012. (iekļauts Plāna 2011.gadam 1.1.pasākuma 2.apakšpunks); 2. Nodrošināt UR sadarbību ar Latvijas bankām (e-izziņu aprite par pamatkapitāla iemaksu), tādējādi nodrošinot, ka ar 01.05.2012. tiek pilnībā ieviesta e-reģistrācija (iekļauts Plāna 2011.gadam 1.2.pasākums). | 1. Izpildīts 21.11.2012. portālā www.latvija.lv produkcijas vidē izvietots e-pakalpojums iedzīvotājiem – reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. 2. Izpildīts Uzņēmumu reģistrs atbilstoši kompetencei ir nodrošinājis tiesību subjektu elektroniskās reģistrācijas iespēju Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, t.sk., iespēju elektroniskajam pieteikumam pievienot visus dokumentus, kas nepieciešami tiesību subjekta elektroniskajai reģistrācijai, tajā skaitā dokumentu, kas apliecina pamatkapitāla apmaksu iesniegšanu. Jaunajām reģistrējamajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas atbilst Komerclikuma 185.1 pantā noteiktajām pazīmēm un šo subjektu reģistrācijai bankas konta atvēršana nav nepieciešama, un šādā gadījumā dibinātāji apliecina pamatkapitāla apmaksu. Izmantojot aprakstīto pakalpojumu, reģistrāciju UR iespējams veikt pilnībā elektroniski. Tomēr pārējām kapitālsabiedrībām ir nepieciešams uzrādīt komercbankas izziņu par veikto iemaksu bankas kontā par pamatkapitālu. Sadarbības ietvaros UR un Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvji izskatīja iespēju izveidot īpašu datu apmaiņas kanālu starp UR un bankām. Izmantojot šo kanālu, UR elektroniski varētu pieprasīt un saņemt informāciju par pamatkapitāla iemaksas faktu, neprasot to apliecinošu dokumentu no klienta. 23.11.2011. notikušajā UR, Latvijas Komercbanku asociācijas un lielāko komercbanku pārstāvju sanāksmē tika nolemts darbu pie datu apmaiņas kanāla izveides neturpināt, jo šāda tehniskā risinājuma ieviešana (izstrāde un uzturēšana) prasītu neadekvātu resursu patēriņu gan no kredītiestāžu, gan UR puses, kas būtu nesamērojami ar ieguvumu (ņemot vērā gadījumu skaitu, kad bankas izziņa ir nepieciešama – tikai SIA, kuras pamatkapitāls ir 2000 Ls vai vairāk, un akciju sabiedrībai). Turklāt klientam veicamās procedūras tādā veidā netiktu būtiski atvieglotas. Atbilstoši 2011.gadā panāktajai vienošanās starp UR un Latvijas Komercbanku asociāciju, Latvijas Komercbanku asociācija veicinās arī citu banku aktivitāti, nodrošinot iespēju pamatkapitāla iemaksu apliecinošo dokumentu klientam saņemt arī elektroniskā dokumenta formā. Turpmākais atkarīgs no privāto tiesību subjektu – komercbanku iniciatīvas paplašināt savus sniegtos pakalpojumus. |
| 1.3. Uzņēmumu klātienes reģistrēšanas nodrošināšana Latvija Doing Business 2012.gada pētījumā atrodas 51.vietā pasaulē uzņēmumu reģistrēšanas ziņā. Ja no 2004.–2011.gadam Latvijā reģistrēšana nemainīgi prasīja 16 dienas, tad Igaunija uzlabojusi savu rādītāju Doing Business no 72 dienām līdz 7 dienām. Kanādā un Jaunzēlandē jauna uzņēmuma reģistrēšanai nepieciešama tikai viena elektroniska procedūra; Gruzijā, Kirgīzijā un Slovēnijā jauna uzņēmuma reģistrācija notiek divās dienās. Latvijai nepieciešams būtiski samazināt reģistrācijas dienu skaitu, ko var panākt ar elektroniskas reģistrācijas ieviešanu, lai uzlabotu savas pozīcijas. Vienlaikus nepieciešams atvieglot administratīvās procedūras uzņēmējam, kārtojot formalitātes UR. UR pieņemot pieteikumus, kas tiek sniegti ierakstu izdarīšanai Komercreģistrā, nepieciešams ieviest obligātu sākotnējo pievienojamo dokumentu pārbaudi, identificējot dokumentu esamību, un uzņēmuma reģistrāciju UR uzņēmēja klātienē, ja ir nodrošināta visu iesniedzamo reģistrācijas dokumentu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Tā rezultātā tiks nodrošināts, ka netiek pieņemti nepilnīgi nokomplektēti dokumenti, tādējādi saīsinot lēmumu pieņemšanas laiku gadījumos, kad negatīvs lēmums par ierakstu UR tiek pieņemts tāpēc, ka nav iesniegts kāds dokuments (komersantam jāgaida vismaz 3 dienas, lai uzzinātu, ka nav iesniegts kāds dokuments). Nepieciešams: 1. izvērtēt iespēju veikt komersanta reģistrāciju uzreiz pēc dokumentu iesniegšanas uzņēmēja klātbūtnē, un attiecīgi izstrādāt un apstiprināt UR (visās nodaļās) iekšējo kārtību, kas paredz no 01.01.2013. ieviestu iespēju veikt komersanta reģistrāciju uzreiz pēc dokumentu iesniegšanas uzņēmēja klātbūtnē. Nodrošinot iespēju veikt komersanta reģistrāciju uzreiz pēc dokumentu iesniegšanas uzņēmēja klātbūtnē, tiks samazināts administratīvais slogs uzņēmējiem un paātrināts uzņēmumu reģistrācijai nepieciešamais laiks, tādējādi paaugstinot Latvijas vietu Doing Business minētās jomas rādītājā par 32 vietām (no 51.vietas uz 19.vietu) un par 2 vietām (no 21.vietas uz 19.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2012.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. | 01.10.2012. | TM, UR | Izvērtēt iespēju veikt komersanta reģistrāciju uzreiz pēc dokumentu iesniegšanas uzņēmēja klātbūtnē, un attiecīgi noteiktā kārtībā izstrādāt un apstiprināt UR (visās nodaļās) iekšējo kārtību, kas paredz no 01.01.2013. ieviestu iespēju veikt komersanta reģistrāciju uzreiz pēc dokumentu iesniegšanas uzņēmēja klātbūtnē. | Uzdevums zaudējis aktualitāti. Izvērtējot esošos procesus UR un informāciju par papildu nepieciešamo resursiem, konstatēts, ka esošo resursu ietvaros pasākuma pilnīga ieviešana šobrīd nav iespējama. Vienlaikus jāņem vērā, ka šobrīd uzņēmumu elektroniskajai reģistrēšanai piesakās maz, līdz ar to primāri būtu jāveic pasākumi, kas veicinātu reģistrācijas e-pakalpojumu plašāku izmantošanu, tādējādi atvieglojot uzņēmumu reģistrēšanas procedūras un samazinot formalitātēm nepieciešamo laiku. Turpmāk ir izvērtējama pasākuma aktualitāte kontekstā ar VARAM izstrādāto koncepcijas projektu par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi, kas paredz valsts iestāžu klātienes klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšanu un nodošanu vienotiem klientu apkalpošanas punktiem, tādējādi optimizējot publisko pakalpojumu sniegšanas procesus un samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem. Ieviešot minētajā koncepcijas projektā norādītos vienotos pakalpojumu sniegšanas punktus, minētā pasākuma nodrošināšana vērtējama minētajā koncepcijas projektā iekļautā risinājuma attiecināšanu uz UR sniegtajiem pakalpojumiem. |
| 1.4. PVN maksātāja reģistrēšanas sistēmas uzlabošana Norādāms, ka uzņēmējdarbības uzsākšanas ātrums būtiski ietekmē uzņēmuma spēju veiksmīgi darboties un attīstīties vietējā tirgū. Latvijā Likums par PVN normu piemērošanas kārtību nosaka, ka VID reģistrē PVN maksātājus 10 darba dienu laikā. Praksē jau šobrīd vidēji uzņēmumu reģistrēšana par PVN maksātājiem notiek ātrāk nekā 10 darba dienās. Uzņēmēju aptauja rāda, ka reģistrācija PVN maksātāju reģistrā vidēji notiek 7 dienās. Norādāms, ka minētā laika patēriņš būtiski kavē uzņēmēju saimnieciskās darbības attīstīšanu un sadārdzina izmaksas jau uzņēmuma dzīvescikla sākotnējā posmā, tādējādi ietekmējot uzņēmuma brīvos apgrozījuma līdzekļus. 2011.gadā VID tika pieņemti 11364 lēmumi par PVN maksātāju reģistrāciju, t.sk., 1130 lēmumi par reģistrācijas atteikumu jeb 9,94%, kas nozīmē, ka vidēji vienas darba dienas laikā VID risku analīzes datu bāzēs tiek pārbaudīti ~ 50 uzņēmumi, no kuriem tikai 10% iekrīt riska zonā. Atbilstoši Doing Business 2012.gadam datiem, Latvijā uzņēmumu reģistrēšana aizņem 13 dienas, no kurām 10 dienas aizņem reģistrēšanās kā PVN maksātājam. Latvija GKI atrodas 68.vietā pasaulē, novērtējot dienu skaitu, kas nepieciešams jaunu uzņēmumu dibināšanai. Gruzijā, Kirgīzijā un Slovēnijā jauna uzņēmuma reģistrācija notiek 2 dienās. Reformas PVN maksātāja reģistrācijā ir visbūtiskākais elements, lai uzlabotu Latvijas pozīcijas gan Doing Business, gan GKI. Ir nepieciešams saīsināt uzņēmuma reģistrēšanas laiku PVN maksātāju reģistrā no 10 darba dienām uz ne ilgāku kā 5 dienas gadījumos, kad komersants neatbilst nevienai no riska pazīmēm (kas šobrīd ir 90% gadījumu). Nepieciešams: 1. saīsināt PVN maksātāja reģistrēšanas laiku no 10 darba dienām uz ne ilgāku kā 5 dienas gadījumos, kad komersants neatbilst nevienai no riska pazīmēm (kas šobrīd ir 90% gadījumu). Samazinot nepieciešamo laiku uzņēmuma reģistrēšanai PVN maksātāju reģistrā, tiktu būtiski samazināts laiks uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī Latvijas vieta Doing Business minētās jomas rādītājā tiks paaugstināta par 23 vietām (no 51.vietas uz 38.vietu) un par 1 vietu (no 21.vietas uz 20.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2012.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. | 01.06.2012. | FM, VID | Noteikt riska pazīmes personu reģistrēšanai PVN maksātāju reģistrā. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus noteikumos „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība”, paredzot saīsināt PVN maksātāja reģistrēšanas laiku no 10 darba dienām uz ne ilgāku kā 5 darbadienas gadījumos, kad komersants neatbilst nevienai no reģistrēšanas riska pazīmēm. | Izpildīts FM, izvērtējot nevalstiskā sektora sniegto atzinumu par MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība””, sadarbībā ar VID vienojās pilnveidot personu reģistrācijas kārtību PVN maksātāju reģistrā par labu nodokļa maksātājam, nosakot visiem nodokļa maksātājiem 5 darbadienu termiņu reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā. 2012.gada 29.novembrī Saeimā pieņemts Pievienotās vērtības nodokļa likums, kas stājās spēkā no 2013.gada 1.janvāra. Minētajā likumā samazināts dienu skaits reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā no 10 darba dienām uz 5 darbadienām. |
| 1.5. Juridisku personu autentificēšana ar portāla www.latvija.lv starpniecību Drukātiem medijiem aizvien samazinās ietekme informācijas sniegšanā, jo uzņēmēja ikdiena bieži vien ir ļoti dinamiska un nepieciešama ātra un ērta informācijas iegūšana un darījumu kārtošana. Līdz ar to rodas aizvien lielāka nepieciešamība pēc centrālā informācijas portāla uzņēmējiem, kur varētu atrast un saņemt visu nepieciešamo informāciju par atbilstošo dzīves situāciju vienuviet. Šāda iespēja tiek nodrošināta fiziskām personām ar portāla www.latvija.lv palīdzību. Savukārt, kā uzņēmēju aptauja liecina, ka vairāk nekā puse uzņēmēju neizmanto interneta vietni www.latvija.lv (57%). Nepieciešams: 1. orientēt portālu www.latvija.lv arī uz uzņēmēju auditoriju, lai personas autentificējoties (pierādot savu personību internetā, piemēram, ar internetbanku starpniecību) varētu ne tikai atrisināt savas kā privātpersonas jautājumus, bet arī risināt ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus. 2. nodrošināt, nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā izstrādājot un iesniedzot MK grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, ka uzņēmējs var izmantot iesniegumā norādīto e-pasta adresi kā oficiālo saziņas rīku, ja tas norādīts uzņēmuma reģistrācijas veidlapās vai attiecīgajos dokumentos. 3. rast risinājumu, lai portālam www.latvija.lv būtu sasaiste ar UR, kā rezultātā būtu iespējams apliecināt privātpersonas kā uzņēmēja pārstāvības tiesības. Minēto pasākumu iespēju robežās būtu nepieciešams īstenot projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” ietvaros. (3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017) Nodrošinot juridisku personu autentificēšanu ar portāla www.latvija.lv palīdzību, tiks samazināts administratīvais slogs uzņēmējiem un tiks pozitīvi ietekmēts Doing Business uzņēmējdarbības uzsākšanas procedūrām nepieciešamais laiks (t.i., samazināts ilgums), kā arī ietekmēts uzņēmēju vispārējais viedoklis par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai. ww.neizmanto interneta vietni „ | 01.09.2012. | VARAM, VRAA, UR, TM | 1. Orientēt portālu www.latvija.lv arī uz uzņēmēju auditoriju, lai personas autentificējoties (pierādot savu personību internetā, piem. ar internetbanku starpniecību) varētu ne tikai atrisināt savas kā privātpersonas jautājumus, bet arī risināt ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus. 2. Nodrošināt, nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā izstrādājot un iesniedzot MK grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, ka uzņēmējs var izmantot iesniegumā norādīto e-pasta adresi kā oficiālo saziņas rīku, ja tas norādīts uzņēmuma reģistrācijas veidlapās vai attiecīgajos dokumentos. 3. Rast risinājumu, lai portālam www.latvija.lv būtu sasaiste ar UR, kā rezultātā būtu iespējams apliecināt privātpersonas kā uzņēmēja pārstāvības tiesības. | 1. Izpilde turpinās Turpinās darbs pie portāla www.latvija.lv orientēšanas arī uz uzņēmēju auditoriju, lai personas autentificējoties (pierādot savu personību internetā, piem. ar internetbanku starpniecību) varētu ne tikai atrisināt savas kā privātpersonas jautājumus, bet arī risināt ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam. 2.Izpildīts Uzdevums tiks risināts saskaņā ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto koncepcijas projektu „Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija” (VSS-713, izskatīts 12.07.2012., protokols Nr.28, 8.§). Uzdevuma kontrole turpmāk uzskaitāma, ņemot vērā Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijas noteiktos termiņus. 3. Izpilde turpinās ERAF projekta „UR informācijas sistēmas izveide” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/ 002) ietvaros ir izstrādāti risinājumi, lai valsts un pašvaldību iestādēm nodrošinātu pieeju UR vestajos reģistros uzkrātajiem ierakstiem. Valsts un pašvaldību iestādēm pakalpojums – UR informācijas saņemšana, izmantojot VISS infrastruktūru. Pieeja tiks nodrošināta, izmantojot VRAA pārraudzībā esošo infrastruktūru – valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrēto valsts informācijas sistēmu portālu. Sasaiste ar UR ir nodrošināta caur VISS un dati pieejami xml veidā – ekspluatācijā nodota 01.03.2013. Turpinās darbs pie iespējas apliecināt privātpersonas kā uzņēmēja pārstāvības tiesības nodrošināšanas. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam. |
| 1.6. Samazinātu nodevu noteikšana uzņēmumu reģistrācijai, ja tiek izmantota tiešsaistes reģistrācijai, un atvieglojumu par pamatkapitāla palielināšanu saistīto ierakstu izdarīšanu Komercreģistrā turpināšana mikrouzņēmumiem pēc 01.05.2012. Uzsākot saimniecisko darbību, ir svarīgi, lai uzņēmēja darbībā būtu pēc iespējas lielāks brīvo apgrozāmo līdzekļu daudzums. Līdz 01.05.2012. mikrouzņēmumiem nav jāmaksā valsts nodeva par tādu dibināšanas dokumentu grozījumu reģistrēšanu un tādu ierakstu izdarīšanu, kuri saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu, kā arī nav jāmaksā par pamatkapitāla palielināšanas ierakstu izsludināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Uzņēmēji uzskata, ka veicot uzņēmumu reģistrāciju elektroniski, valsts nodevām jābūt mazākām vai tās jāatceļ. Doing Business 2012.gadam rezultāti liecina, ka Latvijā nodevas sastāda 2,6% no ienākuma uz vienu iedzīvotāju gadā. Salīdzinoši Dānijā un Slovēnijā nav nekādu nodevu par uzņēmumu reģistrēšanu. Nepieciešams noteikt samazinātu nodevu uzņēmumiem, reģistrējoties Komercreģistrā (līdzīgi kā SIA ar samazinātu pamatkapitālu), ja tiek izmantota tiešsaistes reģistrācija, un paredzēt atvieglojumu par pamatkapitālu palielināšanu ierakstu izdarīšanu Komercreģistrā turpināšanu pēc 01.05.2012. Nepieciešams: paredz samazinātu nodevu uzņēmumu reģistrācijai, ja tiek izmantota UR elektroniskā (tiešsaistes) reģistrācija; paredzēt mikrouzņēmumiem samazināto valsts nodevu (50% apmērā) par pamatkapitāla palielināšanu ierakstu izdarīšanu Komercreģistrā pēc 01.05.2012., vismaz līdz 01.01.2014. Nosakot samazinātu nodevu uzņēmumu reģistrācijai, ja tiek izmantota elektroniskā (tiešsaistes) reģistrācija, un turpinot atvieglojumu mikrouzņēmumiem par pamatkapitāla palielināšanu saistīto ierakstu izdarīšanu Komercreģistrā piemērošana pēc 01.05.2012., tiktu veicināta turpmāka ekonomiski aktīvo iedzīvotāju iesaiste uzņēmējdarbībā un vienlaikus tiktu nodrošināta Latvijas nemainīgu rādītāju noturēšana Doing Business reitingā. | 1. 01.09.2012. 2. 01.03.2012. | TM, UR | 1. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas paredz samazinātu nodevu uzņēmumu reģistrācijai, ja tiek izmantota UR elektroniskā (tiešsaistes) reģistrācija, 2. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus Komerclikumā, kas paredz noteikt mikrouzņēmumiem samazināto valsts nodevu (50% apmērā) par pamatkapitāla palielināšanu ierakstu izdarīšanu Komercreģistrā pēc 01.05.2012., vismaz līdz 01.01.2014. | 1. Izpilde turpinās TM ir izstrādāti un 20.12.2012. VSS ir izsludināti grozījumi MK noteikumos par valsts nodevu diferencēšanu atkarībā no pakalpojuma pieprasīšanas un sniegšanas veida (elektroniski vai papīra formātā). Samazināta valsts nodeva par reģistrācijas darbībām UR paredzēta gadījumā, ja reģistrācijai tiek izmantota Uzņēmumu reģistra pārziņā esošā speciālā tiešsaistes forma un pēc klienta pieprasījuma pakalpojums arī tiek sniegts elektroniski, proti, sekojoša informācijas (valsts notāra lēmuma) saņemšana notiek uz speciālo tiešsaistes formu vai elektroniskā pasta adresi. Saskaņā ar iepriekš minētajiem projektiem samazinātās valsts nodevas spēkā stāšanās paredzēta ar 01.04.2013. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam. 2. Izpildīts Saskaņā ar Komerclikuma pārejas noteikumu 17. punktu šā likuma 11. panta ceturtā daļa un 15. panta 1.1 daļa bija spēkā līdz 01.05.2012. Komerclikuma 11. panta ceturtā daļa paredzēja, ka gadījumā, ja SIA atbilst šā likuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem (turpmāk – mikro SIA), tā ir atbrīvota no maksas par tādu ziņu un ierakstu izsludināšanu, kuri saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu. Savukārt Komerclikuma 15. panta 1.1 daļa paredzēja, ka mikro SIA ir atbrīvota no valsts nodevas maksāšanas par tādu dibināšanas dokumentu grozījumu reģistrēšanu un tādu ierakstu izdarīšanu, kuri saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu. Līdz ar to iepriekš atvieglojumi no maksas par ziņu un ierakstu izsludināšanu tika noteikti Komerclikumā. Tomēr saskaņā ar Komerclikuma 11. panta trešās daļas pirmo teikumu un 15. panta pirmās daļas pirmo teikumu MK ir pilnvarots noteikt komercreģistra ziņu un ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību, kā arī noteikt valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus par ierakstu izdarīšanu komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrāciju. Līdz ar to minētos atvieglojumus mikroSIA var noteikt arī attiecīgos MK noteikumos un papildus nav nepieciešami grozījumi Komerclikumā. Tādējādi pasākuma mērķi iespējams sasniegt neizstrādājot grozījumus Komerclikumā. 10.07.2012. MK sēdē tika apstiprināti grozījumi MK 27.12.2002. noteikumos Nr.599 „Noteikumi par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību” un MK 20.02.2007. noteikumos Nr.140 „Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu”, kas paredz maksu par dibināšanu saistīto ierakstu Komercreģistrā publicēšanu turpināt piemērot 50% apmērā līdz 31.12.2013. Saskaņā ar 2012.gadā spēkā stājušos Oficiālo publikāciju likumu, 20.01.2013. stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi „Oficiālo publikāciju noteikumi”, kas pārņem iepriekš minēto MK noteikumu normas – jauno noteikumu 19.punkts paredz publikācija – ziņas vai ieraksti ir saistīti ar Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstošas SIA pamatkapitāla palielināšanu – ir noteikta 4 LVL apmērā līdz 31.01.2013. un pēc pārejas perioda beigām uzņēmēji maksās vien 6,50 LVL līdzšinējo 8 latu vietā. Savukārt jaunas Komerclikuma 185.1panta pirmās daļas noteikumiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanas publikācijas maksa no 12,60 LVL samazināta uz 10 LVL. Līdz ar to minēto normu ieviešana sniegs papildus izmaksu samazinājumu topošajiem uzņēmējiem. |
| 1.7. Uzņēmumu ģeogrāfisko lietu piekritību UR noņemšana Šobrīd uzņēmuma reģistrācijas dokumentus UR var iesniegt jebkurā nodaļā, taču nodaļas nevar mainīt, un dokumenti nākotnē vienmēr jāiesniedz vienā tajā pašā sākotnējā nodaļā, kas padara uzņēmēju sadarbību ar UR neērtu un neelastīgu. Nepieciešams: 1. paredzēt, ka dokumentus jaunā komersanta reģistrācijai var iesniegt jebkurā UR nodaļā, neatkarīgi no uzņēmuma juridiskās adreses vai uzņēmējdarbības vietas; 2. 1.punktā minēto praksi iepriekš reģistrētajiem subjektiem informācijas aktualizācijas gadījumā ieviest pakāpeniski, to sasaistot ar attiecīgā laika posma reģistrācijas lietu pilnīgu digitalizāciju un tādējādi noņemt ģeogrāfisko lietu piekritību UR, lai ar UR uzņēmēji var kārtot formalitātes jebkurā UR nodaļā, neatkarīgi no uzņēmuma juridiskās adreses vai uzņēmējdarbības vietas. Noņemot uzņēmumu ģeogrāfisko lietu piekritību UR, tiktu atvieglots uzņēmējdarbības uzsākšanas process un formalitāšu kārtošana UR, līdz ar to pozitīvi tiktu ietekmēts Latvijas rādītājus Doing Business un uzņēmēju vispārējs viedoklis par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai. | 1.01.10.2012. 2.01.10.2013. | TM, UR | 1. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus UR likumā, paredzot, ka dokumentus jaunā komersanta reģistrācijai var iesniegt jebkurā UR nodaļā, neatkarīgi no uzņēmuma juridiskās adreses vai uzņēmējdarbības vietas; 2. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus UR likumā, kā arī veikt grozījumus UR iekšējos normatīvos, kas paredz 1.punktā minēto praksi iepriekš reģistrētajiem subjektiem informācijas aktualizācijas gadījumā ieviest pakāpeniski, to sasaistot ar attiecīgā laika posma reģistrācijas lietu pilnīgu digitalizāciju un tādējādi noņemt uzņēmuma ģeogrāfisko lietu piekritību, lai ar UR uzņēmēji var kārtot formalitātes jebkurā UR nodaļā, neatkarīgi no uzņēmuma juridiskās adreses vai uzņēmējdarbības vietas. | 1., 2. Uzdevums zaudējis aktualitāti esošajā redakcijā Iesniedzot dokumentus elektroniski (izmantojot reģistrācijas e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai UR oficiālo e-pasta adresi), nosacījums ievērot lietu ģeogrāfisko piekritību (gan jauna subjekta reģistrācijas, gan jebkuru izmaiņu gadījumā) no iesniedzēja viedokļa nav aktuāls, jo dokumenti tiek iesniegti attālināti, neapmeklējot iestādi klātienē. Vienlaikus jāņem vērā, ka šobrīd uzņēmumu elektroniskajai reģistrēšanai piesakās maz, līdz ar to primāri būtu jāveic pasākumi, kas veicinātu reģistrācijas e-pakalpojumu plašāku izmantošanu , tādējādi atvieglojot uzņēmumu reģistrēšanas procedūras un samazinot formalitātēm nepieciešamo laiku. Savukārt, lai nodrošinātu efektīvu pasākuma realizāciju attiecībā uz UR arhīvā esošo dokumentu elektronizēšanu, jāveic būtiskas izmaiņas UR procedūrās, ieviešot jaunus tehnoloģiskos risinājumus, ko paredzēts īstenot ERAF projekta „UR informācijas sistēmas izveide” aktivitātes „UR arhīva (dokumentu) elektronizācija” ietvaros. Projekta ieviešanu plānots pabeigt 2013.gadā. |
| 1.8. Uz klientu vērsta apkalpošana uzņēmējdarbības uzsākšanas fāzē Šobrīd vērojamas problēmas ar uzņēmējdarbības uzsācēju, t.sk., investoru, saistību izpildi, kas izriet no Latvijas likumdošanas, kas skaidrojams ar normatīvo aktu lielo apjomu un necaurskatāmību. Lai jaunais uzņēmējs vai potenciālais investors būtu informēts par savām saistībām un pienākumiem, kas izriet no Latvijas normatīvajiem aktiem, nepieciešams sagatavot īsu informatīvu materiālu par pienākumiem, kas attiecas uz formalitātēm un prasībām, kas kārtojamas saistībā ar uzņēmuma tiesisko statusu (Komercreģistrs) un nodokļu jautājumiem – likmes, atskaites, termiņi (VID). Nepieciešams: sagatavot īsu informatīvu materiālu par pienākumiem, kas attiecas uz formalitātēm un prasībām, kas kārtojamas saistībā ar uzņēmuma tiesisko statusu (Komercreģistrs), nodokļu jautājumiem – likmes, atskaites, termiņi (VID). nodrošināt minētā materiāla izplatīšanu VID, UR klientu apkalpošanas centros, kā arī nodrošināt tā pieejamību elektroniski. Nodrošinot uzņēmēju savlaicīgu informēšanu par attiecīgo saistību izpildi, tiks veicināta uzņēmējdarbības caurskatāmība un paredzamība, kā arī mazināti riski uzņēmēju administratīvo prasību neizpildē. | 01.05.2012. | EM, FM, VID, TM, UR, VARAM | 1. Sagatavot īsu informatīvu materiālu par pienākumiem, kas attiecas uz formalitātēm un prasībām, kas kārtojamas saistībā ar uzņēmuma tiesisko statusu (Komercreģistrs) un nodokļu jautājumiem – likmes, atskaites, termiņi (VID), ietverot pamācības, kā šīs formalitātes nokārtot elektroniski.. 2. Nodrošināt minētā materiāla izplatīšanu VID, UR klientu apkalpošanas centros, kā arī nodrošināt tā pieejamību elektroniski tīmekļa vietnē www.latvija.lv, uzņēmēju sadaļā. | 1., 2. Izpildīts UR mājas lapā sniegts izklāsts par juridiskajām personām, atkarībā no to formas, aizpildāmajiem dokumentiem un nepieciešamajām veidlapām uzņēmumu reģistrēšanai un grozījumu veikšanā komercreģistrā ierakstāmajos datos, tostarp ir izplatīti dažāda veida informatīvie materiāli par uzņēmuma reģistrēšanu. VID mājas lapā ir ievietoti tādi informatīvie materiāli kā informācija saimnieciskās darbības veicējiem uzsākot saimniecisko darbību; pārskatu un deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi; komersanta pienākumi, izmaksājot ar IIN apliekamus ienākumus fiziskajai personai; pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; mikrouzņēmumu nodokļa nomaksas kārtība; iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas kārtība; gada ienākumu deklarācijas iesniegšana VID EDS par 2009.-2011.gada ienākumiem un attaisnotajiem izdevumiem. Informācija par uzņēmējdarbības organizēšanu no uzņēmuma dibināšanas līdz beigšanas brīdim ir iekļauta arī Latvijas valsts portālā: https://www.latvija.lv/LV/WebLinks/portal/uznemejiem/uznemejiem.htm. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: | 2. Būvniecības process |
| 2.1. Būvatļaujas saņemšanas procedūru apraksts EM interneta vietnē dažādām būvēm un ēkām Šobrīd uzņēmējiem ir apgrūtināts process būvatļaujas saņemšanai, jo interneta vidē nav atrodama vienkopus informācija par nepieciešamajiem soļiem un procedūrām. Nepieciešams: 1. sagatavot būvatļaujas saņemšanas procedūru aprakstu EM interneta vietnē dažādām būvēm un ēkām, vienlaikus iekļaujot procedūru ēkai, ko apskata Doing Business pētījums. Minēto materiālu sagatavošana atvieglos uzņēmēju izpratni par nepieciešamo rīcību būvatļaujas saņemšanai un veicinās procesa caurskatāmību | 01.04.2012. | EM | Sagatavot būvatļaujas saņemšanas procedūru aprakstu EM interneta vietnē dažādām būvēm un ēkām, vienlaikus iekļaujot procedūru ēkai, ko apskata Doing Business pētījums. Izstrādājot būvniecības procesa aprakstu, norādīt, kuras procedūras ir iespējams jau šobrīd veikt elektroniski, ietverot norādes uz attiecīgajām veidlapām un aprakstot e-iesniegšanas kārtību (piem. izmantojot e-dokumentus). | Izpildīts EM ir sagatavojusi informāciju VARAM par būvniecības jomas pakalpojumu pilnveidošanas iespējām (t.sk. elektronizāciju) – par būvatļaujas saņemšanu un būvniecības vienkāršotās kārtības par telpu pielāgošanu, veicot renovāciju un / vai rekonstrukciju. Informācija publicēta www.latvija.lv portālā. Uzdevums ir saistīts ar 9.4.uzdevumu. |
| 2.2. Ar Būvniecības likumprojekta saistīto MK noteikumu izstrāde, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos Šobrīd būvatļaujas saņemšanai nepieciešamo procedūru skaits un laiks īpaši norāda, ka būvniecības process satur pārlieku lielas birokrātiskās procedūras un rada administratīvo slogu uzņēmējiem un jebkuram iedzīvotājam. Doing Business 2012.gadam uzrāda, ka Latvijā būvniecības procedūrām nepieciešamas 205 dienas. 12.04.2011. MK sēdē (prot. Nr.24 38.§) tika atbalstīts jaunais likumprojekts „Būvniecības likums”, kas paredz samazināt Doing Business rādītājos būvniecības saskaņošanas procedūru ilgumu no 23 procedūras un 205 dienām līdz 69 dienām un 6 procedūrām, ierobežojot būvprojektu saskaņošanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju skaitu un maksimāli patērējamo laiku. Tāpat paredzēts diferencēt prasības atkarībā no paredzamās būves. Līdz 01.02.2012. notiek Būvniecības likumprojekta priekšlikumu apkopošana uz 2.lasījumu. Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanās ir neatliekams pasākums būvniecības procesa sakārtošanai un Latvijas vērtējuma celšanai arī starptautiski. Līdz ar to nepieciešams nodrošināt ar Būvniecības likumprojekta saistīto normatīvo aktu izdošanu līdz ar tā pilnīgu spēkā stāšanos. Vienlaikus būtiski ir atvieglot būvatļaujas saņemšanu vienkāršajām būvēm, līdz ar to jāparedz noteikt atšķirīgu būvprojekta dokumentācijas apjomu un saskaņošanas kārtību katrai būvju grupai. Nepieciešams: izstrādāt grozījumus 01.04.1997. MK noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos; izstrādāt grozījumus 13.04.2004. MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos; izstrādāt grozījumus 10.02.2009. MK noteikumi Nr.131 „Noteikumi par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos. Nodrošinot ar Būvniecības likumprojekta saistīto normatīvo aktu pieņemšanu, Latvija tiktu ierindota šajā jomā 2.vietā (t.i., par 110.vietām augstāk) un ceļot kopējo reitingu par 5 vietām (no 21.vietas uz 16.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2012.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. Tādējādi Latvija būvniecības procesā būtu labākais piemērs pasaulē. | 31.12.2012. | EM | 1. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus 01.04.1997. MK noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” ”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos. 2. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus 13.04.2004. MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos. 3. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus 10.02.2009. MK noteikumi Nr.131 „Noteikumi par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos. | 1., 2., 3. Izpilde turpinās EM 01.02.2012. iesniedza Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai priekšlikumus Būvniecības likumprojekta (Nr.83/Lp11) otrajam lasījumam. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir izveidojusi darba grupu, kura skata un vērtē visus Būvniecības likumprojekta otrajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus. Darbs darba grupā turpinās. EM ir vienojusies ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām, ka Būvniecības likuma izrietošos normatīvos aktus izstrādās pēc likumprojekta izskatīšanas Saeimā 2.lasījumā. Plānots, ka jaunais Būvniecības likums un izrietošie normatīvie akti stāsies spēkā 2013.gada otrajā pusē. Uzdevumi iekļauti Plānā 2013.-2014.gadam precizētā redakcijā. |
| 2.3. Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde (iekļauts Plāna 2011.gada 2.5.pasākums „E-pakalpojumu pieejamības veicināšana – projekts „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde””) Tā nodrošinās elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti, sabiedrības vajadzības pēc informācijas par būvniecības procesiem, vienādu pieeju lēmumu pieņemšanā par būvniecību un vienādu likumu interpretāciju visā Latvijas teritorijā. Sistēma garantēs, ka pasūtītājiem un būvniecības uzraudzības iestādēm – pašvaldību būvvaldēm, EM ir pieejami visi nepieciešamie dokumenti un ziņas no valsts informācijas sistēmām, kas attiecas uz konkrēto būvi. BIS paredz, ka dokumenti būs elektroniskā formā un arī komunikāciju starp uzraudzības iestādēm, pasūtītāju un būvkomersantu varēs veikt elektroniski. Nepieciešams: 1. nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes ieviešanu, paredzot ar 2013.gadu ieviest šādus e-pakalpojumus: būvniecības ieceres izskatīšana; būvatļaujas izsniegšana; vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas saskaņošana; būves nodošana ekspluatācijā. 2. nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas teksta un telpisko datu nodošanu digitālā formā VZD pārziņā esošajām Valsts informācijas sistēmām, atbilstoši Būvju kadastrālās uzmērīšanas koncepcijai; 3. izstrādāt grozījumus 05.12.2006. MK noteikumi Nr.983 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”, lai nodrošinātu pilnīgu Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanu. BIS projektu īstenošana būtiski atvieglotu uzņēmēju būvniecības saskaņošanu un tā izmaksas, un vienlaikus uzlabotu Latvijas rādītājus Doing Business reitingā. | 31.12.2012. | 1. EM Būvvalde (pašvaldība), VARAM, VRAA 2. TM, VZD, VRAA, EM, Būvvalde, VARAM 3. EM | 1. Nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes ieviešanu, paredzot ar 2013.gadu ieviest šādus e-pakalpojumus: būvniecības ieceres izskatīšana; būvatļaujas izsniegšana; vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas saskaņošana; būves nodošana ekspluatācijā. 2. Nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas teksta un telpisko datu nodošanu digitālā formā VZD pārziņā esošajām Valsts informācijas sistēmām, atbilstoši Būvju kadastrālās uzmērīšanas koncepcijai. 3. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus 05.12.2006. MK noteikumi Nr.983 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi", lai nodrošinātu pilnīgu Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanu. | 1. Izpilde turpinās Ar BIS projekta realizāciju plānots, ka pasūtītājiem un būvniecības uzraudzības iestādēm ir pieejami visi nepieciešamie dokumenti un ziņas no valsts informācijas sistēmām, kas attiecas uz konkrēto būvi. BIS paredzēts iekļaut Būvkomersantu reģistru, Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu reģistru, Energoauditoru reģistru, Ēku energosertifikātu reģistru, Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru un Būvinspektoru reģistru. Projekta „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 termiņš pagarināts līdz 06.09.2013., jo Būvniecības informācijas sistēmā tiek izmantoti citu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ietvaros izstrādāti moduļi un saskarnes. Pašlaik ekspluatācijas režīmā nav pieejama saskarne ar Uzņēmumu reģistru, maksājumu moduli un e-parakstītāja moduli. Pēc VRAA sniegtās informācijas maksājumu moduļa izstrādi ir plānots pabeigt līdz 2013.gada 1.martam, savukārt e-parakstītāja – līdz 2013.gada 1.maijam. Tā rezultātā ir nepieciešams laiks (pēc šī termiņa) Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes pabeigšanai, moduļu un saskarņu integrēšanai, integrētai testēšanai, kā arī gala lietotāju apmācībai. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam. 2. Izpilde turpinās Lai nodrošinātu BIS ieviešanu un BIS teksta un telpisko datu nodošanu VZD pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām atbilstoši ar MK 20.04.2011. rīkojumu Nr.170 atbalstītajam Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcijas 1.variantam, VZD, sadarbojoties ar BIS izveides projekta pārstāvjiem, ir analizējis iespējamos datu apmaiņas procesus starp VZD pārziņā esošajām informācijas sistēmām un BIS. Vairāku procesu ietvaros ir panākta konceptuāla vienošanās, kā rezultātā 03.10.2012. starp VZD un EM pie spēkā esošā 11.03.2011. sadarbības līguma tika noslēgta papildus vienošanās par datu apmaiņu sistēmu darbības testēšanai (turpmāk – Vienošanās). Vienošanās ietvaros ir noteiktas datu apmaiņas procedūras un datu apjoms, kā arī paredzēts kādus datus VZD nodod BIS izstādes vajadzībām. Proti, VZD BIS izstādes vajadzībām nodod NĪVK IS un VAR IS teksta un telpiskos datus. EM ir nodrošināta piekļuve minētajiem VZD datiem. Vienošanās paredz savstarpēju sadarbību, lai izstrādātu tehniskos risinājumus BIS reģistrēto teksta un telpisko datu nodošanai digitālā formā VZD pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām kā noteikts Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcijā. Pašlaik turpinās darbs pie prasību analīzes un programmatūru izstrādes, lai nodrošinātu Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcijas ieviešanu. Papildus minētajam, Vienošanās paredz, ka no BIS uz VZD tiks nodoti ar būvniecību saistītie dokumenti. Par sadarbību pēc BIS ieviešanas VZD un EM slēgs jaunu sadarbības līgumu par aktuālo VZD datu izmantošanu BIS. Projekts pagarināts līdz 2013. gada septembrim un izstrādes sadarbība turpināsies 2013. gadā. Šogad tuvākajā laikā plānots sagatavot vienošanos, lai nodotu datus EM BIS iekļauto reģistru darbībai. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam precizētā redakcijā. 3. Izpilde turpinās Normatīvo aktu izstrāde, lai nodrošinātu pilnīgu BIS ieviešanu, plānota līdz ar Būvniecības likuma apstiprināšanu 2.lasījumā Saeimā. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam precizētā redakcijā |
| 2.4. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) izstrāde (iekļauts Plāna 2011.gadam 2.6.pasākums) TAPIS nodrošinās nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un attīstības programmu, vietējā līmeņa dokumentu – vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālo plānojumu un detālplānojumu, kā arī visu līmeņu tematisko plānojumu teksta un grafisko daļu datu uzturēšanu, datu apkopošanu no citām valsts informācijas sistēmām, teritorijas attīstības plānošanas procesu atbalstu un sabiedrisko apspriešanu. Paredzēts jauns elektroniskais pakalpojums „Uzziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu”, kas būs pieejams visiem interesentiem. TAPIS nodrošinās rīku, ar kā palīdzību pašvaldības varēs atjaunot zemes izmantošanas informāciju, savietojot dažādu valsts reģistru ģeotelpiskos datus, t.sk., ar Būvniecības informācijas sistēmu. Sistēmas ieviešanas rezultātā komersanti iegūs risinājumu ar interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju, iesniegt priekšlikumus, piedalīties sabiedriskajās apspriešanās. Tādējādi tiks uzlabota pieejamība informācijai par teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem, kā arī nodrošināta informācijas ticamība. TAPIS ieviešanai plānotas 3 kārtas: 1.kārta – 2011.g 4.cet.; 2.kārta – 2012.g. 4.cet.; 3.kārta – 2013.g 4.cet. Nepieciešams: 1. TAPIS ieviešanas 1.kārtā īstenot šādas aktivitātes: TAPIS izmēģinājuma ieviešana piecās vietējās pašvaldībās; izstrādāts TAPIS darbības tiesiskais pamatojums un noformulēti priekšlikumi normatīvajam regulējumam. 2. TAPIS ieviešanas 2.kārtā izstrādāt un ieviest reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kas paredz uzkrāt informāciju par ekonomiskajiem un nozaru ieguldījumu datu rādītājiem, ļaus izvērtēt pašvaldību teritorijas attīstības tendences, tādējādi nodrošināt reģionālās attīstības uzraudzību un infrastruktūras plānošanu. 3. TAPIS ietvaros: 1) veikt TAPIS integrāciju ar citām Valsts informācijas sistēmām; 2) izveidot e-pakalpojumu „Uzziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu”. TAPIS projekta īstenošana būtiski atvieglotu uzņēmēju būvniecības saskaņošanu un tā izmaksas, un vienlaikus uzlabotu Latvijas rādītājus Doing Business reitingā. | 31.12.2012. | 1. VARAM, VRAA, TM, VZD 2. VARAM, VRAA, TM, VZD | TAPIS ieviešanas 1.kārtā īstenot šādas aktivitātes: TAPIS izmēģinājuma ieviešana piecās vietējās pašvaldībās; izstrādāts TAPIS darbības tiesiskais pamatojums un noformulēti priekšlikumi normatīvajam regulējumam. TAPIS ieviešanas 2.kārtā izstrādāt un ieviest reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kas paredz uzkrāt informāciju par ekonomiskajiem un nozaru ieguldījumu datu rādītājiem, ļaus izvērtēt pašvaldību teritorijas attīstības tendences, tādējādi nodrošināt reģionālās attīstības uzraudzību un infrastruktūras plānošanu. TAPIS ietvaros: 1) veikta TAPIS integrācija ar citām Valsts informācijas sistēmām 2) izveidots e-pakalpojums – „Uzziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu”. | 1., 2., 3. Izpilde turpinās Pasākumu izpildes ietvaros 01.02.2012. starp VZD un VRAA tika noslēgts sadarbības līgums par sadarbību un datu apmaiņu projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustāmo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma – 1.kārta” (ID Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005) (turpmāk – TAPIS) ietvaros. Sadarbības līgumā ir paredzēta abpusēja datu apmaiņa, kura daļēji jau šobrīd tiek realizēta. Proti, VZD nodrošina VRAA piekļuvi VZD uzturētajiem NĪVK IS un VAR IS teksta un telpiskajiem datiem, kas nepieciešami TAPIS izveidei. Pasākumu ietvaros īstenotas šādas aktivitātes: 1) VRAA nodrošināta piekļuve TAPIS izveidei nepieciešamajiem VZD uzturētajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas teksta un telpiskajiem datiem; 2) VZD sniedzis atzinumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu „Noteikumi par vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (VSS–328) ; 3) 23.05.2012. noslēgts līgums ar SIA „Tieto Latvia” par TAPIS programmatūras izstrādi un ieviešanu. Tiek organizētas darba sanāksmes ar SIA „Tieto Latvia” pārstāvjiem un citām instūcijām TAPIS realizēšanai nepieciešamās informācijas iegūšanai. Turpinās darbs pie sistēmas dizaina un kopējo saskarņu elementu izstrādes. 20.12.2012. izskatīšanai MK komitejas sēdē iesniegti Teritorijas attīstības plānošanas likuma grozījumi, kas paredz pagarināt termiņu, līdz kuram ir jābūt pieņemtiem MK noteikumiem, kas noteiks TAPIS izveides, darbības, tai nepieciešamās informācijas iegūšanas, apstrādes un izplatīšanas kārtību un TAPIS datu saturu, kā arī kārtību, kādā veicama datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām. Plānotais termiņš ir 2013.gada 31.decembris (pašreizējā redakcijā termiņš ir 2012.gada 31.decembris). 2013.gadā plānota TAPIS, kā arī e-pakalpojuma pamatfunkcionalitātes izstrādē – TAPIS projekta 1.kārta, kura tiks īstenota 5 pašvaldībās. Uzdevumi iekļauti Plānā 2013.-2014.gadam. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: | 3. Nekustamā īpašuma reģistrācija |  |
| 3.1. Valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā apmēra pārskatīšana Šobrīd Latvijā vērojama problēma ar personu nekustamā īpašuma reģistrāciju un saistību izpildi, t.i., nodokļu nomaksu. Īpašniekam ne tikai nav motivācijas un bet arī iespēju reģistrēt nekustamā īpašuma tiesības zemesgrāmatā pēc tās patiesās vērtības, jo process ir saistīts ar ievērojamām izmaksām. Valsts noteiktā nodeva 2% apmērā no darījuma summas ir nesamērīgi liela un līdz ar to rosina uzņēmējus uzrādīt mazāku darījuma summu nekā tā ir patiesībā. Turklāt saskaņā ar spēkā esošo regulējumu, persona var izvēlēties dažādus variantus kā „apiet” nodokļa nomaksu, līdz ar to rada riskus budžeta ienākumu plūsmai. Saskaņā ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”, valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā par katru nekustamo īpašumu nosaka šādā apmērā: īpašuma atsavināšana uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram – 2 % no nekustamā īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā 30000 latu; īpašuma atsavināšana uz dāvinājuma līguma pamata – 3 % no nekustamā īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā 50000 latu; nekustamā īpašuma ieguldīšana kapitālsabiedrības pamatkapitālā – 1 % no kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldāmās nekustamā īpašuma ieguldījuma summas (latos), bet ne vairāk kā Ls 1000; valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, pusbrāļiem, pusmāsām, mazbērniem, mazmazbērniem un vecvecākiem par katru nekustamo īpašumu šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētajos gadījumos nosaka 0,5 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā 1000 latu. Lai aprēķinātu valsts nodevu, par nekustamā īpašuma vērtību uzskatāms augstākais no šādiem novērtējumiem: 1) līgumā norādītā atsavināšanas summa; 2)nekustamā īpašuma kadastrālais novērtējums un mežaudzes vērtība. Valsts nodeva jāmaksā tikai tad, ja īpašuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas. Ja vienā apliecībā norādīti vairāki nekustamie īpašumi, valsts nodevu ņem atsevišķi par katru nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas. Nepieciešams: pārskatīt valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā apmēru, t.sk., iespēju samazināt valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Nenoliedzami, jautājuma par valsts nodevas par īpašuma tiesību apmēra pārskatīšanu izlemšanā ņemama vērā tā fiskālā ietekme uz budžetu. Vienlaikus minētā pasākuma ieviešana veicinātu nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu, uzņēmēju izmaksu samazināšanu un līdz ar to mazinātu riskus nodevas nenomaksā. | 01.05.2012. | TM | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK informatīvā ziņojuma projektu „Par valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā likmes pārskatīšanu”, kas paredz pārskatīt iespēju samazināt valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. | Izpildīts Informatīvais ziņojums „Par valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā apmēra pārskatīšanu” 20.06.2012. iesniegts MK. Informatīvā ziņojumā secināts, ka valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu apmēra pārskatīšanas iespējamība vērtējama ne ātrāk kā izpildot MK 20.03.2012. sēdē (prot. Nr.16 31.§) dotos uzdevumu. Tā kā informatīvais ziņojums turpmāku rīcību neparedzēja, tas 10.06.2012. ievietos e-Portfelī sadaļā „Informatīvie ziņojumi”, piešķirot tam Nr. 2012-TA-1442. |
| 3.2. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana īpašuma datu reģistrēšanā un īpašumtiesību nostiprināšanā (iekļauts 2011.gada 3.1.pasākums) Jebkurai fiziskai un juridiskai personai, lai reģistrētu ar nekustamo īpašumu saistīto informāciju un nostiprinātu īpašuma tiesības jāvēršas vismaz divās institūcijās: Valsts zemes dienestā – lai reģistrētu nekustamā īpašuma objektu; Zemesgrāmatā – lai nostiprinātu īpašumtiesības uz nekustamā īpašuma objektu. Vienlaikus norādāms, ka šāda nepieciešamība apmeklēt divas iestādes – Valsts zemes dienestu un zemesgrāmatu - fiziskām un juridiskām personām rodas tikai gadījumos, kad nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma objektu un reģistrēt datus vai izmaiņas Kadastra reģistrā: nekustamais īpašums tiek pirmoreiz ierakstīts zemesgrāmatā; nekustamais īpašums tiek sadalīts vairākos īpašumos vai apvienots vienā īpašumā; tiek grozīts nekustamā īpašuma sastāvs (ēku būvniecība, nojaukšana). Ievērojot vienas pieturas aģentūras izveides pamatprincipus, iespēja, ka likumā noteiktos gadījumos Nekustamā īpašuma kadastrā vai valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā datu aktualizācijas notiek savstarpēji iegūstot datus, neiesaistot nekustamā īpašuma īpašnieku būtiski atvieglotu gan komersantam, gan jebkurai citai fiziskai vai juridiskajai personai nekustamā īpašuma un īpašumtiesību reģistrācijas procesu un samazinātu saistītās izmaksas. Nepieciešams: 1. veikt grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, Zemesgrāmatu likumā un Likumā Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās, nosakot, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā datu aktualizācija notiek savstarpēji iegūstot datus, neiesaistot nekustamā īpašuma īpašnieku. Vienas pieturas aģentūras princips īpašuma datu un īpašumtiesību reģistrēšanā, sniegtu iespēju ne tikai uzlabot Latvijas pozīcijas Doing Business reitingā, bet arī atvieglot nekustamā īpašuma īpašniekam nepieciešamo laiku un izmaksas formalitāšu kārtošanai. Minētais jautājums arī ir identificēts kā problēma un iekļauts Valsts Kancelejas funkciju audita komersantu uzraudzības jomas priekšlikumos. | 01.04.2012. | TM, VZD, ZN | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, Zemesgrāmatu likumā un Likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās, nosakot, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā datu aktualizācija notiek savstarpēji iegūstot datus, neiesaistot nekustamā īpašuma īpašnieku. | Izpildīts VSS 31.05.2012. izsludināti TM sadarbībā ar VZD un TA izstrādātie likumprojekti: „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (VSS-559), „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (VSS-560) un „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”” (VSS-561). Likumprojekts „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” paredz paplašināt tās informācijas apjomu, kuru Zemesgrāmatas saņem no VZD tiešsaistes datu apmaiņas režīmā, tādējādi atslogojot personu, kā arī paredzot atsevišķus gadījumus, kad VZD pārsūta personas iesniegumu izmaiņu nostiprināšanai Zemesgrāmatu nodalījumā. Likumprojekts „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” paredz informācijas nodošanu Zemesgrāmatām tiešsaistes datu apmaiņas režīmā, kā arī personas iesnieguma par nekustamā īpašuma objektu reģistrāciju vai datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nodošanu attiecīgai Zemesgrāmatu nodaļai informācijas aktualizācijai. Tādējādi tiktu nodrošināta abās informācijas sistēmās esošo datu aktualitāte, mazināts administratīvais slogs personai; Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”” paredz izslēgt prasības nostiprinājuma lūgumam pievienot dokumentus ar to informāciju, kas Zemesgrāmatu tiesnesim ir iegūstama nepastarpināti no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas. Institūciju izteiktie iebildumi par likumprojektiem izskatīti starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē 27.07.2012., kur panākta vienošanās ar visām atzinumus sniegušajām ministrijām. Vienošanās nav panākta ar Latvijas Pašvaldību savienību. Minētie likumprojekti izskatīti Ministru kabineta komitejas sēdē 26.11.2012., kurā uzdots organizēt atkārtotu saskaņošanas sanāksmi ar Latvijas Pašvaldību savienību un atkārtotai iesniegt likumprojektus izskatīšanai Ministru kabineta komitejā. Projektus plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 01.04.2013. Projekti iesniegti izskatīšanai MK sēdē 13.02.2013. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 4.Kredītu reģistrs |  |
| 4.1. Nepieciešams pārskatīt tiesisko regulējumu attiecībā uz informācijas par parādsaistībām apmaiņas tiesiskajam aspektiem un to institucionālo ieviešanas modeli (kredītbiroju). Latvijai Doing Business 2012.gadam privāto kredītbiroju segums ir uzrādīts nulles vērtībā. Privātā kredītbiroja segums tiek saprasts kā lielākajā privātajā kredītbirojā fizisko un juridisko personu skaits procentuālā izteiksmē no pieaugušo iedzīvotāju kopskaita. Pēdējos gados vērojama ar uzņēmumu un iedzīvotāju nodokļu parādu apjoma palielināšanās, iedzīvotāju saistību pieaugums pret komunālo pakalpojumu sniedzējiem, ne-banku kreditētāju aktivitātes un iedzīvotāju parādsaistību pieaugums, līdz ar to rodas nepieciešamība pēc kredītu informācijas apstrādes efektivitātes palielināšanas un informācijas apstrādes izmaksu samazināšanas. 08.11.2011. MK apstiprināja informatīvo ziņojumu „Par Latvijas Komercbanku asociācijas iniciatīvu – kredītbiroja izveidi” (prot. Nr.65 9.3. TA-2657), kas uzsver tiesiskā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamību kredītinformācijas apmaiņai Latvijā. Kopumā Latvijas Komercbanku asociācijas izstrādātie priekšlikumi kredītinformācijas apmaiņas pilnveidošanai ir vērsti uz kredītspējas/kredītrisku vērtēšanas kvalitātes uzlabošanu, priekšnoteikumu (tiesiskā regulējuma) radīšanu kredītinformācijas apmaiņas nodrošināšanai arī par parādnieku negatīvo informāciju, priekšnoteikumu (tiesiskā regulējuma) radīšanu kredītbiroja izveidei, kas būtu tiesīgs veikt fizisko personu datu apstrādi komerciālos nolūkos. Latvijas Komercbanku asociācijas izstrādātie priekšlikumi jau ir apstiprināti asociācijas padomē un prezentēti TM, Datu valsts inspekcijas, EM un VARAM pārstāvjiem. Nepieciešams: 1. izstrādāt priekšlikumus izmaiņām tiesiskā regulējumā attiecībā uz informācijas par parādsaistībām apmaiņas tiesiskajam aspektiem un to institucionālo ieviešanas modeli (kredītbirojs), t.sk., par iespējamiem risinājuma variantiem attiecībā uz kredītbiroja izveides un darbības institucionālo modeli, un iespējamiem risinājumiem - kritērijiem attiecībā uz informācijas iekļaušanu parādsaistību reģistrā, kā arī minētās informācijas pieejamību trešajām personām - no personas datu aizsardzības viedokļa; Minētā jautājuma virzība palielinās kredītu informācijas apstrādes efektivitāti un caurskatāmību, kā arī labvēlīgi ietekmēs Latvijas pozīcijas Doing Business rādītājā turpmākajos gados, pēc kredītbiroja izveides. | 15.06.2012. | EM sadarbībā ar TM, VARAM, Latvijas Komercbanku asociāciju | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem izmaiņām tiesiskā regulējumā attiecībā uz informācijas par parādsaistībām apmaiņas tiesiskajam aspektiem un to institucionālo ieviešanas modeli (kredītbirojs), t.sk., par iespējamiem risinājuma variantiem attiecībā uz kredītbiroja izveides un darbības institucionālo modeli, un iespējamiem risinājumiem - kritērijiem attiecībā uz informācijas iekļaušanu parādsaistību reģistrā, kā arī minētās informācijas pieejamību trešajām personām - no personas datu aizsardzības viedokļa. | Izpildīts Lai risinātu situāciju, kas saistītas ar uzņēmumu un iedzīvotāju nodokļu parādu apjoma palielināšanos, iedzīvotāju saistību pieaugumu pret komunālo pakalpojumu sniedzējiem, ne-banku kreditētāju aktivitāšu un iedzīvotāju parādsaistību pieaugumu, 2012.gadā EM ir izveidojusi darba grupu, kurā tiek skatīts jautājums kredītinformācijas apmaiņas tiesiskajiem aspektiem un institucionālo modeli, kāds būtu nepieciešams jomas sakārtošanai. Rezultātā izstrādāts informatīvais ziņojums „Kredītinformācijas apmaiņas tiesiskie aspekti un institucionālais modelis”, kurā risināti tādi jautājumi kā: kredītbiroja darbības un datu apstrādes mērķu definēšana, kredītbiroja tiesiskā statusa un uzraudzības mehānisma noteikšana, iespējamo kredītbiroja dalībnieku un datu avotu identificēšana, fizisko personu datu apstrādes tiesisko aspektu izvērtēšana, klientu tiesību realizācijas mehānisma un strīdu risināšanas kārtības noteikšana, nepieciešamais tiesiskais regulējuma apzināšana. 19.06.2012. MK sēdē tika pieņemts zināšanai minētais informatīvā ziņojuma projekts (prot. Nr.34 35.§, TA-1277) un , ņemot vērā MK sēdē nolemto, EM sadarbībā ar TM, VARAM un Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāja Kredītbiroju likumprojektu. Kredītbiroju likumprojekta mērķis ir mazināt kredītrisku un veicināt ar kredītrisku saistīta pakalpojuma plašāku pieejamību, veicināt atbildīgu un godprātīgu saistību uzņemšanos, nodrošināt efektīvāku kredītinformācijas pieejamību un uzlabot kredītriska pārvaldību un atvieglot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, kas ir kredītbiroja dalībnieki un kuriem saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu ir tiesības saņemt ziņas no noteiktām valsts informācijas sistēmām, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi par klientu vai iespējamo klientu identifikāciju vai izpēti. Likumprojektā ir paredzēts noteikt prasības kredītbiroju darbībai, kredītinformācijas izsniegšanas noteikumus, atbildību par kredītinformācijas apstrādi un Datu valsts inspekcijas kompetenci kredītbiroju darbības uzraudzības nodrošināšanā. Kredītbiroju likums 2012.gada 20.decembrī tika izsludināts VSS, un šobrīd notiek tā saskaņošanas process. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 5. Nodokļi |  |
| 5.1. PVN deklarāciju vienkāršošana, izmantojot EDS EDS sistēma paredz visiem uzņēmējiem (PVN maksātājiem) aizpildīt PVN deklarāciju un ar to saistītos pielikumus, kas savstarpēji nav saistīti, līdz ar uzņēmējam nav redzamas deklarāciju kopsummas un katrs dokumenta pielikums atsevišķi manuāli jāpārbauda, kas ir laika un uzmanības ietilpīgs darbs. No 01.01.2011. ir noteikts, ka uzņēmējiem deklarācijas jāiesniedz VID elektroniski, izmantojot EDS, kas būtiski samazinās laiku, kas jāpatērē deklarācijas aizpildīšanai. Doing Business 2012.gadam uzrāda, ka būtisku apgrūtinājumu uzņēmējiem līdz šim sniedz PVN atskaišu aizpildīšana – PVN deklarāciju aizpildīšana aizņem 94 stundas gadā. Salīdzinoši – Igaunijā aizņem tikai 37 stundas gadā. Tomēr, lai minētais instruments strādātu efektīvi nepieciešams uzlabot PVN deklarāciju aizpildīšanas iespējas EDS, piemēram, automātisku lauku aizpildīšana (aizpildot PVN deklarācijas pielikumus, tiek aizpildīta kopējā PVN deklarācija u.tml.) tādējādi vienlaikus novēršot neuzmanības kļūdu konfliktsituācijas starp VID un uzņēmēju. Nepieciešams: 1.nodrošināt, ka EDS sistēmā PVN deklarācija ar pielikumiem ir viens vesels dokuments, t.sk., paredzot PVN deklarāciju pielikumu informācija automātiski atspoguļojas kopējā deklarācijā. PVN taksācijas perioda deklarācijas aizpildīšanas EDS uzlabošana samazinātu PVN taksācijas perioda deklarācijas sagatavošanai nepieciešamo laiku par 57 stundām no 94 stundām līdz 37 stundām gadā nodrošinātu Latvijas kāpumu nodokļu administrēšanas jomā par 12 vietām (no 67.vietas uz 55.vietu) un par 4 vietām (no 21.vietas uz 17.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2012.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. | 01.09.2012. | FM, VID | Nodrošināt, ka EDS sistēmā PVN deklarācija ar pielikumiem ir viens vesels dokuments, t.sk., paredzot PVN deklarāciju pielikumu informācija automātiski atspoguļojas kopējā deklarācijā. | Izpildīts EDS ir izstrādāts jauns dokuments „PVN taksācijas perioda deklarācija”, kurā integrēti PVN deklarācijas pielikumi tādējādi atvieglojot deklarācijas aizpildīšanu. Jaunā PVN deklarācija nodokļu maksātājam pieejama ar 01.02.2013., sniedzot taksācijas perioda deklarāciju par darījumiem, kuri veikti sākot ar 2013.gadu. |
| 5.2. EDS risinājuma pilnveidošana, uzlabojot kļūdu moduli Lai iesniegtu deklarācijas (pārskatus) VID, uzņēmumam ir ne tikai jāved normatīvajos aktos noteiktā grāmatvedība, bet arī kvalitatīvi jāaizpilda un jāiesniedz VID attiecīgās deklarācijas (pārskatus). EDS sistēma paredz visiem uzņēmējiem aizpildīt deklarācijas (ik mēnesi, ceturksni u.tml.), kas savstarpēji nav saistītas, līdz ar to dati nav redzami (darbinieku dati, kopsummas, u.tml.) un katrs dokuments atsevišķi manuāli jāpārbauda, kas ir laika un uzņēmēju uzmanības ietilpīgs darbs. Uzņēmēju aptaujas dati norāda, ka 62% uzņēmēju izmanto EDS un viņu īpatsvars turpina pieaugt (2007.gadā – 24%, 2009.gadā – 58%). Tomēr strauji – par 9% gadā – pieaudzis EDS problēmu vērtējums. Atbilstoši Doing Business 2012.gadam datiem, grāmatvedības vešana, nodokļu deklarēšana un maksāšana standarta uzņēmumam Latvijā prasa 290 stundas gadā, bet tādam pašam uzņēmumam Igaunijā – 85 stundu gadā, Lietuvā – 175 stundas. Latvija Doing Business 2012.gadam atrodas viszemāk no Baltijas valstīm – 67.vietā, Igaunija – 51.vietā, Lietuva – 62.vietā. Nepieciešams pilnveidot kļūdu moduli ar skaidru norādi par kļūdas būtību un iespējamiem labojuma variantiem. Nepieciešams: 1.pilnveidot EDS risinājumu, padarot to drošāku, lietotājiem ērtāku, īpaši pilnveidot kļūdu moduli ar skaidru norādi par kļūdas būtību un iespējamiem labojuma variantiem; 2. nodrošināt piekļuvi EDS izmantojot e-pakalpojumu koplietošanas platformā pieejamos autentifikācijas rīkus (e-paraksts; internetbankas). Nodrošinot minēto pasākumu īstenošanu, būtiski tiktu samazināts laiks (~20h/gadā), kas jāpatērē deklarācijas aizpildīšanai, un būtu iespējams paaugstināt Latvijas pozīciju par 9 vietām (no 67.vietas uz 58.vietu) un par 4 vietām (no 21.vietas uz 20.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2012.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. | 01.09.2012. | 1.FM, VID 2. FM, VID, VARAM | 1. Pilnveidot EDS risinājumu, padarot to drošāku, lietotājiem ērtāku, īpaši pilnveidot kļūdu moduli ar skaidru norādi par kļūdas būtību un iespējamiem labojuma variantiem. 2. Nodrošināt piekļuvi EDS izmantojot e-pakalpojumu koplietošanas platformā pieejamos autentifikācijas rīkus (e-paraksts; Mobilais ID; internetbankas). | 1. Izpildīs EDS realizētais kļūdu un brīdinājumu modulis katram dokumentu veidam ir atsevišķs un tiek regulāri uzlabots. VID, saņemot jaunus sistēmas nodevumus, veic šo nodevumu testēšanu ar mērķi identificēt funkcionālos trūkumus attiecībā pret EDS iestrādātajām matemātiskajām un loģiskajām kontrolēm un pārskatu savstarpējām neatbilstībām. Testēšanas gaitā tiek imitēti dokumentu aizpildīšanas gadījumi, izsaucot kļūdu vai brīdinājumu paziņojumus ar mērķi padarot nodokļu maksātājam saprotamāku paziņojumu formulēšanu par dokumentā konstatētajām kļūdām un nepilnībām, skaidri minot iespējamos labojuma variantus. 2012.gadā nozīmīgākās izmaiņas kļūdu un brīdinājumu paziņojumos ir veiktas šādiem dokumentiem: PVN taksācijas perioda deklarācija – paziņojumi par negatīvu vērtību 41¹ un 62 rindā vairs netiek uzskatīti par kļūdu un turpmāk tiks attēloti kā informatīvi brīdinājuma paziņojumi; PVN 1: Pārskata par priekšnodokļa un nodokļa summām III daļa - ja darījumam ir norādīta 41¹ rindiņa, tad preču vai pakalpojumu vērtību latos atļauts norādīt mazāku par 0; Nodokļu maksātāja maksātnespējas administratoram atļauts veikt ienākumu precizēšanu par iepriekšējiem periodiem ar dokumentu "Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN); Paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums): ienākuma veida kodam "1011" atļauts laukā "Ieturētais nodoklis" norādīt vērtību "0", ja nodoklis ir samaksāts ārvalstīs; Pašnodarbinātā ziņojums - pievienots aizliegums iesniegt dokumentu, ja visu dokumentā norādīto mēnešu ienākumu vērtības nepārsniedz minimālās algas vērtību; PVN 1: Pārskata par priekšnodokļa un nodokļa summām I daļa, "PVN 1: Pārskata par priekšnodokļa un nodokļa summām III daļa" versijas taksācijas periodam, sākot ar 01.01.2010, papildinātas ar informatīviem brīdinājumiem, ja darījuma partneris (LV) nav PVN maksātājs; Uzņēmuma gada pārskats taksācijas periodam, sākot ar 15.08.2008: ja sabiedrība, kurai nav jāiesniedz ziņas par Zvērinātu revidentu, aizpildījusi sadaļu "Revidenta ziņojums", tad jāpievieno Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (kā fails pielikumā); Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija", taksācijas periodam, sākot ar 01.01.2011: ja norādītajā taksācijas periodā iesniedzējs NM ir reģistrēts kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, tad deklarācija par šo periodu nav jāiesniedz, Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins", taksācijas periodam, sākot ar 01.01.2011: ja atbilstoši uzrādītajam pirmajam avansa maksāšanas termiņam iesniedzējs NM ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, tad aprēķins nav jāiesniedz par periodu, kurā nodokļu maksātājs ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN): ja iesniedzējs NM ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs un darba ņēmējs reģistrēts darba attiecībās kā MU darbinieks, tad MU darbinieki jāuzrāda Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā, nevis Darba devēja ziņojumā; Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija taksācijas periodam, sākot ar 2011. gada 4.ceturksni: aizliegts iesniegt par periodu, kurš nav beidzies, kā arī jābūt norādītam vismaz vienam mikrouzņēmuma darbiniekam; Paziņojums par FP izmaksātajām summām (kopsavilkums): būtiski papildināta dokumenta iesniedzējam e-pastā nosūtāmā informācija par dokumenta datu izvietošanas vai izvietošanas mēģinājuma laikā konstatētajām nepilnībām un neatbilstībām starp datiem VID datubāzē un nodokļu maksātāja deklarēto informāciju; Uzņēmuma gada pārskats un Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats versijām taksācijas periodam, sākot ar 15.08.2008, pievienotas papildus pārbaudes sadaļās "Bilance Aktīvs", "Bilance Pasīvs", "Naudas plūsmas pārskats" un "Pašu kapitāla izmaiņu pārskats"; Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins taksācijas periodam, sākot ar 01.01.2011., ievadformā pēc atbilstošās Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas izvēles avansa termiņš turpmāk netiks automātiski piedāvāts ātrāk nekā taksācijas periodam sekojošā kalendārā gada 15.aprīlis; Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija", taksācijas periodam, sākot no 01.01.2011, pievienotas papildus kontroles attiecībā uz 71. rindas un tās apakšrindu aizpildījumu: aizliegts ievadīt zaudējumu summu, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas periodā, ja apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas ir 0, aizliegts aizpildīt 4.pielikuma lapiņu "I. Zaudējumi tiek pārnesti no uzņēmuma", ja apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas ir 0, aizliegts aizpildīt 4.pielikuma lapiņu "II. Zaudējumi tiek pārnesti uz uzņēmuma", ja apliekamais ienākums ir lielāks par 0, kā arī pievienoti vairāki brīdinājumi; Darba devēja ziņojums taksācijas periodam, sākot ar 01.01.2009, ievadformā laukam "Darba ienākumu izmaksas datums" aizliegts norādīt datumu, kas pārskata mēnesī atbilst brīvdienai vai svētku dienai. Veikti vizuāli uzlabojumi dokumenta ievadformā un izdrukā. 2. Izpilde turpinās Iespēja autentificēties ar portāla www.latvija.lv pieejamajiem autentifikācijas veidiem ir realizēta Ārējo lietotāju reģistra 1.4.versijā. Sistēmas lietotājiem šī funkcionalitāte būs pieejama pēc sadarbības līguma noslēgšanas starp VID un VRAA. Iespēja autentificēties un parakstīt dokumentus ar Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtajām e-paraksta viedkartēm ir pieejama EDS kopš 2008.gada. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam |
| 5.3. Atvieglotu nosacījumu attiecībā uz PVN zaudētajiem parādiem noteikšana PVN likuma 10.1pants paredz iespēju koriģēt budžetā maksājamo PVN, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis samaksu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem un ir veicis PVN likumā noteiktās darbības, lai atgūtu zaudēto parādu. Tāpat minētā likuma 10.1 panta otrā daļa nosaka, ka gadījumos, kad preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja zaudētā parāda vērtība vienam preču vai pakalpojumu saņēmējam bez nodokļa ir sasniegusi vai pārsniegusi 300 latu, nodokļu maksātājam ir tiesības valsts budžetā maksājamo nodokļa summu samazināt par zaudētā parāda nodokļa summu, ja papildus šā panta pirmās daļas nosacījumiem, ir saņemts tiesas spriedums par parāda piedziņu no preču vai pakalpojumu saņēmēja un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību. Lai nodrošinātu minētā regulējuma efektīvu darbību, sniedzot būtisku atbalstu uzņēmumiem, kuriem esošajos ekonomiskajos apstākļos ir ierobežotas apgrozāmo līdzekļu iespējas un tie nav saņēmuši samaksu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, nepieciešams izvērtēt minētā regulējuma līdzšinējo darbību un nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus atvieglotu nosacījumu piemērošanai, vienlaikus izvērtēt iespēju pārskatīt zaudētā parāda vērtības slieksni pie kura ir nepieciešams tiesas spriedums par parāda piedziņu no preču vai pakalpojumu saņēmēja un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību. Nepieciešams: 1.sniegt izvērtējumu par atvieglotu nosacījumu attiecībā uz PVN zaudētajiem parādiem noteikšanu, t.sk., minētā regulējuma līdzšinējo darbību, un nepieciešamības gadījumā priekšlikumus atvieglotu nosacījumu piemērošanai, vienlaikus izvērtēt iespēju pārskatīt zaudētā parāda vērtības slieksni, pie kura ir nepieciešams tiesas spriedums par parāda piedziņu no preču vai pakalpojumu saņēmēja un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību. Minētais pasākums samazinātu nodokļu slogu uzņēmumiem, tādējādi varētu saglabāt Doing Business nodokļa rādītājos Latvijai esošo pozīciju (67.vietu jomā un kopējā vērtējumā 21.vietu) Doing Business 2012.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem, kā arī ietekmētu uzņēmēju vispārējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai. | 01.11.2012. | FM | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu ar izvērtējumu par atvieglotu nosacījumu attiecībā uz PVN zaudētajiem parādiem noteikšanu, t.sk., minētā regulējuma līdzšinējo darbību, un nepieciešamības gadījumā priekšlikumiem atvieglotu nosacījumu piemērošanai, vienlaikus izvērtēt iespēju pārskatīt zaudētā parāda vērtības slieksni, pie kura ir nepieciešams tiesas spriedums par parāda piedziņu no preču vai pakalpojumu saņēmēja un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību. | Uzdevums 2012.gadā atcelts. Uzdevums zaudējis aktualitāti Saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2012. sēdes protokola Nr.42 57.§ „Informatīvais ziņojums „Par makroekonomisko rādītāju prognozēm un valsts fiskālo politiku 2012.gadā un 2013.-2015.gadā”” (TA-1772-IP) 10.punktu, uzdevuma izpilde 2012.gadā atcelta. Finanšu ministrija atzīst, ka pie šī jautājuma risināšanas varētu atgriezties, kārtējā gada budžeta izstrādes procesa ietvaros, kad to pieļaus valsts budžeta fiskālās iespējas. |
| 5.4. Kārtības, kādā tiek deklarēts nodoklis par kapitāla pieaugumu, vienkāršošana Atbilstoši Doing Business 2012.gadam datiem, grāmatvedības vešana, nodokļu deklarēšana un maksāšana standarta uzņēmumam Latvijā prasa 290 stundas gadā, bet tādam pašam uzņēmumam Igaunijā – 85 stundu gadā, Lietuvā – 175 stundas. Latvija Doing Business 2012.gadam atrodas viszemāk no Baltijas valstīm – 67.vietā, Igaunija – 51.vietā, Lietuva – 62.vietā. GKI Latvja nodokļu ietekmes indikatorā ierindojas 111.vietā, bet kopējā nodokļu sloga (% no peļņas) indikatorā – 66.vietā no 142 aplūkotajām valstīm. Uzņēmēju aptauja rāda, ka uzņēmēji Latvijā daudz laika tērē nodokļu deklarēšanai un maksāšanai. Visvairāk laika uzņēmēji velta PVN maksāšanai – vidēji 64 stundas gadā, UIN – 39 stundas, IIN – 37 stundas, VSAOI – 36 stundas, bet DRN – 25 stundas. Lai vienkāršotu minētās normas un atbrīvotu uzņēmējus no administratīvā sloga, nepieciešams atļaut nodokļu deklarāciju sagatavot reizi gadā, attiecīgi vienkāršojot IIN nomaksas procesu. Saskaņā ar IIN likumu, maksātājs (rezidents), kurš gūst ienākumu no kapitāla pieauguma, deklarāciju par ienākumu no kapitāla VID iesniedz atkarībā no aktīvu atsavināšanas ienākuma vai nu reizi mēnesī, ceturksnī vai gadā. Nepieciešams: 1. noteiktā kārtībā izstrādāt grozījumus IIN likumā un saistošajos normatīvajos aktos, kas paredz vienkāršot procedūru, kādā tiek deklarēts un maksāts nodoklis par kapitāla pieaugumu, atļaujot nodokļu deklarācijas iesniegt reizi gadā, nevis uzliekot pienākumu reizi mēnesī vai ceturksnī, tādējādi nodrošinot investīcijām Latvijā labvēlīgākus nosacījumus, ja investīcijas tiek ieguldītas kapitāla aktīvos. Vienkāršojot administratīvo procedūru - kapitāla pieauguma deklarēšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanu paredzot vienu reizi gadā, tiks radīts stimuls fiziskajām personām veikt ieguldījumus Latvijā, piemēram, iegādājoties uzņēmumu kapitāla daļas.. Minētais pasākums varētu saglabāt Doing Business nodokļa rādītājos Latvijai esošo pozīciju (67.vietu jomā un kopējā vērtējumā 21.vietu) Doing Business 2012.gada rādītājos, kā arī ietekmētu uzņēmēju vispārējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai | 01.12.2012. | FM | Noteiktā kārtībā iesniegt MK grozījumus IIN likumā un saistošajos normatīvajos aktos, kas ļauj nodokļu deklarācijas par kapitāla pieaugumu iesniegt reizi gadā no 2014.gada. | Uzdevums 2012.gadā atcelts. Uzdevums zaudējis aktualitāti Pasākuma izpilde tika uzsākta 2012.gada pirmajā pusgadā, bet tā veikšana tika atlikta vismaz līdz 2013.gadam, jo MK 31.07.2012 ir lēmis par stingru fiskālo disciplīnu, kas nozīmē tādu pasākumu nevirzīšanu, kas rada negatīvas fiskālas sekas uz 2013.gada budžetu. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 6. Pārrobežu tirdzniecība - muita |  |
| 6.1. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) ieviešana (iekļauts Plāna 2011.gadam 6.2.pasākuma 2.apakšpunkts „Nodrošināt projekta „SKLOIS” īstenošanu un tajā ietverto e-pakalpojumu ieviešanu) Plānotā projekta ietvaros paredzēta sekojošu e-pakalpojumu ieviešana: 1) standartizētas informācijas un dokumentu iesniegšana un nodošana starptautisko kravu pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem, izmantojot lietotāju saskarni; 2) standartizētas informācijas un dokumentu iesniegšana un nodošana starptautisko kravu pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem, izmantojot sistēmu līmeņa saskarni; 3) informācija par kravas statusiem, statistikas atskaites. SKLOIS piemērošanas būtiskākie ieguvumi būtu „vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana arī kravu pārvadājumu jomā, kas atvieglos dokumentu iesniegšanu un novērsīs informācijas dublēšanu. Tāpat tiktu samazināts starptautisko kravu noformēšanai nepieciešamais laiks, jo informāciju būtu iespējams iesniegt elektroniski. Nepieciešams: 1. nodrošināt projekta „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma” praktisku projekta ieviešanas uzsākšanu 2012.gadā 2. nodrošināt plānotā projekta „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma” īstenošanu un tajā ietverto e-pakalpojumu ieviešanu. Ieviešot minēto pasākumu, tas nodrošinātu lētākas (par 25%) un ātrākas (par 50%) muitas procedūras uzņēmējiem, tādējādi nodrošinot šo procedūru viegluma koeficienta samazinājumu par 70%, kā arī varētu attiecīgi nodrošināt Latvijas kāpumu pārrobežu tirdzniecības jomā par 11 vietām (no 15.vietas uz 4.vietu) un par 2 vietām (no 21.vietas uz 19.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2012.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. | 1. 01.10.2012. 2. 31.12.2013. | SM | 1. Nodrošināt projekta „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma” praktisku projekta ieviešanas uzsākšanu 2012.gadā. 2. Nodrošināt projekta „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma” īstenošanu un tajā ietverto e-pakalpojumu ieviešanu. | 1. Izpildīts 30.03.2012. starp SM un Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu. Minētā vienošanās paredz Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta praktisku ieviešanas uzsākšanu. 2. Izpilde turpinās Projekta ietvaros ministrija ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „Konsultāciju pakalpojumi Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai”. Iepirkuma rezultātā ir noslēgta vispārīgā vienošanās ar izvēlēto pretendentu un uzsākts darbs pie projekta praktiskās ieviešanas. Sākotnējā etapā notiek SKLOIS projekta tehniskā risinājuma un specifikāciju izstrāde, t.sk., izstrādājot un definējot informācijas sistēmas nākotnes biznesa procesus, iesaistīto institūciju lomu un sadarbības modeli. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam precizētā redakcijā. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 7. Līgumsaistību izpilde |  |
| 7.1. Šķīrējtiesu regulējuma pārskatīšana Pastāvošā situācija neveicina alternatīvo strīdu risināšanas metožu attīstību Latvijā, kas, rada negatīvu ietekmi uz komersantu iespējām panākt efektīvu līgumsaistību izpildi. Latvijā ir reģistrētas 200 šķīrējtiesas. Salīdzinoši ar citām pasaules valstīm lielais šķīrējtiesu skaits skaidrojams ar spēkā esošo šķīrējtiesu regulējumu, saskaņā ar kuru vienīgais izvirzītais kritērijs šķīrējtiesas dibinātājam ir juridiska persona (Civilprocesa likuma 486.panta trešā daļa). Pastāv virkne nepilnību, t.sk., attiecībā uz šķīrējtiesu darbību, šķīrējtiesnešu iecelšanu, šķīrējtiesu procesa un spriedumu kvalitātes uzraudzību, kā arī šķīrējtiesas spriedumu izpildi. Šķīrējtiesu tiesiskais regulējums nav pilnīgs un pietiekami efektīvs. Nereti strīdu izšķiršana Latvijas šķīrējtiesās nenoved pie ātra un efektīva risinājuma, rosinot uzņēmējus izvēlēties citu valstu, piemēram, Zviedrijas, šķīrējtiesu. Nepieciešams: 1. izstrādāt politikas plānošanas dokumentu par iespējamiem tiesiskā regulējuma modeļiem attiecībā uz šķīrējtiesu dibināšanas nosacījumiem un šķīrējtiesnešu kvalifikācijas prasībām, lai mazinātu šķīrējtiesu skaitu un palielinātu sabiedrības uzticību šķīrējtiesu lēmumiem. Minētais pasākums perspektīvā pozitīvi ietekmēs Doing Business rādītāju līgumsaistību izpildē un GKI indeksa rādītājus “tiesību sistēmas efektivitāte strīdu risināšanā”, “tiesību sistēmas efektivitāte tiesību normu apstrīdēšanā”, “mazākuma akcionāru interešu aizsardzība” un “ārvalstu investīciju aizsardzība”. | 30.10.2012. | TM, LTRK | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK politikas plānošanas dokumentu par iespējamiem tiesiskā regulējuma modeļiem attiecībā uz šķīrējtiesu dibināšanas nosacījumiem un šķīrējtiesnešu kvalifikācijas prasībām, lai mazinātu šķīrējtiesu skaitu un palielinātu sabiedrības uzticību šķīrējtiesu lēmumiem. | Izpildīts Lai ieviestu efektīvu un caurskatāmāku šķīrējtiesu regulējumu, 2012.gadā TM sadarbībā ar iesaistītajām pusēm vērtēja šobrīd pastāvošo starptautisko praksi, t.sk., ANO 1985. gada 21. jūnija UNCITRAL Starptautiskās komercšķīrējtiesas Parauglikuma redakciju, un Izstrādāja likumprojektu „Šķīrējtiesu likums” un likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”. Minētie likumprojekti ir izsludināti 31.01.2013. VSS, un šobrīd notiek to saskaņošanas process. Pasākums par normatīvo aktu izstrādi iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam. |
| 7.2. Lietu izskatīšanas noslodzes tiesās mazināšana Latvijas tiesas ir noslogotas, kas rada lietu uzkrājumu un ilgus lietu izskatīšanas termiņus. Īpaši ilgi tiek izskatītas administratīvās lietas Rīgā. Ilgais laiks, kas uzņēmējiem jāgaida līdz tiesas spriedumam un strīda risinājumiem ietekmē biznesa attīstību un grauj Latvijas kā biznesam draudzīgas jurisdikcijas reputāciju. Uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultāti liecina, ka 15% no visiem Latvijas uzņēmējiem tiesu vara sagādā problēmas. Pēc Doing Business 2012.gada datiem Latvijā 2012.gadā līgumsaistību izpilde aizņem 369 dienas un 27 procedūras. Lietuvā – 275 dienas un 30 procedūras, Igaunijā – 425 dienas un 35 procedūras. Ja dienu skaits tiktu samazināts, Latvijas varētu būtiski uzlabot savas pozīcijas Doing Business 2013.gadam. GKI mēra dažādus tiesu varas un tiesību aizsardzības parametrus kā daļu no valsts institūciju efektivitātes, piemēram, tiesu varas neatkarību (67.vieta), tiesību sistēmas efektivitāti strīdu risināšanā (104.vieta), tiesību sistēmas efektivitāti tiesību normu apstrīdēšanā (99.vieta), mazākuma akcionāru interešu aizsardzību (85.vieta) un ārvalstu investīciju aizsardzību (47.vieta). Arī GKI rādītāju tiktu ietekmēti pozitīvi, ja komercstrīdu process tiktu uzlabots dēļ sekojošiem pasākumiem. Nepieciešams: 1. izstrādāt un iesniegt Tieslietu padomei apstiprināšanai priekšlikumus par lietas slodzes rādītāju noteikšanas un lietu specializācijas kārtību. 2. izstrādāt un iesniegt priekšlikumus Tieslietu padomei par tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudes saturu un kārtību, kā arī nepieciešamo dokumentu paraugiem. Minēto pasākumu ieviešana samazinātu komercstrīdu risināšanai nepieciešamo dienu skaitu par 20% un Latvija varētu būtiski uzlabot savas pozīcijas Doing Business turpmākajos gados, kā arī pozitīvi tiktu uzlaboti iepriekš uzskaitītie GKI rādītāji. | 1. 01.11.2012. 2. 01.07.2012. | 1. TA 2. TM | 1. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt Tieslietu padomei apstiprināšanai priekšlikumus par lietas slodzes rādītāju noteikšanas un lietu specializācijas kārtību. 2. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt priekšlikumus Tieslietu padomei par tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudes saturu un kārtību, kā arī nepieciešamo dokumentu paraugiem. | 1. Izpilde turpinās Pamatojoties uz Tieslietu padomes nolemto, TA sagatavo Tiesnešu specializācijas principus un lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtību.. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam. 2. Izpildīts TM ir izstrādājusi priekšlikumus par tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudes saturu un kārtības regulējumu, kā arī novērtēšanas procesā izmantojamo dokumentu paraugus un 08.05.2012. tie ir nosūtīti Tieslietu padomei. |
| 7.3. Komercstrīdu izskatīšanai nepieciešamo instanču (tiesu) skaita samazināšana Latvijas tiesas ir noslogotas, kas rada lietu uzkrājumu un ilgus lietu izskatīšanas termiņus. Ilgais laiks, kas uzņēmējiem jāgaida līdz tiesas spriedumam un strīda risinājumiem ietekmē biznesa attīstību un grauj Latvijas kā biznesam draudzīgas jurisdikcijas reputāciju. Uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultāti liecina, ka 15% no visiem Latvijas uzņēmējiem tiesu vara sagādā problēmas. Pēc Doing Business 2012.gada datiem Latvijā 2012.gadā līgumsaistību izpilde aizņem 369 dienas un 27 procedūras. Lietuvā – 275 dienas un 30 procedūras, Igaunijā – 425 dienas un 35 procedūras. Ja dienu skaits tiktu samazināts, Latvijas varētu būtiski uzlabot savas pozīcijas Doing Business 2013.gadam. GKI mēra dažādus tiesu varas un tiesību aizsardzības parametrus kā daļu no valsts institūciju efektivitātes, piemēram, tiesu varas neatkarību (67.vieta), tiesību sistēmas efektivitāti strīdu risināšanā (104.vieta), tiesību sistēmas efektivitāti tiesību normu apstrīdēšanā (99.vieta), mazākuma akcionāru interešu aizsardzību (85.vieta) un ārvalstu investīciju aizsardzību (47.vieta). Arī GKI rādītāju tiktu ietekmēti pozitīvi, ja tiktu uzlabots komercstrīdu process. Nepieciešams: 1. izstrādāt un iesniegt Tieslietu padomei priekšlikumu, paredzot, ka visu komercstrīdu risināšanai pirmā instance ir rajona (pilsētas) tiesa. Minētā pasākuma ieviešana samazinātu komercstrīdu risināšanai nepieciešamo dienu skaitu par 20% un Latvija varētu būtiski uzlabot savas pozīcijas Doing Business turpmākajos gados, kā arī pozitīvi tiktu uzlaboti iepriekš uzskaitītie GKI rādītāji. | 01.07.2012. | TM | Noteiktā kārtībā izstrādāt un Iesniegt priekšlikumus Tieslietu padomei par komercstrīdu risināšanu, t.i., paredzot, ka visu strīdu risināšanai pirmā instance ir rajona (pilsētas) tiesa. | Izpildīts 2013.gada 14.februārī Saeimā 3.lasījumā apstiprināti grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz speciālo tiesvedības kārtību ar komercdarbību saistīto jautājumu izskatīšanai un reiderisma apkarošanai. Tomēr Likumprojekts nav izsludināts un Valsts prezidents 2013.gada 22.februārī to ir nosūtījis atpakaļ Saeimai otrreizējai caurlūkošanai. Civilprocesa likums paredzēja speciālu tiesvedības kārtību lietās par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kā arī vienlaikus paredz speciālo tiesvedības kārtību ar pirmo instanci un kasācijas instanci. Proti, šīs kategorijas lietās pirmās instances tiesa vienmēr ir rajona (pilsētas) tiesa. Jāatzīmē, ka Civilprocesa likums paredzēja, ka lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem turpmāk skatīs Jelgavas tiesa, tādējādi paredzot mazināt tiesu noslodzi un ātru lēmumu pieņemšanu, kas ir būtiska reiderisma mazināšanas nolūkos. |
| 7.4. E-pakalpojumu nodrošināšana tiesvedības procesā (iekļauts Plāna 2011.gadam 7.1.pasākums) Valstij jāuzlabo informācijas pieejamība par tiesām. Aptauja rāda, ka 10% uzņēmēju meklējuši informāciju par tiesām, un 20% no šiem uzņēmējiem informācijas pieejamību uzskata par sliktu. Tiesu administrācija realizē Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālo projektu „Tiesu modernizācija Latvijā”. Projekta ietvaros paredzēta Tiesu datu izplatīšanas sistēmas un Tiesu informatīvās sistēmas programmatūras papildinājumu izstrāde. Līdz šim projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros vairāk uzmanības pievērsts plānotajai video un audio aparatūras uzstādīšanai Latvijas tiesu zālēs, bet projekta ietvaros paredzētas arī citas aktivitātes, kas ir ne mazāk nozīmīgas un ne mazāk būtiskas, nodrošinot sabiedrībai daudz saprotamāku komunikāciju ar tiesām un vienkāršāku informācijas ieguvi par katram iedzīvotājam, kurš saskaras ar tiesu sistēmu, interesējošiem jautājumiem – t.i., e-pakalpojumi, interneta izmantošana informācijas ieguvē, kā arī citi pakalpojumiem, kas sekmētu tiesu pieejamību. Plānots, ka pēc projekta pilnīgas realizācijas tiesvedības procesos iesaistītajiem dalībniekiem nebūs personīgi jāierodas tiesā, lai iepazītos ar nolēmumiem savā lietā, jo tas būs izdarāms internetā – būs iespējams iegūt informāciju par visiem nolēmumiem konkrētajā lietā, bet ierasties tiesā vajadzēs vien tad, ja būs nepieciešams saņemt nolēmuma norakstu, lai to iesniegtu kādā iestādē. Tāpat būs iespējams iepazīties arī ar tiesu praksi. Viens no Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” virzieniem ir arī vienotu dokumentu formu izstrāde. Vienotu paraugu pieejamība internetā nodrošinātu labās prakses paraugu pieteikumu sastādīšanā, kas ievērojami atvieglotu pieteikumu iesniedzējiem dokumentu sagatavošanu. Tāpat viens no e-pakalpojumiem šajā jomā būtu arī iespēja elektroniski iesniegt tiesā noteiktus iesniegumu vai pieteikumu veidus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. E-pakalpojumu un moderno tehnoloģiju sniegto iespēju pilnvērtīga ieviešana sniegs tādas priekšrocības kā ātrāka saziņa ar tiesu iestādēm, ievērojama izmaksu samazināšana, tiesu pieejamības palielināšanās, daudz plašākas iespējas iepazīties ar tiesu praksi. Nepieciešams: 1. turpināt īstenot projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” īstenošanu, izveidojot Datu izplatīšanas sistēmu, kas nodrošinās fiziskām, juridiskām personām un valsts iestādēm elektronisku piekļuvi tiesu nolēmumiem, atkarībā no autorizācijas pakāpes piekļūt neanonimizētiem tiesu nolēmumiem un portālā esošajiem visiem anonimizētaiem nolēmumiem, dokumentu elektronisku iesniegšanu tiesā, tādējādi uzlabojot tiesvedības procesa efektivitāti, kā arī automātisku tiesas nolēmumu anonimitāti; 2. turpināt īstenot projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” un veikt tiesvedības procedūru pašizmaksu vērtējumus, uzlabojumus un izvērtēt tiesvedības procedūru efektivizāciju. Minēto pasākumu ieviešana samazinās Doing Business komercstrīdu risināšanai nepieciešamo laiku par 69 dienām, un attiecīgi varētu nodrošināt Latvijas kāpumu līgumsaistību izpildes jomā par 3 vietām (no 17.vietas uz 14.vietu) un par 2 vietām (no 21.vietas uz 19.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2012.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. Tāpat minētie pasākumi ietekmēs uzņēmēju vispārējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai. | 30.06.2012. | TA | 1. Īstenot projektu „Tiesu modernizācija Latvijā”, izveidojot Datu izplatīšanas sistēmu, kas nodrošinās fiziskām, juridiskām personām un valsts iestādēm elektronisku piekļuvi tiesu nolēmumiem, atkarībā no autorizācijas pakāpes piekļūt neanonimizētiem tiesu nolēmumiem un portālā esošajiem visiem anonimizētaiem nolēmumiem, dokumentu elektronisku iesniegšanu tiesā, tādējādi uzlabojot tiesvedības procesa efektivitāti, kā arī automātisku tiesas nolēmumu anonimitāti. 2. Īstenot projektu „Tiesu modernizācija Latvijā” un veikt tiesvedības procedūru pašizmaksu vērtējumus, uzlabojumus un izvērtēt tiesvedības procedūru efektivizāciju. | 1. Izpildīts Datu izplatīšanas sistēma ir izveidota un tās publiskā daļa testa versijā portālā www.tiesas.lv ir pieejama no 2013. gada 7. janvāra. Papildus nepieciešams izvērtēt un izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai pakāpeniski ieviestu elektronisko pakalpojumu un elektronisko dokumentu apriti tiesu iestādēs. Pasākums par normatīvo aktu izstrādi iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam. 2. Izpilde turpinās TA pasākuma mērķa sasniegšanai ir paredzējusi veikt divus iepirkumus. Iepirkums par „Tiesvedības procesu pašizmaksu izvērtēšanu un optimizāciju” ir veikts un līgums ar Izpildītāju noslēgts 24.08.2011. Pašreiz veikts pakalpojuma izpildes 1.posms – Esošo tiesvedības procesu, to soļu izmaksu un izmaksu struktūras analīze. Tās ietvaros noteikts esošo tiesvedības procesu un aktivitāšu saraksts civilprocesā, kriminālprocesā un administratīvajā procesā; izstrādāta pieeja ieņēmumu un izmaksu vadībai; noteiktas tiesvedības procesā iesaistīto resursu kategorijas un noteikta pieeja cilvēkresursu apjoma mērīšanai; sagatavoti priekšlikumi izmaksu faktoru saraksta izveidei turpmākai izmaksu attiecināšanai uz tiesvedības procesu. Ir iesniegts saskaņošanai pakalpojuma izpildes 2. posma nodevums – Pašizmaksu aprēķina modeļa un izmaksu uzskaites principu izstrāde – ieviešana. Pakalpojumu izpilde plānota līdz 15.05.2013. Savukārt iepirkums „Tiesvedības procesu izvērtēšana un efektivitātes uzlabošana” ir veikts un 09.07.2012. ir noslēgts pakalpojuma līgums ar personu grupu SIA „AA Projekts” un zvērinātu advokātu biroja „Tark Grunte Sutkiene” SIA. Ziņojums par esošo tiesvedības procesu analīzi ir iesniegts saskaņošanai. Pakalpojumu izpilde plānota līdz 09.04.2013. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 8.Darbinieku nodarbināšana |  |
| 8.1. Elastdrošības principu stiprināšana darba tiesiskajās attiecībās Plāns 2011.gadam paredzēja izvērtēt normatīvo regulējumu un izstrādāt priekšlikumus elastdrošības principu stiprināšanai, līdzsvarojot darba devēju un darbinieku intereses. LM notiek darbs pie priekšlikumu apkopošanas un izvērtēšanas. Lai paātrinātu ar sociāliem partneriem saskaņoto priekšlikumu ieviešanu praksē, tiks izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Darba likumā”, neizstrādājot informatīvo ziņojumu. Līdz ar to pasākums tiek turpināts Plāna 2012.gadam ietvaros un attiecīgi precizēts - tas paredz izstrādāt grozījumus Darba likumā elastdrošības principu stiprināšanai darba tiesiskajās attiecībās, vienlaikus paredzot iekļaut ar sociālajiem partneriem saskaņotus grozījumus par darba līgumu uz noteiktu laiku slēgšanas iespējām un piemaksu izmaksu. Nepieciešams: 1. izstrādāt grozījumus Darba likumā, paredzot elastdrošības principu stiprināšanu darba tiesiskajās attiecībās. Minētā pasākuma ieviešanas rezultātā iespējams izlīdzināt darbaspēka izmaksas Latvijā, salīdzinoši ar kaimiņvalstīm, kā arī uzlabot Latvijas rādītāju Doing Business indeksā 2012.gadam pie citiem nemainīgiem rādītājiem. | 01.06.2012. | LM | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus Darba likumā, paredzot elastdrošības principu stiprināšanu darba tiesiskajās attiecībās. | Izpilde turpinās 17.01.2013. Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē tika skatīti priekšlikumi Darba likuma grozījumiem, tostarp jautājumi elastdrošības principu stiprināšanu darba tiesiskajās attiecībās. Ņemot vērā to, ka šie grozījumi paredz būtiskas izmaiņas šobrīd spēkā esošajā regulējumā un to, ka sociālajiem partneriem sākotnēji nav vienotas nostājas šajos jautājumos, tika nolemts vispirms diskutēt par iespējamajiem risinājumiem visaugstākajā līmenī – Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē. Plānots, ka likumprojekts tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada pirmajā pusē. Uzdevums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 9.E-pakalpojumu attīstība |  |
| 9.1. Projekta „Automātiskās ziņojumu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” īstenošana (iekļauts Plāna 2011.gadam 10.1.pasākums) 27.10.2010. stājās spēkā MK noteikumi Nr.972 „Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu”, kuri turpmāks nosaka vienotu kārtību, atļaut valsts iestādēm nepieprasīt „zilos zīmodziņus” par maksas pakalpojumiem, valsts nodevām, kā arī nodokļu maksājumiem. Projekta „Automātiskās ziņojumu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” ietvaros paredzēts nodrošināt e-pakalpojuma „Informācija par valsts budžetā veiktā maksājuma statusu” ieviešanu, kas būtiski atvieglotu uzņēmēju administratīvo procedūru kārtošanu un samazinātu izdevumus, kā arī sniegtu caurskatāmību par uzņēmēju valsts budžetā veiktajiem maksājumiem, neapgrūtinot uzņēmējus ar izziņu kā apliecinājumu par veiktajiem maksas pakalpojumiem, valsts nodevām, kā arī nodokļu maksājumiem iesniegšanu. 06.12.2011. ir pieņemti MK noteikumi Nr.938 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 „Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu””, kuri nosaka jaunu sistēmas ieviešanas termiņu – 01.06.2012. Nepieciešams: 1. nodrošināt e-pakalpojuma „Informācija par valsts budžetā veiktā maksājuma statusu” pieejamību ar 01.06.2012. Minētais pasākums gan atvieglotu administratīvās procedūras un izmaksas uzņēmējam, gan pozitīvi ietekmētu uzņēmēju kopējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai. | 01.06.2012. | FM, Valsts Kase | Nodrošināt e-pakalpojuma „Informācija par valsts budžetā veiktā maksājuma statusu” pieejamību ar 01.06.2012. | Izpildīts Valsts kase ERAF „Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” ietvaros (projekta Nr.3DP/3.2.1.1.1/10/IPIA/CFLA/001/002) ir realizējusi izmaiņas budžeta elektronisko norēķinu sistēmā „eKase”. Projekta ietvaros ir īstenoti šādi pasākumi: a) eKasē ieviests tiešsaistes datu apmaiņas modulis, kas nodrošina automatizētu maksājumu datu informācijas apmaiņu starp Valsts kasi kā informācijas turētāju un valsts budžeta maksājumus administrējošo institūciju kā informācijas lietotāju; b) eKasē ieviesta lietotāja saskarne, ar kuras palīdzību valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas darbinieks var veikt maksājumu datu pieprasījumus Valsts kasei tajā skaitā veikt maksājumu meklēšanu un saņemt pieprasītos datus tiešsaistē ar Interneta pārlūkprogrammas starpniecību; c) Valsts kases tīmekļa vietnē integrēta lietotāja saskarne, ar kuras palīdzību jebkurš maksātājs, norādot maksājuma references numuru, var pārliecināties, ka tā veiktais maksājums ir ieskaitīts valsts budžetā (iegrāmatots valsts budžeta kontā Valsts kasē) un maksātājs ir tiesīgs saņemt tā pieprasīto pakalpojumu. Pilnveidotās eKases sistēmas produktīvā ekspluatācija ir uzsākta ar 18.05.2012. |
| 9.2. E-pakalpojumu pieejamības veicināšana – vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļas uzņēmējiem izveidošana (iekļauts Plāna 2011.gadam 10.2.pasākums) Projekta ietvaros ir jānodrošina uzņēmējiem vienas pieturas kontaktpunktu – vienotas vides informācijas pieprasījumiem par pakalpojumiem saistītiem ar uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu ieviešana. Minēto pasākumu plānots īstenot projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” ietvaros. (3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017) Nepieciešams: 1. nodrošināt uzņēmējiem vienas pieturas kontaktpunktu, kur vienuviet var saņemt detalizētu un precīzu informāciju par uzņēmējiem nepieciešamajām administratīvajām formalitātēm un iespējām elektroniski veikt nepieciešamās procedūras. Minētais pasākums gan atvieglotu administratīvās procedūras un izmaksas uzņēmējam, gan pozitīvi ietekmētu uzņēmēju kopējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai. | 30.06.2012. | VARAM, VRAA | Nodrošināt uzņēmējiem vienas pieturas kontaktpunktu – vienotas vides informācijas pieprasījumiem par pakalpojumiem saistītiem ar uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu ieviešana (nodrošināt iespēju iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieprasīt informāciju un konsultācijas ar uzņēmējdarbības veikšanu saistītos jautājumos portālā www.latvija.lv). | Izpildīts Portāls www.latvija.lv pārveidots un izveidota sadaļa uzņēmējiem, lai uzņēmējs var ērti atrast visu nepieciešamo informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, veikšanu un izbeigšanu. Tāpat portālā atrodamas norādes saimnieciskās darbības veicējiem par valsts un pašvaldību iestādēm un to sniegtajiem pakalpojumiem, kurus nepieciešams saņemt saimnieciskās darbības īstenošanai. Vairāk informācija pieejama minētā portāla sadaļā „ Uzņēmējiem”: https://www.latvija.lv/LV/WebLinks/portal/uznemejiem/uznemejiem.htm |
| 9.3. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošana (iekļauts Plāna 2011.gadam 10.3.pasākums) Lai izveidotu virtuālās vienas pieturas aģentūras, portāla www.latvija.lv regulējumu un nodrošinātu vienas pieturas aģentūras principa valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas atbalstam nepieciešamās informācijas ievades, aktualizācijas un apmaiņas kārtību Publisko pakalpojumu katalogā, nepieciešams izstrādāt attiecīgus normatīvo aktu projektus. Atbilstoši MK 13.09.2011. rīkojuma Nr.446 „Par Koncepciju par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā” 5.punktam, VARAM uzdots sagatavot un līdz 01.10.2012. iesniegt noteiktā kārtībā MK normatīvo aktu projektus, nosakot regulējumu: 1. portālam www.latvija.lv kā vienotajai valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas vietnei elektroniskā vidē; 2. publisko pakalpojumu reģistrācijas kārtībai un statusam, kā arī informācijas ievades, aktualizācijas un apmaiņas kārtībai Publisko pakalpojumu katalogā. VARAM 2011.gada nogalē ir uzsākts situācijas apzināšanas process, problēmjomu un jautājumu apzināšana un ideju ģenerēšana pirms normatīvo aktu detalizēta satura sagatavošanas. Nepieciešams: izstrādāt normatīvo aktu projektus, nosakot virtuālās vienas pieturas aģentūras, portāla www.latvija.lv regulējumu, vienas pieturas aģentūras principa valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas atbalstam nepieciešamās informācijas ievades, aktualizācijas un apmaiņas kārtību Publisko pakalpojumu katalogā. Minētais pasākums gan atvieglotu administratīvās procedūras un izmaksas uzņēmējam, gan pozitīvi ietekmētu uzņēmēju kopējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai | 01.10.2012. | VARAM sadarbībā ar attiecīgajām par nozari atbildīgajām ministrijām | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK normatīvo aktu projektus, nosakot virtuālās vienas pieturas aģentūras portāla www.latvija.lv regulējumu, vienas pieturas aģentūras principa valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas atbalstam nepieciešamās informācijas ievades, aktualizācijas un apmaiņas kārtību Publisko pakalpojumu katalogā. | Izpildīts. Uzdevums zaudējis aktualitāti esošajā redakcijā 12.02.2013. MK apstiprināta VARAM izstrādātā Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides koncepcija. Koncepcijas mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju, t.sk. uzņēmēju, vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, nodrošinot pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā veicinot institucionālo sadarbību un nodrošinot IKT iespēju visaptverošu un koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā. Koncepcija paredz izstrādāt Publisko pakalpojumu likumu, pakārtotos normatīvos aktus, veicināt e-pakalpojumu un IKT koplietošanas rīku attīstību, izstrādāt vienotu publisko pakalpojumu izmaksu uzskaites un pārskatu sniegšanas kārtību, kā arī veikt visus nepieciešamos sagatavošanas pasākumus attiecībā uz VARAM plānotā klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta īstenošanu. Pilotprojekta uzsākšanas laiks – 2014.gada 2.janvāris. Esošais Plāna 2012.gadam uzdevums tiks pildīts, iekļaujot deleģējumu regulējumam Publisko pakalpojumu pilnveides koncepcijas projektā paredzētajā Publisko pakalpojumu likumā. Pasākums iekļauts Plānā 2013.-2014.gadam jaunā redakcijā. |
| 9.4. Ceļa kartes uzņēmējiem Doing Business noteiktos uzņēmējdarbības procesos (iekļauts Plāna 2011.gadam 10.5.pasākums) Lai atvieglotu uzņēmējiem pārskatīt attiecīgās uzņēmējdarbības jomas noteiktā regulējuma specifiku un izrietošās prasības, nodrošinot to caurskatāmību un paredzamību, un ņemot vērā arī Doing Business vērtē galvenos uzņēmējdarbības procesus, nepieciešams aprakstīt uzņēmējiem tipiskos darbību scenārijus, atbilstoši Doing Business metodoloģijai, un sagatavot pamācības par iespējam nepieciešamās procedūras veikt elektroniski. Ir jānodrošina uzņēmējiem ne tikai atsevišķu pakalpojumu aprakstus, bet arī jāsniedz detalizētus un visaptverošus uzņēmējam nepieciešamus darbības situācijas aprakstus par dažādiem uzņēmējdarbības procesiem, aptverot dažādu iestāžu pakalpojumus, tādējādi sniedzot uzņēmējam saprotamā veidā un vienkopus nepieciešamu informāciju par administratīvajām formalitātēm attiecīgajā uzņēmējdarbības posmā, neatkarīgi no atbildīgās institūcijas par pakalpojuma sniegšanu. Pēc uzņēmējdarbības vairāku dzīves situāciju izpētes un regulējošo normatīvo aktu izvērtējuma par iespēju nokārtot elektroniski attiecīgās procedūras/publiskos pakalpojumus tika sagatavotas un publicētas portālā www.latvija.lv un interneta vietnē www.solipasolim.lv jaunas e-pamācības. Nepieciešams turpināt jaunu e pamācību sagatavošanu būvniecības, iepirkumu procedūru, maksātnespējas jomās. Nepieciešams: 1. aprakstīt uzņēmējiem tipiskos darbību scenārijus, ņemot vērā arī Doing Business noteiktos uzņēmējdarbības procesus un situācijas, un turpināt sagatavot pamācības par iespējam nepieciešamās procedūras veikt elektroniski būvniecības, iepirkumu procedūru, maksātnespējas jomās; 2. publicēt uzņēmējdarbības situāciju aprakstus vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Minētie pasākumi gan atvieglotu administratīvās procedūras un izmaksas uzņēmējam, gan pozitīvi ietekmētu uzņēmēju kopējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai. | 30.04.2012. 15.05.2012. | VARAM sadarbībā ar EM un visām atbildīgajām ministrijām un iestādēm | 1. Aprakstīt uzņēmējiem tipiskos darbību scenārijus, ņemot vērā arī Doing Business noteiktos uzņēmējdarbības procesus un situācijas, un turpināt sagatavot pamācības par iespējam nepieciešamās procedūras veikt elektroniski: 1) būvniecības, 2) iepirkumu procedūru, 3) maksātnespējas jomās. 2. Publicēt uzņēmējdarbības situāciju aprakstus vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. | 1., 2. Izpildīts Būvniecības joma - izpildīts EM ir sagatavojusi informāciju VARAM par būvniecības jomas pakalpojumu pilnveidošanas iespējām (t.sk. elektronizāciju) – par būvatļaujas saņemšanu un būvniecības vienkāršotās kārtības par telpu pielāgošanu, veicot renovāciju un / vai rekonstrukciju. Šobrīd noris informācijas saskaņošana. VARAM ir sagatavojusi, saskaņojusi un publicējusi vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv un interneta vietnē www.solipasolim.lv pamācības: „Kā elektroniski saņemt būvatļauju?”, „Kā pielāgot citam lietošanas veidam iepriekš izmantotās telpas par sava uzņēmuma telpām un nokārtot ar to saistītās formalitātītes elektroniski?”, „Kā elektroniski saņemt atļauju dīķa ierīkošanai?”. Maksātnespējas joma- izpildīts TM ir apkopojusi nepieciešamo informāciju, lai aprakstītu tipiskākos scenārijus maksātnespējas jomā un iesniegusi VARAM 2012. gada septembrī. VARAM 2012. gada septembra sākumā ir saņēmusi TM sagatavoto informāciju, kas nepieciešama dzīves situāciju aprakstu (pamācību) sagatavošanai maksātnespējas jomā. Ņemot vērā minēto, TM ir izpildījusi plānā doto uzdevumu. Attiecībā uz iespēju iesniegt dokumentus elektroniski, paskaidrojam, ka Maksātnespējas administrācija pieņem un izsniedz arī elektroniski parakstītos dokumentus, līdz ar to ir nodrošināta iespēja personai iesniegt iesniegumus elektroniski. Iepirkumu procedūras- izpilde turpinās Darbs pie iepirkumu procedūru apraksta vēl nav uzsākts, taču VARAM sadarbībā ar IUB gatavo iestādēm paredzētas vadlīnijas par to, kā pieņemt iepirkumu dokumentāciju, kas sagatavota elektroniski, saglabāta uz elektronisko datu nesēja (CD, DVD vai USB) un nosūtīta slēgtā aploksnē. Ņemot vērā augstāk minēto plānotais uzdevuma izpildes termiņš ir 01.05.2013. |
| 9.5. Priekšrocību noteikšana, izmantojot elektroniskos pakalpojumus Šobrīd valsts pārvaldes iestādēs tiek nodrošināta pakalpojumu sniegšana un saņemšana elektroniski – kas attiecīgi veicina uzņēmēju (klientu) kvalitatīvāku apkalpošanu, to laika un izmaksu samazinājumu. Lai veicinātu elektronisko pakalpojumu izmantošanu praksē, nepieciešams noteikt, ka par pakalpojumu pieprasīšanu/ saņemšanu elektroniskā formā tiek paredzēta zemāka maksa un/vai ātrāka procedūra. Nepieciešams: izstrādāt grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas paredz samazinātu nodevu un/vai pakalpojuma sniegšanas laiku uz uzņēmējiem orientētu pakalpojumu sniegšanai, ja tiek izmantota pakalpojuma elektroniska pieteikšana/ saņemšana; apkopot 1.punktā minēto informāciju, izstrādāt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par ieviešanas progresu, iekļaujot informāciju par uzņēmēju priekšrocībām izmantojot elektroniskos pakalpojumus. Minētais pasākums gan atvieglotu administratīvās procedūras un izmaksas uzņēmējam, gan pozitīvi ietekmētu uzņēmēju kopējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai. | 1.30.10.2012. 2. 31.12.2012. | 1. VARAM, visas ministrijas 2. VARAM | 1. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas paredz samazinātu nodevu vai pakalpojuma sniegšanas laiku uz uzņēmējiem orientētu pakalpojumu sniegšanai, ja tiek izmantota pakalpojuma elektroniska pieteikšana/ saņemšana. 2. Noteiktā kārtā apkopot 1.punktā minēto informāciju, izstrādāt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par ieviešanas progresu, iekļaujot informāciju par uzņēmēju priekšrocībām izmantojot elektroniskos pakalpojumus. | 1. , 2. Izpildīts Atbilstoši nozaru ministriju kompetencei, ir sagatavota un iesniegta VARAM informācija par normatīvajiem aktos, kas paredz samazinātu nodevu vai pakalpojuma sniegšanas laiku uz uzņēmējiem orientētu pakalpojumu sniegšanai, ja tiek izmantota pakalpojuma elektroniska pieteikšana/ saņemšana. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 9.5.punkta 2.apakšpunkta norādītais uzdevums ir izpildīts saskaņā ar 20.12.2012. VSS izsludināto informatīvo ziņojumu par „Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2012.gadam” uzdevuma izpildi un situācijas izpēti un rekomendācijām atļauju izsniegšanai elektroniskā formā (protokols Nr.51, 25. §). Turpmāk uzdevuma pārraudzība un turpmāk nepieciešamo pasākumu ieviešana ir kontrolējama VARAM sagatavotā MK protokollēmuma par informatīvo ziņojumu par „Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2012.gadam” uzdevuma izpildi un situācijas izpēti un rekomendācijām atļauju izsniegšanai elektroniskā formā ietvaros. |

Ekonomikas ministrs 					D.Pavļuts

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs 					D.Pavļuts

Vīza:

Valsts sekretārs											J.Pūce

27.03.2013. 11:26

17456

Lore

Tālr. 67013099;  e-pasts: Ilze.Lore@em.gov.lv