Informatīvais ziņojums

"Par laika periodā no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.decembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

Izpildot Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu" 3.1.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumā Nr.441 "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu" (turpmāk – Plāns) uzdoto, iesniedzam informatīvo ziņojumu "Par laika periodā no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.decembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā".

I. Pārskata periodā paveiktais

Visas Vadības komitejas padotībā izveidotās darba grupas laika periodā no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.decembrim (turpmāk – pārskata periods), atbilstoši aktualizētajam Plānam, veica Plāna 1.pielikuma "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – Pasākumu plāns) detalizēto plānu pārskatīšanu. 2012.gada 13.septembra Vadības komitejas sēdē tika apstiprināti darba grupu aktualizētie Pasākumu plāna detalizētie plāni.

Euro projekta darba grupu pārstāvji organizēja vairākus seminārus par Māstrihtas kritēriju izpildi, euro ieviešanas ieguvumiem un izmaksām, kā arī par euro ieviešanas projekta praktiskajiem veicamajiem darbiem, t.sk. –

2012.gada 5.septembrī – Latvijas Bankas ekspertu sarunas "Eiro ieviešanas plusi un riski";

2012.gada 29.novembrī – seminārs valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem;

2012.gada 3.decembrī – seminārs lauksaimniecības nozares pārstāvjiem;

2012.gada 5.decembrī – seminārs pašvaldību institūcijām.

Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas, kā arī citi Euro Team lektori piedalījās deviņos reģionālajos semināros Aizkrauklē, Bauskā, Jēkabpilī, Krāslavā, Kuldīgā, Liepājā, Naujenē, Nirzā un Smiltenē, t.sk. Lauku bibliotēku atbalsta biedrības organizētajos Novadu 11.grāmatu svētku ietvaros par tēmu "Kādu eiro gaidām?", semināros arī sniedzot atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par euro. Kopumā šos seminārus apmeklēja vairāk nekā 1000 klausītāju – galvenokārt reģionālie sabiedrības viedokļu līderi, kā arī valsts un privātā sektora pārstāvji. Jēkabpilī un Liepājā semināri bija organizēti vidusskolēnu auditorijām.

Latvijas Bankas pārstāvji piedalījās publiskajās diskusijās par euro jautājumiem, t.sk. 2012.gada 19.septembrī Rīgas Ekonomikas augstskolā un 2012.gada 12.novembrī sabiedriskās politikas portāla politika.lv un K.Adenauera fonda domapmaiņā "Ceļš uz eiro. Neatgriezenisks?".

2012.gada 2.novembrī Vadības komitejas sēdē Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) statistikas laikrindu pārrēķināšanas un publicēšanas vadlīnijas tika pieņemtas zināšanai. Atbilstoši Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Statistikas biroja Eurostat norādījumiem, visi naudas izteiksmē esošie dati, kas ir iesniegti nacionālajā valūtā, sākot ar euro ieviešanas dienu jāiesniedz pārrēķināti euro. Tas attiecas gan uz vienreiz iesniedzamiem datiem, gan uz statistikas laikrindām, izmantojot ES Padomes noteikto oficiālo kursu. Veicot pārrēķinu ar ES Padomes oficiālo kursu, īpaši tiks ietekmētas 1990.to gadu statistisko rādītāju absolūtās vērtības, tomēr pārrēķinātie statistiskie rādītāji uzrādīs tādus pat izaugsmes tempus un indeksus, kādi tie bija pirms pārejas uz euro. Pārrēķinātie statistiskie rādītāji būs izmantojami analīzei un prognozēšanai.

Vienlaikus, lai nodrošinātu valsti raksturojošo statistisko rādītāju starptautiskos salīdzinājumus tā, lai netiktu izkropļots valsts īpatsvars kādā analizējamā procesā, nepieciešamības gadījumā tiks veikti arī pārrēķini pēc mainīgā kursa, kas atbilst Latvijas Bankas attiecīgajam periodam (gadam, ceturksnim, mēnesim) noteiktajam ECU/euro un lata vidējam maiņas kursam (datiem, kas atspoguļo pārmaiņas noteiktā laika periodā) vai maiņas kursam uz noteiktu datumu (datiem, kas atspoguļo situāciju noteiktā datumā). Publicējot statistikas datus, visām oficiālo statistiku ražojošām iestādēm lietotāju informēšanas nolūkā noteikti jāiekļauj norāde par pārrēķinos izmantoto konvertācijas kursu un, pēc iestādes ieskata, par citiem veikto pārrēķinu metodoloģiskiem aspektiem.

Visas Vadības komitejas padotībā izveidotās darba grupas izskatīja un komentēja Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģiju Latvijā (turpmāk – Komunikācijas stratēģija). Vadoša loma šī uzdevuma izpildē bija Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupai (turpmāk – SIKDG).

SIKDG, Valsts administrācijas darba grupa (turpmāk – VADG) un Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa (turpmāk – NUPDG) atjaunoja sastāvus, par atbilstošajām izmaiņām izdodot aktualizētus Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas rīkojumus.

2012.gada 21.novembrī notika Eiropas Komisijas rīkotais seminārs Euro Team lektoriem, kurā piedalījās arī vairāku euro projekta darba grupu pārstāvji. Seminārā tika apskatītas ES ekonomikas pārvaldības aktualitātes un euro komunikācijas politika krīzes apstākļos. Euro Team locekļi darbojas kā informācijas multiplicētāji, sniedzot valsts iestādēm, uzņēmumiem un sabiedrībai informāciju par euro ieviešanas procesu, euro zonas darbības principiem un vienotās valūtas priekšrocībām. Informācija par Euro Team lektoriem pieejama Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā. Finanšu ministrija, sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā sagatavos informatīvu materiālu, kuru Euro Team lektori varēs izmantot valsts pārvaldē, privātajā sektorā, nevalstiskajās organizācijās un citur notiekošos informatīvos pasākumos par euro ieviešanas jautājumiem.

Euro projekta darba grupas aktualizēja euro ieviešanas izmaksas, kas tiek attiecinātas uz valsts budžetu. 2012.gada 15.novembrī atbilstoši pārskata periodā Ministru kabinetā apstiprināto rīkojumu saturam Saeima apstiprināja euro ieviešanas izmaksas likuma "Par valsts budžetu 2013.gadam" ietvaros.

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa

Pārskata periodā SIKDG aktualizēja un papildināja Komunikācijas stratēģiju, turpināja uzsāktās sarunas ar Eiropas Komisiju par Līdzfinansēšanas granta līguma noslēgšanu. Latvijas Banka uzsāka sākotnējās konsultācijas ar Eiropas Centrālo banku par sadarbību euro ieviešanas komunikācijā kontekstā ar Eiropas Centrālās bankas jaunā euro banknošu laidiena komunikāciju, kas kļūs intensīva no 2013.gada janvāra un turpināsies 2014.gadā. Ar euro projekta aktualitātēm tiek regulāri papildināts euro projekta interneta vietnes www.eiro.lv saturs.

Darba grupa izskatīja un apstiprināja tehnisko specifikāciju publiskajam iepirkumam par sabiedriskās domas aptaujām euro ieviešanas jautājumā. 2012.gada 6.novembrī tika izsludināts atklāts konkurss Finanšu ministrijas iepirkumam "Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību eiro ieviešanas jautājumos" (iepirkuma identifikācijas Nr. FM 2012/34), kura mērķis ir euro projekta ietvaros nodrošināt regulāras aptaujas, lai sekotu līdzi sabiedrības domai. Šīs aptaujas noskaidros sabiedrības informētības līmeni par eiro skaidrā un bezskaidrā naudā un attieksmi euro ieviešanas jautājumos. Līdz laikam, kad darbu sāks Finanšu ministrijas iepirkumā noskaidrotais pakalpojuma sniedzējs, sabiedrības viedokļa jautājumu par euro ieviešanu noskaidrošanu nodrošina Latvijas Banka ar sava līgumpartnera palīdzību.

Finanšu ministrija izstrādāja informatīvā tālruņa iepirkuma tehnisko specifikāciju un specifikāciju diviem publiskajiem iepirkumiem Publisko iepirkumu likuma 81.panta noteiktajā kārtībā – "Komunikācijas un sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniegšana valsts fiskālajos un monetārajos jautājumos" un "Video un audio materiālu izveidošana valsts fiskālo un monetāro jautājumu skaidrošanai". 2012.gada 28.decembrī tika izsludināts iepirkums Nr. FM 2012/57 "Komunikācijas un sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniegšana valsts fiskālajos un monetārajos jautājumos".

Valsts kanceleja uzsāka iepirkuma procedūras par Ministru kabineta mājas lapas atjaunošanu, preses telpas atjaunošanu un informatīvā tālruņa funkcionalitātes pilnveidošanu, izstrādājot tehniskās specifikācijas un veicot saskaņošanu ar Iepirkumu uzraudzības biroju. Valsts kancelejas minētie iepirkumi ir saistīti ar Ministru kabineta centrālo lomu euro komunikācijā un nepieciešamību euro ieviešanas periodā nodrošināt papildus komunikācijas pasākumus.

Izglītības ministrija izstrādāja iepirkuma "Eiro ieviešanas sabiedrības informēšanas aktivitātes izglītības jomā" specifikāciju (metodiskie materiāli pedagogiem un mācību animācijas filmas pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-12.klašu skolēniem).

Atbilstoši Plānam Finanšu ministrijā uz laiku tiek papildināts iesaistīto cilvēkresursu apjoms, t.sk. darbu uzsāka eiro komunikācijas projektu vadītāja. Finanšu ministrija pārskata periodā sagatavoja un izsūtīja desmit preses relīzes par euro ieviešanas tēmu, organizēja intervijas, sniedza atbildes uz mediju jautājumiem, tādejādi radot gandrīz 50 publikācijas, tai skaitā septiņas ārvalstu medijos, 2012.gada 25.oktobrī noorganizēja apaļā galda diskusiju uzņēmējiem laikrakstā Dienas Bizness. 2012.gada 3.oktobrī Finanšu ministra A.Vilka viedoklis par euro tika publicēts lielākajos nacionālajos laikrakstos un interneta portālos. Sabiedrības informēšanai aktīvi tiek izmantoti arī sociālās saziņas mediji – pārskata periodā gandrīz 80 ziņas par euro sociālajā medijā Twitter.com tika publicētas no Finanšu ministrijas profila (@Finmin) un vairāk kā 800 ziņas – no oficiālā sabiedrības informēšanas par euro ieviešanu Twitter.com konta (@eiro_lv). 2012.gada beigās tika atvērta draugiem.lv euro sekotāju lapa.

Uz Latvijas Bankas ekonomistu veiktā pētījuma par euro ieviešanas izmaksu un finansiālo un ekonomisko ieguvumu bāzes Latvijas Banka radīja materiālu kopumu šo jautājumu skaidrošanai plašai sabiedrībai, kas tika piedāvāts Latvijas Bankas speciālistu intervijās, prezentācijas formā lektoriem par euro ieviešanu, publicistiskos rakstos populāros interneta portālos un viegli uztveramās video infografikās, ko pārraidīja Latvijas Televīzija. Šī materiālu kopuma popularizēšanai, kā arī diskusijai ar aktīviem sabiedrības locekļiem Latvijas Banka izmantoja sociālo mediju iespējas. Vienlaikus socioloģiskās aptaujās noskaidrots, ka turpmākajā informatīvajā darbā vairāk uzmanības veltāms krievu valodas medijus patērējošais sabiedrības daļai.

Pārskata periodā izveidoti vairāki informatīvi materiāli sabiedrības informēšanai par euro, tai skaitā īss apraksts par to, kāds būs euro ieviešanas process un par spēju orientēties jaunajās cenās "Eiro ieviešanas praktiskie aspekti"; "Praktiska un noderīga informācija par eiro ieviešanu Latvijā", izstrādāti biežāk uzdotie jautājumi par eiro ieviešanu (pieejami www.eiro.lv); papildināta euro projekta interneta vietne www.eiro.lv; sagatavota vispārēja prezentācija par euro ieviešanu Latvijā.

Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā ir nodrošināta iespēja centralizēti pasūtīt  Eiropas Komisijas sagatavotās publikācijas un informatīvos materiālus euro ieviešanas tematiku.

2012.gada 1.novembrī Eiropas Kustības Latvijā Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumā "ES komunikācijas darbnīca – idejas un risinājumi" eiro komunikācijas projektu vadītāja organizēja debates par tēmu "Kā palielināt iedzīvotāju atbalstu eiro? Negatīvās attieksmes cēloņi.".

Pārskata periodā notika divas darba grupas sēdes:

- 2012.gada 31.oktobra sēdē SIKDG apstiprināja aktualizēto Komunikācijas stratēģiju. Šajā sanāksmē notika arī diskusija par plānoto publisko iepirkumu par sabiedrības informēšanas par eiro konceptuālo risinājumu, kā arī tika izskatīta iespēja nodrošināt informatīvo tālruņa līnijas darba nodrošinājumu, izmantojot Finanšu ministrijas tehniskos resursus.

- 2012.gada 30.novembra sēdē SIKDG diskutēja par tehnisko specifikāciju publiskajam iepirkumam "Sabiedrības informēšanas par eiro ieviešanu Latvijā koncepcijas projekts", biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu kopu saistībā ar euro ieviešanu, kā arī apkopoja informāciju par pārējo publisko iepirkumu virzību saistībā ar euro komunikāciju.

Valsts administrācijas darba grupa

Pārskata periodā ministrijas uzsāka Pasākumu plānā noteiktos informācijas sistēmu pielāgošanas darbus, taču Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas resora informācijas sistēmu uzturētāji pārcēla specifisko informācijas sistēmu līgumu slēgšanas darbus un izstrādes sākuma perioda darbus. Veselības ministrija sniegs atbildes informatīvā ziņojuma "Par laika periodā no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.decembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" saskaņošanas procesā. Novēlots informācijas sistēmu izstrādes perioda sākums var atstāt negatīvu iespaidu uz projekta īstenošanu kopumā.

Ministriju specifisko informācijas sistēmu pielāgošanas darbu norise pārskata periodā

(ar pasvītrojumu norādīti termiņu pārkāpumi)				    	      1.tabula

| Nr.p.k. | Specifiskās informācijas sistēmas nosaukums | Līguma slēgšanas datums | Izstrādes darbu sākuma datums | Izstrādes darbu beigu datums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā informācijas sistēmu sadaļā noteiktie aktivitātes izpildes beigu datumi | 31.12.2012. | 01.01.2013. | 01.09.2013. |
|  | Ārlietu ministrija |  |  |  |
| 1. | Dokumentu legalizācijas sistēma | 01.03.2013. | 01.01.2013. | 01.09.2013. |
| 2. | Konsulārās amatpersonas elektroniskās rokasgrāmatas pielāgošana | 01.03.2013. | 01.01.2013. | 01.09.2013. |
|  | Ekonomikas ministrija |  |  |  |
| 3. | Centrālās statistikas pārvaldes Statistisko reģistru un datu sistēma (papildus datu servera iegāde) | 01.05.2013. | 01.05.2013. | 01.09.2013. |
| 4. | Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Valsts atbalsta programmu informācijas sistēma | 01.04.2013. | 01.04.2013. | 01.09.2013. |
| 5. | Patērētāju tiesību aizsardzības centra datorprogrammas "Uzraugs" | 18.01.2013. | 18.01.2013. | 02.09.2013. |
| 6. | Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 01.06.2013. | 01.08.2013. |
| 7. | Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēma (Būvkomersantu reģistrs) | 28.11.2011. | 01.03.2013. | 07.09.2013. |
| 8. | Ekonomikas ministrijas Naftas produktu informācijas sistēma | 02.05.2013. | 07.05.2013. | 07.06.2013. |
| 9. | Ekonomikas ministrijas Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāze | uzturēšanas līguma ietvaros | 01.06.2013. | 01.09.2013. |
|  | Finanšu ministrija |  |  |  |
| 10. | Integrētās tarifa vadības sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 15.01.2013. | 15.11.2013. |
| 11. | Audita atbalsta informācijas sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 15.11.2012. | 31.03.2014. |
| 12. | Eksporta kontroles sistēmas pielāgošana | uzturēšanas līguma ietvaros | 01.03.2012. | 15.11.2013. |
| 13. | Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu elektroniski sniegto pakalpojumu deklarēšanas sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 15.03.2013. | 15.11.2013. |
| 14. | Nodokļu informācijas sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 11.10.2012. | 15.11.2013. |
| 15. | Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pielāgošana | uzturēšanas līguma ietvaros | 11.10.2012. | 15.11.2013. |
| 16. | Krimināllietu uzskaites sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 04.03.2013. | 15.11.2013. |
| 17. | Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 18.02.2013. | 15.11.2013. |
| 18. | Eiropas Savienības datu sagatavošanas sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 01.04.2013. | 15.11.2013. |
| 19. | Datu noliktavas sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 15.01.2013. | 30.06.2014. |
| 20. | Valsts ieņēmumu dienesta Web servisu sistēmas un Nodokļu maksātāju datu sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 21.12.2012. | 15.11.2013. |
| 21. | Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 02.04.2013. | 03.06.2013. |
| 22. | Publiskojamās informācijas datu bāzes sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 01.07.2013. | 15.11.2013. |
| 23. | Centrālās muitas informācijas sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 07.11.2012. | 15.11.2013. |
| 24. | Fizisko personu riska analīzes sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 15.01.2013. | 30.06.2014. |
| 25. | Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 13.12.2012. | 15.11.2013. |
| 26. | Vienotā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēma | 20.12.2012 | 01.01.2013. | 01.09.2013. |
| 27. | Budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" | uzturēšanas līguma ietvaros | 01.01.2013. | 01.09.2013. |
| 28. | Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 01.01.2013. | 01.09.2013. |
| 29. | Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas informācijas sistēma | uzturēšanas līguma ietvaros | 01.06.2013. | 01.09.2013. |
|  | Iekšlietu ministrija |  |  |  |
| 30. | Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās Iekšlietu informācijas sistēma | 30.03.2013. | 01.04.2013. | 31.08.2013. |
| 31. | Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrs | 30.03.2013. | 01.04.2013. | 31.08.2013. |
| 32. | Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēma | 30.03.2013. | 01.04.2013. | 31.08.2013. |
| 33. | Iekšlietu ministrijas Informācijas centra E-pakalpojumi (EP38, EP21, EP23, EP30) | 30.03.2013. | 01.04.2013. | 31.08.2013. |
| 34. | Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Datu bāzu vadības programmatūra | 30.03.2013. | 01.04.2013. | 31.08.2013. |
| 35. | Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Mob App programmatūras (informācijas meklēšanas rīka) | 30.03.2013. | 01.06.2013. | 31.08.2013. |
| 36. | Iekšlietu ministrijas Informācijas centra DWH (informācijas meklēšanas un atskaišu rīka) | 30.03.2013. | 01.06.2013. | 31.08.2013. |
| 37. | Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Uzturēšanas atļauju reģistrs | 30.04.2013. | 02.05.2013. | 28.06.2013. |
| 38. | Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Nacionālā vīzu informācijas sistēma | 30.04.2013. | 01.06.2013. | 30.08.2013. |
| 39. | Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Ielūgumu reģistrs | 30.04.2013. | 02.05.2013. | 28.06.2013. |
| 40. | Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Biometrisko pasu informācijas sistēma | 28.02.2013. | 01.03.2013. | 28.06.2013. |
| 41. | Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvo un krimināllietu informācijas sistēma | 30.03.2013. | 01.04.2013. | 31.08.2013. |
| 42. | Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Veselības aprūpes uzskaites un kontroles datorprogramma | 01.02.2013. | 01.02.2013. | 31.08.2013. |
|  | Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  |
| 43. | Valsts izglītības informācijas sistēma | 01.03.2013. | 01.03.2013. | 01.09.2013. |
| 44. | Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu informācijas sistēma | 01.04.2013. | 01.04.2013. | 01.09.2013. |
| 45. | Studiju un zinātnes administrācijas studiju kreditēšanas no valsts līdzekļiem informācijas sistēma | 01.04.2013. | 01.04.2013. | 01.08.2013. |
| 46. | Studiju un zinātnes administrācijas studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem informācijas sistēma | 01.04.2013. | 01.04.2013. | 01.08.2013. |
|  | Kultūras ministrija |  |  |  |
| 47. | Latvijas Nacionālā arhīva informācijas sistēma – VVAIS | 01.10.2013. | 01.10.2013. | 19.12.2013. |
| 48. | Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas sistēma – SafeQ lasītāju kopēšanas sistēma | 01.05.2013. | 15.05.2013. | 31.05.2013. |
| 49. | Kultūras ministrijas informācijas sistēma – FIBU | 28.12.2012. | 01.01.2013. | 30.09.2013. |
|  | Labklājības ministrija |  |  |  |
| 50. | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēma | 04.02.2013. | 04.02.2013. | 01.11.2013. |
| 51. | Labklājības ministrijas budžeta tāmju uzskaites sistēma "Fibu" | 20.06.2013. | 20.06.2013. | 01.09.2013. |
| 52. | Vienotās sociālās politikas monitoringa sistēma | 20.06.2013. | 20.06.2013. | 01.09.2013. |
| 53. | Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēma | 20.06.2013. | 20.06.2013. | 01.09.2013. |
|  | Tieslietu ministrija |  |  |  |
| 54. | Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma | 31.03.2013. | 01.04.2013. | 01.09.2013. |
| 55. | Valsts zemes dienesta informācijas sistēma | 31.03.2013. | 01.04.2013. | 01.09.2013. |
| 56. | Tiesu administrācijas informācijas sistēma | 31.03.2013. | 01.04.2013. | 01.09.2013. |
| 57. | Juridiskās palīdzības administrācijas informācijas sistēma | 31.03.2013. | 01.04.2013. | 01.09.2013. |
| 58. | Valsts valodas centra informācijas sistēma | 31.03.2013. | 01.04.2013. | 01.09.2013. |
| 59. | Valsts tiesu ekspertīžu biroja informācijas sistēma | 31.03.2013. | 01.04.2013. | 01.09.2013. |
|  | Veselības ministrija |  |  |  |
| 60. | Nacionālā veselības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēma "Vadības informācijas sistēma" | 21.01.2013. | 02.04.2013. | 01.08.2013. |
|  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  |  |
| 61. | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Pašvaldību vienotās informācijas sistēma | 01.06.2013. | 01.06.2013. | 01.09.2013. |
| 62. | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu datu informācijas sistēma | 01.06.2013. | 01.06.2013. | 01.09.2013. |
| 63. | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Valsts informācijas sistēmu savietotāja maksājumu moduļa koplietošanas komponente | 01.03.2013. | 01.03.2013. | 01.09.2013. |
| 64. | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Publisko pakalpojumu kataloga informācijas sistēma | 01.02.2013. | 01.02.2013. | 01.09.2013. |
| 65. | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēma | 01.01.2013. | 01.01.2013. | 01.09.2013. |
| 66. | Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-pakalpojumu informācijas sistēma | 01.03.2013. | 01.03.2013. | 01.09.2013. |
| 67. | Valsts vides dienesta e-pakalpojumu sistēma | 11.02.2013. | 11.02.2013. | 01.09.2013. |
| 68. | Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas informācijas sistēma | 13.02.2013. | 13.02.2013. | 01.09.2013. |
|  | Zemkopības ministrija |  |  |  |
| 69. | Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēma | 31.12.2012. | 01.01.2013. | 01.09.2013. |
| 70. | Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma "Krotpus" | 01.04.2013. | 01.04.2013. | 01.09.2013. |
| 71. | Pārtikas veterinārā dienesta Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēma | 31.12.2012. | 01.01.2013. | 01.09.2013. |
| 72. | Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēma | 31.12.2012. | 01.01.2013. | 01.09.2013. |

2012.gada 18.septembrī VADG nodibināja Grāmatvedības apakšgrupu, kuras darbā ir iesaistīti Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, Valsts kases un Valsts ieņēmumu dienesta eksperti. Apakšgrupu uzdots vadīt A. Priedei, Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītājas vietniecei. Apakšgrupas darbā var tikt pieaicināti citu valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tās darbības galvenais uzdevums ir izstrādāt un īstenot grāmatvedības uzskaites jomas  prasības pārejas periodā no latiem uz eiro.

Izpildot Vadības komitejas 2012.gada 3.oktobra sēdes lēmumu par sarunu procedūras uzsākšanu ar SIA "FMS Group", 2012.gada 6.novembrī Finanšu ministrija izsludināja iepirkumu par grāmatvedības sistēmas Horizon pielāgošanu euro (iepirkuma identifikācijas Nr. FM 2012/43). Ar 2012.gada 5.decembra Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.650 tika nodibināta iepirkuma komisija, kurā darbojas Valsts kancelejas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas augsta līmeņa amatpersonas un eksperti. 2012.gada 17.decembrī notika iepirkuma komisijas pirmā sēde, kurā tika apspriests Horizon sistēmas funkcionālais apraksts un standartlīguma projekts.

2012.gada 2.oktobrī tika saņemti Eiropas Centrālās bankas atzinumi par šādiem likumprojektiem – "Euro ieviešanas likums", "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" un "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" Savukārt par likumprojektu "Euro ieviešanas likums" 2012.gada 27.novembrī tika saņemts atkārtots atzinums.

Likumprojekts "Euro ieviešanas likums" 2012.gada 16.novembrī tika iesniegts Saeimā. 2012.gada 4.decembrī likumprojekts tika izskatīts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē. 2012.gada 13.decembrī likumprojekts tika pieņemts Saeimā pirmajā lasījumā. Otrajā lasījumā šo likumprojektu plānots izskatīt Saeimā 2013.gada 31.janvārī.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" 2012.gada 16.novembrī  tika iesniegts Saeimā, un 2012.gada 5.decembrī un 19.decembrī izskatīts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē. 2012.gada 16.decembrī tas tika pieņemts Saeimā pirmajā lasījumā. Otrajā lasījumā šo likumprojektu plānots izskatīt Saeimā 2013.gada 10.janvārī.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" 2012.gada 21.novembrī tika iesniegts Saeimā un 2012.gada 11.decembrī un 18.decembrī izskatīts Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē. 2012.gada 13.decembrī tas tika pieņemts Saeimā pirmajā lasījumā un 2012.gada 20.decembrī tika pieņemts Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts administrācijas darba grupas un Grāmatvedības apakšgrupas pārstāvji organizēja vairākus seminārus un diskusijas par profesionālajām vadlīnijām uzņēmējiem, t.sk.: –

– 2012.gada 23.novembrī un 19.decembrī – diskusiju par vadlīniju projektu "Vadlīnijas par darbu ar kases aparātiem un kases sistēmām cenu paralēlās atspoguļošanas un latu un euro vienlaicīgās apgrozības periodā".

– 2012.gada 28.novembrī – semināru nefinanšu uzņēmumiem par vadlīniju projektiem "Vadlīnijas par grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no latiem uz euro", "Vadlīnijas par nodokļu maksājumu jautājumiem pārejas periodā no latiem uz euro", "Dāvanu karšu, degvielas uzpildes staciju viennolūka maksājumu karšu u.c. viennolūka maksājuma instrumentu euro ieviešanas vadlīnijas" un "Vadlīnijas par darbu ar kases aparātiem un kases sistēmām cenu paralēlās atspoguļošanas un latu un euro vienlaicīgās apgrozības periodā". Semināra noslēgumā Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji dalījās Igaunijas pieredzē.

– 2012.gada 14.decembrī – semināru par Igaunijas pieredzi pielāgojot informācijas tehnoloģijas euro ieviešanai.

Pārskata periodā notika četras darba grupas sēdes:

- 2012.gada 18.septembra sēdē VADG notika detalizēta diskusija par vadlīnijām grāmatvedības uzskaites, nodokļu maksājumu, viennolūka maksājuma instrumentu un pastmarku un pašvaldības institūciju vadlīnijas, kā arī saturiski tika diskutētas valūtas maiņas kursa piemērošanas un kases aparātu jomas vadlīnijas. Grāmatvedības uzskaites, nodokļu maksājumu, viennolūka maksājuma instrumentu un pastmarku vadlīnijas ir sabiedriskā apspriešanā eiro.lv mājaslapā kopš š.g. augusta vidus. Darba grupas sēdē tika nodibināta grāmatvedības apakšgrupa.

- 2012.gada 19.oktobra sēdē VADG turpināja darbu pie vadlīniju pilnveidošanas, t.sk. Valsts ieņēmumu dienests nodeva sabiedriskā apspriešanā kases aparātu vadlīnijas. Darba grupas sēdē tika detalizēti izskatītas statistikas datu rindu pārrēķina vadlīnijas, kuras tika nolemts nodot tālāk izskatīšanai Vadības komitejā. Darba grupas sēdē notika diskusija par Tieslietu ministrijas ierosinātajiem likumprojekta "Euro ieviešanas likums" ierosinātajiem papildu pārrēķina principiem (likumprojekta 31.pants), kā arī ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Labklājības ministrijas izteiktie priekšlikumi šajā jautājumā. Sēdē tika apspriests arī iespējamais Koncepcijas normatīvo aktu sakārtošanai saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā vadlīniju saturs.

- 2012.gada 20.novembra sēdē VADG turpināja darbu ar vadlīnijām, t.sk. tika diskutēts turpmākais darbs saistībā ar 2012.gada 29.maijā Ministru kabinetā apstiprinātās (protokols Nr.30 42.§) "Koncepcijas par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā" (turpmāk – Koncepcija) vadlīnijām, nosakot Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbu sadalījumu. VADG sēdē tika apspriesti ministriju valsts informācijas sistēmu pielāgošanas euro norēķiniem termiņi, kā arī nepieciešamība papildināt pašvaldību vadlīnijas ar informācijas sistēmu pielāgošanas darbu termiņu karti. Ņemot vērā ar nevalstiskajām uzņēmumu organizācijām diskutētos priekšlikumus samērīgu prasību izstrādē kases aparātiem pārejā no latiem uz euro, tika apspriesta iespēja veikt novērtējumu 575 kases aparātu modeļiem nolūkā apzināt to tehniskās iespējas īstenot likumprojekta "Euro ieviešanas likums" 13.panta otrās daļas prasības.

- 2012.gada 17.decembra sēdē VADG turpināja darbu ar vadlīnijām, t.sk. Koncepcijas vadlīnijām, papildinot tās ar horizontālā tvērumā papildus skaidrojamām tēmām – cenrāžu, statistikas pārrēķina u.c. jautājumiem.

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa

Pārskata periodā Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas (turpmāk – NMSDG) ietvaros tika pabeigti vairāki uzdevumi saistībā ar Latvijas euro monētu sagādi: –

– 2012.gada 13.septembrī tika saņemts Eiropas Komisijas atbalsts Latvijas euro monētu dizainparaugam.

– 2012.gada 19.septembrī tika parakstīts trīspusējais saprašanās memorands starp Latvijas Banku, Eiropas Komisiju un eirozonas dalībvalstīm par euro monētu izgatavošanas sākšanu un pirms tam veicamajiem sagatavošanās darbiem. Memorands ir nepieciešams, lai Latvijas Banka sāktu īstenot virkni ar euro monētu sagādi saistītu procedūru (piemēram, iepirkuma konkursa par euro monētu kalšanas iespēju izsludināšanu, euro monētu izmēģinājuma partijas kalšanu u.c. darbību veikšanu).

– 2012.gada 20.septembrī tikai izsludināts Latvijas Bankas iepirkuma konkurss par Latvijas euro monētu kalšanas iespēju (iepirkuma identifikācijas Nr. LB 2012/97). Konkurss noslēdzās 2012.gada 20.novembrī. Latvijas Banka saņēma piecu kaltuvju pieteikumus, bet par uzvarētāju atzīta Vācijas Štutgartes kaltuve Staatliche Muenzen Baden-Wuerttemberger.

NMSDG ir sākusi darbu pie euro banknošu sagādes procedūru izstrādes. Paredzams, ka 2013.gada vidū būs zināma tā Eirosistēmas centrālā banka, no kuras Latvijas Banka aizņemsies euro banknotes.

Pārskata periodā darbu turpināja Latvijas Komercbanku asociācijas (turpmāk – LKA) Maksājumu karšu komitejas "Eiro ieviešanas projekts maksājumu karšu jomā" darba grupa, kas apvieno LKA pārstāvjus un karšu sistēmu operatorus, lai sagatavotu maksājumu karšu norēķinu sistēmu un tās infrastruktūras norēķiniem eiro. LKA pārstāvji tikās ar Visa un MasterCard pārstāvjiem un pārrunāja iespējamos scenārijus karšu maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai pārejas periodā no latiem uz euro. Jautājumos par tiešā debeta maksājumiem un to infrastruktūras sagatavošanu norēķiniem euro LKA pārstāvji tikās ar AS "Itella Information" pārstāvjiem, kuri apstiprināja, ka vienu gadu pēc eiro ieviešanas (līdz 2014. gada 31. decembrim) uzņēmums nodrošinās nacionālās tiešā debeta maksājumu infrastruktūras darbību.

Pārskata periodā NMSDG apakšgrupa – Nacionālā SEPA (single euro payments area – vienotā eiro maksājumu telpa) darba grupa atjaunoja Latvijas Nacionālo SEPA plānu.

Satiksmes ministrija uzsāka darbu pie Ministru kabineta noteikumu "Par euro ieviešanas procesā iesaistītajām pasta pakalpojumu vietām" izstrādes.

Pārskata periodā notika četras darba grupas sēdes:

- 2012.gada 20.augusta sēdē NMSDG sēdē apsprieda darba grupas detalizētā plāna izpildi un euro projekta uzdevumu koordinēšanu darba grupā pārstāvētajās iestādēs un asociācijās.

- 2012.gada. 18.septembra sēdē NMSDG diskutēja par darba grupas detalizētā plāna izpildi. Sanāksmes darba kārtībā bija iekļauts arī jautājums par euro komunikācijas stratēģiju. Diskusijā piedalījās Finanšu ministrijas euro komunikācijas projektu vadītāja. NMSDG pieņēma lēmumu nodot finanšu pakalpojumu pieejamības kartes projekta ietvaros uzkrāto informāciju SIKDG.

- 2012.gada 19.oktobra sēdē NMSDG iepazinās ar atjaunotajiem un Eiropas Komisijā apstiprinātajiem Latvijas euro monētu dizainparaugiem.

- 2012.gada 26.novembra sēdē NMSDG apsprieda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu "Par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā – skaidras naudas izņemšanas iespējas" (izsludināts 2012.gada 15.novembra Valsts sekretāru sanāksmē Nr. VSS-1171). NMSDG izskatīja vairākus ar bezskaidras naudas euro ieviešanu saistītus jautājumus, tostarp par Nacionālās SEPA darba grupas sastāvu, Latvijas Nacionālo SEPA ieviešanas plānu un augsta līmeņa SEPA ieviešanas pasākumiem.

2012.gada 15.novembrī notika NMSDG un NUPDG pārstāvju tikšanās par priekšpiegādes otro fāzi. Domapmaiņā piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Komercbanku asociācijas, Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts", Ekonomikas ministrijas un Latvijas Bankas pārstāvji. Tikšanās gaitā tika apspriestas Eiropas Centrālās bankas pamatnostādnes (ECB/2006/9) un lemts par nepieciešamību 2013.gadā dibināt NMSDG apakšgrupu turpmākam darbam šajā jomā, piedaloties kredītiestāžu un tirdzniecības uzņēmumu pārstāvjiem.

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa

Pārskata periodā tika organizētas vairākas tikšanās ar atsevišķiem darba grupas locekļiem no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas,  lai pārrunātu Plānā noteikto pasākumu detaļas, kā arī notika aktīva komunikācija ar darba grupas locekļiem, viedokļu apkopošana par valsts iepirkumiem "Patēriņa cenu monitorings" un kampaņu "Godīgs eiro ieviesējs" (tostarp, iekļauto publiskā nopēluma jeb name&shame elementu), darba grupas detalizēto plānu un izmaksām, kā arī notika aktīvs darbs pie grozījumu Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" un vadlīniju projekta "Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanas kārtībai cenu paralēlās atspoguļošanas periodā" izstrādes.

No 2012.gada 1.augusta līdz 10.oktobrim notika aktīva komunikācija ar Latvijas Banku par patēriņa cenu monitoringa pasākumiem un tā iepirkuma izstrādes, kā rezultātā tika sastādīti detalizēti un visaptveroši saraksti, paredzot novērot 93 preces un 32 pakalpojumus populārākajās tirdzniecības vietās Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī un Rēzeknē. 2012.gada  10.oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss Ekonomikas ministrijas iepirkumam "Patēriņa cenu monitorings" (iepirkuma identifikācijas Nr. EM 2012/79), kura mērķis ir veikt patēriņa cenu monitoringu, lai nodrošinātu patērētājus ar informāciju par biežāk pirkto patēriņa preču un pakalpojumu cenām (latos un eiro) un to pārmaiņām vienu gadu pirms eiro ieviešanas jeb no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 28. decembrim, tādējādi mazinot motivāciju ar eiro ieviešanu saistīto cenu noapaļošanu izmantot kā papildus iespēju cenu paaugstināšanai. 2012.gada 28.decembrī Ekonomikas ministrijas Iepirkuma komisija par iepirkuma "Patēriņa cenu monitorings" uzvarētāju atzina SIA "Aptauju Centrs".

Pārskata periodā notika viena darba grupas sēde:

- 2012.gada 22.novembra sēdē NUPDG tika izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"" un tika diskutēts par Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīniju projekta nefinanšu sabiedrībām par pareizu cenu aprēķinu un atspoguļošanu saturu. Ekonomikas ministrija informēja par patēriņa cenu monitoringa iepirkumu un darbu ar kampaņas "Godīgs eiro ieviesējs" iepirkumu, t.sk. publiskā nopēluma elementu kampaņas īstenošanā Latvijā.

Finanšu sistēmas darba grupa

Pārskata periodā FSDG turpināja darbu saistībā ar likumprojektu "Euro ieviešanas likums" un atbilstoši FSDG detalizētajiem pasākumu plāniem.

Pārskata periodā notika viena darba grupas sēde:

- 2012. gada 18. oktobra sēdē FSDG turpināja diskusijas par to, vai likumprojektam "Euro ieviešanas likums" ir nepieciešami pakārtotie normatīvie akti attiecībā uz kapitāla vērtspapīru un parāda vērtspapīru denominācijas maiņu. Attiecībā par kapitāla vērtspapīriem jau iepriekš bija notikusi diskusija un sarakste ar Tieslietu ministriju. Tika panākta vienošanās, ka jautājumi, kas attiecas uz kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļu denominācijas maiņas kārtību, statūtu izmaiņu reģistrēšanu, tiks noteikta Komerclikuma pārejas noteikumos brīdī, kad tiks veikti grozījumi saistībā uz pamatkapitāla apmēra noteikšanu euro. Darba grupa pieņēma zināšanai izvēlēto risinājumu un plāno sekot līdzi šo grozījumu izstrādei. Attiecībā uz pakārtotajiem aktiem parāda vērtspapīru denominācijas maiņai, sanāksmē tika pieņemts lēmums, ka Valsts kase izstrādās grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka valsts vērtspapīru izlaišanas kārtību. Normatīvā akta izstrādes procesā tiks iesaistīti vērtspapīru kontu turētājus pārstāvoši FSDG locekļi no Latvijas Centrālā depozitārija, Latvijas Bankas un Latvijas komercbanku asociācijas. Šo grozījumu izstrādes laikā tiks noteikta kārtība, kādā likumprojektā "Euro ieviešanas likums" noteiktais denominācijas maiņas princips tiks īstenots. Nepieciešamības gadījumā uz šī procesa bāzes atbildīgās institūcijas varēs izstrādāt vadlīnijas likuma normu piemērošanai attiecībā uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem, līdzīgi kā pie tā strādā citās eiro ieviešanas projekta darba grupās.

II. Nākamajā pārskata periodā plānotie uzdevumi

Atbilstoši noteiktajam Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu" 3.1.punktā, vienu gadu pirms euro ieviešanas, informatīvie ziņojumi par paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā tiks iesniegti Ministru kabinetā vienu reizi divos mēnešos.

Nākamajā pārskata periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 28.februārim Vadības komiteja un tās padotībā izveidotās darba grupas turpinās īstenot Pasākumu plānā iekļautos uzdevumus, t.sk. paredzot šādus galvenos uzdevumus:

- Veicināt likumprojekta "Euro ieviešanas likums" apstiprināšanu Saeimā līdz 2013.gada janvāra beigām.

- Līdz 2013.gada 1.februārim Finanšu ministrija sagatavo Ministru kabineta noteikumu projektu "Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumu Nr.564 "Noteikumi par Eiropas Savienības vienotās valūtas vienības nosaukuma atveidi latviešu valodā" atzīšanu par spēku zaudējušiem".

- Līdz 2013.gada 15.februārim Finanšu ministrija sagatavo pieprasījumu Eiropas Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai sniegt ziņojumu Eiropas Padomei par panākumiem, ko guvusi Latvija, pildot saistības attiecībā uz ekonomiskās un monetārās savienības izveidi, un iesniedz to Eiropas Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai indikatīvi 2013.gada februārī.

- Līdz 2013.gada 31.janvārim Finanšu ministrija izsludina iepirkuma konkursu 1) informatīvās bezmaksas telefona līnijas ierīkošanai; 2) video un audio materiālu izveidošanai valsts fiskālo un monetāro jautājumu skaidrošanai.

- 2013. gada janvārī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nodrošina euro komunikācijas pasākumus.

- Līdz 2013.gada 28.februārim Finanšu ministrija noslēdz ar Eiropas Komisiju līdzfinansēšanas granta līgumu par euro ieviešanas informācijas un komunikācijas kampaņu organizēšanu.

- Līdz 2013.gada 1.februārim  ar mērķi nodrošināt papildus euro komunikācijas pasākumus Valsts kanceleja izsludina atklātu konkursu par Ministru kabineta mājas lapas atjaunošanu, preses telpas atjaunošanu un informatīvā tālruņa pakalpojumu.

- Līdz 2013.gada 1.februārim Izglītības ministrija izsludina atklātu konkursu iepirkumam "Eiro ieviešanas sabiedrības informēšanas aktivitātes izglītības jomā" (metodiskie materiāli pedagogiem un mācību animācijas filmas pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-12.klašu skolēniem).

- Sākot no 2013.gada februāra euro komunikācijas pasākumu iepirkumu ietvaros tiks veikta reklāmas izvietošana sabiedriskajos medijos – telekanālos LTV1 un LTV7, radio stacijās LR1, LR 2 un LR4.

- 2013.gada 22.februārī notiek Austrijas vēstniecības organizētā starptautiskā konference par euro ieviešanas praktisko pieredzi, piedaloties Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā un Igaunijas vēstniecībai.

- Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un izglītošanu par euro ieviešanu, Finanšu ministrija turpina masu medijos skaidrot euro ieviešanu sabiedrībai, organizējot četras preses konferences, sagatavojot astoņas preses relīzes, veidojot saturu pieciem sižetiem vai rakstiem nacionālajos medijos, kā arī organizējot Latvijas žurnālistu vizīti Igaunijā.

- Finanšu ministrija turpina aktualizēt informatīvos materiālus par euro un organizē to izplatīšanu, koordinē Eiropas Komisijas informatīvo publikāciju un bukletu par euro izplatīšanu sadarbības partneriem, kā arī izstrādās vispārīgu euro prezentāciju.

- Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Banku un Valsts kanceleju kā arī citām euro projektā iesaistītajām institūcijām turpina informēt profesionālās vides pārstāvjus un sabiedrību kopumā par euro ieguvumiem un euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem.

- Finanšu ministrija sadarbībā ar euro projekta darba grupām organizē seminārus nozaru profesionāļiem par euro ieviešanas vadlīnijām, t.sk. žurnālistiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, pašvaldību darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, izglītības darbiniekiem, bibliotekāriem, juristiem, uzņēmējiem, u.c.

- Finanšu ministrija organizē septiņas finanšu ministra un citu vadošo amatpersonu tikšanās ar sadarbības organizāciju pārstāvjiem ar mērķi organizēt publiskus pasākumus dažādām mērķgrupām Rīgā un reģionos – kopā vismaz 25 pasākumi.

- Finanšu ministrija organizē intelektuālos konkursus žurnālā "Mezgls", portālā www.inbox.lv par euro ieviešanu Latvijā, kā arī sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju – radošo konkursu skolēniem par euro talismana vizuālo izskatu.

- Finanšu ministrijas vadībā tiks uzsāktas sabiedriskās domas aptaujas – kvalitatīvie pētījumi fokusa grupu diskusiju un daļēji strukturētu interviju veidā. Šī pasākuma mērķis būs noskaidrot iedzīvotāju attieksmi pret euro un tās motivāciju.

- Līdz 2013.gada 1.februārim ministrijas aktualizē Koncepcijas 2., 3., 4. un 8.pielikumā noteikto normatīvo aktu sarakstu un iesniedz Valsts administrācijas darba grupā lēmumu, kurā noteikts princips, pēc kura tiks konvertēti normatīvajos aktos ietvertie skaitļi no latiem uz euro, t.i. likumprojekta "Euro ieviešanas likums" 6.panta (apaļošanas matemātikas princips) piemērošana vai 6.panta un 31.panta (apaļošanas papildu princips – fiskāli neitrāls un iedzīvotājam par labu) piemērošana. Turpmākā normatīvo aktu pielāgošana norit atbilstoši Koncepcijas 7.pielikumā noteiktajam un atbildoši gadskārtējā budžeta sagatavošanas laika grafikam.

- Pēc likumprojekta "Euro ieviešanas likums" apstiprināšanas Saeimā otrajā lasījumā Finanšu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2013.gada 7.februārim iesniedz Koncepcijas īstenošanas vadlīniju projektu apstiprināšanai Valsts administrācijas darba grupā.

- Valsts administrācijas darba grupa pabeidz vadlīniju izstrādi, kas ir saistītas ar grāmatvedības, nodokļu, viennolūka maksājumu instrumentu, darbu ar kases aparātiem vienlaicīgās apgrozības periodā, statistikas un valūtas maiņas kursa jautājumiem.

- Valsts administrācijas darba grupa turpina sadarbību ar pašvaldību institūcijām pašvaldību vadlīniju izstrādē.

- Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija slēdz uzturēšanas līgumus vai organizē iepirkumus tām specifiskajām informācijas sistēmām, kurām tiek kavēti iepriekšējā periodā īstenojamie darba uzdevumi saistībā ar informācijas sistēmu pielāgošanas darbu uzturēšanas līgumu vai iepirkumu organizēšanu.

- Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija uzsāk specifisko informācijas sistēmu pielāgošanas darbu izstrādes posmu.

- Līdz 2013.gada 15.februārim Finanšu ministrija iesniedz Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par finansējuma piešķiršanu centrālajām valsts iestādēm grāmatvedības informācijas sistēmu pielāgošanas izdevumu segšanai saistībā ar euro ieviešanu" apstiprināšanai Ministru kabinetā.

- Līdz 2013.gada 28.februārim visas centrālās valsts iestādes un pašvaldību iestādes pārskata un nepieciešamības gadījumā – noslēdz līgumus ar grāmatvedības u.c. standartproduktu informācijas sistēmu uzturētājiem par sistēmu pielāgošanu euro.

- Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa turpina risināt ar euro monētu un banknošu sagādi saistītos jautājumus, tai skaitā turpina plānot euro banknošu sagādes jautājumus, sāk darbu pie priekšpiegādes nosacījumu detalizētas izstrādes u.c. jautājumiem.

- Pēc likumprojekta "Euro ieviešanas likums" apstiprināšanas Saeimā otrajā lasījumā Satiksmes ministrija iesniedz Ministru kabineta noteikumu projektu "Par euro ieviešanas procesā iesaistītajām pasta pakalpojumu vietām" apstiprināšanai Ministru kabinetā.

- Nacionālā SEPA darba grupa turpina darbu pie standartu ieviešanas "klients-banka"/"banka-klients" posmā.

- Ekonomikas ministrija plāno iesniegt Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" apstiprināšanai Ministru kabinetā, līdzko likumprojekts "Euro ieviešanas likums" tiek apstiprināts Saeimā otrajā lasījumā. "Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanas kārtībai cenu paralēlās atspoguļošanas periodā" plānots apstiprināt divu nedēļu laikā pēc šajā punktā minēto Ministru kabineta noteikumu projekta apstiprināšanas.

- Līdz 2013.gada 31.janvārim plānots izsludināt atklāto konkursu Ekonomikas ministrijas iepirkumam "Kampaņa "Godīgs eiro ieviesējs"", kura mērķis ir nodrošināt informēšanas kampaņas izveidi, orientētu uz uzņēmēju mērķauditoriju, kuriem ir tiešs kontakts ar patērētāju, aicinot komersantus un to organizācijas veikt pareizu cenu pārrēķinu, apliecinot godīgas uzņēmējdarbības praksi un parakstot memorandu, lietot zīmi "Godīgs eiro ieviesējs".

- 2013.gada janvārī tiek uzsākts cenu monitorings, lai nodrošinātu patērētājus ar informāciju par biežāk pirkto patēriņa preču un pakalpojumu cenām (latos un euro) un to pārmaiņām vienu gadu pirms euro ieviešanas, tādejādi mazinot motivāciju ar euro ieviešanu saistīto cenu noapaļošanu izmantot kā papildus iespēju cenu paaugstināšanai.

- Finanšu sistēmu darba grupa sāk darbu pie likumprojektam "Euro ieviešanas likums" pakārtoto normatīvo aktu attiecībā uz kapitāla vērtspapīru un parāda vērtspapīru denominācijas maiņu izstrādes.

Finanšu ministra vietā –

labklājības ministre								I.Viņķele

17.01.2013.  10:36

5392

D. Kalsone

6709 5415, dace.kalsone@fm.gov.lv

# Footnotes

2012.gada 17.septembra rīkojums Nr.438 "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas izdevumu segšanai", 2012.gada 18.septembra rīkojums Nr.440 "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) specifisko informācijas sistēmu pielāgošanas izdevumu segšanai saistībā ar euro ieviešanu" un 2012.gada 16.oktobrī  rīkojums Nr.487 "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) specifisko informācijas sistēmu pielāgošanas izdevumu segšanai saistībā ar euro ieviešanu".