1.pielikums

Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un

godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam ieviešanas gaita

| Nr.p.k. | Plānā noteiktais mērķis: | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana un godīgas konkurences nodrošināšana |
| --- | --- | --- |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Nodokļu politikas pasākumi |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 1. | Izvērtēt jau pastāvošos nodokļu režīmus mazajiem uzņēmumiem un izstrādāt priekšlikumus mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidācijai un vienkāršošanai. | 01.07.2011. | FM | Tiks vienkāršota mazajiem komersantiem piemērojamā nodokļu sistēma, tā padarīta vienkārša, visiem saprotama, Vieglāk konstatēt nodokļa nemaksāšanas gadījumus. Veicina nodokļu samaksu valsts budžetā. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. | IZPILDE TURPINĀS FM ir izstrādājusi Koncepcijas par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu projektu. Minētais projekts prezentēts nevalstiskajām organizācijām un EM 2011.gada 9.novembrī. Prezentācijas laikā vienojās, ka nevalstiskās organizācijas divu nedēļu laikā (t.i. līdz 23.novembrim) sniedz savus priekšlikumus. Pēc tam koncepcijas projektu paredzēts virzīt izsludināšanai VSS. |
| 2. | Pakāpeniski, ņemot vērā situāciju valsts budžetā, palielināt ar IIN neapliekamo minimumu. | 01.01.2011. 01.01.2012. 01.01.2013. | FM | Samazina darbaspēka izmaksas komersantiem. Palielina nodokļa progresivitāti, tā taisnīgāku piemērošanu (vairāk maksā tie, kam lielāki ienākumi), kas savukārt samazina vēlmi saņemt „algu aploksnē”. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi MK 14.06.2009 noteikumos Nr. 531 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” | IZPILDĪTS attiecībā uz 2011.gadu. MK 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1097 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”, nosaka ar 2011.gada 1.janvāri neapliekamā minimuma apmēru IIN aprēķināšanai (salīdzinot ar 2010.gada līmeni) palielināt no 35 latiem līdz 45 latiem, bet nodokļa atvieglojuma apmēru par apgādībā esošām personām IIN aprēķināšanai (salīdzinot ar 2010.gada līmeni) palielināt no 63 latiem līdz 70 latiem. |
| 3. | Izvērtēt pastāvošos UIN un IIN atvieglojumus no to ekonomiskās efektivitātes un administrēšanas viedokļa. | 01.10.2010. | FM | Tā kā jebkurš nodokļu atvieglojums vienlaikus arī sarežģī un sadārdzina konkrētā nodokļa administrēšanu, šo atvieglojumu pārskatīšana ļauj izvērtēt atvieglojuma ekonomisko un sociālo nozīmīgumu pret tā administrēšanai patērētajiem resursiem. UIN atvieglojumu pārskatīšana vienlaikus dod iespēju atcelt atvieglojumus, kas nav sasnieguši to ieviešanas mērķi, to vietā, iespējams, ieviešot mērķtiecīgākus. Izstrādāts informatīvais ziņojums un iesniegts MK. | IZPILDĪTS MK 2011.gada 12.jūlija sēdē izskatīts „Informatīvais ziņojums par pastāvošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu izvērtējumu no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa” un „Informatīvais ziņojums par pastāvošo uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu izvērtējumu no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa”. Informatīvajos ziņojumos sniegts izvērtējums par katru IIN un UIN atvieglojumu. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Samazināt administratīvo slogu |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 4. | Izstrādāt priekšlikumus elektroniskās deklarēšanas sistēmas pilnveidošanai, nodrošinot automātisku deklarācijas aizpildīšanu ar VID rīcībā esošo informāciju. | 01.09.2010. | FM, VID | Atvieglota gada ienākumu deklarēšana. Saeimā iesniegti priekšlikumi grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” uz Saeimas 2.lasījumu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 01.09.2010. | IZPILDĪTS Saeimā 2010.gada 21.oktobrī tika pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas stājās spēkā 2010.gada 24.novembrī. Grozījumi likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19.pantā paredz, ka IIN deklarācijā uzrādāma tikai tā informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās. Iepriekš minētie grozījumi stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī un būs piemērojami ienākumiem, kas gūti, sākot ar 2011.gada 1.janvāri. |
| 5. | Izvērtēt iespējas pilnveidot nodokļu samaksas un uzskaites sistēmu. Tai skaitā iespēju izveidot sistēmu, kurā katram nodokļu maksātājam tiktu izveidots vienotais nodokļu konts, no kura tiek maksāti visi nodokļi un citi valsts obligātie maksājumi, kā arī uz kuru tiek pārskaitītas visas nodokļu pārmaksas. | 01.07.2011. | FM, Valsts kase, VID | Vienkāršota nodokļu atmaksa un pilnveidota uzskaite. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. | IZPILDE TURPINĀS FM ir izstrādāts koncepcijas projekts. Pirms izsludināšanas VSS notiek saskaņošana ar FM padotības iestādēm. |
| 6. | Sagatavot politikas plānošanas dokumentu par valsts pārvaldei iesniedzamās informācijas dublēšanās novēršanu, izvērtēt informācijas iesniegšanas biežumu, kā arī izvērtēt un atcelt prasības, kas ir formālas un nerada būtisku ietekmi uz sabiedrību. | 01.07.2011. | VK, Visas ministrijas | Tiktu izskausta nevajadzīgas informācijas iesniegšana, iesniedzamās informācijas dublēšanās. Pamatota dažādu apsekojumu un pārbaužu sistēma. Samazina iespaidu, ka valsts veic daudz un dažādas nevienam nevajadzīgas pārbaudes. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. | IZPILDĪTS Ar MK 2011.gada 29.augusta rīkojumu Nr.409 apstiprināts Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Plāns paredz īstenot 25 pasākumus – galvenokārt grozījumus tiesību aktos, kontrolējošo institūciju funkciju optimizēšanu, kā arī tā sauktā „mīkstā atbalsta” pasākumus (informācijas sniegšana, izpratnes veicināšana par normatīvo aktu prasībām, e-risinājumu izmantošanas popularizēšana). |
| 7. | Izvērtēt iespējas izveidot sadarbības mehānismu starp kontrolējošām iestādēm, ņemot par pamatu labākās prakses piemērus (piemēram, VID un VDI sadarbība). | 01.01.2011. | FM, EM, ZM, visas ministrijas | Efektīvāka, koordinētāka kontrole, mazāks apgrūtinājums iedzīvotājiem un komersantiem. Apkopota informācija par kontrolējošo iestāžu veiktajām pārbaudēm, identificēti labas sadarbības piemēri un informācija nosūtīta kontrolējošām iestādēm izvērtēšanai un sadarbības uzlabošanai. | IZPILDĪTS FM no visām kontrolējošām iestādēm ir saņēmusi informāciju, darba grupas sanāksmē 2011.gada 31.janvārī prezentējusi iespējamos sadarbības variantus, kā arī apkopoto informāciju nosūtījusi valsts iestādēm izvērtēšanai. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Atbalsts uzticamajiem uzņēmējiem un pārejas uz legālo ekonomiku veicināšana |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 8. | Izstrādāt koncepciju izvērtējot iespējas izveidot uzticamo uzņēmēju sarakstu, paredzot iespējamos tā veidošanas principus un sadarbības mehānismu, kas nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi arī pret ārvalstu uzņēmējiem. Izstrādājot koncepciju, izvērtēt iespēju izmantot LDDK un LBAS izstrādāto uzņēmumu „Ilgtspējas indeksu”. | 01.08.2011. | FM, VID, visas ministrijas | Izveidot uzticamo uzņēmēju sarakstus, lai veicinātu ciešāku sadarbību ar VID nodokļu saistību izpildei, kā arī nākotnē atvieglotu sadarbību arī ar citām valsts pārvaldes iestādēm, samazinātu administratīvos šķēršļus un nodrošinātu iespēju ātrāk novērtēt uzņēmēju atbilstību kvalifikācijas prasībām. Šajos sarakstos tiktu reģistrēti uzņēmēji, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem un piekrīt publiskot informāciju par savu uzņēmumu. Reģistrēšanās sarakstos varētu veicināt tajos esošo uzņēmēju savstarpējo sadarbību, pamatojoties uz sarakstos norādītās informācijas publisko ticamību. Īstenots izmēģinājumprojekts, kura rezultātā izstrādāti kritēriji uzņēmumu atbilstības novērtēšanai, kā arī noteikti iespējamie ieguvumi. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. | IZPILDĪTS MK Komitejas sēdē 2011.gada 19.septembrī pēc būtības atbalstīts iesniegtais koncepcijas projekts „Par „Uzticamo uzņēmumu sarakstu”” (MK Komitejas sēdes protokols Nr.37, 1.§). Koncepcijas projekts nosaka kritērijus, kādus iespējams izmantot Uzticamo uzņēmumu saraksta veidošanā, sniedz ieskatu citu valstu pieredzē, kā arī piedāvā risinājumus līdzvērtīgas sistēmas ieviešanai Latvijā. |
| 9. | Latvijas „atzītā komersanta” shēmas izveidošana muitas jomā. Pasākuma ieviešana izvērtējama saistībā ar 8.pasākuma īstenošanu. Ja uzticamo uzņēmēju saraksta veidošanas nosacījumus nevar piemērot muitas jomā, „atzītā komersanta” shēma izveidojama kā atsevišķs pasākums. | 01.10.2011. | FM, VID | Uzņēmējiem ir iespējas pakāpeniski iegūt arvien lielāku uzticamības pakāpi un līdz ar to iegūt tiesības uz arvien lielākiem atvieglojumiem, kārtojot muitas lietas. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. | Tiks izvērtēts pēc 8.pasākuma ieviešanas. |
| 10. | Izstrādāt koncepciju vienreizējam pasākumam par soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu tiem uzņēmējiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu. | 01.10.2010. | FM, VID | Radītu nodokļu maksātājiem, kas krīzes ietekmē nevarēja pilnībā norēķināties ar valsts budžetu, iespēju turpināt uzsākto saimniecisko darbību. Nodokļu maksātāji nebūtu spiesti esošajiem uzņēmumiem uzsākt maksātnespējas procesu un meklēt citas iespējas kā darboties (iespējams pat uzsākot nereģistrētu saimniecisko darbību). Palielinātu ieņēmumus valsts budžetā, jo tiktu samaksāts nodokļu parāds, ko citādi būtu grūti iekasēt. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. | IZPILDĪTS MK sēdē 2011.gada 8.martā izskatīts Informatīvais ziņojums „Par vienreizēju pasākumu par soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu. Informatīvajā ziņojumā ir izvirzīti kritēriji un priekšlikumi nodokļu atbalsta pasākumu īstenošanai, izvērtēta Latvijas nodokļu uzskaites sistēma, nodokļu parādu struktūra un analizēta citu valstu pieredze līdzīgu iniciatīvu īstenošanā. Šobrīd Saeimā notiek darbs pie likumprojekta „Nodokļu atbalsta pasākuma likums”. |
| 11. | Pasākums svītrots, pamatojoties uz MK 2011.gada 17.marta rīkojuma Nr.115 1.3.apakšpunktu. |
| 12. | Izstrādāt koncepciju un iesniegt MK, dodot iespēju personām, kuras izvairījušās no nodokļu nomaksas, segt valstij radītos zaudējumus, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu (KL 218.p., LAPK 159.p.), vienlaicīgi risinot jautājumu par šo personu atbrīvošanas no atbildības iespējām, kā arī legalizēt nereģistrētā darbībā iegūtos līdzekļus, tādējādi atvieglojot pāreju uz legālo ekonomiku. Ieviešams vienlaicīgi ar sākumdeklarēšanu līdz 01.07.2011. | 15.01.2011. | FM, VID, KNAB, TM, IeM, Ģenerālprokuratūra | Saistībā ar sākumdeklarēšanas ieviešanu, dod iespēju ne tikai fiksēt personas mantas stāvokli, bet arī uzrādīt nedeklarētos ienākumus un legalizēt nereģistrētā darbībā iegūtos līdzekļus, tādējādi tiek atvieglota pāreja uz legālo ekonomiku. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. | IZPILDĪTS Ar MK 2011.gada 28.jūnija rīkojumu Nr.267 apstiprināta „Koncepcija par fizisko personu iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanu un atbilstoša iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu (ienākumu legalizācija)”, kas paredz nosacījumus fizisko personu iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanai, piemērojamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kā arī atbildību par sekām, ja fiziskā persona nebūs izmantojusi šajā pasākumā paredzēto iespēju deklarēt iepriekš nenorādītus ienākumus. |
| 13. | Izstrādāt vidēja termiņa koncepciju par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem, paredzot arī tās diferenciāciju atkarībā no profesiju kataloga. | 01.07.2011 | LM | Minimālās darba algas noteikšana atbilstoši situācijai tautsaimniecībā, ņemot vērā arī darba ražīguma izmaiņas (īpaši mazāk kvalificēto vidū), ir būtiska gan tautsaimniecības ilgtspējai, gan godīgas konkurences principiem. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. | IZPILDĪTS Ar MK 2011.gada 16.marta rīkojumu Nr.111 apstiprināta „Koncepcija par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem”, kurā analizēta esošā situācija un aplūkota ar minimālās mēneša darba algas (turpmāk – minimālā alga) noteikšanu un pārskatīšanu saistītā problēma. Problēmas risinājumam piedāvāti jauni minimālās algas noteikšanas un pārskatīšanas pamatprincipi. |
| 14. | Paredzēt līdzīgu kritēriju kā publiskajos iepirkumos, ka pretendenta uzņēmumā ir jānodrošina vismaz 70% no vidējās algas nozarē, kā arī nepieciešamību vērtēt to, kā šīs personas ievēro nodokļu normatīvo aktu prasības, arī attiecībā uz publisko tiesību līgumu slēgšanu ar valsti (piemēram, a/s „Latvijas valsts meži” cirsmu izsoles). | 01.01.2011. | FM, visas ministrijas | Veicina komersantu atteikšanos no algu izmaksas „aploksnē”, jo valsts ar šādiem komersantiem neslēdz vienošanās. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi normatīvajos aktos. | IZPILDĪTS FM uz likumprojekta „Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” 2.lasījumu iesniegusi priekšlikumu grozījumiem 2.panta trešajā daļā, lai nodrošinātu atsavināšanu, nodrošinot svarīgas sabiedrības intereses un godīgu konkurenci. |
| 15. | Noteikt labprātīgas un savlaicīgas nodokļu samaksas faktoru kā horizontālo kritēriju pie ES fondu naudas piešķiršanas. | 01.01.2011. | FM | Veicina komersantu atteikšanos no algu izmaksas aploksnē”, jo valsts nepiešķir ES fondu naudu tiem, kas izvairās no nodokļu samaksas. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi normatīvajos aktos. | IZPILDE TURPINĀS VSS 2010.gada 4.novembrī izsludināti grozījumi MK 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (VSS-1262), lai vērtēšanas kritērijos iekļautu nosacījumu par vidējo darba samaksu zem 70% no vidējās darba samaksas attiecīgajā nozarē (noteikumi papildināti 30.1 punktu). Joprojām notiek noteikumu projekta saskaņošana. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Kontrolējošo iestāžu kapacitātes nodrošināšana |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 16. | Izstrādāt normatīvo aktu projektus, uzliekot personām par pienākumu veikt mantiskā stāvokļa sākumdeklarēšanu un nosakot, ka par nelegāli iegūtiem ir uzskatāmi visi tie mantiskie līdzekļi, kas iegūti pēc sākumdeklarēšanas un kuru izcelsmi nav iespējams pierādīt. Sākumdeklarēšana ieviešama ne vēlāk kā 01.07.2011. | 15.02.2011. | FM, VID, KNAB, TM, Ģenerālprokuratūra | Uzlabo kontroli pār fizisko personu mantisko stāvokli un gūtajiem ienākumiem. Šāds kontroles mehānisms kompetentajām institūcijām palīdz veikt kontroli pār fizisko personu gūto ienākumu izcelsmi, kā arī palīdz atklāt pārkāpumus. Ierobežo personu vēlmi veikt nelegālu uzņēmējdarbību, jo ir apgrūtināta iegūto līdzekļu izmantošana, kā arī dod psiholoģisku efektu, jo persona zina, ka kontrolējošajām iestādēm ir vieglāk pierādīt nedeklarētu ienākumu esamību. Izstrādāti normatīvie akti un iesniegti Saeimā. | IZPILDĪTS Likumprojekts „Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums” atbalstīts MK sēdē 2011.gada 5.aprīlī. Likumprojektā noteikts, ka no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 1.aprīlim fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācija jāiesniedz tādām personām, kurām pieder īpašums vai finanšu līdzekļi vairāk nekā 50 minimālo mēnešalgu jeb 10 000 latu apmērā un par ko informācija nav pieejama valsts reģistros. |
| 17. | Pilnveidot sabiedrības informēšanu par ziņošanas iespējām, ziņotāja tiesībām un garantijām. | 01.10.2010. | VID, FM, TM, ZM | Pilnveidota informācija kontrolējošo iestāžu interneta mājas lapās. Papildus informācija iestāžu apmeklētājiem. Piešķirtā finansējuma ietvaros informācija masu mēdijos. Informācija publicēta iestāžu interneta mājas lapās. | IZPILDĪTS Valsts pārvaldes iestādes ir pilnveidojušas informācijas par ziņošanas iespējām, ziņotāja tiesībām un garantijām pieejamību: 1) iestādēs darbojas uzticības tālrunis, kas dod iespēju anonīmi informēt attiecīgo iestādi par dažādiem iespējamiem pārkāpumiem, vai informatīvais tālrunis; 2) iestādes ir izveidojušas īpašas e-pasta adreses, radot iespēju elektroniski informēt par iespējamiem pārkāpumiem; 3) iestāžu mājas lapās ir izveidota speciāla sadaļa, kur ievadīt informāciju par iespējamiem pārkāpumiem; 4) iestādes, sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļiem par atklātajiem pārkāpumiem, aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par iespējamiem pārkāpumiem; 5) iestādes izvieto dažādus informatīvos materiālus, piemēram, informatīvie stendi klientu apkalpošanas zālēs, vizītkartes ar uzticības tālruņa numuru; 6) iestādes, rīkojot seminārus vai tikšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, aicina sniegt informāciju par iespējamiem pārkāpumiem. |
| 18. | Sagatavot politikas plānošanas dokumentu par kontrolējošo iestāžu kapacitātes izvērtējumu, lai novērstu korupcijas iespējas un nodrošinātu pilnvērtīgu kontroles funkciju veikšanu. | 01.04.2011. | VK sadarbībā ar FM, visas ministrijas | Uzlabojas kontrolējošo iestāžu iespējas novērst un atklāt pārkāpumus, kā arī pieaug darbinieku kvalifikācijas un lojalitātes līmenis. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. | IZPILDE TURPINĀS 2011.gada 7.aprīlī VSS izsludināts Informatīvais ziņojums par kontrolējošo iestāžu kapacitātes izvērtējumu, lai novērstu korupcijas iespējas un nodrošinātu pilnvērtīgu kontroles funkciju veikšanu (VSS-348). Informatīvajā ziņojumā izvērtējumā galvenokārt pievērsta uzmanība šādiem faktoriem: (a) kontrolējošo iestāžu cilvēkresursu (darba samaksas un kvalifikācijas) analīzei, (b) korupcijas riskiem saistībā ar ēnu ekonomikas apkarošanas funkciju nodrošināšanu, kā arī (c) normatīvajos aktos paredzēto sankciju adekvātumam. Informatīvajā ziņojumā norādīti iestāžu iesniegtie priekšlikumi sankciju adekvātuma uzlabošanai, priekšlikumi cilvēkresursu, darba samaksas un kvalifikācijas jomā, no ziņojuma izrietošie priekšlikumi un rekomendācijas. 2011.gada 27.oktobrī VSS sanāksmē atkārtoti izskatīts informatīvā ziņojuma projekts un nolemts pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 23.decembrim |
| 19. | Organizēt diskusiju par iespējām atvieglot un paātrināt piekļuvi Elektronisko sakaru likumā noteiktajiem atrašanās vietas datiem operatīvās darbības subjektiem un izmeklēšanas iestādēm. | 01.01.2011. | FM, TM, VID, SM, IEM, KNAB, VP, Ģenerālprokuratūra. | Tiks palielināta Finanšu policijas kapacitāte latento noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanā, jo īpaši, kas saistīta ar organizētās noziedzības darbību, kas lielā mērā iespaido ēnu ekonomikas apjomus valstī. Jautājums pārrunāts starp institūcijām, identificēta tālākā rīcība. | IZPILDĪTS 2010.gada 10.decembrī notika starpresoru sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no FM, VID, VR, Elektronisko sakaru direkcijas, SM, Ģenerālprokuratūras, TM, VP, IeM, KNAB un DP. Diskusijas gaitā tika panākta konceptuāla vienošanās, ka FM izstrādās grozījumus 04.12.2007. MK noteikumos Nr.820 „Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu” saistībā ar piekļuvi atrašanās vietas datiem un tie tiks virzīti tālākai saskaņošanai ar pārējiem diskusijas dalībniekiem. |
| 20. | Organizēt diskusiju par nepieciešamību veikt grozījumus Kredītiestāžu likumā, nosakot, ka tāda paša apjoma informācija kā Kontroles dienestam tiek sniegta arī VID. | 01.10.2010. | FM, VID, TM, IeM, Ģenerālprokuratūra | Palielināsies VID darbības efektivitāte. Jautājums pārrunāts starp institūcijām, identificēta tālākā rīcība. | IZPILDĪTS 2010.gada 14.oktobrī noorganizēta diskusija. Secināts, ka Kontroles dienestam nosūtītā informācija ne vienmēr atbilst VID vajadzībām. Notiek darbs pie alternatīva risinājuma. |
| 21. | Ieviest normu, kura noteiktu, ka pēc likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktā sliekšņa sasniegšanas juridiskajām personām jādeklarē visus iepriekšējā mēneša laikā skaidrā naudā veiktos darījumus – arī ar fiziskajām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējām. | 01.10.2010. | FM, VID | Pastiprināta skaidrā naudā veikto darījumu kontrole. Izstrādāti un MK iesniegti grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām" | IZPILDĪTS Saeima 2010.gada 21.oktobrī pieņēmusi likumu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, kas paredz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 30.pantu papildināt ar normu, kas ierobežos skaidras naudas norēķinus vairumtirdzniecībā. Attiecīgi ar 2011.gada 1.jūliju nodokļu maksātājiem vairumtirdzniecībā būs atļauts veikt tikai bezskaidras naudas norēķinus (to skaitā ar maksājumu kartēm), paredzot izņēmumu no iepriekš minētā gadījumos, kad vairumtirgotājs (preču pārdevējs) ir paziņojis rakstveidā VID par to, ka vairumtirdzniecībā veiks darījumus, par kuriem pircējs varēs norēķināties skaidrā naudā, kā arī nodrošinājis preču pircēju reģistru, kas ļauj identificēt konkrēto preču pircējus, kuri veikuši norēķinus skaidrā naudā, un skaidrā naudā veiktā darījuma summu. MK Komitejas 2011.gada 21.novembra sēdē izskatīts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, kas paredz noteikt pienākumu juridiskajām personām deklarēt visus iepriekšējā mēneša laikā skaidrā naudā veiktos darījumus, kas pārsniedz 1000 latu – arī ar fiziskajām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējiem. |
| 22. | Līdzīgi kā tas ir šobrīd personām, kas reģistrējas UR, noteikt, ka arī fiziskajām personām, kurām jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējām, tas jādara pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, kā arī reģistrējoties jānorāda darbības jomas, kurās tās darbosies. | 01.01.2011. | FM, VID | Novērsta iespēja, ka nodokļu maksātājs veselu mēnesi gūst ieņēmumus, bet ieņēmumus nodokļu aprēķināšanai no saimnieciskās darbības sāk reģistrēt tikai no tā brīža, kad VID reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī netiks pieļauta iespēja faktiski pastāvošās darba attiecības noformēt kā uzņēmumu līgumu. Izstrādāti un MK iesniegti grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” | IZPILDĪTS Saeima 2011.gada 22.septembrī pieņēmusi likumu „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””. Likums paredz, ka turpmāk nodokļa maksātājam būs jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, norādot saimnieciskās darbības jomu, kurā nodokļa maksātājs veiks saimniecisko darbību. |
| 23. | Noteikt, ka, ja nodokļu maksātājs kārto grāmatvedības reģistrus ar datoru, pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma nodokļu revīzijas (audita) veikšanai tam jānodrošina iespēju piekļūt visai uzņēmumā esošajos datoros glabātajai informācijai, kura saistīta ar uzņēmuma grāmatvedību un tās ierakstu attaisnojuma dokumentiem un jānodrošina iespēju šo informāciju pārkopēt nodokļu administrācijas datu nesējā. | 01.01.2011. | FM, VID | Paaugstināta nodokļu kontroles efektivitāte, novērsta iespēja nodokļu maksātājam kārtot „dubulto” grāmatvedības uzskaiti, kad darījumi nodokļu vajadzībām tiek atspoguļoti vienā datorgrāmatvedības programmā, bet grāmatvedības uzskaite uzņēmuma vajadzībām tiek papildus veikta citā programmā vai citā datorā. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, likums „Par Valsts ieņēmumu dienestu”. | IZPILDĪTS Saeimā 2011.gada 13.oktobrī pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””. Likumā iekļauta tiesību norma, kas nosaka VID tiesības piekļūt un nodokļu maksātājam pienākumu nodrošināt iespēju piekļūt uzņēmumā esošajos datoros glabātajai grāmatvedības reģistros iekļautajai informācijai, kā arī citai informācijai, kas raksturo darbības, kuras ietekmēja vai varēja ietekmēt nodokļu aprēķinu un nomaksu, nodrošinot iespēju to pārkopēt nodokļu administrācijas datu nesējā. |
| 24. | Veikt izmaiņas normatīvajos aktos, nosakot, ka personai, kas pārdod preces vai piedāvā pakalpojumus internetā, par šo darbību ir jāinformē VID, līdzīgi kā jau šobrīd tiek reģistrētas nodokļu maksātāja struktūrvienības. | 01.01.2011. | FM, VID | Tiek reglamentēta darījumu veikšana elektroniskās komercijas jomā. Vienkāršota elektroniski veikto darījumu dalībnieku identificēšana, šādu darījumu veikšanas pierādīšana, darījumu vērtības, darījumu veikšanas vietas un brīža noteikšana. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”. | IZPILDĪTS Saeimā 2011.gada 13.oktobrī pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””. Lai piemērotu vienādus noteikumus tradicionālās un elektroniskās komercijas veicējiem, kā arī nodrošinātu nodokļu kontrolei nepieciešamo informāciju, likumprojektā ir precizēta struktūrvienības definīcija, attiecinot to arī uz tīmekļa vietnēm. |
| 25. | Sakārtot likumdošanu atbilstoši OECD vadlīnijām par transfercenu piemērošanu, to pamatojumu ar dokumentiem, un, atbilstoši labākajai praksei – pagarināt iespējamo auditējamo periodu uz pieciem gadiem. Normatīvajos aktos iestrādāt iespēju komersantiem griezties VID pirms darījuma veikšanas pārbaudīt transfercenas noteikšanas atbilstību normatīvajiem aktiem (atkārtoti nodokļu auditā minētais jautājums nav pārbaudāms). | 01.06.2011. | FM, VID | Samazināts administratīvais slogs VID, kā arī nodokļu maksātājiem, jo ir novērsta neizpratne par transferta cenu noteikšanas kārtību. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”. | IZPILDE TURPINĀS MK Komitejas 2011.gada 21.novembra sēdē izskatīts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””,, kas paredz noteikt nodokļu maksātāja pienākumu attiecībā uz informācijas sniegšanu, lai apliecinātu darījuma cenas atbilstību tirgus cenai darījumos ar saistītiem uzņēmumiem, kā arī tiesības slēgt iepriekšējo vienošanos ar nodokļu administrāciju par darījuma tirgus vērtības (cenas) noteikšanu konkrētam darījumam vai darījuma veidam. |
| 26. | Noteikt UR pienākumu pirms veikt reģistrāciju vai pārreģistrāciju, pārbaudīt tiesisko pamatojumu pieteikumā norādītajai komersanta juridiskajai adresei, pieprasot iesniegt dokumentus, kas to pamato, kā arī pārbaudīt, vai amatpersonai saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datu bāzē esošajām ziņām ir deklarēta dzīves vieta. | 01.01.2011. | FM, TM | Samazina iespēju reģistrēt „fiktīvus” uzņēmumus, kā rezultātā tiek ierobežota krāpniecisku shēmu veidošanas iespējas. Tiek taupīti VID resursi, jo šo personu atrašana, shēmu likvidēšana ir ļoti darbietilpīgs process. UR veic nepieciešamās pārbaudes, ja nepieciešams izstrādāti un veikti grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos. | IZPILDĪTS 2011.gada 1.jūlijā spēkā stājās likums „Grozījumi Komerclikumā”, kas paredz, ka, reģistrējot juridisko adresi vai juridiskās adreses maiņu, Uzņēmumu reģistram ir iesniedzama nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegta piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Minētā prasība attiecas uz šādu personu juridisko adrešu reģistrāciju: individuālais komersants, personālsabiedrība, kapitālsabiedrība, filiāle un ārvalsts komersanta filiāle. Likums „Grozījumi Komerclikumā”, kas stājās spēkā 2011.gada 1.jūlijā, paredz, ka fiziskās personas dzīvesvieta vairs netiek ierakstīta komercreģistrā. FM 2011.gada 2.septembrī iesniegusi MK likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, kas paredz noteikt riska adreses definīciju. |
| 27. | Izvērtēt iespējas koriģēt valsts nodevas apmēru, kas novērstu manipulācijas ar nekustamā īpašuma pārdošanas vērtību un izvairīšanos no valsts nodevas samaksas. | 01.08.2011. | TM, FM, VID | Sakārtots nekustamā īpašuma tirgus, nodrošināts darījumu „caurspīdīgums” un samazināta iespēja izvairīties no nodokļu un nodevu nomaksas. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. | IZPILDE TURPINĀS TM gatavo koncepcijas projektu. Vairakkārt rīkotas starpinstitūciju sanāksmes, lai apspriestu iespējamos risinājumus. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Normatīvo aktu izstrāde |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 28. | Sagatavot vadlīnijas, kas noteiktu pamatprincipus normatīvo aktu izstrādāšanā, nodrošinot to pakāpenisku vienkāršošanu. | 01.06.2011. | VK sadarbībā ar TM un FM, visas ministrijas | Pēc iespējas tiek nodrošināts, ka vienas jomas normatīvie akti tiek apvienoti, kas nodrošinātu to pārskatāmību, to piemērošana kļūst vienkāršāka, jo līdz minimumam ir samazināta normatīvo aktu sadrumstalotība (viens regulējums nav noteikts vairākos MK noteikumos vai pat vairākos likumos). Izstrādātas vadlīnijas. | IZPILDE TURPINĀS VK pieejamo ESF finanšu līdzekļu ietvaros plāno veikt pasūtījumu par MK iesniedzamo normatīvo aktu kvalitāti un lietoto terminoloģiju, kura rezultātā ir plānots sagatavot metodisku materiālu nozaru ministriju atbildīgajiem speciālistiem, lai nodrošinātu tiesību aktu normu kvalitāti. |
| 29. | Sabiedrībai saprotamu normatīvo aktu būtības un piemērošanas skaidrojumu izstrāde un publicēšana pirms jaunu normatīvo aktu spēkā stāšanās. Uzlabot sabiedrības informēšanu par ES normatīvajiem aktiem un to ietekmi uz Latvijas likumdošanu. | Pastāvīgi | Visas ministrijas | Novērš neskaidrības jaunu normatīvo aktu piemērošanā, līdz ar to samazinās kļūdu skaits, kā arī iespējas dažādi interpretēt konkrētas normatīvo aktu normas. Sabiedrībai saprotamāka normatīvo aktu būtība un jēga, līdz ar to arī samazinās iespaids, ka tas ko dara valsts ir tāls un nesaprotams. Sabiedrībai savlaicīgi izskaidroti un skaidri normatīvie akti. Ministriju mājas lapās publicēta informācija par tiem ES normatīvajiem aktiem, kas var ietekmēt konkrētā Latvijas normatīvā akta piemērošanu. | IZPILDĪTS Pastāvīgi valsts pārvaldes iestādes savās Interneta mājas lapās publicē informāciju par izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, kā arī preses relīzes nosūta masu medijiem. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Sodu politika |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpildē |
| 30. | Ziņojums par visu kontrolējošo iestāžu piemēroto administratīvo sodu struktūru, biežumu un piemēroto sodu lielumu par laiku no 01.01.2008. līdz 01.01.2010.: - kādi sodi; - cik bieži tiek piemēroti; - cik liels sods tiek piemērots (maksimālais, minimālais); - konkrētā pārkāpuma attīstība. | Ministrijas iesniedz informāciju TM līdz 01.01.2011. TM iesniedz informatīvo ziņojumu MK līdz 01.04.2011. | TM, visas ministrijas | Ļautu pārskatīt šobrīd pastāvošo sodu sistēmu, lai tiktu ievēroti sekojoši principi: Novērst dažādos normatīvajos aktos noteikto sodu dublēšanos; Nodrošināt soda apmēra saikni ar pārkāpuma smagumu un vainas pakāpi; Palielināt tās sankcijas, par kurām sodu sistēmas ziņojumā ir redzams, ka tās ir pārāk zemas, līdz ar to nesasniedz mērķi; Palielināt sodu zemāko slieksni tiem pārkāpumiem, par kuriem sodu sistēmas ziņojumā ir redzams, ka tie ir pārāk zemi. Izstrādāts informatīvais ziņojums un iesniegts MK. | IZPILDĪTS MK 2011.gada 24.maija sēdē izskatīts informatīvais ziņojums „Par visu kontrolējošo iestāžu piemēroto administratīvo sodu struktūru, biežumu un piemēroto sodu lielumu par laiku no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 1.janvārim”. Informatīvajā ziņojumā tiek secināts, ka šobrīd nav iespējams konstatēt steidzamu nepieciešamību izdarīt grozījumus LAPK. Līdz ar to, lai varētu visaptveroši risināt problēmas, kas saistītas ar sodu sistēmu kopumā, TM izstrādās koncepcijas projektu „Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcija”. |
| 31. | Kontrolējošām iestādēm izstrādāt publiski pieejamas iekšējās vadlīnijas par administratīvā soda sankciju piemērošanas principiem, kur sods tiek piemērots balstoties uz tā samērīgumu pret konkrēto pārkāpumu. | 01.06.2011. | TM, visas ministrijas, kuru pakļautībā ir kontrolējošās iestādes | Novērst gadījumus, kad par dažāda smaguma pārkāpumiem tiek piemērotas vienādas soda sankcijas. Netiek piemērots nesamērīgs sods par nenozīmīgiem pārkāpumiem. Izstrādātas vadlīnijas. | IZPILDĪTS Kontrolējošās iestādes saskaņojušas vadlīnijas ar TM, publicējušas mājas lapās Internetā. TM gatavo informāciju, kas nosūtīta visām iesaistītajām pusēm. |
| 32. | Izstrādāt informatīvo ziņojumu attiecībā uz normatīvajiem aktiem, kas nosaka dažādu atļauju (licenču) izsniegšanu – vai tajos ir noteikts, ka minētās atļaujas (licences) tiek atņemtas, ja personai tiek atklāti nopietni pārkāpumi | Ministrijas iesniedz informāciju EM līdz 01.01.2011. EM iesniedz informatīvo ziņojumu MK līdz 01.04.2011. | EM, Visas ministrijas | Komersanti, kuru saimnieciskās darbības veikšanai ir nepieciešamas atļaujas (licences), uzmanīgāk attiecas pret saviem pienākumiem un saistībām pret valsti, pretējā gadījumā tiek ierobežotas viņu iespējas veikt konkrēto saimniecisko darbību. Izstrādāts informatīvais ziņojums un iesniegts MK. | IZPILDĪTS MK 2011.gada 12.jūlija sēdē pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums „Par normatīvajiem aktiem, kas nosaka dažādu atļauju (licenču) izsniegšanu un anulēšanu par nopietniem saimnieciskās darbības pārkāpumiem”. Informatīvajā ziņojumā secināts, ka normatīvajos aktos 39 gadījumos nav paredzēta atļaujas (licences) anulēšanas kārtība. Atsevišķos gadījumos nav nepieciešams normatīvajos aktos paredzēt atļaujas (licences) anulēšanas kārtību, jo atļaujas (licences) tiek izsniegtas kā vienreizējs dokuments konkrētas darbības veikšanai vai arī komersants tiek reģistrēts noteiktas saimnieciskās darbības datu bāzē informatīvos nolūkos. Tāpat ir atļaujas (licences), kuru izsniegšanu un anulēšanu nosaka Eiropas Komisijas regulas un Eiropas Savienības direktīvas, kas neparedz dalībvalsts rīcības brīvību, transponējot nacionālajā tiesību sistēmā šajās regulās vai direktīvās noteiktos atļauju (licenču) izsniegšanas un anulēšanas gadījumus. Līdz ar to anulēšanas kārtība jāparedz tikai tām atļaujām (licencēm), kuras neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem; Lielu daļu ēnu ekonomikas daļu veido pārkāpumi nodarbinātības un nodokļu jomā, līdz ar to normatīvajos aktos par šāda veida pārkāpumiem nepieciešams noteikt iespēju anulēt izsniegto atļauju (licenci). Ņemot vērā Finanšu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz, vienlaikus ar nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību un nodokļu jomā, tiesības VID iesniegt ministrijām, pašvaldībām un citām institūcijām obligāti izpildāmu prasību atsaukt nodokļu maksātājam izsniegto speciālo atļauju (licenci) veikt komercdarbību, informatīvā ziņojumā nav nepieciešams paredzēt papildus rīcību šī jautājuma risināšanā. |
| 33. | Pagarināt un konsolidēt periodu, par kuru darba devējam paredzama atbildība par nesamaksātajiem obligātajiem nodokļu maksājumiem par darbinieka/-u nodarbināšanu nereģistrēti (šobrīd likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir viens mēnesis, bet Darba likumā 3 mēneši). | 01.01.2011. | LM, FM | Atturēs daļu darba devēju nodarbināt savus darbiniekus nereģistrēti. Sniegtu labumu arī nereģistrētajiem darbiniekiem, jo viņiem būtu tiesisks pamats vērsties tiesā pret darba devēju par neizmaksātās darba samaksas izmaksu par ilgāku periodu. Tiek radīta situācija, kad darba devējs un darbinieks vairs nav vienlīdz ieinteresēti nereģistrētas nodarbinātības slēpšanā, jo darba devējam tā draud ar būtiskām sankcijām, bet darbiniekam nē. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi attiecīgajos tiesību aktos. | IZPILDĪTS Saeimā 2010.gada 20.decembrī tika pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas izsaka likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1 panta otro daļu jaunā redakcijā. |
| 34. | Organizēt diskusiju, lai izvērtētu iespējas paātrināt un vienkāršot kriminālprocesu nodokļu pārkāpumu lietās. | 01.01.2012. | TM, FM | Ātrs un objektīvs kriminālprocess nodokļu jomā. Organizēta diskusija un identificēti tālākās rīcības virzieni. | IZPILDĪTS TM 2011.gada 7.aprīlī organizēja diskusiju, kuras laikā identificēti vairāki risinājumi: Veicināt praksē pastāvošā mehānisma piemērošanu (izlīgums, nosacītā atbrīvošana no kriminālatbildības, kriminālprocesa apturēšana izmeklēšanā u.c.) Atsevišķus priekšlikumus apspriest TM izveidotajā KPL grozījumu izstrādes darba grupā; Dekriminalizēt KL 218.panta pirmo daļu par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā; Veikt grozījumus Komerclikumā par SIA pamatkapitāla daļu atsavināšanas darījumu drošību, komersanta darbības piespiedu likvidāciju un atbildības regulējumu un sodu politiku komerctiesībās. |
| 35. | Publisko iepirkumu un ES fondu naudu piešķiršanas jomā noteikt ģenerāluzņēmējam civiltiesisko atbildību par apakšuzņēmējam konstatētajiem pārkāpumiem nodokļu nomaksas un nodarbinātības jomā. | 01.06.2011. | FM | Tiek novērsta uzņēmumu ķēžu veidošana, kur galvenais uzņēmums darbojas godīgi, lai saņemtu pasūtījumu, bet izmaksu samazināšanai apakšuzņēmēju līmenī tiek pieļauti dažādi pārkāpumi. Galvenais pasūtījuma saņēmējs ir spiests ietekmēt arī savus apakšuzņēmējus strādāt godīgi. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos. | IZPILDE TURPINĀS Secināts, ka nepieciešams pārformulēt pasākumu pēc būtības. FM 2011.gada 11.novembrī iesniedza MK rīkojuma projektu „Grozījumi Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam”, kurā paredz uzdevumu pārformulēt. Lai samazinātu situāciju, kad ģenerāluzņēmēji kā apakšuzņēmējus izmanto uzņēmumus, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības, skaitu, ir iespējams to risināt netieši, t.i., izstrādājot ieteikumus līgumslēdzējiem (valsts pārvaldes iestādēm) par līgumos iekļaujamiem nosacījumiem par apakšuzņēmēju piesaisti un izmaiņām. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Darbs ar sabiedrību |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 36. | Pozitīvo piemēru publiskošana – uzņēmēju un darba ņēmēju informācija par to, kāpēc tie maksā nodokļus. | Pastāvīgi | FM, VID | Tiek veicināta labprātīga nodokļu nomaksa. Sagatavota, publicēta un regulāri atjaunota informācija iestādes mājas lapā. | IZPILDĪTS VID mājas lapā publicēta informācija par tām nozaru asociācijām, ar kurām VID ir noslēgtas sadarbības vienošanās par kopīgu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un godīgas konkurences veicināšanu. Tiek domāts arī par asociāciju biedru, kuri piekrituši īstenot noteiktus kritērijus savā uzņēmumā, lai veicinātu godīgu konkurenci nozarē, vienlaicīgi veicinot nodokļu maksāšanu un legālo darba ņēmēju ienākumu pieaugumu, sarakstu publicēšanu. Ņemot vērā, ka normatīvie akti ierobežo VID publicējamās informācijas apjomu par konkrētu nodokļu maksātāju, līdz ar to citu publicitātes pasākumu veikšanai nepieciešams papildus laiks, lai publicējamo informāciju saskaņotu ar konkrētu nodokļu maksātāju un lūgtu viņa piekrišanu informācijas publicēšanai. |
| 37. | Negatīvo piemēru publiskošana ne tikai par atklātajiem lielajiem pārkāpumiem, bet arī ikdienā sastopamiem pārkāpumiem. | Pastāvīgi | FM, VID, EM, VDI, ZM, PVD | Sabiedrībai tiek skaidri parādīts kādas sekas var būt nodokļu nemaksāšanai. Kontrolējošo iestāžu interneta mājas lapās publicēti piemēri. | IZPILDĪTS VID, PVD un VDI regulāri un pastāvīgi informē sabiedrību, izplatot preses relīzes par VID, PVD un VDI konstatētajiem pārkāpumiem, bet arī ikdienā sastopamiem pārkāpumiem (nodokļu nemaksāšanas vai kontrabandas jomā, nereģistrētas nodarbinātības jomā, bīstamu preču tirdzniecība, pārkāpumi konkrētos uzņēmumos drošības jomā u.c.). Visas preses relīzes tiek publicētas attiecīgo iestāžu mājas lapās. |
| 38. | Īstenot un koordinēt komunikācijas aktivitātes sabiedrības izglītošanā par nodokļu maksāšanu un ēnu ekonomikas izskaušanu | Pastāvīgi | FM, VK | Pamatmērķis – vienkāršā un uzskatāmā veidā informēt sabiedrību par valsts budžetā nomaksāto nodokļu izlietojumu, valsts sniegto pakalpojumu kvalitātes sasaisti ar nomaksāto nodokļu apjomu, nepieciešamību maksāt nodokļus, nepiedaloties ēnu ekonomikā. Paredzēts nodrošināt koordinētas un saskaņotas iesaistīto ministriju un citu atbildīgo institūciju komunikācijas aktivitātes. | IZPILDĪTS Papildināta FM mājas lapa (piemēram, sadaļa „Kur paliek mana nauda?”, „Ēnu ekonomika”) un VID mājas lapa. Tiek gatavots plāna projekts par valsts pārvaldes komunikācijas aktivitāšu nodokļu un budžeta jomā koordinēšanu. |
| 39. | Skaidri parādīt nodokļu maksātāju doto ieguldījumu pašvaldību infrastruktūras attīstībā, pakalpojumu nodrošināšanā. | Pastāvīgi | VARAM | Veicina nodokļu labprātīgu samaksu, jo sabiedrība redz, ka tās samaksātie nodokļi aiziet arī tās ikdienas dzīves uzlabošanai. Pašvaldību mājas lapās regulāri tiek publicēta informācija par to, kam tiek tērēti iedzīvotāju maksātie nodokļi. | IZPILDĪTS Pašvaldību mājas lapās iespēju robežās tiek sniegta informācija par pašvaldības budžetu, kā arī tā izpildi. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana būvniecībā |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 40. | Ciešāka sadarbība un informācijas apmaiņa starp VID un EM, lai no būvkomersantu reģistra tiktu izslēgti negodīgie komersanti | 01.01.2011. | EM | Samazināta negodīga konkurence. Izstrādāti priekšlikumi informācijas apmaiņas uzlabošanai. | IZPILDĪTS Starp EM un VID 2011.gada 25.martā noslēgta Starpresoru vienošanās par Datu noliktavas sistēmas lietošanu. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana izložu un azartspēļu jomā |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 41. | Noteikt, ka IAUI ir tiesības dot rīkojumu interneta pakalpojumu sniedzējiem veikt nelicencētu azartspēļu rīkotāju interneta protokolu un domēnu vārdu bloķēšanu. | 01.07.2011. | FM, IAUI ,SM | Tiek ierobežotas nelegālu azartspēļu organizētāju aktivitātes, nepieļaujot nekontrolētu naudas līdzekļu plūsmu un nereģistrētu spēlētāju iesaistīšanu azartspēlēs. Veikti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, LAPK, Elektronisko sakaru likumā un saistītos normatīvajos aktos. | IZPILDE TURPINĀS VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu likums” (VSS-726), kas paredz risinājumu. |
| 42. | Noteikt, ka IAUI sniedz informāciju FKTK par nelegāliem interneta azartspēļu organizētājiem, kura aizliedz veikt maksājumus uz nelicencētu azartspēļu organizētāju kontiem. | 01.07.2011. | FM, IAUI, VID, FKTK | Tiek ierobežotas nelegālu azartspēļu organizētāju aktivitātes, nepieļaujot nekontrolētu naudas līdzekļu plūsmu un nereģistrētu spēlētāju iesaistīšanu azartspēlēs. Veikti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, Kredītiestāžu likumā un citos saistītos normatīvajos aktos. | IZPILDE TURPINĀS VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu likums” (VSS-726), kas paredz risinājumu. |
| 43. | Konstatēta pārkāpuma gadījumā ļaut IAUI izņemt azartspēles organizēšanas rīkus. | 01.07.2011. | FM, IAUI, | Konstatēta pārkāpuma gadījumā nekavējoties tiek pārtraukta nelikumīga darbība. Veikti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, LAPK un citos saistītos normatīvajos aktos | IZPILDE TURPINĀS VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu likums” (VSS-726), kas paredz risinājumu. |
| 44. | Precizēt azartspēļu reklāmas un sponsorēšanas definīcijas, noteikt, ka atbildība par azartspēļu reklāmas pārkāpumiem attiecināma gan uz visiem azartspēļu organizētājiem, gan reklāmas publicētājiem, noteikt IAUI kompetenci izskatīt aizliegtas azartspēļu reklāmas izplatīšanas pārkāpumu lietas un palielināt sodu par minētā aizlieguma pārkāpšanu. | 01.07.2011. | FM, IAUI, EM, PTAC, TM | Legālajiem Latvijas komersantiem tiek nodrošināti vienlīdzīgi apstākļi ar ārvalstu azartspēļu organizētājiem, kā arī starp dažādiem azartspēļu spēļu veidiem. Veikti grozījumi Reklāmas likumā, LAPK un Azartspēļu un izložu likumā un citos saistītos normatīvajos aktos. | IZPILDE TURPINĀS VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu likums” (VSS-726), kas paredz risinājumu. |
| 45. | Precizēt prasības TV spēļu, SMS spēļu organizēšanai un ierobežojumus azartspēļu rādīšanai un reklāmai televīzijā. | 01.07.2011. | FM, IAUI | Sakārtota dažādu veiksmes spēļu pa telefonu, TV un internetā organizēšana ar īpaši paaugstinātas maksas tarifu īsziņām. Veikti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā | IZPILDE TURPINĀS VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu likums” (VSS-726), kas paredz risinājumu. |
| 46. | Izstrādāt koncepciju azartspēļu iekārtu saslēgšanai vienotā tīklā, paredzot tajā, ka process veicams divos etapos. Pirmais posms – pāreja uz elektronisko skaitītāju lietošanu (atceļot mehānisko skaitītāju lietošanu) līdz 2012.gada 1.janvārim, otrais posms – iekārtu saslēgšana vienotā tīklā līdz 2015.gadam pie nosacījuma, ka IAUI un komersantiem ir pietiekoši finanšu līdzekļi sistēmas izveidošanai un ieviešanai. | 01.07.2011. | FM, IAUI | Atvieglo uzraudzību un ieņēmumu plūsmas pārskatāmību. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. | IZPILDE TURPINĀS VSS 2011.gada 13.oktobrī izsludināts koncepcijas „Par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā” projekts (VSS-1130), kas izvērtē 2 iespējamos variantus situācijas risināšanai. |
| 47. | Samazināt nodokļa likmi interaktīvajām spēlēm no 10% uz 5% no ieņēmumiem, to pielīdzinot citu valstu likmju līmenim, tādējādi radot interesi pašlaik nelegāli darbojošiem organizatoriem no zemo nodokļu valstīm un citām valstīm pieprasīt un saņemt interneta azartspēļu organizēšanas licenci Latvijā. | 01.07.2011. | FM, IAUI | Šobrīd nodoklis vispār netiek iekasēts, jo nav legāli darbojošos organizatoru. Nodokļa likmes korekcija radītu priekšnoteikumus licences pieprasīšanai. Izstrādāti un iesniegti MK iesniegti grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” | IZPILDE TURPINĀS VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas likums” (VSS-728), kas paredz likmes samazinājumu. |
| 48. | Jāparedz regulējums pokera turnīru organizēšanai un jānosaka atsevišķu nodokļa likmi pokera turnīru organizētājiem. | 01.07.2011. | FM, IAUI | Novērsta nelegālu pokera turnīru organizēšana dažādās izklaides vietās, pielietojot necaurskatāmu norēķinu metodes un interneta virtuālo naudu pārveidojot īstā naudā. Pašreiz esošā likme par kāršu galdu klasiskajos kazino nav atbilstoša pokera turnīriem, līdz ar to veicina nelegālu turnīru rīkošanu. Veicot šīs izmaiņas tiktu nodrošināts, ka pokera spēles un turnīri noritētu licencētās spēļu vietās, tiktu ievērotas citas azartspēļu organizēšanai raksturīgās prasības. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”, MK noteikumi Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība, MK noteikumi Izložu un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība un citos saistītos normatīvajos aktos. | IZPILDE TURPINĀS VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu likums” (VSS-726), kas paredz risinājumu. VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas likums” (VSS-728). |
| 49. | Pārskatīt totalizatora nodokļa aprēķināšanas metodi, nosakot, ka ir jāveic nodokļa pārrēķins par gadu. | 01.07.2011. | FM, IAUI, VID | Precīzāk tiks noteikts maksājamā nodokļa apmērs. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” | IZPILDE TURPINĀS VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu likums” (VSS-726), kas paredz risinājumu. VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas likums” (VSS-728), kas paredz, ka totalizatora azartspēļu nodoklis 100 procentu apmērā ieskaitāms valsts pamatbudžetā, līdz ar to nodokļa pārrēķina vajadzība nerodas. |
| 50. | Noteikt, ka arī par izložu un azartspēļu nodokļa samaksas kavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā kā attiecībā uz citiem nodokļiem. | 01.07.2011. | FM, VID, IAUI | Tiek vienādota nokavējuma naudas aprēķināšanas kārtība. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” | IZPILDE TURPINĀS VSS 2011.gada 7.jūlijā izsludināts likumprojekts „Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas likums” (VSS-728). |
| 51. | Atteikties no valsts nodevas par marķējuma zīmju izsniegšanu attiecīgi palielinot nodokļa likmi azartspēļu iekārtām. | 01.07.2011. | FM, IAUI | Tiek samazināts administratīvais slogs. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, Par izložu un azartspēļu nodokli un nodevu, MK noteikumi Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība, MK noteikumi Izložu un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība un citos saistītos normatīvajos aktos. | IZPILDĪTS Saeimā 2011.gada 14.aprīlī pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” un likums „Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā”. Likumi paredz ar 2011.gada 1.jūliju izslēgt tiesību normas, kas paredz pienākumu marķēt azartspēļu automātu un iekārtu, kā arī spēļu automātu spēles programmas, kā arī maksāt nodevu par marķējuma zīmju izsniegšanu. |
| 52. | Izvērtēt IIN maksāšanas kārtību par izmaksātajiem/ saņemtajiem laimestiem. | 01.07.2011. | FM, IAUI | Tiek samazināts to gadījumu skaits, kad ir centieni slēpt iegūto laimestu, lai nebūtu jāmaksā nodoklis. Sagatavots politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. | IZPILDĪTS MK Komitejas 2011.gada 10.oktobra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu izložu un azartspēļu laimestiem” |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana transporta nozarē |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 53. | Sagatavot un publiskot skaidrojumu VID muitas iestādēm un uzņēmējiem par tiešās pārstāvības izmantošanu muitas jomā, kurā ir ietverts arī skaidrojums par pārstāvja un pārstāvētās personas tiesībām un atbildību. | 01.01.2011. | FM | Novērstas domstarpības VID, uzņēmēju un tiesu darbībā. Sagatavota un publiskota informācija. | IZPILDĪTS FM sadarbībā ar VID ir sagatavojusi informatīvo materiālu par tiešās pārstāvības izmantošanu muitas jomā, kas ir publicēta FM mājas lapā sadaļā „Muita” (http://www.fm.gov.lv/?lat/muita/noderiga_informacija) un VID mājas lapā (http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=9&id=634&hl=1). Informatīvais materiāls paskaidro, kā persona var kļūt par pārstāvi attiecībām ar muitas iestādēm muitas noteikumos paredzēto darbību un formalitāšu izpildei, kā arī kādas ir šīs personas tiesības un pienākumi. |
| 54. | Pasākums svītrots, pamatojoties uz MK 2011.gada 15.jūnija rīkojuma Nr.242 1.punktu. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežniecībā |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 55. | Pilnveidot ziņošanas kārtību par sezonas darbinieku pieņemšanu darbā. | 01.01.2011. | ZM, LM, FM | Samazina administratīvo slogu un samazina neprecizitātes sniegtajā informācijā. Sagatavoti priekšlikumi ziņošanas kārtības pilnveidošanai. | IZPILDĪTS MK 2011.gada 29.marta noteikumi Nr.236 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli””. |
| 56. | Izvērtēt nepieciešamību papildināt likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 13.4pantu ar komersantiem, kas darbojas zivsaimniecības nozarē, nosakot produktus, kam būtu piemērojama īpašā PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība. | 01.01.2011. | FM, ZM | Veicinātu nozares darbību. Izstrādāts informatīvais ziņojums. Konstatēta šādu grozījumu nepieciešamība. | IZPILDĪTS MK 2011.gada 25.janvāra sēdē tika izskatīts Informatīvais ziņojums par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam 56.pasākuma izpildi. Pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā minēto, Saeimā 2011.gada 21.jūlijā pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli””, kas ietver regulējumu, ka zvejniecības uzņēmumi par svaigu, saldētu vai atdzesētu zivju un vēžveidīgo piegādēm maksā PVN valsts budžetā un atskaita priekšnodokli saskaņā ar likuma 13.4 pantā noteikto īpašo PVN maksāšanas kārtību – pēc samaksas saņemšanas par piegādāto produkciju (tā sauktais „kases princips”). Likumā ietvertās normas stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana mazumtirdzniecībā |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Izpilde |
| 57. | Izstrādāt priekšlikumus kases aparātu un kases sistēmu programmatūras uzraudzības nodrošināšanai tajos gadījumos, kad ir notikusi pretlikumīga iejaukšanās kases aparātu un kases sistēmu programmatūrā. | 01.05.2011. | FM, VID | Būtiski palielinās iespējas atklāt un ierobežot krāpnieciskas darbības ar kases aparātiem un kases sistēmām, kuru rezultātā tiek slēpti vai samazināti ar nodokļiem apliekamie ieņēmumi. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. | IZPILDE TURPINĀS FM 2011.gada 11.novembrī iesniedza MK rīkojuma projektu „Grozījumi Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam”, kurā paredz uzdevumu svītrot, jo analizētie risinājumi radītu nesamērīgi lielu administratīvo un finansiālo slogu ne tikai nodokļu administrācijai, bet arī uzņēmējiem. |
| 58. | Nepieciešams pastiprināt atbildību par kases aparātu un kases sistēmu kontrollenšu nesaglabāšanu. Īpaši nepieciešams līdz brīdim, kad tiks sakārtota iepriekšējā uzdevumā minētā problēma. | 01.05.2011. | VID, FM | Novērsta iespēja izvairīties no nodokļu maksāšanas. Izstrādāts un MK iesniegts grozījums LAPK. | IZPILDĪTS FM 2011.gada 3.novembrī iesniegusi MK likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā”, kas paredz palielināt sodus. |
| 59. | Organizēt diskusiju par risinājumiem kā samazināt krāpšanās iespējas biļešu tirdzniecībā. | 01.01.2011. | IeM, EM, PTAC, KM, FM, VID, TM | Tiek uzlabota kārtība, lai biļešu ieņēmumi tiktu uzrādīti proporcionāli pārdoto biļešu skaitam. Noteikta pasākumu rīkotāju un biļešu tirgotāju atbildība. Vienošanās par turpmākiem risinājumiem. | IZPILDĪTS MK 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.395 „Grozījumi MK 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”. |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana metālapstrādē |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji Rezultāti | Izpilde |
| 60. | Ieviest reverso PVN piemērošanas kārtību metāllūžņu savākšanai un pārstrādei. | 01.07.2011. | FM | Novērstu krāpniecības ķēžu darbību metāllūžņu iepirkšanas posmā. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” | IZPILDĪTS Saeimā 2011.gada 21.jūlijā pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli””, paredzot likumu papildināt ar jaunu 13.5 pantu, kas nosaka „reverso” (apgriezto) PVN piemērošanas kārtību metāllūžņu piegādēm un ar tām saistītiem pakalpojumiem. Likuma norma stājusies spēkā 2011.gada 1.oktobrī. |
| 61. | Pārskatīt IIN piemērošanu metāllūžņu pirmreizējai savākšanai no iedzīvotājiem. | 01.07.2011. | FM | Tiek veicināta un administratīvi vienkāršota IIN samaksa metāllūžņu iepirkšanas posmā. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” | IZPILDĪTS Saeima 2011.gada 22.septembrī pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas paredz, ka visos gadījumos, fiziskai personai nododot metāllūžņus, ienākuma izmaksātājs ietur IIN pēc 10% likmes. |

Tabulā lietotie saīsinājumi:

EM – Ekonomikas ministrija

ES – Eiropas Savienība

FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija

FM – Finanšu ministrija

IAUI – Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

IeM – Iekšlietu ministrija

IIN – iedzīvotāju ienākuma nodoklis

KL – Krimināllikums

KM – Kultūras ministrija

KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

LAPK – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

LBAS – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija

LM – Labklājības ministrija

MK – Ministru kabinets

OECD – The Organisation for Economic Co-operation and Development

PTAC – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

PVD – Pārtikas un veterinārais dienests

PVN – pievienotās vērtības nodoklis

SM – Satiksmes ministrija

TM – Tieslietu ministrija

UIN – uzņēmumu ienākuma nodoklis

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VDI – Valsts darba inspekcija

VID – Valsts ieņēmumu dienests

VK – Valsts kancelejas

VP – Valsts policija

VSS – Valsts sekretāru sanāksme

ZM – Zemkopības ministrija

Finanšu ministrs														 A.Vilks

25.11.2011. 11:33

6904

J.Salmiņa

67095517; Jana.Salmina@fm.gov.lv