2.pielikums

Koncepcijai par Eiropas Reģionālās

attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda,

Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda

Lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības

fonda ieviešanu 2014. – 2020.gadā Latvijā

ES KP fondu nepieciešamo plānošanas dokumentu un tiesību aktu sagatavošanas indikatīvais laika grafiks

(01.2013. – 08.2014.)

| Nr. p.k. | **Uzdevums** | **Atbildīgā iestāde** | 2013. | | | | | | | | | | | | 2014. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Koncepcijas izstrāde un iesniegšana MK | FM | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Partnerības līguma (PL) sagatavošana | FM sadarbībā ar PKC, ZM (ELFLA un EJZF), VARAM (ETS), nozaru ministrijām, Valsts kanceleju un partneriem | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Multifondu darbības programmas (DP) sagatavošana | FM sadarbībā ar nozaru ministrijām, Valsts kanceleju, PKC, partneriem | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Neoficiālās diskusijas ar EK par PL un DP | FM, nozaru ministrijas, Valsts kanceleja, PKC, ZM (ELFLA un EJZF), VARAM (ETS) | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PL publiskā apspriešana | FM |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DP publiskā apspriešana | FM |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PL un DP izskatīšana pagaidu uzraudzības komitejā | FM |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PL un DP iesniegšana MK | FM |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PL un DP iesniegšana EK (sākotnējā versija) | FM |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PL un DP oficiālā iesniegšana EK\* | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Darbības programmas papildinājuma sagatavošana | FM, nozaru ministrijas, Valsts kanceleja |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DP UK izveidošana\* | FM |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sarunas ar EK par PL apstiprināšanu, EK starpdienestu konsultācijas | FM, ZM ((ELFLA un EJZF), PKC, VARAM (ETS), nozaru ministrijas, Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sarunas ar EK par DP apstiprināšanu, EK starpdienestu konsultācijas | FM, nozaru ministrijas, Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PL apstiprināšana EK\* | FM, EK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DP apstiprināšana EK\* | FM, EK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PL un DP apstiprināšana MK\*\* | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Likumprojekta par ES KP fondu vadību izstrāde un iesniegšana MK\* | FM, nozaru ministrijas, Valsts kanceleja |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Likumprojekta par ES KP fondu vadību pieņemšana MK un Saeimā\*\*\* | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | MK noteikumu projektu, kas nepieciešami ES KP fondu ieviešanas uzsākšanai (ES KP fondu plānošanas dokumentu sagatavošanas un ES KP ieviešanas noteikumi, tai skaitā budžeta plānošanas un maksājumu kārtības noteikumi) iesniegšana MK\* | FM, nozaru ministrijas, Valsts kanceleja |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 21 | MK noteikumu projektu, kas ir nepieciešami projektu iesnieguma atlases uzsākšanai, iesniegšana MK\* | FM, nozaru ministrijas, Valsts kanceleja |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 22 | MK noteikumu projektu par ES KP fondu ieviešanu, kas nav nepieciešami projektu atlases uzsākšanai, iesniegšana MK\* | FM, nozaru ministrijas, Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 23 | MK noteikumu projektu par specifiskajiem atbalsta mērķiem (saskaņā ar koncepcijas 42.punktu tiek plānots veidot ierobežotu skaitu specifisko atbalsta mērķu, lai veicinātu investīciju koncentrēšanos noteiktu vajadzību/ problēmjautājumu risināšanai) īstenošanu izstrādāšana un iesniegšana MK\* | Nozaru ministrijas, Valsts kanceleja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x[[1]](#footnote-1) |
| 24 | Informatīvā ziņojuma par vadības un kontroles sistēmu sagatavošana un iesniegšana MK\* | FM |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Vadības un kontroles sistēmas apraksta sagatavošana akreditēšanai \* | FM |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VI un tās deleģēto funkciju (starpniekinstitūciju, kurām tiek deleģētas VI funkcijas), Sertifikācijas iestādes akreditācija un akreditācijas lēmuma iesniegšana EK\*\* | Akreditācijas struktūra (FM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 27 | Audita stratēģijas izstrāde un iesniegšana EK \*\* | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Iekšējo procedūru izstrāde \*\*\*\*\* | FM, atbildīgās iestādes, sadarbības iestāde/-es |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 29 | DP komunikāciju stratēģijas izstrādāšana\*\*\*\* | FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | IT sistēmu pašizvērtējums un optimālākā IT risinājuma attīstības priekšlikuma izstrāde | FM |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Termiņš atkarīgs no regulu projektu apstiprināšanas un sarunu gaitas ar EK

\*\*Termiņš atkarīgs no PL un DP apstiprināšanas EK

\*\*\*atkarīgs no Saeimas darba

\*\*\*\* iesniedz gada laikā pēc DP apstiprināšanas

\*\*\*\*\* termiņš atkarīgs no Informatīvā ziņojuma par vadības un kontroles sistēmu iesniegšanas MK

Finanšu ministra vietā –

zemkopības ministre L.Straujuma

*29.04.2013. 15:18*

*704*

*K.Ancāne*

*Tālr.: 67095635*

*Kristine. Ancane@fm.gov.lv*

*R.Zīverte*

*Tālr.: 67083858;*

*Renate.Ziverte@fm.gov.lv*

1. MK noteikumu projektu par specifiskajiem atbalsta mērķiem galējais izstrādes termiņš tiks noteikts likumprojekta izstrādes un saskaņošanas procesā (tiek plānots, ka tiks piemērota 2007. – 2013.gada plānošanas perioda prakse). [↑](#footnote-ref-1)