Informācija par valsts budžeta izpildi līdz 2011.gada 30.jūnijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

1. Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde līdz 2011.gada 30.jūnijam

- Kopējā Finanšu ministrijas (FM) pārziņā esošo Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības (2007.-2013.g. plānošanas perioda 1.mērķa ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi), 2004.-2006.g. Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu (EEZ/NOR instrumenti) un Šveices finansiālās palīdzības (Šveices instruments)) ietvaros valsts budžeta izdevumu plāna izpilde līdz 30.06.2011. ir  92.5%, neizpilde 15.2 milj. latu.

- Kopumā 2007.-2013.g. 1. Mērķa ES fondu valsts budžeta izdevumu plāns līdz 30.06.2011. izpildīts par  92.6% (dotācijas atlikums 13.4 milj. latu). Salīdzinot ar situāciju uz marta, aprīļa un maija beigām, kad budžeta izpilde bija apmēram 93.9% (neizpilde līdz 31.03.2011. – 3.2 milj. latu, līdz 30.04.2011. – 4.5 milj. latu un līdz 31.05.2011. – 8.7 milj. latu), secināms, ka budžeta izpildes rezultātiem ir tendence pasliktināties.

Uz jūnija beigām vislielākās budžeta izdevumu plāna neizpildes bijušas IZM (6.4 milj. latu), SM (2.8 milj. latu), EM (1.3 milj. latu) VARAM (1.2 milj. latu), un KM (0.8 milj. latu).

Līdz 11.07.2011. IZM un KM bija jāiesniedz pārdales pieprasījumi uz 80.00.00 programmu saskaņā ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.464, jo tām budžeta neizpilde budžeta programmas (fonda) ietvaros 2 mēnešus pēc kārtas nepārsniedza 10% un 250 000 latus. KM nav iesniegusi pārdales pieprasījumu uz 80.00.00 programmu. SM un EM līdz 09.08.2011. vajadzēs iesniegt pārdales pieprasījumus uz 80.00.00 programmu, ja nākamajā mēnesī tās neuzlabos budžeta izpildes datus (skatīt 1. un 2.pielikumu).

- Valsts budžeta iestāžu īstenojamo 1.mērķa ES fondu projektu ietvaros budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 6.8 milj. latu  jeb 7% (līdz 31.05.2011. – 2.4 milj. latu (2.9%)). Lielākie atlikumi ir e-pārvaldes un skolu projektu ietvaros (skatīt 5.pielikumu).

- EEZ/NOR instrumentu valsts budžeta izdevumu plāns izpildīts par 78.4%, savukārt neizpilde ir 1,6 milj. latu jeb 21.6%, no tiem dotācijas atlikums ir 0,6 milj. latu, savukārt plāna neizpilde nesaņemtās ārvalstu finanšu palīdzības dēļ ir 1,0 milj. latu. Lielākā neizpilde ir VARAM (0,5 milj. latu), kas galvenokārt saistīts ar ietaupījumiem iepirkumos, atklātajām neatbilstībām un konstatētajiem neattiecināmajām izmaksām, kā arī Vides politikas integrācijas programmā ar vienu apakšprojekta ieviesēju tika lauzts līgums (411 351 EUR) (skatīt 4.pielikumu). Ņemot vērā, ka EEZ/NOR instrumentu projekti tika pabeigti 30.04.2011., bet maksājumus varēja veikt vēl līdz 30.05.2011., ministrijas plāno pārdalīt neizlietoto dotāciju citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem sava budžeta ietvaros vai atdot 80.00.00 budžeta programmā.

- Šveices instrumenta ietvaros valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 89,6%, savukārt neizpilde ir 92 tūkst. latu (dotācijas atlikums) jeb 10,4%. Lielākā neizpilde ir KM (53 tūkst. latu), kas saistīta ar maksājumiem NVO fonda apakšprojektiem (skatīt 4.pielikumu).

2. Turpmākā rīcība

1) KM steidzami saskaņā ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.464 iesniegt pārdales pieprasījumu uz 80.00.00. programmu.

2) FM aicina ministrijas, īpaši, SM, EM un VARAM, izvērtēt budžeta izpildes prognozes, ņemot vērā pašreizējo budžeta izpildi, kas liecina par nozīmīgām atkāpēm no sākotnēji plānotā, un nepieciešamības gadījumā pārstrukturēt līdzekļus starp aktivitātēm sava budžeta ietvaros vai arī iesniegt līdzekļu pārdales uz 80.00.00 programmu pieprasījumu, lai finansējumu varētu izmantot citu projektu ietvaros.

3. Pielikumi

3.1.Pielikums Nr.1 „Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2011.gadā 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda un Kohēzijas fonda 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros” uz 2 lp.

3.2.Pielikums Nr.2 „Valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes dinamika 2011.gadā 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros” uz 2 lp.

3.3.Pielikums Nr.3 „Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2011.gadā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu un Latvijas-Šveices programmas ietvaros” uz 1 lp.

3.4.Pielikums Nr.4 „Valsts budžeta izdevumu plāna neizpildes dinamika 2011.gadā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto projektu un Latvijas-Šveices programmas ietvaros” uz 1 lp.

3.5. Pielikums Nr.5 „Informācija par valsts budžeta iestāžu projektu 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda budžeta neizpildi uz 30.06.2011.” uz 14 lp.

# Footnotes

VARAM (VRAA) aktivitātēs uz 2011.gada 31.maiju izveidojušais atlikums (3.1.4.3.aktivitātē –163 145 lati, 3.1.4.4.aktivitātē –22 131 lats  un 3.6.1.1.aktivitātē –333 107 lati)  faktiski izlietots 1.jūnijā (maksājumu dokumenti iesniegti Valsts kasē 25.jūnijā un apmaksāti noteiktajā (5 d.d.) termiņā - 1.jūnijā).