Informatīvā ziņojuma

„Par Eiropas Savienības Vienotā stratēģiskā ietvara fondu  
2014. – 2020.gada plānošanas periodā piemērojamo *ex-ante* nosacījumu  
 izpildes novērtējuma sagatavošanu”  
pielikums

*Ex-ante* nosacījumu un kritēriju[[1]](#footnote-1) izpildes rīcības plāns

1. Tematiskie *ex-ante* nosacījumi

| *Ex ante* nosacījums | Kritērijs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgā institūcija | Veicamais uzdevums nosacījumu izpildei | Veicamā uzdevuma izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Pētniecība un inovācija: pastāv valsts vai reģionāla pētniecības un inovācijas stratēģiska politikas sistēma pārdomātai specializācijai, attiecīgā gadījumā – atbilstoši valsts reformu programmai, lai līdzsvarotu privātos pētniecības un inovācijas izdevumus. | * 1. pētniecības un inovācijas stratēģiska politikas sistēma pārdomātai specializācijai, kurā:      1. izmantots stratēģiskās plānošanas instruments, kas nosaka stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus (SVID) vai līdzīga analīze;      2. pastāv privāto ieguldījumu veicināšana;      3. ir paredzēta īstenošanas uzraudzības sistēma.   2. apstiprināts budžeta resursu ietvars pētniecībai un inovācijai. | Izglītības un zinātnes ministrija  Dmitrijs Kuļšs  Valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors  67047983  Dmitrijs.Kulss@izm.gov.lv | Ekonomikas ministrija  Kristaps Soms Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieks  67013299 Kristaps.Soms@ em.gov.lv | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā politikas plānošanas dokumentu modernas industriālās politikas ieviešanai (atbildīgā institūcija – Ekonomikas ministrija).  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā politikas plānošanas dokumentu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas ieviešanai 2014. –2020.gadam (par satura izstrādi atbildīgās institūcijas – Izglītības un zinātnes ministrija un Ekonomikas ministrija. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina minētā politikas plānošanas dokumenta virzību izskatīšanai Ministru kabinetā).  Attiecībā uz kritēriju par pieejamajiem budžeta resursiem nozarei:  Ministru kabinetā ir apstiprinātas Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un ieņēmumu prognozes 2013. – 2015.gadam;  Saeimā ir pieņemts maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu apjoms 2013. – 2015.gadam;  Saeimā ir pieņemts Vidējā termiņa budžeta ietvara likums 2013. – 2015.gadam. | 28.03.2013  30.06.2013 |
| 1.2. Pastāv daudzgadu plāns ieguldījumu budžeta sadalei un prioritāšu noteikšanai. | Indikatīvs daudzgadu plāns ieguldījumu budžeta sadalei un prioritāšu noteikšanai. | Izglītības un zinātnes ministrija  Dmitrijs Kuļšs  Valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors  67047983  Dmitrijs.Kulss@izm.gov.lv | Ekonomikas ministrija  Kristaps Soms Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieks  67013299 Kristaps.Soms@ em.gov.lv | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā politikas plānošanas dokumentu modernas industriālās politikas ieviešanai (atbildīgā institūcija – Ekonomikas ministrija).  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā politikas plānošanas dokumentu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas ieviešanai 2014. –2020.gadam (par satura izstrādi atbildīgās institūcijas – Izglītības un zinātnes ministrija un Ekonomikas ministrija. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina minētā politikas plānošanas dokumenta virzību izskatīšanai Ministru kabinetā). | 28.03.2013  30.06.2013 |
| 2.1. Digitāla izaugsme: stratēģiska politikas sistēma digitālajai izaugsmei, lai veicinātu pieprasījumu pēc cenas ziņā pieejamiem, kvalitatīviem un sadarbspējīgiem IKT iespējotiem privātiem un publiskiem pakalpojumiem un palielinātu to izmantošanu iedzīvotāju, tostarp neaizsargāto grupu, uzņēmumu un valstu administrāciju, vidū, ieskaitot pārrobežu iniciatīvas. | * 1. Digitālās izaugsmes stratēģiska politikas sistēma:      1. Budžeta plānošana un darbību prioritātes;      2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieprasījuma un piedāvājuma analīze;      3. Rādītāji, lai mērītu intervences gūtos panākumus tādās jomās kā digitālās prasmes, e-iekļaušana, e-pieejamība un e-veselība;      4. Vajadzību novērtējums IKT kapacitātes celšanai. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Inita Henilane Investīciju departamenta direktora vietniece 66016760 Inita.Henilane@ varam.gov.lv | Labklājības ministrija  Sanita Silova  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  67021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Informācijas sabiedrības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam. | 30.06.2013 |
| 2.2. Nākamās paaudzes piekļuves (NPP) infrastruktūra: pastāv valsts vai reģionāli NPP plāni, kuros ņemtas vērā reģionālās darbības, kas veiktas, lai sasniegtu ES mērķus attiecībā uz piekļuvi ātrgaitas internetam, galveno uzmanību pievēršot jomām, kurās tirgus nenodrošina atvērtu infrastruktūru par pieejamu cenu un pietiekamā kvalitātē, saskaņā ar ES konkurences un valsts atbalsta noteikumiem, un kuri paredz neaizsargātām iedzīvotāju grupām pieejamus pakalpojumus. | * 1. Infrastruktūras attīstības plāns:      1. Infrastruktūras ieguldījumu plāns;      2. Ilgtspējīgi ieguldījumu modeļi;      3. Pasākumi privāto ieguldījumu veicināšanai. | Satiksmes ministrija  Edmunds Beļskis,  Satiksmes ministrijas  Sakaru departamenta direktors  67028100  Edmunds.Belskis@ sam.gov.lv | Labklājības ministrija  Sanita Silova  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  67021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv | **Daļēji izpildīts**  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Nākamās paaudzes tīklu attīstības koncepciju 2013. – 2020.gadam. Koncepcijas projekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 3.maijā (VSS–466).  LR elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2011. – 2016.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 13.aprīļa rīkojumu Nr.151).  Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumi Nr.166 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”. Ar 2012.gada 20.marta grozījumiem Nr.194 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.166 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība”” noteikumos iekļauts 39.1 punkts, kas nosaka pašvaldības būvvaldei pienākumu publicēt pašvaldības interneta vietnē informāciju par plānoto kabeļu kanalizācijas būvniecības vai rekonstrukcijas (papildināšanas) projektu, lai citi elektronisko sakaru komersanti varētu pieteikties līdzdalībai projekta izstrādē un īstenošanā, tādējādi daļēji īstenojot kritērija par privāto ieguldījumu veicināšanu izpildi. | 31.12.2012 |
| 3.1. Veiktas konkrētas darbības, lai liktu pamatus uzņēmējdarbības veicināšanai, ņemot vērā Mazās uzņēmējdarbības aktu (MUA). | * 1. Pasākumi, kas:      1. Samazina uzņēmumu izveidošanas izmaksas un ilgumu;      2. Saīsina laiku licenču un atļauju saņemšanai. | Ekonomikas ministrija  Kristaps Soms  Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieks 67013299  Kristaps.Soms@ em.gov.lv  Ilze Beināre Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore 67013299 Ilze.Beinare@em.gov.lv | Zemkopības ministrija  Ineta Stabulniece  Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja  67027132  Ineta.Stabulniece@ zm.gov.lv  Edīte Kubliņa  Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja  67027369  Edite.Kublina@zm.gov.lv  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Raivis Bremšmits  Valsts attīstības plānošanas departamenta direktors  67770392  raivis.bremsmits@ varam.gov.lv | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā politikas plānošanas dokumentu modernas industriālās politikas ieviešanai.  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ikgadējo uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu.  Zemkopības ministrija ir līdzatbildīga ikgadējā uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izstrādē un īstenošanā. | 28.03.2013  Katru gadu |
| 4.1. Veiktas darbības, lai veicinātu rentablus enerģijas galapatēriņa efektivitātes uzlabojumus un rentablus ieguldījumus energoefektivitātē, būvējot vai atjaunojot ēkas. | * 1. Pasākumi, kas:      1. Nodrošina minimālo ēku energoefektivitātes prasību noteikšanu;      2. Vajadzīgi ēku energoefektivitātes sertifikācijas sistēmas ieviešanai;      3. Lai, ciktāl tas ir tehniski iespējams, finansiāli saprātīgi un samērīgi attiecībā uz iespējamo enerģijas ietaupījumiem, galapatērētājiem nodrošinātu individuālus skaitītājus. | Ekonomikas ministrija  Ilze Oša  Ekonomikas ministrijas Būvniecības un majokļu politikas departamenta direktore  67013031  Ilze.Osa@em.gov.lv  Dzintars Grasmanis Būvniecības un mājokļu politikas departamenta vecākais referents, 67013040 Dzintars.Grasmanis@ em.gov.lv  Dins Merirands  Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta direktors,  67013227 Dins.Merirands@ em.gov.lv | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Inita Henilane Investīciju departamenta direktora vietniece, 66016760 Inita.Henilane@ varam.gov.lv | i) kritērijs. **Daļēji izpildīts** ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.39 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”.  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jaunu ēku energoefektivitātes likumu un tam pakārtotos MK noteikumus.  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jaunas prasības ēkām būvniecību regulējošos normatīvos aktos.  ii) kritērijs. **Daļēji izpildīts** ar likumu „Ēku energoefektivitātes likums” (13.03.2008.) un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.504 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”. Nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos.  iii) kritērijs. **Izpildīts**. 28.01.2010. likums „Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likums” (16.panta 4.daļa) | 30.06.2013  30.06.2013 |
| Siltumnīcefekta gāzu emisijas | * + 1. Dalībvalsts ir iesniegusi EK Ziņojumu par 2013. – 2020.gadam pieņemto valsts rīcībpolitiku un pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.406/2009/EK (2009.gada 23.aprīlis) par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020.gadam 6.pantu | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Inita Henilane  Investīciju departamenta direktora vietniece,  66016760  Inita.Henilane@  varam.gov.lv | Zemkopības ministrija  Iveta Ozoliņa  Lauksaimniecības departamenta direktora vietniece  67027346  Iveta.Ozolina@zm.gov.lv  Ilze Silamiķele  Meža departamenta direktora vietniece  67027548  Ilze.Silamikele@zm.gov.lv | **Izpildīts**  Divgadu ziņojuma sagatavošana un iesniegšana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.406/2009/EK (2009.gada 23.aprīlis) par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020.gadam 6.pantu.  Ik pa diviem gadiem līdz 15.martam sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijā ziņojumu par emisiju prognozēm un apstiprinātajiem politikas pasākumiem.  Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumi Nr.217 „Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu”. | 15.03.2012  15.03.2015  15.03.2017  15.03.2019 |
| 4.2. Veiktas darbības, lai sekmētu siltuma un elektroenerģijas augstas efektivitātes koģenerāciju. | * 1. Pasākumi, kas:      1. Atbalsta koģenerāciju, kura ir ekonomiski pamatota;      2. Samazina administratīvos un citus šķēršļus, lai veicinātu koģenerāciju. | Ekonomikas ministrija  Dins Merirands  Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta direktors,  67013227,  Dins.Merirands@ em.gov.lv | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Inita Henilane Investīciju departamenta direktora vietniece, 66016760 Inita.Henilane@ varam.gov.lv | **Izpildīts**  Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta otro un septīto daļu un 28.1panta otro un piekto daļu ir izdotie Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”. Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 29.martā ir izsludināts un Ministru kabineta komitejas 2012.gada 30.jūlija sēdē ir atbalstīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””, kas paredz, ka turpmāk ražotājs nevar kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. |  |
| 4.3. Veikti pasākumi, lai sekmētu atjaunojamo energoresursu ražošanu un sadali. | * 1. Caurskatāmas atbalsta shēmas, prioritāra pieeja tīklam vai garantēta pieeja un prioritāte sadalē;   2. Atjaunojamo energoresursu rīcības plāns | Ekonomikas ministrija  Dins Merirands  Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta direktors,  67013227,  Dins.Merirands@ em.gov.lv | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Inita Henilane Investīciju departamenta direktora vietniece, 66016760 Inita.Henilane@ varam.gov.lv  Zemkopības ministrija  Zane Līde  Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja vietniece 67878710 [Zane.Lide@zm.gov.lv](mailto:Zane.Lide@zm.gov.lv) | **Izpildīts**  Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta otro un septīto daļu un 28.1panta otro un piekto daļu ir izdotie Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”. Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 29.martā ir izsludināts un Ministru kabineta komitejas 2012.gada 30.jūlija sēdē ir atbalstīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””, kas paredz, ka turpmāk ražotājs nevar kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.  Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.panta otro, ceturto, kā arī 29.1panta otro daļu izdotie Ministru kabineta 2010.gada 16. marta noteikumi Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.262) ir veikti grozījumi, kas 2011.gada 20.maijā stājās spēkā, paredzot, ka no 2011.gada 26.maija līdz 2013.gada 1.janvārim Ekonomikas ministrija neorganizē konkursus par tiesību iegūšanu pārdot biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un ražotājs nevar kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu. Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 29.martā ir izsludināts un Ministru kabineta komitejas 2012.gada 30.jūlija sēdē ir atbalstīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību””, kas paredz, ka arī turpmāk Ekonomikas ministrija neorganizēs konkursus par tiesību iegūšanu pārdot biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un ražotājs nevar kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, vienlaikus veicot izmaiņas esošā atbalsta mehānismā, nolūkā to padarīt efektīvāku un izmaksu ziņā paredzamāku.  Informatīvais ziņojums „Latvijas Republikas Rīcība atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanai līdz 2020.gadam (izskatīts Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdē (prot.Nr 52, 44.§). |  |
| 5.1. Riska novēršana un riska pārvaldība: pastāv valsts vai reģionāli riska novērtējumi attiecībā uz katastrofu pārvarēšanu, ņemot vērā pielāgošanos klimata pārmaiņām. | * 1. Riska novērtējums, kurā ir:      1. Ietverts procesa, metodoloģijas, metožu un datu apraksts, kā arī uz risku balstīti kritēriji ieguldījumu prioritāšu noteikšanai;      2. Viena riska un vairāku risku scenāriju apraksts;      3. Stratēģija attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. | Risku novēršana un pārvaldība:  Iekšlietu ministrija/ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests  Mārtiņš Baltmanis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas priekšnieks 67075818 M[artins.Baltmanis@ vugd.gov.lv](mailto:artins.Baltmanis@vugd.gov.lv)  Klimata adaptācija:  Vides aizsardzības un rēgionālās attīstības ministrija  Inita Henilane Investīciju departamenta direktora vietniece, 66016760 Inita.Henilane@ varam.gov.lv | Zemkopības ministrija  Ritvars Zapereckis  Valsts atbalsta plānošanas nodaļa vecākais referents  67027301  Ritvars.Zapereckis@ zm.gov.lv  Iveta Ozoliņa Lauksaimniecības departamenta direktora vietniece 67027346 Iveta.Ozolina@zm.gov.lv | **Daļēji izpildīts**  Valsts civilās aizsardzības plāns (apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojumu Nr.369)  2012.gadā sagatavots „Pārskats par veiktajiem pasākumiem, lai izpildītu Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 11. – 12.aprīļa sanāksmē apstiprinātajā dokumentā „Secinājumi par turpmāku riska novērtējuma izstrādi, lai pārvarētu katastrofas Eiropas Savienībā” iekļauto nosacījumu izpildi” atbilstoši Ministru prezidenta 2012.gada 29.marta rīkojumam Nr.125 „Par darba grupu apdraudējumu un risku apzināšanai”.  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam, kurā ietilpst arī Klimata adaptācijas sadaļa. | 01.12.2012 |
| 6.1. Ūdensapgādes nozare: ir spēkā a) ūdens cenu noteikšanas politika, kura paredz atbilstošus stimulus lietotājiem izmantot ūdens resursus efektīvi, un b) dažādo ūdens izmantojumu atbilstošs ieguldījums ūdens pakalpojumu izmaksu atgūšanā saskaņā ar likmēm, kas noteiktas apstiprinātajā upju baseinu apsaimniekošanas plānā attiecībā uz ieguldījumiem, ko atbalsta programmas. | * 1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu segšana;   2. Upju baseinu apsaimniekošanas plāns. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Inita Henilane Investīciju departamenta direktora vietniece, 66016760 Inita.Henilane@ varam.gov.lv |  | **Daļēji izpildīts**  a) Saskaņā ar Padomes Direktīvas 98/83/EK (1998.gada 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti un Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991.gada 21.maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu noteikto prasību ieviešanai un ūdenssaimniecības sektora sakārtošanai nepieciešamo investīciju piesaistei izstrādāti šādi dokumenti:  i) Direktīvas specifiskais ievešanas un finansēšaans plāns. ES direktīva 98/83/EC Par dzeramā ūdens kvalitāti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 2001.gads;  ii) Direktīvas specifiskais ieviešanas un finansēšanas plāns. ES direktīva 91/271/EEC Par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 2001.gads.  b) Kā paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, ūdens resursu lietošanas ekonomiskā analīze, tai skaitā, izmaksu segšanas novērtējums un tā nodrošināšanai nepieciešamie pasākumi ir iekļauti ar Vides ministra 2010.gada 6.maija rīkojumu Nr.143 apstiprinātajos Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos. Apsaimniekošanas plāni izstrādāti sešu gadu periodam, pirmais plānošanas cikls aptver laika periodu no 2010.gada līdz 2015.gadam. | Esošie plāni ir spēkā līdz 2015.gadamun to pārskatīša-na un ekono-miskās analīzes veikšana plānota 2015.gadā. |
| 6.2. Atkritumu apsaimniekošanas nozare: veicināt ekonomikas un vides ziņā ilgtspējīgus ieguldījumus atkritumu apsaimniekošanas nozarē, it īpaši izstrādājot atkritumu apsaimniekošanas plānus saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un ņemot vērā atkritumu hierarhiju. | * 1. Ziņojums par Direktīvas 2008/98/EK īstenošanu;   2. Atkritumu apsaimniekošanas plāni;   3. Atkritumu rašanās novēršanas programmas;   4. Pasākumi atkritumu atkārtotai izmantošanas un pārstrādei. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Inita Henilane Investīciju departamenta direktora vietniece, 66016760 Inita.Henilane@ varam.gov.lv | Zemkopības ministrija  Antra Briņķe  Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece  67027539 Antra.Brinke@zm.gov.lv  Aija Tora Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente 67027620 Aija.Tora@zm.gov.lv  Ekonomikas ministrija  Dins Merirands  Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta direktors,  67013227,  Dins.Merirands@ em.gov.lv  Veselības ministrija  Boriss Kņigins  ES fondu departamenta direktora vietnieks ES fondu plānošanas, izvērtēšanas un uzraudzības nodaļas vadītājs  67876048  Boriss.Knigins@ vm.gov.lv | a) **Izpildīts**.  Ziņojums EK tiek sniegts Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2008/98/EK (2008.gada 19.novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu ietvaros, nav paredzētas atkāpes no termiņiem.  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013. – 2020.gadam.  Izstrādāt Atkritumu rašanās novēršanas programmu (tiek izstrādāta atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna ietvaros).  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā koncepciju par depozīta sistēmas ieviešanu.  Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013. – 2020.gadam tiks iekļauti arī praktiski veicamie pasākumi Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2008/98/EK (2008.gada 19.novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 11.panta 2.punktā noteikto mērķu sasniegšanai.  d) **Izpildīts.**  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2008/98/EK (2008.gada 19.novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 11.panta 2.punkta prasības ir transponētas „Atkritumu apsaimniekošanas likumā” 20.panta, 4., 5.un 7.daļa, kā arī Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.598 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” un Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”. | 31.12.2012  31.12.2012  31.12.2012  31.12.2012 |
| 7.1. Autotransports: pastāv vispusīgs(-i) valsts transporta plāns(-i) vai sistēma(-s) attiecībā uz ieguldījumiem transportā atbilstīgi dalībvalsts institucionālajai uzbūvei (tostarp sabiedriskajā transportā reģionālā un vietējā līmenī), ar ko atbalsta infrastruktūru attīstību un uzlabo piesaisti TEN-T visaptverošajam un pamattīklam. | * 1. Transporta jomas plāns, kurā noteikts ieguldījums Eiropas vienotajā transporta telpā, kurā definēti:   i) prioritārie ieguldījumi TEN-T tīklā un sekundāros savienojumos  ii) reālistiski un pārdomāti projektu mērķi, kuriem ir paredzēts atbalsts no Eiropas Reģionāla attīstības fonda un Kohēzijas fonda;   * 1. Pasākumi, lai stiprinātu starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus. | Satiksmes ministrija  Inta Rozenšteine,  Finanšu un attīstības  Plānošanas  departamenta  direktores vietniece,  67028344,  Inta.Rozensteine@ sam.gov.lv | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Raivis Bremšmits  Valsts attīstības plānošanas departamenta direktors  67770392  Raivis.Bremsmits@ varam.gov.lv | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Transporta attīstības pamatnostādnes 2013. – 2020.gadam. | 31.12.2012 |
| 7.2. Dzelzceļš: vispusīgajā(-os) transporta plānā(-os) vai sistēmā(-s) ir atsevišķa iedaļa par dzelzceļa attīstību atbilstīgi dalībvalsts institucionālajai uzbūvei (tostarp sabiedrisko transportu gan reģionālā, gan vietējā līmenī), ar ko atbalsta infrastruktūru attīstību un uzlabo piesaisti TEN-T visaptverošajam un pamattīklam. Ieguldījumi attiecas uz kustamajiem aktīviem, sadarbspēju un spēju veidošanu. | * 1. Transporta jomas plānā ir sadaļa par dzelzceļa attīstību, kurā paredzēti reālistiski un pārdomāti projekta mērķi ;   2. Pasākumi, lai stiprinātu starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus. | Satiksmes ministrija  Inta Rozenšteine,  Finanšu un attīstības  Plānošanas  departamenta  direktores vietniece  67028344  Inta.Rozensteine@ sam.gov.lv |  | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Transporta attīstības pamatnostādnes 2013. – 2020.gadam. | 31.12.2012 |
| 8.1. Ir izstrādāta un tiek īstenota aktīva darba tirgus politika saskaņā ar nodarbinātības pamatnostādnēm. | * 1. Nodarbinātības dienesti nodrošina:      1. Pakalpojumus un aktīvus un preventīvus darba tirgus pasākumus;      2. Informāciju par jaunām vakancēm.   2. Nodarbinātības dienesti ir izveidojuši oficiālu vai neoficiālu saziņas mehānismu ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm. | Labklājības ministrija  Sanita Silova,  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  67021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv |  | **Izpildīts.**  Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums  Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumi Nr.425 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums”  Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”. |  |
| 8.2. Pašnodarbinātība, uzņēmējdarbība un uzņēmumu radīšana: stratēģiska politikas sistēma iekļaujošai uzņēmējdarbības sākšanai. | * 1. Politikas ietvars uzņēmējdarbības uzsākšanai, kurā ir pasākumi, lai:      1. Samazinātu uzņēmumu izveidošanas izmaksas un ilgumu;      2. Saīsinātu laiku licenču un atļauju saņemšanai;      3. Izveidotu saikni starp ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumiem un finanšu pakalpojumiem. | Ekonomikas ministrija  Kristaps Soms  Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieks 67013299  Kristaps.Soms@ em.gov.lv  Ilze Beināre  Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore 67013299  Ilze.Beinare@em.gov.lv | Labklājības ministrija  Sanita Silova,  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  67021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Raivis Bremšmits  Valsts attīstības plānošanas departamenta direktors  67770392  Raivis.Bremsmits@ varam.gov.lv | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā politikas plānošanas dokumentu modernas industriālās politikas ieviešanai.  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ikgadējo uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu. | 28.03.2013  Katru gadu |
| 8.3. – darba tirgus iestādes ir modernizētas, un to darbība nostiprināta saskaņā ar nodarbinātības pamatnostādnēm;  – pirms darba tirgus iestāžu reformas tiks izstrādāta skaidra stratēģiska politikas sistēma un veikts *ex ante* novērtējums, kurā iekļauts dzimumu aspekts. | * 1. Nodarbinātības dienestu reformas pasākumi, lai nodrošinātu:      1. personalizētus pakalpojumus un aktīvus un preventīvus darba tirgus pasākumus;      2. informāciju par jaunām vakancēm.   2. Nodarbinātības dienestu reforma ietvers oficiāla vai neoficiāla saziņas mehānisma izveidi ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm. | Labklājības ministrija Sanita Silova,  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  67021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv |  | **Daļēji izpildīts**  Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums.  Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumi Nr.425 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums”.  Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 2013. – 2015.gadam.  Elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas/ profilēšanas metodes izveide.  Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbības ar darba devējiem izvērtējums. | 31.12.2012  30.06.2013  30.06.2013 |
| 8.4. Aktīva un veselīga novecošana: aktīvas novecošanas politika ir izstrādāta, ņemot vērā nodarbinātības pamatnostādnes. | * 1. Pasākumi aktīvas un veselīgas novecošanas problēmu risināšanai:      1. Izstrādāta aktīvas novecošanas politika. | Labklājības ministrija  Sanita Silova,  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  67021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv | Veselības ministrija  Boriss Kņigins  ES fondu departamenta direktora vietnieks ES fondu plānošanas, izvērtēšanas un uzraudzības nodaļas vadītājs  67876048  Boriss.Knigins@ vm.gov.lv | **Daļēji izpildīts**  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 2013. – 2015.gadam  Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 5.oktobra rīkojums Nr.504) | 31.12.2012 |
| 8.5. Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām: ir politikas virzieni, kas vērsti uz to, lai veicinātu gatavību pārmaiņām un pārstrukturēšanai un to labu pārvaldību. | * 1. Pamatinstrumenti, ar ko sociālajiem partneriem un valsts iestādēm palīdz attīstīt proaktīvu pieejas pārmaiņām un pārstrukturēšanai. | Labklājības ministrija  Sanita Silova  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  67021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv  Ekonomikas ministrija  Jānis Salmiņš Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas vadītājs 67013112  Janis.Salmins@em.gov.lv |  | Izveidot efektīvu darba tirgus monitoringa sistēmu, lai sekmētu darba tirgus piedāvājuma atbilstību pieprasījumam un laikus reaģētu uz izmaiņām (atbildīgā institūcija – Labklājības ministrija).  Sekmēt darba tirgus piedāvājuma atbilstību tautsaimniecības pieprasījumam un attīstīt efektīvu darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmu, izstrādājot un aktualizējot vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā ikgadējais ziņojums (atbildīgā institūcija – Ekonomikas ministrija). | 30.06.2013  30.06.2013 |
| 9.1. Priekšlaicīga mācību pārtraukšana: pastāv stratēģiska politikas sistēma, lai samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (atbilstīgi LESD 165. panta darbības jomai). | * 1. Sistēma ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu saistītu datu un informāciju analīzei un politiku veidošanai;   2. Ir ieviesta ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu saistīta stratēģiska politikas sistēma:      1. Kas ir pamatota ar pierādījumiem;      2. Kas ietver attiecīgas izglītības jomas;      3. Kurā ir iesaistīti visi politikas virzieni un ieinteresētās puses, kas var risināt problēmas. | Izglītības un zinātnes ministrija  Līga Lejiņa  Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore  67047766  Liga.Lejina@izm.gov.lv  Evija Papule  Valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore  67047994  Evija.Papule@izm.gov.lv | Labklājības ministrija  Sanita Silova  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  64021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv | Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam (sk. likuma pārejas noteikumu 32.punktu) izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam un iesniegt tās Saeimā apstiprināšanai. | 30.06.2013 |
| 9.2. Augstākā izglītība: pastāv valsts vai reģionāla stratēģiska politikas sistēma, lai atbilstīgi LESD 165. panta darbības jomai palielinātu sasniegumu līmeni terciārajā izglītībā, tās kvalitāti un efektivitāti. | * 1. Stratēģiska politikas sistēma augstākās izglītības jomā, kurā:      1. Definēti pasākumi līdzdalības un sasniegumu veicināšanai, kuri:   – Veicina līdzdalību augstākajā izglītībā iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem vidū,  – Mazina mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas rādītājus.   * + 1. Pasākumi nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai, kuri:   – Veicina starpdisciplīnu prasmes;  – Mazina dzimumu atšķirības. | Izglītības un zinātnes ministrija  Inese Stūre  Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā  67047899  Inese.Sture@izm.gov.lv | Labklājības ministrija  Sanita Silova  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  64021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv | Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam (sk. likuma pārejas noteikumu 32.punktu) izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam un iesniegt tās Saeimā apstiprināšanai. | 30.06.2013 |
| 9.3. Mūžizglītība: pastāv valsts un/vai reģionāla mūžizglītības stratēģiska politikas sistēma atbilstīgi LESD 165. panta darbības jomai. | * 1. Mūžizglītības stratēģiska politikas sistēma, kurā ietverti:      1. Pasākumi, lai atbalstītu mūžizglītības ieviešanu un prasmju uzlabošanu;      2. Pasākumi, lai nodrošinātu prasmju pilnveidošanu;      3. Pasākumi, lai paplašinātu mūžizglītības pieejamību. | Izglītības un zinātnes ministrija  Līga Lejiņa  Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore  67047766  Liga.Lejina@izm.gov.lv  Ina Vārna  Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās un pieaugušo izglītības jomā  67047714  Ina.Varna@izm.gov.lv | Labklājības ministrija  Sanita Silova,  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  67021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv | Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam (sk. likuma pārejas noteikumu 32.punktu) izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam un iesniegt tās Saeimā apstiprināšanai (atbildīgā institūcija – Izglītības un zinātnes ministrija).  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 2013. – 2015.gadam (atbildīgā institūcija – Labklājības ministrija). | 30.06.2013  31.12.2012 |
| 10.1. Pastāv un tiek īstenota valsts stratēģiska politikas sistēma nabadzības mazināšanai, kuras mērķis ir darba tirgū aktīvi iekļaut no tā atstumtus cilvēkus, ņemot vērā nodarbinātības pamatnostādnes. | * 1. Stratēģisks politikas ietvars nabadzības mazināšanai, kura:      1. Nabadzības mazināšanas politika, kas:      2. Atbilst valsts nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas mērķim Nacionālajā reformu programmā;      3. Paredz iesaistīt attiecīgās ieinteresētās puses;   2. Pēc atbilstīga lūguma un vajadzības gadījumā attiecīgās ieinteresētās puses var saņemt palīdzību saistībā ar projektu pieteikumu iesniegšanu un izvēlēto projektu īstenošanu un pārvaldību. | Labklājības ministrija  Sanita Silova,  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  67021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv  Finanšu ministrija  Edgars Šadris  ES fondu stratēģijas departamenta direktors  67083875  Edgars.Sadris@fm.gov.lv | Tieslietu ministrija  Kristīne Ķipēna,  Nozaru politikas departaments  Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja  67046124  Kristine.Kipena@  tm.gov.lv | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 2013. – 2015.gadam.  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2013. – 2019.gadam.  Pētījums „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais vai trūcīgais?”  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Pamatnostādnes profesionāla sociālā darba attīstībai 2013. – 2017.gadam.  **Izpildīts**  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Informatīvo ziņojumu par sociālās palīdzības pabalstu sistēmas reformu.  Ar brīvības atņemšanas notiesāto personu nodarbinātības koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 2010.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.443).  Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu resocializācijas koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 2009.gada 9.janvāra rīkojumu Nr.7).  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Koncepciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda institucionālo sistēmu 2014. – 2020.gadā Latvijā (atbildīgā institūcija – Finanšu ministrija). | 31.12.2012  01.12.2012  28.02.2013  01.12.2012  31.12.2012 |
| 10.2. Pastāv stratēģiska politikas sistēma romu iekļaušanai. | * 1. Romu iekļaušanas stratēģija:      1. sasniedzamie mērķi;      2. identificēti nelabvēlīgie mikroreģioni vai izolētās apkaimes;      3. uzraudzības metodes;      4. īstenota un uzraudzīta dialogā ar romu pilsonisko sabiedrību.   2. palīdzība saistībā ar projektu pieteikumu iesniegšanu un izvēlēto projektu īstenošanu un pārvaldību. | Kultūras ministrija  Ruta Klimkāne,  Sabiedrības integrācijas departamenta direktore  67330310  Ruta.Klimkane@ km.gov.lv  Deniss Kretalovs,  Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents  67330312  Deniss.Kretalovs@ km.gov.lv | Labklājības ministrija  Sanita Silova,  Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta  vecākā eksperte  67021577  Sanita.Silova@lm.gov.lv | **Izpildīts**  Nacionālās politikas pasākumu kopums romu integrācijai ietverti attīstības plānošanas dokumentā **-** Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012 – 2018.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumu Nr.542). |  |
| 10.3. Veselības aizsardzība: pastāv veselības aizsardzības stratēģiska politikas sistēma, kas atbilst LESD 168. panta darbības jomai un kurā nodrošināta ekonomiskā ilgtspēja. | * 1. Veselības aizsardzības stratēģiska politikas ietvars, ar:      1. Pasākumiem, lai uzlabotu piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem;      2. Pasākumiem efektivitātes veicināšanai veselības aprūpes nozarē;      3. Uzraudzības un pārskatīšanas sistēmu.   2. Pieejamie budžeta resursi, pamatojoties uz izmaksu efektīvu līdzekļu koncentrāciju un prioritizāciju. | Veselības ministrija  Boriss Kņigins  ES fondu departamenta direktora vietnieks ES fondu plānošanas, izvērtēšanas un uzraudzības nodaļas vadītājs  67876048  Boriss.Knigins@ vm.gov.lv |  | **Daļēji izpildīts**  Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 5.oktobra rīkojums Nr.504).  Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāna apstiprināšana 2013. – 2015.gadam (dokumentā plānots iezīmēt arī paredzētās darbības līdz 2020.gadam).  Attiecībā uz kritēriju par pieejamajiem budžeta resursiem nozarei:  Ministru kabinetā ir apstiprinātas Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un ieņēmumu prognozes 2013. – 2015.gadam;  Saeimā ir pieņemts maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu apjoms 2013. – 2015.gadam;  Saeimā ir pieņemts Vidējā termiņa budžeta ietvara likums 2013. – 2015.gadam. | 31.12.2012 |
| 11. Dalībvalstu administratīvā efektivitāte:  – ir izstrādāta stratēģiska politikas sistēma dalībvalstu pārvaldes efektivitātes nostiprināšanai, tostarp valsts pārvaldes reformai. | * 1. Stratēģiska politikas sistēma, kura stiprina valsts pārvaldes efektivitāti ar šādiem elementi:      1. Tiesiskās, organizatoriskās un/vai procesuālās reformas;      2. Kvalitātes pārvaldības sistēma;      3. Administratīvo procedūru vienkāršošana un racionalizācija;      4. Cilvēkresursu stratēģija un politika;      5. Prasmju pilnveidošana;      6. Uzraudzības un izvērtēšanas procedūru izstrāde. | Valsts kanceleja  Baiba Medvecka  Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante  67082907  Baiba.Medvecka@ mk.gov.lv  Zane Legzdiņa-Joja  Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante  67082904  Zane.Legzdina@mk.gov.lv | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Raivis Bremšmits  Valsts attīstības plānošanas departamenta direktors  67770392  Raivis.Bremsmits@ varam.gov.lv | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju (atbilstoši Valdības Rīcības plāna 105.6.punktam) | 31.12.2012 |

2. Vispārīgie *ex ante* nosacījumi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ex ante* nosacījums | Izpildes kritēriji | Atbildīgā institūcija (atbildīgās amatpersonas kontaktinformācija) | Līdzatbildīgā institūcija (Atbildīgās amatpersonas kontaktinformācija) | Veicamais uzdevums nosacījumu izpildei | Veicamā uzdevuma izpildes termiņš |
| 4. Pastāv mehānismi efektīvai publiskā iepirkuma jomas ES tiesību aktu piemērošanai attiecībā uz VSS fondiem. | * 1. Mehānismi, lai piemērotu ES noteikumus publiskā iepirkuma jomā;   2. Mehānismi, kuri nodrošina pārredzamas līgumu piešķiršanas procedūras;   3. Mehānismi fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un informācijas izplatīšanai minētajam personālam;   4. Mehānismi, lai nodrošinātu administratīvo spēju īstenot un piemērot ES noteikumus publiskā iepirkuma jomā. | Finanšu ministrija  Mārtiņš Brencis  Tiesību aktu departamenta direktors 67083996 Martins.Brencis@ fm.gov.lv | Iepirkumu uzraudzības birojs | **Izpildīts**  a), b) ir pilnībā ieviestas ES publiskā iepirkuma prasības (Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/18/EK (2004.gada 31.marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/17/EK (2004.gada 31.marts) ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs):  Publisko iepirkumu likums  Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.  c) d) Iepirkumu uzraudzības biroja rīcībā ir nepieciešamie finanšu un administratīvie resursi, lai veiktu tā funkcijas. |  |
| 5. Pastāv mehānismi efektīvai publiskā iepirkuma jomas ES tiesību aktu piemērošanai attiecībā uz VSS fondiem. | * 1. Mehānismi ES noteikumu efektīvai piemērošanai valsts atbalsta jomā;   2. Mehānismi fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un informācijas izplatīšanai minētajam personālam;   3. Mehānismi, lai nodrošinātu administratīvo spēju īstenot un piemērot ES tiesību aktus valsts atbalsta jomā. | Finanšu ministrija  Daiga Lagzdiņa Komercdarbības atbalsta konroles departamenta direktore 67095624 Daiga.Lagzdina@ fm.gov.lv | Zemkopības ministrija Andra Balode Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece 67027156 Andra.Balode@ zm.gov.lv | **Izpildīts**  Komercdarbības atbalsta kontroles likums nosaka nacionālo regulējumu, ka nosacījumi ar ES fondu atbalstu līdzfinansēto valsts atbalsta pasākumu ieviešanai tiek saskaņoti ar Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamentu, izņemot pasākumus attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 1.pielikumā, arī zivsaimniecības produktiem, kā arī mežsaimniecību.  Lauksaimniecības un lauku attīstības likums nosaka, ka kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku un zivsaimniecības attīstībai, nosaka Ministru kabinets.  Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumi  Nr.100 „Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kādā piešķir un anulē atbalsta paziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”. |  |
| 6. Pastāv mehānismi efektīvai ES vides jomas tiesību aktu piemērošanai saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējumu un stratēģisko ietekmes uz vides novērtējumu. | * 1. Mehānismi IVN un SVN direktīvu efektīvai piemērošanai;   2. Mehānismi IVN un SVN direktīvu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un informācijas izplatīšanai minētajam personālam;   3. Mehānismi administratīvās spējas nodrošināšanai. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Inita Henilane Investīciju departamenta direktora vietniece, 66016760 Inita.Henilane@ varam.gov.lv |  | **Izpildīts.**  LV ir pārņemusi normas, kuras izriet no ES līmeņa regulējuma.  Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.  Ministru kabineta 2011.gada 26.marta noteikumi Nr.200 „Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība”.  Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”.  Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. |  |
| 7. Pastāv statistiskā bāze, kas vajadzīga, lai novērtētu programmu efektivitāti un ietekmi.  Pastāv rezultātu rādītāju sistēma, kas vajadzīga, lai izvēlētos darbības, kuras visefektīvāk sekmēs vēlamo iznākumu, lai pārraudzītu progresu rezultātu sasniegšanā un lai veiktu ietekmes novērtējumu. | * 1. Pastāv mehānismi datu vākšanai un apkopošanai, kurā iekļauti šādi elementi:      1. Avotu un mehānismu apzināšana, lai nodrošinātu statistisko validāciju;      2. Mehānismi attiecībā uz publicēšanu un pieejamību sabiedrībai;   2. Efektīva rezultātu rādītāju sistēma, tostarp:      1. Rezultātu rādītāju atlase;      2. Izvirzīti mērķi attiecībā uz šiem rādītājiem;      3. Katram rādītājam ievēroti šādi priekšnosacījumi: robustums un statistiskā validācija, normatīvās interpretācijas skaidrība, spēja reaģēt uz politiku, datu savlaicīga savākšana.      4. Pastāv procedūras, lai nodrošinātu, ka visās programmas finansētajās darbībās tiek izmantota efektīva rādītāju sistēma. | Finanšu ministrija  Edgars Šadris  ES fondu stratēģijas departamenta direktors  67083875  Edgars.Sadris@fm.gov.lv  Svetlana Dolbunova ES fondu uzraudzības departamenta direktora vietniece 67095475 Svetlana.Dolbunova@ fm.gov.lv  Zemkopības ministrija  Jānis Šnaksis  ZM Stratēģijas analīzes nodaļas vadītājs  67027672  Janis.Snaksis@ zm.gov.lv | EM/Centrālā statistikas pārvalde  Ilze Skujeniece, Uzņēmumu statistikas departamenta direktore 67366951  Ilze.Skujeniece@csb.gov.lv  Lauku atbalsta dienests  Ģirts Krūmiņš  Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks  67027692  Girts.Krumins@lad.gov.lv | **Daļēji izpildīts**  Centrālā statistikas pārvalde nodrošina statistiskās informācijas pieejamību jebkuram lietotājam ar vienādiem nosacījumiem, datu avotu, metožu un procedūru caurspīdīgumu, sabalansētu datu vākšanas metožu, izmantošana, t. sk. arī no administratīviem avotiem, ņemot vērā datu kvalitāti, savlaicīgumu, izmaksas un respondentu noslodzi, kā arī datu uzkrāšanu.  Nepieciešamā informācijas satura aktualizācija atbilstoši apstiprinātajām ES Vienotā stratēģiskā ietvara fondu regulām 2014. – 2020.gada plānošanas periodam.  Rezultātu rādītāju sadaļu izstrāde notiks Darbības programmu sagatavošanas periodā. | 30.06.2013 |

3. Īpašie Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai *ex-ante* nosacījumi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ex-ante* nosacījums** | **Kritērijs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgā institūcija** | **Veicamais uzdevums nosacījumu izpildei** | **Veicamā uzdevuma izpildes termiņš** |
| **Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds** | | | | | |
| 1. Akvakultūra: Ir izstrādāts valsts daudzgadu stratēģiskais plāns par akvakultūru, kas minēts Regulas priekšlikumā par kopējo zivsaimniecī-bas politiku (turpmāk – Regula par KZP)[[2]](#footnote-2) 43.pantā | 1. Valsts daudzgadu stratēģiskais plāns par akvakultūru ir nosūtīts Komisijai ne vēlāk kā darbības programmas nosūtīšanas dienā; 2. Darbības programmā ir ietverta informācija par papildinātību ar valsts daudzgadu stratēģisko plānu par akvakultūru. | Zemkopības ministrija  Normunds Riekstiņš  Zivsaimniecības departaments  67323877  Normunds.Riekstins@ zm.gov.lv |  | Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā daudzgadu stratēģisko plānu akvakultūrā (saskaņā ar Regulu par KZP, Eiropas Komisijai šī plāna sagatavošanas vadlīnijas ir jāizstrādā līdz 01.01.2013). | 30.06.2013 |
| 2. Administratīvās spējas:  Ir pierādītas administratīvās spējas ievērot Regulas par KZP 37.panta prasības par zvejniecības pārvaldībai vajadzīgajiem datiem. | 1. pierādītas administratīvās spējas sagatavot un piemērot datu vākšanas daudzgadu programmu, kas jāizvērtē Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejai un jāakceptē Komisijai; 2. pierādītas administratīvās spējas sagatavot un īstenot datu vākšanas gada darba plānu, kas jāizvērtē Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejai un jāakceptē Komisijai; 3. atvēlēti pietiekami cilvēkresursi, lai slēgtu divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus ar citām dalībvalstīm, ja datu vākšanas pienākumu izpildei vajadzīgais darbs tiek dalīts. | Zemkopības ministrija  Normunds Riekstiņš  Zivsaimniecības departaments  67323877  Normunds.Riekstins@ zm.gov.lv  Zinātniskais institūts „BIOR”  Rafaels Joffe  direktors  67620526  Rafaels.Joffe@bior.gov.lv |  | Pildīt Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programmu 2011. – 2013.gadam (EK apstiprināta 09.03.2011.).  Izstrādāt un apstiprināt Eiropas Komisijā daudzgadu datu vākšanas darbības programmu 2014. – 2020.gadam un pierādīt administratīvās spējas piemērot šo programmu.  Katru gadu izstrādāt darba plānu datu vākšanas programmas izpildei, iesniegt Eiropas Komisijai līdz 31.oktobrim un pierādīt administratīvās spējas īstenot datu vākšanas gada darba plānu | 30.06.2013  30.06.2013  Katru gadu līdz 31.oktobrim |
| 3. Kopējās Zivsaimniecības politikas īstenošana:  ir pierādītas administratīvās spējas īstenot Savienības kontroles, inspekcijas un noteikumu izpildes sistēmu, kā noteikts Regulas par KZP 46.pantā un precizēts Padomes Regulā (EK) Nr.1224/2009[[3]](#footnote-3) (turpmāk – Kontroles regula). | a) pierādītas administratīvās spējas sagatavot un īstenot 2014. – 2020.gada valsts mēroga kontroles programmu, kas minēta 19.panta l)punktā;  b) pierādītas administratīvās spējas sagatavot un īstenot daudzgadu plāniem piemērojamu valsts mēroga kontroles rīcības programmu (Kontroles regulas 46.pants);  c) pierādītas administratīvās spējas sagatavot un īstenot kopīgu kontroles programmu, ko var izstrādāt kopā ar citām dalībvalstīm (Kontroles regulas 94. pants);  d) pierādītas administratīvās spējas sagatavot un īstenot īpašas kontroles un inspekcijas programmas (Kontroles regulas 95. pants);  e) pierādītas administratīvās spējas piemērot efektīvu, samērīgu un atturošu sankciju sistēmu par smagiem pārkāpumiem (Kontroles regulas 90.pants);  f) pierādītas administratīvās spējas piemērot punktu sistēmu par smagiem pārkāpumiem (Kontroles regulas 92. pants);  g) iedalīti pietiekami cilvēkresursi Kontroles regulas īstenošanai | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Daiga Vilkaste  Dabas aizsardzības departamenta direktore  67026504  Daiga.Vilkaste@ varam.gov.lv | Valsts vides dienests  Fēlikss Klagišs  Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora vietnieks  67807936  Feliks.Klagiss@ jiup.vvd.gov.lv  Zemkopības ministrija  Normunds Riekstiņš  Zivsaimniecības departamenta direktors  67323877  Normunds.Riekstins@ zm.gov.lv | a) Izstrādāt 2014. – 2020.gada valsts mēroga kontroles programmu un pierādīt administratīvās spējas īstenot šo programmu;  b) **Daļēji izpildīts** (2012.gadam).  Katru gadu izstrādāt valsts Zivsaimniecības kontroles programmu, iesniegt Eiropas Komisijai līdz 31.janvārim un pierādīt administratīvās spējas īstenot šo programmu;  c) Latvija atbilstoši Eiropas zvejas kontroles aģentūras lēmumam piedalās kopējās zvejas kontroles programmās ar citām dalībvalstīm Baltijas jūrā, kā arī Atlantijas okeānā Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācijas (NAFO) un Ziemeļaustrumu Atlantijas Zvejniecības komisijas (NEAFC) zvejas zonās;  d) **Daļēji izpildīts**  Atbilstoši EK priekšlikumiem izstrādāt īpašās kontroles un inspekcijas programmas un pierādīt administratīvās spējas īstenot šīs programmas (atbilstoši EK priekšlikumam, izstrādāta īpašā valsts kontroles programma 2012.gadam mencu krājumu pārvaldībai Baltijas jūrā un pierādītas administratīvās spējas īstenot šo programmu);  e) Nepieciešams veikt grozījumus nacionālajos normatīvajos aktos, lai pielāgotu pašreizējo sankciju sistēmu Kontroles regulas prasībām;  f) Ir uzsākta soda punktu uzskaite. Lai piemērotu sankcijas noteikta soda punktu daudzuma sasniegšanas gadījumā, nepieciešams izstrādāt vai veikt grozījumus attiecīgajos nacionālajos normatīvos aktos;  g) Nepieciešams pārskatīt un izvērtēt Kontroles regulas darbību īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu un finanšu resursu pieejamību un izvērtēt to palielināšanas iespējas, uz ko vairākkārtēji Eiropas Komisija norādījusi savos audita ziņojumos, sniedzot negatīvus novērtējumus (trīs gadus pēc kārtas) un uzsākusi iepriekšējas darbības, lai ierosinātu pārkāpumu procedūru attiecībā uz atsevišķu ES regulās paredzēto zvejas kontroles nodrošināšanas prasību neizpildi. Informācija par EK audita ziņojumiem un novērtējumiem, kas nepieciešama šim izvērtējumam un nepieciešamo darbību veikšanai bijusi pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts vides dienestam. Sagatavot un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par Kontroles regulas īstenošanas nodrošināšanu, tostarp paredzot darbības un papildus nepieciešamo budžeta finansējumu konstatēto pārkāpumu novēršanai. | 30.06.2013  Katru gadu līdz 31.janvārim  Atbilstoši EK izstrādātajiem pārvaldības plāniem un tajos noteiktajiem termiņiem  30.06.2013  30.06.2013  31.12.2012 |
| 4. Flotes kapacitātes ziņojums iesniegts Eiropas Komisijai saskaņā ar 35.pantu [regula par KPZ][[4]](#footnote-4). | 1. Ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādātajām vispārīgajām vadlīnijām 2. Ziņojumu ir izvērtējusi Zinātniskās, tehniskās un ekonomiskās zivsaimniecības komiteja (*A Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries*) un apstiprinājusi EK. | Zemkopības ministrija  Normunds Riekstiņš  Zivsaimniecības departamenta direktors  67323877  Normunds.Riekstins@ zm.gov.lv |  | Izstrādāt un iesniegt EK ikgadējos flotes kapacitātes ziņojumus par iepriekšējo gadu līdz 30.aprīlim | Katru gadu līdz 30.aprīlim |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai** | | | | | |
| 1. Labi lauksaimniecības un vides apstākļi (LLVA): Valsts līmenī ir izveidoti labu lauksaimniecības un vides apstākļu standarti | LLVA standarti ir noteikti valsts tiesību aktos un norādīti programmās. | Zemkopības ministrija  Rigonda Lerhe  Valsts sekretāra vietniece  Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktore  67027031  Rigonda.Lerhe@zm.gov.lv | Zemkopības ministrija  Liene Jansone  Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore  67027210  Liene.Jansone@zm.gov.lv | Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam | 30.06.2013 |
| 2. Mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas prasību minimums: Valsts līmenī ir noteikts mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas prasību minimums | Darbības programmās ir norādīts mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas prasību minimums, kas minēts ELFLA regulas III sadaļas I nodaļas 29. pantā. | Zemkopības ministrija  Ilga Līdaka  Lauksaimniecības departamenta direktore  67027160  Ilga.Lidaka@zm.gov.lv | Zemkopības ministrija  Liene Jansone  Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore  67027210  Liene.Jansone@zm.gov.lv | Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam | 30.06.2013 |
| 3. Citi attiecīgi valsts standarti: Ir noteikti attiecīgi obligātie standarti šīs regulas III sadaļas I nodaļas 29. panta piemērošanas vajadzībām (agrovide). | Darbības programmās ir norādīti attiecīgie valsts standarti. | Zemkopības ministrija  Liene Jansone  Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore  67027210  Liene.Jansone@zm.gov.lv |  | Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam | 30.06.2013 |
| 4. Piekļuve ELFLA: Sniegt atbalstu attiecīgajām ieinteresētajām personām piekļuvei ELFLA. | Attiecīgajām ieinteresētajām personām tiek sniegts atbalsts, lai iesniegtu projekta pieteikumus un īstenotu un vadītu izvēlētos projektus. | Zemkopības ministrija  Liene Jansone  Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore  67027210  Liene.Jansone@zm.gov.lv |  | Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam | 30.06.2013 |
| 5. Cilvēkresursu sadale:  Struktūrās, kas atbildīgas par lauku attīstības programmām, ir pietiekamas spējas cilvēkresursu sadalei, mācību pārvaldībai un informāciju tehnoloģiju sistēmām. | Programmā ir iekļauts apraksts par cilvēkresursu sadali, mācību pārvaldību un IT sistēmām programmas vadošajās iestādēs, un tas pierāda 2.horizontālā *ex-ante* nosacījuma izpildi. | Zemkopības ministrija  Liene Jansone  Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore  67027210  Liene.Jansone@zm.gov.lv |  | Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam | 30.06.2013 |
| 6. Atlases kritēriji: Ir noteikta piemērota pieeja, ar ko nosaka principus attiecībā uz projektu atlases kritēriju noteikšanu un vietējo attīstību. | Programmā ir iekļauts apraksts par pieeju, kas attiecas uz projektu atlases kritēriju noteikšanu un vietējo attīstību, un tas pierāda 3.horizontālā *ex-ante* nosacījuma izpildi. | Zemkopības ministrija  Liene Jansone  Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore  67027210  Liene.Jansone@zm.gov.lv |  | Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam | 30.06.2013 |

09.11.2012 9:46

Jaunmuktane 67083840

Aija.Jaumuktane@fm.gov.lv

1. Tematisko un vispārējo *ex-ante* nosacījumu un kritēriju detāls apraksts ir pieejams: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st08/st08207-ad02re02.en12.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējo zivsaimniecības politiku COM(2011) 425 galīgā redakcija [↑](#footnote-ref-2)
3. Padomes regula Nr.1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 [↑](#footnote-ref-3)
4. ņemot vērā Dānijas prezidentūras priekšlikumus Eiropas Komisijai, *ex-ante* nosacījumi papildināti ar nosacījumu Flotes kapacitātes ziņojuma sagatavošana un iesniegšana EK”. Ja Eiropas Komisija akceptēs prezidentūras priekšlikumu, nosacījums būs ieviešams visās Eiropas Savienības dalībvalstīs [↑](#footnote-ref-4)