(Ministru kabineta

2013.gada ____________

rīkojums Nr. ___ )

Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāns

laika posmam no 2013.gada 1.novembra līdz 2014.gada 31.decembrim

SATURS

| Dokumentā lietotie saīsinājumi ……………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| Ievads ……………………………………………………………….. | 4 |
| Plānotie pasākumi, tiešie darbības rezultāti, atbildīgās institūcijas un nepieciešamais finansējums pasākumu plānā noteiktā mērķa sasniegšanai …………………………………………………….. | 13 |
| 2. Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība ……………………. | 32 |

Dokumentā lietotie saīsinājumi

AII – augstākās izglītības institūcijas (augstskolas (universitātes, akadēmijas, augstskolas) un koledžas)

AIC – Akadēmiskās informācijas centrs

AIEA –Augstākās izglītības eksporta apvienība

AIKNC – Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs

AIP – Augstākās izglītības padome

AIZ – augstākās izglītības un zinātnes institūcijas

ak.g. – akadēmiskais gads

AL – Augstskolu likums

ĀM – Ārlietu ministrija

ĀM PMLP – Ārlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

BFUG – Eiropas Boloņas procesa ieviešanas darba grupa

EAIT – Eiropas Augstākās izglītības telpa

EK – Eiropas Komisija

EM – Ekonomikas ministrija

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

ESFRI – Eiropas nozīmes Pētniecības infrastruktūras

EUR – Eiro

EQAR - Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas reģistrs (The European Quality Register for Education)

FM – Finanšu ministrija

IKP – iekšzemes kopprodukts

IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

KF – Kohēzijas fonds

KM – Kultūras ministrija

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija

LIAA – Latvijas Investīciju attīstības aģentūra

LIZDA – Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība

LM – Labklājības ministrija

LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

LSA – Latvijas Studentu apvienība

LVL – Latvijas lats

LZP – Latvijas Zinātnes padome

MK – Ministru kabinets

NAP – Nacionālās attīstības plāns

RP – Rektoru padome

SM – Satiksmes ministrija

u.c. – un citi

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VB – valsts budžets

VM – Veselības ministrija

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra

ZI – zinātniskās institūcijas

ZM – Zemkopības ministrija

ZTAI - Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Ievads

Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāns laika posmam no 2013.gada 1.novembra līdz 2014.gada 31.decembrim (turpmāk – pasākumu plāns) ir izstrādāts, pamatojoties uz MK 2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.1178) 30. punktu, kas nosaka, ka institūcija uzsāk plānošanas dokumentu izstrādi pēc savas iniciatīvas, ja beidzas līdzšinējā plānošanas dokumenta darbības termiņš un valsts politiku šajā nozarē ir nepieciešams turpināt, kā arī ja konstatē problēmu, kuras risināšanai nepieciešama attiecīgajā nozarē apstiprināta politika. Ņemot vērā to, ka 2012.gada 31.decembrī beidzās darbības termiņš „Pasākumu plānam nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012.gadam” (apstiprināts ar MK 2010.gada 5.augusta rīkojumu Nr.458 „Par Pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.– 2012.gadam”), IZM uzskata par nepieciešamu sagatavot jaunu īstermiņa plānošanas dokumentu, lai turpinātu īstenot nepieciešamās reformas augstākajā izglītībā un zinātnē saskaņā ar Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem uzdevumiem augstākās izglītības un zinātnes jomā.

Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar MK 2012.gada 16.februāra rīkojumu Nr.84 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”)  dotie uzdevumi paredz uzsākt reformu procesu augstākās izglītības un zinātnes jomā līdz 2014.gada beigām, tajā skaitā izstrādāt jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli, ieviest jaunu augstākās izglītības akreditācijas un kvalitātes vadības modeli, novērst augstākās izglītības studiju programmu dublēšanos, veikt zinātnisko institūciju starptautisku izvērtēšanu un turpmāk valsts budžeta līdzekļus piešķirt tikai konkurētspējīgām valsts zinātniskajām institūcijām, pakāpeniski pāriet uz pilnīgu doktorantūras finansējumu no valsts budžeta, u.c. Atbilstoši šiem uzdevumiem, pasākumu plānā ir iekļauti pasākumi, kuru īstenošana 2013. gada nogalē un 2014.gadā nodrošinās Valdības rīcības plānā noteikto mērķu sasniegšanu.

Izpildot Ministru prezidenta 2012.gada 27.novembra rezolūcijā Nr.90/SAN-2127/14628 doto uzdevumu, kas paredzēja IZM sagatavot informatīvo ziņojumu par ministrijas turpmāko rīcību zinātnes un augstākās izglītības reformu jomā, IZM iesniedza MK informatīvo ziņojumu „Par Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību zinātnes un augstākās izglītības reformu jomā”, (izskatīts un pieņemts zināšanai MK 2013.gada 3.janvārī, prot. Nr.1 40.§ 1.punkts), (turpmāk – 3.janvāra informatīvais ziņojums). Tajā ir sniegta informācija par IZM izvirzītajiem uzdevumiem augstākās izglītības sektora attīstībā, norādot galvenās problēmas un piedāvājot to risinājumus, kā arī norādīts, ka konkrēti pasākumi, kas tuvāko gadu laikā jāīsteno augstākās izglītības un zinātnes politikas mērķu sasniegšanai, tiks iestrādāti atbilstošā pasākumu plānā 2013. – 2014.gadam, kura 1.versija tika iekļauta 3.janvāra informatīvā ziņojuma pielikumā.

Pastiprinoties pasaules mēroga konkurencei augstākajā izglītībā un zinātnē un vienlaicīgi samazinoties potenciālajam studējošo skaitam Latvijā, aktualizējas nepieciešamība izveidot elastīgu augstākās izglītības sistēmu, kas ir starptautiski atvērta, plaši pieejama, vienlaicīgi kvalitatīva, t.i. tāda, kas spēj apmierināt pieprasījumu pēc atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem saskaņā ar tautsaimniecības attīstības un globālā tirgus tendencēm un vienlaikus ir indivīda personības izaugsmi un sabiedrības  attīstību veicinoša.

20. gadsimta pēdējā desmitgades un 21.gadsimta pirmās desmitgades posms ir kļuvis par nopietnu Latvijas augstākās izglītības sistēmas pastāvēšanas un attīstības izaicinājumu. Globālās krīzes rezultātā, samazinoties augstākās izglītības finansējumam no valsts puses un finanšu resursu apjomam augstākajā izglītībā un zinātnē kopumā, kā arī negatīvo demogrāfisko procesu un arvien pieaugošas starptautiskās konkurences dēļ, ir radusies nepieciešamība meklēt jaunus augstākās izglītības sistēmas funkcionēšanas paņēmienus un virzienus.

Nepietiekamais publisko finanšu resursu apjoms, tālredzīgas un pēctecīgas augstākās izglītības politikas trūkums, augstākās izglītības kā pērkama pakalpojuma pieprasījuma un piedāvājuma palielināšanās, kā arī citi faktori ir radījuši negatīvas sekas Latvijas augstākajā izglītībā:

- uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai neatbilstošs studējošo sadalījums pa studiju jomām (nepietiekams studējošo skaits dabas un inženierzinātnēs);

- zema augstākās izglītības starptautiskā konkurētspēja;

- nepietiekama augstākās izglītības sasaiste ar tautsaimniecību un pētniecības institūcijām;

- nepietiekami nodrošināta augstākās izglītības pieejamība sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupām (zemais publiskais finansējums nedod iespējas atbalstīt trūcīgāko, bet spējīgo studentu studijas);

- nepietiekoša zinātniskās darbības intensitāte;

- studējošo skaitam un tā dinamikai neatbilstoši liels augstskolu un studiju programmu skaits;

- augstākā līmeņa studiju programmās (maģistrantūra un doktorantūra) nav pietiekami produktīva vide pētniecībai, sagatavoto zinātņu doktoru skaits ir nepietiekošs;

- nepietiekama akadēmiskā personāla kvalifikācija (samazinās akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu īpatsvars, mazs publikāciju skaits SCI);

- ierobežotas iespējas piesaistīt augsti kvalificētu ārvalstu akadēmisko personālu (to kavē obligātās latviešu valodas prasības, kā arī zemais atalgojums);

- akadēmiskā personāla „novecošanās”, mācībspēku sastāva atjaunošana un nomaiņa ir nepietiekama;

- nepietiekami efektīva augstākās izglītības pārvaldība gan no valsts, gan augstskolu puses.

Nepieciešamību izstrādāt un īstenot pasākumu plānu, lai turpinātu uzsākto reformu procesu, pamato arī tas, ka augstākās izglītības un zinātnes institucionālā un funkcionālā fragmentācija kļūst arvien aktuālāka problēma, joprojām samazinoties studējošo skaitam. IZM sadarbībā ar EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta ekspertiem izstrādāja izglītojamo prognozes 2020.gadam, iezīmējot divus scenārijus: bāzes scenāriju, kura īstenošanās iespējama, saglabājoties pašreizējai darbaspēka sagatavošanas struktūrai un scenāriju ar paredzamo politikas ietekmi, kur galvenie plānotie ietekmējošie virzieni ir pieaugušo izglītībā iesaistīto personu (vecumā no 25 – 64 gadiem) īpatsvara pieaugumu no 7% 2012.gadā līdz 15% 2020.gadā, kā arī  vidējā profesionālajā izglītībā iestājušos skolēnu īpatsvara (% no kopējā skolēnu skaita, kas turpina mācības) pieaugumu no 33,9% 2012.gadā līdz 50% 2020.gadā. Prognozes scenārijam ar paredzamo politikas ietekmi liecina par to, ka 2020.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, studējošo skaits samazināsies par 29,2%, un 2020./2021.ak.g. tas sasniegs 66,9 tūkstošus. Salīdzinājumā ar 2006.gadu, kad Latvijā bija fiksēts maksimālais studējošo skaits - 131 tūkstotis, 2020. gadā studējošo skaits Latvijā būs samazinājies par 49%. Prognozes bāzes scenārijam liecina par to, ka 2020.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, studējošo skaits samazināsies par 45%, un 2020./2021.ak.g. tas sasniegs 51,9 tūkstošus.  Turpretī augstākās izglītības iestāžu –  augstskolu un koledžu skaits pēdējo 7 gadu laikā ir pat pieaudzis (2006.gadā Latvijā darbojās 54 akreditētas AII, bet 2012.gadā – 57 AII). Arī piedāvāto studiju programmu skaits 2012./2013.ak.g. sākumā bija ievērojami lielāks (912 programmas), nekā 2006./2007.ak.g.sākumā (616 programmas). Tas liecina par augstākās izglītības resursu sadrumstalotību, kas mazina augstskolu iespējas kļūt konkurētspējīgām starptautiskā līmenī un nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Šādos apstākļos, ņemot vērā valsts budžeta ierobežotās iespējas, ir būtiski izveidot motivējošu mehānismu, kas veicinās AII un ZI virzību uz pieejamo resursu efektīvu kopēju izmantošanu un tiekšanos uz izcilību.

Lai sasniegtu galveno mērķi –  nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un zinātnē balstītu augstāko izglītību, ko īsteno efektīvi pārvaldītas institūcijas ar konsolidētiem resursiem, ir jāveicina augstākās izglītības atvērtība, jāpilnveido publiskā finansējuma piešķiršanas sistēma, jāizveido efektīva izglītības kvalitātes vadības un monitoringa sistēma, kā arī jāstiprina saikne starp augstāko izglītību, pētniecību un industriju.

Vienlaikus viens no lielākajiem izaicinājumiem turpmākajos gados ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas studiju pieejamībā neatkarīgi no mantiskā stāvokļa, kam nepieciešami papildus līdzekļi.

Ņemot vērā to, ka pasākuma plāns īstenošanas periods ir 14 mēneši un tajā iekļauto pasākumu īstenošanai pieejamais finansējums ir ierobežots, plānā nav ietverti visi būtiskākie augstākās izglītības attīstības aspekti, bet tikai tie, kam pastiprināta uzmanība jāpievērš šajā un nākošajā gadā. Augstākās izglītības pieejamības un mūžizglītības procesu veicinošie pasākumi ir iekļauti Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. –  2020.gadam projektā.

Pasākumu plāna īstenošanas periodā turpināsies Boloņas procesa uzdevumu īstenošana Latvijā AI starptautiskās atvērtības nodrošināšanai, tajā skaitā tiks uzsākta gatavošanās Boloņas procesa dalībvalstu ministru konferencei, kas notiks 2015.gadā Erevānā.

Pasākumu plānā nav iekļauta aktivitāte, kas paredzētu Augstākās izglītības un zinātnes likuma izstrādi. Ņemot vērā to, ka šāda vienota likuma izstrādes lietderīgums vēl ir jāizvērtē un tam jāparedz atbilstoši resursi, kas 2014.gadā vēl nebūs pieejami, Augstākās izglītības un zinātnes likuma izstrāde tuvākā gada laikā vēl netiek plānota.

Tā kā MK neakceptēja IZM priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu jauno politikas iniciatīvu ietvaros augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras izveidei 2014.gadā, šādas aģentūras izveidošana ir iekļauta Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektā, paredzot tam papildus finansējumu no valsts budžeta sākot ar 2015.gadu.

Plānā paredzētos pasākumus  augstākās izglītības jomā nosacīti var iedalīt divos blokos:

- sistēmiski pasākumi augstākās izglītības sektora darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai, risinot 3.janvāra informatīvajā ziņojumā analizētos trūkumus un problēmas. Šajā ziņā pie svarīgākajiem pasākumiem jāmin augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanas (akreditācijas) sistēmas izveide, finansēšanas modeļa izstrāde, kā arī pasākumi, kas veicinās  augstākās izglītības piedāvājuma  atbilstību darba tirgus prasībām.

- pasākumi, kas vērsti uz augstākās izglītības un zinātnes intelektuālo un materiālo resursu funkcionālu konsolidāciju, starptautiski konkurētspējīgu institūciju un apvienību (konsorciju u.c.), kā arī  akadēmiskās un pētnieciskās darbības izcilību motivējošu instrumentu kopas izveidi un attīstību, kas ir priekšnosacījums ES struktūrfondu ieguldījumiem.  Šie pasākumi paredz gan normatīvā regulējuma pilnveidi, gan  augstākās izglītības un zinātnes sektora institūciju darbību saskaņošanu un t.s. „kritiskās masas” pieaugumu, atbilstoši AIP īstenotā ESF projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" secinājumos izteiktajiem priekšlikumiem.

Pasākumu plānā iekļauti konkrēti pasākumi trīs galvenajos rīcības virzienos:

- studiju un zinātniskās darbības kvalitātes paaugstināšana;

- augstākās izglītības sektora resursu efektīva izmantošana un integrācija ar zinātni;

- augstākās izglītības un zinātnes internacionalizācija un starptautiskās konkurētspējas paaugstināšana.

Lai arī pasākumu plānā nav atsevišķi izdalīts rīcības virziens augstākās izglītības sasaistei ar tautsaimniecības vajadzībām un zināšanu pārnesi, tomēr plānā ir iekļauti vairāki pasākumi, kas veicinās augstākās izglītības ciešāku sasaisti ar tautsaimniecības un darba tirgus prasībām (piemēram, Studiju virzienu konsultatīvās padomes izveidošana, lai pastiprinātu darba devēju iesaisti budžeta vietu plānošanā, studiju satura aktualizēšanā, prakšu organizēšanā; plānā ir paredzēta arī darba devēju motivācijas paaugstināšana kvalitatīvu prakšu nodrošināšanā, kā arī augstākās izglītības nozaru pārstrukturizācijas pasākumi, kas vērsti uz studējošo skaita proporcijas maiņu atbilstoši darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, u.c.).

Pasākumu plānā ietvertie pasākumi ir saskaņoti ar šādiem nacionālajiem politikas plānošanas dokumentiem:

- „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. Latvija 2030” (apstiprināts Latvijas Republikas Saeimā 2010.gada 10.jūnijā);

- Latvijas Nacionālās attīstības plānu 2014. – 2020. gadam (apstiprināts Latvijas Republikas Saeimā 2012.gada 20.decembrī);

- Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.–2013.gadam (2010.gada 9.aprīļa MK rīkojums Nr.203);

- Latvijas nacionālo reformu programmu „ES 2020” stratēģijas īstenošanai (apstiprināts MK 2011.gada 26.aprīlī, prot. Nr.27 34.§)

- Informatīvo ziņojumu „Par nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai” (apstiprināts MK 2010.gada 12.janvārī, prot. Nr.2 23.§);

- Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam (MK 2006.gada 27.septembra rīkojums Nr.742);

- Koncepciju „Valsts attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju programmu un studiju vietu sadalījuma pa nozarēm modelis” (MK 2009.gada 16.janvāra rīkojums Nr.30);

- Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnēm 2009.-2013.gadam (MK 2009.gada 16.septembra rīkojums Nr.631);

- Mūžizglītības attīstības pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam (MK 2007.gada 23.februāra rīkojums Nr.111);

- Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam

(apstiprināts MK 2013.gada 16.septembrī, prot. Nr.32 62§).

Pasākumu plānā ietvertie pasākumi pamatā ir atbilstoši arī AIP izstrādātajai „Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības koncepcijai 2013.-2020.gadam”, kurā ietvertie problēmu risinājumi tiks izvērtēti turpmākajās diskusijās ar nozares pārstāvjiem, lai vienotos par kopīgu redzējumu būtiskākajos jautājumos.

IZM un AII līdzdarbojas arī jaunu politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē, tajā skaitā Valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija 2014.-2020.” projekta izstrādē, kurā arī ir skartas augstākās izglītības un pētniecības problēmas.

Pasākumu plānā ietvertie pasākumi ir saskaņoti arī ES Padomes un EK rekomendācijām:

- Latvijas un Eiropas Komisijas saprašanās memorandu, kas tika parakstīts 2011.gada 21.decembrī, kur Eiropas Komisija norāda uz nepieciešamību Latvijai turpināt reformas izglītības sistēmā, lai paaugstinātu kvalitāti un augstākās izglītības iestāžu starptautisko konkurētspēju. EK iesaka Latvijai veikt reformas augstākajā izglītībā, veicot studiju programmu izvērtēšanu, resursu konsolidāciju un jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu.

- ES Padomes 2012.gada rekomendācijām Latvijai (ES rekomendācijas 2012. un 2013.gadam), ko ES Padome apstiprināja 2012.gada 10.jūlijā, un kas paredzēja turpināt reformas augstākajā izglītībā, t.sk. ieviešot jaunu finansēšanas modeli, kas stimulētu kvalitāti, stiprinātu saikni ar tirgus vajadzībām un ar pētniecības iestādēm un novērstu budžeta līdzekļu sadrumstalotību; izstrādāt un īstenot efektīvu pētniecības un inovācijas politiku, kas paredz veicināt uzņēmumu inovācijas, tostarp izmantojot nodokļu atvieglojumus, modernizēt infrastruktūru un racionalizēt pētniecības iestādes.

- ES Padomes 2013.gada rekomendācijām Latvijai (ES rekomendācijas 2013. un 2014.gadam), ko ES Padome apstiprināja 2013.gada 9.jūlijā, un  kas paredz īstenot plānotās augstākās izglītības reformas, jo īpaši attiecībā uz tāda finansēšanas modeļa izveidi, kas stimulē kvalitāti, akreditācijas sistēmas reformu, iestāžu konsolidāciju un internacionalizācijas veicināšanu. Rekomendāciju projekts paredz turpmāk īstenot pasākumus, lai modernizētu pētniecības iestādes, pamatojoties uz neatkarīgo novērtējumu, kas pašlaik tiek veikts.

Pamatojums šīm rekomendācijām sniegts EK darba dokumentā „LATVIJAS 2013. gada valsts reformu programmas un konverģences programmas novērtējums”.

- Atbalsts izaugsmei un darbavietām – Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programmu, (EK 2011.gada 20.septembra paziņojums).

Saskaņā ar Izglītības likuma 14.pantu IZM turpina darbu pie „Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” projekta sagatavošanas (šobrīd projekta izstrāde ir noslēguma posmā). Pasākumu plānā iekļautās aktivitātes ir sasaistītas arī ar Pamatnostādņu projektā iestrādātajiem augstākās izglītības sistēmas attīstības mērķiem un uzdevumiem.

Tā kā pasākumu plāns paredz veikt uzlabojumus arī zinātnes un inovāciju jomā, tā izstrādes procesā ir ņemti vērā arī šobrīd vēl topošā „Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” (ZTAI) projektā izvirzītie mērķi un rīcības virzieni un ieskicētie pasākumi.

Pasākumi saiknes stiprināšanai starp izglītību, pētniecību un uzņēmējdarbību ir iekļauti ZTAI projektā.

Gatavojot priekšlikumus nākamajam ES fondu plānošanas periodam darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” un tās papildinājumam, kas šobrīd vēl  ir izstrādes stadijā, IZM tajos ir paredzējusi aktivitātes, kas vērstas arī uz augstākās izglītības kvalitātes un starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanu (piemēram, atbalsts kopīgu doktorantūras studiju programmu attīstībai, atbalsts akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai, tajā skaitā ārvalstu personāla piesaistei, atbalsts kvalitatīvu studiju programmu izstrādei ES valodās u.c.).

Pasākuma plāna izstrādē ir ņemti vērā secinājumi, kas iekļauti IZM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā „Gala ziņojums par „Pasākumu plāna nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012.gadam” izpildi”,  kurā ir apkopoti un izvērtēti sasniegtie rezultāti pēdējo trīs gadu laikā, kā arī noteikti pasākumi, kuri ir aktuāli turpmākajam periodam un to izpilde ir jāturpina 2013. un 2014.gadā.

Pasākumu plānā ietverti 23 pasākumi, par kuru izpildi atbildīgās un iesaistītās institūcijas ir IZM, EM, FM, ZM, KM, VM, AIP, VIAA, RP, LSA, AIC un citas ar augstāko izglītību saistītās institūcijas. Pasākumu plāns tiks īstenots sadarbībā ar LDDK, LTRK, LIZDA un nozaru asociācijām.

Lai vienotos ar nozares pārstāvjiem un sadarbības partneriem par optimālu attīstības pasākumu plāna projektu, IZM organizēja plāna projekta sabiedrisko apspriešanu, publiskojot to ministrijas mājas lapā un regulāri aicinot ieinteresētās organizācijas un personas sniegt savus priekšlikumus. Pasākumu plāna projekta 1.versija tika precizēta un papildināta ar augstskolu un sadarbības partneru iesūtītajiem priekšlikumiem, kā rezultātā tika sagatavota pasākumu plāna 2.versija. Tās apspriešanā tika iesaistītas ne tikai  augstskolas, studenti, zinātnieki un sadarbības partneri (LIZDA, LDDK, LTRK u.c.), bet arī citu tautsaimniecības nozaru pārstāvji (piemēram, Mašīnbūves un metālapstrādes asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūra, Ārvalstu investoru padome). Lai apspriestu pasākumu plāna projektā iekļautos  pasākumus, IZM atkārtoti organizēja diskusijas vairākās darba grupās, kurās kopumā piedalījās aptuveni 100 dalībnieki.

Uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību Latvijā nav iespējams nodrošināt bez atbilstoša valsts finansiālā atbalsta. Strādājot pie valsts budžeta projekta 2014.gadam sagatavošanas, IZM vairākkārtīgi iesniedza FM pieprasījumus par valsts budžeta dotācijas palielināšanu 2014.gadā gan augstākajai izglītībai, gan zinātnei saskaņā ar  sekojošiem normatīvajiem aktiem:

- Augstskolu likuma 78.panta septīto daļu, kurā noteikts: Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta.

- Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrā daļu, kurā noteikts: Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta.

- MK 2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”, kas paredz ikgadēju studiju izmaksu koeficientu palielināšanu, līdz tie sasniedz noteikumos noteiktās optimālās vērtības.

IZM pieprasījumā valsts budžeta bāzes izmaksu palielināšanai augstākajai izglītībai 2013.gada martā papildu tika pieprasīti 35,6 milj. latu, savukārt zinātnei – papildu 23,6 milj. latu. Izskatot ministriju pieprasījumus MK 2013.gada 5.marta sēdē, IZM priekšlikumi netika atbalstīti.

Jauno politikas iniciatīvu pieprasījumā 2013.gada jūnijā IZM iekļāva papildu līdzekļu pieprasījumu augstākajai izglītībai 41,4 milj. latu apmērā un zinātnei – 28,7 milj. latu apmērā. Kā 4.prioritāte IZM pieprasījumā tika iekļauta studiju izmaksu koeficientu minimāli nepieciešamā apmēra nodrošināšana kvalitatīva studiju procesa īstenošanai un akadēmiskā personāla zemāko mēneša darba algas likmju paaugstināšana augstskolās un koledžās, paredzot tam 2014.gadā 29,7 milj. latu. Valsts budžeta dotācijas atjaunošanai zinātniskās darbības attīstības nodrošinājumam augstskolās un koledžās IZM pieprasīja 5,6 milj. latu.

IZM sadarbībā ar KM, VM, ZM un FM, izpildot MK 2013.gada 8.augusta sēdē uzdoto, sagatavoja informatīvo ziņojumu „Par vienotu papildu finansējuma pieprasījumu, lai nodrošinātu vienādu koeficientu piemērošanu augstākās izglītības iestādēm, kuras saņem valsts budžeta finansējumu atbilstoši MK 2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem””, kas tika izskatīts MK  2013.gada 13.augusta sēdē, taču lēmums par papildu līdzekļu piešķiršanu augstākajai izglītībai netika pieņemts.

Pēc vairākkārtējas jauno politikas iniciatīvu pieprasījumu izskatīšanas, MK 2013.gada 27.augusta sēdē (prot. Nr.46 102.§) atbalstīja pieprasījumu piešķirt papildu līdzekļus zinātnes bāzes finansējumam 2014.gadā – 3,1 mil. latu apmērā, 2015.gadā – 8,5 milj. latu apmērā  un 2016.gadā – 11,5 milj. latu apmērā.

Jāatzīmē, ka joprojām Latvijā augstākās izglītības valsts budžeta finansējums gan kā īpatsvars no IKP, gan vienam studējošajam ir viszemākais starp visām ES dalībvalstīm (2010.gadā vidēji Eiropas valstīs 1,26% no IKP, Lietuvā – 1,27%, Igaunijā – 1,23%, Latvijā – 0,61%). Tas apdraud mūsu augstākās izglītības konkurētspēju un veiksmīgu iekļaušanos Eiropas Augstākās izglītības telpā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, plānā iekļauto pasākumu finansēšana ir paredzēta atbildīgo institūciju esošā valsts budžeta finansējuma ietvaros. Vienam no pasākumiem – atbalstam pēcdoktorantūras pētniecībai, 2014.gadā ir paredzēts finansējums jaunā ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu ietvaros. Finansiāls atbalsts augstākās izglītības attīstībai jaunajā ES fondu īstenošanas periodā plānots no 2015.gada.

- Plānotie pasākumi, tiešie darbības rezultāti, atbildīgās institūcijas un nepieciešamais finansējums

# augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plānā

noteiktā mērķa sasniegšanai

| Plānā noteiktais mērķis: | Nodrošināt kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un zinātnē balstītu augstāko izglītību, ko īsteno efektīvi pārvaldītas institūcijas ar konsolidētiem resursiem. |
| --- | --- |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 1.rīcības virziens: Studiju un zinātniskās darbības kvalitātes paaugstināšana Attiecināmie politikas rezultāti: paaugstinās studiju programmu kvalitāte paaugstinās zinātnisko institūciju darbības kvalitāte paaugstinās akadēmiskā personāla kvalitāte |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešie darbības rezultāti un rādītāji | Paredzētais indikatīvais finansējums un tā avoti |
| 1.1.Īstenot jaunu augstākās izglītības akreditācijas un kvalitātes vadības modeli, nodrošinot studiju virzienu akreditāciju, kas paredz izveidot EAIT attīstības tendencēm un starptautiskajām prasībām atbilstošu studiju kvalitātes ārējās novērtēšanas sistēmu, t.sk., ar skaidriem kvalitātes novērtēšanas ekspertu atlases kritērijiem un lēmumu pieņemšanas veidu. | 31.12.2014. | IZM, AIP, IKVD, AII | Iesniegts MK informatīvais ziņojums „Par studiju virzienu akreditācijas gaitu un par kārtību, kādā no 2014.gada 1.janvāra tiks organizēta un veikta augstskolu un koledžu, kā arī studiju virzienu akreditācija, izmantojot Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā reģistrētas Eiropas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras” (01.12.2013.) Izveidota akreditēto augstākās izglītības studiju virzienu un augstākās izglītības programmu datu bāze ārējās un iekšējās kvalitātes vērtēšanai. (01.01.2014.) Izveidota augstākās izglītības studiju kvalitātes novērtēšanas ekspertu datu bāze. (01.11.2013.) Veikta studiju virzienu akreditācija visās AII. Nodrošināta studentu, AII un sabiedrības informēšana par kvalitātes vērtēšanas un akreditācijas rezultātiem. Sagatavoti un iesniegti ministrijā AII pārskati par studiju virzienu akreditācijas procesa rezultātā veiktajām studiju programmu izmaiņām, kā arī plānotajiem studiju programmu uzlabojumiem un studiju virzienu attīstību. (01.10.2014.) Rezultāts: Nodrošināta caurskatāma, EAIT kvalitātes prasībām atbilstoša augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanas sistēma, kuras darbībā no 2014.gada ir iesaistītas EQAR iekļautas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras pēc augstskolu izvēles. Izveidota informatīva sistēma (studiju virzienu un programmu datu bāze, ekspertu datu bāze), kas dod iespēju sekot studiju kvalitātei un veido informācijas kopu pamatotu lēmumu pieņemšanai. | Esošā finansējuma ietvaros Paredzētais finansējums 2013.gadā – 245 332 LVL (valsts budžeta apakšprogramma 03.13.00 Studiju virzienu akreditācija, tajā skaitā dotācija 151 000 lati, maksas pakalpojumi 94 332 lati) (Kopējais finansējums 349 076 EUR, tajā skaitā dotācija 214 854 EUR, maksas pakalpojumi 134 222 EUR) |
| 1.2.Sagatavot ieviešanai jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli, kas nodrošinātu visiem pieejamu kvalitatīvu augstāko izglītību. | 01.12.2014. | IZM, RP, AIP, ZM, VM, KM, LM, LIZDA, LSA | Sadarbībā ar Pasaules Banku un, konsultējoties ar augstākās izglītības nozares pārstāvjiem, īstenots pētījums par esošā Latvijas augstākās izglītības finansēšanas modeļa, kā arī par iespējamiem alternatīvajiem finansēšanas modeļiem un to juridiskajiem, ekonomiskajiem, finanšu, sociālajiem un citiem aspektiem (risku izvērtējums). (01.10.2014.) Pamatojoties uz veiktā pētījuma rezultātiem, sagatavoti priekšlikumi optimāla augstākās izglītības finansēšanas modeļa izveidei, izvērtēti tā ieviešanas riski, veikts detalizēts sākotnējās ietekmes novērtējums un apkopots sabiedrības, sociālo partneru viedoklis par šo modeli. (01.11.2014.) Sagatavota normatīvā bāze finansēšanas modeļa pakāpeniskai ieviešanai. (01.12.2014.) Rezultāts: Radīti nosacījumi ilgtspējīga augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai, kas veicinās studiju pieejamību, kvalitāti un efektivitāti. | Esošā finansējuma ietvaros 2013.gadā - 124 800 LVL pētījuma 1.kārtas nodrošināšanai 2014.gadā – 31 200 LVL pētījuma 2.kārtas nodrošināšanai KOPĀ: 156 000 LVL (Avots: VIAA projekta līdzekļi) (Kopā - 221 968 EUR, tajā skaitā 2013.gadā – 177 574 EUR, 2014.gadā – 44 394 EUR) |
| 1.3.Pamatojoties uz detalizēti veiktu analīzi, izstrādāt jaunu, esošajai situācijai atbilstošu studiju vietas izmaksu aprēķina metodiku. | 31.12.2014. | IZM, VM, KM, ZM, LM, AIP, RP, LSA | Veikts pētījums un sagatavoti priekšlikumi esošajai situācijai atbilstošu studiju vietas izmaksu aktualizēšanai. (01.06.2014.) Veikti grozījumi MK 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”. (31.12.2014.) Rezultāts: Budžeta vietas finansējuma aprēķins balstās uz studiju vietas izmaksu objektīvu informāciju. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 1.4.Sagatavot nosacījumus starptautiski konkurētspējīgu augstākās izglītības un pētniecības apvienību (konsorciju u.c.) izveidei, kas, koncentrējot un attīstot materiālos un intelektuālos resursus, nodrošinās stimulējošu vidi izaugsmes potenciālam un „kritiskās masas” pieaugumam. | 31.12.2014. | IZM, VM, KM, ZM, AIP, AII | Izstrādāti darbības kritēriji, mehānisms un noteikti finansēšanas principi, lai sekmētu augstākās izglītības un pētniecības apvienību (konsorciju u.c.) izveidi. (01.03.2014.) 2. Izstrādāti un virzīti akadēmiskā personāla kvalitāti paaugstinoši pasākumi: izstrādāti un iesniegti noteiktajā kārtībā grozījumi MK 2001.gada 4.septembra noteikumos Nr.391 „Profesoru un asociēto profesoru amata pretendentu zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība”. (20.12.2013.) Izstrādāta programma jauno doktorantu piesaistei pasniegšanas darbam augstskolās. (01.03.2014.) 3.Izstrādāti un virzīti pasākumi vienotas, pētniecībā balstītas doktorantūras izveidē - izveidota ekspertu darba grupa un izstrādāti priekšlikumi efektīva doktorantūras studiju procesa, kā arī doktora grāda piešķiršanas sistēmas izveidei (31.12.2014.), paredzot: kopīgu doktorantūras programmu izstrādi zinātnes nozarē, tajā skaitā izvērtējot iespēju izveidot arī mākslas doktorantūru (kas nav zinātnes doktorantūra); izstrādāt vienotus principus promocijas procesa organizācijai, kas vērsti uz studiju kvalitātes nodrošināšanu. doktorantūras un pēcdoktorantūras pētniecības laboratoriju tīklu attīstību, kā arī infrastruktūras, materiālā un zinātniskā aprīkojuma (laboratoriju) un bibliotēku resursu koplietošanas, t.sk. (e-koplietošanas) mehānismu izveidi un attīstību; sagatavoti un virzīti izskatīšanai MK grozījumi Zinātniskās darbības likumā un 2005.gada 27.decembra MK noteikumos Nr.1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”. (31.12.2014.) Noteiktas prioritātes un kritēriji ES fondu un valsts budžeta investīciju piesaistei,- atbalsts resursu konsolidācijas (uz apvienošanos vērstiem) un attīstības projektiem. (31.12.2013.) Rezultāts: Radīti priekšnoteikumi starptautiski konkurētspējīgu augstākās izglītības un zinātnes apvienību izveidei. Radīti nosacījumi efektīvas doktorantūras un promocijas izveidošanai Latvijā. Nodrošināta efektīvāka resursu izmantošana, publiskā finansējuma ciešāka sasaiste ar izglītības kvalitāti. Radīti priekšnoteikumi akadēmiskā personāla atjaunošanai un kvalitātes paaugstināšanai. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 1.5. Izveidot akadēmiskā personāla atalgojuma sistēmu, kas motivētu uzlabot darba rezultātus. | 01.12.2014. | IZM, VM, ZM, KM, LM sadarbībā ar LIZDA | Veikt pētījumu par akadēmiskā personāla atalgojuma principiem valsts augstskolās un koledžās (01.08.2014.). Pamatojoties uz veiktā pētījuma rezultātiem, sagatavoti un virzīti izskatīšanai MK grozījumi 2009.gada 28.jūlija MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, paredzot vienotus un taisnīgus atalgojuma principus AII akadēmiskajam personālam (01.12.2014.). Rezultāts: Pārskatīti akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas principi un nodrošināta atalgojumu sistēmu harmonizācija un caurskatāmība. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 1.6. Nodrošināt lielāku prakšu pieejamību studentiem, palielinot darba devēju lomu un motivāciju kvalitatīvu prakšu nodrošināšanā. | 01.05.2014. | IZM, FM, KM, ZM, SM, LM, AII, AIP sadarbībā ar LDDK, LTRK un nozaru asociācijām | Apkopota AII pozitīvā pieredze sadarbībai ar darba devējiem prakšu nodrošināšanā un sagatavoti ieteikumi (publicēti IZM mājas lapā), lai uzlabotu prakšu pieejamību studentiem, paaugstinot darba devēju motivāciju kvalitatīvu prakšu nodrošināšanā, paredzot vairākus motivācijas mehānismu alternatīvos variantus. (01.05.2014.) Rezultāts: Paaugstinājusies darba devēju motivācija kvalitatīvu prakšu nodrošināšanā, kā rezultātā studenti ir guvuši praktiskās iemaņas savā specialitātē un veiksmīgāk var iekļauties darba tirgū. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 1.7. Veikt zinātnes un inovāciju politikas un zinātnisko institūciju starptautisku izvērtēšanu. | 31.12.2014. | IZM, EM, KM, ZM, VM, AIP, LZP, AII | Veikta 136 Zinātnisko institūciju reģistrā esošo institūciju starptautiska izvērtēšana. (20.12.2013.) Ziemeļu valstu Ministru padome ir veikusi zinātnes un inovāciju politikas ārējo izvērtēšanu. (30.01.2014.) Sagatavoti priekšlikumi (iekļauti informatīvajā ziņojumā) par nepieciešamajām strukturālām reformām zinātnē un turpmāko zinātnisko institūciju attīstību un finansēšanu (30.06.2014.) Rezultāts: Sagatavots informatīvais ziņojums ar priekšlikumiem par strukturālām reformām zinātnē un turpmāko zinātnisko institūciju attīstību un finansēšanu. Piezīme: 2014.gadā ERAF 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” ietvaros joprojām tiks nodrošināta bezmaksas pieeja tām zinātniskajām datubāzēm (WoS, Scopus), pēc kurām Latvijā vērtē zinātnisko institūciju izcilību. | Esošā finansējuma ietvaros Paredzētais VB finansējums līdz 318 720 LVL (453 497 EUR) no IZM budžeta apakšprogrammas 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007.-2013.)” (Saskaņā ar Līgumu par 2013.gadā veicamajiem uzdevumiem saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ziemeļu Ministru padomes sekretariāta sadarbības līgumu projekta „Tehniskā palīdzība Izglītības un zinātnes ministrijai kā atbildīgajai iestādei” |
| 1.8. Izstrādāt Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. | 01.12.2013. | IZM, EM | Sagatavots Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projekts. (01.12.2013.) Rezultāts: Izstrādāts vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas politiku laika periodā no 2014. līdz 2020.gadam un paredz konkrētus rīcības virzienus un uzdevumus vidējā termiņā, pamatojoties uz valstī pieņemtajiem jauniem attīstības plānošanas dokumentiem.. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 1.9. Veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu valsts budžeta finansējuma palielinājumu zinātniskās darbības nodrošināšanai, zinātnes bāzes finansējuma nodrošināšanai, tirgus orientēto pētījumu veikšanai, Valsts pētījumu programmu īstenošanai, dalībai ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, kā arī valsts budžeta dotācijas atjaunošanai zinātniskās darbības attīstības nodrošinājumam AII. | 01.10.2014. | IZM, KM, ZM, VM, | Izstrādāti priekšlikumi 2015.gada valsts budžeta palielinājumam zinātnei jauno politikas iniciatīvu ietvaros (skat. „Informatīvais ziņojums par zinātnes bāzes finansējuma palielināšanu pakāpeniska pieauguma nodrošināšanai” (19.03.2013. MK prot.Nr.15 56.§) un „Informatīvais ziņojums par pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem Eiropas Savienības 7.Ietvara programmas un Horizonts 2020 projektos, Eiropas Savienības struktūrfondu zinātnes infrastruktūras projektos, kā arī par grozījumu ierosināšanu „Pievienotās vērtības nodokļa likumā”” (13.08.2013. MK prot.Nr.44, 154.§). (01.06.2014.): Izstrādāti priekšlikumi valsts budžeta finansējuma palielinājumu zinātnei (ikgadējais papildu valsts budžeta līdzekļu pieprasījums FM Likuma par Valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas laikā). (01.10.2014.) Rezultāts: Valsts budžeta finansējums zinātnei tiek palielināts saskaņā ar izstrādāto grafiku, kā rezultātā ir palielinājusies iespēja paaugstināt studiju un zinātniskās darbības kvalitāti. Tiek nodrošināta Latvijas dalība Eiropas Pētniecības infrastruktūrās, kur ES dalībvalstis strādā kopā un apvieno resursus kopējiem projektiem. Tas nodrošina izcilu pētniecību un inovācijas arī Latvijas vadošajiem pētniecības institūtiem, t.sk. nepieciešamo pieeju pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūrai. Tiek īstenoti valsts pasūtījumi zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktos ekonomikas, izglītības, kultūras vai citos valstij prioritārās nozarēs ar mērķi veicināt šo nozari ekonomisko attīstību. Tiks veicināta zinātnes saistība ar ražošanu, t.i. jaunu, konkurētspējīgu produktu ieviešanā ražošanā. Sniedzot atbalstu zinātnes un uzņēmējdarbības nozares sadarbības veicināšanai, tirgus orientētu pētījumu (TOP) programmas ietvaros tiks atbalstīta praktiski orientēta zinātniska darbība, kuras rezultātā rodas jauns (vai uzlabots) produkts vai pakalpojums tirgum, vienlaikus palielinot privātā sektora finansējuma piesaisti zinātnei. Tiks īstenoti jau uzsāktie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti un nodrošināta jaunu, starptautiskajā ekspertīzē augstu novērtēto un Latvijas valstij nozīmīgu projektu īstenošana. Tiks veicināta zinātniskās darbības attīstība AII. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 1.10. Pilnveidot fundamentālo un lietišķo pētījumu finansējuma piešķiršanas kārtību. | 01.05.2014. | IZM sadarbībā ar LZP, KM, ZM, VM, EM | Izstrādāta finansējuma piešķiršanas metodika, nodrošinot fundamentālo un lietišķo pētījumu izstrādi. (01.04.2014.) Veikti grozījumi iekšējos un ārējos normatīvajos aktos (atbilstošajos MK noteikumos, LZP kārtībā). (01.05.2014.) Rezultāts: Ieviesta uz zinātniskās darbības izcilību vērsta finansējuma piešķiršanas kārtība. Finansējums tiek piešķirts tikai kvalitatīviem un ilgtspējīgiem, starptautiski izvērtētiem projektiem, lai nodrošinātu ekselenci. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 1.11. Nodrošināt Valsts pētījumu programmu finansēšanu saskaņā ar prioritārajiem zinātnes virzieniem. | 01.07.2014. | IZM sadarbībā ar LZP, LZA, AIP un nozaru ministrijām | Noteikti prioritārie zinātnes virzieni. (31.12.2013.). Veikti grozījumi iekšējos un ārējos normatīvajos aktos par valsts pētījumu programmu pieteikšanu, apstiprināšanu, īstenošanu, un uzraudzību. (01.04.2014.) Uzsākta jaunu valsts pētījumu programmu 2014.-2017.gadam finansēšana. (01.07.2014.) Rezultāts: Tiek izstrādāti uz valsts ekonomisko attīstību virzīti valsts pasūtījumi prioritāros zinātnes virzienos, veicināta tautsaimniecības attīstība. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 1.12. Nodrošināt iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu mācīšanās rezultātu atzīšanas mehānisma ieviešanu. | 01.09.2014. | IZM, AIC | Apkopota pieredze par studiju rezultātu atzīšanas procesa organizāciju EAIT un sadarbībā ar sociālajiem partneriem izvērtētas tās pārņemšanas iespējas Latvijas augstākajā izglītībā. (31.12.2013.) Organizētas diskusijas, apkopota Latvijas AII pozitīvā pieredze un sagatavoti ieteikumi studiju rezultātu atzīšanas procedūras veiksmīgā nodrošināšanā. (01.03.2014.) Visās AII ir izstrādātas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu mācīšanās rezultātu atzīšanas procedūras (darbojas studiju rezultātu atzīšanas komisijas). (01.09.2014.) Rezultāts: Ir nodrošināta iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu mācīšanās rezultātu atzīšana atbilstoši ES mūžizglītības principiem. | Esošā finansējuma ietvaros |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 2.rīcības virziens: Augstākās izglītības un zinātnes sektora resursu efektīva izmantošana un integrācija ar zinātni Attiecināmie politikas rezultāti: paaugstinās augstākās izglītības un zinātnes resursu izmantošanas efektivitāte uzlabojusies augstākās izglītības informācijas sistēma kā informatīvā bāze lēmumu pieņemšanas procesam tuvināta studiju programmu satura atbilstība darba tirgus prasībām |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešie darbības rezultāti un rādītāji | Paredzētais indikatīvais finansējums un tā avoti |
| 2.1.Pilnveidot augstākās izglītības un zinātnes tiesisko ietvaru, lai paaugstinātu AII pārvaldības efektivitāti un kvalitāti. | 01.05.2014. | IZM, VM, ZM, KM, LM, SM, RP, AIP, LSA, AII | Apkopoti nozaru pārstāvju un sadarbības partneru priekšlikumi valsts AII pārvaldības sistēmas pilnveidošanai. (01.02.2014.) Izvērtējot AL nostiprinātā valsts AII pārvaldības modeļa efektivitāti un tā pilnveidošanas alternatīvās iespējas, sagatavoti un iesniegti noteiktā kārtībā priekšlikumi grozījumiem AL. (01.05.2014) Rezultāts: Sagatavoti un iesniegti MK grozījumi AL, kas paredz AII pārvaldības sistēmas maiņu, nodrošinot efektīvāku un kvalitatīvāku AII pārvaldības sistēmu. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 2.2. Pilnveidot AII iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām. | 01.12.2014. | IZM, VM, ZM, KM, LM, RP, AIP, LSA, AII, IKVD | Īstenots pētījums „Par augstākās izglītības iestāžu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu efektivitātes novērtēšanu akreditācijas ietvaros”, lai izvērtētu AII funkcionējošās iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, izstrādātu kritēriju kopu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu darbības efektivitātes novērtēšanai studiju virzienu akreditācijas ekspertiem un Studiju akreditācijas komisijai studiju virzienu akreditācijas vajadzībām. (20.12.2013.) Īstenota savstarpējās mācīšanās (peer-learning) iespēja un diskusija ar AII par iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidošanas iespējām. (01.12.2013.) Izstrādāta procedūra AII iekšējās kvalitātes sistēmu īstenošanas efektivitātes monitoringam. (01.07.2014.) Rezultāts: Visās AII pilnveidotas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām. Iekšējās kvalitātes sistēmu darbība tiek ņemta vērā akreditācijas procesā. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 2.3. Veikt augstākās izglītības nozaru pārstrukturizācijas pasākumus, kas vērsti uz studējošo skaita proporcijas maiņu un 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības piedāvājuma palielināšanu, atbilstoši darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, vienlaikus nepazeminot humanitāro zinātņu kapacitāti. | 01.02.2014. | IZM, AIP, EM ZM, VM, LM, KM, LDDK, nozaru asociācijas | Izvērtēta studiju vietu skaita sadalījuma un sagatavoto speciālistu skaita pa studiju jomām izpilde 2012.gadā un sagatavoto speciālistu skaita atbilstība ekonomikas attīstības tendencēm un darba tirgus prognozēm. (01.11.2013.) Sagatavots un iesniegts izskatīšanai MK informatīvais ziņojums par augstākās izglītības studiju programmu kvalitātes, savstarpējās pārklāšanās, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtējuma gala rezultātiem, tai skaitā sniedzot priekšlikumus par turpmāko valsts budžeta finansējuma piešķiršanu studiju programmām, kuru pastāvēšanas lietderība ir apšaubāma. (01.11.2013.) Pēc uzņēmēju profesionālo organizāciju (nozaru asociāciju) sniegtajiem un LDDK apkopotajiem priekšlikumiem par nepieciešamo dažādu līmeņu speciālistu ar augstāko izglītību skaitu, veiktas studiju vietu skaita izmaiņas 2014.gadam, atbilstoši nozaru pasūtījumam. (01.11.2013.) Sadarbībā ar EM sagatavoti vidēja termiņa rīcības virzieni par eksakto un dabas zinātņu priekšmetu apguves kvalitātes paaugstināšanu pamata un vidējā vispārējā izglītībā, budžeta studiju vietu pārdali par labu dabas, eksaktajiem un inženierzinātņu virzieniem, profesionālās augstākās izglītības 1.līmeņa (koledžu) piedāvājuma palielināšanu, vienotu pieaugušo izglītības sistēmu konkrētām mērķa grupām. (01.11.2013.) Sagatavoti priekšlikumi studējošo atbiruma samazināšanai eksaktajās zinātnēs (dabas zinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs). (01.12.2013.) Lai nodrošinātu studiju programmu atbilstību valsts ekonomiskās attīstības un darba tirgus prasībām, sadarbībā ar EM, LDDK, VARAM un LTRK izveidota Studiju virzienu konsultatīvā padome, lai veicinātu no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu sadalījumu augstākajā izglītībā atbilstoši valsts ekonomiskās attīstības mērķiem un darba tirgus pieprasījumam. (01.11.2013.). Lai racionālāk izmantotu valsts budžeta resursus, mazinot studiju programmu sadrumstalotību un nodrošinot to atbilstību darba tirgus prasībām, Līgumā par noteikta skaita speciālistu sagatavošanu, ko ministrijas, kuru padotībā ir AII slēdz ar tām, iekļautas darba devēju organizāciju sniegtās rekomendācijas prioritāro izglītības jomu studiju programmu kvalitātes pilnveidei, t.sk. augstskolu un koledžu sadarbības pasākumi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu izstrādē un īstenošanā, AII un profesionālās vidējās izglītības iestāžu sadarbības pasākumi, lai nodrošinātu studiju pēctecību. (01.02.2014.) Rezultatīvie rādītāji: Budžeta vietu skaits dabas zinātnēs un inženierzinātnēs 2014.gadā nav mazāks par 50% no kopējā budžeta vietu skaita. (bāzes rādītājs 2012.gadā – 41 %). | 2013.gadā esošā finansējuma ietvaros. 2014.gadā piešķirts papildu finansējums IZM valsts budžeta apakšprogrammā 03.11.00. Koledžas 1 567 905 LVL (2 230 928 EUR) apmērā |
| 2.4.Izveidot AII absolventu darba gaitu monitoringa sistēmu, lai iegūtu informāciju pamatotu lēmumu pieņemšanai. | 01.04.2014. | IZM, AIP, LDDK, AII | Veikts pētījums „Absolventu nodarbinātības monitoringa un studējošo izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas izstrāde”. (31.12.2013.) Sagatavoti grozījumi MK 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.348 „Kārtība, kādā augstskola un koledža iesniedz IZM informāciju par savu darbību”, iekļaujot tajā formātu, kādā notiek informācijas apmaiņa starp AII un ministriju absolventu darba gaitu apzināšanā. (01.01.2014.) Pamatojoties uz 2013.gada 10.jūnija darbsemināra „Absolventu darba gaitu apzināšanas principi un pieredze augstskolās” secinājumiem, īstenota starpresoru sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu un citām valsts institūcijām par absolventu nodarbinātības datu centralizētu apkopošanu. Izstrādāta absolventu nodarbinātības datu ievākšanas metodoloģija, veikti pirmie absolventu datu mērījumi un analīze. (01.04.2014.) Rezultāts: Izveidota sistēma, kas dod iespēju iegūt informāciju par absolventu tālākajām gaitām pēc AII absolvēšanas, lai izvērtētu absolventu atbilstību darba tirgus prasībām, iegūtajai kvalifikācijai un/vai grādam un izglītības pakāpei, kā arī studentu izglītības kvalitātes sistemātisku novērtējumu ar mērķi identificēt studiju programmu stiprās un vājās puses un palielināt sabiedrības informētību. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 2.5. Pārskatīt un uzlabot Zinātnisko institūciju reģistra darbību. | 01.05.2014. | IZM, LZP | Sakārtota Zinātnisko institūciju reģistra normatīvā bāze, t.sk. izstrādāta IZM iekšējā kārtība par reģistra darbību. (01.05.2014.) Pastiprināta kontrole par zinātnisko institūciju darbu izpildi, izslēdzot no reģistra tās zinātniskās institūcijas, kas neievēro noteikto kārtību. (31.05.2014.) Rezultāts: Uzlabota zinātnisko institūciju uzskaites reģistra kvalitāte, t.sk. nosakot regulāru informācijas pārbaudi un atjaunošanu. Zinātniskajām institūcijām ir paaugstinātas kvalitātes prasības, kā rezultātā pretendēt uz publisko finansējumu var tikai konkurētspējīgas institūcijas. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 2.6. Nodrošināt bāzes finansējuma piešķiršanu tikai konkurētspējīgām valsts zinātniskajām institūcijām | 31.12.2014. | IZM, LZP, KM, ZM, VM, | Pēc zinātnisko institūciju starptautiskās izvērtēšanas un Latvijas zinātnes un inovāciju sistēmas izvērtēšanas un rekomendāciju saņemšanas, izstrādāt grozījumus MK noteikumos „Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem”. (01.10.2014.) Rezultāts: Publisko finansējumu iegūst konkurētspējīgas valsts zinātniskās institūcijas. | Esošā finansējuma ietvaros |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 3.rīcības virziens: Augstākās izglītības un zinātnes internacionalizācija un starptautiskās konkurētpējas paaugstināšana Paaugstinās augstākās izglītības un zinātnes institūciju starptautiskā konkurētspēja Paaugstinās augstākās izglītības atvērtība un studiju vides internacionalizācijas līmenis |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji | Paredzētais indikatīvais finansējums un tā avoti |
| 3.1. Veicināt augstākās izglītības internacionalizācijas procesu un pilnveidot to institucionālo koordināciju. | 01.05.2014. | IZM, AIC, VIAA, AIEA EM, LIAA, ĀM PMLP | Pamatojoties uz darbsemināra „Latvijas augstākās izglītības internacionalizācijas procesi: problēmas un iespējamiem risinājumi” (plānots organizēt 2013.gada novembrī) rezultātiem, pārskatītas Latvijas augstākās izglītības internacionalizācijas procesu vadībā iesaistīto institūciju funkcijas (01.12.2013.) Veikta eksportspējīgo programmu analīze, tajā skaitā izvērtējot ārvalstu studējošo skaita dinamiku šajās programmās, kā arī atbiruma rādītājus, definējot eksportspējīgu programmu galvenos kritērijus. (01.02.2014.) Sadarbībā ar augstskolām un AIEA apzinātas galvenās problēmas, kas kavē AII internacionalizāciju un izstrādāti priekšlikumi (publiskoti IZM mājas lapā) turpmākajām rīcībām augstākās izglītības internacionalizācijas veicināšanai, tajā skaitā valodu lietojumam studiju programmās. (01.03.2014.) Sniegti priekšlikumi ĀM konsulāro funkciju izpildei valstīs, kurās saskatāmas perspektīvas studentu piesaistei un kurās nav Latvijas vēstniecības. (01.05.2014.) Rezultāts: Izstrādāts pasākumu kopums augstākās izglītības internacionalizācijas veicināšanai, novērsta AI internacionalizācijas procesos iesaistīto institūciju funkciju dublēšanās. | Esošā finansējuma ietvaros |
| Vienkāršot studējošo un akadēmiskā personāla piesaisti no ārvalstīm, t.sk. no ārpus ES valstīm. | 31.12.2014. | IZM, AIC, VIAA, AIEA RP, LSA | Apkopots augstskolu redzējums par ārvalstu studentu un mācībspēku piesaistīšanas praksi, problēmām un iespējām. (01.12.2013.) Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos, kas mazina šķēršļus ārvalstu akadēmiskā personāla un studējošo piesaistei augstākajā izglītībā (tajā skaitā valodas izmantošanas prasības akadēmiskajā vidē, darba atļaujas termiņa pagarināšanu ārvalstu mācībspēkiem, vīzu jautājumiem ārvalstu studentiem u.c.). (01.04.2014.) Rezultatīvie rādītāji: Ārvalstu studējošo īpatsvars kopējā studējošo skaitā 2014.gadā – 4,5% (bāzes rādītājs 2012.gadā – 3,7%). Akadēmiskā personāla īpatsvars no ārvalstīm 2014.gada beigās veido vismaz 5% no kopējā akadēmiskā personāla skaita Latvijas AII. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 3.3. Noteikt prioritārās Eiropas līmeņa pētniecības infrastruktūras Latvijā, tādejādi sekmējot Latvijas zinātnes sistēmas konkurētspējas celšanu un integrāciju Eiropas Kopējā pētniecības telpā. | 01.06.2014. | LZA, IZM | Izvērtēta Latvijas zinātnisko institūciju kapacitāte un nepieciešamība dalībai Eiropas nozīmes Pētniecības infrastruktūrās (ESFRI) un izstrādātas rekomendācijas. (30.12.2013.) Izstrādāta Latvijas nacionālā „ceļa karte” Latvijas dalībai ESFRI attīstībā. (30.12.2013.) Izstrādāts informatīvais ziņojums par atbalstāmajām Eiropas Pētniecības infrastruktūrām, kurā ir iekļautas tās ESFRI „Ceļa kartes (Roadmap) 2010”, kuras ir saistītas ar Latvijas zinātniskajām institūcijām, kā arī sniegta analīze par tām pētniecības infrastruktūrām, kuras būtu prioritāras un tādēļ Latvijas dalība tajās būtu atbalstāma. (01.06.2014.) Rezultāts: Noteiktas tālāka darbība un atbildīgās institūcijas Eiropas līmeņa izcilības platformas izveidei konkurētspējīgu tehnoloģiju attīstībai, uzsverot ieguldījumu augstākajā izglītībā, zinātnē un inovācijās (8 Eiropas līmeņa platformas un 1 reģionāla līmeņa platforma (ciklotrons)). | Esošā finansējuma ietvaros Ikgadējās paredzētās dalības maksas VB programmas 70.06 ietvaros – 85 000 LVL (263 231 EUR) |
| 3.4. Izstrādāt grozījumus Augstskolu likumā, kas nodrošina valsts dibināto augstāko izglītības institūciju rektoru ievēlēšanu atklātos, starptautiskos konkursos. | 31.12.2014. | IZM | Izstrādāti un virzīti izskatīšanai MK grozījumi Augstskolu likumā, kas paredz valsts dibināto augstākās izglītības institūciju rektoru ievēlēšanu atklātos, starptautiskos konkursos. | Esošā finansējuma ietvaros |
| 3.5. Nodrošināt atbalstu pēcdoktorantūras pētniecībai, pētnieku un vadošo pētnieku darbības veicināšanai (piem., pēcdoktorantūras granti) | 31.12.2014. | IZM | Nodrošināts atbalsts pēcdoktorantūras pētniecībai, pētnieku un vadošo pētnieku darbības veicināšanai (piem., pēcdoktorantūras granti). | ERAF specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas Nr.1.1.1.2 Individuālie granti jauno zinātnieku pēcdoktorantūras pētījumiem. kopējais indikatīvais finansējums 2014.-2020.gadam – 45 milj. LVL, t.sk ERAF - 35,25 milj., VB – 6,75 milj. LVL (64 milj. EUR, t.sk. ERAF – 54,42 milj. EUR, VB – 9,6 milj. EUR) |

2.Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība

Lai novērtētu pasākumu plāna laika posmam no 2013.gada 1.novembra līdz 2014.gada 31.decembrim īstenošanu atbilstoši plānā noteiktajiem pasākumiem, sasniedzamajiem rezultātiem un izpildes termiņiem, par pasākumiem atbildīgajām institūcijām līdz 2015.gada 1.februārim jāiesniedz IZM pārskatu par pasākumu plānā ietverto uzdevumu izpildi.

Izglītības un zinātnes ministrijai jāsagatavo un izglītības un zinātnes ministram līdz 2015.gada 1.aprīlim jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par pasākumu plāna izpildi.

Ministru prezidents						V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs 		V.Dombrovskis

Iesniedzējs:

Izglītības un zinātnes ministrs		V.Dombrovskis

Vīza:	Valsts sekretāre						S.Liepiņa

31.10.2013 14.10

6575

V.Abizāre – Vagre

67047752, vesma.abizare@izm.gov.lv

# Footnotes

Ņemot vērā reālo situāciju, vairāku pasākumu plānā iekļautu uzdevumu izpildes termiņi neatbilst Valdības rīcības plānā noteiktajiem termiņiem, līdz ar to IZM gatavos un līdz 2014.gada 1.februārim iesniegs MK grozījumu projektu Valdības rīcības plānā, aktualizējot pasākumu īstenošanas termiņus 7.1., 7.2., 8.1. u.c. Valdības rīcības plāna pasākumiem.

AIP īstenotais ESF projekts"Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai", Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001". 1. Pielikums. Priekšlikumi turpmākai doktora studiju programmu, grupētu pa studiju virzieniem, pilnveidei, uzlabošanai un attīstībai, konsolidācijai, slēgšanai. http://www.aip.lv/ESF_par_projektu.htm

http://www.fm.gov.lv/files/files/FBB68C436821001329299701781948.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st10/st10642-re01.en13.pdf

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_latvia_lv.pdf

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf

http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/

www.mk.gov.lv/doc/2005/IZMKops_260613_AIZ_att.1406.doc‎

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Educational_expenditure_statistics

Indikatīva, maksimāla summa, iespējams, tiks dalīta posmos un atsevišķu pozīciju izmaksas var samazināties

Indikatīva, maksimāla summa, iespējams, tiks dalīta posmos un atsevišķu pozīciju izmaksas var samazināties