## IZM
Pielikums informatīvajam ziņojumam par izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā, par izglītojamo teorētisko zināšanu praktiskā pielietojuma nodrošināšanu un par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem izglītībā
Informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu projektiem (faktiskā apguve līdz 2011.gada 28.februārim un plānotā finansējuma apguve līdz 2011.gada 31.decembrim)
Nr.p. k. | Fonds | Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums | 2007.-2013.gadam plānotais fnansējums 1 |  |  | Projektu skaits 2 | Projektu ieviešanas statuss | Apstiprināto, noslēgto līgumu un pabeigto projektu finansējums |  |  | Budžeta izdevumi 2007.-2010. g., LVL | Apgūts (avansa, starpposma, noslēguma maksājumi, bez dzēstā avansa daļas) līdz 31.12.2010. |  |  |  | 2011.gadā pieejamais finansējums (uz 22.03.2011.), LVL | Budžeta izdevumi līdz 28.02.2011., LVL | Plānotie maksājumi (avansa, starpposma, noslēguma maksājumi, bez dzēstā avansa daļas) līdz 31.12.2011. (ES fondu daļa), LVL saskaņā ar MK 08.03.2011. prot.14 21.§ 2.1.1.p. un 2.2.2.p. | Veiktie maksājumi (avansa, starpposma, noslēguma maksājumi), līdz 28.02.2011. (ES fondu daļa), LVL | PLĀNS: veiktie maksājumi (avansa, starpposma, noslēguma maksājumi), līdz 31.03.2011. (ES fondu daļa), LVL | IZPILDE - veiktie maksājumi (avansa, starpposma, noslēguma maksājumi) līdz 28.02.2011., % no 2011.gada mērķa | Sasniegtie rezultāti līdz 31.12.2010.
|  |  | Kopējais finansējums, LVL | Publiskais finansējums, LVL | tai skaitā ES fondi, LVL |  |  | Kopējais finansējums, LVL | Kopējais attiecināmais finansējums, LVL | tai skaitā ES fondi, LVL |  | Kopējais finansējums (t.sk. pašvaldību, cits finansējums), LVL | % no plānotā finansējuma | tai skaitā ES fondi, LVL | % no plānotā finansējuma
|  | KOPĀ: | 590089975.4698 | 552638265.9451 | 507852855.8982 | 681 | - | 443437720.47 | 437107599.92 | 382510370.92 | 144374108.09 | 127621532.26 | 21.63% | 115579458.1 | 22.76% | 131310839 | 9061565.99 | 99859972.41 | 5708958.11 | 12895227.59 | 5.717%
|  | t.sk. ESF | 188834928.5247 | 188738293 | 166495473.0081 | 141 | - | 173322080 | 172750739 | 151307145 | 76192826.03 | 62590288.3 | 33.15% | 54692439.12 | 32.85% | 51684379 | 5574986.8 | 41965262.25 | 3210022.86 | 7560752.66 | 7.649%
|  | t.sk. ERAF | 401255046.9451 | 363899972.9451 | 341357382.89 | 540 | - | 270115640.47 | 264356860.92 | 231203225.92 | 68181282.06 | 65031243.96 | 16.21% | 60887018.98 | 17.84% | 79626460 | 3486579.19 | 57894710.16 | 2498935.25 | 5334474.93 | 4.316%
1 | ESF | 1.1.1.1. Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana | 0 | 0 | 0 | - | Aktivitātes ietvaros izņemts finansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | n/a | #REF!
2 | ESF | 1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei | 40266534.5247 | 40240180 | 34226555 | 35 | Noslēgtas 35 vienošanās, norit projektu īstenošana, 119 projektu iesniegumi noraidīti | 39535469 | 39320191 | 33422290 | 15936833.07 | 15936833.07 | 39.58% | 13373536.32 | 39.07% | 13528928 | 1397943.2 | 12802467.46 | 1184051.81 | 2649971.83 | 20.7% | Līdz 31.12.2010. ESF atbalstu ir saņēmuši 623,08 atbilstoši pilna darba laika ekvivalentam nodarbinātie pētnieki jeb t.i., 62% no DPP plānotā uz 31.12.2013. (1000). | #REF!
3 | ESF | 1.1.1.3. Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai | 0 | 0 | 0 | - | Aktivitātes finansējums pārdalīts 1.1.1.2.aktivitātei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | n/a | #REF!
4 | ESF | 1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju īstenošanai | 8717031 | 8717031 | 7804604 | 13 | Noslēgtas 13 vienošanās, norit projektu īstenošana | 6082785 | 6082785 | 5445910 | 3194357.48 | 3194357.48 | 36.65% | 2859906.61 | 35.84% | 1547489 | 138756 | 1487295.91 | 192099.2 | 606684.92 | 40.79% | Līdz 31.12.2010. ESF atbalstu maģistrantūras studijām ir saņēmuši 683 maģistrantūras studenti jeb 27 % no DPP plānotā uz 31.12.2013. (2500). | #REF!
5 | ESF | 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju īstenošanai | 36813056 | 36813056 | 34363636 | 18 | Noslēgtas 18 vienošanās, norit projektu īstenošana | 35075546 | 35075546 | 32743004 | 15623510.8 | 15623510.8 | 42.43% | 14584543.23 | 42.44% | 9607121 | 1137513.42 | 9975606.25 | 1062930.18 | 3154404.92 | 31.62% | Līdz 31.12.2010. ESF atbalstu doktorantūras studijām ir saņēmuši 1005 doktorantūras studenti jeb 63% no DPP plānotā uz 31.12.2013. (1600). | #REF!
6 | ESF | 1.1.2.2.1. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana | 5614671 | 5614671 | 5614670.9354 | - | Izsludināta projektu iesniegumu atlase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1855460 | 0 | 35050 | 0 | 0 | 0% | Ir izsludināta apakšaktivitātes ierobežotas projektu iesniegumu atlases pirmā kārta. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš 2011.gada 1.ceturksnis. | #REF!
7 | ESF | 1.1.2.2.2. Boloņas procesu principu ieviešana augstākajā izglītībā | 0 | 0 | 0 | - | Aktivitātes finansējums pārdalīts 1.1.2.2.1. apakšaktivitātei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | N/a | #REF!
8 | ESF | 1.2.1.1.1. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija | 2550000 | 2550000 | 2549999.9177 | 1 | Noslēgta 1 vienošanās, norit projektu īstenošana | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 469953 | 2550.74 | 622270 | 0 | 0 | 0% | Līdz 31.12.2010. noslēgusies otrā kārta projektu atlasei ar vienu iesniegtu pieteikumu, ar ko noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu. Rādītāju progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos. | #REF!
9 | ESF | 1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana | 7441454 | 7441454 | 6325236 | 6 | Noslēgtas 6 vienošās, norit projektu īstenošana | 6369674 | 6369674 | 5414217 | 1523017.18 | 779432.11 | 10.47% | 662516.15 | 10.47% | 2486435 | 196312.08 | 1901061.47 | 47908.29 | 63853.07 | 3.359% | Līdz 31.12.2010. 458 profesionālās izglītības pedagogi ir pilnveidojuši savu kompetenci un kvalifikāciju jeb 9% no DPP plānotā uz 31.12.2013. | #REF!
10 | ESF | 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai | 9533326 | 9463045 | 8345584 | 27 | Noslēgtas 27 vienošanās, norit projektu īstenošana, 41 projektu iesniegums noraidīts | 9474866 | 9474866 | 8345584 | 1293009.98 | 193267.05 | 2.04% | 187816.03 | 2.25% | 3747195 | 294779.36 | 1863828.09 | 8130.72 | 29251.42 | 1.569% | Rādītāju progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos. | #REF!
11 | ESF | 1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana | 25850718 | 25850718 | 21973111 | 1 | Noslēgta vienošanās, norit projekta īstenošana | 25573211 | 25500718 | 21675610 | 9962502.75 | 8679282.72 | 33.57% | 7377390.3 | 33.57% | 6256498 | 812176.92 | 2660403.35 | 0 | 0 | 0% | Līdz 31.12.2010. mēķstipendijas ir piešķirtas 31983 sākotnējā profesionālajā izglītībā studējošiem jauniešiem jeb 319% no DPP plānotā uz 31.12.2013. (10000). | #REF!
12 | ESF | 1.2.1.2.1. Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana | 5014020 | 5014020 | 4261917.3102 | 2 | Noslēgtas 2 vienošanās, norit projektu īstenošana | 5189721 | 4957835 | 4214159 | 3227738.04 | 1312897.41 | 26.18% | 1115962.79 | 26.18% | 1856238 | 251182 | 1497839.22 | 586210.53 | 586210.53 | 39.14% | Līdz 31.12.2010. ir uzlabotas 4 vispārējās izglītības programmas jeb 20% no DPP plānotā uz 31.12.2013. (20). Tika aprobēti un pilnveidoti projekta ietvaros izstrādātie mācību materiāli 97 izglītības iestādēs, apmācot 21% no kopējā 2009./2010. m.g. izglītojamo skaita 7-12 klasē valstī. | #REF!
13 | ESF | 1.2.1.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos | 11244864 | 11244864 | 9558134.4 | 1 | Noslēgta vienošanās, norit projekta īstenošana, 1 projektu iesniegums noraidīts | 11244864 | 11244864 | 9558133 | 9095408.85 | 8693359.68 | 77.31% | 7389355.72 | 77.31% | 1843288 | 518372.39 | 1124824.85 | 0 | 0 | 0% | Līdz 31.12.2010. mērķstipendijas ir saņēmuši 4085 pedagogi jeb 170% no DPP plānotā uz 31.12.2013. (2400). | #REF!
14 | ESF | 1.2.1.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana | 4564706 | 4564706 | 3880000 | 3 | Noslēgtas 3 vienošanās, norit projektu īstenošana | 4075000 | 4075000 | 3463750 | 582760.4 | 369733.18 | 8.1% | 314273.19 | 8.1% | 1439316 | 105974.24 | 762476.61 | 1037.85 | 1037.85 | 0.1361% | Apakšaktivitātē norit projektu īstenošana. Rādītāju progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos. | #REF!
15 | ESF | 1.2.2.1.1. Mūžizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā līmenī un inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu izstrāde | 0 | 0 | 0 | - | Apakšaktivitātes ietvaros izņemts finansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | n/a | #REF!
16 | ESF | 1.2.2.1.3. Īpašu mūžizglītības politikas jomu atbalsts | 0 | 0 | 0 | - | Apakšaktivitātes ietvaros izņemts finansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | n/a | #REF!
17 | ESF | 1.2.2.1.4. Kvalifikācijas paaugstināšanas un eksaminācijas centru attīstība | 0 | 0 | 0 | - | Apakšaktivitātes ietvaros izņemts finansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | n/a | #REF!
18 | ESF | 1.2.2.1.5. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos | 20000000 | 20000000 | 17000000 | 1 | Noslēgta vienošanās, norit projekta īstenošana | 20000000 | 19948316 | 16956068 | 14099048 | 6397412.3 | 31.99% | 5437800.45 | 31.99% | 3837056 | 537095.71 | 4515227.69 | 0 | 0 | 0% | Līdz 31.12.2010. apakšaktivitātē īstenotā projekta aktivitātēs iesaistījušies 12 300 pedagogi jeb 71% no DPP plānotā uz 31.12.2013. (17400). Kursus pabeiguši 5 pedagogi. Pedagogu apmācības turpinās. | #REF!
19 | ESF | 1.2.2.2.1. Profesionālas orientācijas un karjeras izglītības sistēma | 0 | 0 | 0 | - | Apakšaktivitātes ietvaros izņemts finansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | n/a | #REF!
20 | ESF | 1.2.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētas izglītības attīstība | 0 | 0 | 0 | - | Apakšaktivitātes ietvaros izņemts finansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | n/a | #REF!
21 | ESF | 1.2.2.3.1. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana | 0 | 0 | 0 | - | Apakšaktivitātes ietvaros izņemts finansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | n/a | #REF!
22 | ESF | 1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības pētījumiem | 998750 | 998750 | 998749.8448 | 1 | Izsludināta projektu iesniegumu atlase, norit iesniegtā projekta vērtēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 73564 | 0 | 0 | 0% | - | #REF!
23 | ESF | 1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana | 4216824 | 4216824 | 3584300.4 | 3 | Noslēgtas 3 vienošanās, norit projektu īstenošana, 3 projektu iesniegumi noraidīti | 4216824 | 4216824 | 3584300 | 130240 | 130240 | 3.089% | 110704 | 3.089% | 1326109 | 0 | 603662.35 | 0 | 0 | 0% | Apakšaktivitātē norit projektu īstenošana. Rādītāju progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos. | #REF!
24 | ESF | 1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā | 6008974 | 6008974 | 6008974.2 | 29 | Noslēgtas 29 vienošanās, norit projektu īstenošana, 99 projektu iesniegumi noraidīti | 3934120 | 3934120 | 3934120 | 1484399.48 | 1279962.5 | 19.41% | 1278634.33 | 21.28% | 1883293 | 182330.74 | 2039685 | 127654.28 | 469338.12 | 23.01% | Līdz 31.12.2010. 2770 sociālās atstumtības riska grupu izglītojamie ir saņēmuši ESF atbalstu mācībām jeb 28% no DPP noteiktā uz 31.12.2013. (10 000). Projektu īstenošana uzsākās 2010.gada sākumā, sekojoši rādītāju progress būs vērojams nākamajos periodos. | #REF!
25 | ERAF | 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai | 38747603 | 36843004 | 35843004 | 123 | Noslēgti 113 līgumi par projektu īstenošanu un norit projektu īstenošana, 10 apstiprināti, 1 atsaukts, 1 pārtraukts, 52 projektu iesniegumi noraidīti | 38343482 | 37933509 | 33982960 | 6630580.59 | 6630579.59 | 17.11% | 6630580 | 18.5% | 8219043 | 175183.66 | 9949999.57 | 133432.28 | 133432.28 | 1.341% | - | #REF!
26 | ERAF | 2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās | 4919628 | 4919628 | 4919628 | 20 | Noslēgti 20 līgumi par projektu īstenošanu, norit projektu īstenošana, 1 projektu iesniegums noraidīts | 4915912 | 4491362 | 4491362 | 969081.83 | 969081.83 | 19.7% | 969081.83 | 19.7% | 1569686 | 12509.12 | 1132048 | 12509.12 | 116359.37 | 10.28% | - | #REF!
27 | ERAF | 2.1.1.3.1. Zinātnes infrastruktūras attīstība | 131464291 | 103736044 | 102696235.1127 | - | Izsludināta projektu iesniegumu atlase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | #REF!
28 | ERAF | 2.1.1.3.2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai | 10514363 | 10514363 | 10514363.1972 | 1 | Noslēgta 1 vienošanās par projektu īstenošanu, norit projektu īstenošana | 10614363 | 10514363 | 10514363 | 1023.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3327228 | 1228.49 | 492800 | 0 | 0 | 0% | - | #REF!
29 | ERAF | 3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai | 65734045 | 65734045 | 56773939 | 57 | Noslēgti 56 līgumi par projektu īstenošanu un norit projektu īstenošana, 1 apstiprināts, 4 noraidīti, 43 atsaukti | 65276780 | 65276780 | 56137988 | 4371675.21 | 1954857 | 2.974% | 1895395 | 3.338% | 32429820 | 847225.15 | 19110990.92 | 35931.59 | 316646.8 | 1.657% | Uzraudzības rādītāju progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos | #REF!
30 | ERAF | 3.1.1.2. Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās | 2315330 | 2315330 | 1968030.415 | 1 | Noslēgts 1 līgums par projekta īstenošanu | 2315330 | 2315330 | 1968030 | 34352.08 | 6701 | 0.2894% | 5696 | 0.2894% | 2039330 | 956 | 1959024.2 | 0 | 23503.53 | 1.2% | Uzraudzības rādītāju progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos | #REF!
31 | ERAF | 3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem | 100646752 | 92924524 | 85549738.98 | 31 | Pabeigti 2 projekti, noslēgti 28 līgumi par projektu īstenošanu un norit projektu īstenošana, 1 apstiprināts, 1 noraidīts | 100927291 | 100447722 | 85380546 | 30513397.03 | 28772009.39 | 28.59% | 26532358 | 31.01% | 16981936 | 1879488.23 | 16682334.65 | 1780735.23 | 2838785.45 | 17.02% | Uzraudzības rādītāju progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos | #REF!
32 | ERAF | 3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība vai jaunu koledžu izveide | 1699999.9451 | 1699999.9451 | 1699999.9451 | 0 | Izsludināta projektu iesniegumu atlase (uzaicinājumā noteiktajā termiņā projekta iesniegums nav saņemts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5920227 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0% | - | #REF!
33 | ERAF | 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana | 21700268 | 21700268 | 18445227 | 114 | Pabeigti 6, noslēgti 108 līgumi par projektu īstenošanu un norit projektu īstenošana, 2 noraidīti | 25088555.2 | 21600467 | 18360369 | 12352325.36 | 13098319 | 60.36% | 11653197 | 63.18% | 1952890 | 303331 | 5549171.6 | 294271.86 | 675107.22 | 12.17% | Rādītāju progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos. | #REF!
34 | ERAF | 3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai | 2229232 | 2229232 | 2229232 | 4 | Noslēgti 4 līgumi par projektu īstenošanu, norit projektu īstenošana, 3 projektu iesniegumi noraidīti | 2226540 | 2226540 | 2226540 | 578549.68 | 578550 | 25.95% | 578550 | 25.95% | 733071 | 0 | 754108 | 0 | 0 | 0% | Projektu īstenošana uzsākās 2010.gada 4.ceturksnī, kā rezultātā uzraudzības rādītāju progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos. | #REF!
35 | ERAF | 3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana | 5313198 | 5313198 | 5313198 | 44 | Pabeigti 5, noslēgts 39 līgums par projektu īstenošanu, norit projektu īstenošana, 2 noraidīti | 6291928.89 | 5915621 | 5028267 | 1849255.8 | 2011225 | 37.85% | 1840335 | 34.64% | 2805288 | 126158.54 | 1849303.93 | 71640.89 | 722131.6 | 39.05% | Uzlabota infrastruktūra un mācību vide izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 3 speciālajās izglītības iestādēs; Izglītojamo ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kam nodrošinātas izglītības iespējas uzlabotā mācību vidē ir 1,01% | #REF!
36 | ERAF | 3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem | 3770336 | 3770336 | 3204786.24 | 31 | Pabeigti 18, noslēgti 13 līgumi par projektu īstenošanu, bet pārtraukts 1; 1 noraidīts | 3840992 | 3482388 | 2960022 | 1575540.67 | 1717308 | 45.55% | 1489213 | 46.47% | 1170060 | 136463.06 | 261929.29 | 170414.28 | 508508.68 | 194.1% | 9 vispārējās izglītības iestādes ir pielāgotas skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem; izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem pielāgoto vispārējās vidējās izglītības iestāžu īpatsvars no kopējā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaita ir 2,42% | #REF!
37 | ERAF | 3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija | 12200001 | 12200001 | 12200001 | 114 | Noslēgti 114 līgumi par projektu īstenošanu un norit projektu īstenošana, 355 atsaukti, 7 noraidīti | 10274466.38 | 10152778.92 | 10152778.92 | 9305500.07 | 9292613.15 | 76.17% | 9292613.15 | 76.17% | 2477881 | 4035.94 | 0 | 0 | 0 | 0% | Izglītības iestādēs iegādātas 6 IKT vienības | #REF!
1 Pieejamais finansējums atbilstoši konceptuāli apstiprinātajiem plānošanas dokumentos noteiktajam (DPP) un MK protokollēmumiem
2 IZM dati uz 21.03.2011.; iesniegto (vērtēšanas procesā esošo), apstiprināto, noslēgto līgumu un pabeigto projektu skaits
Note on M11: sfeifere: t.sk. 203 257Ls neattiecināmās netiešās izmaksas, kas segtas tikai no VB finansējuma
Note on U13: sandra: 22793Ls 15.02.2011. pārgrāmatotais 2009.gada avanss uz SF daļu
Note on G14: sfeifere: 17
Note on H14: sfeifere: 17, jo LU ir pārņēmusi Policijas Akadēmijas projektu
Note on Q18: sfeifere: 602780 KM
Note on Q19: sfeifere: +LM 89502; KM 108510
Note on Q31: sfeifere: sākotnēji 421 832
Note on M33: sfeifere: 1 279 962.50Ls - atšķiras no SF daļas tādēļ, ka vēl projektiem 002 un 042 nav veikti grozījumi par 100% ESF un daļa summas vēl atrodas VB daļā, bet faktiski maksājumi veikti, kļūdas pieteikums nosūtīts
Note on U33: sandra: 1328.17 ir VB iestādes projektam veiktais 15.03.11. pārgrāmatojums un faktiskā atmaksa valsts budžetā par SF daļu
Note on M34: sfeifere: 6 630 579.59Ls; FM 6 562 940, jo VIS nebija informācijas par projektu Nr.121, šobrīd VIS pieejama aktualizētā informācija
Note on G46: sfeifere: 401 iesniegti projektu iesniegumi
Note on M46: sfeifere: 9 292 613.15 Ls, datu nesakritība veidojas pārgrāmatojot avansa maksājumus no 85% uz 100% ERAF
Note on O46: sfeifere: 9 292 613.15 Ls