**Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.augusta rīkojumā Nr. 456 „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 06.12.2010. ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr.70 5§ 4.punkts), ar ko Kultūras ministrijai uzdots sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra sēdē rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.augusta rīkojumā Nr.456 „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju””, 4.punktā nosakot, ka likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” ilgtermiņa saistībās finansējums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai plānojams 2011.gadā – 30 685 421 lata apmērā, 2012.gadā – 44 073 081 lata apmērā un 2013.gadā – 16 552 335 latu apmērā, attiecīgi precizējot Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk – LNB) projekta turpmākās īstenošanas koncepciju. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Ministru kabineta 05.08.2010. rīkojuma Nr. 456 „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju” 4. punktā ir noteikts, ka Kultūras ministrijai, sagatavojot likumprojektu „Par valsts budžetu 2011.gadam”, ir jāprecizē valsts budžeta ilgtermiņa saistības, paredzot, ka valsts budžeta finansējumus LNB projekta īstenošanai ir:2011.gadā – 36 685 421 lati;2012.gadā – 44 073 081 lati;2013.gadā – 11 552 335 lati.Sakarā ar nepieciešamajiem valsts budžeta konsolidācijas pasākumiem tika veikti aprēķini, lai noskaidrotu, pie kādām finansējuma izmaiņām iespējams īstenot atbalstīto koncepcijas kopsavilkumā ietverto risinājuma 1. variantu - pabeigt LNB būvdarbus 2012.g. novembrī. Tika secināts, ka, samazinot finansējumu LNB projekta īstenošanai 2011. gadā par 6 000 000 latiem un atjaunojot samazināto finansējumu 2013. gadā par 5 000 000 latiem, ir iespējams nodrošināt būvdarbu veikšanu atbilstoši grafikam. Projekta īstenošanas gaitā būs iespējams iegūt izmaksu ekonomiju 1 milj. latu apmērā, tehniski ekonomiskās izvērtēšanas rezultātā veicot izmaiņas projekta jumta sistēmas risinājumā. Samazinot budžetā paredzēto finanšu līdzekļu kopapjomu par 1 milj. latu, ir iespējams LNB ēkas būvdarbu pabeigt plānotajā termiņā 2012. gada novembrī un sasniegt stratēģisko mērķi – uzsākt LNB darbību jaunajā ēkā.Ņemot vērā, ka šie izdevumi bija iekļauti Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra sēdes (prot. Nr. 60 1§ 1. punktā apstiprinātajos ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts budžeta bāzes izdevumos 2011. un 2012. gadam, Ministru kabineta 2010. gada 5. augusta rīkojuma Nr. 456 „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju” 5. punkts tika izpildīts. Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 5. augusta rīkojuma Nr. 456 „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju” 4. punktā neietekmē Ministru kabineta 2010. gada 5. augusta rīkojuma Nr. 456 „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju” 5.punktā finanšu ministrijai un Kultūras ministrijai doto uzdevumu. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav attiecināms |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ar rīkojuma projektu tiek precizētas likumprojektā par valsts budžetu 2011.gadam valsts budžeta ilgtermiņa saistības, paredzot, ka Kultūras ministrijas valsts budžeta finansējums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai ir:2011.gadā - 30 685 421 lats;2012.gadā - 44 073 081 lats; 2013.gadā - 16 552 335 lati. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Kultūras ministrija |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Nav attiecināms |
| 7. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
|  **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību** |
| ***Nav attiecināms*** |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
|  **Rādītāji** | **2010. gads** |  Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) |
| **2011** | **2012** | **2013** |
|  Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam |  Izmaiņas 2010. gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam |  Izmaiņas, salīdzinot ar 2010. gadu |  Izmaiņas, salīdzinot ar 2010.gadu |  Izmaiņas, salīdzinot ar 2010. gadu |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
|  1. Budžeta ieņēmumi: | 26 580,8 | 0 | 4 105,6 | 17 492,3 | -10 028,5 |
|  1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 26 580,8 | 0 | 4 105,6 | 17 492,3 | -10 028,5 |
|  1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  2. Budžeta izdevumi: | 26 580,8 | 0 | 4 105,6 | 17 492,3 | -10 028,5 |
|  2.1. valsts pamatbudžets | 26 580,8 | 0 | 4 105,6 | 17 492,3 | -10 028,5 |
|  2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) |  X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|  5. Precizēta finansiālā ietekme: |  X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins  |    |
|  6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
|  6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
|  7. Cita informācija |

|  |  |
| --- | --- |
|  | (tūkst. latu) |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Kopā |
| Plānotie budžeta izdevumi | 36 685 | 44 073 | 11 552 | 0 | 118 892 |
| Kopējie budžeta izdevumi pēc grozījumiem | 30 685 | 44 073 |   16 552 | 0 | 117 892 |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos pēc grozījumiem | -6 000 | 0 | 5 000 | 0 | -1 000  |

2010.gadā rīkojuma projektam nav ietekme uz valsts budžetu. |

*Anotācijas IV , V, VI un VII sadaļa – nav attiecināms.*

Kultūras ministre S.Ēlerte

Vīza: Valsts sekretāra p.i. U.Lielpēters

2010.12.17. 16:33

H.Lielvārds

67330284;

harijs.lielvards@km.gov.lv