Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 „Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju””

anotācija

| I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs |  |
| --- | --- |
| 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu | Rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 „Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz: 1) Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma „Informatīvais ziņojums Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli” (prot. Nr.61 71.§) 7.punktu, kas nosaka „Kultūras ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot un kultūras ministram līdz š.g.14.oktobrim iesniegt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 „Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma lakumā 6, rekonstrukciju”, paredzot nomas maksas apmēru atbilstoši noslēgtajos būvniecības līgumos noteiktajām būvniecības izmaksām.” 2) Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra rīkojuma Nr.602 „Par valsts aģentūras „Ārzemju mākslas muzejs” un valsts aģentūras „Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs” likvidāciju” 2.punktu, kas nosaka „Noteikt, ka valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais mākslas muzejs” ir valsts aģentūras „Ārzemju mākslas muzejs” un valsts aģentūras „Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs” tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, muzeja krājuma, lietvedības un arhīva pārņēmēja.” |
| 2. Pašreizējās situācijas raksturojums | Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 „Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju” 1.punktā doto uzdevumu, valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” izsludināja iepirkuma procedūru par bijušās biržas ēkas rekonstrukciju un restaurāciju Ārzemju mākslas muzeja vajadzībām Rīgā, Doma laukumā 6, būvniecību un atklāta konkursa rezultātā tika apstiprināts konkursa uzvarētājs – SIA „RBSSKALS Būvvadība”, ar kuru 2007.gada 18.decembrī tika noslēgts Līgums Nr.04-5-07/93 (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līgumā noteikto būvniecības darbu uzsākšana datējama ar 2008.gada 22.maiju un jāpabeidz 2010.gada 22.maijā. Sakarā ar Būvatļaujas saņemšanas aizkavēšanos, kā arī ņemot vērā, rekonstrukcijas darbu sarežģītību, rekonstrukcijas un restaurācijas darbu izpildes termiņš ir aizkavējies. Dotajā brīdī ir paveikto darbu apjoms ir apmēram 50 procentu (ēkai pilnībā izbūvētas inženierkomunikāciju tīklu maģistrāles, pilnībā veikti demontāžas un montāžas darbi, izbūvēts pagrabstāvs, pabeigta logu, durvju un koka paneļu restaurācija, tiek pabeigta jumta nomaiņa un ēkas fasāžu apdare no Doma laukuma un Jēkaba ielas puses). Ņemot vērā, ka plānotais ēkas būvniecības darbu pabeigšanas termiņš ir pagarinājies un pēc iepirkumu procedūras veikšanas, kā rezultātā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” ir jāveic lielāks ieguldījumu apjoms nekā sākotnēji plānots, ir nepieciešams veikt izmaiņas 2007.gada 17.maija Ministru kabineta rīkojumā Nr.287 „Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju””. |
| 3. Normatīvā akta projekta būtība | Ņemot vērā ēkas, ka ēkas pabeigšanas termiņš ir vēlāks nekā plānots un faktiski veiktais ieguldījumu apjoms lielāks nekā sākotnēji plānots Kultūras ministrija sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” ir sagatavojuši grozījumus 2007.gada 17.maija Ministru kabineta rīkojumā Nr.287 „Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju””, kurš paredz: 1. aizstāt 1.punktā vārdus un skaitļus „rekonstrukciju līdz 2009.gada 30.septembrim” ar vārdiem un skaitļiem „rekonstrukciju un restaurāciju līdz 2010.gada 30.decembrim”; 2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā: „3. Kultūras ministrijai likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” valsts aģentūras „Ārzemju mākslas muzejs” pārcelšanās izdevumiem uz telpām Rīgā, Doma laukumā 6 un telpu nomai paredzēto finansējumu izlietot: 3.1. priekšapmaksai par pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumiem valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustami īpašumi” – 119 260 latu; 3.2. nekustamā īpašuma Rīgā, Doma laukumā 6, nomas maksas avansa segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” – 190 295 latus.”; 3. papildināt rīkojumu ar 4.punktu šādā redakcijā: „4. Kultūras ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2010.gadam” paredzēt finansējumu ilgtermiņa saistībās nekustamā īpašuma Rīgā, Doma laukumā 6, nomas maksas segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” 2011.gadā 1 623 189 latus un turpmākajos 19 gados ik gadu – 1 813 484 latus, valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais mākslas muzejs” vajadzībām.”; 4. papildināt rīkojumu ar 5.punktu šādā redakcijā: „5. Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” pēc ēkas Rīgā, Doma laukuma 6 rekonstrukcijas un restaurācijas darbu nodošanas ekspluatācijā iesniegt Kultūras ministrijai precizētu nomas maksas aprēķinu atbilstoši faktiskajām būvniecības izmaksām un Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabineta rīkojumu projektu par šā rīkojuma 4.punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu.” |
| 4. Cita informācija | Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu projektu tiek mainīts valsts ilgtermiņa saistību apjoms no 30 gadiem uz 20 gadiem, jo nosakot 30 gadu ilgtermiņa saistību ilgumu no valsts budžeta būs jāveic nomas maksas maksājumi 46 297 714 latu apmērā, bet nosakot 20 gadu ilgtermiņa saistību ilgumu no valsts budžeta būs jāveic nomas maksas maksājumi 36 269 672 latu apmērā, līdz ar to nosakot ilgtermiņa saistību apjomu uz 20 gadiem no valsts budžeta tiek nodrošināts mazāks veikto ieguldījumu apjoms – 10 028 042 latu apmērā. |

| III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (tūkst. latu) |  |  |  |
| Rādītāji | 2009. | Turpmākie trīs gadi |  |  |
|  |  | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos: 1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; 1.2. speciālais budžets; 1.3. pašvaldību budžets | 309,6 | -309,6 | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 2. Izmaiņas budžeta izdevumos: 2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; 2.2. speciālais budžets; 2.3. pašvaldību budžets | 309,6 | -309,6 | 1 313,6 | 1 503,9 |
| 3. Finansiālā ietekme: 3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; 3.2. speciālais budžets; 3.3. pašvaldību budžets | Nav attiecināms | Nav attiecināms | -1 313,6 | -1 503,9 |
| 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai | Nav attiecināms. |  |  |  |
| 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Anotācijas pielikumā pievienots detalizēts nomas maksas izmaksu aprēķins. |  |  |  |
| 6. Cita informācija | Kultūras ministrijai 2010.gada maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomā plānoto finansējumu ēkas Rīgā, Doma laukumā 6 nomas maksājumiem 190 335 latu apmērā plānots novirzīt: * 24 393 latus Daugavpils Mūzikas vidusskolas nomas maksas segšanai atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojumam Nr.471 „Par Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkas jumta kapitālo remontu Daugavpilī, Kandavas ielā 2a”; * 8 155 latus E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas nomas maksas segšanai atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumam Nr.857 „Par Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas ēkas Liepājā, Ausekļa ielā 11/15, ugunsdrošības sistēmas renovāciju”; * 21 664 latus Latvijas Valsts kinofonodokumentu arhīva nomas maksas segšanai atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 22.novembra rīkojumam Nr.728 „Par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva ēkas apsardzes sistēmas un automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu Rīgā, Šmerļa ielā 5”; * valsts aģentūrai „Rundāles pils muzejs” 5 000 latus, lai pēc noteiktā samazinājuma 2010.gadā valsts aģentūra „Rundāles pils muzejs” varētu nosegt ar 2007.gada 1.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 476 „Par nekustamā īpašuma „Rundāles pils muzejs” Bauskas rajonā Rundāles pagastā siltumtrases renovāciju” noteikto nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”; * valsts aģentūrai „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” 131 123 latus, lai pēc noteiktā samazinājuma 2010.gadā valsts aģentūra „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” varētu nosegt ar 2007.gada 17.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 288 „Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā „Turaidas muzejrezervāts” un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju” noteikto nomas maksu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” |  |  |  |

Anotācijas II, IV – VII daļa uz Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 „Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju”” neattiecas.

Kultūras ministrs								I.Dālderis

Vīza: Valsts sekretāra p.i. 					          U.Lielpēters

19.10.2009., 12:00

1192

B.Zakevica

7330260, Baiba.Zakevica@km.gov.lv