Pielikums Nr.2

Informatīvajam ziņojumam

„Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas

muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanu, to nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību”

IESPĒJAMIE SCENĀRIJI

| Aktivitātes | I scenārijs (muzeji atstāj Rīgas pils telpas) | II scenārijs (muzeji paliek Rīgas pils telpās) | III scenārijs (Rīgas pils telpās paliek tikai LNVM krājums) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosacījumi: Muzeji atbrīvo visas telpas Rīgas pilī. Pagaidu telpas: LNVM krājums (~ uz 3 gadiem) - Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā (FM valdījumā): platība ~ 5800 m2 LNVM ekspozīcija (~ uz 5 gadiem) - Brīvības bulvārī 32, Rīgā (VNĪ īpašums): platība ~ 2500 m2 RMM krājums (~ uz 3 gadiem) - Tērbatas ielā 75, Rīgā (FM valdījumā): platība ~ 2700 m2 LNMM krājums (~ uz 3 gadiem) - privātā sektora telpās: platība ~900m2. | Nosacījumi: Visi Muzeji paliek Rīgas pilī. | Nosacījumi: RMM atbrīvo visas telpas Rīgas pilī. LNMM atbrīvo visas telpas Rīgas pilī. LNVV daļēji atbrīvo Rīgas pils ekspozīcijas telpas. Pagaidu telpas: LNVM ekspozīcija (~ uz 5 gadiem) - Brīvības bulvārī 32, Rīgā (VNĪ īpašums): platība ~ 2500 m2 RMM krājums (~ uz 3 gadiem) - Tērbatas ielā 75, Rīgā (FM valdījumā): platība ~ 2700 m2 LNMM krājums (~ uz 3 gadiem) - privātā sektora telpās: platība ~900m2. |
|  | Latvijas Nacionālais vēstures muzejs | Rakstniecības un mūzikas muzejs | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs | Latvijas Nacionālais vēstures muzejs | Rakstniecības un mūzikas muzejs | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs | Latvijas Nacionālais vēstures muzejs | Rakstniecības un mūzikas muzejs | Latvijas Nacionālais mākslas muzejs |
| I Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas provizoriskās izmaksas (LVL) |
| 1. Rīgas pils ēkas saglabāšana: |  |  |  |
| 1.1. Konstrukciju intensīvā žāvēšana, tai skaitā elektroenerģijas patēriņš | 0 | 0 | 387 500 |
| 1.2. Mikroklimata nodrošināšana, tai skaitā elektroenerģijas patēriņš | 66 974 | 401 844 | 200 922 |
| 1.3. Telpu mikrobioloģiskā apstrāde | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 1.4. Elektropiegādes atjaunošana | 0 | 25 000 | 15 000 |
| 1.5. Apkures sistēmas atjaunošana | 11 873 | 11 873 | 11 873 |
| 1.6. Esošo telpu kosmētiskais pielāgošanas remonts | 0 | 235 000 | 125 000 |
| KOPĀ: | 78 847 | 823 717 | 890 295 |
| II Muzeju darbības nodrošināšanas provizoriskās izmaksas (LVL) |
| 2.1. Pagaidu telpu pielāgošana | 549 997 | 40 498 | 11 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 498 | 11 399 |
| 2.2. Pārcelšanās uz pagaidu telpām | 661 937 | 116 421 | 156 260 | 0 | 0 | 0 | 80 595 | 116 421 | 156 260 |
| 2.3. Muzeju ieņēmumu zaudējumi ugunsgrēka rezultātā (7 mēnešos) | 15 951 | 0 | 0 | 15 951 | 0 | 0 | 15 951 | 0 | 0 |
| 2.4. Muzeju izdevumu zaudējumi ugunsgrēka rezultātā | 210 783 | 33 698 | 1 964 | 210 783 | 33 698 | 1 964 | 210 783 | 33 698 | 1 964 |
| 2.5. Muzeju krājuma saglabāšanas papildus izmaksas | 0 | 0 | 0 | 944 378 | 376 342 | 455 784 | 69 256 | 0 | 0 |
| KOPĀ: | 1 798 908 | 2 038 900 | 736 825 |
| KOPĀ: I un II sadaļa | 1 877 755 | 2 862 617 | 1 627 120 |
| III Muzeju telpu nomas maksas provizoriskās izmaksas (LVL) |
| 3.1. Nomas maksa (mēnesī) (ar PVN): |  |  |  |
| 3.1.1. Esošā nomas maksa Rīgas pilī | 4 568.74 | 727.03 | 435.99 | 4 568.74 | 727.03 | 435.99 | 4 568.74 | 727.03 | 435.99 |
| 3.1.2. Nomas maksa (1,35 LVL/m2, bez ieguldījumiem) Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā | 7 781.55 | n/a | 7 781.55 |
| 3.1.3. Nomas maksa (4,00 LVL/m2, ar ieguldījumiem) Brīvības bulvārī 32, Rīgā | 9 988.55 | n/a | 9 988.55 |
| 3.1.4. Nomas maksa (1,33 LVL/m2, bez ieguldījumiem) Tērbatas ielā 75, Rīgā | 3 580.63 | n/a | 3 580.63 |
| 3.1.4. Nomas maksa privātais sektors | 8 334 | n/a | 8 334 |
| 3.2. Min.nomas maksa (visā pagaidu periodā) (ar PVN): |  |  |  |
| 3.2.1. Nomas maksa (1,01 LVL/m2, bez ieguldījumiem) Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā (~ uz 3 gadiem) | 149 499 | n/a | n/a |
| 3.2.2. Nomas maksa (3,19 LVL/m2, ar ieguldījumiem) Brīvības bulvārī 32, Rīgā (~ uz 5 gadiem) | 599 313 | n/a | 599 313 |
| 3.2.3. Nomas maksa (1,18 LVL/m2, bez ieguldījumiem) Tērbatas ielā 75, Rīgā (~ uz 3 gadiem) | 104 238 | n/a | 104 238 |
| 3.2.4. Nomas maksa privātais sektors | 243 600 | n/a | 243 600 |
| KOPĀ: | 1 096 650 | 0 | 947 151 |
| IV Aktivitāšu provizoriskie izpildes termiņi (mēnešos) |
| 4.1. Mikroklimata nodrošināšana | 6 | 6 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 6 |
| 4.2. Konstrukciju intensīvā žāvēšana (pēc muzeju Rīgas pils telpu atbrīvošanas) | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 4.3. Elektropiegādes atjaunošana | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.4. Apkures sistēmas atjaunošana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.5. Pagaidu telpu pielāgošana | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
| 4.6. Pārcelšanās uz pagaidu telpām (pie nosacījuma, ka pagaidu telpas ir pilnībā sagatavotas krājumu pārvešanai) | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 2 | 6 | 3 |
| Tiešo izmaksu kopsavilkums (LVL): | Ls 2 974 405 | Ls 2 862 617 | Ls 2 574 271 |
| V Iespējamie riski |
| 5.1. Muzeju krājumu novērtējums (LVL)* | 150 000 000 | 6 000 000 | 300 000 000 | 150 000 000 | 6 000 000 | 300 000 000 | 150 000 000 | 6 000 000 | 300 000 000 |
| 5.1.1. Nākotnes kultūrvēsturiskās vērtības apdraudējums krājumiem (%) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 2% | 3% | 1% | 1.0% | 0.1% | 0.1% |
| 5.1.2. Nākotnes kultūrvēsturiskās vērtības apdraudējums krājumiem (LVL) | 150 000 | 6 000 | 300 000 | 3 000 000 | 180 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 6 000 | 300 000 |
| 5.2. Rīgas pils konstrukciju bojājumi | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.3. Darbinieka darba vides dzīvības un veselības apdraudējums | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 5.4. Rīgas pils tehniskā projekta izstrādes termiņa pagarinājums | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 5.5. LNVM ekspozīcijas pieejamības slēgšana sabiedrībai līdz 2020.gadam | - | n/a | n/a | + | n/a | n/a | - | n/a | n/a |
| 5.6. Arheoloģisko darbu veikšanas apgrūtinājums Rīgas pils rekonstrukcijas priekšizpētes ietvaros | - | - | - | + | - | + | + | - | + |
| 5.7. Apkures un ūdensapgādes sistēmas ūdens noplūdes risks | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5.8. Rīgas pils nodošanas ekspluatācijas termiņa pagarinājums neiekļaujoties līdz 2018.gads – Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 5.9. Mikrobioloģiskā piesārņojuma atgriešanās risks | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 5.10. Muzeju darbība esošā būvobjektā | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| Risku novērtējumu izmaksas: | 456 000 | 6 180 000 | 1 806 000 |
| * Muzeju bilancē fiksētā krājumu vērtība uz 31.12.2012. |  |  |  |  |  |  |

Kultūras ministra p.i.

tieslietu ministrs							J.Bordāns

Vīza: Valsts sekretārs						G.Puķītis

2013.09.26. 12:23

1012

L.Plakane

Tālr. 67330258

Laila.Plakane@km.gov.lv

A.Ādmīdiņa

Tālr. 67024603

Agnese.Admidina@vni.lv