*Likumprojekts*

**Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā**

Izdarīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 12.nr.; 2008, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 104.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Projekts īstenojams saskaņā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas Uzraudzības padomes (turpmāk – Uzraudzības padome) apstiprinātu Projekta īstenošanas darbu un to finansējuma plānu un grafiku. Bibliotēkas ēkas būvdarbi pabeidzami līdz 2013.gada 31.decembrim.”;

2. Papildināt 1.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Norēķini projekta īstenošanai veicami ne vēlāk kā līdz 2016.gada beigām, kad tiek slēgts Kultūras ministrijas projekta īstenošanai atvērtais uzkrājošais norēķinu konts Valsts kasē.”

Kultūras ministra vietā

Tieslietu ministrs J.Bordāns

Vīza: Valsts sekretārs G.Puķītis

29.05.2013.

I.Builis

67330282, [Indriķis.Builis@km.gov.lv](mailto:Indriķis.Builis@km.gov.lv);

S.Cakuls

67330323, [Sandis.Cakuls@km.gov.lv](mailto:Sandis.Cakuls@km.gov.lv)