Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums

(anotācija)

| I Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem””” (turpmāk – MK noteikumu projekts) izstrādāts atbilstoši 2013.gada 28.maija MK protokollēmuma Nr.32 47§ 7.punktam. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.5. apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”” (turpmāk 3.1.4.1.5.apakšaktivitāte) otrās kārtas ietvaros tiek īstenoti valsts sociālās aprūpes centru – struktūrvienību (VSAC) modernizācijas un aprīkošanas projekti visos Latvijas reģionos. VSAC rekonstrukcijas projektu īstenošana Kurzemes, Zemgales, Latgales un Vidzemes plānošanas reģionos jau ir noslēgusies, bet Rīgas plānošanas reģionā joprojām turpinās VSAC „Rīga” projekta (turpmāk – projekts) īstenošana, kura ietvaros tiek rekonstruēta VSAC „Rīga” filiāle „Ezerkrasti”. Projekta ietvaros paredzēta VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” tehniskā projekta izstrāde rekonstrukcijas darbiem, rekonstrukcijas darbi (demontāža, iekšējās rekonstrukcijas un apdares darbi, jumta rekonstrukcija, fasādes siltināšana, iekšējie inženierkomunikāciju tīklu rekonstrukcijas darbi, teritorijas labiekārtošana utt.), aprīkojuma un inventāra iegāde klientu izmitināšanas, nodarbību un koplietošanas telpās. VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” rekonstrukcijas rezultātā plānots nodrošināt pakalpojuma sniegšanu 181 personai ar garīga rakstura traucējumiem. Lai veiktu projektā paredzētos rekonstrukcijas darbus, VSAC „Rīga” iepirkumu procedūras rezultātā noslēdza līgumus par rekonstrukcijas darbu veikšanu 2 kārtās ar SIA „Info būve”. VSAC “Rīga”, regulāri apsekojot rekonstruējamo objektu, organizējot sanāksmes ar rekonstrukcijas darbu veicējiem, būvuzraugu un autoruzraugu, secināja, ka SIA „Info būve” paveiktais būtiski atpaliek no rekonstrukcijas 1.kārtas darbu laika grafika. VSAC „Rīga” un SIA „Info būve”, savstarpēji vienojoties, rekonstrukcijas darbu līguma termiņu pagarināja. Tā kā pagarinātajā līguma termiņā rekonstrukcijas darbu progresa nebija, kā arī faktiski nebija uzsākušies rekonstrukcijas 2.kārtas darbi, tika pieņemts lēmums lauzt līgumus ar SIA „Info būve” par abu rekonstrukcijas darbu kārtu veikšanu. Šobrīd objektā rekonstrukcijas darbi ir apturēti un projekta ietvaros līdzšinēji paveiktie darbi ir ieziemoti (tam izmantojot valsts budžeta līdzekļus 100 405,81 LVL apmērā). Lai apzinātu faktisko situāciju objektā, VSAC „Rīga” Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) uzdevumā veica neatkarīgu paveikto darbu ekspertīzi. Tajā konstatēts, ka faktiskie darbi objektā izpildīti mazākā apmērā nekā iesniegti un apmaksāti rēķini (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras – sadarbības iestādes aprēķinātā starpība par apmaksātajiem rēķiniem un reāli paveiktajiem darbiem 340 151,98 LVL apmērā ir veikta par to darbu apjomu, kura ir iekļauta iesniegtajos un apstiprinātajos maksājuma pieprasījumos), tādējādi radot zaudējumus VSAC „Rīga”. Ņemot vērā to, ka SIA „Info būve” tika veikta samaksa par nepadarītiem darbiem, LM uzskatīja, ka nodarītie zaudējumi rada aizdomas par iespējamu krāpšanu no līgumslēdzēju puses, kā rezultātā LM 20.03.2013. nosūtīja Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai vēstuli ar lūgumu izvērtēt iespējamās krāpnieciskās darbības VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” būvniecības procesā. Savukārt LM vēstuli Rīgas tiesas apgabala prokuratūra 20.03.2013. nosūtīja Valsts policijai. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3.birojs veica situācijas izvērtējumu un atteicās ierosināt kriminālprocesu, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 373.pantu un 377.panta 1.punktu (atteikums nosūtīts ar 17.04.2013. vēstuli Nr.20/10/3/1-J-4118). Līdz ar to situācija projektā vērtējama kā līdzšinēji projektā iesaistīto speciālistu nerūpīga rīcība. 2013.gada 6.janvārī tika uzsākts maksātnespējas process rekonstrukcijas darbu veicējam – SIA „Info būve”. 07.02.2013. VSAC „Rīga” ir iesniegusi kreditora pieteikumu SIA „Info būve” maksātnespējas administratoram (prasījuma apmērs – 792 308,67 LVL), kas no maksātnespējas administratora puses ir apstiprināta. Papildus tam, VSAC „Rīga” 09.11.2012. AS „PrivatBank” pieprasīja līguma izpildes nodrošinājumu par noslēgtā SIA „Info būve” 2.kārtas rekonstrukcijas darbu līguma saistību neizpildi 36 838,61 LVL apmērā. Līguma izpildes garantijas pieprasīšanas mērķis – segt zaudējumus, ko SIA „Info būve” ir radījis VSAC „Rīga”. Minēto summu AS „PrivatBank” akceptēja un 21.01.2013. veica maksājumu uz VSAC „Rīga” projektam atvērto kontu Valsts kasē. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” 41. un 43.punktu, VSAC „Rīga” AS „PrivatBank” projekta kontā ieskaitīto līguma izpildes garantijas finansējumu pārskaitīja uz Valsts kases kontu „Ieņēmumi no budžeta iestāžu saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanas”. Līdz ar to līguma izpildes garantijas finansējums faktiski valsts budžetā ir pieejams, bet tehniski nav projekta kontā. Saskaņā ar VSAC „Rīga” sniegto informāciju, šobrīd projektā neizmantotais finansējums ir 1 079 517,44 LVL, kas pieejams atlikušo rekonstrukcijas darbu veikšanai, būvuzraudzības un autoruzraudzības nodrošināšanai, projekta obligātajiem publicitātes pasākumiem un aprīkojuma iegādei. Šobrīd projektam pieejamais finansējums nav pietiekams projekta pilnīgai pabeigšanai. Projekta pabeigšanai ir nepieciešams papildu finansējums 815 000 LVL apmērā, t.sk., šādām projekta izmaksu pozīcijām: 4 000 LVL iepirkumu dokumentācijas sagatavošanai par papildus veicamajiem rekonstrukcijas darbiem; 20 437,54 LVL būvuzraudzības izmaksu segšanai; 3 000 LVL autoruzraudzības izmaksu segšanai; 787 562,46 LVL papildus veicamo rekonstrukcijas darbu izmaksu segšanai, tai skaitā projektā ir jāveic tie rekonstrukcijas darbi, kas nav veikti, bet par kuriem ir veikta samaksa SIA „Info būve”. Rekonstrukcijas darbu turpināšana projektā un objekta pabeigšana ir kritiski nepieciešama, lai nodrošinātu klientu vajadzībām atbilstoša pakalpojuma sniegšanu 181 personai garīga rakstura traucējumiem. Papildus tam, projekta īstenošanas turpināšana: 1) nodrošinātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību tām personām, kuras gaida rindā (uz 15.03.2013. no rindā esošajām 398 personām vidēji 30 % pieprasījums ir no Rīgas un Rīgas reģiona iedzīvotājiem); 2) turpinātu pakalpojuma sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem citu VSAC filiāļu likvidācijas gadījumā, sekmētu vienotu pieeju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanā visā Latvijā no sociālās aprūpes līdz pakāpeniskai pārejai patstāvīgā dzīvē grupu dzīvoklī, izstrādājot pilnu shēmu klientu vērtēšanā un aprūpes līmeņu noteikšanā un nodrošināšanā; 3) nodrošinātu normatīvo aktu prasību klientu dzīvojamās telpās izpildi (pārapdzīvotības mazināšana) un ieviestu LR tiesībsarga 15.02.2013. ziņojumā Nr.1-12/2 „Par valsts sociālās aprūpes centriem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” norādīto par klientu dzīves apstākļu uzlabošanu, t.sk. par dzīvojamās platības nodrošināšanu atbilstoši higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijām; 4) nodrošinātu līdzšinējo ERAF projekta un valsts budžeta līdzekļu ieguldījumu saglabāšanu un efektīvu pēctecību. Turpinot ieguldījumus pēc viena vai vairākiem gadiem, izmaksas pieaugs, jo būs atkārtoti jāpārdara paveiktie darbi. Atbilstoši Koalīcijas partneru darba grupas par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem 07.06.2013. sēdes lēmumam, projekta pabeigšanai nepieciešamais papildu finansējums ir plānojams 815 000 LVL apmērā. Tā ietvaros attiecināmais finansējums ir nosakāms ne vairāk kā 474 847,02 LVL apmērā, kuru veido attiecināmais virssaistību finansējums 438 009,41 LVL apmērā un VSAC „Rīga” AS „PrivatBank” līguma izpildes garantijas finansējums 36 838,61 LVL apmērā, savukārt neattiecināmais finansējums – 340 151,98 LVL apmērā. Viss projekta pabeigšanai nepieciešamais papildu finansējums 815 000 LVL apmērā pārdalāms no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Projekta pabeigšanai trūkstošā finansējuma 815 000 LVL apmērā avoti ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas virssaistību finansējums 778 162,39 LVL apmērā un AS „PrivatBank” atmaksātā līguma izpildes garantija 36 838,61 LVL apmērā. Ņemot vērā, ka no virssaistību finansējuma var tikt segtas tikai attiecināmās izmaksas, projektā kā virssaistību finansējums tiek uzskaitīti 438 009,41 LVL. Kopumā projektā kā neattiecināmas izmaksas tiks uzskaitīts finansējums 518 619,03 LVL apmērā, kuru veido līdzšinēji veiktās rekonstrukcijas darbu izmaksas 178 467,05 LVL (nav iekļaujamas maksājuma pieprasījumā, jo izmaksas ietver darbus, kas objektā nav veikti vai arī veiktos izdevumus nepamato atbilstoša pamatojošā dokumentācija – materiālu sertifikāti, korekti ieraksti būvniecības dokumentācijā utml.) apmērā un izmaksas 340 151,98 LVL apmērā, par kurām tika veikta samaksa SIA „Infobūve”, bet faktiski rekonstrukcijas darbi netika veikti un kuras ir atzītas par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. Šobrīd Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem””” (turpmāk – MK noteikumi Nr.437) ir noteikts, ka 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes otrās kārtas īstenošanas termiņš ir līdz 2012.gada 31.decembrim. Ņemot vērā būvnieka maksātnespēju un iepirkuma līgumsaistību neizpildi, nepieciešamību turpināt projekta īstenošanu un to, ka projektam ir atbalstīta papildu finansējuma piesaiste, kā arī to, ka paša projekta īstenošanas termiņš jau ir ticis pagarināts atbilstoši MK 26.06.2007. noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 25.2 punkta nosacījumiem līdz 2013.gada 30.jūnijam, ir nepieciešams arī pagarināt 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes otrās kārtas īstenošanas termiņu par 24 mēnešiem, nosakot, ka 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes otro kārtu īsteno no vienošanās noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus MK noteikumos Nr.437, ieplānojot 3.1.4.1.5.apakšaktivitātei papildu finansējumu (kā attiecināmo virssaistību finansējumu) un pagarinot 3.1.4.5.apakšaktivitātes otrās kārtas īstenošanas termiņu. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Plāns valsts finansēto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijai 2011.- 2013.gadam (apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2011.gada 18.maija rīkojumu Nr.34). |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | MK noteikumu projekts paredz: ieplānot 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes otrajai kārtai attiecināmo virssaistību finansējumu 438 009 LVL apmērā (1.punkts); pagarināt 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes īstenošanas termiņu par 24 mēnešiem līdz 2014.gada 31.decembrim (2.punkts). Ar MK noteikumu projektu tiks novērstas šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minētās problēmas. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Ņemot vērā to, ka darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāte tiek īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un tās ietvaros jau ir noslēgti līgumi par projektu īstenošanu, sabiedrības līdzdalība nebija nepieciešama |
| 7. | Cita informācija | MK noteikumu projektā un MK protokollēmuma projektā iekļautā finanšu informācija ir noapaļota līdz veseliem skaitļiem, ievērojot nosacījumu, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļas un attiecināmo izmaksu summa tiek noapaļota, samazinot vērtību un attiecīgi palielinot valsts budžeta finansējumu un neattiecināmo izmaksu summas. |

| II Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |
| --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupa | Personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas izmanto valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumus. |
| 2. | Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | VSAC „Rīga” personāls, kas strādā ar klientiem. |
| 3. | Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Tiks palielināts 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes kopējais attiecināmais finansējums par virssaistību finansējumu 438 009 LVL apmērā. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Tiks nodrošināta VSAC „Rīga” īstenotā projekta pabeigšana. |
| 5. | Administratīvās procedūras raksturojums | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

| III Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| --- |
|  | (tūkst. latu) |
| Rādītāji | 2013 | Turpmākie trīs gadi |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: Valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 405,2 | -240,9 | 788,5 | -405,2 | -405,2 |
| 2. Budžeta izdevumi: Valsts pamatbudžets. | 476,7 | -326,7 | 1 267,8 | -476,7 | -476,7 |
| 3. Finansiālā ietekme: Valsts pamatbudžets | -71,5 | 85,8 | -479,3 | 71,5 | 71,5 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | Nav attiecināms. |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: 5.1. valsts pamatbudžets 5.2. speciālais budžets 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): 6.1. Detalizēts ieņēmumu aprēķins; 6.2. Detalizēts izdevumu aprēķins | Budžeta ieņēmumi ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) daļa, un budžeta izdevumi ir kopējie nepieciešamie līdzekļi attiecīgajā gadā. ERAF finansējuma apmērs ir 85 procenti un valsts budžets – 15 procentu no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Budžeta izdevumi ir kopējās projektu ieviešanai nepieciešamās izmaksas, tai skaitā neatbilstoši veikt\as izmaksas un neattiecināmās izmaksas. Papildus budžeta ieņēmumus varētu veidot projektu ietvaros no izpildītājiem atgūtais finansējums par apmaksātiem, bet nepaveiktiem darbiem. 3.1.4.1.5.apakšaktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 5 919 299 lati, tai skaitā ERAF finansējums 5 031 406 lati un valsts budžeta finansējums 887 893 lati. Pamatojoties uz Ministru kabineta sēdes 2013.gada 28.maija protokola Nr.32 47.§ 7.2. punktu, 3.1.4.1.5.apakšaktivitātei tiek piešķirts virssaistību finansējums 438 009 LVL apmērā, tai skaitā ERAF finansējums 372 307 LVL un valsts budžeta finansējums 65 702 LVL, kā arī finansējums neattiecināmajām izmaksām 516 691 LVL apmērā. Kopējais projektiem pieejamais attiecināmais finansējums pēc šiem grozījumiem būs 6 357 308 LVL, tai skaitā ERAF finansējums 5 403 714 LVL un valsts budžeta finansējums 953 594 LVL. 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes projektu izmaksas sadalījumā pa gadiem: 2009.gadam kopējās izmaksas – 442 553 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas 442 553 lati, tai skaitā ERAF finansējums 376 170,05 lati un valsts budžeta attiecināmais finansējums 66 382,95 lati. 2010.gadam kopējās izmaksas – 1 055 276,21 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas 1 055 276,21 lati, tai skaitā ERAF finansējums 896 984,78 lati un valsts budžeta attiecināmais finansējums 158 291,43 lati. 2011.gadam kopējās izmaksas – 1 902 912,75 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas 1 902 912,75 lati, tai skaitā ERAF finansējums 1 617 475,84 lati un valsts budžeta attiecināmais finansējums 285 436,91 lats. 2012.gadam kopējās izmaksas – 1 433 528,66 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas indikatīvi 866 033,10 lati, tai skaitā ERAF finansējums 736 128,13 lati un valsts budžeta attiecināmais finansējums 129 904,97 lati un valsts budžeta neattiecināmās izmaksas – 567 495,56 lati, tai skaitā šobrīd konstatētie neatbilstoši veikti izdevumi 390 957,29 latu apmērā. 2013.gadam indikatīvi kopējās izmaksas – 150 000 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas – 150 000 lati, tai skaitā ERAF finansējums – 127 500 lati un valsts budžeta attiecināmais finansējums – 22 500 lati. 2014.gadam indikatīvi kopējās izmaksas – 1 744 517 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas – 1 404 365,02 lati, tai skaitā ERAF finansējums – 1 193 710,26 lati un valsts budžeta attiecināmais finansējums – 210 654,76 lati un valsts budžeta neattiecināmās izmaksas – 340 151,98 lati. Pēc papildu finansējuma piešķiršanas VSAC „Rīga” projekta kopējās izmaksas plānotas 2 859 420 LVL, tai skaitā attiecināmās izmaksas 1 949 843,68 LVL, neattiecināmās izmaksas 518 619,03 LVL un šobrīd konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi 390 957,29 LVL apmērā. Indikatīvs VSAC „Rīga” projekta izmaksu sadalījums pa gadiem: 2010.gadam kopējās izmaksas 44 824,00 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas 44 824,00 lati, tai skaitā ERAF finansējums 38 100,40 lati un valsts budžeta finansējums 6 723,60 lati; 2011.gadam kopējās izmaksas – 201 234,00 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas 201 234 lati, tai skaitā ERAF finansējums 171 048,90 lati un valsts budžeta attiecināmais finansējums 30 185,10 lati. 2012.gadam kopējās izmaksas – 718 845,00 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas indikatīvi 151 349,44 lati, tai skaitā ERAF finansējums 128 647,02 lati un valsts budžeta attiecināmais finansējums 22 702,42 lati un valsts budžeta neattiecināmās izmaksas indikatīvi – 567 495,56 lati, tai skaitā šobrīd konstatētie neatbilstoši veikti izdevumi 390 957,29 latu apmērā. 2013.gadam indikatīvi kopējās izmaksas – 150 000 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas – 150 000 lati, tai skaitā ERAF finansējums – 127 500 lati un valsts budžeta attiecināmais finansējums – 22 500 lati. 2014.gadam indikatīvi kopējās izmaksas – 1 744 517 lati, no tām kopējās attiecināmās izmaksas – 1 404 365,02 lati, tai skaitā ERAF finansējums – 1 193 710,26 lati un valsts budžeta attiecināmais finansējums – 210 654,76 lati un valsts budžeta neattiecināmās izmaksas – 340 151,98 lati. Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” apakšaktivitātei plānoti līdzekļi 476 658 latu apmērā un tas pārsniedz šogad projektam nepieciešamo finansējumu indikatīvi par 326 658 latiem. Pieprasījums pārdalīt 2013.gada finansējuma atlikumu uz 80.00.00. budžeta programmu „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” nosūtīts 17.07.2013. ar Labklājības ministrijas vēstuli Nr. 25-1-01/71. Budžeta ieņēmumus veido 2013.gadā projektam paredzētais ERAF finansējums un sakarā ar līguma neizpildi budžetā ieskaitītā līguma izpildes garantija 36 838,61 LVL apmērā. Saskaņotajā bāzē 2014.gadam šai apakšaktivitātei finansējums šobrīd nav paredzēts. Ar Labklājības ministrijas 17.07.2013. vēstuli Nr. 25-1-01/71 ir iesniegts pieprasījums palielināt bāzes izdevumus projekta īstenošanai 2014.gadā par 929 517 LVL, kuru veido finansējuma atlikumi projekta ietvaros 2012. un 2013.gadā. Nepieciešamais papildu finansējums indikatīvi 815 000 LVL apmērā, kuru veido virssaistību finansējums 438 009 LVL apmērā, piešķirtais finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai 340 153 LVL apmērā un no AS „PrivatBank” saņemtā budžetā iemaksātā līguma izpildes garantija 36 838 LVL apmērā, tiks pieprasīts no 80.00.00. budžeta programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” pēc grozījumu projektā veikšanas. Pārskatot pašreizējās pakalpojuma kvalitātes prasības, kas iekļaujamas tehniskajā projektā, projekta ietvaros ir identificēti papildus veicamie darbi (darbu apjomi), kas iepriekš nebija paredzēti: 1) sienu izlīdzināšana telpās, kurās ir nojauktas starpsienas, kā rezultātā veidojas dažāda izmēra sienu izvirzījumi; 2) griestu apšūšana telpās, lai aizsegtu komunikācijas, kas ir būtiski, ņemot vērā, ka šajās telpās plānots izmitināt personas ar garīga rakstura traucējumiem; 3) teritorijas labiekārtošana (saglabājot minimālās teritorijas labiekārtošanas un vides pieejamības prasības – stāvvietas, uzbrauktuves, celiņi apkārt ēkai, lai klientiem būtu iespēja uzturēties ārpus telpām, šķembots ceļš ugunsdrošības prasību nodrošināšanai utml.). Papildus atsevišķiem darbiem ir mainīts, uzlabots tehniskais risinājums, t.i., ventilācijas sistēmai (lai nodrošinātu tās atbilstību LBN 231-03 punkta 84.3. “Publiskās lietošanas ēku dzīvojamo telpu un guļamtelpu ventilācijas iekārtu pieplūdes un nosūces gaisa vadus nav atļauts pievienot ventilācijas iekārtām, ja tās apkalpo telpas, kurām ir cits izmantošanas veids” prasībām), fasādes siltināšanai (ieguvumi būs jūtami nākotnē, jo būs mazākas ēkas ekspluatācijas izmaksas, indikatīvie ietaupījumi gadā 1000 LVL, savukārt risinājuma sadārdzinājums aptuveni 7000 LVL. Aprēķinā izmantoti šādi parametri – akmensvates biezums (150 mm salīdzinājumā pret 100 mm biezumu), siltumvadītspējas koeficients un siltuma zudumi caur fasādi vienā sezonā katrā no akmensvates biezuma gadījumiem, siltuma tarifs Rīgā bez PVN). Salīdzinājumā ar 2010.gadu (plānotas projekta izmaksas) un 2011.gadu (veikts rekonstrukcijas darbu iepirkums), pieaugušas būvniecības resursu (būvmateriāli, strādnieku darba samaksa, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai) izmaksas, ar ko ir jārēķinās, veicot iepirkumu 2013.gadā par atlikušajiem rekonstrukcijas darbiem. Piemēram, salīdzinot ar 2010.gadu, 2012.gada beigās būvniecības izmaksu indekss saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem izglītības, veselības aprūpes tipa ēku būvniecībā ir pieaudzis par 10,2%. |
| 7. Cita informācija | Ja 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai izbeidz vienošanos par kāda projekta īstenošanu, konstatēto neatbilstību vai izbeigto vienošanos rezultātā atbrīvotais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā nevar tikt novirzīts citu ES fonda projektu īstenošanai (saskaņā ar MK 2012.gada 8.maija protokollēmumu (Nr.25, 47§ 7.punkts)). |

| IV Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| --- |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību akta projekti | Labklājības ministrijas rosinātie grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro projektu iesniegumu atlases kārtu” (izskatīšanai MK sēdē plānots iesniegt vienlaikus ar MK noteikumu projektu – 2013.gada jūlijā) |
| 2. | Cita informācija | MK noteikumu projekts var tikt virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar vai pēc attiecīgu grozījumu Ministru kabineta 2013.gada 3.jānvāra noteikumos Nr.14 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro projektu iesniegumu atlases kārtu” izskatīšanas MK sēdē. |

| VII Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Labklājības ministrijas padotībā esošais VSAC „Rīga”, kas ir finansējuma saņēmējs 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes ietvaros. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide. | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija. | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija. | MK noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Cita informācija. | Nav. |

Anotācijas V un VI. sadaļa – MK noteikumu projekts šīs jomas neskar

### Labklājības ministre	I.Vinķele

23.07.13. 15:20

3113

Jānis Laucis, 67021660,

Janis.Laucis@lm.gov.lv