*Projekts*

(Ministru kabineta

2014. gada  \_\_.janvāra

rīkojums Nr. \_\_\_\_)

**Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plāns**

**2014. – 2016.gadam**

Rīga 2014

**Lietotie saīsinājumi**

|  |  |
| --- | --- |
| FM | Finanšu ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| MK  NAP | Ministru kabinets  Nacionālais attīstības plāns |
| NVO  PKC | Nevalstiskās organizācijas  Pārresoru koordinācijas centrs |
| POLSIS  VARAM  VK | Politikas plānošanas dokumentu datubāze  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Valsts kanceleja |

1. **IEVADS (KOPSAVILKUMS)**

2013.gadā pēc PKC iniciatīvas tika veikts pētījums „Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu un Attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums”[[1]](#footnote-1) un, balstoties uz tā rezultātiem, sagatavots Informatīvais ziņojums „Par Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu īstenošanu 2007.-2013.gadā un priekšlikumiem attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanai”. Tajā secināts, ka Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu īstenošanas rezultātā ir izveidota vienota attīstības plānošanas sistēma un normatīvajā regulējumā nostiprināti tās principi. Savukārt nākamajā plānošanas periodā galvenā uzmanība ir jāvelta attīstības plānošanas sistēmas darbības uzlabošanai un esošo plānošanas mehānismu, tajā skaitā, normatīvā regulējuma pilnveidošanai un politikas plānotāju kapacitātes celšanai.

Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plāns 2014. – 2016.gadam (turpmāk **–** Plāns) ir izstrādāts atbilstoši Informatīvajā ziņojumā „Par Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu īstenošanu 2007.-2013.gadā un priekšlikumiem attīstības plānošanas sistēmas darbības uzlabošanai” ietvertajiem secinājumiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai.

Plāns ietver uzdevumus un veicamos pasākumus trīs galvenajos rīcības virzienos:

1. Attīstības plānošanas sistēma un starpnozaru politikas plānošana;
2. Attīstības plānošanas sasaiste ar budžeta plānošanu;
3. Ietekmes novērtējumi politikas plānošanā.

Plāns saistīts ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam uzdevumu: *[154] Plānveidīga, vispusīga un kvalitatīva cilvēkresursu un valsts sniegto pakalpojumu attīstība, nodrošinot nepieciešamo kompetenču un sadarbības mehānismu pilnveidi publiskās pārvaldes darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, normatīvo aktu kvalitātes uzlabošana un prasību pārbaude, novēršot iespējas neadekvāti striktu prasību noteikšanai un pārņemšanai nacionālajā likumdošanā, maksimāli samazinot administratīvo slogu.*

Plānā ņemti vērā informatīvajā ziņojumā „Par Pārresoru koordinācijas centra darbību” (Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokols Nr. 32; 68.§) ietvertie priekšlikumi un risinājumi.

Pasākumi attīstības plānošanas sistēmas darbības uzlabošanai attiecībā uz reģionālās politikas koordināciju un teritoriju attīstības plānošanu ir noteikti Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra rīkojums Nr. 496).

Sabiedrības līdzdalība plāna izstrādē ir notikusi attīstības plānošanas procesa ierosināšanas posmā (problēmu konstatēšanā un politikas alternatīvu noteikšanā) iepriekš minētā pētījuma ietvaros.

1. **PLĀNA MĒRĶIS, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI**

**Plāna mērķis** ir uzlabot attīstības plānošanas sistēmas darbību**,** lai nodrošinātuskaidru, savstarpēji saistītu un koordinētu plānošanas mehānismu darbību visos valsts pārvaldes līmeņos. Plāns nosaka veicamos uzdevumus šādos rīcības virzienos:

**1.rīcības virziens: Attīstības plānošanas sistēma un starpnozaru politikas plānošana**

* 1. Stiprināt starpnozaru līmeņa plānošanu:
     1. PKC īstenot nozaru politiku koordināciju un attīstīt prognozēšanas pieeju valsts attīstības plānošanā, definējot regulāri īstenojamus stratēģiskos pētījumus un nodrošinot to tālāku izmantošanu plānošanas dokumentu izstrādē un novērtēšanā, kā arī analizējot nozaru mijiedarbību un ietekmi uz sasniedzamajiem politikas rezultātiem *(skat. 1.1.; 3.1.pasākumu)*;
     2. Īstenot vienotu attīstības plānošanas institucionālo modeli *(skat. 1.1.; 1.6.; 3.1.pasākumu)*;
     3. Pilnveidot starpnozaru jautājumu koordinācijas un sadarbības mehānismu, PKC sniedzot metodisko vadību politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā un veicinot labās prakses apmaiņu starp ministrijām *(skat. 1.2.; 1.3.; 1.13. pasākumu)*;
     4. VARAM nodrošināt reģionālās politikas un nozaru politiku koordināciju attiecībā uz politiku un ieguldījumu plānošanu teritorijās un to savstarpējo saskaņotību atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam noteiktajam *(skat. arī 1.2.; 1.3.;1.9. pasākumu)*.
  2. Nodrošināt skaidru un pārskatāmu plānošanas dokumentu hierarhiju, veicot spēkā esošo politikas plānošanas dokumentu aktualitātes izvērtēšanu *(skat. 1.4; 1.5.pasākumu)*
  3. Uzlabot plānošanas sistēmas darbību un politikas plānošanas dokumentu kvalitāti:
     1. Normatīvajā regulējumā noteikt stingrākas prasības politikas plānošanas dokumentu saturiskai sasaistei ar hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem un horizontālā līmeņa plānošanas dokumentiem, ietverot atsauces uz konkrētiem attiecīgā dokumenta rīcības virzieniem un uzdevumiem *(skat. 1.6.pasākumu)*;
     2. Normatīvajā regulējumā noteikt, ka jaunu pamatnostādņu izstrāde tiek veikta MK apstiprinātās jomās *(skat. 1.6.; 1.7.pasākumu)*;
     3. Vienkāršot pamatnostādņu izstrādes prasības, tajā skaitā, novēršot to saturisko dublēšanos ar plāniem *(skat. 1.6.pasākumu)*:
        1. precizēt normatīvo regulējumu nosakot, ka *pamatnostādnes* ir starpnozaru vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta attīstības vīzija un rīcības virzieni atbilstoši NAP un „Latvija 2030”, identificējot un pamatojot saikni ar konkrētiem NAP mērķiem, uzdevumiem un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. Pamatnostādnes tiek veidotas pēc iespējas plašākā starpnozaru kontekstā, vienlaikus saglabājot iespēju izstrādāt arī vienas nozares plānošanas dokumentu, ja nepieciešams. Pamatnostādnēs tiek norādīta indikatīvā ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu. Attiecībā uz pamatnostādņu darbības termiņu pieļaujama elastīga pieeja un dokumenta darbības laika pagarināšana gadījumos, kad nav nepieciešamas būtiskas izmaiņas politikas pamatuzstādījumos.*Plāns i*r īstermiņa politikas plānošanas dokuments pamatnostādņu īstenošanai, nozaru politikas plānošanai vai augstākas iestādes dotā uzdevuma izpildei. Sniedzot argumentētu pamatojumu, iespējams izstrādāt plānu arī ilgākam laikposmam *(skat. 1.6.pasākumu)*;
        2. grozīt normatīvo regulējumu, izslēdzot no pamatnostādnēm šādas sadaļas: (1) turpmākās rīcības plānojuma uzdevumi un pasākumi, izpildes termiņi; (2) darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, saglabājot sasaisti ar politikas rezultātiem *(skat. 1.6.pasākumu)*;
     4. Atteikties no koncepcijas kā politikas plānošanas dokumentu veida, paredzot iespēju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā *konceptuālu ziņojumu –* politikas plānošanas dokumentu, kurš tiek izstrādāts gadījumos, kad nepieciešama operatīva lēmuma pieņemšana par attīstības plānošanas dokumentos noteikto u.c. uzdevumu īstenošanu, izvirzot vienu vai vairākus risinājuma variantus, vai piedāvājot jaunu rīcībpolitiku iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai. Konceptuālais ziņojums var tikt virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā paātrinātā kārtībā bez izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, taču tas ir obligāti saskaņojams ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju, kā arī tajā noteikto uzdevumu īstenošanā iesaistītajām valsts institūcijām. Visos pārējos gadījumos (atskaitīšanās par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu/tiesību aktu izpildi; informēšana par Ministru kabineta kompetencē esoša jautājuma risināšanas gaitu vai problēmām kādā jomā, kā arī dažādiem jautājumiem saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā) ministrijas gatavo informatīvo ziņojumu atbilstoši MK 07.04.2009 noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” VI. sadaļā noteiktajām prasībām *(skat. 1.6.; 1.8.pasākumu)*;
     5. Lai palielinātu politikas plānošanas dokumentu uztveramību plašākai sabiedrībai, samazināt politikas plānošanas dokumentu apjomu, tajā skaitā, atsakoties no politikas plānošanas dokumentu kopsavilkuma un novēršot dokumentu saturisko dublēšanos, normatīvajā regulējumā paredzot, ka veidojami īsāki, koncentrētāki un viegli lasāmi dokumenti, *(skat. 1.6.pasākumu)*;
     6. Saskaņot termiņus koordinētai nākamā plānošanas perioda nacionāla, reģionāla un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu izstrādei, lai plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības programmas tiktu izstrādātas saskaņā ar vienošanos par Nacionālo attīstības plānu un Eiropas Savienības fondu finansējumu septiņu gadu plānošanas periodam *(skat. 1.9.pasākumu)*;
     7. Vienkāršot politikas plānošanas dokumentu aktualizēšanas kārtību un prasības, ja netiek veiktas būtiskas izmaiņas paredzētajos rīcības virzienos un problēmas risinājumos vai netiek iniciēta jauna politika *(skat. 1.6.pasākumu)*;
     8. Uzlabot atskaitīšanās sistēmu par attīstības plānošanas un politisko vadlīniju īstenošanu, mazinot pārskatu dublēšanos, saskaņojot to sniegšanas termiņus un iespēju robežās atskaišu formas *(skat. 1.6.; 1.10.pasākumu)*;.
  4. Stiprināt programmēšanas (jeb mērķu kā prioritātes) pieeju attīstības plānošanā, pilnveidojot valdības deklarācijas un rīcības plāna sagatavošanas principus, lai nodrošinātu katras nākamās valdības pēctecīgu un mērķtiecīgu ieguldījuma hierarhiski augstāko vidēja un ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu mērķu un rezultātu sasniegšanā *(skat. 1.11. -1.13.pasākumu)*.

**2.rīcības virziens: Attīstības plānošanas sasaiste ar budžeta plānošanu**

* 1. Attīstības plānošanā un budžeta veidošanas procesā nodrošināt skaidru sasaisti starp dažāda līmeņa rezultātiem un to rādītājiem (makro ietekmes, politikas un darbības rezultātiem un to rādītājiem):
     1. veikt rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbības pilnveidošanu atbilstoši *Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādņu 2008.-2013.gadam* īstenošanas *ex-post* novērtējumam *(skat. 2.1.pasākumu)*;
     2. paredzēt budžeta programmu (apakšprogrammu) sasaisti ar politikas rezultātu rādītājiem *(skat. 2.2.pasākumu)*;
  2. Izvērtēt iespējas samazināt rezultatīvo rādītāju skaitu, to definēšanā politikas plānošanas dokumentos izmantojot NAP un ES fondu plānošanas dokumentos noteiktos rezultatīvos rādītājus. Papildu rezultatīvie rādītāji izvirzāmi tikai tajās politikas jomās, kurās NAP2020 un ES fondu rezultatīvie rādītāji ir nepietiekami, lai raksturotu nozares attīstību un panāktās izmaiņas *(skat. 2.3.pasākumu)*;
  3. Nodrošināt valsts budžeta attīstības daļas novirzīšanu NAP2020 prioritāšu īstenošanai *(skat. 2.4.pasākumu)*;
  4. Ieviest nozaru un plānošanas politiku izdevumu izvērtējumu[[2]](#footnote-2), nodrošinot regulāru, uz pierādījumiem balstītu valsts budžeta izdevumu lietderības un politiku īstenošanas efektivitātes novērtēšanu *(skat. 2.5.; 2.6. pasākumu)*.

**3.rīcības virziens: Ietekmes novērtējumi politikas plānošanā**

* 1. Uzlabot ietekmes novērtējumu kvalitāti un pielietojumu:
     1. Sekmēt ilgtermiņa sadarbību (t.sk. uz partnerības līgumu bāzes) starp valsts pārvaldes iestādēm un zinātniskajiem institūtiem un augstskolām *(skat. 1.1.; 3.1.pasākumu)*;
     2. Pilnveidot esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz *ex-ante*, starpposma un *ex-post* ietekmes novērtējumu veikšanu, skaidri nosakot ietekmes novērtējuma veikšanas termiņus, procedūru un novērtējumu publisko pieejamību, kā arī izvērtējot un nepieciešamības gadījumā pārskatot starpposma un *ex-post* ietekmes novērtējumu prasības *(skat. 3.2.pasākumu)*;
     3. Uzlabot valsts institūciju veikto pētījumu pieejamību *(skat. 3.3.pasākumu)*.

1. **Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība**

Pārresoru koordinācijas centrs sagatavos un līdz 2017.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanu.

1. **Veicamie pasākumi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Pasākums | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešie darbības rezultāti | Finansējums EUR un tā avoti |
| 1. **RĪCĪBAS VIRZIENS: Attīstības plānošanas sistēma un starpnozaru politikas plānošana** | | | | | |
| *UZDEVUMS:* *Stiprināt starpnozaru līmeņa plānošanu* | | | | | |
| 1.1. | Nostiprināt Nacionālās attīstības padomes vietu un lomu attīstības plānošanas sistēmā | Regulāri | PKC, Nacionālā attīstības padome, Saeimas par attīstības plānošanas sistēmu atbildīgā komisija | Notikušas vismaz 2 Nacionālās attīstības padomes sēdes gadā;  Veiktas līdz 3 ekspertīzēm gadā | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.2. | Izstrādāt vai aktualizēt metodiskās vadlīnijas valsts un pašvaldību iestādēm attīstības plānošanā, uzraudzībā un ietekmes novērtēšanā | 2015.gada 2.ceturksnis | PKC, FM, VARAM | Izstrādāts vai aktualizēts metodisko vadlīniju dokuments | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.3. | Nodrošināt politikas plānotāju apmācību un pieredzes apmaiņu | Regulāri | PKC, FM, VARAM | Celta nozaru un teritoriju attīstības plānotāju kvalifikācija un apmācīti vismaz 50 darbinieki | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| *UZDEVUMS:* *Nodrošināt skaidru un pārskatāmu plānošanas dokumentu hierarhiju* | | | | | |
| 1.4. | Veikt spēkā esošo, POLSIS datubāzē ievietoto politikas plānošanas dokumentu un to hierarhiju revīziju un aktualizēšanu, kā arī sagatavot MK rīkojuma projektu par aktualitāti zaudējušo politikas plānošanas dokumentu atzīšanu par spēku zaudējušiem | 2014.gada 3.ceturksnis | PKC, ministrijas | Veikts POLSIS datubāzē esošo politikas plānošanas dokumentu izvērtējums, sagatavots MK rīkojuma projekts par aktualitāti zaudējušo politikas plānošanas dokumentu atzīšanu par spēku zaudējušiem, kā arī aktualizētas dokumentu hierarhijas | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.5. | Nodrošināt POLSIS datubāzes tehnisko pilnveidošanu, uzlabojot dokumentu atlases iespējas un citus funkcionālos parametrus | 2015.gada 3.ceturksnis | PKC | Izsludināts un īstenots publiskais iepirkums par POLSIS datubāzes tehnisko pilnveidošanu | 2015.gadā papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums: 16789,88 EUR |
| *UZDEVUMS: Uzlabot plānošanas sistēmas darbību un politikas plānošanas dokumentu kvalitāti* | | | | | |
| 1.6. | Sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr. 1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”, nosakot stingrākas prasības attīstības plānošanas dokumentu saturiskai sasaistei, precizējot regulējumu attiecībā uz pamatnostādņu iniciēšanas kārtību, politikas plānošanas dokumentu veidiem, apjomu, saturu (t.sk., rezultatīvajiem rādītājiem), saskaņošanas, aktualizēšanas procedūru un pārskatu sniegšanu | 2014.gada 3.ceturksnis | PKC | Izstrādāti un pieņemti MK noteikumi | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.7. | Izvērtēt Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr. 300 „Ministru kabineta kārtības rullis” un citos normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju attiecībā uz politikas jomām, nozarēm un apakšnozarēm | 2015.gada 3.ceturksnis | PKC | Veikts normatīvā regulējuma izvērtējums, sagatavoti priekšlikumi un nepieciešamības gadījumā veiktas izmaiņas normatīvajos aktos | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.8. | Sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, nosakot sabiedrības līdzdalības procedūru attiecībā uz dokumentiem, kuri netiek izsludināti saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē | 2014.gada 3.ceturksnis | PKC, VK | Izstrādāti un pieņemti MK noteikumi | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.9. | Vietēja un reģionāla līmeņa attīstības plānošanas metodiskās vadības ietvaros rosināt teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādāt termiņam, kas atbilst Eiropas Savienības budžeta plānošanas periodam, vai arī regulāri aktualizēt teritorijas attīstības plānošanas dokumentu rīcības sadaļu, tādējādi nodrošinot atbilstību aktuālajai informācijai par finansējuma pieejamību šo dokumentu īstenošanai | 2016.gada 4.ceturksnis | VARAM, PKC | Nodrošināta vietēja un reģionāla līmeņa attīstības plānošanas metodiskā vadība | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.10. | Pilnveidot politisko vadlīniju īstenošanas uzraudzības sistēmu, izstrādājot nepieciešamos grozījumus tiesību aktos | 2014.gada 3.ceturksnis | PKC | Izstrādāti un pieņemti MK noteikumi | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| *UZDEVUMS: Stiprināt programmēšanas (jeb mērķu kā prioritātes) pieeju attīstības plānošanā, pilnveidojot valdības deklarācijas un rīcības plāna sagatavošanas principus* | | | | | |
| 1.11. | Sagatavot grozījumus Ministru kabineta iekārtas likumā, nosakot Valdības deklarācijas sasaisti ar hierarhiski augstākajiem vidēja un ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī uzlabojot lietu pārņemšanas kārtību | 2014.gada 1.ceturksnis | PKC | Izstrādāts likumprojekts | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.12. | Sagatavot grozījumus MK 07.04.2009 noteikumos Nr. 300 „Ministru kabineta kārtības rullis”, nosakot Valdības deklarācijas sasaisti ar hierarhiski augstākajiem vidēja un ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem | 2014.gada 3.ceturksnis | PKC | Izstrādāti un pieņemti MK noteikumi | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 1.13. | Sagatavot informatīvo materiālu „Kā plānot politiku, lai sasniegtu rezultātus” | 2015.gada 2.ceturksnis | PKC | Izstrādāts informatīvais materiāls un nodrošināta tā publiskā pieejamība | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| **2. RĪCĪBAS VIRZIENS: Attīstības plānošanas sasaiste ar budžeta plānošanu** | | | | | |
| *UZDEVUMS:* *attīstības plānošanā un budžeta veidošanā* *nodrošināt skaidru sasaisti starp dažāda līmeņa rezultātiem un to rādītājiem; izvērtēt iespējas samazināt rezultatīvo rādītāju skaitu; nodrošināt valsts budžeta attīstības daļas novirzīšanu NAP2020 prioritāšu īstenošanai* | | | | | |
| 2.1. | Izvērtēt rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbību, veicot *Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādņu 2008.-2013.gadam ex-post novērtējumu* | 2014.gada 4. ceturksnis | FM, VK | Veikts novērtējums un sagatavoti priekšlikumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem vienotai rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas izveidei un uzturēšanai, lai nodrošinātu sistēmisku datu uzkrāšanu un regulāru rezultatīvo rādītāju monitoringu | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 2.2. | Izvērtēt budžeta programmu (apakšprogrammu) sasaisti ar politikas rezultātiem | 2014.gada 4.ceturksnis | PKC, FM, VK | Veikts novērtējums budžeta programmu (apakšprogrammu) sasaistei ar politikas rezultātiem | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 2.3. | Atbilstoši **2.1.punktā minētā veicamā uzdevuma rezultātiem izvērtēt iespēju veikt grozījumus atbilstošajos normatīvajos aktos** | 2015.gada 1.ceturksnis | FM | Veikts izvērtējums un nepieciešamības gadījumā sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 2.4. | Izvērtēt un pilnveidot jauno politikas iniciatīvu sagatavošanas un izvērtēšanas procesu atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" | Regulāri, 1x gadā | FM, PKC | Veikts izvērtējums un nepieciešamības gadījumā sagatavoti MK noteikumu grozījumi | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| *UZDEVUMS:* *Ieviest nozaru un plānošanas politiku izdevumu izvērtējumu* | | | | | |
| 2.5. | Analizēt iespējas ieviest nozaru un plānošanas politiku izdevumu izvērtējumu | 2014.gada 4.ceturksnis | FM, PKC | Veikta analīze un izstrādātas metodiskās vadlīnijas | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 2.6. | **Atbilstoši 2.5.punktā minētā veicamā uzdevuma rezultātiem izvērtēt iespēju uzsākt nozaru un plānošanas politiku izdevumu izvērtējumu** | 2015.gada 4.ceturksnis | FM , PKC | Nepieciešamības gadījumā izstrādāts vienas nozares visu budžeta programmu izvērtējums | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| **3.**  **RĪCĪBAS VIRZIENS: Ietekmes** **novērtējumi politikas plānošanā** | | | | | |
| *UZDEVUMS:* *Uzlabot ietekmes novērtējumu kvalitāti un pielietojumu* | | | | | |
| 3.1. | Ekspertu komisiju izveidošana attīstības plānošanai un uzraudzībai | Regulāri  (pēc  nepieciešamības) | PKC, ministrijas | Veiktas līdz 4 ekspertīzēm gadā | 2015.gadā un 2016.gadā papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums: 20 000 euro gadā |
| 3.2. | Sagatavot grozījumus MK 13.10.2009. noteikumos Nr. 1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”, nosakot ietekmes novērtējuma veikšanas termiņus, procedūru un prasības novērtējumu veikšanai | 2014.gada 3.ceturksnis | PKC, FM | Izstrādāti un pieņemti MK noteikumi | Piešķirtā budžeta ietvaros |
| 3.3. | Uzlabot pētījumu un publikāciju datubāzes funkcionalitāti | 2016.gada 1.ceturksnis | PKC | Izsludināts un īstenots publiskais iepirkums par pētījumu un publikāciju datubāzes funkcionalitātes uzlabošanu | Piešķirtā budžeta ietvaros |

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vīza:

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

17.01.2014 11:18

2 384

I.Ozoliņa, 67082993

[iveta.ozolina@pkc.mk.gov.lv](mailto:iveta.ozolina@pkc.mk.gov.lv)

1. Pētījumu veica nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” Valsts kancelejas administrētā projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē’’(identifikācijaNr.1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002)

   4.2.aktivitātes „Funkciju auditu veikšana” (iepirkuma ID Nr. MK VK 2012/7 ESF) ietvaros [↑](#footnote-ref-1)
2. Plašāku informāciju un citu valstu pieredzi skat.Valsts pārvaldes politikas novērtējumā, pieejams: [www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-novertejumi-un-petijumi/](http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie%20projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-novertejumi-un-petijumi/), kā arī Baltic Institute of Social Sciences (2013) Pētījuma „Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu un Attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums”, 189.lpp. ; pieejams:

   <http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-novertejumi-un-petijumi/> [↑](#footnote-ref-2)