Pielikums Ministru kabineta noteikumu

„Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas,

uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība” projekta

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

# Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes laika grafiks

|  | Jūlijs 2011 | Augusts 2011 | Septembris 2011 | Oktobris 2011 | Novembris 2011 | Decembris 2011 | Janvāris 2012 | Februāris 2012 | Marts 2012 | Aprīlis 2012 | Maijs 2012 | Jūnijs 2012 | Jūlijs 2012 | Augusts 2012 | Septembris 2012 | Oktobris 2012 | Novembris 2012 | Decembris 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.posms: vienošanās par valsts attīstības vīziju un vidēja termiņa prioritātēm |
| VARAM sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām sagatavo NAP diskusiju materiālu (valsts sociālekonomiskās situācijas un politikas analīze, balstoties uz LV 2030, Latvijas Nacionālo reformu programmu u.c. dokumentiem, nosakot galvenos vidējā termiņa makroekonomiskos šķēršļus un prognozes) un NAP 2014-2020 satura izstrādes metodiku un priekšlikumus prioritātēm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vadības grupa izskata diskusiju materiālu, diskutē un sniedz priekšlikumus par valsts attīstības vīziju un vidēja termiņa prioritātēm VARAM iesniedz MK informatīvo ziņojumu par galvenajiem vidēja termiņa makroekonomiskajiem šķēršļiem un prognozēm , valsts attīstības vīziju un vidēja termiņa prioritātēm MK lēmums par valsts attīstības vīziju un vidēja termiņa prioritātēm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.posms: NAP sākotnējās redakcijas izstrāde |
| Atbildīgā institūcija sagatavo diskusiju materiālus priekšlikumu sagatavošanai NAP 2014-2020 rīcības virzieniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba grupas sagatavo priekšlikumus un pamatojumu rīcības virzieniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vadības grupa izskata priekšlikumus un pamatojumu rīcības virzieniem Atbildīgā institūcija iesniedz MK informatīvo ziņojumu par rīcības virzieniem MK lēmums par rīcības virzieniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbildīgā institūcija sagatavo diskusiju materiālus priekšlikumu sagatavošanai NAP 2014-2020 uzdevumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba grupas sagatavo priekšlikumus un pamatojumu uzdevumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vadības grupa izskata un pieņem lēmumu par NAP sākotnējās redakcijas tālāku virzību Atbildīgā institūcija iesniedz MK informatīvo ziņojumu par NAP 2014-2020 sākotnējo redakciju MK lēmums par NAP 2014-2020 sākotnējo redakciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.posms: SIVN, publiskā apspriešana, apstiprināšana |
| Atbildīgā institūcija veic iepirkumu par NAP 2014-2020 sākotnējās redakcijas stratēģisko ietekmes uz vidi izvērtējuma un iecerēto risinājumu atbilstības spējai risināt problēmas sākotnējā izvērtējuma (ex-ante izvērtējuma) veikšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAP 2014-2020 sākotnējās redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi izvērtējuma un iecerēto risinājumu atbilstības spējai risināt problēmas sākotnējā izvērtējuma (ex-ante izvērtējuma) sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbildīgā institūcija organizē NAP 2014-2020 sākotnējās redakcijas publisko apspriešanu, iestrādā publiskā apspriešanā izteiktos priekšlikumus vai iebildumus, sagatavo NAP gala redakciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vadības grupa izskata NAP 2014-2020 gala redakciju, balstoties uz SIVN/ex-ante un publiskās apspriešanas rezultātiem. Atbildīgā institūcija iesniedz MK NAP 2014-2020 gala redakciju MK lēmums par NAP 2014-2020 pieņemšanu un tālāku virzību apstiprināšanai uz Saeimu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Vides aizsardzības un

Reģionālās attīstības ministrs 	R.Vējonis

Vīza: Valsts sekretārs	G.Puķītis

18.08.2011. 14:05

380

S.Šneidere

Tālr. 67770494, sanita.sneidere@varam.gov.lv

# Footnotes

2011.gada 8.jūlija Ministru prezidenta rīkojums Nr.246 nosaka, ka tiek izveidota darba grupa Valsts kancelejas vadībā, kas kuras uzdevums ir līdz 2011.gada 31.augusta sagatavot Pārresoru koordinācijas centra variantus.  Atbilstoši darba grupas priekšlikumiem tiks noteikta atbildīgā institūcija turpmākai NAP izstrādei – šobrīd atbilstoši 2011.gada 5.jūlija Ministru kabineta protokollēmuma (Nr.41 65.§) atbildīgā institūcija ir VARAM.