**Informatīvais ziņojums**

**„Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2012.gadā”**

Informatīvais ziņojums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) darbību 2012. gadā, tai skaitā par finanšu izlietojumu un par vides kvalitātes uzlabojumu, sagatavots atbilstoši likuma „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” (turpmāk – likums) 10. panta pirmās daļas 6. punktam. Informatīvo ziņojumu sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).

**1. Finansējuma piesaiste**

KPFI darbība tika uzsākta 2009.gadā pēc tam, kad starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros tika parakstīti pirmie līgumi par noteiktā daudzuma vienību (turpmāk – NDV) pārdošanu. Kopumā līdz 2012.gada beigām tika noslēgti vairāk nekā pieci līgumi par NDV pārdošanu (turpmāk – starptautiskie līgumi), tai skaitā ar vairākiem suverēnajiem un privātajiem pircējiem. Darījumu ietvaros pārdots vairāk nekā 21 milj. NDV, tādejādi iegūstot aptuveni 200 milj. EUR. Finansējums, kas iegūts pārdodot Latvijai piederošās NDV, ir ieskaitīts Valsts kasē atvērtajā valsts budžeta ieņēmumu kontā atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu klasifikācijai un to drīkst izlietot tikai un vienīgi pasākumiem, kas nodrošina siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazināšanu un klimata pārmaiņu novēršanu.

Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprinātajā Koncepcijā par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (MK 12.04.2012. rīkojums Nr.249 „Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā”, MK 14.09.2006. rīkojums Nr.699, MK 17.05.2007. rīkojums Nr.290, kas zaudējis spēku), kopējais pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts 40 milj. apmērā. Pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts, no kopējā Latvijai apstiprinātā NDV apjoma (119 182 230 NDV) atskaitot NDV apjomu, kas saskaņā ar 2008.-2012.gadam prognozētajām SEG emisijām valstij būs jānodod savu Kioto protokolā noteikto saistību izpildei, kā arī, ņemot vērā NDV skaitu, kas konvertējamas par Eiropas emisijas kvotām (EUA) un emisijas samazināšanas vienībām (ESV).

**2. Finansējuma pārdale**

KPFI finansējums tiek pārdalīts atbilstoši MK protokollēmumiem un izmantots organizējot projektu iesniegumu konkursus (turpmāk – konkurss) atbilstoši apstiprinātajiem MK noteikumiem. 2009. gadā KPFI finansējums tika pārdalīts 4 konkursiem, 2010. gadā – 10 konkursiem, bet 2012.gadā – vēl 1 konkursam. Pārskats par KPFI finansējuma pārdali konkursiem sniegts Tabulā 1.

Tabula 1. Pārskats par KPFI finansētajiem konkursiem, kuriem līdz 2012.gada beigām tika pārdalīts KPFI finansējums (situācija uz 2012.gada 31.decembri)

| **Nr. p.k.** | **Konkursa nosaukums** | **Kopējais finansējums, Ls** | **Kopējais finansējums atbilstoši finansējuma pārdalēm starp konkursiem, Ls** | **Nolikums** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPFI-1 | Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās[[1]](#footnote-1) | 23 762 460,61 | 22 247 516,30 | MK 25.06.2009. noteikumi Nr. 645 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 03.11.2009. MK not. Nr. 1288, 18.01.2011. MK not.Nr.48, 11.10.2011. MK not.Nr.797, 25.09.2012. MK not.Nr.660) |
| KPFI-2 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana[[2]](#footnote-2) | 1 757 010,00 | 1 219 241,16 | MK 22.12.2009. noteikumi Nr. 1492 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.658) |
| KPFI-3 | Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās[[3]](#footnote-3) | 7 028 040,00 | 4 797 379,03 | MK 05.01.2010. noteikumi Nr. 1(ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.664) |
| KPFI-4 | Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem[[4]](#footnote-4) | 8 082 346,00 | 3 906 859,62 | MK 12.05.2010. noteikumi Nr. 441(ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.662) |
| KPFI-5 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās[[5]](#footnote-5) | 11 939 811,66 | 9 431 178,51 | MK 05.05.2010. noteikumi Nr. 417, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 22.03.2011. MK not.Nr.217, 30.11.2010. MK not. Nr.1092 un 14.08.12 MK not.Nr.558) |
| **Nr. p.k.** | **Konkursa nosaukums** | **Kopējais finansējums, Ls** | **Kopējais finansējums atbilstoši finansējuma pārdalēm starp konkursiem, Ls** | **Nolikums** |
| KPFI-6 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās[[6]](#footnote-6) | 8 125 242,34 | 6 344 959,37 | MK 08.06.2010. noteikumi Nr.521, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 22.03.2011. MK Not.222, 30.11.2010. MK not. Nr.1093 un 14.08.12 MK not.Nr.553) |
| KPFI-7 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās[[7]](#footnote-7) | 17 506 232,39 | 13 854 375,56 | MK 21.06.2010. noteikumi Nr.542 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 18.01.2011. MK not. Nr.49, MK 11.10.2011. noteikumi Nr.798 un 25.09.2012. MK not.Nr.663) |
| KPFI-8 | Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām[[8]](#footnote-8) | 597 384,00 | 530 418,92 | MK 17.08.2010. noteikumi Nr.789, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 19.10.2011. MK Not.822, 27.03.12 MK not.Nr.230 un 25.09.12. MK not.Nr.659) |
| KPFI-9 | Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā | 3 522 621,00 | 3 522 621,00 | MK 21.09.2010. noteikumi Nr.898 |
| KPFI-10 | Zema enerģijas patēriņa ēkas[[9]](#footnote-9) | 7 261 722,00 | 4 572 505,15 | MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1185(ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.667) |
| KPFI-11 | Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā[[10]](#footnote-10) | 11 399 481,00 | 6 106 142,90 | MK 04.01.2011. noteikumi Nr.11, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 19.07.2011. MK not. Nr.570, 04.10.2011. MK not. Nr.769 un 30.10.12.MK not.Nr.739) |
| KPFI-12 | Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai[[11]](#footnote-11) | 27 716 876,00 | 12 197 087,53 | MK 04.01.2011. noteikumi Nr.12 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.666) |
| KPFI-13 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā[[12]](#footnote-12) | 2 811 216,00 | 2 423 144,78 | MK 24.05.2011. noteikumi Nr.408 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 30.10.2012. MK not.Nr.738) |
| KPFI-14 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana[[13]](#footnote-13) | 2 793 646,00 | 2 764 773,85 | MK 02.08.2011. noteikumi Nr.608 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 27.12.2011. MK not.Nr.1020 un 25.09.2012. MK not.Nr.665). |
| KPFI-15 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai[[14]](#footnote-14) | 0,00 | 40 385 885,32 | MK 14.08.2012. noteikumi Nr.559 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.661). |
|  | **Kopā:** | **134 304 089,00** | **134 304 089,00** |  |

Kopējais piešķirtais KPFI finansējuma sadalījums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem dažādiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem norāda uz to, ka galvenokārt finansējums tika piešķirts komplekso risinājumu pasākumu īstenošanai.

**Attēls 1. KPFI finansējuma sadalījums**

**atbilstoši KPFI konkursu jomām**

Attēlā 1 ir norādīts, ka atbilstoši piešķirtajam un pārdalītajam finansējumama starp KPFI konkursiem 56 % no KPFI pieejamā finansējuma (LVL 75 316 711,76) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros ir kombinēti risnājumi, t.i. vienlaicīgi tiek atbalstīta gan energoefektivitātes pasākumu īstenošana ēkās, gan atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana. 24% no KPFI pieejamā finansējuma (LVL 32 256 925,88) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros tiek atbalstīti energoefektivitātes pasākumi. 17 % no KPFI pieejamā finansējuma (LVL 22 216 017,43) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros ir plānota tehnoloģiju pāreja no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus. Savukārt 3% no KPFI pieejamā finansējuma (LVL 4 514 433,93) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota tehnoloģiju attīstība un sabiedrības informēšana.

**3. Konsultatīvā padome**

KPFI konsultatīvā padome (turpmāk – konsultatīvā padome) izveidota saskaņā ar likumu „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” un MK 2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr. 312 „Klimata pārmaiņu konsultatīvās padomes nolikums” (ar grozījumiem, kas izdarīti 2009.gada 17.martā (MK noteikumi Nr.243) un 2011.gada 28.jūnijā (MK noteikumi Nr.514)).

Konsultatīvās padomes mērķis ir sekmēt KPFI finansējuma izlietojuma caurredzamību, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus KPFI vadības un īstenošanas uzraudzībā. Konsultatīvās padomes pienākumos ietilpst KPFI finanšu un darba plānu izskatīšana un priekšlikumu sniegšana VARAM, kā arī citu jautājumu izskatīšana saistībā ar KPFI darbību.

Konsultatīvajā padomē darbojas 9 pārstāvji, t.sk. pieci pārstāvji no saistīto nozaru ministrijām – VARAM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, divi pārstāvji no Vides konsultatīvās padomes un divi pārstāvji, kurus rotācijas kārtībā uz vienu gadu deleģē biedrības un nodibinājumi, kas darbojas likuma 8.panta pirmajā daļā minētajās nozarēs.

Konsultatīvās padomes sākotnējais sastāvs tika apstiprināts 2009.gada 3.jūnijā, taču vēlāk, ņemot vērā darbinieku maiņas iesaistītajās institūcijās, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvju rotāciju, vairākkārtīgi tas tika mainīts.

2012.gadā notika četras konsultatīvās padomes sēdes (30.marts, 14.jūnijs, 28.septembris un 21.decembris). Katrā no šīm sēdēm tika sniegta informācija par aktualitātēm KPFI darbības pilnveidošanā, KPFI darba un finanšu plāniem un darbības auditu, kā arī aktuālā informācija par īstenošanā esošajiem KPFI finansētajiem konkursiem, izsludinātajiem KPFI finansētajiem konkursiem un izstrādes stadijā esošajiem KPFI finansētajiem konkursiem.

Biedrības un nodibinājumus konsultatīvajā padomē 2012.gadā pārstāvēja pārstāvji no biedrības „Latvijas vides un enerģētikas centrs” (14.jūnija, 28.septembra un 21.decembra sēdē), biedrības „Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes” (30.marta, 14.jūnija, 28.septembra un 21.decembra sēdē), biedrības „Latvijas Atjaunojamās enerģijas asociācijas” (30.marta sēdē). Visās konsultatīvās padomes sanāksmēs 2012.gadā piedalījās arī starptautisko partneru pārstāvji.

**4. Ieviešanas mehānisms**

Visu KPFI finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību nosaka MK 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.644 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība”. Minētajos noteikumos iekļauti nosacījumi attiecībā uz projekta līguma sagatavošanu, noslēgšanu un grozīšanu, projekta pārskatu iesniegšanu un pārbaudi, projektu īstenošanas kontroli un auditu, kā arī projektu konkursu īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu.

KPFI iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – IKS) rokasgrāmata apstiprināta ar Vides ministrijas 2009.gada 29.decembra rīkojumu Nr.478, kas aizstāj Vides ministrijas 2009.gada 24.augusta rīkojumu Nr.265. Savukārt 2010.gada 29.janvārī apstiprinātie KPFI iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmatas grozījumi zaudē spēku ar 2011.gada 25.februāri, kad tiek apstiprināts VARAM rīkojums Nr.126 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta iekšējās kontroles sistēmu”, kas uzdod VARAM struktūrvienībām veikt IKS paredzētās funkcijas, kā arī precizē atsevišķas IKS izmantojamās veidlapas.

Lai nodrošinātu vienādus publicitātes (KPFI logo) nosacījumus KPFI finansētajiem projektiem, Vides ministrija 2009.gada 20.augustā apstiprināja rīkojumu Nr.263 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumiem”. 2011.gadā logo lietošanas nosacījumi mainīti netika. Taču būtiski norādīt, ka, lai paaugstinātu projektu iesniedzēju aktivitāti, kā arī veicinātu KPFI mērķu sasniegšanu, 2011. gadā VARAM sadarbībā ar Vides investīciju fondu noorganizēja vairāk nekā 20 pasākumus sabiedrības un konkrētu mērķgrupu informēšanai (galvenokārt par aktuālajiem projektu iesniegumu konkursiem), kā arī piedalījās daudzos citu organizāciju un institūciju organizētajos pasākumos, sniedzot tajos informāciju par KPFI un tā aktualitātēm.

2012. gada 18.-21. oktobrī VARAM ar informatīvu stendu par KPFI piedalījās izstādē „Vide un enerģija” – Baltijā lielākajā pasākumā energoefektivitātes un vides tehnoloģiju jomā. Izstādes laikā VARAM informatīvajā stendā visās izstādes norises dienās interaktīvā veidā ikviens apmeklētājs varēja uzzināt aktuālo informāciju par dažādiem starpdisciplināriem ar vidi un enerģiju saistītiem jautājumiem, kā arī sniegta informācija par KPFI darbību, tai skaitā, KPFI finansētajiem konkursiem un īstenotajiem projektiem.

**5. Projektu ieviešanas progress**

2009. gadā projektu īstenošana tika uzsākta vienā KPFI finansētajā konkursā. Līdz 2012.gada beigām projektu īstenošana tika uzsākta 15 KPFI finansētajos konkursos.

Pārskats par finansējuma izmantošanas progresu KPFI finansētajos konkursos atspoguļots Tabulā 2.

Tabula 2. Pārskats par finansējuma izmantošanas progresu KPFI finansētajos konkursos 2012.gadā

| **Nr. p.k.** | **Konkursa nosaukums** | **Pieejamais KPFI finansējums[[15]](#footnote-15)** | **Piešķirtais KPFI finansējums** | | | **Pāri paliekošais finansējums** | | **Atlikums** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopējais** | **Pārskaitīts 2009.-2012.gadā** | **Vēl jāpārskaita** | **Finansējuma ietaupījumi[[16]](#footnote-16)** | **Nepiešķirtais finansējums[[17]](#footnote-17)** |
| KPFI-1 | Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās | 23 762 460,61 | 22 247 516,30 | 21 687 064,72 | 560 451,58 | 1 514 944,31 | - | - |
| KPFI-2 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana | 1 757 010,00 | 1 219 241,16 | 1 124 765,75 | 94 475,41 | 537 768,84 | - | - |
| KPFI-3 | Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās | 7 028 040,00 | 4 797 379,03 | 4 200 791,09 | 596 587,94 | 2 230 660,97 | - | - |
| KPFI-4 | Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem | 8 082 346,00 | 3 906 859,62 | 2 791 445,64 | 1 115 413,98 | 4 061 736,38 | - | 113 750,00 |
| KPFI-5 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai profesionālās izglītības iestāžu ēkās | 11 939 811,66 | 9 431 178,51 | 8 826 943,59 | 604 234,92 | 2 348 582,93 | - | 160 050,22 |
| KPFI-6 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās | 8 125 242,34 | 6 344 959,37 | 6 047 117,93 | 297 841,44 | 1 775 754,40 | - | 4 528,57 |
| KPFI-7 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās | 17 506 232,39 | 13 854 375,56 | 10 902 524, 47 | 2 951 851,09 | 1 799 237,67 | - | 1 852 619,16 |
| KPFI-8 | Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām | 597 384,00 | 530 418,92 | 468 353,20 | 62 065,72 | 66 965,08 | - | - |
| KPFI-9 | Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā | 3 522 621,00 | - | - | - | - | 3 522 621,00 | - |
| KPFI-10 | Zema enerģijas patēriņa ēkas | 7 261 722,00 | 4 572 505.15 | 1 963 961,68 | 2 608 543,47 | 1 948 219,07 | - | 740 997,78 |
| KPFI-11 | Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā | 11 399 481,00 | 6 106 142,90 | 5 205 649,21 | 900 493,69 | 4 304 424,96 | - | 988 913,14 |
| KPFI-12 | Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai | 27 716 876,00 | 12 197 087,53 | 7 157 103,54 | 5 039 983,99 | 14 453 960,73 | - | 1 065 827,74 |
| KPFI-13 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 2 811 216,00 | 2 423 144,78 | 463 781,38 | 1 959 363,40 | 309 430,76 | - | 78 640,46 |
| KPFI-14 | Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana | 2 793 646,00 | 2 764 773,85 | 96 997,71 | 2 667 776,14 | 28 871,82 | - | 0,33 |
| KPFI-15 | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai | 0,00[[18]](#footnote-18) | 9 976 951,06 | - | 9 976 951,06 | - | 1 026 685,37 | 24 376 921,49[[19]](#footnote-19) |
| **Kopā:** | | **134 304 089,00** | **100 372 533,74** | **70 936 499,91** | **29 436 033.83** | **35 380 557,92[[20]](#footnote-20)** | **4 549 306,37** | **29 382 248,89** |

Līdz 2012.gada beigām kopējais pieejamais KPFI finansējums bija LVL 134 304 089,00. Noslēgto līgumu par projektu īstenošanu summa sastādīja LVL 100 372 533,74, no kuriem LVL 70 936 499,91 jau tika izmakstāti projektu īsternotājiem par projektos iekļauto aktivitāšu īstenošanu. Kopsavilkums par kopējo pieejamo, piešķirto un izmaksāto KPFI finansējumu ir apkopots 2.attēlā.

Attēls 2. Kopsavilkums par kopējo pieejamo, piešķirto un izmaksāto

KPFI finansējumu

Uz 2012.gada 31.decembri spēka esoši līgumi bija 2194 projektos. Pārskats par KPFI ietvaros noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu sniegts Tabulā 3.

**Tabula 3. Pārskats par noslēgtajiem līgumiem KPFI konkursos**

| Nr. | Noslēgtie līgumi | Līgumi uz 31.12.2012. | | Plānotais noslēdzamo līgumu skaits | Pabeigtie projekti\* | Plānotais lauzto līgumu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spēkā esoši līgumi | Lauztie līgumi |
| KPFI-1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| KPFI-2 | 19 | 14 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| KPFI-3 | 20 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1 |
| KPFI-4 | 51 | 30 | 21 | 0 | 18 | 5 |
| KPFI-5 | 29 | 23 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| KPFI-6 | 48 | 41 | 7 | 0 | 34 | 2 |
| KPFI-7 | 46 | 39 | 7 | 0 | 16 | 1 |
| KPFI-8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| KPFI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KPFI-10 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| KPFI-11 | 1146+1120 | 861+919 | 285+201 | 0 | 841+723 | 0 |
| KPFI-12 | 65 | 46 | 19 | 0 | 26 | 1 |
| KPFI-13 | 24 | 22 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| KPFI-14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KPFI-15 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā: | **2764** | **2194** | **570** | **0** | **1765** | **12** |

\* “Pabeigts projekts” nozīmē, ka ir pilnībā pabeigtas projekta aktivitātes un veikti noslēguma maksājumi

No Tabulas Nr.3 datiem var secināt, ka 2012.gadā lielākā daļa no noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir pilnībā pabeigtas projekta aktivitātes un veikti noslēguma maksājumi, kā arī lauzto līgumu par projekta īstenošanu skaits, salīdzinot ar sākotnēji noslēgto līgumu par projekta īstenošanu skaitu sastāda gandrīz piekto daļu no visiem noslēgtajiem līgumiem (21 %).

**5.1. Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”**

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu LR pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija 23 762 460,61 Ls, bet vienam projektam bija pieejami 50 000 – 2 000 000 Ls. Atbalsta intensitāte līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektu īstenotāji – pilsētu un novadu pašvaldības. Atbalstāmās aktivitātes:

* projekta energoaudita un tehniskā projekta sagatavošana (līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
* projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība (līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
* investīcijas siltumenerģijas patēriņa samazināšanā (būvdarbu izmaksas ēkas renovācijai, ja šādi būvdarbi iekļauti energoaudita pārskatā kā veicamie pasākumi un tie nodrošina siltuma patēriņa samazināšanu);
* sabiedrības informēšana par projekta īstenošanas rezultātiem un to sociāli ekonomisko ietekmi (līdz 0,5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

Projektu īstenošanas termiņš – 2010.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2009.gada 28.jūlijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 69 projektu iesniegumi (projektu iesniegumus iesniedza 57 pilsētu un novadu pašvaldības, pieprasot kopumā LVL 29 726 297). Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 56 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 26 099 305,90[[21]](#footnote-21). Līdz 2012.gada beigām kopējais piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 22 247 516,30.

Projektu aktivitātes visos 56 projektos pilnībā tika pabeigtas jau 2011.gadā. Līdz 2011.gada beigām no 56 projektiem ir apstiprināti 45 noslēguma pārskati. 10 projektu noslēguma pārskati tika apstiprināti 2012.gadā, taču 1 projekta noslēgumu pārskatu apstiprināt un gala maksājumu plānots veikt 2013.gadā.

Šo projektu ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veikti kopumā 222 ēkās, no kurām lielākā daļa (82 %) ir pirmskolas un vispārējās izglītības ēkas.

2012.gadā veiktas 22 dokumentu pārbaudes, t.sk. 1 starpposma pārskata, 10 noslēguma pārskatu, kā arī 1 starpposma un 10 noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu 4).

**Tabula 4. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | - | - | - | - |
| 2. | Starpposma pārskati | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Noslēguma pārskati | 11 | 10 | - | 1 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 1 | 1 | - | - |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 11 | 10 | - | 1 |
| **Kopā:** | | **24** | **22** | **-** | **2** |

Projektu rezultātu monitoringa periods 2012.gadā sācies 29 projektiem (16 par pilnu gadu un 10 par nepilnu gadu), t.i., tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim. Monitoringu īsteno projektu īstenotāji, un tā ietvaros projekta īstenotājs sagatavo pārskatu tajā norādot ēkas, kurās projekta ietvaros veiktas aktivitātes, kā arī katras ēkas siltumenerģijas patēriņu un sasniegto CO2 emisiju samazinājumu pārskata periodā. Monitoringa pārskatu pārbaudes 2012.gadā veiktas 29 projektiem, bet projektu rezultātu monitoringa pārbaudes, uz vietas plānots, veikts 2013.gadā.

Atbilstoši projektu īstenotāju iesniegtajiem starpposma un gala maksājumu pieprasījumiem 2012.gadā projektiem izmaksāti LVL 495 477,61, bet kopumā kopš 2009.gada tiem izmaksāti jau LVL 21 687 064,72.

**5.2. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana”**

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisijas samazinošo produktu un tehnoloģiju pieejamību Latvijā, tādējādi nodrošinot SEG emisiju samazināšanu. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija LVL 1 757 010. Vienam projektam bija pieejami 30 000 – 150 000 LVL. Atbalsta intensitāte līdz 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – LR tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasināta publiska personas vai arī LR reģistrēts komersanti. Atbalstāmās aktivitātes: tādu produktu vai tehnoloģiju, kuru ieviešana veicina SEG emisiju samazināšanu, eksperimentālā izstrāde, tas ir, zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu attiecīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kombinēšanu, pielāgošanu un izmantošanu, lai veiktu un dokumentētu:

* jauna produkta vai tehnoloģijas izveidi, testēšanu un demonstrēšanu;
* esoša produkta vai tehnoloģijas pilnveidošanu, testēšanu un demonstrēšanu.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 19.janvārī. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 33 projektu iesniegumi un pieprasītais KPFI finansējums bija LVL 3 275 155,14.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināti 20 projektu iesniegumi un noraidīti 13 projektu iesniegumi. Līgumus par projektu īstenošanu parakstīja 19 projektu iesniedzēji (viens projekta iesniedzējs konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā 30 dienu laikā nenoslēdza līgumu ar konkursa atbildīgo iestādi un tādējādi zaudēja tiesības saņemt KPFI finansējumu). Projektiem piešķirtais kopējais KPFI finansējums LVL 1 741 560,24[[22]](#footnote-22), bet LVL 15 449,76 no KPFI finansējuma palika neizmantoti. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 1 219 241,16.

Apstiprinātie projekti galvenokārt saistīti ar dažāda veida saules, biomasas un vēja enerģijas tehnoloģiju pilotprojektu izstrādi.

12 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā termiņa (notikusi projektu ietvaros paredzēto tehnoloģiju projektēšana, izstrāde, izgatavošana, uzstādīšana, testēšana utt.). 2012.gadā ar 2 projektu īstenotājiem notikusi vienošanās par līgumu laušanu.

Projektu aktivitātes 2012.gadā pilnībā tika pabeigtas 9 projektos. Kopumā konkursa ietvaros īstenoti jau 11 projekti.

2012.gadā veiktas 26 dokumentu pārbaudes, t.sk. 11 starpposma pārskatu un 4 noslēguma pārskatu, kā arī 7 starpposma maksājuma pieprasījumu un 4 noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu 5).

**Tabula 5. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| **Kopā:** | | **26** | **21** | **3** | **1** | **1** |

2012.gadā pēc aktivitāšu uzsākšanas ir veiktas progresa pārbaudes 8 projektu īstenošanas vietās. Pārbaudes rezultāti ir novērtēti pozitīvi, nekādi pārkāpumi pārbaužu laikā netika konstatēti.

Atbilstoši projektu īstenotāju iesniegtajiem starpposma un gala maksājumu pieprasījumiem 2012.gadā projektiem izmaksāti LVL 506 499,07, bet kopumā projektiem izmaksāti jau LVL 1 124 765,75.

**5.3. Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR augstākās izglītības iestāžu ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija LVL 7 028 040. Vienam projektam bija pieejami 30 000 – 1 000 000 LVL. Atbalsta intensitāte līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – LR akreditēta augstākās izglītības iestādes. Atbalstāmās aktivitātes:

* energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
* energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;
* projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība;
* ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, spiediena tests, kurš veikts atbilstoši spiediena testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 27.janvārī. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 34 projektu iesniegumi par 57 ēkām, pieprasot kopumā LVL 12 691 605,33.

Izvērtējot projektus, atbildīgā iestāde pieņēma lēmumu apstiprināt 20 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 7 028 040,00[[23]](#footnote-23) un noraidīt 14 projektu iesniegumus. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 4 797 379,03.

Lielāko daļu (80%) apstiprināto projektu īsteno valsts augstskolas, bet 20% – privātās augstskolas. Apstiprināto projektu ietvaros plānota galvenokārt ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu renovācija.

13 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notikusi projektu ietvaros paredzēto būvdarbu veikšana – ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu nomaiņa, siltummezglu rekonstrukcija, ventilācijas sistēmu rekonstrukcija, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, u.c.). 1 projekta īstenošanā konstatētas būtiskas atkāpes no līgumā par projektu īstenošanu plānotā laika grafika, līdz ar to tika pieņemts lēmums uzsākt līguma laušanas procedūru. 2012.gadā ar 5 projektu īstenotājiem notikusi vienošanās par līgumu laušanu.

Projektu aktivitātes 2012.gadā pilnībā tika pabeigtas 6 projektos.

Projektu rezultātu monitoringa periods 2012.gadā sācies 6 projektiem, t.i. tiem projektam, kurš tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim.

2012.gadā veiktas 74 dokumentu pārbaudes, tai skaitā 2 avansa maksājumu pieprasījumu, 36 starpposma pārskatu un 7 noslēguma pārskatu, ka arī 21 starpposma maksājumu pieprasījumu un 8 noslēguma maksājumu pieprasījuma pārbaudes (Tabula 6).

**Tabula 6. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 7 | 5 | 1 | 1 |  |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| **Kopā:** | | **74** | **63** | **3** | **2** | **6** |

Projektu īstenošanas vietā 2012.gadā veiktas 8 progresa pārbaudes, no kurām 2 noslēgušās pozitīvi, taču 6 pārbaudēs konstatētas nepilnības (būvdarbi veikti pēc būvdarbu līgumā noteiktā būvdarbu izpildes termiņa, kā arī veikta siltinājuma materiāla nomaiņa neievērojot publiskā iepirkuma prasības, pārbaudes veikšanas brīdī objektā nav pieejamas apdrošināšanas polises atbilstoši būvdarbu izpildes līgumā noteiktajam, konstatētas neatbilstības starp būvniecības darbu apjomiem un projekta iesniegumam pievienotā ēkas energoaudita pārskatā norādītajiem pasākumiem, netika uzrādīta darbu izpildes dokumentācija veiktajiem bēniņu grīdas siltināšanas darbiem). Visos projektos nepilnības novērstas, vienā projektā veikta attiecināmo izmaksu korekcija.

Atbilstoši projektu īstenotāju iesniegtajiem avansa, starpposma un gala maksājumu pieprasījumiem 2012.gadā projektiem izmaksāti LVL 2 115 746,53, bet kopumā projektiem izmaksāti jau LVL 4 200 791,09.

**5.4. Konkurss „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija LVL 8 082 346 no kuriem:

* 2 108 412 LVL pieejami LR pilsētu vai pašvaldībām un izglītības iestādēm;
* 5 973 934 LVL pieejami LR reģistrētiem sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām.

Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums bija 350 000 LVL. Projektu īstenotāji – LR reģistrēti komersanti un LR pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādes. Atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

* 75 % – LR pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm, ja projektā notiek pāreja no fosilo kurināmo izmantojošām siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijām uz tehnoloģijām, kas pašu vajadzībām ražo siltumenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem;
* 65% – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām;
* 55 % – vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām.

Konkursa ietvaros atbalstāmās projektu aktivitātes:

* siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus varētu aizvietot ar atjaunojamiem energoresursiem;
* jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde, būvniecība un uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 4.jūnijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 80 projektu iesniegumi un pieprasītais KPFI finansējums bija LVL 13 218 350.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 47 projektu iesniegumus (11 pašvaldības, 1 izglītības iestāde, 35 komersanti) par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 7 886 055,00[[24]](#footnote-24) un noraidīt 33 projektu iesniegums. Trīs apstiprināto projektu iesniedzēji atteicās no turpmākas dalības konkursā un divu projektu iesniedzēji neiesniedza precizēto projektu iesniegumu noteiktajā termiņā, līdz ar to tika pieņemti lēmumi par līgumu slēgšanu ar 8 projektu iesniedzējiem, kas saņēmuši nākamo augstāko punktu skaitu pēc kvalitātes kritērijiem. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 3 906 859,62.

Lielākā daļa no apstiprinātajiem projektiem jeb 21% paredz vēja elektrostaciju izbūvi, 19% – biomasas katlumāju izbūvi, 15% – saules elektrostaciju izbūve. Papildus tiem – apstiprināto projektu ietvaros paredzēts izbūvēt arī hidroelektrostacijas, siltuma sūkņus un saules kolektoru sistēmas.

22 projektu īstenošana noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notikusi projektu ietvaros paredzētās tehniskās dokumentācijas izstrāde, tika veikti iepirkumi, pasūtītas iekārtas, uzsākti būvdarbi, notika iekārtu uzstādīšana, u.c.). 5 projektu īstenošanā konstatētas būtiskas atkāpes no līgumā par projektu īstenošanu plānotā laika grafika, līdz ar to tika pieņemts lēmums uzsākt līguma laušanas procedūru. 1 projektam (KPFI-4/55) tiek veikts projekta atbilstības izvērtējums konkursa nolikumam. VARAM vērtējums attiecībā uz šī projekta īstenošanas gaitu tiks paziņots 2013.gada II ceturksnī. 2012.gadā ar 12 projektu īstenotājiem notikusi vienošanās par līgumu laušanu.

Projektu aktivitātes 2012.gadā pilnībā tika īstenotas 16 projektos. Kopumā konkursa ietvaros īstenoti jau 18 projekti.

Projektu rezultātu monitoringa periods 2012.gadā sācies 17 projektiem, t.i. tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim.

2012.gadā veiktas 125 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 77 starpposma pārskatu un 19 noslēgumu pārskatu, kā arī 11 starpposma maksājumu pieprasījumu un 18 noslēguma maksājuma pieprasījuma pārbaudes (skat. Tabulu 7).

**Tabula 7. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 77 | 69 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| **Kopā:** | | **125** | **97** | **3** | **13** | **12** |

Projektu īstenošanas vietā 2012.gadā veiktas 19 progresa pārbaudes, no kurām 11 noslēgušās pozitīvi, 2 negatīvi (vienā netika uzrādīti projekta dokumentācijas oriģināli, savukārt citā projektā tika konstatēts, ka ir uzsākti pamatu izbūves darbi, taču nav pieejama nekāda būvdarbu dokumentācija, pieņemto darbu akti, būvuzraudzības žurnāli, u.c.), attiecīgi šo projektu īstenošana tika pārtraukta. 6 pārbaudēs tika konstatētas nepilnības (netika uzrādīti visi nepieciešamie dokumenti, nebija sagatavotas objektu inventarizācijas lietas, netika uzrādīta uzstādāmā apkures katla atbilstības deklarācija, uzstādītais apkures katls nav pilnā komplektācijā, pārbaudes laikā nebija pieejama atbildīgā persona, u.c.). Diviem projektiem ir apstiprināta līguma pārtraukšana un četros projektos nepilnības ir novērstas.

Atbilstoši projektu īstenotāju iesniegtajiem starpposma un gala maksājumu pieprasījumiem 2012.gadā projektiem izmaksāti LVL 1 272 948,49, bet kopumā projektiem izmaksāti jau LVL 2 791 445,64.

**5.5. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR valsts dibināto un pašvaldību dibināto profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes) ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija LVL 11 939 811,66. Vienam projektam bija pieejami 30 000 – 1 000 000 LVL. Atbalsta intensitāte līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – valsts vai pašvaldību profesionālās izglītības iestādes. Atbalstāmās aktivitātes:

* energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, tai skaitā alternatīvu risinājumu izvērtējuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana atbilstoši ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
* energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas, renovācijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;
* siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, tai skaitā atjaunojamo enerģijas avotu (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšana un pieslēgšana;
* inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas, tai skaitā vienkāršotās rekonstrukcijas un renovācijas, darbu veikšana, ja tie atbilstoši energoauditam samazina siltumenerģijas patēriņu;
* energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
* ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, gaiscaurlaidības tests, kurš veikts atbilstoši gaiscaurlaidības testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana;
* projekta publicitātes pasākumi.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 8.jūnijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 62 projektu iesniegumi par 111 ēkām, pieprasot KPFI finansējumu LVL 22 938 363,30 apmērā.

Izvērtējot projektu iesniegumus, atbildīgā iestāde pieņēma lēmumu apstiprināt 29 projektu iesniegumus (23 projektu pieteikumi tika apstiprināti projekta sākotnējā KPFI finansējuma ietvaros un 6 projektu pieteikumi – papildus pārdalītā finansējuma ietvaros) par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 11 939 811,66[[25]](#footnote-25) un noraidīt 33 projektu pieteikums. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 9 431 178,51.

21 projektamm īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notikusi projektu ietvaros paredzēto būvdarbu veikšana – ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu nomaiņa, ventilācijas sistēmu ierīkošana, elektroinstalācijas nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, apkures sistēmu renovācija, u.c.). 1 projektam (KPFI-5/23) būvuzņēmēja vainas dēļ aktivitāšu īstenošana nav pabeigta līdz projekta īstenošanas termiņa beigām. Atlikušos projektā paredzētos darbus finansējuma saņēmējs par pašu līdzekļiem plāno īstenot līdz 2013.gada I ceturkšņa beigām. 2012.gadā ar 6 projektu īstenotājiem notikusi vienošanās par līgumu laušanu.

Projektu aktivitātes 2012.gadā pilnībā tika īstenotas 9 projektos. Kopumā konkursa ietvaros īstenoti jau 10 projekti.

Projektu rezultātu monitoringa periods 2012.gadā sācies 10 projektiem, t.i. tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim.

2012.gadā veiktas 135 dokumentu pārbaudes, tai skaitā 71 starpposma pārskatu un 13 noslēguma pārskatu, kā arī 39 starpposma maksājumu pieprasījumu un 12 noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudes (Tabula 8).

**Tabula 8. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 71 | 63 | 0 | 1 | 7 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 39 | 36 | 0 | 1 | 2 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| **Kopā:** | | **135** | **116** | **4** | **6** | **9** |

Projektu īstenošanas vietā 2012.gadā veiktas 8 progresa pārbaudes. Visas pārbaudes noslēgušās pozitīvi, nekādi pārkāpumi vai trūkumi netika konstatēti.

Atbilstoši projektu īstenotāju iesniegtajiem starpposma un gala maksājumu pieprasījumiem 2012.gadā projektiem izmaksāti LVL 5 019 316,93, bet kopumā projektiem izmaksāti jau LVL 8 826 943,59.

**5.6. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”**

Konkursa mērķis ir SEG emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas (arī pakalpojumu sniegšanas) ēku, ražošanas tehnoloģisko iekārtu (atbilstoši definīcijai, kas noteikta normatīvajos aktos, kas reglamentē uzņēmumu ienākuma nodokli) un ražošanas tehnoloģiju energoefektivitāti. Konkursā pieejamais KPFI kopējais pieejamais finansējums bija LVL 8 125 242,34. Vienam projektam bija pieejami 20 000 – 500 000 LVL. Projekta īstenotāji – LR reģistrēti komersanti. Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

* līdz 55% – sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem;
* līdz 50% – konsultācijām sīkiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas, tehnoloģisko iekārtu specifikāciju un tāmes, kā arī izmaksu aprēķina sagatavošanai;
* līdz 45% – lielajiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

* papildu ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj komersantam ietaupīt enerģiju:
  + ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbi;
  + energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu ēkās;
  + energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
  + ēkas norobežojošo konstrukciju kvalitātes kontroles pārbaudes, kuras veiktas atbilstoši attiecīgo kontroles metodi regulējošiem normatīvajiem aktiem;
* papildu ieguldījumu veikšana atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
  + papildu ieguldījumi pārejai no siltumapgādes sistēmām ražošanas ēkās, kas izmanto fosilo kurināmo enerģiju, uz siltumenerģijas ražošanu no šādiem atjaunojamiem resursiem un siltuma ražošanas tehnoloģijām (izņemot iekārtas, kuras ietilpst koģenerācijas elektrostacijās vai nodrošina koģenerācijas elektrostaciju darbību):
    - biomasa – apkures katli, kuros izmanto biomasu;
    - biogāze – apkures katli, kuros izmanto biogāzi;
    - saules enerģija – saules kolektori;
    - energoefektīvi energoavoti ar siltumsūkņiem, kuru transformācijas koeficients lielāks par 4,0;
  + tiek atbalstītas tādu iekārtu iegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas izmaksas, kuru kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW;
  + mainot siltumapgādes avotus, uzstādāmo atjaunojamo enerģijas avotu kopējā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo nomaināmo fosilās enerģijas avotu kopējo siltuma jaudu vai arī jaudu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas piegādātāja, kurš izmanto fosilo kurināmo;
  + apkures sistēmas maiņa ir atbalstāma ēkās, kurās atrodas apkures sistēma, kas izmanto fosilo kurināmo enerģiju, apkures sistēma ir iebūvēta ēkas konstrukcijās un ēka nodota ekspluatācijā vismaz piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;
* konsultācijas sīkiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas, tehnoloģisko iekārtu specifikāciju un tāmes, kā arī izmaksu aprēķina sagatavošanai.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to varēja pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 20.jūlijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemts 51 projektu iesniegums, par 75 ēkām. Projektu iesniedzēji kopumā pieprasīja KPFI finansējumu LVL 8 501 741,80 apjomā.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 49 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 8 125 242,34[[26]](#footnote-26) un noraidīt 2 projektu iesniegums. Viens projekta iesniedzējs atteicās no turpmākas dalības konkursā. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 6 344 959,37.

39 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notikusi projekta ietvaros paredzēto būvdarbu veikšana - norobežojošo konstrukciju siltināšana, tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, apkures sistēmu renovācija un siltummezglu rekonstrukcija, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, u.c.). 2 projektu īstenošanā konstatētas būtiskas atkāpes no līgumā par projekta īstenošanu plānotā laika grafika. Attiecīgajiem projektiem uzsākta līguma laušanas procedūra. 2012.gadā ar 3 projektu īstenotājiem notikusi vienošanās par līgumu laušanu.

Projekta aktivitātes 2012.gadā pilnībā tika pabeigtas 23 projektos. Kopumā konkursa ietvaros īstenoti jau 34 projekti.

Projekta rezultātu monitoringa periods 2012.gadā sācies 29 projektiem, t.i. tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim.

2012.gadā veiktas 90 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 32 starpposma pārskatu un 19 noslēgumu pārskatu, kā arī 19 starpposma maksājumu pieprasījumu un 20 noslēguma maksājuma pieprasījuma pārbaudes (skat. Tabula 9).

**Tabula 9. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 32 | 28 | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| **Kopā:** | | **90** | **79** | **4** | **5** | **2** |

Projektu īstenošanas vietā 2012.gadā veiktas 8 progresa pārbaudes, no kurām 1 pārbaude veikta atkārtoti. 6 pārbaudes noslēgušās pozitīvi, taču viena projekta ietvaros veiktajās 2 pārbaudēs konstatētas nepilnības (netika nodrošināta piekļūšana projekta īstenošanas vietai, pārbaudē nav piedalījusies par projekta īstenošanu atbildīgā persona, projekta ietvaros plānoto būvdarbu (fasādes un jumta siltināšana) nav veikta, pārbaudes laikā netika uzrādīta visa ar projektu īstenošanu saistītā dokumentācija). Attiecīgā projekta īstenošana pārtraukta.

2012.gadā starpposma un gala maksājumos izmaksāti pavisam LVL 2 843 983,58, bet kopumā projektiem izmaksāti jau LVL 6 047 117,93.

**5.7. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija LVL 17 506 232,39. Vienam projektam bija pieejami 50 000 – 750 000 LVL. Atbalsta intensitāte līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – LR pilsētas vai novada pašvaldības.

Atbalstāmās aktivitātes:

* energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
* energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas, renovācijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;
* siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem, tai skaitā atjaunojamo enerģijas avotu (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšana un pieslēgšana;
* ēkas siltumapgādes, ventilācijas, dzesēšanas un apgaismojuma sistēmu darbību nodrošinošo inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas, tai skaitā vienkāršotās rekonstrukcijas un renovācijas, darbu veikšana, ja tie atbilstoši energoauditam samazina siltumenerģijas vai elektroenerģijas patēriņu;
* energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
* ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, gaiscaurlaidības tests, kurš veikts atbilstoši gaiscaurlaidības testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana;
* projekta publicitātes pasākumi.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to varēja pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 6.jūlijā. Projektu iesniegšanas laikā tika saņemts 101 projektu iesniegums par 324 ēkām un pieprasītais KPFI finansējums bija LVL 39 115 834,98.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināti 46 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 17 506 232,39[[27]](#footnote-27) (sākotnējā finansējuma ietvaros tika apstiprināti 18 projekta iesniegumi, pēc finansējuma pārdalīšanas 2011.gada 18.janvārī papildus tika apstiprināti 22 projekta iesniegumi un pēc finansējuma pārdalīšanas 2011.gada 11.oktobrī apstiprināja vēl 6 projekta iesniegumus). Noraidīti tika 55 projektu iesniegumi. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 13 854 375,56.

35 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notikusi projektu ietvaros paredzēto būvdarbu veikšana - norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu nomaiņa, rekuperatīvo ventilācijas sistēmu izveide, apkures sistēmu renovācija, apgaismojuma energoefektivitātes nodrošināšana, u.c.). 1 projekta īstenošanā konstatētas būtiskas atkāpes no līgumā par projekta īstenošanu noteiktajām prasībām, attiecīgi projektam uzsākta līguma laušanas procedūra. 2012.gadā ar 6 projektu īstenotājiem notikusi vienošanās par līgumu laušanu.

Projekta aktivitātes 2012.gadā pilnībā tika īstenotas 13 projektos. Kopumā konkursa ietvaros īstenoti jau 16 projekti.

Projekta rezultātu monitoringa periods 2012.gadā sācies 14 projektiem, t.i. tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim.

2012.gadā veiktas 197 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 98 starpposma pārskatu un 21 noslēguma pārskatu, kā arī 57 starpposma maksājumu pieprasījumu un 21 noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu 10).

**Tabula 10. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 98 | 93 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 57 | 48 | 6 | 0 | 3 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 21 | 12 | 3 | 6 | 0 |
| **Kopā:** | | **197** | **166** | **10** | **15** | **6** |

Projektu īstenošanas vietā 2012.gadā veiktas 29 progresa pārbaudes, no kurām 21 noslēgusies pozitīvi, taču 8 pārbaudēs konstatētas nepilnības (projekta ietvaros plānoto būvdarbu izpilde tiek kavēta, no projekta konta ticis skaitīts finansējums ar projektu nesaistītiem cilvēkiem, darbu izpildes aktos norādītais izpildīto darbu apjoms ir lielāks, nekā faktiski paveikts, netika uzrādīts apstiprināts grāmatvedības kontu plāns, siltināšanas materiāls neatbilsts tam, kas norādīts projekta iesniegumam pievienotajā energoaudita pārskatā, būvdarbu apjomos iekļautas pozīcijas, kas nav paredzētas projekta iesniegumā, u.c.). Vienam projektam tiks veikta attiecināmo izmaksu korekcija, vienam projektam tiek izvērtēta projekta pārtraukšanas nepieciešamība, pārējos projektos nepilnības ir novērstas.

2012.gadā starpposma un gala maksājumos izmaksāti pavisam LVL 1 436 156,93, bet kopumā projektiem izmaksāti jau LVL 10 902 524,47.

**5.8. Konkurss „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” un 2. aktivitātes II kārta**

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par SEG emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, sekmējot pamatotu lēmumu pieņemšanu un videi nekaitīgu rīcību. Konkursā pieejamais kopējais pieejamais KPFI finansējums bija LVL 597 384, taču konkursa ietvaros tas pārdalīts starp piecām aktivitātēm (Tabula 11).

**Tabula 11. Konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” aktivitātes**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitātes numurs | Kopējais pieejamais finansējums, Ls | Vienam projektam pieejamais finansējums, Ls | | Atbalsta intensitāte |
| minimālai | maksimālais |
| 1. | 89 000 | 500 | 10 000 | 100% |
| 2. | 205 000 | 5000 | 100 000 | līdz 85% |
| 3. | 70 000 | 1000 | 35 000 | līdz 85% |
| 4. | 100 000 | 1000 | 50 000 | līdz 85% |
| 5. | 133 384 | 3000 | 50 000 | līdz 85% |

Projekta īstenotāji:

* 1. aktivitātē – LR reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kuram piederošs izdevums, laikraksts vai žurnāls, ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā vai kura īpašumā ir tīmekļa vietne, ja minētajos plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļa vietnē laikposmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 1.oktobrim publicēti teksti vai cita veida materiāli, kuri veicina sabiedrības vispārējā informētības līmeņa paaugstināšanu par nepieciešamību novērst klimata pārmaiņas, veicināt energotaupības pasākumus un izmantot atjaunojamos energoresursus;
* 2. aktivitātē – LR reģistrēta raidorganizācija;
* 3. aktivitātē – LR reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldības aģentūra, lokālā vai reģionālā enerģētikas aģentūra, vai LR reģistrēts komersants, kura izdevums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā un izdevuma vai tīmekļa vietnes auditorija atbilst konkursa nosacījumiem;
* 4. aktivitātē – LR reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kura darbības joma ir vides izglītība vai enerģijas taupīšanas pasākumu popularizēšana, Latvijā akreditēta augstskola, kura īsteno mācību programmas vides izglītības vai enerģētikas jomās, pašvaldības aģentūra, lokālā vai reģionālā enerģētikas aģentūra;;
* 5. aktivitātē – LR reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv būvniecības un arhitektūras, enerģētikas, transporta vai meža nozari, būvniecības inženierzinātnes speciālisti, energoauditori, vides jomas speciālisti vai arī pašvaldības aģentūra, lokālā vai reģionālā enerģētikas aģentūra.

Atbalstāmās aktivitātes: Projekta ietvaros projekta mērķiem atbilstošas publikācijas preses izdevumos, interneta vietnēs, sižetu veidošana radio un televīzijas ēterā, publisku pasākumu, izglītojošu semināru un pasākumu organizēšana, kā arī informatīvu materiālu veidošana tiek atbalstītas šādās projekta aktivitātēs:

* 1. aktivitātē – radoša konkursa rīkošana par labākajām publikācijām laikrakstos, žurnālos un tīmekļa vietnēs, kuras aptver iespējami plašu auditoriju un veicina sabiedrības vispārējā informētības līmeņa paaugstināšanu par nepieciešamību novērst klimata pārmaiņas, veicināt energotaupības pasākumus un izmantot atjaunojamos energoresursus;
* 2. aktivitāte – konkursa rīkošana LR reģistrētām elektroniskajām raidorganizācijām raidījumu veidošanai par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, īstenojot energotaupības pasākumus vai izmantojot atjaunojamos energoresursus;
* 3. aktivitāte – informatīvu materiālu publicēšana par SEG emisiju samazināšanas pasākumu nozīmi un iespējām laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos periodiskajos izdevumos, kā arī tīmekļa vietnēs, kuras paredzētas profesionālajām auditorijām (potenciālajiem finanšu instrumenta projektu iesniedzējiem, enerģētiķiem, transporta jomas speciālistiem, vides speciālistiem, meža nozares speciālistiem, būvinženieriem, arhitektiem, energoauditoriem, namu apsaimniekotājiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem, biznesa inkubatoriem, kā arī pašvaldībām), lai paaugstinātu to informētības un zināšanu līmeni;
* 4. aktivitāte – izglītojošo projektu organizēšana Latvijas pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem izpratnes attīstīšanai par klimata pārmaiņām un to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā, par iespējām taupīt enerģiju indivīda līmenī – mājās un mācību iestādē;
* 5. aktivitāte – semināru un apmācību rīkošana profesionālajām auditorijām (potenciālajiem finanšu instrumenta projektu iesniedzējiem, komersantiem, enerģētiķiem, transporta jomas speciālistiem, kuri ievieš atjaunojamos energoresursus transportā, meža nozares speciālistiem, vides speciālistiem, būvinženieriem, arhitektiem, energoauditoriem, namu apsaimniekotājiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem un biznesa inkubatoriem, kā arī pašvaldībām) un citu informatīvo aktivitāšu, izglītojošo projektu un publisko akciju organizēšana.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 31.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par trīs mēnešiem.

Projekta 1. aktivitātes konkurss tika izsludināts 2010. gada 11. novembrī. Projekta 2. aktivitātes konkurss tika izsludināts 2010. gada 2. novembrī. Konkurss par 3., 4., un 5. aktivitāti tika izsludināts 2010. gada 23. septembrī.

Projektu konkursa ietvaros attiecībā uz 1.aktivitāti tika saņemts 1 projekta iesniegums. Izvērtējot projekta iesniegumu pēc administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 1 iesniegto projektu iesniegumu par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 4 328.

Konkursa 2. aktivitātes projektu iesniegumus vērtēja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ieteikuma tika pieņemts lēmumu par 3 projektu iesniegumu apstiprināšanu par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 205 000.

Vērtēšanas komisija 3., 4., un 5.aktivitātes ietvaros iesniegto projekta pieteikumu vērtēšanai tika izveidota 2010.gada 25.oktobrī. Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 4 projektu iesniegumus par 3.aktivitāti, 4 projektu iesniegumus par 4.aktivitāti un 5 projektu iesniegumus par 5.aktivitāti par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 303 384. Noraidīti tika 4 projektu iesniegumi par 3.aktivitāti, 9 projektu iesniegumi par 4.aktivitāti un 8 projektu iesniegumi par 5.aktivitāti.

Kopumā šī konkursa ietvaros tika apstiprināti 17 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 512 712,00[[28]](#footnote-28). Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 458 293,45.

16 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notikuši 7 informatīvie radioraidījumi, projektu ietvaros izveidotas ~ 55 publikācijas laikrakstos un žurnālos, izveidotas dažādu materiālu – grāmatas, bukleti, brošūras, metodiskie materiāli, notikuši 5 praktiskās demonstrējuma pasākumi, notikuši ~ 81 seminārs, notikuši 4 reģionālie konkursi skolēniem, sagatavoti 9 TV sižeti nacionālajos TV kanālos un 3 reģionālajos TV kanālos, notikušas interaktīvās darbnīcas un eksperimenti, interaktīvās spēles interneta vidē).

Projekta aktivitātes 2012.gadā pilnībā tika pabeigtas 15 projektos. Kopumā īstenoti jau 16 projekti.

2012.gadā veiktas 49 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 10 starpposma pārskatu un 15 noslēguma pārskatu, kā arī 9 starpposma maksājumu pieprasījumu un 15 noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu 12).

**Tabula 12. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| **Kopā:** | | **49** | **48** | **0** | **1** | **0** |

Projektu īstenošanas vietā 2012.gadā veiktas 15 progresa pārbaudes un visas noslēgušās pozitīvi.

2012.gadā starpposma un noslēguma maksājumos izmaksāti pavisam LVL 256 950,98, bet kopumā projektiem izmaksāti jau LVL 458 293,45.

* **II konkursa kārta**

Konkurss 2. aktivitātes II kārtā tika izsludināts 2012.gada 13.aprīlī. Vērtēšanas komisija 2.aktivitātes II kārtas ietvaros iesniegto projekta pieteikumu vērtēšanai tika izveidota 2012.gada 11.maijā. Projektu konkursa ietvaros attiecībā uz 2.aktivitātes II kārtu tika saņemti 8 projekta iesniegumi. Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 5 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 72 125,47[[29]](#footnote-29), taču noraidīti tika 3 projektu iesniegumi. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 72 125,47.

Visu 5 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (izveidoti 2 informatīvie radioraidījumi, izveidoti 4 TV raidījumi, kas pārraidīti 10 reģionālajās televīzijās, izveidoti 15 audio „ruļļi”, kas pārraidīti 2 reģionālajos radio).

2012.gadā veiktas 11 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 5 starpposma pārskatu un 1 noslēguma pārskata, kā arī 4 starpposma maksājuma pieprasījumu un 1 noslēguma maksājuma pieprasījuma pārbaude (skat. Tabulu 13).

**Tabula 13. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Kopā:** | | **11** | **6** | **0** | **5** | **0** |

Progresa pārbaudes projektu īstenošanas vietās plānots veikt 2013.gadā.

2012.gadā starpposma un noslēguma maksājumos izmaksāti pavisam LVL 10 059,75.

**5.9. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā”**

Konkursa mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas lietošanai. KPFI kopējais finansējums bija LVL 3 522 621. Vienam projektam bija pieejami 15 000 – 350 000 LVL. Projekta īstenotāji – LR reģistrēti komersanti un tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes. Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

* līdz 55 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kā arī tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm;
* līdz 45 % – vidējiem komersantiem;
* līdz 35 % – lielajiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

* transportlīdzekļu pielāgošana no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā;
* no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas pieejamības nodrošināšana, uzstādot projekta vajadzībām no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas uzpildes iekārtas (tikai kopā ar augstāk minēto aktivitāti un nepārsniedzot 20% no projekta iesniegumā pieprasītā kopējā KPFI finansējuma).

Projektu īstenošanas termiņš – viens gads no līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.maijam, taču to ir iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 19.oktobrī. Projektu iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 6 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija LVL 1 819 010.50.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 1 projekta iesniegumu. Noraidīti tika 5 projektu iesniegumi. Taču apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza projekta līgumu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas.

**5.10. Konkurss „Zema enerģijas patēriņa ēkas”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. KPFI kopējais finansējums bija LVL 7 261 722. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – 750 000 LVL. Projekta īstenotāji – tiešaš un pastarpinātās pārvaldes iestādes, pašvaldības, LR reģistrēti komersanti un fiziskas personas.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

* līdz 80% – tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām;
* līdz 65% – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem un fiziskām personām;
* līdz 55% – vidējiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

* energoaudita pārskata sagatavošana, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde (ēkas rekonstrukcijas projektā) un ēkas enerģijas patēriņa aprēķina veikšana jaunbūves projektā;
* būvprojekta, kā arī tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
* zema enerģijas patēriņa ēku būvniecība;
* energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas darbu veikšana;
* siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, tai skaitā atjaunojamo enerģijas avotu (saules kolektori, granulu vai šķeldas apkures katli, siltumsūkņi) uzstādīšana un pieslēgšana, ja iekārtas uzstādītā siltuma jauda pēc projekta īstenošanas nepārsniedz aprēķināto nepieciešamo jaudu apkures un karstā ūdens apgādes nodrošināšanai vairāk nekā par 10% (attiecināms uz ēkas rekonstrukcijas projektu);
* ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā (gaiscaurlaidības testu un termofotografēšanas veikšana);
* projekta publicitātes pasākumi (nav attiecināms uz komersantiem).

Projektu īstenošanas termiņš – 2012. gada 1.novembris, taču to ir iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 19.janvārī. Projektu iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 82 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija LVL 16 965 111,61.

Tika pieņemts lēmums apstiprināt 30 projektu iesniegumu par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 7 261 722,00[[30]](#footnote-30) un noraidīt 51 projekta iesniegumu. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 4 572 505,15.

Pēc lēmumu pieņemšanas atbilstoši konkursa nolikuma 12.punktam atbildīgā iestāde nosūtīja vēstuli Finanšu ministrijai ar lūgumu izvērtēt, vai Ogres novada pašvaldības iesniegtajam projektam „Ogres muzeja būvniecība” (KPFI-10/27) un Finanšu ministrijas iesniegtajam projektam „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot Latvijas okupācijas muzeja ēkas Latviešu Strēlnieku laukumā 1, Rīgā, rekonstrukciju” (KPFI-10/72) piešķiramais finansējums tiek klasificēts kā komercdarbības atbalsts. Finanšu ministrija atbildes vēstulē norādīja, ka Kultūras ministrijai bija pienākums līdz 2011.gada 30.septembrim iesniegt Eiropas Komisijai izvērtēšanai paziņojumu par atbalsta sniegšanu kultūras infrastruktūras objektiem. Eiropas Komisija paziņojumu ir saņēmusi un šobrīd tas tiek izskatīts. Tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas būs iespējams sniegt viennozīmīgu vērtējumu komercdarbības atbalsta esamībai vai neesamībai. Līdz 2012.gada beigām Eiropas Komisijas lēmums nav saņemts, līdz ar to kopumā šī konkursa ietvaros tika noslēgti 28 līgumi par projekta īstenošanu.

16 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notikusi projektu ietvaros paredzēto būvdarbu veikšana – jau ēku būvniecība vai esošo ēku renovācija, ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, energoefektīvu logu un durvju uzstādīšana, ventilācijas sistēmu ierīkošana, apkures sistēmu uzstādīšana, 1 projektā notikusi tehniskās dokumentācijas izstrāde un veikta būvdarbu iepirkuma procedūra). 2 projektos konstatētas būtiskas atkāpes no līgumā par projektu īstenošanu paredzētā laika grafika, līdz ar to šajos projektos uzsākta līguma laušanas procedūra. 2012.gadā ar 9 projekta īstenotājiem notikusi vienošanās par līgumu laušanu. Kopumā konkursa ietvaros notikušas 10 vienošanās par līgumu laušanu.

Projekta aktivitātes 2012.gadā pilnībā tika pabeigtas 1 projektā.

Projekta rezultātu monitoringa periods 2012.gadā sācies 1 projektam, t.i. tam projektam, kurš tika pabeigts līdz 2012.gada 1.decembrim.

2012.gadā veiktas 103 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 74 starpposma pārskatu un 2 noslēguma pārskatu, kā arī 25 starpposma maksājumu pieprasījumu un 2 noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu 14).

**Tabula 14. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 74 | 57 | 2 | 10 | 5 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **Kopā:** | | **103** | **77** | **7** | **14** | **5** |

Projektu īstenošanas vietā 2012.gadā veiktas 11 progresa pārbaudes, no kurām 8 noslēgušās pozitīvi, taču 3 pārbaudēs konstatētas nepilnības (netika uzrādīts būvdarbu žurnāls, būvniecības līgums bez atbilstošajiem pielikumiem, atbilstības deklarācijas un segto darbu dati norādīti kļūdaini, konstatēts, ka uzsāktie būvdarbi, iespējams, netiks pabeigti līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, 1 projektā nav uzsākti nekādi būvdarbi). Divos projektos nepilnības novērstas, bet viena projekta īstenošana tika pārtraukta.

2012.gadā starpposma maksājumos izmaksāti pavisam LVL 343 923,21, bet kopumā projektiem izmaksāti jau LVL 1 963 961,68.

**5.11. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” I un II kārta”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām. KPFI kopējais finansējums bija LVL 11 399 481,00. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – 7 000 LVL. Atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 50 %. Projekta īstenotāji – fiziskas personas un vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotas biedrības.

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:

* šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
* saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot);
* siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot), gaiss/gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam –20 °C temperatūrā un tiks ekspluatēti dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība nepārsniedz 100 m2;
* vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
* saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
* vairākas šajā apakšpunktā minētās iekārtas.

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izlietošanai atbildīgā iestāde organizēja divas atsevišķas kārtas.

* **I konkursa kārta**

Konkurss I kārtas ietvaros tika izsludināts 2011.gada 28.janvārī. Plašāku informāciju par konkursa nolikumu un jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu projektu iesniedzēji varēja iegūt 2011.gada februārī un marta sākumā, kad VARAM sadarbībā ar Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centriem organizēja semināru ciklu (kopā 9 semināri).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija divi kalendārie mēneši no konkursa izsludināšanas dienas, t.i. līdz 2011.gada 24.martam. Šajā laikā tika saņemti 1 460 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija LVL 5 095 919.81.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 1 219 projektu iesniegumu par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 4 432 721,84[[31]](#footnote-31) un noraidīti 241 projektu iesniegumu. Kopumā tika noslēgti 1146 līgumi par projektu īstenošanu. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 3 075 040,55.

680 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notika projektu ietvaros paredzētās tehniskās dokumentācijas izstrāde, notika tehnoloģisko iekārtu iegāde, uzstādīšana, u.c.). 2012.gadā projekta aktivitātes pilnībā pabeigtas 632 projektos. Kopumā konkursa I kārtas ietvaros īstenots jau 841 projekts. 2012.gadā ar 241 projektu īstenotāju notikusi vienošanās par līgumu laušanu. Kopumā konkursa I kārtas ietvaros notikušas 285 vienošanās par līgumu laušanu.

2012.gadā veiktas 1052 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 526 noslēguma pārskatu un526 noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu 15).

**Tabula 15. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1. | Noslēguma pārskati | 526 | 512 | 0 | 14 | 0 |
| 2. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 526 | 512 | 0 | 14 | 0 |
| **Kopā:** | | **1052** | **1024** | **0** | **28** | **0** |

2012.gadā veiktas 100 progresa pārbaudes projektu īstenošanas vietās, no kurām 99 pārbaudes noslēgušās pozitīvi, taču 1 pārbaudē konstatētas nepilnības (nebija pieejama projekta dokumentācija), kuras līdz 2012.gada beigām tika novērstas.

2012.gadā projektiem atbilstoši saņemtajiem maksājuma pieprasījumiem tika izmaksāti LVL 2 385 738,38, bet kopumā projektiem izmaksāti jau LVL 2 983 485,15.

* **II konkursa kārta**

Konkurss II kārtas ietvaros tika izsludināta 2011.gada 6.septembrī. Plašāku informāciju par konkursa nolikumu un jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu projektu iesniedzēji varēja iegūt 2010.gada februārī un marta sākumā, kad VARAM ministrija sadarbībā ar Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centriem organizēja semināru ciklu (kopā 9 semināri).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija divi kalendārie mēneši no konkursa izsludināšanas dienas, t.i. līdz 2011.gada 1.novembris. Taču, saņemot priekšlikumus no potenciālajiem projektu iesniedzējiem, lai tiktu nodrošināta kvalitatīvu projektu pieteikumu iesniegšana, atbildīgā iestāde pagarināja projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 30.novembrim. Šajā laikā tika saņemti 1378 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija LVL 3 334 986,21.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem kritērijiem otrās kārtas ietvaros tika pieņemts lēmums apstiprināt 1 225 projektu iesniegumu par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 4 132 196,57[[32]](#footnote-32) un noraidīti 153 projektu iesniegumu. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 3 031 102,35.

Kopumā 2012.gadā tika noslēgti 1120 līgumi par projektu īstenošanu.105 projektu īstenotāji pēc projektu apstiprināšanas atteikušies no līgumu slēgšanas.

1037 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notika projektu ietvaros paredzētās tehniskās dokumentācijas izstrāde, notika tehnoloģisko iekārtu iegāde, uzstādīšana, u.c.). 2012.gadā konkursa II kārtā īstenoti 723 projekti. Savukārt ar 201 projektu īstenotāju notikusi vienošanās par līgumu laušanu.

2012.gadā veiktas 1790 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 895 noslēguma pārskatu un 895 noslēguma maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu 16).

**Tabula 16. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1. | Noslēguma pārskati | 895 | 773 | 0 | 122 | 0 |
| 2. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 895 | 773 | 0 | 122 | 0 |
| **Kopā:** | | **1790** | **1546** | **0** | **244** | **0** |

2012.gadā veiktas 52 pārbaudes pirms līguma noslēgšanas un 59 progresa pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Visas pārbaudes noslēgušās pozitīvi.

2012.gadā projektiem atbilstoši saņemtajiem maksājuma pieprasījumiem kopumā tika izmaksāti LVL 2 222 164,06.

**5.12. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus. KPFI kopējais finansējums bija LVL 27 716 876 lati, tai skaitā: pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm – 4 000 000 LVL, komersantiem – 23 716 876 LVL. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – 1 500 000 LVL. Projekta īstenotāji – pašvaldības un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādas un LR reģistrēti komersanti.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

* 75 % – pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm;
* 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
* 55 % – vidējiem komersantiem;
* 45 % – lielajiem komersantiem;
* 35 % – komersantiem, ja tie līdz projekta iesniegšanai atbildīgajā iestādē ir ieguvuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Atbalstāmās aktivitātes:

* siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģijas varētu aizvietot ar atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām;
* elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;
* koģenerācijas elektrostacijā uzstādāmo koģenerācijas iekārtu iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;
* tehnoloģiju iegāde, būvniecība un uzstādīšana, kuras izmantojot atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā

Projektu īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.jūlijs, taču to ir iespējams pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 1.februārī. Plašāku informāciju par konkursa nolikumu un jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu projektu iesniedzēji varēja iegūt 2011.gada 23.februārī, kad VARAM organizēja semināru par konkursa nolikumu.

Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš bija divi kalendārie mēneši no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2011.gada 4.aprīlim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 265 projektu iesniegumi par pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu LVL 113 612 435,03.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 60 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 26 966 041[[33]](#footnote-33) un noraidīt 205 projektu iesniegumus. Ņemot vērā, ka 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas projekta līgumi nav noslēgti ar diviem projektu iesniedzējiem, VARAM ir noslēgusi projektu līgumus ar septiņiem projekta iesniedzējiem, kuru projektu iesniegumi ir ieguvuši nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Kopumā šajā konkursā tika noslēgti 65 līgumi par projekta īstenošanu. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 12 197 087,53.

41 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notikusi projektu ietvaros paredzēto tehnoloģisko iekārtu iegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, esošo iekārtu rekonstrukcija, u.c., dažos projektos veikta arī būvprojektu un tehniskās dokumentācijas izstrāde). 2012.gadā 4 projektos konstatētas atkāpes no līgumā par projektu īstenošanu noteiktā projekta ieviešanas grafika (izmaiņas projekta sasniedzamajos rādītājos, tehnoloģiskās iekārtas, kuras tika plānots uzstādīt projekta laikā, netika piegādātas plānotājā termiņā, saņemts VVD iesniegums par neatbilstoši izbūvētās turbīnām, aizkavējusies uzstādīto tehnoloģisko iekārtu pieslēgšana sadales tīkliem). Vienam projektam jau uzsākta līguma laušanas procedūra. 2012.gadā ar 19 projektu īstenotājiem notikusi vienošanās par līguma laušanu.

Projekta aktivitātes 2012.gadā pilnībā tika īstenotas 25 projektos. Kopumā konkursa ietvaros īstenoti jau 26 projekti.

Projekta rezultātu monitoringa periods 2012.gadā sācies 24 projektiem, t.i. tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim.

2012.gadā veiktas 285 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 7 avansa, 34 starpposma un 44 noslēguma maksājuma pieprasījumu, kā arī 156 starpposma pārskatu un 44 noslēguma pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu 17).

**Tabula 17. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 156 | 147 | 0 | 0 | 9 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 44 | 26 | 3 | 15 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 34 | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 44 | 25 | 7 | 11 | 1 |
| **Kopā:** | | **285** | **235** | **10** | **26** | **14** |

2012.gadā veiktas 47 progresa pārbaudes projektu īstenošanas vietās, no kurām 41 noslēgusies pozitīvi, taču 6 pārbaudēs konstatētas nepilnības (netika uzrādīts apstiprināts kontu plāns, uzstādītā tehnoloģiskā iekārta nav pieslēgta sadales tīklam, netika uzrādīta visa dokumentācija, kas saistīta ar projektu īstenošanu, grāmatvedības uzskaite projekta ietvaros nav nodalīta no finansējuma saņēmēja vispārīgās grāmatvedības sistēmas). Nepilnības novērstas 4 projektiem, 2 projektiem jānovērš līdz noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanai.

2012.gadā avansa, starpposma un noslēguma maksājumos izmaksāti pavisam LVL 5 686 785,96, bet kopumā projektiem izmaksāti jau LVL 7 157 103,54.

**5.13. Konkurss „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”**

Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt elektroenerģijas esošo patēriņu. KPFI kopējais finansējums bija LVL 2 811 216. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums bija LVL 350 000, bet minimālais – LVL 10 000. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – Latvijas Republikas pašvaldības, tās iestādes vai aģentūras, vai komersanti.

Atbalstāmās aktivitātes:

* esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu;
* jaunu energoefektīvu gaismekļu uzstādīšana;
* gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni nomaiņa tikai kopā ar 1. vai 2.punktā minēto aktivitāti;
* pievada uzstādīšana vai nomaiņa posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim (posma garums ne vairāk kā 15 metri) tikai kopā 1. vai 2. punktā minēto aktivitāti.

Projektu īstenošanas termiņš – viens gads no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam, taču to ir iespējams pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 12.augustā. Plašāku informāciju par konkursa nolikumu un jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu projektu iesniedzēji varēja iegūt 2011.gada 20.septembrī, kad atbildīgā iestāde organizēja semināru par konkursa nolikumu.

Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš bija 40 darbdienas no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2011.gada 7.oktobrim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā saņemti 37 projektu iesniegumi, kuru pieprasītais KPFI finansējums ir LVL 3 917 658,30.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 24 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 2 811 216,00[[34]](#footnote-34) un 13 projekta iesniegumus noraidīt. Visi 24 līgumi tika noslēgti 2012.gadā. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 2 423 144,78.

22 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notikusi projektu ietvaros paredzētās tehniskās dokumentācijas izstrāde, veikta jaunu tehnoloģisko iekārtu iegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, u.c.). 2012.gadā ar 2 projektu īstenotājiem notikusi vienošanās par līgumu laušanu.

Projekta aktivitātes 2012.gadā pilnībā tika īstenotas 8 projektos.

Projekta rezultātu monitoringa periods 2012.gadā sācies 7 projektiem, t.i. tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim.

2012.gadā veiktas 94 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 7 avansa, 5 starpposma un 21 noslēguma maksājuma pieprasījumu, kā arī 40 starpposma un 21 noslēguma pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu 18).

**Tabula 18. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | Starpposma pārskati | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 21 | 9 | 1 | 11 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 |
| **Kopā:** | | **94** | **60** | **7** | **20** | **7** |

2012.gadā veiktas 23 progresa pārbaudes un visas noslēgušās pozitīvi.

2012.gadā starpposma un noslēguma maksājumos izmaksāti pavisam LVL 463 781,38.

**5.14. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”**

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu īstenošanu Latvijā. KPFI kopējais finansējums bija LVL 2 793 646. Vienam projektam pieejami 3 000 – 200 000 LVL. Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

1. aktivitāte:

* līdz 45 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
* līdz 35 % – vidējiem komersantiem;
* līdz 25 % – lielajiem komersantiem, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām.

Atbalsta intensitāti var palielināt par papildus 15 %,ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

* projekts paredz ne mazāk kā divu neatkarīgu komersantu sadarbību, no kuriem vismaz viens ir mazais vai vidējais komersants, un neviens no projektā iesaistītajiem komersantiem nesedz vairāk par 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
* projekts paredz komersanta un pētniecības organizācijas sadarbību, un pētniecības organizācija sedz vismaz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt projekta ietvaros pašas veikto pētījumu rezultātus.

2. aktivitāte:

2.1. aktivitāte:

* līdz 75% - tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;
* līdz 55% - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
* līdz 45% - vidējiem komersantiem;
* līdz 35% - lielajiem komersantiem.

2.2. aktivitāte:

* līdz 75% - tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;
* līdz 65% - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
* līdz 55% - vidējiem komersantiem;
* līdz 45% - lielajiem komersantiem.

2.3. Aktivitāte:

* līdz 75% - tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;
* līdz 80% - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
* līdz 70% - vidējiem komersantiem;
* līdz 60% - lielajiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

* 1. aktivitāte: Jauna un inovatīva produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana, ja šādai tehnoloģijai ir SEG samazinājuma potenciāls un ja šādai tehnoloģijai ir praktiska lietojuma iespējas
* 2. aktivitāte: tehnoloģiju nacionālās un starptautiskās pieredzes un zināšanu pārnese, īstenojot pilotprojektus (izmēģinājumprojektus), lai demonstrētu inovatīvu SEG samazinošu tehnoloģiju darbību praksē, arī zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju ieviešanu un atjaunojamo energoresursu efektīvāku izmantošanu, tai skaitā:
* 2.1. tādu transportlīdzekļu iegāde vai pielāgošana, kas izmanto no atjaunojamiem resursiem iegūtu degvielu, kā arī tikai ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu iegāde vai lietošana un to
* 2.2. papildu ieguldījumu veikšana atjaunojamo enerģijas resursu veicināšanai;
* 2.3. tādu papildu ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt siltumenerģiju vai elektroenerģiju.

Projektu īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.decembris, taču to ir iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 30.septembrī. Plašāku informāciju par konkursa nolikumu un jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu projektu iesniedzēji varēja iegūt 2011.gada 15.novembrī, kad VARAM organizēja semināru par konkursa nolikumu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas sākotnējais termiņš bija divi kalendārie mēneši no konkursa izsludināšanas dienas, t.i. līdz 2011.gada 20.decembrim. Taču, saņemot priekšlikumus no potenciālajiem projektu iesniedzējiem, lai tiktu nodrošināta kvalitatīvu projektu pieteikumu iesniegšana, atbildīgā iestāde pagarināja projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 2.janvārim. Šajā laikā tika saņemti 98 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija LVL 10 602 833,98.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 18 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu LVL 2 764 774,18[[35]](#footnote-35) un 80 projekta iesniegumus noraidīt. Visi 18 līgumi tika noslēgti 2012.gadā. Līdz 2012.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir LVL 2 764 773,85.

13 projektu īstenošana 2012.gadā noritējusi bez būtiskām atkāpēm no projektu iesniegumos plānotā (notikusi projektu ietvaros paredzētās tehniskās dokumentācijas izstrāde, veikta informācijas apkopošana un teorētisko pamatojumu un aprēķinu izstrāde un analīze, datorsimulācijas modeļa izveide, tehnoloģisko iekārtu pilotmodeļu projektēšana, izstrāde, montāža, ieregulēšana, u.c.), taču 5 projektos konstatētas atkāpes no līgumā par projektu ieviešanu noteiktajiem nosacījumiem.

2012.gadā veiktas 27 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 11 starpposma maksājuma pieprasījumu un 17 starpposma pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu 19).

**Tabula 19. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kopā:** | | **28** | **17** | **5** | **6** | **0** |

2012.gadā veikta 1 pārbaude pirms līguma noslēgšanas un 3 progresa pārbaudes. Pārbaudē pirms līguma noslēgšanas pārkāpumi nav konstatēti un tā noslēgusies pozitīvi, taču visās veiktajās progresa pārbaudēs konstatētas neatbilstības.

2012.gadā starpposma maksājumos izmaksāti pavisam LVL 96 997,71.

**5.15. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”**

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izlietošanai atbildīgā iestāde 2012.gadā organizēja divas atsevišķas kārtas.

* **I konkursa kārta**

Konkursa I kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ražošanas ēku energoefektivitāti. KPFI kopējais finansējums I kārtā saskaņā ar konkursa sludinājumu Latvijas Vēstnesī bija LVL 3 164 617,04[[36]](#footnote-36). Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – 350 000 LVL. Projekta īstenotāji – Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

* 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
* 55 % – vidējiem komersantiem;
* 45 % – lielajiem komersantiem;
* 35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tiem pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tiem saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku.

Atbalstāmās aktivitātes:

* ieguldījumi vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju:
  + - ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbi;
    - energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši nodrošina ražošanas procesu ražošanas ēkās;
    - iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai;
    - energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
    - elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšana;
* ieguldījumi atjaunojamo energoresursu izmantošanai saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
  + - papildu ieguldījumi pārejai (tai skaitā iepērkamā enerģijas apjoma samazināšana) no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehno­loģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, tai skaitā:
      * biomasu izmantojošas katlu iekārtas;
      * biomasu izmantojošas koģenerācijas stacijas;
      * energoavoti ar siltuma sūkņiem;
      * saules kolektori;
    - biomasas katlu iekārtu kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW, un biomasas koģenerācijas staciju kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW;
    - nomainot siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas, kopējā uzstādāmā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju (kurās izmanto fosilos energoresursus) kopējo uzstādāmo siltuma jaudu, izņemot gadījumu, ja plānotā uzstādāmā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija nenodrošina nepieciešamo siltumenerģijas apjomu efektivitātes dēļ vai uzstādāmās siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas plānotais saražotais siltumenerģijas apjoms nepārsniedz siltumenerģijas apjomu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas piegādātāja.

Konkurss I kārtā tika izsludināts 2012.gada 30.augustā. Plašāku informāciju par konkursa nolikumu un jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu projektu iesniedzēji varēja iegūt 2012.gada 7.septembrī, kad VARAM organizēja semināru par konkursa nolikumu.

Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš bija viens mēnesis no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2012.gada 1.oktobrim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā I kārtā tika iesniegti 26 projektu iesniegumi par pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu LVL 3 246 605,41.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 17 projektu iesniegumus un noraidīt 9 projektu iesniegumus. 15 līgumi par projekta īstenošanu šī konkursa I kārtā tika noslēgti 2012.gada nogalē, taču 2 līgumi tika noslēgti 2013.gadā.

Projektu īstenošanas termiņš – 2013.gada 30.aprīlis.

Aktivitāšu īstenošana konkursa I kārtas ietvaros noslēgtajos projektos tika uzsāktas 2012.gada nogalē. Informācija par 2012.gadā īstenoto aktivitāšu progresu tiks apkopota 2013.gada sākumā pēc tam, kad tiks saņemti pirmie starpposma pārskati.

2012.gadā veikta 1 dokumentu pārbaude - avansa maksājuma pieprasījuma pārbaude (skat. Tabulu 19).

**Tabula 19. Dokumentu kontrole**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Atskaites veids | Iesniegto dokumentu skaits |  | | | |
| Apstiprināti | Precizēšanas stadijā esoši dokumenti | Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti | Noraidīti |
| 1 | Avansa maksājuma pieprasījumi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Starpposma pārskati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Noslēguma pārskati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Starpposmu maksājumu pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Noslēgumu maksājumu pieprasījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kopā:** | | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** |

* **II konkursa kārta**

Konkursa II kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot izglītības iestāžu, ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums II kārtā saskaņā ar konkursa sludinājumu Latvijas Vēstnesī bija LVL 31 189 255,51[[37]](#footnote-37). Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – 600 000 LVL. Projekta īstenotāji – Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai Latvijas Republikā reģistrēta valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

* 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
* 55 % – vidējiem komersantiem;
* 45 % – lielajiem komersantiem;
* 35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tiem pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tiem saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku;
* 85% - izglītības iestādēm, neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.

Atbalstāmās aktivitātes:

* ieguldījumi vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju:
  + - ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbi;
    - energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši nodrošina ražošanas procesu ražošanas ēkās;
    - iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai;
    - energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
    - ēku automatizētās vadības un kontroles sistēmu uzstādīšana, kuras nodrošina enerģijas patēriņa kontroli un samazinājumu;
    - tehnoloģijas, kas atrodas uzņēmuma teritorijā un ir nepieciešamas tā darbībai, bet nav tieši piesaistītas ražošanas ēkai.
* ieguldījumi atjaunojamo energoresursu izmantošanai saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
  + - papildu ieguldījumi pārejai (tai skaitā iepērkamā enerģijas apjoma samazināšana) no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehno­loģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus:
      * biomasu izmantojošas katlu iekārtas;
      * biomasu izmantojošas koģenerācijas stacijas;
      * energoavoti ar siltuma sūkņiem;
      * saules kolektori;
      * saules fotoelektriskie paneļi (saules baterijas);
      * vēja elektrostacijas;
      * tehnoloģijas, ar kurām atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju.
    - biomasas katlu iekārtu kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW, un biomasas koģenerācijas staciju kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW;
    - nomainot siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas, kopējā uzstādāmā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju (kurās izmanto fosilos energoresursus) kopējo uzstādāmo siltuma jaudu, izņemot gadījumu, ja plānotā uzstādāmā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija nenodrošina nepieciešamo siltumenerģijas apjomu efektivitātes dēļ vai uzstādāmās siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas plānotais saražotais siltumenerģijas apjoms nepārsniedz siltumenerģijas apjomu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas piegādātāja.

Konkurss II kārtā tika izsludināts 2012.gada 5.oktobrī. Plašāku informāciju par konkursa nolikumu un jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu projektu iesniedzēji varēja iegūt 2012.gada 10.oktobrī, kad VARAM organizēja semināru par konkursa nolikumu.

Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš bija divas nedēļas no konkursa izsludināšanas dienas jeb līdz 2012.gada 19.oktobrim, taču, ņemot vērā lielo projektu iesniedzēju interesi, projektu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada 2.novembrim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā II kārtā tika iesniegti 142 projektu iesniegumi par pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 27 902 722,60 LVL.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 72 projektu iesniegumus un noraidīt 67 projektu iesniegumus. 3 projektu iesniedzēji atteicās no projekta īstenošanas vērtēšanas laikā. 1 apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza projekta līgumu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas. 9 līgumi par projekta īstenošanu šī konkursa II kārtā tika noslēgti 2012.gada nogalē, savukārt 44 līgumi tika noslēgti 2013.gada sākumā. 19 apstiprināto projektu īstenotāji nav izpildījuši VARAM lēmumā par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos noteikumus, līdz ar to zaudēja tiesības slēgt līgumu.

Projektu īstenošanas termiņš – 2013.gada 31.oktobris.

Aktivitāšu īstenošana daļai konkursa II kārtas ietvaros noslēgtajos projektos tika uzsāktas 2012.gada nogalē. Informācija par 2012.gadā īstenoto aktivitāšu progresu tiks apkopota 2013.gada sākumā pēc tam, kad tiks saņemti pirmie starpposma pārskati.

**6. Administratīvie izdevumi**

2012.gadā KPFI administratīvie izdevumi bija 661 646,86 LVL. Administratīvo izdevumu pozīcijas atspoguļotas Tabulā 20.

**Tabula 20. KPFI administratīvie izdevumi 2009.-2012.gadā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumu pozīcija** | **Kopējie izdevumi, LVL** | | |
| **2009.-2011.gads** | **2012.gads** | **Kopā** |
| Atlīdzība (atalgojums, slimības nauda, darba devēja sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas) | 403 725,93 | 169 134,52 | 572 860,45 |
| Komandējumi | 57 130,31 | 12 698,18 | 69 828,49 |
| Uzturēšanas izdevumi (biroja preces, sakaru pakalpojumi, transporta pakalpojumi, telpu uzturēšana, noma u.c.) | 87 679,40 | 20 496,6 | 108 176,00 |
| Maksājumi Vides investīciju fondam | 281 220,00 | 363 322,00 | 644 542,00 |
| Juridisko personu pakalpojumi (priekšizpētes, juridiskie pakalpojumi, audita pakalpojumi, tulkošanas pakalpojumi, sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana, informatīvo materiālu sagatavošana u.c.) | 486 660,73 | 95 995,56 | 582 656,29 |
| Kapitāliegādes | 57 977,71 | 0,00 | 57 977,71 |
| **Kopā:** | **1 374 394,08** | **661 646,86** | **2 036 040,94** |

Līdz 2012.gada 31.decembrim KPFI administrācijai Vides investīciju fondam, atalgojumam, atbilstības nodrošinājumam Kioto protokola ietvaros, starptautisko auditu veikšanai, tulkojumiem un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem kopumā ir iztērēti 2 036 040,94 LVL. No 2013.-2020.gadam atlikušais finansējums ir 1 277 678,42 LVL. 2013.gadā ieplānotais KPFI finansējums 448 696,00  LVL apmērā ir pietiekams KPFI administrēšanai Vides investīciju fondam, atbilstības nodrošināšanai Kioto protokola ietvaros un atalgojumam, attiecīgi atlikušais finansējums administratīvo izmaksu segšanai 2014.-2020.gada periodam sastāda 828 982,42 LVL.

Informējam, ka šobrīd valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2014., 2015. un 2016.gadam budžeta apakšprogrammas 27.01.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija” (turpmāk – budžeta apakšprogramma 27.01.00) ietvaros ieplānots finansējums LVL 345 806 apmērā (292 037 LVL – 2014.gadā atbilstoši 2013.gada 5.martā Ministru kabinetā apstiprinātai bāzei, 53 769 LVL – 2015.gadā atbilstoši 2013.gada 5.martā Ministru kabinetā apstiprinātai bāzei). Ņemot vērā maksimāli pieejamo KPFI finansējumu administratīvajām izmaksām laika periodam no 2014.-2020.gadam ir iespējama budžeta apakšprogrammas 27.01.00 izdevumu palielināšana 483 177,00 LVL. Veicot turpmākos precizējumus valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos budžeta apakšprogrammas 27.01.00 izdevumos 483 177,00 LVL tiks ieplānoti laika periodā no 2015. līdz 2017.gadam, papildus veicot līdzekļu pārdali no 2014.gada ieplānotā finansējumu uz turpmākajiem periodiem.

**Tabula 21. Plānotā finansējuma pārdale budžeta apakšprogrammā 27.01.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izpilde līdz 31.12.2012., LVL | Budžeta izdevumu plāns 2013.gadam, LVL | Budžeta bāzes izdevumi 2014.-2020.gadam, LVL | Plānotās izmaiņas 2015.-2017.gadam, LVL | KOPĀ, LVL |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |
| 2 036 041,00 | 448 696,00 | 345 806,00 | 483 177,00 | 3 313 720,00 |

Papildus VARAM ir konstatējis, ka turpmākajos gados pieejamais finansējuma apmērs nav pietiekams visu obligāto izdevumu segšanai, tāpēc VARAM ir identificējis, ka ir nepieciešams papildus finansējums KPFI administratīvo izmaksu segšanai, lai nodrošinātu KPFI projektu ieviešanu un finansējuma apguvi. Attiecīgi būtu nepieciešams valsts pamatbudžeta izdevumu bāzes palielinājums lielākā apmērā, nekā to pieļauj finansējums atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Laika periodā no 2014.-2020.gadam KPFI administratīvo funkciju nodrošināšanai nepieciešams finansējums 1 204 358,00 LVL apmērā šādiem izdevumu posteņiem:

* + - * KPFI projektu rezultātu monitoringa veikšanai un informācijas pēctecības nodrošināšanai nodarbināt ekspertus: periodā no 2014.gada līdz 2018.gadam – 2 eksperti un periodā no 2019.-2020.gadam – 1 eksperts – 216 440,00 LVL
      * SIA „Vides investīciju fonds” darbības nodrošināšanai – 385 793,00 LVL;
      * atbilstības nodrošināšana Kioto protokolam – 362 125,00 LVL;
      * līgumu prasību izpildei nepieciešamais starptautiskais audits, tulkojumi – 240 000,00 LVL

Lielākā daļa no šiem izdevumiem tiks segta no pieejamā atlikuma administratīvo izmaksu segšanai 828 983 LVL apmērā, attiecīgi papildus nepieciešamais finansējums šobrīd pēc indikatīviem aprēķiniem sasniedz 375 375  LVL, kurš būtu nepieciešams sākot ar 2017.gadu. Papildus nepieciešamā finansējuma sadalījums pa izdevumu posteņiem pa gadiem atspoguļots Tabulā 22.

**Tabula 22. Plānotais papildus nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papildus nepieciešamais finansējums, LVL | **KOPĀ** | 2014.gads | 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads |
| **KOPĀ,** | **375 375** | 0 | 0 | 0 | 39 535 | 140 320 | 114 095 | 81 425 |
| *Tai skaitā:* | | | | | | | | |
| uzturēšanas izdevumi | **375 375** | 0 | 0 | 0 | 39 535 | 140 320 | 114 095 | 81 425 |
| *tai skaitā atlīdzība* | *88 134* | *0* | *0* | *0* | *29 378* | *29 378* | *14 689* | *14 689* |
| kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Informācija par aprēķinu** | **2017.gadā** | | | | | | | |
| Uzturēšanas izdevumi – 39 353 LVL, t.sk.: | | | | | | | |
| Atlīdzība - 29 378 LVL, tai skaitā: | | | | | | | |
| - 23 304 LVL - 2 amata vietas - 36.saime, 11.algu grupa, ar mēnešalgu 971 LVL/mēnesī; | | | | | | | |
| - 6 074 LVL - 2 amata vietu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas; | | | | | | | |
| Preces un pakalpojumi - 10 157 LVL, tai skaitā: | | | | | | | |
| - 5 962 LVL - 2 amata vietu uzturēšanas izdevumi (t.sk. sakaru pakalpojumi 2 016 LVL + komunālie pakalpojumi 390 LVL; telpu īre un uzturēšana 2880 LVL; materiāli, biroja preces un inventārs 676 LVL) | | | | | | | |
| - 4 195 LVL - maksājumi par pakalpojumiem, kas saņemti, lai saskaņā ar starptautisko līgumu nosacījumiem nodrošinātu dokumentu tulkojumus (ziņojumu tulkojumi, normatīvo aktu tulkojumi un tml.) | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018.gadā** | | | | | | | |
| Uzturēšanas izdevumi – 140 320 LVL, t.sk.: | | | | | | | |
| Atlīdzība - 29 378 LVL, tai skaitā: | | | | | | | |
| - 23 304 LVL - 2 amata vietas - 36.saime, 11.algu grupa, ar mēnešalgu 971 LVL/mēnesī; | | | | | | | |
| - 6 074 LVL - 2 amata vietu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas; | | | | | | | |
| Preces un pakalpojumi -76 977 LVL, tai skaitā: | | | | | | | |
| - 5 962 LVL - 2 amata vietu uzturēšanas izdevumi (t.sk. sakaru pakalpojumi 2 016 LVL + komunālie pakalpojumi 390 LVL; telpu īre un uzturēšana 2880 LVL; materiāli, biroja preces un inventārs 676 LVL) | | | | | | | |
| -18 755 LVL Emisijas inventarizācijas nodrošināšana (ik gadu), trešās puses inventarizācijas kvalitātes kontrole un kvalitātes novērtēšana. | | | | | | | |
| - 15 000 LVL - vienreizējie pētījumi un kvalitātes kontrole, saskaņā ar monitoringa programmu | | | | | | | |
| - 7 260 LVL - Prognozes (katru otro gadu), ieprikumu uzsāk iepriekšējā gada pēdējā ceturksni un izmaksā avansu 20% un nākamajā gadā 80% nolīguma summas | | | | | | | |
| - 15 000 LVL - maksājumi par pakalpojumiem, kas saņemti, lai saskaņā ar starptautisko līgumu nosacījumiem nodrošinātu dokumentu tulkojumus (ziņojumu tulkojumi, normatīvo aktu tulkojumi un tml.) | | | | | | | |
| - 13 900 LVL - nepieciešams veikt regulāro ikgada auditu (starptautiski līgumu prasības), kā arī gala ziņojumu auditu un tml. | | | | | | | |
| - 1 100 LVL - izdevumi konsultatīvās padomes sēdēm, kas notiek 4 reizes gadā un tajās piedalās pārstāvji no Latvijas, kā arī starptautiskie partneri | | | | | | | |
| Subsīdijas un dotācijas - 33 965 LVL - maksājumi Vides investīciju fondam saskaņā ar līgumu ( Vides investīciju fonds nodrošina projektu ieviešanu, pārbaudes projektu īstenošanas vietās, projektu monitoringu, kā arī akutālo konkursu projektu vērtēšanu, attiecīgi no saņemtā finansējuma tas nodrošina attalgojumu saviem darbiniekiem, saistītās uzturēšanas izmaksas, kā arī nodoršina saistošus pakalpojumus VARAM pieprasījumā ), t.sk., 32 765 LVL - Projektu uzraudzība, vērtēšana, pārbaudes projektu īstenošanas vietās, 1 200 LVL - KPFI interneta vietnes uzturēšana | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019.gadā** | | | | | | | |
| Uzturēšanas izdevumi – 114 095 LVL, t.sk. | | | | | | | |
| Atlīdzība – 14 689 LVL (1 amata vieta) | | | | | | | |
| - 11 652 LVL - 1 amata vieta - 36.saime, 11.algu grupa, ar mēnešalgu 971 LVL/mēnesī; | | | | | | | |
| - 3 037 LVL - 1 amata vietas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | | | | | | | |
| Preces un pakalpojumi – 99 406 LVL, tai skaitā: | | | | | | | |
| - 2 981 LVL - 1 amata vietu uzturēšanas izdevumi ( t.sk. sakaru pakalpojumi 1 008 LVL + komunālie pakalpojumi 195 LVL; telpu īre un uzturēšana 1 440 LVL; materiāli, biroja preces un inventārs 338 LVL) | | | | | | | |
| -18 755 LVL Emisijas inventarizācijas nodrošināšana (ik gadu), trešās puses inventarizācijas kvalitātes kontrole un kvalitātes novērtēšana. | | | | | | | |
| - 15 000 LVL - vienreizējie pētījumi un kvalitātes kontrole, saskaņā ar monitoringa programmu | | | | | | | |
| - 29 040 LVL - Prognozes (katru otro gadu), ieprikumu uzsāk iepriekšējā gada pēdējā ceturksni un izmaksā avansu 20% un nākamajā gadā 80% nolīguma summas | | | | | | | |
| - 3 630 LVL - Divgadu ziņojums ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros | | | | | | | |
| - 15 000 LVL - maksājumi par pakalpojumiem, kas saņemti, lai saskaņā ar starptautisko līgumu nosacījumiem nodrošinātu dokumentu tulkojumus (ziņojumu tulkojumi, normatīvo aktu tulkojumi un tml.). | | | | | | | |
| - 13 900 LVL - nepieciešams veikt regulāro ikgada auditu (starptautiski līgumu prasības), kā arī gala ziņojumu auditu un tml. | | | | | | | |
| - 1 100 LVL - izdevumi konsultatīvās padomes sēdēm, kas notiek 4 reizes gadā un tajās piedalās pārstāvji no Latvijas, kā arī starptautiskie partneri | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **2020.gadā** | | | | | | | |
| Uzturēšanas izdevumi – 81 425 LVL, t.sk. | | | | | | | |
| Atlīdzība – 14 689 LVL (1 amata vieta) | | | | | | | |
| - 11 652 LVL - 1 amata vieta - 36.saime, 11.algu grupa, ar mēnešalgu 971 LVL/mēnesī; | | | | | | | |
| - 3 037 LVL - 1 amata vietas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | | | | | | | |
| Preces un pakalpojumi – 66 736 LVL, tai skaitā: | | | | | | | |
| - 2 981 LVL - 1 amata vietu uzturēšanas izdevumi ( t.sk. sakaru pakalpojumi 1 008 LVL + komunālie pakalpojumi 195 LVL; telpu īre un uzturēšana 1 440 LVL; materiāli, biroja preces un inventārs 338 LVL) | | | | | | | |
| -18 755 LVL Emisijas inventarizācijas nodrošināšana (ik gadu), trešās puses inventarizācijas kvalitātes kontrole un kvalitātes novērtēšana. | | | | | | | |
| - 15 000 LVL vienreizējie pētījumi un kvalitātes kontrole, saskaņā ar monitoringa programmu | | | | | | | |
| - 15 000 LVL - maksājumi par pakalpojumiem, kas saņemti, lai saskaņā ar starptautisko līgumu nosacījumiem nodrošinātu dokumentu tulkojumus (ziņojumu tulkojumi, normatīvo aktu tulkojumi un tml.). | | | | | | | |
| - 13 900 LVL - nepieciešams veikt regulāro ikgada auditu (starptautiski līgumu prasības), kā arī gala ziņojumu auditu un tml. | | | | | | | |
| - 1 100 LVL - izdevumi konsultatīvās padomes sēdēm, kas notiek 4 reizes gadā un tajās piedalās pārstāvji no Latvijas, kā arī starptautiskie partneri | | | | | | | |

Finansējums sadalījumā pa gadiem un pozīcijām ar papildus paskaidrojumiem sniegts ziņojuma pielikumā.

Finansējuma iztrūkums izveidojies tāpēc, ka noslēgtie starptautiski līgumi paredz nevis konkrētu summu administratīvo izmaksu segšanai, bet % apmēru no noslēgtā līguma finansējuma. Savukārt saistībā ar noteiktā daudzuma vienības cenu samazināšanos līgumi noslēgti par mazākām summām kā sākotnēji plānots, tā rezultātā pieejamais finansējums administratīvajām izmaksām ir mazāks nekā sākotnēji tika plānots.

**7. Vides kvalitātes uzlabojumi**

Projektu rezultātu monitoringu īsteno finansējuma saņēmēji un tā ietvaros finansējuma saņēmējs sagatavo pārskatu, piemēram, tajā norādot ēkas, kurās projekta ietvaros veiktas aktivitātes, kā arī katras ēkas siltumenerģijas patēriņu un sasniegto CO2 emisiju samazinājumu pārskata periodā.

Tabulā 21 sniegts apkopojums par KPFI konkursu projektu monitoringa rezultātiem 2012.gadā tiem projektiem, kuri plānotajā termiņā iesnieguši nepieciešamo informāciju izvērtēšanai un apstiprināšanai. Piecus gadus pēc projekta līguma termiņa beigām finansējuma saņēmējs katru gadu veic monitoringu par sasniegtajiem projekta rezultātiem un līdz nākamā gada 31.janvārim iesniedz monitoringa pārskatu.

Monitoringa periods līdz 2012.gada 1.decembrim sācies 9 KPFI konkursu ietvaros:

**1. „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”**

Projektu rezultātu monitorings 2010.gadā tika uzsākts 11 projektos, 2011.gadā 34 projektos un 2012.gadā monitoringa periods sākās vēl 10 projektiem, t.i. tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim. 10 monitoringa pārskati ir iesniegti par nepilnu gadu, līdz ar to minētos datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto CO2 emisijas ietaupījumu gada laikā. Pirmais pilnībā aizpildītais monitoringa pārskats par 2013.gadu tiks iesniegts 2014.gada sākumā.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2012.gadu 29 projektiem, kuriem monitoringa periods ir pilni divi gadi šādi rezultāti – 14 projektiem CO2 emisijas samazinājums ir sasniegts pilnībā, trīs projektos CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts daļēji (vienā projektā par aptuveni 85%, vienā par aptuveni 87% un vienā par aptuveni 44%). Projektam, kuram plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts jau otro gadu pēc kārtas, lūgts iesniegt pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. 12 projektu rezultātu monitoringa pārskati tiks apstiprināti pēc precizējošās informācijas saņemšanas. Sasniegtais CO2 emisiju samazinājums projektos būs zināms monitoringa pārskatu apstiprināšanas.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus 16 projektiem, kuriem monitoringa periods ir pilns 2012.gads ir šādi rezultāti – 7 projektiem CO2 emisijas samazinājums ir sasniegts pilnībā, savukārt 1 projektam CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts aptuveni par 95%. Ja plānotais CO2 samazinājums pilnībā netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks pieprasīts iesniegt pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. 8 projektiem projektu rezultātu monitoringa pārskati tiks apstiprināti pēc precizējošās informācijas saņemšanas. Sasniegtais CO2 emisiju samazinājums projektos būs zināms monitoringa pārskatu apstiprināšanas.

**2. „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”**

Projektu rezultātu monitorings 2012.gadā tika uzsākts 6 projektos, t.i., tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim. Monitoringa pārskati ir iesniegti par nepilnu gadu, līdz ar to minētos datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto CO2 emisijas ietaupījumu gada laikā. Pirmais pilnībā aizpildītais monitoringa pārskats par 2013.gadu tiks iesniegts 2014.gada sākumā.

**3. „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem”**

Projektu rezultātu monitorings 2011.gadā tika uzsākts 1 projektā un 2012.gadā monitoringa periods sākās vēl 17 projektiem, t.i. tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim. 16 monitoringa pārskati ir iesniegti par nepilnu gadu, līdz ar to minētos datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto CO2 emisijas ietaupījumu gada laikā. Pirmais pilnībā aizpildītais monitoringa pārskats par 2013.gadu tiks iesniegts 2014.gada sākumā.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus 2 projektiem, kuriem monitoringa periods ir pilns 2012.gads ir sasniegti šādi rezultāti – vienam projekta CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts par aptuveni 61%, savukārt otrā projektā plānotais rezultāts ir sasniegts pilnībā.

**4. „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai profesionālās izglītības iestāžu ēkās”**

Projektu rezultātu monitorings 2011.gadā tika uzsākts 1 projektā un 2012.gadā monitoringa periods sākās vēl 11 projektiem, t.i. tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim. 11 monitoringa pārskati ir iesniegti par nepilnu gadu, līdz ar to minētos datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto CO2 emisijas ietaupījumu gada laikā. Pirmie pilnībā aizpildītie monitoringa pārskati par 2013.gadu tiks iesniegti 2014.gada sākumā.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus 1 projektam, kuram monitoringa periods ir pilns 2012.gads ir šādi rezultāti – CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā.

**5. „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”**

Projektu rezultātu monitorings 2011.gadā tika uzsākts 5 projektos un 2012.gadā monitoringa periods sākās vēl 29 projektiem, t.i. tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim. 23 monitoringa pārskati ir iesniegti par nepilnu gadu, līdz ar to minētos datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto CO2 emisijas ietaupījumu gada laikā. Pirmie pilnībā aizpildītie monitoringa pārskati par 2013.gadu tiks iesniegti 2014.gada sākumā.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus 11 projektiem, kuriem monitoringa periods ir pilns 2012.gads ir šādi rezultāti – trīs projektiem CO2 emisijas samazinājums ir sasniegts pilnībā, savukārt 8 projektiem projektu rezultātu monitoringa pārskati tiks apstiprināti pēc precizējošās informācijas saņemšanas. Sasniegtais CO2 emisiju samazinājums projektos būs zināms monitoringa pārskatu apstiprināšanas.

**6. „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās”**

Projektu rezultātu monitorings 2012.gadā tika uzsākts 14 projektos. t.i., tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim. 11 monitoringa pārskati ir iesniegti par nepilnu gadu, līdz ar to minētos datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto CO2 emisijas ietaupījumu gada laikā. Pirmie pilnībā aizpildītie monitoringa pārskati par 2013.gadu tiks iesniegti 2014.gada sākumā. Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus 3 projektiem, kuriem monitoringa periods ir pilns 2012.gads ir šādi rezultāti – vienam projekta CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, vienā projektā plānotais rezultāts nav sasniegts, savukārt vēl vienam projektam projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizējošās informācijas saņemšanas. Sasniegtais CO2 emisiju samazinājums projektā būs zināms monitoringa pārskata apstiprināšanas.

**7. „Zema enerģijas patēriņa ēkas”**

Projektu rezultātu monitorings 2012.gadā tika uzsākts 1 projektam, t.i., tam projektam, kurš tika pabeigts līdz 2012.gada 1.decembrim. Monitoringa pārskats ir iesniegti par nepilnu gadu, līdz ar to minētos datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto CO2 emisijas ietaupījumu gada laikā. Pirmais pilnībā aizpildītais monitoringa pārskats par 2013.gadu tiks iesniegts 2014.gada sākumā.

**8. „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”**

Projektu rezultātu monitorings 2012.gadā tika uzsākts 24 projektos, t.i., tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim. 23 monitoringa pārskati ir iesniegti par nepilnu gadu, līdz ar to minētos datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto CO2 emisijas ietaupījumu gada laikā. Pirmie pilnībā aizpildītie monitoringa pārskati par 2013.gadu tiks iesniegti 2014.gada sākumā. Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus 1 iesniegtajiem projektam par pilnu 2012.gadu var secināt, ka plānotais CO2 emisijas samazinājums ir sasniegts pilnībā.

**9. „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”**

Projektu rezultātu monitorings 2012.gadā tika uzsākts 7 projektiem, t.i., tiem projektiem, kuri tika pabeigti līdz 2012.gada 1.decembrim. Monitoringa pārskati ir iesniegti par nepilnu gadu, līdz ar to minētos datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto CO2 emisijas ietaupījumu gada laikā. Pirmie pilnībā aizpildītie monitoringa pārskati par 2013.gadu tiks iesniegti 2014.gada sākumā.

**10. Cita informācija**

Konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011” KPFI finansēto projektu ietvaros nosiltinātās ēkas tika atzītas par laureātiem gan ražošanas, gan privātmāju grupā. Konkursu Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Latvijas Būvniecība” izsludināja 2012.gada martā nolūkā veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā.

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011” laureāti, kas tika finansēti no KPFI:

* Industriālās ēkas:
  + 1.vieta – SIA „Dinex Latvia”, Ozolnieku novads, Raubēni, Rubeņu ceļš 58
  + 2.vieta – SIA „Valmiera Andren” Valmierā, Cempu ielā 23 – KPFI-6/18
* Vienģimenes ēkas:
  + „Daugaviņas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.

**Tabula 23. Ietaupījumu pārskats par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kuros tiek veikts monitorings par pilnu periodu.**

| **Nr.** | **KPFI Nr.** | **Finansējuma saņēmēja nosaukums** | **Projekta nosaukums** | **Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa samazinājums (MWh)\*** | **Sasniegtais CO2 samazinājums (2012)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KPFI-1/1 | Cesvaines novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada vispārējās pirmskolas izglītības iestādē | 382,10 | 100,876 |
|  | KPFI-1/5 | Aizputes novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Aizputes novada izglītības iestādēs | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/8 | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu ēkās | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/9 | Bauskas novada dome | Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu "Pasaulīte" un "Zīlīte" energoefektivitātes paaugstināšana | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/10 | Ventspils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās | 1 982,92 | 523,49 |
|  | KPFI-1/11 | Vecumnieku novada dome | Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 276,10 | 72,89 |
|  | KPFI-1/12 | Ludzas novada pašvaldība [[38]](#footnote-38) | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā | 145,94 | 38,53 |
|  | KPFI-1/13 | Daugavpils novada pašvaldība[[39]](#footnote-39) | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Naujienes pirmskolas izglītības iestādes ēkā | 265,12 | 69,99 |
|  | KPFI-1/14 | Salaspils novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils novada PII "Jāņtārpiņš " ēkā | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/15 | Liepājas pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās Liepājā I projekts | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/17 | Gulbenes novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Gulbenes 2. vidusskolā, Lejasciema vidusskolā un Rankas pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte” | 419,25 | 110,68 |
|  | KPFI-1/18 | Ikšķiles novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšķiles vidusskolā | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/22 | Engures novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Engures novada domes administratīvajā ēkā un Engures pag. pirmskolas izglītības iestādē | 280,13 | 73,95 |
|  | KPFI-1/23 | Daugavpils novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā | 730,11 | 192,75 |
|  | KPFI-1/24 | Siguldas novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada medicīnas iestādēs | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/25 | Siguldas novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada izglītības iestādēs | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/26 | Mālpils novada dome | Mālpils pirmskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” energoefektivitātes paaugstināšana | 333,74 | 88,11 |
|  | KPFI-1/27 | Ozolnieku novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada izglītības iestādēs | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/29 | Skrīveru novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēkā | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/32 | Rojas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Rojas vidusskolas sākumskolas k7/82 korpusā un Rojas pirmskolas izglītības iestādē "Zelta zivtiņa" | 242,33 | 63,98 |
|  | KPFI-1/33 | Iecavas novada dome[[40]](#footnote-40) | Energoefektivitātes paaugstināšana Iecavas novada pirmskolas izglītības iestādē "Cālītis" | 87,01 | 22,97 |
|  | KPFI-1/35 | Limbažu novada Umurgas pagasta pārvalde | Energoefektivitātes paaugstināšana Umurgas pamatskolā un Umurgas pirmskolas izglītības iestādē "Zīļuks" | 428,35 | 113,09 |
|  | KPFI-1/36 | Baldones novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana pirmskolas izglītības iestādē "Vāverīte" | 401,68 | 106,05 |
|  | KPFI-1/37 | Burtnieku novada dome | Matīšu bērnudārza un Burtnieku skolas N-2 korpusa vienkāršota renovācija | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/38 | Limbažu novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu pilsētas 3.vidusskolā un Limbažu rajona Bērnu-jaunatnes sporta skolā | 561,52 | 148,24 |
|  | KPFI-1/39 | Alsungas novada dome | Pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana Skolas ielā 16a, Alsunga, Alsungas novads | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/40 | Rīgas Domes Īpašuma departaments | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/41 | Rīgas Domes Īpašuma departaments | Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās II | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/42 | Saulkrastu novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana pirmskolas izglītības iestādei "Rūķītis" | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/43 | Lielvārdes novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes mūzikas skolā, Lēdmanes pamatskolā un Jumpravas vidusskolā | 728,27 | 192,26 |
|  | KPFI-1/47 | Balvu novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās | 1 004,63 | 265,22 |
|  | KPFI-1/49 | Kuldīgas novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Kuldīgas novada izglītības iestādēs | 1 704,18 | 449,90 |
|  | KPFI-1/51 | Dobeles novada dome | Izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana Dobeles novadā | 4 063,19 | 1072,68 |
|  | KPFI-1/55 | Aglonas novada dome | Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana | 231,59 | 61,14 |
|  | KPFI-1/57 | Dagdas novada pašvaldība[[41]](#footnote-41) | Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas vidusskolā | 204,84 | 54,08 |
|  | KPFI-1/58 | Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvalde | Energoefektivitātes paaugstināšana Ābeļu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā | 191,85 | 50,65 |
|  | KPFI-1/59 | Zilupes novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Zilupes vidusskola | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/60 | Strenču novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Strenču novada pašvaldības ēkās | 136,19 | 35,94 |
|  | KPFI-1/61 | Jaunjelgavas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada domes ēkā | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/62 | Smiltenes novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Smiltenes novada pašvaldības ēkās | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/63 | Jelgavas pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/64 | Dagdas novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas tautas namā | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-1/65 | Salas novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Salas novada pašvaldības administratīvajā ēkā | 484,79 | 127,99 |
|  | KPFI-1/67 | Cēsu novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās | 741,41 | 195,73 |
|  | KPFI-1/68 | Varakļānu novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās | 1 253,99 | 331,06 |
|  | KPFI-4/20 | SIA "Sauljums"[[42]](#footnote-42) | Bērnudārza “Varavīksne" siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa, iegāde un uzstādīšana enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem. | NA | 57,38 |
|  | KPFI-4/66 | Siguldas novada pašvaldība | Pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Allažu pamatskolā un Allažu sporta centrā | NA | 183,91 |
|  | KPFI-5/8 | Vecbebru profesionālā vidusskola | Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus. | 474,23 | 160,13 |
|  | KPFI-6/1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Port Magnat" | Energoefektivitātes uzlabošana SIA "Port Magnat" ražošanas ēkās - noliktavās Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-6/2 | SIA "MAGNAT PROJECT MANAGEMENT" | Energoefektivitātes uzlabošana SIA “Magnat Project Management" ražošanas ēkās - noliktavās Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 | 1 860,68 | 602,55 |
|  | KPFI-6/6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4 PLUS" | SIA "4 PLUS" ražošanas ēku energoefektivitātes uzlabošana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus | 602,77 | 159,13 |
|  | KPFI-6/9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIRMA JATA" | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “FIRMA JATA" ražošanas ēkā Aglonas ielā 61, Preiļos, Preiļu novadā | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-6/14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piebalgas Alus" | Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi SIA "Piebalgas alus" ražotnē | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-6/16 | Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" | Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai iekārtās ražošanas ēkās | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-6/17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kompānija "TTS-AVIO" | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ražošanas ēkas un ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoefektivitāti Rīgā, Dārzciema ielā 60 | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-6/32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMM Metāls" | Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "KMM Metāls" ražošanas ēkā Baltā iela 3/9, Rīga | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-6/44 | Rīgas poligrāfijas uzņēmums SIA "ZETA" | Energoefektivitātes uzlabošana Rīgas poligrāfijas uzņēmuma SIA "ZETA" ražošanas ēkā Rīgā, Mūkusalas ielā 63 | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-6/45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tilpums" | Energoefektivitātes uzlabošana SIA "Tilpums" ražošanas ēkā - noliktavā | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-6/50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC PLAST" | SIA "Nordic Plast" polietilēna otrreizējās pārstrādes līnijas rekonstrukcija - energoefektivitātes uzlabošana | 1 330,33 | 528,14 |
|  | KPFI-7/4 | Neretas novada dome[[43]](#footnote-43) | Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus | -129,37 | -25,70 |
|  | KPFI-7/7 | Rēzeknes novada pašvaldība | Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās | Projektu rezultātu monitoringa pārskats tiks apstiprināts pēc precizētās informācijas saņemšanas | |
|  | KPFI-7/51 | Krāslavas novada dome | Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas novada pašvaldības ēkās | 1 666,94 | 449,20 |
|  | KPFI-12/238 | Valkas novada dome | Valkas novada Kārķu tautas nama apkures sistēmas rekonstrukcija | NA | 34,79 |

\*Sasniegtais siltumenerģijas samazinājums aprēķināts, ņemot vērā siltumenerģijas patēriņu pirms projekta īstenošanas un sasniegto siltumenerģijas patēriņu monitoringa pārskata perioda beigās.

NA –konkursos KPFI-4 „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” un KPFI-12 „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” veikta tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem, kā rezultātā enerģijas patēriņa samazinājums neveidojas.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

Vīza: Valsts sekretārs                    A.Antonovs

06.08.2013. 14:38

R. Kašs, tālr. 67026538, [raimonds.kass@varam.gov.lv](mailto:raimonds.kass@varam.gov.lv)

Z.Balode, tālr. 67026907, [zita.balode@varam.gov.lv](mailto:zita.balode@varam.gov.lv)

D. Hildebrante, tālr. 67026412, [dace.hildebrante@varam.gov.lv](mailto:dace.hildebrante@varam.gov.lv)

1. Sākotnēji pieejamais KPFI finansējums – 17 570 000 Ls, bet pēc grozījumu veikšanas 2009.gadā – 26 193 405 Ls. 2011.gadā veikti grozījumi (MK 18.01.2011. noteikumi Nr.48 un MK 11.10.2011. noteikumi Nr.797) pēc kuru apstiprināšanas kopējais pieejamais KPFI finansējums – 23 762 460,61 Ls. Grozījumi veikti arī 2012.gadā MK 25.09.2012 noteikumi Nr.660. 2012.gada grozījumi paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2012.gadā veiktie grozījumi, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.658 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2012.gadā veiktie grozījumi, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.664 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”; [↑](#footnote-ref-3)
4. 2012.gadā veiktie grozījumi, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.662 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”; [↑](#footnote-ref-4)
5. Sākotnēji pieejamais KPFI finansējums 10 225 798 Ls, bet pēc grozījumu veikšanas 2010.gadā –11 563 312,2 Ls. 2011.gadā veikti grozījumi (MK 22.03.2011. noteikumi Nr.217) pēc kuru apstiprināšanas kopējais pieejamais KPFI finansējums – 11 939 811,66 Ls. Grozījumi veikti arī 2012.gadā MK 14.08.2012 noteikumi Nr.558. 2012.gada grozījumi paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”; [↑](#footnote-ref-5)
6. Sākotnēji pieejamais KPFI finansējums 9 839 256 Ls, bet pēc grozījumu veikšanas 2010.gadā Ls 8 501 741,80. Grozījumi veikti arī 2011.gadā (MK 22.03.2011. noteikumi Nr.222) un pēc to apstiprināšanas kopējais pieejamais KPFI finansējums – 8 125 242,34 Ls. Grozījumi veikti arī 2012.gadā MK 14.08.2012 noteikumi Nr.553. 2012.gada grozījumi paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”; [↑](#footnote-ref-6)
7. Sākotnēji pieejamais KPFI finansējums Ls 8 521 500. 2011.gadā veikti grozījumi (MK 18.01.2011. noteikumi Nr.49 un MK 11.10.2011. noteikumi Nr.798) pēc kuru apstiprināšanas kopējais pieejamais KPFI finansējums – 17 506 232,39 Ls. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nolikumā 2011.gadā veikti grozījumi (MK 19.10.2011. noteikumi Nr.822) un 2012.gadā (MK 27.03.12 noteikumi Nr.230), taču pēc to apstiprināšanas kopējais pieejamais KPFI finansējums palika nemainīgs. Grozījumi veikti arī 2012.gada14.augustā MK noteikumi Nr.659. Šie grozījumi paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”; [↑](#footnote-ref-8)
9. 2012.gadā veiktie grozījumi, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.667 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”; [↑](#footnote-ref-9)
10. Nolikums MK apstiprināts 2011.gadā (MK 04.01.2011. noteikumi Nr.11 ar grozījumiem, kas apstiprināti MK 19.07.2011. (noteikumi Nr.570) un 04.10.2011. (noteikumi Nr.769). 2012.gadā veiktie grozījumi, kas apstiprināti 30.10.2012. MK not.Nr.739 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”; [↑](#footnote-ref-10)
11. 2012.gadā veiktie grozījumi, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.666 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”; [↑](#footnote-ref-11)
12. 2012.gadā veiktie grozījumi, kas apstiprināti 30.10.2012. MK not.Nr.738 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”; [↑](#footnote-ref-12)
13. Nolikums MK apstiprināts 2011.gadā (MK 02.08.2011. noteikumi Nr.608 ar grozījumiem, kas apstiprināti MK 27.12.2011. (noteikumi Nr.1020)). 2012.gadā veiktie grozījumi, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not.Nr.665 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”; [↑](#footnote-ref-13)
14. Nolikums MK apstiprināts 2012.gadā (MK 14.08.2012. noteikumi Nr.559 ar grozījumiem, kas apstiprināti MK 25.09.2012. (noteikumi Nr.661)), pieejamais finansējums konkursam KPFI-15 veidojas no konkursu KPFI-1, KPFI-2, KPFI-3 , KPFI-4, KPFI-5 KPFI-6, KPFI-7, KPFI-8, KPFI-10, KPFI-11, KPFI-12, KPFI-13, KPFI-14 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.1 punktu. Finansējums KPFI-15 konkursam 35 380 557,92 LVL, no kura I kārtai – 3 164 617,04 LVL, finansējums KPFI-15 konkursa II kārtai 31 189 255,51 LVL un vēl nepiešķirtais finansējums III kārtai 1 026 685,37 LVL. [↑](#footnote-ref-14)
15. Līdz 2012.gada beigām pārdalītais KPFI finansējums. [↑](#footnote-ref-15)
16. KPFI finansējums, ko projektu īstenotāji nav izmantojuši un kas tika pārvirzīts uz atklātu konkursu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai“ saskaņā ar grozījumiem atbilstošajos konkursa nolikumos. [↑](#footnote-ref-16)
17. KPFI finansējums, kurš pagaidām nav piešķirts līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanai un, kas tiks izmantots citiem KPFI konkursiem. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pieejamais finansējums konkursam KPFI-15 veidojas no konkursu KPFI-1, KPFI-2, KPFI-3 KPFI-4, KPFI-5 KPFI-6, KPFI-7, KPFI-8, KPFI-10, KPFI-11, KPFI-12, KPFI-13, KPFI-14 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.1 punktu. Finansējums KPFI-15 konkursam 35 380 557,92 LVL, no kura I kārtai – 3 164 617,04 LVL, finansējums KPFI-15 konkursa II kārtai 31 189 255,51 LVL un vēl nepiešķirtais finansējums III kārtai 1 026 685,37 LVL. [↑](#footnote-ref-18)
19. Finansējums, par kuru nav noslēgti līgumi konkursa KPFI-15 I un II kārtas ietvaros. [↑](#footnote-ref-19)
20. Finansējuma ietaupījums, kas pāriet konkursa KPFI-15 projektu īstenošanai, kā minēts atsaucē Nr.18. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 18.01.2011. MK noteikumiem Nr.48, 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.797 un 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.660, konkursa ietvaros pieejamais sākotnējais finansējums tika samazināts un ietaupījums tika novirzīts citu KPFI konkursu īstenošanai. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.658 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.664 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.662 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.09.2012. MK noteikumiem Nr.558 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.553 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.663 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.659 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.659 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.667 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.739 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.739 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.666 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-33)
34. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.738 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-34)
35. Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.665 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 konkursa īstenošanai. [↑](#footnote-ref-35)
36. Konkursam pieejamais finansējums veidojas no konkursu KPFI-5 KPFI-6, KPFI-8 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.1 punktu. [↑](#footnote-ref-36)
37. Konkursam pieejamais finansējums veidojas no konkursu KPFI-1, KPFI-2, KPFI-3, KPFI-4, KPFI-7, KPFI-10, KPFI-11, KPFI-12, KPFI-13 un KPFI-14 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.1 punktu. [↑](#footnote-ref-37)
38. Projekta ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums 2012.gada monitoringa periodā sasniegts 87,17% apmērā. Ja plānotais rezultāts 100% apmērā netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks pieprasīts iesniegt pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. [↑](#footnote-ref-38)
39. Projekta ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums 2012.gada monitoringa periodā sasniegts 94,71% apmērā. Ja plānotais rezultāts 100% apmērā netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks pieprasīts iesniegt pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. [↑](#footnote-ref-39)
40. Projekta ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums 2012.gada monitoringa periodā sasniegts 44,57% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts netika sasniegts arī 2011.gada monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam pieprasīts iesniegt pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. [↑](#footnote-ref-40)
41. Projekta ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums 2012.gada monitoringa periodā sasniegts 84,89% apmērā. Ja plānotais rezultāts 100% apmērā netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks pieprasīts iesniegt pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. [↑](#footnote-ref-41)
42. Projekta ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums 2012.gada monitoringa periodā sasniegts 61,36% apmērā. Ņemot vērā, ka plānotais rezultāts pirmajā gadā netika sasniegts 100% apmērā, tad saskaņā ar konkursa „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem“ nolikumu, finansējuma saņēmējam pieprasīts iesniegt pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. [↑](#footnote-ref-42)
43. Projekta ietvaros sasniegtais CO2 emisiju samazinājums 2012.gada monitoringa periodā ir lielāks nekā plānotais CO2 emisiju samazinājums. Ja plānotais rezultāts 100% apmērā netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējam tiks pieprasīts iesniegt pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. [↑](#footnote-ref-43)