Informatīvais ziņojums

„Par Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam paredzēto pasākumu izpildi un nepieciešamajām plāna izmaiņām”

Informatīvais ziņojums par Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam paredzēto pasākumu izpildi un nepieciešamajām plāna izmaiņām (turpmāk – informatīvais ziņojums) izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma Nr.281 „Par Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2012.–2013.gadā” 7.punktam, kas paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) līdz 2013.gada 15.janvārim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna izpildi 2012.gadā un priekšlikumiem plāna aktualizācijai.

Informatīvais ziņojums sagatavots, balstoties uz nozaru ministriju sniegto informāciju par Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam paredzēto pasākumu izpildi (no plāna apstiprināšanas brīža līdz 2012.gada 30.novembrim), kā arī nozaru ministriju sniegtajiem priekšlikumiem par jauniem pasākumiem.

Tāpat informatīvajā ziņojumā sniegta informācija par pasākumiem, kuri nav norādīti Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam, bet kuri ir atbilstoši plānā izvirzītajiem rīcības virzieniem un kuri tika veikti Latgales reģiona uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanai un labvēlīgu nosacījumu radīšanai investīciju piesaistei.

1. Latgales reģiona sociāli ekonomiskās situācijas raksturojums

Lai panāktu aktīvāku iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā arī radītu labvēlīgākus nosacījumus privāto investīciju piesaistei, Latgalei plānā ir noteikti divi sasniedzamie rezultatīvie rādītāji:

- pieaug jaunradīto uzņēmumu skaits uz 1000 iedz. (2011.g. 3 uzņēmumi uz 1000 iedz.);

- pieaug nefinanšu investīcijas uz 1 iedz. (2010.g. 534 lati uz 1 iedz.).

Pieejamā aktuālā statistika ļauj izdarīt secinājumus par esošo situāciju un tendencēm no plāna mērķu rādītāju īstenošanas viedokļa. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka nefinanšu investīcijas (2011.g.salīdzināmās cenās) 2011.g. salīdzinot ar 2010.g. pieauga visos reģionos, t.sk. Latgales reģionā (23 %) (skat. 1.attēlu).

1.attēls  Nefinanšu investīcijas uz 1 iedz. LVL 2011.g. (2011.g. salīdzināmās cenās). CSP dati

Lursoft statistikas dati rāda, ka arī jaunradīto uzņēmumu skaits 2012.g. (dati uz 27.12.2012) salīdzinot ar 2011.g. Latgales reģionā ir pieaudzis par 5 % (2011.g. 984 uzņēmumi, 2012.g. 1032 uzņēmumi). Jaunradīto uzņēmumu skaita pakāpenisks pieaugums ir novērojams kopš 2010.g., kad Latvija sāka pakāpeniski atgūties no ekonomiskās krīzes.

2.attēls  Jaunradīto uzņēmumu skaita uz 1000 iedz. dinamika Latgales reģionā. Lursoft un CSP dati.

Vienlaikus jāņem vērā, ka Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2012.–2013.gadā tika apstiprināts 2012.gada 27.jūnijā un uz doto brīdi ir pagājis salīdzinoši īss laiks, lai vērtētu plāna ietekmi uz plānā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem.

2. Būtiskākie pasākumi Latgales reģiona uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanai un labvēlīgu nosacījumu radīšanai investīciju piesaistei

Nozaru ministriju sniegtā informācija par Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam paredzēto pasākumu izpildi līdz 2012.gada 30.novembrim ir atspoguļota informatīvā ziņojuma 1.pielikumā.

Izvērtējot Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam paredzēto pasākumu izpildi, kā nozīmīgākos sasniegumus virzībai uz Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem var minēt šādus:

- ar mērķi veidot vienotu konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdē apstiprinātajam informatīvajam ziņojumam „Par Latgales uzņēmējdarbības centra izveidi” ir uzsākts darbs pie Latgales uzņēmējdarbības centra (turpmāk – LUC) izveides. Informatīvais ziņojums paredz, ka LUC sniegs šādus pakalpojumus:

  - konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un Latvijas Hipotēku un zemes bankas programmu pieejamību, t.sk. par pieteikšanos un anketu aizpildīšanu. Ar šo pakalpojumu tiks nodrošināta visu uzņēmējdarbības atbalsta programmu pieejamība vienuviet. Pakalpojums tiks sniegts Latgales plānošanas reģionā ietilpstošajās pašvaldībās kopā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Latvijas Hipotēku un zemes bankas speciālistiem;

  - motivācijas un apmācības pasākumi – pasākumu koordinācija starp Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Hipotēku un zemes bankas, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju u.c. organizācijām;

  - e-pakalpojumi – konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu un apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai. Komersantiem piedāvātās e-pakalpojumu iespējas portālā www.latvija.lv:

  - „birokrātijas gids” – konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem (risinājumu meklēšana „birokrātijas” problēmsituācijās, priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai);

  - konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem;

  - pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju / uzņēmēju grupu vizīšu organizēšana – uzņēmēju grupu vizītes uz citiem reģioniem, uzņēmējdarbības veiksmes piemēru iepazīšana, kontaktu veidošana.

2013.gada janvārī Latgales plānošanas reģions ar VARAM noslēgs ikgadējo vienošanos par valsts budžeta dotāciju izlietojumu, kā arī apstiprinās gada plānu, t.sk. arī darba plānu Latgales uzņēmējdarbības centram.

2013.gada pirmajā ceturksnī Latgales plānošanas reģions uzsāks pasākumu koordinēšanu, t.sk. sadarbības līgumu/vienošanās slēgšanu ar informatīvajā ziņojumā minētajām iesaistītajām institūcijām, kā arī ar citām valsts institūcijām.

2012.gada 11.septembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmu LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm”. Pēc normatīvā regulējuma izstrādes Latvijā programmas ieviešanai, VARAM sagatavos projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (turpmāk – Norvēģu reģionālās attīstības projekts) iesniegumu. Pēc tā apstiprināšanas, potenciāli 2013.g. sākumā, darbību uzsāks Latgales uzņēmējdarbības centrs, kas 2013.-2014.gadā īstenos vairākas projektā paredzētās aktivitātes, t.sk.:

- semināri pašvaldībām, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestādēm un reģioniem par uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanas jautājumiem;

- Latgales reģiona uzņēmēju vizītes uz kaimiņvalstīm savu preču/pakalpojumu popularizēšanai un virzīšanai tirgū;

- atbalsts pašvaldībām ārējo mārketinga materiālu izstrādei, t.sk. atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs;

- investīciju kataloga izstrāde;

- mājas lapas www.investlatgale.com izveide;

- atbalsts pašvaldību investīciju piedāvājumu sagatavošanā potenciālajiem investoriem;

- izstādes „Investē Latgalē” organizēšana Rīgā.

Tāpat arī šī projekta ietvaros VARAM 2013.-2014.gadā izstrādās atbalsta pasākumus kvalificēta darbaspēka un uzņēmēju piesaistei attāliem un mazattīstītiem reģioniem, t.sk. izpētot Norvēģijas pieredzi, izvērtējot Norvēģijas pieredzes mērķteritorijas noteikšanā un pasākumu izstrādē piemērošanu Latvijas apstākļiem;

- lai pakāpeniski veicinātu pāreju no pasīvās jeb pabalstu sociālās palīdzības sistēmas uz aktīvo, kas ir īpaši būtiski Latgales reģiona gadījumā, ir izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”. Grozījumi paredz darba meklēšanas atbalsta pasākumu ieviešanu operatīvākai bezdarbnieka (t.sk. bezdarbnieku, kuri saņem sociālo palīdzību) integrācijai darba tirgū. Pēc grozījumu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā spēkā stāšanās, līdz 2013.gada 1.jūlijam plānots veikt grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, lai noteiktu darba meklēšanas atbalsta pasākumu saturu, bezdarbnieka profilēšanas procesu, piemērojot darba kritērijus, kas veicinās bezdarbnieka (t.sk. arī sociālās palīdzības saņēmēja) aktivizāciju un integrāciju darba tirgū;

- lai sekmētu Latgales reģiona iekšējo mobilitāti, ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem””, kas paredz ieviest reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumu „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”. Pasākums tiks uzsākts 2013.gadā, sākotnēji pilotprojekta veidā, lai noteiktu tā efektivitāti un ietekmi uz darba tirgu;

- piesaistīts papildus finansējums 33,37 milj. latu apmērā Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, piešķirot virssaistību finansējumu 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” un 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. Finansējuma ietvaros plānots īstenot uzņēmējdarbību veicinošus projektus, t.sk. projektu „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība”, sakārtojot Daugavpils lielāko rūpniecisko zonu, kurā darbojas ap 12 ražošanas uzņēmumiem un kurā tiek nodrošinātas vairāk nekā 1227 darbavietas, projektu „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā”, projektu „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta”, projektu „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai”, projektu „Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija, Rēzeknē, nodrošinot Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai” u.c.

Tāpat ir plānoti izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas (piem., Daugavpils pilsētas pašvaldība) un  pašvaldības ēku siltināšanas projekti (piem., Līvānu novada pašvaldība), tādējādi ilgtermiņā samazinot pašvaldību izdevumus ēku uzturēšanai;

- apstiprināts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros stratēģiskais projekts „Robežšķērsošanas vietas „Vientuļi” rekonstrukcija un robežšķērsošanas vietas „Bruņiševa” labiekārtošana”. Īstenojot projektu, līdz 2014.gada beigām paredzēts veikt robežšķērsošanas vietas “Vientuļi” rekonstrukcijas 1.kārtu. Projekta vadošais partneris – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, projekta parteri – “Rosgraņica” un “Rosgranstroj”. Latvijas pusei piešķirtais ES finansējums ir 3,8 milj. eiro, Latvijas līdzfinansējums – 422 tūkst. eiro. Notiek darbs pie iepirkuma procedūras sagatavošanas tehniskā projekta izstrādei;

- 2012.gada 9.novembrī Rēzeknē sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Rēzeknes Uzņēmēju biedrību tika organizēts pirmais reģionālais forums „Industriālā politika un atbalsts uzņēmējiem”, informējot uzņēmējus par industriālās politikas perspektīvām Latvijā un par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda prioritātēm uzņēmējdarbības attīstībai. Ar mērķi veicināt investīciju piesaisti Latgalē, parādot valsts un ārvalstu investoriem Latgales reģiona un Daugavpils pilsētas kapacitāti un iespējamos investīciju projektus, 2012.g. 20.-21.septembrī tika organizēts pirmais Latgales reģionālais investīciju forums, kurā piedalījās vairāk kā 300 dalībnieki no 14 valstīm. Tāpat arī 2013.gada valsts budžetā ir apstiprināts finansējums 50 000 latu apmērā Latgales reģiona investīciju piesaistes atbalsta nodrošinājumam, piesaistot ekspertus investīciju vides izpētei, Latgales iedvesmojošo stāstu un pieredzes popularizēšanai, rīkojot seminārus – diskusijas par Latgales reģiona rīcības plāna īstenošanas progresu un nepieciešamajām izmaiņām Latgales sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai;

- 2012.g. 28.augustā valdība atbalstīja papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu – 1,3 milj. latu apmērā Latgales vietējo autoceļu (V678, V841, V751, V739 un V762) sliktā grants seguma atjaunošanai, kā arī 224 tūkst. latu apmērā Kārsavas novada pašvaldībai Kārsavas vidusskolas ēku renovācijai un 128 tūkst. latu Dagdas novada pašvaldībai siltumapgādes sistēmas ārkārtas situācijas novēršanai un siltumtrases izbūvei;

- lai mazinātu esošos stereotipus par Latgali un popularizētu tās pozitīvu potenciālu, pēc VARAM pasūtījuma ir uzņemta filma par Latgali. Ņemot vērā Latgales reģiona nelabvēlīgo sociāli ekonomisko situāciju (bezdarbs, slikta sasniedzamība, zema pakalpojumu kvalitāte utt.), filma tiek fokusēta uz veiksmes stāstiem, rīcības cilvēkiem, kas strādā ar izciliem sasniegumiem, kā arī uz Latgales identitāti. Filmas uzdevums nav sniegt „informatīvu apskatu” par Latgali, bet radīt vēlmi līdzdarboties un uzņemties atbildību par Latgali, iedvesmojot un uzmundrinot vietējos iedzīvotājus;

- 2010.gadā tika noslēgtas vienošanās ar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu, veicinot personīgos kontaktus, sekmējot savstarpējo sociālo un kultūras apmaiņu, kā arī reģionālo sadarbību.

Latvijas – Baltkrievijas Vienošanās stājās spēkā 2011.gada 1.decembrī. Latvijas konsulāts Vitebskā un Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī ar 2012.gada 1.februāri, pamatojoties uz pušu pašvaldību sastādītiem pierobežas iedzīvotāju sarakstiem, uzsāka pierobežas satiksmes atļauju izsniegšanu.

Vairāki tūkstoši Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju ir izrādījuši interesi saņemt pierobežas satiksmes atļaujas, izmantojot atviegloto robežšķērsošanas režīmu. Līdz 2012.gada 27.novembrim (ieskaitot) Latvijas konsulāts Vitebskā ir izsniedzis 1431 pierobežas satiksmes atļauju Baltkrievijas pierobežas teritoriju iedzīvotājiem. Savukārt vairāk nekā 8 tūkstoši Latvijas pierobežu iedzīvotāju ir saņēmuši atļaujas Baltkrievijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī. Izsniegto pierobežas satiksmes atļauju skaita starpība ir skaidrojama ar to, ka no Latvijas puses pierobežas teritorijā ir iekļauta Daugavpils pilsēta, bet Baltkrievijas pusē tik lielu apdzīvotu vietu nav.

Lai vēl vairāk atvieglotu pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējos braucienus, Ārlietu ministrija ir sagatavojusi vienošanās grozījumu priekšlikumus Baltkrievijas pusei.

Latvijas – Krievijas Vienošanās pagaidām nav stājusies spēkā. Pašlaik tiek veikti grozījumi 2010.gada 25.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu” saistībā ar izmaiņām pierobežas teritoriju sarakstos.

Kopumā vienošanās ar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu pozitīvi ietekmē šo teritoriju iedzīvotāju mobilitāti un pašvaldību attīstību. Arī turpmāk ārlietu dienests pieliks visas pūles efektīvas šo vienošanos īstenošanas nodrošināšanā.

1. pielikums

Informācija par Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam paredzēto pasākumu izpildi un nepieciešamajām plāna izmaiņām

| Nr. p.k. | Pasākumi izvirzīto rīcības virzienu sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešie darbības rezultāti | Finansējums, LVL un tā avoti | Paveiktais (informācija par izpildi) | Plānotais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sociālā struktūra - potenciālo un nākotnes uzņēmēju īpatsvars (makro līmenis) |
| 1. | Balstoties uz Norvēģu pieredzi, organizēt uzņēmējdarbības un inovācijas veicināšanas pasākumus Latgales reģionā, t.sk. piesaistot uzņēmējdarbības veicināšanas speciālistu, organizējot iesaistīto pušu (uzņēmēju, pašvaldību, reģiona augstskolu) sadarbības pasākumus, stiprinot reģiona augstskolu lomu, nodrošinot uzņēmēju dalību investīciju forumos, attīstot komandas veidošanas platformu utt., tādējādi stiprinot Latgales reģiona investīciju piesaistes kapacitāti un palielinot uzņēmējdarbības aktivitāti | 2013-2014 | VARAM, LPR, LIAA | Nodrošināti Latgales reģiona uzņēmējdarbības un inovācijas veicināšanas pasākumi | 70 000 LVL, NFI | Pārskata periodā LIAA organizēja konkursa „Ideju kauss 2012” informatīvo semināru Rēzeknē, seminārus jauniešiem par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu Daugavpilī, Krāslavā, Rēzeknē un Preiļos, apmācības pamata un vidējās izglītības iestāžu pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem-treneriem Daugavpilī, apmācību kursu „Uzņēmējs 5 dienās” Daugavpilī, kā arī Mentoringa programmas informatīvo semināru Daugavpilī. | 2013. un 2014.gadā plānots turpināt LIAA 2012.gadā īstenotos pasākumus, atsevišķus no tiem gada ietvaros īstenojot divas reizes (Uzņēmējs 5 dienās, Mentoringa programma, apmācības pamata un vidējās izglītības iestāžu pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem-treneriem). 2012.gada 11.septembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmu LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm”. Pēc normatīvā regulējuma izstrādes Latvijā programmas ieviešanai, VARAM sagatavos iepriekš noteiktā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (turpmāk – Norvēģu reģionālās attīstības projekts) iesniegumu. Pēc tā apstiprināšanas darbību uzsāks Latgales uzņēmējdarbības centrs, kas 2013.-2014.gadā īstenos vairākas projektā paredzētās aktivitātes, t.sk.: 1) semināri pašvaldībām, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestādēm un reģioniem par uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanas jautājumiem; 2) Latgales reģiona uzņēmēju vizītes uz kaimiņvalstīm savu preču/pakalpojumu popularizēšanai un virzīšanai tirgū; 3) pašvaldību dalība investīciju forumos; 4) investīciju kataloga izstrāde; 5) mājas lapas www.investlatgale.com izveide; 6) izstādes „Investē Latgalē” organizēšana Rīgā. |
| 2. | Izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, un darba tirgus jomā, pakāpeniski pārejot no pasīvās jeb pabalstu sociālās palīdzības sistēmas uz aktīvo jeb indivīdu motivējošo un savas situācijas uzlabošanā iesaistīto sistēmu, lai ar pieejamajiem resursiem nodrošinātu iespējami lielāku pievienoto vērtību indivīdiem un sabiedrībai kopumā | 01.09.2012. | LM | Veikti grozījumi normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, un darba tirgus jomā | Esošo līdzekļu ietvaros | Likumprojekts „Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” izsludināts 2012.gada 8.novembra Valsts sekretāru sanāksmē (VSS – 1117). Grozījumi paredz darba meklēšanas atbalsta pasākumu ieviešanu operatīvākai bezdarbnieka (t.sk. bezdarbnieku, kuri saņem sociālo palīdzību) integrācijai darba tirgū. | Pēc grozījumu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā spēkā stāšanās, līdz 2013.gada 1.jūlijam plānots veikt grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, lai noteiktu darba meklēšanas atbalsta pasākumu saturu, bezdarbnieka profilēšanas procesu, piemērot darba kritērijus, kas veicinās bezdarbnieka (t.sk. arī sociālās palīdzības saņēmēja) aktivizāciju un integrāciju darba tirgū. Uzdevuma izpilde iespējama tikai pēc grozījumu Ministra kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” izstrādes, kas savukārt ir iespējams tikai pēc grozījumu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā spēkā stāšanās. |
| 3. | Izstrādāt vadlīnijas mazo lauku skolu saglabāšanai un to funkciju paplašināšanai, tām kļūstot par kopienu daudzfunkcionāliem centriem | 2013. | IZM, ZM | Izstrādātas vadlīnijas mazo lauku skolu saglabāšanai, iekļaujot mazo lauku skolu atbalsta finansēšanas modeli | Esošo līdzekļu ietvaros | Ir uzsākta vadlīniju mazo lauku skolu saglabāšanai satura plānošana. 2012.gada 12.decembrī notika Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” otrās kārtas atklāšanas konference „Skola kā Latvijas kopienu attīstības resurss: drošs turpinājums un jauns sākums”, kuras laikā novadu pašvaldības oficiāli parakstīja 41 grantu līgumu par atbalstu jaunu skolas pastāvēšanas modeļu izveidošanai un attīstīšanai. | Atbilstoši IZM Reformu īstenošanas rīcības plānam vispārējā izglītībā līdz 2014.gada 1.septembrim tiks izstrādātas vadlīnijas mazo skolu saglabāšanai un to funkciju paplašināšanai, tādējādi paredzot definēt mazo skolu kritērijus; veikt nepieciešamos aprēķinus un izstrādāt finansēšanas modeļus mazo skolu pastāvēšanai un turpmākās attīstības vajadzībām; izstrādāt mazo skolu sekmīgai inovatīvai darbībai atbilstošu normatīvo regulējumu; atbalstīt pašvaldības mazo skolu pārveidei par daudzfunkcionālajiem centriem, kā arī izstrādāt atsevišķu atbalsta programmu un ieviest finansēšanas modeli/-ļus mazo skolu attīstībai. |
| 4. | Sagatavot reģionālos investīciju piesaistes piedāvājumus, kas būtu piedāvājami potenciālajiem investoriem Latgalē | 2013. | VARAM, VRAA, LIAA | Sagatavoti 4-5 piedāvājumi investoriem | 44 276 LVL, NFI | 2012.gadā LIAA sagatavoja kopumā 11 investīciju piedāvājumus par investīciju iespējām Latvijas uzņēmumos, no kuriem viens ir par investīciju projektu Latgales reģionā. Kopējā projektu sarakstā 4 projekti ir no Latgales reģiona: Daugavpils starptautiskās lidostas attīstība (piesaistāmo investīciju apjoms līdz 60.0 milj.EUR) Daugavpils pilsētas domes virzītā projekta ietvaros paredzēts pārveidot reģionālo Daugavpils lidostu par starptautiska mēroga loģistikas un transporta mezglu. Sekmīgu lidostas attīstību palīdzētu nodrošināt ģeogrāfiskais novietojums (vistālāk uz Austrumiem esošā lidosta ES) un jau esošā dzelzceļa un autotransporta infrastruktūra; Biogāzes koģenerācijas stacijas izveide (piesaistāmo investīciju apjoms 5.2 milj.EUR) SIA „Bio Hart” iecere ir uzbūvēt koģenerācijas staciju, kuras darbības nodrošināšanai izmantotu Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas centra atkritumus (dūņas un biomasa), kuri rodas ūdens attīrīšanas procesā. Uzņēmums 2011.gada 12.oktobrī no Ekonomikas ministrijas ir ieguvis apstiprinājumu par koģenerācijas stacijas saražotās elektroenerģijas iepirkumu 4207.92 MW apmērā. Saražotā siltumenerģija tiktu novadīta storu baseinu un ražošanas telpu apsildei. Kā blakusproduktu SIA „Bio Hart” paredzējis attīstīt mēslojuma produktu ražošanu, kuriem kā izejmateriāli izmantojami pārpalikumi no biogāzes ražošanas procesa; Lina un kaņepju šķiedru ražotnes paplašināšana (piesaistāmo investīciju apjoms 5 milj.EUR) SIA “Baltiks East” linu un kaņepju šķiedru pārstrādes biznesā darbojas kopš 1991.gada. Šobrīd uzņēmuma apgrozījums ir sasniedzis vairākus miljonus eiro un tajā nodarbināts 81 cilvēks. Uzņēmums plāno investēt papildus 300-500 hektāru zemes platības iegādē, kas ļautu nodrošināt ražotni ar paša uzņēmuma izaudzētiem liniem un kaņepēm. Papildus tam ir plānots uzbūvēt jaunu pārstrādes rūpnīcu, pilnveidot ražošanas kompleksa infrastruktūru un izbūvēt koģenerācijas staciju, kur kā kurināmais tiktu izmantoti ražošanas blakusprodukti; Daugavpils naftas bāzes atjaunošana (piesaistāmo investīciju apjoms 0.8-3.0 milj.EUR) SIA “Ekoimpeks” pārziņā esošajā naftas produktu uzglabāšanas kompleksā ir 5 rezervuāri ar kopējo ietilpību 27 500m3. Kompleksa darbības sekmīgai nodrošināšanai nepieciešami ieguldījumi esošās infrastruktūras (dzelzceļa pievadi, iekšējā cauruļu sistēma, elektriskie sūkņi, asfaltēti ceļi) atjaunošanai. Šo kompleksu būtu iespējams izmantot speciālu naftas produktu ražošanai, uzglabāšanai un pārkraušanai. | Investīciju piedāvājumi, līdzīgi kā iepriekšējos periodos tiks gatavoti atbilstoši uzņēmēju esošajai piedāvājuma bāzei, papildus tiek plānots izstrādāt efektīvāku investīciju piedāvājumu gatavošanas modeli. Pēc Norvēģu reģionālās attīstības projekta apstiprināšanas VARAM 2013.-2014.gadā īstenos aktivitātes, lai veicinātu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā, t.sk.: 1) pašvaldību speciālistu pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana uz Norvēģiju; 2) apmācību programmas „Biznesa eņģeļi” īstenošana pašvaldībās; 3) atbalsts pašvaldībām ārējo mārketinga materiālu izstrādei, t.sk. atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs; 4) atbalsts pašvaldību investīciju piedāvājumu sagatavošanā potenciālajiem investoriem. |
| 5. | Latgales reģiona aktivitāšu atspoguļošanai veidot un pārraidīt informatīvos sižetus, diskusiju raidījumus tiešraidē, raidījumus par Latgales reģiona problēmām, attīstības iespējām, paveiktajiem darbiem un pozitīvajiem piemēriem | 31.12.2012. | VARAM, SIA "Latgales reģionālā televīzija" | Veidoti un pārraidīti informatīvie sižeti, diskusiju raidījumi tiešraidē, raidījumi par Latgales reģiona problēmām, attīstības iespējām, paveiktajiem darbiem un pozitīvajiem piemēriem | 5 931 LVL, ES fondu Tehniskā palīdzība | Pārskata periodā Latgales Reģionālā televīzija pārraidīja informatīvos sižetus par Latgales reģionu attīstības jautājumiem, Latgales reģiona problēmām, attīstības iespējām, paveiktajiem darbiem un pozitīvajiem piemēriem, diskusiju raidījumus tiešraidē, raidījumus atkārtojot divas reizes latviešu un krievu valodā. Lai mazinātu esošos stereotipus par Latgali un popularizētu tās pozitīvu potenciālu, pēc VARAM pasūtījuma ir uzņemta filma par Latgali. | VARAM izvērtēs iespēju turpināt sadarbību ar Latgales Reģionālo televīziju Latgales reģiona aktualitāšu atspoguļošanai, piesaistot projekta „Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo horizontālo prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” finansējumu. |
| 6. | Īstenot kopienu atbalsta pasākumus, apmācot kopienu līderus un atbalstot to darbību kopienu attīstības jautājumos | 2013-2014 | VARAM, Urban Institute | Apmācīti kopienu līderi un nodrošināta to darbība 5 pilotteritorijās | 70 000 LVL, NFI | Pārskata periodā netika veiktas aktivitātes uzdevuma izpildei. | 2012.gada 11.septembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmu LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm”. Pēc normatīvā regulējuma izstrādes Latvijā programmas ieviešanai, VARAM sagatavos iepriekš noteiktā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (turpmāk – Norvēģu kapacitātes projekts) iesniegumu. Pēc tā apstiprināšanas 2013.-2014.gadā, tiks īstenota aktivitāte, lai uzlabotu vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, t.sk. kopienu atbalsta pasākumus. |
| 7. | Izmantojot formālās izglītības iestāžu infrastruktūru, organizēt jauniešu mācības (palīdzība biznesa ideju formulēšanā, biznesa aprēķinos, idejas īstenošanā), kuru rezultātā tiks izstrādāti biznesa plāni, kurus savukārt tālāk iespējams iesniegt finansējuma piesaistei, lai veidotu jaunus uzņēmumus laukos, kā arī biznesa projektu konkursam "Laukiem būt" | 2012 | LLKC | Apmācīti līdz 60 jauniešiem | 19 234 LVL, ELFLA Tehniskā palīdzība | Pārskata periodā noorganizētas: 1) informatīvās dienas, kurās piedalījušies 170 jaunieši (t.sk. Latgales reģionā – Balvos, Rēzeknē, Krāslavā – 67 jaunieši); 2) mācības, kurās apmācīts 91 jaunietis (t.sk. Latgales reģionā – Balvos, Rēzeknē, Krāslavā – 36 jaunieši). Latgales reģionā 3 jaunieši pēc mācībām ir uzsākuši savu uzņēmējdarbību (nodibināts uzņēmums, iegūts finansējums, uzsākta uzņēmējdarbība). LLKA organizēja 5 informatīvās dienas lauksaimniecības profesionālajās skolās, informējot aptuveni 200 skolēnu (t.sk. 81 skolēnu Latgales reģionā) par Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas darbības pamatprincipiem un lauksaimnieku kooperācijas lomu Kopējās lauksaimniecības politikas mērķu īstenošanā | 2013.gadā tiks nodrošināts konsultatīvais atbalsts jauniešiem Latgales reģionā, kas piedalījušies mācībās un plāno uzsākt uzņēmējdarbību (prognozējamais rezultatīvais rādītājs – 33 jaunieši). Papildus 2013.gadā tiks apmācīti līdz 60 jauniešiem Balvos, Rēzeknē, Krāslavā un Daugavpilī. |
| 8. | Organizēt pasākumus uzņēmējdarbības uzsākšanas motivēšanai un sniegt informāciju par dažādiem pieejamiem atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbības uzsācējiem (spēja ģenerēt idejas, komandas veidošanas platforma, biznesa plānu rakstīšana, karte / soļi biznesa idejas īstenošanai) | 2012-2013 | EM, LIAA | Organizēti vismaz 4 pasākumi uzņēmējdarbības uzsākšanas motivēšanai | ERAF aktivitāte "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai" | 09.11.2012. Rēzeknē sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Rēzeknes Uzņēmēju biedrību tika organizēts pirmais reģionālais forums „Industriālā politika un atbalsts uzņēmējiem”. Organizēti semināri „Aktuālās atbalsta programmas uzņēmējdarbībā”: Daugavpilī 24.02.2012., Rēzeknē 08.03.2012., Balvos 31.10.2012. LIAA organizēts konkursa „Ideju kauss 2012” informatīvais seminārs Rēzeknē, semināri jauniešiem par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu Daugavpilī, Krāslavā, Rēzeknē un Preiļos, apmācības pamata un vidējās izglītības iestāžu pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem-treneriem Daugavpilī, kā arī apmācību kurss „Uzņēmējs 5 dienās” Daugavpilī un Mentoringa programmas informatīvais seminārs Daugavpilī. | Papildus plānots organizēt seminārus par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējdarbībā arī 2013.gadā. Precīza informācija par pasākumiem būs pieejama tikai pēc ES fondu darbības programmu 2013.gada komunikācijas plāna apstiprināšanas (FM). Saskaņā ar EM sagatavoto komunikācijas plāna projektu sadarbībā ar Latvijas Garantiju aģentūru, Hipotēku banku, Baltcap, Imprimatur Capital ir plānoti vismaz 10 semināri par pieejamajiem finanšu instrumentiem uzņēmējiem Latvijas reģionos. LIAA Motivācijas programmas ietvaros plānots rīkot vismaz 5 seminārus Latgales reģionā. |
| 9. | Organizēt profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestādēs pieaugušo neformālās izglītības programmas, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar viszemāko izglītības līmeni vismaz ar pamatprasmēm | 2013. | IZM, pašvaldības | 8000 cilvēki ir apguvuši pamatkompetences | Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums 2012.-2013.gadam - 2 milj. LVL | Pārskata periodā netika veiktas aktivitātes uzdevuma izpildei, jo netika piešķirts finansējums. | IZM bija iekļāvusi šo uzdevumu prioritārajos pasākumos 2013.-2015.gadam, sniedzot pieprasījumu Finanšu ministrijai. 2013.gada budžetā nav paredzēts finansējums pasākuma īstenošanai. |
| 10. | Veikt grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 16.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem", pilnveidojot izglītības saturu bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem, t.sk. integrējot uzņēmējdarbības prasmes izglītības saturā | izpildes termiņš ir atkarīgs no lēmuma par pamatizglītības uzsākšanu no 6 gadu vecuma | IZM, VISC | Precizēts izglītības saturs pamatizglītībā, pārskatot izglītības standartus | Esošo līdzekļu ietvaros | 30.10.2012. VISC ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju un saskaņojis tās iesniegto mācību priekšmeta Latgaliešu rakstu valoda standartu 4.-9.klasei un 10.-12.klasei. | Saskaņā ar Valsts prezidenta 2012.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.6 „Par priekšlikumiem agrākai vidējās izglītības ieguvei” IZM veidos starpinstitūciju darba grupu (rīkojumā noteikts, ka ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.jūlijam IZM, sadarbojoties ar Valsts Prezidenta kanceleju, citām iesaistītajām institūcijām un organizācijām, jāapkopo un jāizvērtē iespējamie risinājumi, lai pēc to apspriešanas varētu gatavot priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos. |
| 11. | Izveidot Latgales vēstniecību Rīgā, valsts īpašumā piederošajās telpās izveidojot pārstāvniecību Latgales mazo ražotāju produkcijas tirdzniecībai | 2012.-2013 | VARAM, LPR | Izveidota "Latgales vēstniecība" Rīgā (tirdzniecības vieta Latgalē saražotiem produktiem) | 70 000 LVL, NFI, t.sk. uzturēšanas izdevumi 3 gadiem | Pārskata periodā netika veiktas aktivitātes uzdevuma izpildei. | Pēc Norvēģu reģionālās attīstības projekta apstiprināšanas VARAM organizēs izstādi Rīgā „Investē Latgalē”, t.sk. sekmējot Latgales mazo ražotāju produkcijas popularizēšanu un izplatīšanu. |
| 12. | Izstrādāt Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānu 2012. – 2014.gadam | 01.11.2012. | VM | Izstrādāts Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012. – 2014.gadam | Esošo līdzekļu ietvaros | Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns tika izskatīts un pieņemts Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē (prot.Nr.71, 75.§). Plānā ietvertie pasākumi attiecināmi uz visu Latvijas teritoriju. | Plāna mērķis ir sekmēt alkoholisko dzērienu kaitējuma mazināšanu sabiedrībā, nodrošinot plānotu, saskaņotu un koordinētu pasākumu veikšanu. Lai sasniegtu šo mērķi, VM 2013. un 2014.gadā plāno informēt sabiedrību par alkoholisko dzērienu kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību, kā arī par riskiem, kas saistīti ar nelegālās izcelsmes alkoholisko dzērienu iegādāšanos un lietošanu, un par alkohola atkarības ārstēšanas iespējām Latvijā, kā arī sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos un citi pasākumi. Lai mazinātu bērnu un jauniešu interesi par alkoholisko dzērienu lietošanu un veicinātu kvalitatīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu, minētā plāna ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija ir paredzējusi virkni pasākumu kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē un sporta interešu izglītībā, kā arī fizisko aktivitāti veicinošos pasākumus, nodrošinot bezmaksas sporta aktivitāšu pieejamību pašvaldībās. Lai aktīvāk iesaistītu pašvaldības un sniegtu tām metodoloģisku atbalstu veselību veicinošu pasākumu organizēšanā un plānošanā (tai skaitā atkarību izraisošo vielu profilakses jomā), VM 2011.gadā izstrādāja „Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā”. Šajā materiālā apkopota citu valstu labās prakses pieredze un ieteikumi dažādām iniciatīvām dažādās vecuma grupās. Ar minētajām vadlīnijām var iepazīties VM mājas lapā. |
| 13. | Nodokļu, pabalstu un aktivizācijas pasākumu savstarpējās ietekmes izvērtēšana un priekšlikumu izstrāde motivējošai sociālās palīdzības sistēmai | 2012.-2013.gada 28.februārim (projekta sākotnējie rezultāti – 2012.gada rudenī) | LM | Veikts Pasaules Bankas pētījums „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?” Sagatavoti priekšlikumi motivējošai sociālās palīdzības sistēmai | Pētījuma kopējās izmaksas 216 170 LVL (tai skaitā 200 000 LVL (ESF finansējums 183 180 LVL un valsts budžeta finansējums 16 820 LVL) 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” projekta ietvaros un Pasaules Bankas līdzfinansējums ne vairāk kā 16 170 latu) | Veikti priekšdarbi pētījuma izpētes organizācijā. 2012.gada 1.-5.oktobrī organizēta Pasaules Bankas ekspertu vizīte. Organizētas tikšanās ar institūciju pārstāvjiem, organizētas darba sanāksmes pētījuma plāna un sagaidāmo rezultātu apspriešanai, izskatīti sākotnējie rezultāti. | Plānots turpināt darbu atbilstoši pētījuma plānam, t.sk. veikt konsultācijas, komunicējot neklātienē. Projekta rezultāti sagaidāmi 2013.gada 1.ceturksnī. |
| Resursu pieejamība – uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo resursu nodrošinājums |
| 14. | Paplašināt bezdarbnieku iespējas iesaistīties darba tirgū (bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, apmācība pie darba dēvēja, subsidētās darba vietas, specifiskās konsultācijas, biznesa plāna izstrāde, uzsākšanas grants, atbalsts jauniešu bezdarbnieku brīvprātīgajam darbam, karjeras konsultācijas utt.) | 2012.-2014. | LM, NVA | Pilnveidotas un saglabātas darbaspēka prasmes, ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības pieaugums | Saskaņā ar 2012. gada 8. maija MK protokollēmumu piešķirtas ESF virssaistības 4,71 milj. LVL apmērā (algotu pagaidu sabiedriskajiem darbiem ~2,8 milj. LVL, bezdarbnieku apmācībām – 1,5 milj. LVL, Pasākumi noteiktām personu grupām – 0,18 milj. LVL, kompleksie atbalsta pasākumi – 0,23 milj. LVL), valsts budžets | Projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros 2012.gadā virssaistību finansējums nav paredzēts. Projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” virssaistību finansējums sastāda 7 376,24 LVL, kura ietvaros 22 bezdarbnieki ir pabeiguši (saņemot apliecības) profesionālās apmācības un profesionālās pilnveides kursus tirgū pieprasītās profesijās. Projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros 2012.gadā virssaistību finansējums nav paredzēts. Projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” uz 01.11.2012. apgūts virssaistību finansējums 266 382,41 LVL apmērā, lai nodrošinātu 1 506 bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos sākot ar septembra mēnesi (t.sk. Latgales reģionā 1 004 bezdarbnieki, kuru finansēšanai tika piesaistīts virssaistību finansējums 182 879,95 LVL apmērā.) | Projektā „Pasākumi noteiktām personu grupām” 2013.-2014.gada 30.jūnijam plānots virssaistību finansējums valstī kopumā Ls 930 710 apmērā, kura ietvaros 2013.gadā plānots izveidot vidēji 528 darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošajiem darbiniekiem. Darba vietu reģionālais sadalījums, attiecīgi arī finansējuma sadalījums, tiek aprēķināts vadoties pēc mērķa grupu bezdarbnieku skaita katrā reģionā, kā arī ievērojot faktu, ka projekts vērsts uz atbalstu Latgalei. Projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” 2012.gads – 100 000Ls un iesaistāmo skaits 263 b/d 2013.gads – 2 500 000Ls un iesaistāmo skaits 2 702 b/d. Projektā „Kompleksi atbalsta pasākumi” 2013.gadam ir paredzētas virssaistības aktivitātei „Pabalsts par asistenta izmantošanu” 1 194 461Ls apjomā. Projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 2012.gada septembrī –decembrī bija plānots par 466 000 LVL lielu virssaistību finansējumu nodrošināt 1165 bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos (t.sk. Latgales reģionā 777 bezdarbniekus, piesaistot 310 800 LVL virssaistību finansējumu) 2013.gadā plānots iesaistīt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 14 712 bezdarbniekus, piesaistot virssaistību finansējumu 6 234 000 LVL apmērā (t.sk. 8 445 bezdarbniekus Latgales reģionā, piesaistot virssaistību finansējumu 3 578 448 LVL apmērā). Ievērojot lielu bezdarbnieku mainību algoto pagaidu sabiedrisko darbu vietās plānots, ka plānotais iznākuma rādītājs varētu tikt pārsniegts par 5-10%. |
| 15. | Izstrādāt un ieviest atbalsta pasākumu iekšējās Latgales reģiona mobilitātes veicināšanai, darba uzsākšanas sākotnējā periodā finansiāli atbalstot tos bezdarbniekus, kuri atrod darbu citā pilsētā/novadā, tātad lai dotos no savas dzīves vietas uz darbu citā administratīvajā teritorijā (pasākuma ietvaros sedzot transporta izmaksas) | Pasākuma izstrāde līdz 01.09.2012. un ieviešana katru gadu | LM | Sniegts atbalsts bezdarbnieku nokļūšanai līdz darba vietai | ESF | Ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem””, kas paredz ieviest reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumu „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”. Pasākums tiks uzsākts 2013.gadā, sākotnēji pilotprojekta veidā, lai noteiktu tā efektivitāti un ietekmi uz darba tirgu. | Plānots, ka Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”” stāsies spēkā 2013.gada janvārī un atbalstu uzsāks sniegt 2013.gada 1.ceturksnī. |
| 16. | Izstrādāt normatīvo aktu grozījumus, paredzot studiju un studējošo kredīta dzēšanas nosacījumus (specialitātes, gadījumi (pēc studijām strādā Latgalē publiskajā sektorā utt.)) | 2013. | IZM, VARAM, EM, FM | Precizējumi MK rīkojumā par profesiju sarakstu, kurās strādājošiem tiktu dzēsts studējošo un studiju kredīts | Esošo līdzekļu ietvaros | 1) Sagatavošanā grozījumu projekts Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”, paredzot dzēst kredītu, kura summa pārsniedz 1000 latus, strādājošiem pedagogiem 2013.gadā 5 gadu laikā; 2) Likumā „Par Valsts budžetu 2013.gadam” noteikts finansējums IZM studiju un studējošo kredītu dzēšanai, kurā iekļaujami līdzekļi papildu 200 kredītu dzēšanai Latgales reģionā publiskajā sektorā strādājošajiem, ņemot vērā no valsts budžeta ieplānotos papildu līdzekļus kredītu dzēšanai 2013. gadā Ls 183 238 apmērā (valsts budžeta apakšprogrammas 03.04.00 „Studējošo un studiju kreditēšana” sadaļa „Finansiālā bilance”). | 1)Pamatojoties uz SZA izstrādāto grozījumu projektu, iesniegt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 29.05.2001 noteikumos Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”; 2) Pamatojoties uz SZA sagatavoto profesiju saraksta projektu, sagatavot attiecīgus priekšlikumus MK rīkojumam par profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem 2013.gadā uzsāks kredīta dzēšanu. Saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādņu 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 27.09.2006 rīkojumu Nr.742) 7.16. punktu pedagogu izglītības un tālākizglītības sistēmas uzlabošanai ir nepieciešams pilnveidot pedagogu studiju kreditēšanas sistēmu valsts prasībām atbilstošu pedagogu nodrošināšanai un motivēt augstskolu beidzējus strādāt par dabaszinātņu, mājturības, svešvalodu skolotājiem, dzēšot studiju kredītu. Ņemot vērā salīdzinoši zemo pedagogu atalgojumu, paātrināta kredīta dzēšana, atslogojot kredīta slogu, stimulēs jaunos skolotājus strādāt savā profesijā. |
| 17. | Pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā piedāvāt jaunajiem speciālistiem dzīvojamo platību, t.sk. sniedzot informatīvo atbalstu par mājokļu pieejamību | 2012-2013 | pašvaldības, VARAM | Nodrošināts mājoklis jauniem speciālistiem | Esošo līdzekļu ietvaros | Pārskata periodā netika veiktas aktivitātes uzdevuma izpildei. | 2013.gadā esošo līdzekļu ietvaros tiks veikts metodisks darbs ar pašvaldībām, informējot par iespējamiem risinājumiem jauno speciālistu piesaistei, t.sk. nodrošinot mājokli jauniem speciālistiem. |
| 18. | Izveidot pārnozaru uzņēmēju atbalsta mehānismu Latgalē, t.sk. vienotu konsultāciju tīklu, lai nodrošinātu koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai (potenciālo un esošo uzņēmumu informēšana par atbalsta iespējām, konsultanti birokrātisko un administratīvo procedūru kārtošanai, mentorings, palīdzība biznesa ideju formulēšanā, biznesa plānu izstrāde, ideju laboratorijas utt.) | 2012-2013 | VARAM, VRAA, FM, ZM, LLKC, EM, LIAA, LHZB, LGA | Izveidots pārnozaru uzņēmēju atbalsta mehānisms Latgalē | Nepieciešamais finansējuma apjoms tiks noteikts informatīvā ziņojuma ietvaros | Ministru kabinets 2012.gada 11.decembrī atbalstīja VARAM izstrādāto informatīvo ziņojumu „Par Latgales uzņēmējdarbības centra izveidi”, kas paredz izveidot vienotu konsultāciju tīklu, lai nodrošinātu koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai (potenciālo un esošo uzņēmumu informēšana par atbalsta iespējām, – konsultācijas par ES fondu un LHZB (AFI) programmu pieejamību, t.sk. par pieteikšanos un anketu aizpildīšanu, motivācijas un apmācības pasākumu organizēšana un koordinēšana starp ietaisītajām institūcijām, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu un apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai, konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem , konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem, pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju / uzņēmēju grupu vizīšu organizēšana. 2012.gada 27.septembrī parakstīts Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2013.gada vienošanās un domstarpību protokols, ar kuru puses (ZM, LPS un LLKC) apņemas nodrošināt lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas darbību (lauku attīstības konsultantu darbības nodrošināšana); 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātas izmaiņas lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmā, ar 2012.gada 1.augustu palielinot lauku attīstības konsultantu skaitu Latgales reģionā, kā arī paplašinot konsultantu darbības jomu. Ar LLKC palīdzību 349 lauksaimnieki un lauku uzņēmēji Latgales reģionā uzsākuši vai diversificējuši savu saimniecisko darbību – saņēmuši konsultācijas uzņēmējdarbībā, nozaru jautājumos, atbalstu uzņēmējdarbības attīstības plānu izstrādē, grāmatvedības uzskaites kārtošanā. Ir piešķirts papildus finansējums 16 nozaru asociācijām MK 09.11.2011. noteikumu Nr.787 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām” ietvaros, lai papildus apmācītu darbiniekus reģionos, t.sk. īpaši izdalot Latgales reģionu. | 2013.gada sākumā pēc Norvēģu reģionālās attīstības projekta apstiprināšanas Latgales uzņēmējdarbības centrs uzsāks darbību. LLKC plāno 349 lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem Latgales reģionā turpināt sniegt palīdzību saimnieciskās darbības attīstībā – konsultācijas uzņēmējdarbībā, nozaru jautājumos, atbalstu uzņēmējdarbības attīstības plānu ieviešanā, grāmatvedības uzskaites kārtošanā. Papildus 2013. gadā LLKC Latgales reģionā sniegs atbalstu 30 lauku uzņēmējiem. |
| 19. | Atbalstīt profesionālās izglītības iestādes Latgales reģionā ES fondu aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas nosacījumu ietvaros | 2012-2013 (projektu atlase); 2013-2015 (projektu ieviešana) | IZM, VIAA, FM | Profesionālās izglītības iestādēs nodrošināta infrastruktūras uzlabošana un aprīkojuma modernizēšana | ERAF finansējums un virssaistības saskaņā ar MK 08.05.2012. prot.Nr.25, §26 | Pēc MK rīkojuma Nr.276 „Grozījumi Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēs 2010.–2015.gadam” spēkā stāšanās 2012.gada 25.jūnijā, Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēs 2010.–2015.gadam ir nosauktas 11 profesionālās izglītības iestādes (turpmāk - PII) (tajā skaitā, trīs PII Latgales reģionā – Daugavpils Valsts tehnikums, Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola un Austrumlatgales Profesionālā vidusskola), kas var kvalificēties atbalsta saņemšanai pretendentu atlasei 3.1.1.1.aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. IZM laika posmā no 2012.gada aprīļa līdz 2012.gada oktobrim ir izvērtējusi un saskaņojusi augstāk minēto 11 PII investīciju un attīstības stratēģijas, nosakot katrai PII nepieciešamo investīciju apmēru infrastruktūras uzlabošanai un izglītības iestādei 3.1.1.1.aktivitātes otrās kārtas ietvaros pieejamā finansējuma apmēru. Ir izstrādāts MK kabineta noteikumu projekts 3.1.1.1.aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ieviešanai, kas 20.11.2012. tika izskatīts MK sēdē, kurā IZM tika uzdots sagatavot informāciju par sadārdzinājuma riska vadību projektu sagatavošanā un īstenošanā ierobežotā pieejamā publiskā finansējuma ietvaros, kā arī turpināt jautājuma izskatīšanu kādā no nākamajām MK sēdēm (MK 20.11.2012. prot.Nr.65 40.§). IZM izvērtējusi riskus, kas izriet no 3.1.1.1.aktivitātes pirmās kārtas projektu īstenošanas pieredzes, tāpēc ir veikusi papildu prevencijas pasākumu izstrādi, kas ir ietverta precizētajā MK noteikumu projektā. PII, kuras var kvalificēties 3.1.1.1.aktivitātes otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai, tiek nodrošināts papildus atbalsts iepirkumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, kā arī individuālas konsultācijas par iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu tehnisko projektu un būvdarbu iepirkumu veikšanai. | Ievērojot to, ka 3.1.1.1.aktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā tiks uzaicinātas tikai tās PII, kuras sasniegušas augstāko projekta gatavības stadiju (noslēdzies būvdarbu iepirkums un ir secināms, ka projekta īstenošanai ir pietiekams pieejamais finansējums), PII jau uzsākušas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādi un veic būvdarbu iepirkumus. Uz 2013.gada 8.janvāri: 1) Daugavpils Valsts tehnikumam ir sagatavota visa nepieciešamā būvdarbu tehniskā dokumentācija un janvārī plānots izsludināt būvdarbu iepirkumu. 2) Daugavpils Celtnieku Profesionālajai vidusskolai ir izsludināts būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādes iepirkums un februārī plānots noslēgt līgumu par tehniskā projekta izstrādi. 3) Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai ir izsludināts būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādes iepirkums un aprīlī plānots noslēgt līgumu par tehniskā projekta izstrādi. Saskaņā ar MK noteikumu projektu, kas skatīts MK sēdē 20.11.2012., PII sagatavotos projektu iesniegumus iesniedz IZM vērtēšanai līdz 01.11.2013. |
| 20. | Pilnveidot profesiju standartus un profesionālās izglītības programmas, būtiski palielinot uzņēmēju profesionālo organizāciju līdzdalību | Pastāvīgi | Latgales reģiona izglītības iestādes, VISC, IKVD | Pilnveidoti profesiju standarti. Pilnveidotas profesionālās izglītības programmas | Esošo līdzekļu ietvaros | Profesiju standarti tiek pilnveidoti atbilstoši 12 nozaru izpētes rezultātiem. Izglītības programmas tiek izskatītas un sniegti atzinumi atbilstoši izglītības iestāžu iesniegtajām, iesaistot Nozaru ekspertu padomes. |  |
| 21. | Izstrādāt un piesaistīt finansējumu atbalsta programmai ražošanas telpu rekonstrukcijai vai izveidei pilsētās ar iedzīvotāju skaitu virs 20 000, izņemot Rīgu | Programmas kritēriju apstiprināšana UK 30.05.2012. DPP un MK noteikumu apstiprināšana līdz 30.06.2012. | EM, LIAA | Atbalstīta industriālo telpu rekonstrukcija | Saskaņā ar 2012. gada 8. maija MK protokollēmumu piešķirtas virssaistības 6 milj. LVL apmērā. Papildus piesaistīts finansējums 6,2 milj. LVL apmērā, pārdalot 2.3.2.2. aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās" ietvaros pieejamo finansējumu | Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai””, kas ir iesniegts saskaņošanai ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju (22.11.2012. vēstule Nr.332-1-12178. Atbalsta programmas pamatojums un Ministru kabineta noteikumu projekts ir iesniegts saskaņošanai ar Eiropas Komisiju. | MK noteikumu projektu „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai”” un MK rīkojuma projektu „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā”” plānots saskaņot ar Eiropas Komisiju un apstiprināt Ministru kabinetā līdz 2013.gada maijam. |
| 22. | Piesaistīt papildu atbalstu Latgales pašvaldībām (nacionālās un reģionālās nozīmes centriem) uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras sakārtošanai (piemēram, ražošanas teritorijām pieguļoši ceļi un komunikācijas, kas ir daļa no pilsētas kopējās infrastruktūras) | 2012-2013 | VARAM | Sakārtota uzņēmējdarbības infrastruktūra Latgales nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros | Saskaņā ar 2012. gada 8. maija MK protokollēmumu piešķirtas virssaistības 17,8 milj. LVL apmērā Saskaņā ar 2012. gada 15. maija un 5.jūnija MK protokollēmumu piešķirtas virssaistības 20,0 milj. LVL apmērā | 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām piešķirtais virsaistību finansējums ir 15 495 597 LVL. 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām piešķirts virssaistību finansējums 17 876 000 latu apmērā Balvu novada, Ludzas novada, Krāslavas novada, Preiļu novada, Daugavpils novada un Rēzeknes novada attīstībai. | 3.6.1.1.aktivitātes 5.projektu iesniegumu atlases kārta, kuras ietvaros pašvaldības var iesniegt virssaistību finansējumam pieteiktos projektus, turpināsies līdz 2013.gada 10.maijam. 3.6.2.1.aktivitātes Projektu iesniegumu atlases kārta turpināsies 2013.gadā. |
| 23. | Uzlabot robežkontroles punktu "Vientuļi" un "Terehova" kapacitāti | 2012-2016 | FM, IeM | Uzlabota divu robežkontroles punktu kapacitāte | Papildus līdzekļi tiks apzināti FM izveidotajā ekspertu darba grupā (13.03.2012. MK protokollēmums Nr.14 (25 §)) | Apstiprināts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros stratēģiskais projekts „Robežšķērsošanas vietas „Vientuļi” rekonstrukcija un robežšķērsošanas vietas „Bruņiševa” labiekārtošana”. Īstenojot projektu, līdz 2014.gada beigām paredzēts veikt RŠV “Vientuļi” rekonstrukcijas 1.kārtu. Projekta vadošais partneris – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, projekta parteri – “Rosgraņica” un “Rosgranstroj”. Latvijas pusei piešķirtais ES finansējums ir 3,8 milj. eiro, Latvijas līdzfinansējums – 422 tūkst. eiro. Notiek darbs pie iepirkuma procedūras sagatavošanas tehniskā projekta izstrādei. Apstiprināts Valsts ieņēmumu dienesta iesniegtais projekts EK Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) administrētās finanšu atbalsta programmas Hercule II ietvaros ,,Tehniskais atbalsts degvielas noliešanas iekārtu iegādei”, kas paredz piecu degvielas noliešanas iekārtu iegādi RŠV „Terehova”, „Grebņeva”, „Silene”, „Pāternieki”, „Vientuļi”. ES finansējums - 58,8 tūkst. eiro, valsts budžeta finansējums – 83,5 tūkst. eiro. Lai nodrošinātu abpusēji saskaņotu aktivitāšu īstenošanu Latvijas un Krievijas valsts robežšķērsošanas vietu labiekārtošanai un darbības efektivitātes uzlabošanai, ir izveidota Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniski tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomā Robežšķērsošanas vietu darba grupa, kuras pirmā sēde notika 2012.gada 18. un 19. oktobrī. Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Valsts sekretāru 2012. 12.jūnija sanāksmes protokola Nr.28 12§ atbilstoši kompetencei ir izskatījis un atbalstījis tālāko virzību Satiksmes ministrijas precizētajam Ministru kabineta noteikumu projektam ,,Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu” (TA-2027), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai) un izziņai par atzinumos sniegtajiem iebildumiem Ministru kabineta noteikumu projektam „Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu” (VSS-715). | Plānots veikt pasākumus, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu RŠV “Vientuļi” rekonstrukcijas 2. un 3. kārtas īstenošanai. Plānots uzlabot muitas tehnisko aprīkojumu robežkontroles punktos uz austrumu robežas, t.sk. RŠV „Terehova” 2013.gadā uzstādot divus jaunus ass svarus. |
| 24. | Izveidot mikroaizdevumu fondu, nodrošinot nepārklāšanos ar pašreizējiem atbalsta instrumentiem | 2012-2013 | EM, LGA | Izveidots mikroaizdevumu fonds | 3,5 milj. LVL, LGA | Šobrīd par mikroaizdevumu fonda programmas nosacījumiem ir saņemts apstiprinājums no EK. Atbilstošie MK noteikumi ir izstrādes procesā. | MK noteikumu izstrāde tiks pabeigta līdz 2013.gada sākumam. Turpmāk plānots MK noteikumu saskaņošanas process. Pieteikšanās mikroaizdevumu fonda finansējumam izsludināšana plānota 2013.gada I ceturksnī. |
| 25. | Atjaunot ceļu infrastruktūru, uzklājot melno segumu ceļa posmiem un veicot virsmas apstrādi melnā seguma posmiem, tādā veidā uzlabojot darba vietu un pakalpojumu sasniedzamību | 31.10.2012. | SM, LVC, VARAM | Uzklāts melnais segums 0,36 km, 13,88 km, 13,2 km Veikta virsmas apstrāde 6,3 km, 4,51 km, 11,3 km, 4,5 km, 13,33 km, 11,94 km, 5,0 km, 3,0 km, 6,6 km, 6,8 km, sakārtota Līvānu novada autoceļu infrastruktūra | Papildus nepieciešamais finansējums 3,73 milj. LVL, valsts budžets Papildus nepieciešamais finansējums 1 milj. LVL (3.6.1.1.aktivitāte, papildus virssaistības) | Plānotie darbi izpildīti un pieejamais valsts budžeta finansējums apgūts 100% apmērā. | 2013.gadā Latgales reģiona autoceļu tīkla sakārtošana tiks veikta valsts autoceļu fondam piešķirto līdzekļu ietvaros (1,6 milj. latu apmērā). Pēc Satiksmes ministrijas sniegtās informācijas 2013.gadā papildus nepieciešams finansējums 4.172 milj. Ls 74km sakārtošanai (grants segumu pastiprināšanas un divkāršās virsmas apstrādes darbiem). Latgales uzņēmēju atbalstam nepieciešamie valsts autoceļu remonti 28 km kopgarumā par 2.130 milj.Ls un autoceļu ārkārtas uzturēšanas darbiem 46 km kopgarumā par 2.042 milj.Ls. |
| 26. | Lauku attīstības programmas 312 pasākuma "Uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" ietvaros sniegt atbalstu uzņēmējiem 18 milj. latu apmērā jaunu mikrouzņēmumu radīšanai vai esošās saimnieciskās darbības paplašināšanai pie lielākās atbalsta intensitātes 70% un samazinātām prasībām attiecībā uz iesniedzamo informāciju projektiem zem 35 000 latu | 2012.-2013. | ZM, LAD | Sniegts atbalsts 18 milj. latu apmērā | 18 milj. LVL, ELFLA | Lauku atbalsta dienestā projektu pieņemšanas 8.kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” iesniegti 1547 projekti ar kopējo publisko finansējumu 69 097 306 latu apmērā. Latgales reģionā iesniegts 351 projekts par kopējo publisko finansējumu 16 280 707,09 lati. | Lauku atbalsta dienests turpina vērtēt 8.kārtā iesniegtos projektus normatīvo aktu noteiktā kārtībā (termiņš 2013.gada I ceturksnis). |
| Uzņēmēju prasmes (mikro līmenis) |
| 27. | Organizēt reģionālos konkursus inovatīvo biznesa ideju atbalstam - novada/ reģiona "Ideju kausa" rīkošana (grantu konkursi) | 2013-2014 | VARAM, LIAA, LM un NVA | Organizēti 5 biznesa ideju konkursi | 52 385 LVL, NFI | Pārskata perioda aktivitātes netika veiktas. | Pēc Norvēģu reģionālās attīstības projekta apstiprināšanas VARAM 2014.-2015.gadā visos Latvijas reģionos organizēs reģionālos konkursus inovatīvām biznesa idejām, kas organizatoriski tiks sasaistīti ar LIAA rīkoto nacionāla līmeņa konkursu „Ideju kauss”. |
| 28. | Organizēt apmācību seminārus pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem teritoriju ekonomiskās aktivitātes palielināšanai, t.sk. investoru piesaistei, lai speciālists varētu saskatīt biznesa ideju, veikt idejas priekšizpēti, nodrošināt projekta idejas virzību (projekta vadības grupa), sekmēt investoram nepieciešamās infrastruktūras, darbaspēka, pakalpojumu klāsta utt. nodrošināšanu | 2013-2014 | VARAM, LIAA | Organizēti 15 mācību semināri, 5 pieredzes apmaiņas/izvērtēšanas nometnes | 81 547 LVL, NFI | 2012.gada 16.novembrī LIAA telpās noorganizēts seminārs pašvaldībām par nepieciešamajiem praktiskajiem soļiem ārvalstu investīciju piesaistei. Papildus tam 2012.gadā notikušas vairāk kā 15 tiešās tikšanās ar dažādu pašvaldību attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas darbiniekiem, stāstot par to, kā efektīvāk strādāt ārvalstu investīciju piesaistei. | 2013.gadā LIAA plāno līdzīgas aktivitātes kā 2012.gadā darbā ar pašvaldībām un to apmācībai darbam ar ārvalstu investīciju projektu apkalpošanu. Pēc Norvēģu reģionālās attīstības projekta apstiprināšanas VARAM 2013.g. īstenos aktivitātes, lai veicinātu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā, t.sk.: 1) pašvaldību speciālistu pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana uz Norvēģiju; 2) apmācību programmas „Biznesa eņģeļi” īstenošana pašvaldībās: 3) atbalsts pašvaldībām ārējo mārketinga materiālu izstrādei, t.sk. atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs; 4) atbalsts pašvaldību investīciju piedāvājumu sagatavošanā potenciālajiem investoriem. |

2. pielikums

#### Informācija par citu nozaru ministriju pasākumu, kuri nav tieši saistīti ar rīcības grupas izvirzītajiem rīcības virzieniem, izpildi

| Nr. p.k. | Rīcības virzieni / uzdevumi / pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešie darbības rezultāti | Finansējums, LVL un tā avoti | Paveiktais | Plānotais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Organizēt projektu iesniegumu atlasi "Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai IV kārtu", pārdalot visus brīvos līdzekļos EM KF līdzekļu ietvaros un noņemot minimālo projekta lieluma slieksni | Projektu iesniegumu atlase 2012.gada jūnijā-augustā | EM, LIAA | Organizēta projektu iesniegumu pieņemšanu | KF | Ir veikti grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā (MK 25.04.2012. rīkojums Nr.197) un MK 31.08.2010. noteikumos Nr.824 (MK 24.04.2012. noteikumi Nr.289), samazinot vienam projekta iesniegumam minimāli pieļaujamo KF finansējuma apjomu līdz 5 000 LVL. Pārdalīts EM KF finansējuma atlikums projektu iesniegumu atlases 4.kārtai 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, veicot grozījumos darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā un saistītajos MK noteikumos. Izsludināta projektu iesniegumu atlases 4.kārta (29.06.2012.-31.08.2012.), kuras ietvaros ir apstiprināti 45 projekti par KF finansējumu 16,05 milj. LVL. KF finansējuma atlikums 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros ir 4,46 milj.. LVL. Ekonomikas ministrija izvērtēs iespēju izsludināt nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu. |  |
| 1.1.2. | "Zaļās ekonomikas" attīstība (kompleksi risinājumi videi draudzīgu projektu realizācijai, t.sk. sekmējot neaizmantoto zemju izmantošanu, veicinot biomasas ražošanu un samazinot Latvijas ārējo enerģētisko atkarību) | MK lēmums par PHARE līdzekļu (finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001 ietvaros ) turpmāku izmantošanu - 01.07.2012. | SIA "Vides investīciju fonds" FM Valsts kase | Vismaz 3 projekti, kuros vidēji katrā - tiek veiktas investīcijas ~200 000 latu | VIF atgūtie PHARE resursi un piesaistītie banku kredītresursi (skatīt vienlaicīgi ar 2013.gada budžetu) | Ministru kabineta komitejas 2012.gada 17.septembra sēdē ir izskatīts rīkojuma projekts „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu” un pamatā atbalstīts priekšlikums piešķirt finanšu līdzekļus kā valsts aizdevumu, kā arī noteikts VARAM un FM precizēt rīkojuma projektu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Pamatojoties uz VARAM š.g. 3.janvārī Finanšu ministrijai iesūtīto precizēto Ministru kabineta komitejas protokollēmumu „Par Ministru kabineta komitejas 2012.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 1.§) „Rīkojuma projekts „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu”” atzīšanu par aktualitāti zaudējušu” lēmums par finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu tiks pieņemts pēc vienotas attīstības institūcijas izveides. |  |
| 1.1.3. | Ražotnes izveidošana ritošā sastāva - ratiņu un vagonu ražošanas uzsākšanai Daugavpilī | 30.12.2012. | SM, LDZ | Izgatavota eksperimentālā partija un veikta tās aprobācija. Papildus ietekme - jaunas darbavietas 300 cilvēkiem | 6,5 milj. LVL | 1. iegādāts nekustamais īpašums Daugavpilī, Varšavas ielā 47. Nekustamā īpašuma teritorija robežojas ar esošo Vagonu remonta centra teritoriju, kas viegli ļauj apvienot ražošanas teritorijas un nodrošinot ražošanas procesu nepārtrauktību. 2. noslēgts sadarbības līgums un iegādātas 25 kapitāldaļas uzņēmumā SIA „RVU Baltija”. Uzņēmuma galvenais mērķis – izveidot un attīstīt kravas vagonu ražošanu Latvijā, kuru plānots attīstīt Daugavpilī. 3. 2012.gada aprīlī SIA „RVU Baltija” iesniedza valsts aģentūrā „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” projekta pieteikumu „Dzelzceļa transporta vagonu un to ratiņu ražotnes attīstība”, ar mērķi saņemt ERAF līdzfinansējumu. Projekts tika noraidīts, neskatoties uz valdības izteikto atbalstu Latgales reģiona attīstībai. Projekta noraidīšana un finansējuma neiegūšana kavēja nosprausto mērķu izpildi noteiktajā laikā. 4. SIA „RVU Baltija” ir saņēmusi pirmo ratiņu komplektējošo detaļu partiju diviem vagonu komplektiem, kas paredzēti sertificēšanas un testēšanas darbiem. Ratiņu komplektēšana notiek Daugavpilī. 5. Ir parakstīti nodomu protokoli ar A/S „SEB banka” un „Amsted Rail” par produkcijas iegādi. | 2013.gada 1.ceturksnī plānots saņemt atbilstības sertifikātu un uzsākt ratiņu ražošanu. 2013.gadā tiks veikta tehniskās dokumentācijas izstrāde ritošā sastāva ražošanai. Jaunu vagonu sertifikācija notiks 2013.gadā un ražošana tiks uzsākta 2014.gadā. |
| 1.1.4. | Apauguma likvidācija valsts autoceļu zemes nodalījumā joslā Krūmu likvidācija gar galvenajiem autoceļiem (43,0 ha), Krūmu likvidācija gar reģionālajiem autoceļiem (59,7 ha), Krūmu likvidācija gar vietējiem autoceļiem (289,9 ha), Atvašu likvidācija gar galvenajiem ceļiem (17 ha), Atvašu likvidācija gar reģionālajiem ceļiem (32 ha), Atvašu likvidācija gar vietējiem ceļiem (85 ha), Koku likvidācija gar galvenajiem ceļiem (80 gab.); Koku likvidācija gar reģionālajiem ceļiem (120 gab.); Koku likvidācija gar galvenajiem ceļiem (1300 gab.) | 30.09.2012. | SM, LVC | Likvidēti krūmi un atvases 526,6 ha, likvidēti 1500 koki valsts autoceļu zemes nodalījuma joslā | Papildus nepieciešams finansējums 497,94 tūkst. LVL | Plānotie darbi izpildīti un pieejamais finansējums apgūts 100% apmērā | 2013.gadā papildus darbi netiek plānoti. |
| 1.1.5. | Īstenot Aglonas bazilikas energoefektivitātes projektu | 2012-2013 | TM, FM | Uzlabota Aglonas bazilikas energoefektivitāte | Papildus nepieciešams valsts budžeta finansējums 400 tūkst. LVL | Informējam, ka pasākuma izpildei nepieciešamais valsts budžeta finansējums 400 688 lati ir paredzēts Tieslietu ministrijai (budžeta programmā 44.00.00 „Dotācija reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanai”) ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” (stājās spēkā 2012. gada 5. oktobrī). 2012. gada 12.decembrī starp Tieslietu ministriju un reliģisko organizāciju „Aglonas bazilikas draudze” ir noslēgts līgums par reliģiskajai organizācijai „Aglonas bazilikas draudze” piešķirto valsts budžeta līdzekļu Ls 400 688 piešķiršanu un izlietošanu Aglonas bazilikas klostera ēkas rekonstrukcijas darbiem. | Dotācija izlietojama izdevumu, kas radušies no 2013. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 30. septembrim, segšanai. |
| 1.1.6. | Inovatīvu vides risinājumu un labākās pieredzes pārnese (nodrošinot pārrobežu sadarbības projektu sagatavošanu un priekšfinansēšanu, veicinot publiskā un privātā sektora sadarbību) | MK lēmums par PHARE līdzekļu (finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001 ietvaros ) turpmāku izmantošanu - 01.07.2012. | SIA "Vides investīciju fonds" FM Valsts kase | Vismaz 5 ES programmu līdzfinansētie projekti, kuros vidēji katrā - tiek piesaistīti ES līdzfinansējums ~200 000 eiro apmērā un radītas vismaz 5 augsti kvalificētas darbavietas | VIF atgūtie PHARE resursi (skatīt vienlaicīgi ar 2013.gada budžetu) | Ministru kabineta komitejas 2012.gada 17.septembra sēdē ir izskatīts rīkojuma projekts „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu” un pamatā atbalstīts priekšlikums piešķirt finanšu līdzekļus kā valsts aizdevumu, kā arī noteikts VARAM un FM precizēt rīkojuma projektu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Pamatojoties uz VARAM š.g. 3.janvārī Finanšu ministrijai iesūtīto precizēto Ministru kabineta komitejas protokollēmumu „Par Ministru kabineta komitejas 2012.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 1.§) „Rīkojuma projekts „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu”” atzīšanu par aktualitāti zaudējušu” lēmums par finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu tiks pieņemts pēc vienotas attīstības institūcijas izveides. |  |
| 1.1.7. | Izveidot mehānismu zaļā publiskā iepirkuma kritēriju izmantošanai (piem., būtu iespējams priekšroku dot piedāvājumiem, kas transportā un piegādē ir ar mazākiem CO2 izmešiem) | 2012.-2013. | VARAM, ZM | Izveidots mehānisms zaļā publiskā iepirkuma kritēriju izmantošanai | Nav ietekmes | VARAM ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, izveidojot mehānismu zaļā publiskā iepirkuma kritēriju izmantošanai. | 2013.gada sākumā informatīvo ziņojumu plānots sludināt valsts sekretāru sanāksmē. |
| 1.1.8. | Attīstīt kultūras pakalpojumu pieejamību Latgales reģionā, nodrošinot kultūras infrastruktūras aprīkojuma atbilstību mūsdienu prasībām | 31.12.2013. | KM, VARAM | Aprīkots viens daudzfunkcionālais centrs | Papildus nepieciešams finansējums 2,1 milj. LVL, t.sk. papildus virssaistības 1,5 milj. LVL apmērā 3.6.1.1.aktivitātē | Ar 2012.gada 27.jūnija Ministru kabineta rīkojuma Nr.281 „Par Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadā” 4.punktu VARAM pārziņā esošajai 3.6.1.1. aktivitātei "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" paredzētas papildu virssaistības 1,5 miljoni latu projekta "Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē" īstenošanai. | Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde) 3.4.3.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” (turpmāk – 3.4.3.1.aktivitāte) administrēšanā, izvērtējot Rēzeknes pilsētas domes ierosināto grozījumu ieceri projektā „Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē” (turpmāk – projekts), konstatēja, ka, finansējot to no 3.6.1.1.aktivitātei paredzētā virssaistību finansējuma, pieaug neatbilstoši veikto izdevumu un finanšu korekcijas risks un ir nepieciešams precizēt Ministru kabineta rīkojumu Nr.281, plānojot virssaistību finansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 8.maija protokollēmumā par „Informatīvo ziņojumu "Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs" (prot.Nr.25, 26.§) noteikto un nemainot kopējo virssaistību finansējuma apjomu, kas ir piešķirts 3.6.1.1.aktivitātei. Ņemot vērā iepriekš minēto, ar Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumu Nr.588 ir izdarīts grozījums Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.281 „Par Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadā”, sākotnēji projektam "Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē" paredzētās papildu virssaistības 1,5 miljonu latu apmērā novirzot Rēzeknes pilsētas pašvaldībai. |
| 1.1.9. | Kinoteātru digitalizācija | 31.12.2013. | KM, NKC | Vismaz 8 digitalizētas zāles kinoteātros | Papildus nepieciešams finansējums 400 000 LVL | Ņemot vērā, ka uzdevuma izpildei 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitāšu ietvaros papildu finansējumu nav iespējams piesaistīt, pārskata periodā netika veiktas aktivitātes uzdevuma izpildei. | Lai sekmētu filmu nozares konkurētspēju un tirgus iespēju paplašināšanu Latgales reģionā un valstī kopumā, tiek izstrādāta filmu nozares stratēģija, kas kalpos par pamatu ES līdzfinansējuma piesaistei nozares projektiem. |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā –

ekonomikas ministrs													D.Pavļuts

25.01.2013. 10:10

8 285

J.Butņicka

67026493, jevgenija.butnicka@varam.gov.lv

# Footnotes

Iedzīvotāju skaitam izmantoti 2011.g. pārrēķinātie tautas skaitīšanas dati uz gada sākumu. Ņemot vērā, ka nav vēl pieejami iedzīvotāju skaita dati uz 2013.g. sākumu, tad aprēķinam par 2011.g. un 2012.g. izmantots iedzīvotāju skaits uz 2012.g.sākumu.

Latgales reģionā bezdarba līmenis uz 2012.gada 4.novembri bija 21.3%.

2010.gada 23.augustā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu un 2010.gada 20.decembrī parakstītais līgums Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.

Apstiprinātas ar Veselības ministrijas 2011.gada 29.decembra rīkojumu Nr.243 „Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā”

http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sadarbiba_ar_pasvaldibam_veselibas_veicinasana/

uz 30.11.2012. – operatīvā informācija

Profesionālo izglītības iestāžu skaits, kā arī projektu plānotais finansējums tiks norādīts pēc darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu apstiprināšanas.

Aktivitāte tiks īstenota atklātā projektu iesniegumu kārtībā, līdz ar to precīzu finansējuma apjomu Latgales reģionam varēs pateikt pēc konkursa organizēšanas. Vienlaikus kritēriji paredz lielāku punktu piešķiršanu projektiem, kas tiek īstenoti teritorijās ar augstu bezdarba līmeni, kas lielākoties arī ir Latgales reģionā.

MK 08.05.2012. prot., Nr.25, 26.§ "Informatīvais ziņojums "Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs"" 3.5.2.apakšpunkts - "virssaistības 3.6.2.1.aktivitātei "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" 17 876 000 latu apmērā Balvu, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Daugavpils, Rēzeknes novada pašvaldību projektu īstenošanai".

3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" virssaistības tiks sadalītas konkursa kārtībā, ievērojot šādus sadales principus: papildus punkti tiks doti Latgales reģionā īstenotajiem projektiem, tiks vērtēta projektu gatavības pakāpe, risku līmenis, ietekme uz saimnieciskās darbības attīstību.

LDZ investīcijas RSS vai LDZ pasūtījums un Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcas investīcijas.