Apstiprināts ar

Ministru kabineta

2013.gada ___.__________

rīkojumu Nr.____

Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns

2014.–2016. gadam

„Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns 2014.–2016.gadam” (turpmāk – plāns) ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai otrajā – noslēguma – posmā īstenotu zivsaimniecības nozares vidēja termiņa plānošanas dokumentu „Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes 2011.–2016.gadam” (turpmāk – pamatnostādnes).

Atbilstoši pamatnostādņu 9.punktā noteiktajam, valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” (turpmāk – BIOR) sagatavoja pārskatu par pamatnostādnēs noteikto uzdevumu īstenošanu 2011.–2013.gadā un sniedza priekšlikumus pamatnostādņu īstenošanai 2014.–2016.gadā. Institūta BIOR sagatavoto pārskatu un priekšlikumus 2013.gada 3.oktobrī izvērtēja Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM) Zivsaimniecības konsultatīvā padome.

2013.gada 2.oktobrī ZM rīkoja sanāksmi, lai apkopotu valsts un pašvaldību iestāžu, makšķernieku, vides aizsardzības un privāto zivju audzētāju nevalstisko organizāciju ierosinājumus zivju resursu atražošanas politikas īstenošanai turpmākajā politikas plānošanas periodā, bet 2013.gada 11.novembrī BIOR sadarbībā ar ZM rīkoja sanāksmi ar privāto zivju audzētāju nevalstiskajām organizācijām un to pārstāvjiem, lai diskutētu par privāto zivju audzētāju aktīvāku iesaisti zivju resursu atražošanā. Sagatavotais plāna projekts 2013.gada 7.novembrī tika ievietots ZM mājaslapā www.zm.gov.lv publiskai apspriešanai.

Izteiktie ierosinājumi un saņemtie priekšlikumi ir izvērtēti un izmantoti plāna pilnveidošanai, kā arī turpmāk tiks ņemti vērā zivju resursu atražošanas politikas īstenošanā.

Lietotie saīsinājumi

| BIOR – | valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” |
| --- | --- |
| Daugavas HES kaskāde – | akciju sabiedrības „Latvenergo” filiāle „Daugavas HES kaskāde”, apvieno Pļaviņu HES, Ķeguma HES un Rīgas HES darbību |
| LAD – | Lauku atbalsta dienests |
| Latvenergo – | akciju sabiedrība „Latvenergo” |
| MK – | Latvijas Republikas Ministru kabinets |
| VVD – ZF – | Valsts vides dienests Zivju fonds |
| ZM – | Zemkopības ministrija |

1. Pamatnostādņu mērķis, rīcības virzieni, uzdevumi un plānotie darbības rezultāti

Mērķis: zinātniski pamatota vērtīgo zivju resursu ilgtspējības un daudzveidības nodrošināšana publiski izmantojamajos ūdeņos, lai mazinātu antropogēnās ietekmes radītos zaudējumus un sekmētu ilgtspējīgas zvejas un makšķerēšanas attīstības iespējas Latvijā.

Rīcības virzieni mērķa sasniegšanai:

- Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu ceļotājzivju dabisko resursu papildināšana;

- publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana un resursu papildināšana;

- Daugavas baseina zivju resursu pavairošana to zaudējumu kompensācijai;

- zivju resursu mākslīgās atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšana.

Plānotie darbības rezultāti:

- tiks papildināti Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu zivju resursi, ielaižot 5,76 milj. gab. zivju kāpuru, mazuļu un smoltu gadā;

- tiks pilnveidota publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūra un palielināta iekšējo ūdeņu zivsaimnieciskā produktivitāte, katru gadu ielaižot 30–46 milj. gab. zivju kāpuru un mazuļu;

- tiks nodrošināta Daugavas baseina zivju resursu pavairošana, kompensējot HES kaskādes darbības izraisītos zaudējumus un papildinot zivju krājumus par 6,37 milj. gab. kāpuru, mazuļu un smoltu gadā;

- tiks nodrošināts zivju resursu atražošanas efektivitātes zinātniskais novērtējums.

2. Plāna mērķis, paredzētie pasākumi un darbības rezultāti

Mērķis: zivju resursu mākslīgās atražošanas nodrošināšana un pamatnostādņu īstenošana 2014.–2016.gadā.

Plānā izvirzītā mērķa sasniegšanai noteiktie pasākumi, to īstenošanai nepieciešamais finansējums un konkrētu uzdevumu izpildei noteiktie termiņi, kā arī par plānā ietverto pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas ir sniegtas 1.tabulā, bet pasākumu tiešās darbības rezultāti (rezultatīvie rādītāji) atspoguļoti 2., 3. un 4.tabulā. Faktiskā rezultatīvo radītāju izpilde konkrētos gados var mainīties atkarībā no attiecīgajos gados piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem vai neparedzētu apstākļu ietekmes (piemēram, neparedzētiem klimatiskajiem vai epidemioloģiskajiem apstākļiem).

Lai nodrošinātu dabiskajās ūdenstilpēs ielaižamo zivju mazuļu bioloģiskās kvalitātes prasības, 5.tabulā ir doti dabiskajās ūdenstilpēs ielaižamo zivju svara normatīvi un ieteicamais izlaišanas laiks 2014.–2016.gadā, bet 6.tabulā – zivju vecuma grupu attiecības, lai, nodrošinot plāna izpildi, varētu veikt dažādas attīstības stadijas un vecuma zivju mazuļu savstarpējo aizvietošanu.

1. tabula

Plānā paredzētie pasākumi 2014.–2016.gadā

| Sasaiste ar pamatnostādnēs noteikto politikas mērķi, rīcības virzieniem un uzdevumiem | Zinātniski pamatota vērtīgo zivju resursu ilgtspējības un daudzveidības nodrošināšana publiski izmantojamajos ūdeņos, lai mazinātu antropogēnās ietekmes radītos zaudējumus un sekmētu ilgtspējīgas zvejas un makšķerēšanas attīstības iespējas Latvijā |
| --- | --- |
| Plānā noteiktais mērķis | Zivju resursu mākslīgās atražošanas nodrošināšana un pamatnostādņu īstenošana 2014.–2016.gadā |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 1. Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu ceļotājzivju dabisko resursu papildināšana |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Tiešie darbības rezultāti | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| 1.1. Rīcības virzienā paredzēto atražošanas pasākumu pasūtījuma nodrošināšana | Katra gada 1.ceturksnis | ZM, BIOR | Katram gadam noteikti konkrēti zivju mazuļu atražošanas un izlaišanas pasākumi un noformēts ZM pasūtījums veicamajiem darbiem zivju resursu atražošanā atbilstoši pieejamajam valsts budžeta finansējumam | Visu 1. rīcības virzienā ietverto pasākumu nodrošināšanai tiek paredzēta daļa no valsts budžeta apakšprogrammai 25.01.00. „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” ikgadēji iedalītajiem līdzekļiem: 1) 2014.gadā – 497 482,92 euro (Ls 349 631); 2) 2015.gadā – 497 482,92 euro (Ls 349 631); 3) 2016.gadā 497 482,92 euro (Ls 349 631). Saskaņā ar pamatnostādnēs paredzēto – ikgadēji optimālai pasākumu nodrošināšanai nepieciešami 540 694,36 euro (Ls 380 000). 2015. un 2016.gadam par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu tiks skatīts MK attiecīga gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem. |
| 1.2. Vaislas materiāla iegādes pasākumu nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4. ceturksnis | BIOR | Nodrošināta kvalitatīva vaislinieku nozveja, lai iegūtu vaislas produktus (ikrus un pieņus) zivju resursu atražošanas vajadzībām |  |
| 1.3. Zivju kāpuru un mazuļu audzēšanas pasākumu nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4.ceturksnis | BIOR | Nodrošināta zivju mazuļu audzēšana saistībā ar ZM pasūtītajiem zivju resursu atražošanas darbiem atbilstoši ikgadējam noteiktajam apjomam, paredzot arī privāto zivju audzētavu iesaistīšanu pasūtījumā minēto dažu sugu atražošanas pasākumu nodrošināšanā |  |
| 1.4. Zivju kāpuru un mazuļu izlaišanas pasākumu nodrošināšana | Katra gada 2. un 3. ceturksnis | BIOR, ZM | Atbilstoši ZM saskaņotam un apstiprinātam ikgadējam zivju mazuļu izlaišanas plānam nodrošināta 5,76 milj.gab. ceļotājzivju kāpuru un mazuļu izlaišana dalījumā pa katrai zivju sugai paredzēto apjomu |  |
| 1.5. Pārskatu sagatavošana un iesniegšana ZM par kārtējā gada zivju audzēšanas un izlaišanas pasākumu izpildi | Sākot ar 2015.gadu – katra gada 1. ceturksnis | BIOR | Sniegts pārskats un novērtējums par ZM pasūtīto zivju resursu atražošanas darbu izpildi |  |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 2. Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana un resursu papildināšana |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Tiešie darbības rezultāti | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| 2.1. Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana par Zivju fonda finansējamo pasākumu zivju resursu pavairošanai publiskajās ūdenstilpēs vai ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij | Katra gada 1., 2., 3. un 4. ceturksnis | Projektu pieteicēji: valsts iestādes, pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas, kā arī biedrības un nomnieki, ja ir vienošanās ar pašvaldību | Saņemts Zivju fonda padomes atbalsts un nodrošināts ZF finansējums konkrētu projektu īstenošanai atbilstoši pieejamajam valsts budžeta finansējumam | Visu 2. rīcības virzienā ietverto pasākumu nodrošināšanai tiek paredzēta ne mazāk kā šāda daļa no valsts budžeta apakšprogrammai 25.02.00. „Zivju fonds” ikgadēji piešķirtajiem līdzekļiem: 1) 2014.gadā –170 746 euro (~ Ls 120 000); 2) 2015.gadā – 213 432 euro (~ Ls 150 000); 3) 2016.gadā – 213 432 euro (~ Ls 150 000). |
| 2.2. Publisko ūdenstilpju zivju resursu papildināšanas nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4. ceturksnis | Projektu pieteicēji (skat. 2.1.) | Izmantojot pieejamo valsts budžeta finansējumu, atražoti un izlaisti makšķerēšanai un zvejai paredzēto mērķsugu zivju sugu kāpuri un mazuļi (vismaz 10 milj.gab. gadā) publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai |  |
| 2.3. Pārskatu sagatavošana un iesniegšana Zivju fondā par atbalstīto projektu īstenošanu | Katra gada 4. ceturksnis, pēc līgumā paredzēto darbu izpildes pabeigšanas | Projektu pieteicēji (skat. 2.1.) | Pārskati par projekta īstenošanu (iesniedz LAD, kas kopijas savukārt iesniedz ZM), kā arī par resursu papildināšanai ielaisto zivju daudzumu, to kvalitātes normatīvu izpildei un ielaišanas vietām |  |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 3. Daugavas baseina zivju resursu pavairošana to zaudējumu kompensācijai |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Tiešie darbības rezultāti | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| 3.1. Rīcības virzienā paredzēto atražošanas pasākumu pasūtījuma nodrošināšana | 2014.gada 4.ceturksnis | Latvenergo, BIOR | Noteikti konkrēti zivju mazuļu audzēšanas un izlaišanas pasākumi un veikts Latvenergo pasūtījums veicamajiem darbiem zivju resursu atražošanā atbilstoši VVD lēmumam par zaudējumu kompensāciju | Visu 3. rīcības virzienā ietverto pasākumu nodrošināšanai tiek paredzēta Latvenergo ikgadējā zaudējumu kompensācija: 1) 2014.gadā –863 688,10 euro (Ls 607 000); 2) 2015.gadā –863 688,10 euro (Ls 607 000); 3) 2016.gadā –863 688,10 euro (Ls 607 000). |
| 3.2. Vaislas materiāla iegādes pasākumu nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4. ceturksnis | BIOR | Nodrošināta kvalitatīva vaislinieku nozveja, lai iegūtu vaislas produktus (ikrus un pieņus) zivju resursu atražošanas vajadzībām |  |
| 3.3. Zivju kāpuru un mazuļu audzēšanas pasākumu nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4.ceturksnis | BIOR | Nodrošināta zivju mazuļu audzēšana atbilstoši Latvenergo pasūtījumā noteiktajam apjomam, paredzot arī privāto zivju audzētavu iesaistīšanu pasūtījumā noteiktā apjoma nodrošināšanai |  |
| 3.4. Zivju kāpuru un mazuļu izlaišanas pasākumu nodrošināšana | Katra gada 2. un 3. ceturksnis | BIOR, ZM | Atbilstoši ZM saskaņotam un apstiprinātam ikgadējam zivju mazuļu izlaišanas plānam nodrošināta 6,37 milj.gab. ceļotājzivju kāpuru, mazuļu un smoltu izlaišana dalījumā pa katrai sugai paredzēto apjomu un ūdenstilpēm |  |
| 3.5. Pārskatu sagatavošana un iesniegšana Latvenergo par kārtējā gada audzēšanas un izlaišanas pasākumu izpildi | Sākot ar 2015.gadu – katra gada 1. ceturksnis | BIOR | Sniegts pārskats (iesniegts Latvenergo un kopija ZM) un novērtējums par Latvenergo pasūtījuma izpildi |  |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 4. Zivju resursu mākslīgās atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšana |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija | Tiešie darbības rezultāti | Paredzētais finansējums un tā avoti |
| 4.1. Rīcības virzienā paredzēto zinātniskā novērtējuma pasākumu pasūtījuma nodrošināšana | Katra gada 1. ceturksnis | ZM, BIOR | Noteikti konkrēti rīcības virziena ietvaros veicamie pasākumi un veikts ZM pasūtījums zivju resursu atražošanas novērtējumam atbilstoši pieejamajam valsts budžeta finansējumam | Visu 4. rīcības virzienā ietverto pasākumu nodrošināšanai tiek paredzēta daļa no valsts budžeta apakšprogrammai 25.01.00. „Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte” ikgadēji iedalītajiem līdzekļiem: 1) 2014.gadā – 42 686 euro (~ Ls 30 000); 2) 2015. gadā – 42 686 euro (~ Ls 30 000); 3) 2016.gadā – 42 686 euro (~ Ls 30 000). |
| 4.2. Zivju mazuļu bioloģiskās kvalitātes kontroles nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4.ceturksnis | BIOR | Sniegti slēdzieni par zivju audzētavu izlaižamo mazuļu atbilstību bioloģiskajiem normatīviem un priekšlikumi to pilnveidošanai |  |
| 4.3. Zivju mazuļu ielaišanas dabiskajās ūdenstilpēs efektivitātes novērtējuma (mazuļu iezīmēšana, kontrolzveja, resursu stāvokļa novērtēšana) nodrošināšana | Katra gada 2. un 3.ceturksnis | BIOR | Novērtēta zivju mazuļu ielaišanas efektivitāte, pamatojot ieguvumu no atražošanas programmas darbības. Izstrādāti priekšlikumi par zivju mazuļu izlaišanas optimizāciju (laiks, vieta u.c.) |  |
| 4.4. Bioloģisko normatīvu pamatojuma izstrādes nodrošināšana | 2016. gada 3. un 4. ceturksnis | BIOR | Precizēti bioloģiskie normatīvi mākslīgi pavairoto zivju ielaidumam nākošajam plānošanas periodam |  |
| 4.5. Zivju resursu atražošanas nākamā gada izlaišanas plāna vietu, laika un apjoma pamatojuma izstrādes nodrošināšana | Katra gada 4. ceturksnis | BIOR | Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem un izvērtējot rīcības plānu, sagatavots pamatojums zivju atražošanai un mazuļu izlaišanai nākamajā gadā |  |
| 4.6. Plānā ietverto zivju resursu mākslīgās atražošanas pasākumu koordinēšanas un pārraudzības nodrošināšana | Katra gada 1., 2., 3. un 4.ceturksnis | BIOR | Nodrošināta zivju mākslīgās atražošanas procesa koordinācija, sniegti secinājumi par ZF pieteiktiem u.c. projektiem zivju mākslīgai atražošanai un mazuļu ielaišanai |  |
| 4.7. Pārskats par plāna īstenošanu 2014.–2016.gadā un priekšlikumi nākamajam politikas plānošanas periodam | 2016.gada 4.ceturksnis | BIOR | Sagatavots pārskats par plānā noteikto pasākumu īstenošanu 2014.–2016.gadā un sniegts priekšlikums par rīcību pēc plāna darbības laika beigām |  |

2.tabula

Rezultatīvie rādītāji

Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu ceļotājzivju dabisko resursu papildināšanai

| Zivju suga, attīstības stadija | 2014.gads | 2015.gads | 2016.gads |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ielaisto zivju kāpuru, mazuļu un smoltu skaits, gab. |
| Lasis un taimiņš: |
| smoltu ielaišana | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| mazuļu ielaišana | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| Sīga: |
| ceļotājsīgas mazuļu ielaišana | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| ezersīgas mazuļu ielaišana | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Zandarts: |  |  |  |
| mazuļu ielaišana | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Līdaka: |
| kāpuru ielaišana | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| mazuļu ielaišana | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Strauta forele: |
| mazuļu ielaišana | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Vēdzele: |
| kāpuru ielaišana | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| mazuļu ielaišana | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Nēģis: |
| kāpuru ielaišana | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| KOPĀ: | 5 760 000 | 5 760 000 | 5 760 000 |

3.tabula

Rezultatīvie rādītāji

publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai

| Izlaižamo zivju suga vai vēzis | 2014.gads | 2015.gads | 2016.gads |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izlaisto zivju kāpuru, mazuļu un smoltu vai vēžu skaits, gab.** |
| Līdakas, vēdzeles kāpuri (90 % no skaita ) | 27 000 000 | 36 000 000 | 41 400 000 |
| Zandarta, sīgas, alatas, līņa, plauža, strauta foreles, laša, taimiņa, vēža u.c. mazuļi * (10 % no skaita) | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 600 000 |
| KOPĀ: | 30 000 000 | 40 000 000 | 46 000 000 |

* Pamatā tiek plānota tabulā minēto sugu zivju un vēžu izlaišana resursu papildināšanai publiskajos ūdeņos, taču tiek pieļauta arī citu zivju sugu ielaišana, saņemot attiecīgu BIOR pamatojumu. Detalizētu zivju mazuļu vai vēžu ielaišanas apjomu pa sugām nav iespējams paredzēt, jo tas ir saistīts ar attiecīgiem ZF projektu pieteikumiem noteiktu resursu papildināšanai konkrētās ūdenstilpēs.

** Līdaku un vēdzeļu kāpuru vietā ir ielaižami arī to mazuļi, skaitu attiecīgi pārrēķinot (tab. Nr.6); tādā gadījumā līdaku un vēdzeļu kāpuru kopējais skaits varētu būt mazāks.

4.tabula

Rezultatīvie rādītāji

Daugavas baseina zivju resursu pavairošanai to zaudējumu kompensācijai

| Zivju suga, attīstības stadija | 2014.gads | 2015.gads | 2016.gads |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izlaisto zivju kāpuru, mazuļu un smoltu skaits, gab. |
| Laša, taimiņa smoltu ielaišana | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Laša, taimiņa mazuļu ielaišana | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Zandarta, vimbas, sīgas, līdakas mazuļu ielaišana | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Līdakas kāpuru ielaišana | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Nēģa kāpuru ielaišana | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| KOPĀ: | 6 370 000 | 6 370 000 | 6 370 000 |

5.tabula

Dabiskajās ūdenstilpēs ielaižamo zivju svara normatīvi un ieteicamais izlaišanas laiks 2014.–2016.gadā

| Suga | Attīstības stadija1 | Vecums, gadi2 | Minimālais svars mazākajām zivīm grupā, g | Vidējais svars grupā3 | Ieteicamais izlaišanas laiks (mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ālants | mazulis | 0+ | – | 2 | VI–IX |
| Lasis | smolts | 1 | 15–18D | 18GV 25 D | IV beigas –V |
| Lasis | smolts | 2 | 25 | 40 | IV beigas –V |
| Lasis | mazulis | 0+ līdz 1+ | 1,2 | 1,2–14 | VI–IX (0+), IV–V (1+) |
| Līdaka | mazulis | 0+ līdz 1+ | 1 | 1 | IV–X |
| Līdaka | kāpurs | – | – | – | III–VI |
| Nēģis | kāpurs | – | – | – | V–VI |
| Sīga | mazulis | 0+ līdz 1+ | – | 2 | VI–IX |
| Strauta forele | mazulis | 0+ līdz 1+ | – | 1 | VI–IX |
| Taimiņš | smolts | 1 | 14D | 15 GV 18 D | IV beigas |
| Taimiņš | smolts | 2 | 25 | 35 | IV beigas |
| Taimiņš | mazulis | 0+ līdz 1+ | 1,2 | 1,2–14 | VI–X (0+), IV–V (1+) |
| Vēdzele | mazulis | 0+ | – | 2 | VII–IX |
| Vēdzele | kāpurs | – | – | – | III–IV |
| Vimba | mazulis | 0+ | – | 0,8 | VII–IX |
| Zandarts | mazulis | 0+ | – | 1 | VII–X |

Skaidrojumi:

1 Zivju attīstības stadija:

smolts – laša vai taimiņa mazulis, kas viena vai divu gadu vecumā ir fizioloģiski un morfoloģiski piemērojies migrācijai uz jūru un dzīvei sāļā ūdenī;

zivju mazulis – zivs pēc kāpura stadijas līdz dzimuma nobriedumam;

kāpurs – zivs attīstības stadija pēc izšķilšanās no ikra līdz pilnīgai pārejai uz aktīvu ārējo barošanos.

2 Zivju mazuļu un smoltu vecuma apzīmējumi:

0+ – vienvasaras mazulis, pirmajā augšanas sezonā līdz 31.decembrim;

1 un 2 – mazulis vai smolts viengadnieks un mazulis vai smolts divgadnieks, no 1.janvāra līdz 31.maijam, attiecīgi apmēram viena un divu gadu vecumā pēc izšķilšanās;

1+ un 2+ – mazulis divvasarnieks un mazulis trīsvasarnieks, attiecīgi otrajā un trešajā dzīves gadā, no 1.jūnija līdz 31.decembrim.

3 Vidējais svars grupā – sasniedzamais svara minimums gramos. Lielāku zivju izlaišana ir atbalstāma.

Piezīmes.

- Konkrētu svara normatīvu norādītajās robežās nosaka BIOR katram ielaidumam atsevišķi, norādot to zivju mazuļu ielaišanas gada plānā.

- D – normatīvs attiecināms tikai uz ielaidumu Daugavas un Lielupes lejtecēs.

- G – normatīvs attiecināms uz ielaidumu Gaujas baseinā.

- V– normatīvs attiecināms uz ielaidumu Ventas baseinā.

6. tabula

Zivju vecuma grupu attiecības (savstarpējā aizvietojamība)

| Zivju suga | Attiecība (gab.) | Informācijas avots |
| --- | --- | --- |
|  | Kāpurs | Vienvasaras mazulis | Viengadnieks | Smolts |  |
| Ālants | 100 | 10 | 1 | – | – |
| Lasis | – | 13,3 | 8 | 1 | ICES WGBAST1 |
| Līdaka | 25 | 15 (1 g mazulis) 5 (10 g mazulis) 2 (30 g mazulis) 1 (100 g mazulis) | – | – | (Anpilova, Ponedeļko)2 |
| Nēģis | tiek izlaisti tikai kāpura stadijā |
| Sīga | 24 | 6 | 1 | – | MK noteikumi3 |
| Strauta forele | tiek izlaisti vienvasaras mazuļu stadijā |
| Taimiņš | – | 16,7 | 6,6 | 1 | ICES WGBAST1 |
| Vēdzele | 60 | 6 | 1 | – | MK noteikumi3 |
| Vimba | – | 8 | 1 | – | MK noteikumi3 |
| Zandarts | 20 | 5 | 1 | – | MK noteikumi3 |

Skaidrojumi:

1 ICES WGBAST (International Council for the Exploration of the Sea Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group) Report, 2007.

2 Anpilova, Ponedeļko, Līdaku audzēšanas instrukcija (krievu valodā). Ļeņingrada, 1970. 52 lpp.

3 Ministru kabineta 2001. gada 8.maija noteikumi Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība”.

3. Par plāna īstenošanu atbildīgās institūcijas

un pārskati

Par plāna īstenošanu ir atbildīgas šādas institūcijas:

- ZM, kas atbild un uzrauga plāna īstenošanu 2014.–2016.gadā;

- BIOR, kas atbilstoši plānā paredzētajiem pasākumiem nodrošina minēto pasākumu kvalitatīvu izpildi no pieejamā finansējuma.

ZM sadarbībā ar BIOR 2016.gada 4.ceturksnī sagatavo pārskatu par plānā noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu 2014.–2016.gadā un priekšlikumus nākamajam periodam.

Pārskati par paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildi 2014.–2016.gadā un rīcību pēc plāna darbības perioda beigām tiek gatavoti, pamatojoties uz informāciju (pārskatiem), ko sniedz BIOR atbilstoši savai kompetencei un plānā noteiktajiem uzdevumiem.

BIOR pārskatus par plāna īstenošanu 2014.–2016.gadā iesniedz ZM līdz 2016.gada 1.oktobrim.

BIOR sagatavotie pārskati par plānā noteikto pasākumu īstenošanu 2014.–2016.gadā un rīcību pēc plāna darbības laika beigām tiek izvērtēti ZM Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē.

Pēc iesniegto pārskatu izvērtēšanas ZM Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē zemkopības ministrs līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniedz Ministru kabinetā noteiktā kārtībā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanas gaitu 2014.–2016.gadā, kuru iekļauj pamatnostādņu ex-post novērtējumā, norādot tajā plānoto uzdevumu un pasākumu izpildi, novērtējot sākotnēji izvirzītā mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanu un norādot līdzekļus, kas ieguldīti mērķa sasniegšanā, kā arī skaidrojot iespējamās atkāpes no noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem.

Zemkopības ministre						L.Straujuma

2013.12.13. 9:56

2793

I.Miķelsone

67027525, Inese.Mikelsone@zm.gov.lv