Informatīvais ziņojums

par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2013.-2014.gadam iekļauto uzdevumu izpildi

Ar Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) 2013.gada 24.aprīļa rīkojumu Nr.165 „Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2013.- 2014.gadam” tika apstiprināts Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2013.-2014.gadam (turpmāk – Plāns).

Plāna mērķis ir „vienkārši un kvalitatīvi pakalpojumi uzņēmējdarbībā: vairāk e-pakalpojumu” un tajā iekļauti veicamie pasākumi, kuriem ir ietekme uz Latvijas Doing Business pētījuma rādītājiem tādās jomās kā uzņēmumu dibināšana, nodokļu administrēšana, būvniecības process, līgumu izpilde, elektroniskā pārvalde, u.c.

1.Plāna 2013.-2014.gadam izpilde – informatīvā daļa

Atbilstoši MK 2013.gada 24.aprīļa rīkojumam Nr.165, Ekonomikas ministrija apkopoja informāciju par Plāna pasākumu izpildi uz 2014.gada 1.augustu.

Kopā Plānā tika iekļauts 31 pasākums (55 apakšpasākumi). Uz 2014.gada 28.maiju izpildīti 11 pasākumi (24 apakšpasākumi izpildīti, 3 apakšpasākumi zaudējuši aktualitāti esošajā redakcijā).

Informatīvajā ziņojumā turpmāk norādīti būtiskākie pasākumi, kas izpildīti Plāna ietvaros.

Uzņēmējdarbības uzsākšanā

Samazinātas uzņēmējdarbības uzsākšanas izmaksas - MK 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.65 „Oficiālo publikāciju noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu, paredz no 2013.gada 2.februāra samazināt maksu par oficiālo publikāciju vidēji par 18 %, t.sk., maksu par jaunas komercsabiedrības dibināšanas publikāciju – no 24 latiem līdz 19 latiem (27,03 euro), maksu par jauna Komerclikuma185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanas publikāciju – no 12,60 latiem līdz 10 latiem (14,23 euro), maksu par jauna individuālā komersanta vai komersanta filiāles dibināšanas publikāciju – no 16 latiem līdz 13 latiem (18,50 euro). Līdz 2013. gada 31.decembrim tika saglabāts pārejas periodā noteiktais maksas par ziņu vai ierakstu, kas saistīti ar Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla palielināšanas publikāciju, samazinājums – no 8 latiem maksa samazināta līdz 4 latiem, savukārt no 2014.gada 1.janvāra pastāvīgā maksa par minēto publikāciju noteikta 6,50 latu (9,25 euro) apmērā.

Papildus, MK 2013.gada 2.aprīļa sēdē apstiprināti grozījumi virknē MK noteikumos, kas paredz Uzņēmumu reģistra (turpmāk – UR) pārziņā esošo valsts nodevu diferencēšanu atkarībā no pakalpojuma pieprasīšanas un sniegšanas veida (elektroniski vai papīra formātā). No 2014. gada 1. janvāra ir spēkā Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr.1530 „Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu”, Proti, par 10% samazināta valsts nodeva par reģistrācijas darbībām UR gadījumā, ja reģistrācijai tiek izmantota UR pārziņā esošā speciālā tiešsaistes forma un pēc klienta pieprasījuma pakalpojums arī tiek sniegts elektroniski, proti, sekojoša informācijas (valsts notāra lēmuma) saņemšana notiek uz speciālo tiešsaistes formu vai elektroniskā pasta adresi.

Turpinās uzņēmumu elektroniskā reģistrācija Komercreģistrā caur portālu www.latvija.lv – saskaņā ar UR datiem, laika periodā no 2012.gada 21.novembra līdz 2013.gada 31.decembrim portālā www.latvija.lv e-pakalpojums pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā ierakstu izdarīšanai komercreģistrā izmantots 244 gadījumos, no tiem 109 (49%) reģistrācijas pieteikumi bija par jauna subjekta reģistrāciju komercreģistrā.

Atvieglota prasības uzņēmumu dibināšanā – 2013.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, ar kuriem tiek būtiski paplašināts to gadījumu skaits, kad parakstu uz UR iesniedzama dokumenta (pieteikuma vai pieteikumam pievienojama dokumenta), cita starpā ir tiesības apliecināt arī UR amatpersonai. Saskaņā ar minētajiem grozījumiem UR amatpersona varēs apliecināt parakstus uz jebkura komersanta (neatkarīgi no dalībnieku skaita) iesniegtajiem dokumentiem. Minētā regulējuma spēkā stāšanās paredzēta 2014.gada 1.janvārī, taču atbilstoši Komerclikuma pārejas noteikumu 29. punktam jau no 2013.gada 1.jūlija parakstu apliecināšanas funkcija ir paplašināta attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību ar samazinātu pamatkapitālu.

Būvniecības jomā

Pieņemts Būvniecības likumprojekts – 2013.gada 9.jūlijā Saeima pieņēma jauno Būvniecības likumu, kas stāsies spēkā 2014. gada 1.oktobri. Būvniecības likums nosaka būvniecības pamatprincipus, iesaistīto pušu kompetences, definē terminus, būvju iedalījumu un tām izvirzāmās prasības un nosaka vispārīgo kārtību, kādā veicama būvniecība.

Atšķirībā no pašreiz spēkā esošā Būvniecības likuma, šajā likumā tiek noteikts atšķirīgs būvniecības process:

- būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas pēc būtības dublē apbūves noteikumus;

- atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai;

- būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.

Ar Būvniecības likuma pieņemšanu paredzēts samazināt birokrātiskās procedūras un nodrošināt kompetentu būvuzraudzību. Šobrīd Ekonomikas ministrijā notiek darbs pie ar Būvniecības likumu saistīto MK noteikumu izstrāde, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likuma spēkā stāšanos.

Nekustamā īpašuma reģistrēšanā

Turpinās darbs pie vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas nekustamā īpašuma datu reģistrēšanā un īpašumtiesību nostiprināšanā – ir izstrādāti likumprojekti „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (Nr. 672/Lp11), „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (Nr. 673/Lp11) un „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”” (Nr.674/Lp11), kas 2014.gada 19.jūnijā pieņemts Saeimā otrajā lasījumā.

Likumprojekti paredz, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā datu aktualizācija notiek savstarpēji iegūstot datus, neiesaistot nekustamā īpašuma īpašnieku. Proti, informācija, kas jau ir valsts iestādes rīcībā, privātpersonai netiks prasīta atkārtoti. Zemes, dzīvokļa īpašuma un būves īpašniekiem atsevišķos kadastra objekta vai kadastra datu aktualizācijas gadījumos tiks īstenots vienas pieturas aģentūras princips. Līdz ar to nebūs jāapmeklē divas iestādes, kā arī nepieciešamo izmaiņu, kas reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, reģistrēšanai Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā nebūs nepieciešams iesniegt Valsts zemes dienestā iesniegtos dokumentus.

Turpinās darbs pie elektroniskas nekustamā īpašuma reģistrēšanas ieviešanas. Šobrīd tehniski ir nodrošināta iespēja elektroniski iesniegt nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus zemesgrāmatā tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatu nodaļā. Lai pasākumu pilnībā iesviestu un būtu iespējama elektroniska neklustamā īpašuma reģistrēšana, izskatīšanai Saeimā ir iesniegts likumprojekts „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (Nr.672/Lp11), kas 2014.gada 19.jūnijā pieņemts Saeimā otrajā lasījumā. Tāpat minētais likumprojekts paredz pienākumu zvērinātam notāram iesniegt zemesgrāmatā nostiprinājumu lūgumu, ja tā pamatā ir notariāls akts.

Investoru tiesību aizsardzībā

Izstrādāts jauns e-pakalpojums „UR pieteikto izmaiņu ziņotājs” - ar grozījumiem Komerclikumā, kas stājās spēkā 2013.gada 1.jūlijā, un grozījumiem likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, kas stājās spēkā 2013.gada 5.jūnijā, un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1525 „Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem” no 2014.gada 1.janvāra ieviests jauns UR maksas pakalpojums – paziņojuma nosūtīšana par tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemtajiem pieteikumiem. Minētā regulējuma mērķis ir nodrošināt iespēju ieinteresētajām personām savlaicīgi iepazīties ar potenciālajām izmaiņām tiesību subjekta reģistrācijas lietā, tādējādi dodot iespēju ātri reaģēt uz iespējamiem personas tiesību un likumisko interešu aizskārumiem.

Pakalpojums sniedz klientam iespēju saņemt informatīvus paziņojumus e-pastā, ja UR tiks iesniegti pieteikumi par saņemtajiem dokumentiem (pieteiktajām izmaiņām) ieraksta izdarīšanai klientu interesējošā subjekta (t.sk., komersanta) lietā. Ja pakalpojuma lietotājs būs amatpersona vai dalībnieks, uzzinot par tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemto pieteikumu, viņš varēs novērst pretlikumīgas darbības, pirms uz iesniegtā pieteikuma pamata ir izdarīts ieraksts attiecīgajā UR vestajā reģistrā. Saskaņā ar izstrādāto sistēmu, UR paziņojumu nosūta tajā pašā dienā, kad tiek saņemts pieteikums izmaiņu veikšanai tiesību subjekta reģistrācijas lietā (ierakstos attiecīgajā reģistrā), paziņojumā norādot iesniegtā pieteikuma saņemšanas datumu, lietvedības numuru, tiesību subjekta nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Nodokļu jomā

Ieviesta elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa - 2013.gada 4.jūnijā pieņemti MK noteikumi Nr.304 „Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa", kas paredz, ka ar 2014.gada 1.jūniju algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektroniska dokumenta formā un tā ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk - VID EDS). Šobrīd tiek saskaņotas starpresoru vienošanās par nepieciešamo datu saņemšanu elektroniski ar iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām.

Plānota brīdinošas informācijas aprite EDS par nodokļu maksātāja darījuma partnera apturēto saimniecisko darbību - VID šobrīd tiek veiktas izmaiņas programmatūrā, kas paredzēs nodrošināt PVN deklarācijā kontroli un informēt nodokļu maksātāju  ar brīdinājumu, ka deklarācijā norādītajam nodokļu maksātāja darījuma partnerim darījuma veikšanas brīdī ir apturēta saimnieciskā darbība, norādot saimnieciskās darbības apturēšanas datumu. Plānots, ka brīdinošas informācijas norādīšana EDS par nodokļu maksātāja darījuma partnera apturēto saimniecisko darbību tiks nodrošināta ar 2014.gada 1.oktobri.

Pilnveidots EDS risinājums, paplašinot e-pakalpojumu koplietošanas platformā pieejamos autentifikācijas rīkus - no 2013.gada 9.jūlija visiem EDS lietotājiem ir iespējams autentificēties sistēmā, izmantojot vairāku Latvijas kredītiestāžu identifikatorus un paroles, izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu. Tādējādi visi VID EDS lietotāji var pieslēgties EDS sistēmai, izmantojot ne tikai tiem piešķirtos EDS identifikatorus un paroles vai e-paraksta viedkarti (e-me) un elektroniskās identifikācijas (eID) kartes, bet arī  kredītiestāžu piešķirtos identifikatorus un paroles (Swedbank; SEB; Citadele; Norvik banka; Nordea; DNB).

Darbinieku nodarbināšanā

Turpinās darbs pie elastdrošības principu stiprināšanas Darba likumā  - elastdrošības principa stiprināšanai ir izstrādāts un atbalstīts MK 2013.gada 6.augusta sēdē (prot. Nr.42 80.§) likumprojekts „Grozījumi Darba likumā”. Likumprojektā ir ietverta norma, kas paredz pagarināt uz noteiktu laiku slēdzama līguma termiņu uz laiku līdz pieciem gadiem. Saeima 2014.gada 5.jūnijā pieņēma šo likumprojektu 2.lasījumā.

Līgumu izpildē

Izstrādāts uzlabots šķīrējtiesu regulējums - ir izstrādāts un MK 2013.gada 12.novembra sēdē apstiprināts likumprojekts „Šķīrējtiesu likums” (VSS-95) un likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā” (VSS-96), lai noteiktu šķīrējtiesu izveidošanas kārtību un darbības pamatprincipus un nodrošinātu efektīvu un taisnīgu civiltiesisku strīdu izšķiršanu šķīrējtiesā. Likumprojekti 2013.gada 27.decembrī iesniegti izskatīšanai Saeimā un Saeima 2014.gada 19.jūnijā ir atbalstīti otrajā lasījumā.

Turpinās darbs pie tiesnešu specializācijas principu un lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtības pilnveidošanas – Tiesu administrācija ir sagatavojusi Tiesnešu specializācijas principu un lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtību (turpmāk – Kārtība) un 2013.gada 13.maijā. nosūtījusi Tieslietu padomei jautājuma par tās apstiprināšanu izlemšanai. Kārtība pēc Tieslietu padomes ieskata nodota atkārtotai precizēšanai Tiesu administrācijai. 2014.gada 28.maijā notika sanāksme, kurā piedalījās apgabaltiesu, vairāku rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji, Tiesu administrācijas un Tieslietu ministrijas  (turpmāk –TM) pārstāvji. Sanāksmē tika apspriesti tiesu priekšsēdētāju izteiktie iebildumi un priekšlikumi par Kārtības projektu, kā arī par pašiem specializācijas un lietu slodzes rādītāju noteikšanas principiem.  Sanāksmē akceptēts, ka tiesu priekšsēdētāji sadarbībā ar Tiesu administrāciju un TM izstrādā jaunus tiesnešu specializācijas un lietu slodzes rādītāju noteikšanas principus. Šobrīd tiek veikts sagatavošanās darbs jaunu tiesnešu specializācijas un lietu slodzes rādītāju noteikšanas principu izstrādei. Kārtību plānots pieņemt līdz 2015.gada 1.septembrim.

Papildus, Saeima pēc otrreizējās caurlūkošanas 2013.gada 18.aprīlī pieņēma likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Reģ. Nr. 284/Lp11), kas stājās spēkā 2013.gada 22.maijā un kuru piemēro no 2013.gada 1.jūlija. Grozījumi Civilprocesa likumā noteic jaunu lietu kategoriju – lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kuras ietvaros izskata kapitālsabiedrību iekšējos strīdus, par: izmaiņām sabiedrības amatpersonu sastāvā (valde, padome, likvidators) un valdes pārstāvības tiesībās;  pamatkapitāla izmaiņām; grozījumu izdarīšanu statūtos; sabiedrības darbības izbeigšanu, reorganizāciju un koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu. Minētās lietas izskatīs viena „specializēta” tiesa – Jelgavas tiesa. Paredzētas tikai divas tiesu instances – pirmā instance un kasācija, proti, nav paredzēta apelācijas instance. Noteikti saīsināti termiņi procesuālajām darbībām. Paredzēta rakstveida procesa iespēja, vienlaikus saglabājot vispārējo tiesneša prerogatīva no rakstveida procesa pāriet uz mutvārdu procesu, kā arī nosakot tiesības pusēm lūgt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. Noteikti pagaidu aizsardzības līdzekļi: aizliegums atbildētājam veikt noteiktas darbības un aizlieguma atzīmes ierakstīšana komercreģistrā. Līdz ar to kapitālsabiedrībām atsevišķu strīdu risināšanai ir noteikta tiesas „specializācija”, kā arī prognozējami saīsinātāki lietu izskatīšanas termiņi.

Turpināta elektronisko dokumentu aprites ieviešana tiesu iestādēs - jaunajā tiesu portālā www.tiesas.lv no 2013.gada 15.marta ir pieejama datu izplatīšanas sistēmas publiskā daļa produkcijas versijā. Ir pabeigta elektroniskās platformas, kas nodrošinās elektronisko dokumentu apriti tiesu iestādēs, ieviešana, nodrošinot arī to apstrādi. Pašlaik TM strādā pie normatīvo aktu grozījumiem, lai nodrošinātu elektronisko dokumentu aprites ieviešanu tiesu iestādēs, tajā skaitā, lai personas varētu dokumentus tiesā iesniegt elektroniskā formā. Minētie normatīvo aktu grozījumi tuvākajā laikā tiks iesniegti izskatīšanai TM pastāvīgajās procesa likumu grozījumu izstrādes darba grupās.

Papildus, MK 2013. gada 30.jūlijā ir apstiprināti MK noteikumi Nr.441 „Grozījumi MK 2009. gada 10. februāra noteikumos Nr.123 „Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājas lapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas”” (spēkā stājās 2013. gada 1. septembrī), lai nodrošinātu personām (t.sk., uzņēmējiem) iespēju iepazīties ar tiesvedības gaitas datiem un tiesu nolēmumiem tiešsaistē.

Visu daļēji izpildīto pasākumu izpilde turpinās Plāna 2014.-2015.gadam ietvaros. Saskaņā ar MK 2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.300 „MK kārtības rullis” normatīvo aktu izstrādes uzraudzību nodrošina DAUKS.

2.Papildus īstenotie administratīvo slogu un izmaksas uzņēmējiem samazinoši pasākumi

Papildus nozaru institūcijās ir veikti sekojoši administratīvo slogu samazinoši pasākumi.

Nodokļu jomā

Turpināts pilnveidot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu – 2013.gadā tika veiktas šādas būtiskas izmaiņas EDS sistēmā:

- 2013.gadā  ir ieviesta jauna apvienota PVN deklarācija, kurā apvienoti visi PVN deklarācijas pielikumi, kā arī iestrādātas papildu kontroles;

- izveidota jauna dokumenta „Gada ienākuma deklarācija” versija, kurā automātiski parāda VID rīcībā esošo informāciju, līdz ar to vienkāršojot to aizpildīšanu. Versija tika ieviesta 2013.gada 1.martā;

- nodrošināta iespēja ar drošu elektronisku parakstu parakstāmā dokumenta aplūkošana pirms parakstīšanas;

- izveidota savstarpējās saziņas platforma komunikācijai starp VID un nodokļu maksātāju − katram nodokļu maksātājam EDS profilā izveidota pastkaste, uz kuru tiek nosūtīti VID izdotie administratīvie akti, lēmumi (arī nelabvēlīgie  administratīvie akti), citi dokumenti un informācija, vienlaikus par jauna ziņojuma nosūtīšanu tiek nosūtīts paziņojums nodokļu maksātājam uz EDS reģistrēto elektroniskā pasta adresi. Platforma ieviesta ar 2013.gada 1.maiju.

- EDS versijā, kas tiks ieviesta saistībā ar pāreju uz eiro no 2014.gada 1.janvāra, ir realizēti vairāki jauninājumi un labojumi. Iespēju robežās tas ir darīts tā, lai EDS lietotājiem līdz ar pāreju uz eiro nebūtu jāveic izmaiņas savās grāmatvedības programmās un būtu iespējams turpināt izmantot EDS tāpat kā līdz šim. Visas izmaiņas stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

2014.gadā, papildus plānoti sekojoši EDS pilnveidojumi:

- 2014.gadā EDS tiks ieviesta nodokļu maksātāju brīdināšanas sistēma par nodokļu parādiem. Ja klientam ir nodokļu parādi, tad pēc autentifikācijas sistēmā katram pirmajam lietotājam tiks uzrādīts brīdinājums dialoga logā, kurā nodokļu parādu detalizēti atšifrēs pa maksājumu veidiem; šo dialoga logu būs nepieciešams apstiprināt, lai varētu turpināt darbu EDS, jauns dialoga logs parādīsies katru reizi pēc parāda izmaiņām (palielināšanās vai samazināšanās), kā arī nepārtraukti visiem nodokļu maksātāja EDS lietotājiem lapas augšdaļā tiks izveidota josla ar nodokļu parāda kopsummu uz kuras uzklikšķinot atvērsies detalizēta informācija par nodokļu parādiem;

- tiks rasts risinājums, lai nodokļu maksātājus informētu par nodokļu pārmaksu esamību un brīdinātu par pārmaksām, kurām pēc noteikta termiņa iestāsies noilgums;

- nodokļu maksātāju automātiska brīdināšana par deklarāciju neiesniegšanu;

- tiek plānota atteikšanās no VID e-paraksta, ja tiks veikti atbilstoši grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”.

Atvieglota grāmatvedības kārtošana mikrouzņēmumiem – saskaņā ar 2012.gada 19.decembrī izsludinātajiem grozījumiem Gada pārskatu likumā, kas stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī, mikrouzņēmumi papildus jau noteiktajiem atvieglojumiem varēs sagatavot saīsināto bilanci. Tie paredz, ka informāciju par uzņēmumu varēs norādīt bilances vai saīsinātās bilances beigās piezīmju veidā ar skaitļiem, tekstā vai tabulās.

Veidotas jaunas mikrouzņēmuma izaugsmi stimulējošas normas – 2013.gada likumā iekļauts, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ja tam ir stabils un vienmērīgs apgrozījuma pieaugums trīs gadu periodā, var izvēlēties nepiemērot nodokļa papildlikmi apgrozījumam, kā arī nodokļa papildlikmi par darbinieku skaita pārsniegumu gadījumā, ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits pēdējo trīs taksācijas gadu laikā ir pakāpeniski palielinājies. Šīs normas samazina nodokļu maksātājam administratīvo slogu, jo tiek atvieglots mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas un mikrouzņēmumu deklarācijas aizpildīšanas process.

Izveidota VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāze - saskaņā ar 2012.gada 15.decembra likumu „Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” no  2013. gada 1. aprīļa VID interneta mājas lapā ir pieejama publiskā VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāze, kurā nodokļu maksātājiem ir iespējams izdrukāt izziņu par nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību (vairs nav jādodas uz VID pēc šādas izziņas), kā arī pārliecināties par darījuma partnera spēju pildīt savas saistības.

Vienlaikus jāatzīmē, ka veiktas izmaiņas likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas paredz, ka nodokļu parāds likuma izpratnē ir tikai tad, ja kopējais nodokļu (arī nekustamā īpašuma nodokļa) parāds pārsniedz 100 latus, tādējādi tiek nodrošināts, ka nodokļu maksātājam nav šķēršļu piemērot attiecīgās nodokļu normas, ja nodokļu parāds ir nenozīmīgs.

Izveidota saimnieciskās darbības veicēju publiskā datu bāze – ar 2013.gada 1.janvāri VID ir nodrošinājis  publiski pieejamu datubāzi (reģistru) par fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību. Minētā datu bāze ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai, saimnieciskās darbības vides drošības, godīgas konkurences un labprātīgas nodokļu (nodevu) saistību izpildes veicināšanai.

Samazināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme - MK 2013.gada 20.augusta sēdē (prot. Nr.45 105.§) nolēma ar 2014.gada 1.janvāri samazināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, par vienu procentpunktu - no 35,09 % uz 34,09% - kur 23,59 % maksā darba devējs un 10,5 % - darba ņēmējs. Tādējādi darba devējiem darbaspēka nodokļu slogs tiek samazināts par pusi procentpunkta ciktāl attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Lēmums apstiprināts, Saeimā 2013.ada 2014.gada 6.novembrī pieņemot valsts budžeta likumprojektu paketi, iekļauti grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Īstenota Padziļinātās sadarbības programma - atbilstoši MK 2012.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.459 „Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību”, VID nodrošina programmas darbību un nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības programmā iekļautajiem nodokļu maksātājiem. Saskaņā ar MK 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmumu Nr.36 63.§ „Noteikumu projekts „Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību”” VID programmas dalībniekam ir jāatmaksā pārmaksātais PVN saīsinātā termiņā, programmas dalībniekam jānodrošina individuāls VID konsultants, vienu reizi mēnesī jānosūta informācija par nodokļu un informatīvajās deklarācijās norādīto datu atbilstību VID rīcībā esošajai informācijai un jāsniedz atbildes saīsinātā termiņā.

Saskaņā ar MK noteikumiem, VID pēc nodokļu maksātāja iekļaušanas programmā veic tā uzraudzību un seko dalībnieka atbilstībai programmai. Atbilstoši VID kārtībai VID atbildīgā persona vienu reizi mēnesī kontrolē, vai programmā iekļautais dalībnieks atbilst noteiktajiem kritērijiem.

Pārrobežu tirdzniecība (muita)

Paātrināta kuģu muitas formalitāšu kārtošana - saskaņā ar  MK 2012.gada 15.maija noteikumiem Nr.339 “Noteikumi par ostu formalitātēm”, visi 1965.gada Konvencijā par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (FAL konvencija) noteiktie dokumenti saistībā ar kuģiem ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot SafeSeaNet, tādejādi paātrinot informācijas un dokumentu apriti. Līdz ar to procedūru iespējams veikt elektroniski, izmantojot nacionālo Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmu.

Paātrināts muitas kontroles process  –  2013.gadā Rīgas brīvostas MKP 0210 ir uzstādīta kravu skenēšanas iekārta, kā rezultātā ir iespējams operatīvāk veikt muitas kontroles pasākumus.

Līgumu izpildē

Noteikts izpildu dokumentu spēks notariālajiem aktiem – 2013.gada 23.maijā pieņemti Saeimā trešajā lasījumā un stājās spēkā 2013.gada 1.novembrī grozījumi Notariāta likumā un grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz noteikt izpildu dokumenta spēku atsevišķa veida notariālajiem aktiem, tādējādi pēc šī regulējuma spēkā stāšanās notariālie akti, kam būs noteikts izpildu dokumenta spēks, būs izpildāmi bez tiesas iesaistes.Papildus, minētie grozījumi Notariāta likumā, paredz arī iespēju zvērinātam notāram strādāt arī elektroniskā vidē, taisot notariālos aktus un apliecinājumus (proti, elektroniski izsniegt notariālo aktu izrakstus un norakstus, kā arī elektroniskā formā izdarīt apliecinājumus).

Labāks regulējums

Turpināts samazināt administratīvo slogu un izmaksas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, kā arī paaugstināt publisko pakalpojumu kvalitāti – Valsts kancelejā 2013.gadā turpināts samazināt administratīvo slogu un izmaksas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, kā arī paaugstināt publisko pakalpojumu kvalitāti, piemēram:

- turpināta Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem noteikto uzdevumu izpilde (apstiprināts ar MK 2011.gada 29.augusta rīkojumu Nr.409) - 2013.gadā kopumā īstenoti 15 pasākumi, norit deviņu pasākumu īstenošana, un to īstenošana tiks turpināta 2014.gadā, savukārt viens pasākums no plāna izslēgts;

- sagatavots pasākumu plāna projekts, balstoties uz pētījuma „Administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā” rezultātiem. Šobrīd plāna projekta sabiedriskās apspriešanas tas tiek gatavots, lai virzītu saskaņošanai un apstiprināšanai MK;

- noslēdzies darbs pie pētījuma „Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumu izstrāde” izstrādes. Ar tieslietu ministres 2014. gada 3. aprīļa rīkojumu Nr.1-1/123 „Par darba grupas izveidošanu administratīvā procesa regulējuma un piemērošanas prakses uzlabošanai” ir apstiprināta Administratīvā procesa likuma darba grupa (turpmāk – APL darba grupa), kura plāno līdz 2015 gada 30.decembrim izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos. APL darba grupas ietvaros paredzēts izvērtēt un īstenot pasākumus šādos iepriekš minētajā pētījumā aktualizētos jautājumos:

- valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība administratīvajā procesā;

- diferencēta (paaugstināta vai samazināta) valsts nodeva;

- kritēriji maksas noteikšanai par administratīvo procesu iestādē;

- procesuālās kārtības pārskatīšana savstarpēji cieši saistītiem vai līdzīgiem jautājumiem, kuri šobrīd tiek izskatīti dažādas jurisdikcijas tiesās;

- administratīvā līguma (izlīguma) izmantošanas veicināšana iestādē un tiesā;

- tiesību uz pieeju tiesai ļaunprātīgas izmantošanas ierobežošana („traucējošie prāvnieki”);

- administratīvā akta izpildes procesa pilnveide;

- Paziņošanas likumā ietvertā regulējuma modernizēšana;

- 2013.gada 5.novembrī atklāja divus jaunus instrumentus, kas paredzēti sadarbības sekmēšanai ar sabiedrību administratīvā sloga un nesamērīgās birokrātijas mazināšanai – speciālu interneta vietni www.mazinamslogu.gov.lv un mobilo aplikāciju „Futbols”. Kampaņa „Piespēlē, lai labāks rezultāts!” tiek īstenota iniciatīvas „Mazinām slogu kopā!” ietvaros. Saņemtos priekšlikumus izvērtē VK atbildīgie departamenti, ja nepieciešams, sagatavojot Ministru prezidenta rezolūcijas ar uzdevumiem nozaru ministrijām;

Visi līdz šim veiktie pētījumi pieejami Valsts kancelejas interneta mājas lapas sadaļā:http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/aktivitate1512/petijumi/.

Uzlabota izstrādāto normatīvo aktu novērtēšana – MK 2013.gada 30.aprīlī apstiprināja grozījumus attiecīgajos tiesību aktos, kas paredz vienkāršot normatīvā akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (turpmāk – anotācija) saturu, veidlapu un veidlapas aizpildīšanas kārtību. Proti, ar anotācijas galvenās izmaiņas:

- esošās situācijas un problēmas apraksts turpmāk jāsasaista ar problēmas risināšanai izstrādātā tiesību akta projekta mērķi un būtības skaidrojumu;

- izveidots jauns punkts, kurā jānorāda projekta tiesiskā regulējuma paredzamā ietekme uz administratīvo slogu, administratīvo izmaksu monetārs novērtējums būs jāveic jebkuram projektam, kurā tiks paredzēta informācijas sniegšana, tomēr vienlaikus noteikts, ka aprēķins būs jāveic, ja tiesiskā regulējuma mērķgrupa ir fiziskas un juridiskas personas, kuru informācijas sniegšanas izmaksu apmērs pārsniedz attiecīgi 200 latu jeb minimālās algas apmēru mēnesī un 2000 latu jeb uzņēmuma pamatkapitāla apmēru. Paredzēts, ka administratīvo izmaksu novērtējums, ko tiesiskais regulējums rada saistībā ar informācijas pieņemšanas, apstrādes vai uzglabāšanas pienākumiem, būs jāaprēķina un jānorāda arī valsts pārvaldes institūcijai;

- informācija par izmaiņām institūciju darbībā, veidojot jaunas, reorganizējot vai likvidējot esošās institūcijas, turpmāk būs jāatspoguļo atkarībā no tā, kāda darbība ir plānota. Šajā sadaļā turpmāk būs jānorāda, kā normatīvā akta projektā plānotā izpildīšana ietekmē institūcijas cilvēkresursus;

- turpmāk sabiedrību paredzēts iesaistīt ne tikai attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, bet arī normatīvo aktu projektu izstrādē un visi institūciju izstrādātie normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti būs jāpublicē attiecīgās institūcijas interneta vietnē, u.c. izmaiņas.

Turpināts darbs pie Valsts vienoto klientu apkalpošanas centra tīkla izveides - 2013.gada 20.jūnijā MK saskaņoja „Informatīvo ziņojumu par klientu apkalpošanas centru tīkla izmēģinājumprojekta plānu”. Atbilstoši minētajam ziņojumam, līdz 2013.gada beigām tika izpildīti visi nepieciešamie priekšdarbi pilotprojekta uzsākšanai, nodrošinot valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra tīkla pilotprojekta uzsākšanu Daugavpilī, Valmierā, Aucē, Rojā un Rīgas pilsētas pašvaldībā ar 2014.gada 2.janvāri.

Konstatēts, ka šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejami aptuveni 2000 valsts un pašvaldību piedāvātie publiskie pakalpojumi, kurus iespējams saņemt vairāk nekā 900 vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un neefektīvi, raugoties gan no uzņēmēju un iedzīvotāju, gan valsts viedokļa. Tādēļ 2014.gada pirmajā pusē tiek īstenots pilotprojekts, kas sniegs iespēju izvērtēt divas pieejas, kā efektīvāk un ērtāk iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināt valsts iestāžu pakalpojumu saņemšanu. Šī pilotprojekta veiksmīgas īstenošanas rezultātā, visā Latvijā tiks izveidots Valsts vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls ar mērķi nodrošināt pakalpojuma sniegšanu vienuviet, nevis apmeklējot atsevišķi katru valsts vai pašvaldības iestādi lēmuma saņemšanai.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ietvaros sniegtas mācības valsts un pašvaldību institūciju 2364 darbiniekiem.

Vienlaikus Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides koncepcija paredz ne tikai izstrādāt Publisko pakalpojumu likumu un pakārtotos normatīvos aktus, bet arī veicināt e-pakalpojumu un IKT koplietošanas rīku attīstību, izstrādāt vienotu publisko pakalpojumu izmaksu uzskaites un pārskatu sniegšanas kārtību, kā arī veikt visus nepieciešamos sagatavošanas pasākumus attiecībā uz VARAM plānotā klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta īstenošanu.

Turpināts darbs pie Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojuma portāla izveides - 2013.gadā norisinājās vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv  pilnveidošana un jaunās versijas palaišana produkcijā (2013.g. 19.decembrī), tādējādi nodrošinot gan komersantiem, gan iedzīvotājiem uzlabotu vienotu piekļuves punktu visiem valsts/ pašvaldību iestāžu pakalpojumiem.

# 3. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumi 2013.-2014.gadam - izpilde

| Sasaiste ar pamatnostādnēs noteiktajiem politikas mērķiem, rīcības virzieniem vai uzdevumiem | MĒRĶIS: vienkārši un kvalitatīvi pakalpojumi uzņēmējdarbībā: vairāk e-pakalpojumu! |
| --- | --- |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Tiešās darbības | Izpilde uz 01.08.2014. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: | 1. Uzņēmējdarbības uzsākšana |
| Uzņēmumu (t.sk., mikrouzņēmumu) darbinieku reģistrācijas procesa optimizācijas iespēju izvērtēšana Šobrīd UR un VID saskaņā ar starpresoru vienošanos, apmainās ar informāciju par komersantu pieteikumiem PVN un mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem. Savukārt, lai jaundibināts uzņēmums reģistrētu darbiniekus VID, uzņēmējam nepieciešams atsevišķi griezties VID un sagatavot iesniegumu par plānotā darbinieka reģistrēšanu, kas attiecīgi ir laika un izmaksas saturoša prasība. Minēto procedūru identificē arī Doing Business 2013 rādītāji uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā. Jāatzīmē, ka daudzās pasaules valstīs minētais pieteikums ir apvienots ar pieteikuma iesniegšanu uzņēmuma reģistrācijas brīdī, piemēram, līdzīga prakse ir Jaunzēlandē (ieņem 1.vietu Doing Business 2013) – ieviesta tiešsaistes sistēma, kas visas minētās procedūras apvieno vienā pieteikumā un nodrošina apstiprinājuma saņemšanu 1 dienas laikā (1 procedūra), neizdalot atsevišķu paziņojumu/ apstiprinājumu no VID; tāpat Kanādā (ieņem 3.vietu Doing Business 2013) – 1 procedūra, iesnieguma iesniegšana 1 diena, numura piešķiršana komersantam 5 dienas kopā (ja nepieciešams VID apstiprinājums), u.c. Ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējumu, kas nosaka, ka uz darbinieku reģistrēšanas brīdi ir jābūt sastādītiem darba līgumiem starp darba ņēmēju un darba devēju, secināms, ka ir jāvērtē jautājums par atbilstošāko iespēju nodrošināt uzņēmumu (t.sk., mikrouzņēmumu) darbinieku reģistrāciju uzņēmuma reģistrēšanas brīdī Komercreģistrā, tādējādi veicinātu līdzīgu uzņēmumu dibināšanas praksi arī Latvijā. Kā zināms, ar 21.11.2012. portālā www.latvija.lv ieviesta elektroniskā pieteikumu iesniegšana jauna uzņēmuma reģistrēšanai UR. Nodrošinot iespēju uzņēmumu (t.sk., mikrouzņēmumu) darbinieku reģistrāciju uzņēmuma reģistrēšanas brīdī Komercreģistrā, reģistrējot uzņēmumu ar minētā portāla starpniecību, būtiski tiktu vienkāršota uzņēmējdarbības uzsākšana. Vienlaikus uzdevums saistīts ar VARAM izstrādāto Koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi un tajā plānoto Klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta izstrādi un īstenošanu. Klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta plāna izstrāde norit līdz 30.04.2013., savukārt Klientu apkalpošanas centru tīkla izveides pilotprojekta plānā norādīto priekšdarbu īstenošana norit līdz 30.12.2013. Pilotprojekta tehniskās specifikācijas izstrādē piedalās UR un VID, kā arī LM kas ir tieši saistītas ar minētā pasākuma ieviešanu praksē. Lai Latvijā veicinātu līdzīgu labo praksi, nepieciešams izvērtēt labāko pieeju uzņēmumu , t.sk., jaundibināmo uzņēmumu (arī mikrouzņēmumu) darbinieku reģistrācijas procesa optimizācijai, tostarp pārskatot jautājumu par informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp UR, VID un Klientu apkalpošanas centru tīklu un attiecīgi izstrādāt grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos. Nepieciešams: 1.iekļaut uzņēmumu, t.sk., jaundibināmo uzņēmumu (arī mikrouzņēmumu), darbinieku reģistrācijas pakalpojumu Klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta ietvaros izvēlēto pakalpojumu grozā. 2.Klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta ietvaros izvērtēt iespējas uzņēmumu, t.sk., jaundibināmo uzņēmumu (arī mikrouzņēmumu) darbinieku reģistrācijas procesa optimizācijai. 3. atbilstoši 2.punktā minētā pasākuma gūtajiem rezultātiem, noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz jaundibināmo uzņēmumu (t.sk., mikrouzņēmumu) darbinieku reģistrācijas procesa optimizāciju. Iespējas nodrošināšana pieteikt uzņēmuma darbiniekus reģistrācijai VID uzņēmuma reģistrēšanas brīdī Komercreģistrā, atceltu 1 uzņēmējdarbības uzsākšanas procedūru un attiecīgi samazinātu nepieciešamo laiku uzņēmējam formalitāšu kārtošanai, tādējādi uzlabojot Latvijas pozīcijas Doing Business uzņēmējdarbības uzsākšanas novērtējumā par 7 vietām (no 59.vietas uz 52.vietu) un saglabājot nemainīgu vietu (25.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2013.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem, kā arī uzlabotu GKI un Ekonomiskās brīvības rādītājus. | 1.01.07.2013. 2.01.11.2014. 3.31.12.2014. | 1. VARAM sadarbībā ar UR, VID, LM, EM 2. VARAM, UR, VID, LM 3.UR, VID, VARAM, LM, EM | 1.Iekļaut uzņēmumu, t.sk., jaundibināmo uzņēmumu (arī mikrouzņēmumu), darbinieku reģistrācijas pakalpojumu Klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta ietvaros izvēlēto pakalpojumu grozā. 2.Klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta ietvaros izvērtēt iespējas uzņēmumu, t.sk., jaundibināmo uzņēmumu (arī mikrouzņēmumu) darbinieku reģistrācijas procesa optimizācijai. 3. Atbilstoši 2.punktā minētā pasākuma gūtajiem rezultātiem, noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz jaundibināmo uzņēmumu (t.sk., mikrouzņēmumu) darbinieku reģistrācijas procesa optimizāciju. | 1., 2. Uzdevums zaudējis aktualitāti Skat. informāciju pie 3.punkta izpildes. 3. Uzdevums atlikts Lai izpildītu 1.pasākumu, Plāna vadības grupā ir izvērtēta iespēja optimizēt darbinieku reģistrācijas procesu, dibinot mikrouzņēmumu. Pamatojoties uz Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.pantā noteikto, mikrouzņēmuma īpašnieks ir mikrouzņēmuma kritērijiem atbilstoša uzņēmuma dalībnieks un ir šī mikrouzņēmuma darbinieks (t.i., fiziska persona, kuru uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums). Līdz ar to secināms, ka, Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID), reģistrējot nodokļu maksātāju kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, tā īpašnieks automātiski ir uzskatāms kā darba ņēmējs, un tādējādi ir iespējams veikt jaundibināmo mikrouzņēmumu darbinieku reģistrāciju, nepieprasot papildus informācijas sniegšanas saistības no šī uzņēmuma kā apstiprinājumu par darbinieka statusa iegūšanai. Plāna vadības grupas sēdē tika secināts, ka nepieciešams veikt grozījumus 2010.gada 7.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz atcelt prasību, kas nosaka, ka darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – triju darbdienu laikā pēc VID lēmuma paziņošanas par reģistrāciju mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā reģistrē VID mikrouzņēmuma darbinieku – mikrouzņēmuma īpašnieku, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem (minētais uzdevums šobrīd iekļauts LM virzītajā VSS-475 projektā). Tādējādi praksē, VID pieņemot lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu, lēmums no VID ir pārsūtāms Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, kā tas praktiski jau norit šobrīd apmainoties ar informāciju par visiem reģistrētajiem darbiniekiem. Pasākums iekļaujams Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā |
| 1.2. E-paraksta funkcionalitātes paplašināšana uzņēmumu reģistrācijai portālā www.latvija.lv Ar 21.11.2012. portālā www.latvija.lv ir ieviesta iespēja iesniegt iesniegumu uzņēmuma reģistrēšanai Komercreģistrā. Reģistrācijas pieteikumu e-pakalpojuma ietvaros iespējams parakstīt ar Latvijā izsniegtu drošu e-parakstu (eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti eME). Vienlaikus secināms, ka šobrīd ir uzņēmumu elektroniskajai dibināšanai piesakās maz, līdz ar to primāri jāveicina pasākumi, kas paredz uzņēmumu reģistrēšanu elektroniski, tādējādi atvieglojot uzņēmumu reģistrēšanas procedūras un samazinot formalitātēm nepieciešamo laiku. Jāņem vērā, ka LVRTC ar 01.12.2012. ir pārtraucis eParakstu viedkaršu izsniegšanu fiziskām personām, ņemot vērā, ka virtuālais eParaksts šobrīd ir vispieprasītākais no eParakstu veidiem, un tā popularitāte tikai pieaug. Nepieciešams paplašināt e-paraksta funkcionalitāti, nodrošinot portāla www.latvija.lv sasaisti ar virtuālo e-parakstītāju. Nepieciešams: nodrošināt portāla www.latvija.lv sasaisti ar virtuālo e-parakstītāju; izvērtēt iespējas e-parakstu aktivizēt automātiski visiem eID karšu saņēmējiem. E-paraksta funkcionalitātes paplašināšana uzņēmumu reģistrācijai portālā www.latvija.lv uzlabotu uzņēmējdarbības uzsākšanas procedūru un potenciāli paaugstinātu Latvijas pozīcijas Doing Business uzņēmējdarbības uzsākšanas novērtējumā, kā arī uzlabotu GKI un Ekonomiskās brīvības rādītājus. | 1.01.10.2013. 2.01.09.2013. | 1.VARAM, VRAA SM, LVRTC, 2.SM, LVRTC sadarbībā ar IeM, PMLP | 1. Nodrošināt portāla www.latvija.lv sasaisti ar virtuālo e-parakstītāju. 2. Izvērtēt iespējas e-parakstu aktivizēt automātiski visiem eID karšu saņēmējiem. | 1. Izpilde turpinās VRAA ir izstrādāts risinājums, lai izmantojot portālu www.latvija.lv varētu nodrošināt sasaisti ar virtuālo e-parakstītāju. Lai risinājumu varētu ieviest produkcijas vidē 2013.gadā izsludināta iepirkuma procedūra, 22.11.2013. kā uzvarētājs paziņots LVRTC. Pēc līguma noslēgšanas ar LVRTC tiek turpināts darbs pie risinājuma ieviešanas produkcijas vidē un LVRTC un VRAA katrs savā informācijas sistēmā var uzsākt risinājuma ieviešanu produkcijas vidē. Jāatzīmē, ka uz 18.07.2014. līguma projekts starp LVRTC un VRAA ir saskaņošanas stadijā, līdz ar to līgums vēl nav noslēgts. Ņemot vērā, ka ETSI (European Telecommunication Standard Institute) šobrīd tiek gatavoti jaunajai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (COM(2012)0238–C7-0133/2012– 2012/0146(COD)) atbilstoši standarti, kuri būs jāievēro uzticamiem sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem (USPS), ir nepieciešams izvērtēt un lemt par uzdevumā noteiktā pakalpojuma turpmāku ieviešanu vai pielāgošanu no jaunā regulējuma izrietošajiem standartiem. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. 2. Izpildīts Identificēta problēma, ka gadījumā, ja e-parakstu aktivizētu automātiski visiem eID karšu saņēmējiem, tad ikvienai rīcībspējīgai personai būtu pienākums noslēgt līgumu par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu un tādējādi netiktu ievērots līguma slēgšanas brīvības princips. Vienlaikus saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.panta 1.punktu patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja, iegādājoties preci vai pakalpojumu, nav ievērota patērētāja izvēles brīvība un viņa izteiktā griba. Tādējādi secināts, ka paredzētā kārtība būtiski ierobežos normatīvajos aktos noteiktās personas brīvas izvēles tiesības uz sertifikācijas pakalpojumu saņemšanu personas apliecībā. Tāpat gadījumā, ja tiek noteikts ikvienai personai, kas saņem personas apliecību (e-ID karti), aktivizē elektroniskā paraksta sertifikātus, personai iesniegumā par personas apliecības izsniegšanu tiek uzlikts pienākums norādīt e-pasta adresi, uz kuru saņemt paziņojumus no LVRTC par sertifikātu statusa izmaiņām. Jāatzīmē, ka, saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu, personai ir noteiktas tiesības izvēlēties saņemt personas apliecības jeb identifikācijas kartes (turpmāk – eID), kā ērtāku un lētāku personas apliecinošu dokumentu, un eID karte ir uzskatāma par derīgu elektronisko pakalpojumu saņemšanai un elektroniskās identitātes pārbaudei un tajā iekļauta informācija elektroniskā formā, kas nepieciešama eID turētāja elektroniskai identitātes pārbaudei, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai, uzskatāma par derīgu personas identitātes apliecināšanas līdzekli elektronisko pakalpojumu saņemšanai. Turklāt eID karte šobrīd ir vienīgais Latvijas normatīvajos aktos noteiktais elektroniskās identifikācijas rīks vispārējo elektronisko pakalpojumu saņemšanai. Līdz ar to rodas situācija, ka spēkā esošie normatīvie akti praksē netiek pilnvērtīgi ieviesti. Vienlaikus nevar piekrist apsvērumam, ka viens no iemesliem, kādēļ nevar aktivizēt elektroniskā paraksta sertifikātus eID kartē, ir fakts, ka ne visiem iedzīvotājiem ir pieejama elektroniskā pasta adrese. Jautājumu par pienākumu personai norādīt elektroniskā pasta adresi, iespējams risināt MK apstiprinātās Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijas ietvaros, kas paredz no 01.01.2017. izmantot oficiālo elektronisko adresi sarakstē starp valsti un privātpersonu. Ņemot vērā, ka elektroniskā vide tiek attīstīta un arvien vairāk pakalpojumu tiek nodrošināti elektroniskajā vidē, uzdevuma izpilde ir jāturpina, un nav atbalstāma šī uzdevuma atcelšana. Ņemot vērā izvērtējuma būtību, 1.2.2.pasākums ir izpildīts, vienlaikus lēmums par tā turpmāku virzību attiecīgajā redakcijā pieņemams, izstrādājot Plānu nākošajos periodos pēc Plāna 2014.-2015.gadam īstenošanas. |
| 1.3. Samazinātu nodevu noteikšana uzņēmumu reģistrācijai, ja tiek izmantota elektroniskā reģistrācija Latvijas portālā www.latvija.lv Uzsākot saimniecisko darbību, ir svarīgi, lai uzņēmēja darbībā būtu pēc iespējas lielāks brīvo apgrozāmo līdzekļu daudzums. Uzņēmēji uzskata, ka veicot uzņēmumu reģistrāciju elektroniski, valsts nodevām jābūt mazākām vai tās jāatceļ. Doing Business 2012.gadam rezultāti liecina, ka Latvijā nodevas sastāda 2,3% no ienākuma uz vienu iedzīvotāju gadā. Salīdzinoši Dānijā un Slovēnijā nav nekādu nodevu par uzņēmumu reģistrēšanu. Nepieciešams noteikt samazinātu nodevu uzņēmumiem, reģistrējoties Komercreģistrā (līdzīgi kā SIA ar samazinātu pamatkapitālu), ja tiek izmantota tiešsaistes reģistrācija, un paredzēt atvieglojumu par pamatkapitālu palielināšanu ierakstu izdarīšanu Komercreģistrā turpināšanu pēc 01.05.2012. Nepieciešams: paredzēt samazinātu nodevu uzņēmumu reģistrācijai, ja tiek izmantota elektroniskā reģistrācija Latvijas portālā www.latvija.lv. Nosakot samazinātu nodevu uzņēmumu reģistrācijai, ja tiek izmantota elektroniskā reģistrācija Latvijas portālā www.latvija.lv, tiktu veicināta turpmāka ekonomiski aktīvo iedzīvotāju iesaiste uzņēmējdarbībā un vienlaikus tiktu nodrošināta Latvijas nemainīgu rādītāju noturēšana Doing Business reitingā, kā arī GKI un Ekonomiskās brīvības rādītājos. | 01.04.2013. | TM, UR | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas paredz samazinātu nodevu uzņēmumu reģistrācijai, ja tiek izmantota UR elektroniskā (tiešsaistes) reģistrācija (iekļauts Plāna 2012.gadam 1.6.1.pasākums) | Izpildīts No 01.01.2014. ir spēkā Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr.1530 „Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu”, kas paredz valsts nodevu diferencēšanu atkarībā no pakalpojuma pieprasīšanas un sniegšanas veida (elektroniski vai papīra formātā). Proti, par 10% samazināta valsts nodeva par reģistrācijas darbībām Uzņēmumu reģistrā gadījumā, ja reģistrācijai tiek izmantota UR pārziņā esošā speciālā tiešsaistes forma un pēc klienta pieprasījuma pakalpojums arī tiek sniegts elektroniski, proti, sekojoša informācijas (valsts notāra lēmuma) saņemšana notiek uz speciālo tiešsaistes formu vai elektroniskā pasta adresi. |
| 1.4. Uzņēmumu UR arhīvā esošo dokumentu elektronizēšana Plāna 2012.gadam uzdevums paredzēja uzņēmumiem ģeogrāfisko lietu piekritības noņemšanu, tādējādi atvieglojot ar uzņēmumā saistīto izmaiņu paziņošanu UR. Jāatzīmē, iesniedzot dokumentus elektroniski (izmantojot reģistrācijas e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai UR oficiālo e-pasta adresi), nosacījums ievērot lietu ģeogrāfisko piekritību (gan jauna subjekta reģistrācijas, gan jebkuru izmaiņu gadījumā) no iesniedzēja viedokļa nav aktuāls, jo dokumenti tiek iesniegti attālināti, neapmeklējot iestādi klātienē. Vienlaikus jāņem vērā, ka šobrīd uzņēmumu elektroniskajai reģistrēšanai piesakās maz, līdz ar to primāri būtu jāveic pasākumi, kas veicinātu reģistrācijas e-pakalpojumu plašāku izmantošanu, tādējādi atvieglojot uzņēmumu reģistrēšanas procedūras un samazinot formalitātēm nepieciešamo laiku. Lai nodrošinātu atteikšanos no uzņēmumu ģeogrāfiskas lietu piekritības, kas apgrūtina uzņēmumu formalitāšu kārtošanu, jāveic būtiskas izmaiņas UR procedūrās, ieviešot jaunus tehnoloģiskos risinājumus, ko paredzēts īstenot ERAF projekta „UR informācijas sistēmas izveide” aktivitātes „UR arhīva (dokumentu) elektronizācija” ietvaros. Projekta ieviešanu plānots pabeigt 2013.gadā. Nepieciešams: īstenot ERAF projekta „UR informācijas sistēmas izveide” aktivitāti „UR arhīva (dokumentu) elektronizācija”, kas paredz uzlabot UR ienākošo dokumentu un ziņu apstrādes procedūras. izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, izslēdzot nosacījumu reģistrācijas dokumentus iesniegt tajā UR nodaļā, kura veikusi sākotnējo uzņēmuma reģistrāciju (atteikties no lietu ģeogrāfiskās piekritības). Minētais pasākums atvieglotu uzņēmējdarbības formalitāšu kārtošanu UR, līdz ar to pozitīvi tiktu ietekmēts Latvijas rādītājus Doing Business un uzņēmēju vispārējs viedoklis par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai. | 1.31.12.2013. 2.01.06.2014. | TM, UR | 1. Īstenot ERAF projekta „UR informācijas sistēmas izveide” aktivitāti „UR arhīva (dokumentu) elektronizācija”, kas paredz uzlabot UR ienākošo dokumentu un datu apstrādes procedūras, ieviešot jaunus tehnoloģiskos risinājumus UR. 2. Izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt MK grozījumus normatīvajos kas paredz uzlabot UR ienākošo dokumentu un datu apstrādes procedūras, ieviešot jaunus tehnoloģiskos risinājumus UR. | 1. Izpildīts ERAF projekta „UR informācijas sistēmas izveide” aktivitātes „UR arhīva (dokumentu) elektronizācija” izpildei iepirkuma rezultātā 2013. gada aprīlī tika noslēgts līgums par projekta „Uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu digitalizācijas un atpazīšanas risinājums” realizāciju. Iepirkuma mērķis ir izstrādāt un ieviest integrētu dokumentu digitalizācijas un atpazīšanas risinājumu, kurš nodrošina ātru un efektīvu UR vestajos reģistros reģistrējamo pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu pārveidošanu elektroniskā formā, tādējādi optimizējot reģistrācijas procesu. Risinājums sastāv no dokumentu atpazīšanas un web saskarnes elektroniskās reģistrācijas lietas skatīšanai. Digitalizācijas risinājuma izstrāde pabeigta 2013. gada decembrī. Projekta ietvaros ir izstrādāts risinājums, kas nodrošina projekta apjomā noteikto pieteikumu digitalizāciju – datu atpazīšanu, verifikāciju, ielādi UR informācijas sistēmā, kā arī šo digitalizēto pieteikumu pievienošanu reģistrācijas lietai un tās apskati dokumentu skatīšanās modulī, iespēju veidot rediģētas elektroniskas dokumentu versijas, piemēram, ar aizklātiem ierobežotas pieejamības datiem. Ir veikta projekta apjomā paredzēto pieteikuma veidlapu un pievienoto dokumentu pielāgošana atpazīšanai, sistēmas procesu pielāgošana, veikta testēšana un lietotāju apmācība. Risinājuma ieviešanai ir iegādātas nepieciešamās programmatūras licences, ir piegādāts arī atsevišķā iepirkumā iepirktais virtualizācijas risinājums, kā arī ir piegādāta skenēšanas tehnika. 2. Izpilde turpinās 2014. gada laikā tiks uzsākts darbs pie UR procedūru pielāgošanas risinājuma ieviešanai, kā arī pie nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos. Attiecīgo izmaiņu normatīvajos aktos ieviešana nav prognozējama ātrāk par 2015. gada noslēgumu, līdz ar to attiecīgo normatīvo aktu izstrādes un iesniegšanas MK termiņš būtu nosakāms 01.01.2015. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| 1.5. Juridisku personu autentificēšana ar portāla www.latvija.lv starpniecību Drukātiem medijiem aizvien samazinās ietekme informācijas sniegšanā, jo uzņēmēja ikdiena bieži vien ir ļoti dinamiska un nepieciešama ātra un ērta informācijas iegūšana un darījumu kārtošana. Līdz ar VARAM, VRAAto rodas aizvien lielāka nepieciešamība pēc centrālā informācijas portāla uzņēmējiem, kur varētu atrast un saņemt visu nepieciešamo informāciju par atbilstošo dzīves situāciju vienuviet. Šāda iespēja tiek nodrošināta fiziskām personām ar portāla www.latvija.lv palīdzību. Savukārt, kā uzņēmēju aptauja liecina, ka vairāk nekā puse uzņēmēju neizmanto interneta vietni www.latvija.lv (57%). 2012.gadā tika uzsākts un 2013.gadā plānots turpināt darbu pie portāla www.latvija.lv orientēšanas arī uz uzņēmēju auditoriju, lai personas autentificējoties varētu ne tikai atrisināt savas kā privātpersonas jautājumus, bet arī risināt ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus. Attiecībā portāla www.latvija.lv sasaisti ar UR, ar 01.03.2013. UR ir nodrošināta sasaiste caur VISS un dati pieejami xml veidā. Turpinās darbs pie iespējas apliecināt privātpersonas kā uzņēmēja pārstāvības tiesības nodrošināšanas. Nepieciešams: 1. orientēt portālu www.latvija.lv arī uz uzņēmēju auditoriju, lai personas autentificējoties (pierādot savu personību internetā, piemēram, ar internetbanku starpniecību) varētu ne tikai atrisināt savas kā privātpersonas jautājumus, bet arī risināt ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus; 2. rast risinājumu, lai portālam www.latvija.lv būtu sasaiste ar UR, kā rezultātā būtu iespējams apliecināt privātpersonas kā uzņēmēja pārstāvības tiesības; 3. jānodrošina juridisku personu autentificēšana arī VRAA izstrādātajā koplietošanas modulī „Vienotā pieteikšanās”, lai arī juridiskās personas ārpus portāla www.latvija.lv varētu autentificēties un saņemt e-pakalpojumus, piem., Būvniecības informācijas sistēmā. Minēto pasākumu iespēju robežās būtu nepieciešams īstenot projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” ietvaros. (3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017) Nodrošinot juridisku personu autentificēšanu ar portāla www.latvija.lv palīdzību, tiks samazināts administratīvais slogs uzņēmējiem un tiks pozitīvi ietekmēts Doing Business uzņēmējdarbības uzsākšanas procedūrām nepieciešamais laiks (t.i., samazināts ilgums), kā arī ietekmēts uzņēmēju vispārējais viedoklis par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai un Ekonomiskās brīvības rādītājam. ww.neizmanto interneta vietni „ | 1.01.09.2013. 2.01.09.2013. 3.01.08.2013. | 1. VARAM, VRAA 2. VARAM, VRAA, TM, UR 3.VARAM, VRAA, EM | 1. Orientēt portālu www.latvija.lv arī uz uzņēmēju auditoriju, lai personas autentificējoties (pierādot savu personību internetā, piem. ar internetbanku starpniecību) varētu ne tikai atrisināt savas kā privātpersonas jautājumus, bet arī risināt ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus. 2. Rast risinājumu, lai portālam www.latvija.lv būtu sasaiste ar UR, kā rezultātā būtu iespējams apliecināt privātpersonas kā uzņēmēja pārstāvības tiesības. (iekļauts Plāna 2012.gadam 1.5.1.pasākums un 1.5.3. pasākums) 3. Nodrošināt juridisku personu autentificēšana arī VRAA izstrādātajā koplietošanas modulī „Vienotā pieteikšanās”, lai arī juridiskās personas ārpus portāla www.latvija.lv varētu autentificēties un saņemt e-pakalpojumus, piem., Būvniecības informācijas sistēmā. | 1. Izpildīts VRAA ir izstrādāts risinājums, lai izmantojot portāla www.latvija.lv starpniecību varētu nodrošināt juridisku personu autentifikāciju gadījumam, ja juridiskās personas paraksta tiesīgai personai ir tiesības pārstāvēt juridisko personu atsevišķi un šīs tiesības ir reģistrētas UR. Risinājums produkcijas vidē. Pieejams kopš 19.12.2014. 2. Izpildīts UR ir nodrošinājis piekļuvi UR datiem, izmantojot VRAA infrastruktūru (e-pakalpojumi valsts un pašvaldību iestādēm pieejami ekspluatācijā no 01.03.2013.), līdz ar to no UR puses pasākums ir izpildīts. 3. Izpilde turpinās MK komitejas 22.04.2013. sēdē (Prot. Nr.15 4.§) tika atbalstīts likumprojekts „Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums”. Taču pirms tā tālākas virzības MK, tika nolemts, ka jāizstrādā informatīvais ziņojums „Par kompetento un atbildīgo iestādi, kura nodrošinās kvalificētu un paaugstinātas drošības kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību”. Informatīvais ziņojums tika izsludināts 07.11.2013 VSS. Vienlaikus, lai nodrošinātu iespēju autentificēt juridiskas personas, gadījumos kad juridisko personu var pārstāvēt divas un vairāk fiziskas personas, šādu risinājumu VRAA plāno izstrādāt līdz 2015.gada aprīlim. VRAA projektā 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/ 007 „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” ir veikti grozījumi, lai iekļautu aktivitāti „Juridisko personu elektroniskās pilnvarošanas risinājuma izstrāde” un pagarinātu projekta termiņu līdz 27.05.2015, un „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra tos ir apstiprinājusi. Līdz ar to uzsākts darbs pie funkcionalitātes izstrādes un ieviešanas, ko VRAA plāno pabeigt 2015.gada 2.ceturksnī. Līdz ar to 1.5.3.pasākuma izpildes termiņš nosakāms līdz 01.07.2015. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| 1.6. Atteikšanās no reģistrācijas apliecību izsniegšanas nodokļu maksātājiem un nodokļu maksātāju struktūrvienībām, t.sk., saīsinot struktūrvienību reģistrācijai veicamo dienu skaitu MK 27.03.2001. noteikumi Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju VID” nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kuras nav jāreģistrē UR, ir reģistrējamas VID Nodokļu maksātāju reģistrā. Šo noteikumu izpratnē filiāle, izņemot ārvalsts uzņēmēja filiāli, ir struktūrvienība, kas nav reģistrējama UR, bet kuru reģistrē VID Nodokļu maksātāju reģistrā. VID Nodokļu maksātāju reģistrā ietilpst: 1. fizisko personu nodokļu maksātāju reģistrs; 2. juridisko personu (arī juridisko personu struktūrvienību un filiāļu, kā arī nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību) un uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (turpmāk — citas personas) nodokļu maksātāju reģistrs. Atbilstoši minēto MK noteikumu 6.punktam, nodokļu maksātāju struktūrvienības VID klientu apkalpošanas centrā reģistrējamas 10 dienu laikā no to izveidošanas dienas atbilstoši tā nodokļu maksātāja juridiskajai adresei, kurš izveidojis struktūrvienību. Reģistrējot nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums iesniedz (uzrāda) VID klientu apkalpošanas centrā šādus dokumentus: pieteikuma veidlapu (3.pielikums MK 2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.150 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" ); iesniedzēja (pilnvarotās personas) pasi un pilnvarojumu iesniegt dokumentus; struktūrvienības telpu īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus vai to kopijas (uzrādot oriģinālus); galvenā uzņēmuma lēmumu par struktūrvienības izveidošanu. VID 10 dienu laikā izskata nodokļu maksātāja iesniegtos dokumentus, reģistrē nodokļu maksātāju VID Nodokļu maksātāju reģistrā un izsniedz nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību. Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecību saņem galvenais uzņēmums. MK 2001.gada 27.marta noteikumi Nr.150 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju VID” neliedz iespēju pieteikumus reģistrācijai Nodokļu maksātāju reģistrā iesniegt arī elektroniski. Līdz ar to jau šobrīd VID klientu apkalpošanas centri nodokļu maksātāju reģistrācijas pieteikumus, tai skaitā arī pieteikumus struktūrvienību reģistrācijai, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, pieņem elektroniski. Ja nodokļu maksātājs ir reģistrēts kā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, tad pieteikumu struktūrvienību reģistrācijai nodokļu maksātājs var iesniegt, izmantojot EDS. Secināms, ka nodokļu maksātājs ir VID Nodokļu maksātāju reģistrā ierakstīta persona. Līdz ar to fiziskā persona vai juridiskā persona iegūst nodokļa maksātāja statusu tikai ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas brīdi VID Nodokļu maksātāju reģistrā, nevis, saņemot reģistrācijas apliecību. Līdz ar to nepieciešams atteikties no reģistrācijas apliecību izsniegšanas un saīsināt struktūrvienību reģistrācijai veicamo dienu skaitu. Nepieciešams: izstrādāt grozījumus MK 2001.gada 27.marta noteikumos Nr.150 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”, paredzot atteikšanos no reģistrācijas apliecību izsniegšanas nodokļu maksātājiem un nodokļu maksātāju struktūrvienībām un saīsinot struktūrvienību reģistrācijai veicamo dienu skaitu. Ieviešot pasākumu tiks samazināts administratīvais slogs uzņēmējiem to saimnieciskās darbības uzsākšanas un paplašināšanas fāzē un potenciāli tiks pozitīvi ietekmēts Doing Business uzņēmējdarbības uzsākšanas procedūrām nepieciešamais laiks (t.i., samazināts ilgums), kā arī ietekmēts uzņēmēju vispārējais viedoklis par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai un Ekonomiskās brīvības rādītājam. | 01.07.2014. | FM, VID | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK grozījumus MK 2001.gada 27.marta noteikumos Nr.150 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju VID”, paredzot atteikšanos no reģistrācijas apliecību izsniegšanas nodokļu maksātājiem un nodokļu maksātāju struktūrvienībām un saīsinot struktūrvienību reģistrācijai veicamo dienu skaitu. | Izpilde turpinās FM šobrīd tiek izstrādāti grozījumi MK 27.03.2001. noteikumos Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju VID”, kas noteiks jaunu nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācijas kārtību VID. Minētie MK noteikumi paredzēs atteikšanos no nodokļu maksātāju reģistrācijas apliecību un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācijas apliecību izsniegšanas, kā arī tiks saīsināts struktūrvienību reģistrācijai nepieciešamo dienu skaits. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: | 2. Būvniecības process |
| 2.1. Ar Būvniecības likumprojekta saistīto MK noteikumu izstrāde, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos Šobrīd būvatļaujas saņemšanai nepieciešamo procedūru skaits un laiks īpaši norāda, ka būvniecības process satur pārlieku lielas birokrātiskās procedūras un rada administratīvo slogu uzņēmējiem un jebkuram iedzīvotājam. Doing Business 2013.gadam uzrāda, ka Latvijā būvniecības procedūrām nepieciešamas 203 dienas. Piemēram, Nīderlandē no 2010.gada 1.oktobra ir izveidota vienas pieturas pieeja ar būvniecības procesu saistīto atļauju saņemšanai no konkrētās pašvaldības, nodrošinot dokumentu iesniegšanu tiešsaistē, piemēram, šādiem dokumentiem: būvniecības atļauja, vides atļauja, piebraucamā ceļa izbūves atļauja, nojaukšanas atļauja u.c. 12.04.2011. MK sēdē (prot. Nr.24 38.§) tika atbalstīts jaunais likumprojekts „Būvniecības likums”, kas paredz samazināt Doing Business rādītājos būvniecības saskaņošanas procedūru ilgumu no 21 procedūras un 203 dienām līdz 69 dienām un 6 procedūrām, ierobežojot būvprojektu saskaņošanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju skaitu un maksimāli patērējamo laiku. Tāpat paredzēts diferencēt prasības atkarībā no paredzamās būves. Būvniecības likumprojekts 2011.gada 1.februārī ir pieņemts Saeimā 1.lasījumā. Ņemot vērā pašvaldību un sadarbības partneru iesniegto priekšlikumu būtību, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā tika izveidota darba grupa Būvniecības likumprojekta precizēšanai. Darba grupā tika panākta vienošanās ar sadarbības partneriem, ka attiecīgo Ministru kabineta līmeņa normatīvo aktu izstrāde tiks uzsākta pēc Būvniecības likumprojekta pieņemšanas 2.lasījumā. šobrīd darba grupa gatavo Būvniecības likumprojektu iesniegšanai minētajā Saeimas komisijā uz 2.lasījumu. Plānots, ka Būvniecības likumprojekta apstiprināšana galīgajā lasījumā paredzēta līdz 2013.gada rudenim un tas stāsies spēkā ar 2014.gadu. Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanās ir neatliekams pasākums būvniecības procesa sakārtošanai un Latvijas vērtējuma celšanai arī starptautiski. Līdz ar to nepieciešams nodrošināt ar Būvniecības likumprojekta saistīto normatīvo aktu izdošanu līdz ar tā pilnīgu spēkā stāšanos. Vienlaikus būtiski ir atvieglot būvatļaujas saņemšanu vienkāršajām būvēm, līdz ar to jāparedz noteikt atšķirīgu būvprojekta dokumentācijas apjomu un saskaņošanas kārtību katrai būvju grupai. Nepieciešams: izstrādāt grozījumus 01.04.1997. MK noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos; izstrādāt grozījumus 13.04.2004. MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos; izstrādāt grozījumus 10.02.2009. MK noteikumi Nr.131 „Noteikumi par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos. Būvniecības likumprojekta un ar to pakārtoto normatīvo aktu pieņemšana, ierindotu Latviju šajā jomā 2.vietā (t.i., par 111.vietām augstāk) un ceļot kopējo reitingu par 8 vietām (no 25.vietas uz 17.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2013.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem, kā arī uzlabotu GKI un Ekonomiskās brīvības rādītājus. | 31.12.2013. | EM | 1. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK jaunus Vispārīgos būvnoteikumus, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos. 2. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus jaunus MK noteikumus par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos. 3. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK jaunus noteikumus par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās”, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos. (iekļauts Plāna 2012.gadam 2.2.pasākums precizētā redakcijā) | 1., 2., 3. Izpilde turpinās 09.07.2013. Saeima pieņēma jauno Būvniecības likumu, kas stāsies spēkā 01.10.2014. Būvniecības likums tika sagatavots ar mērķi radīt mūsdienīgu un modernu būvniecības procesa tiesisko regulējumu, kas harmonizētu ar nacionālo likumdošanu ar ES tiesību aktiem un veicinātu būvniecības nozares attīstību, kā arī sekmētu sabiedrības iespējas līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, nodrošinot maksimālu būvniecības ierosinātāja un sabiedrības interešu aizsardzību. Minētais likums nosaka būvniecības pamatprincipus, iesaistīto pušu kompetences, definē terminus, būvju iedalījumu un tām izvirzāmās prasības un nosaka vispārīgo kārtību, kādā veicama būvniecība. Atšķirībā no pašreiz spēkā esošā Būvniecības likuma, šajā likumā tiek noteikts atšķirīgs būvniecības process: būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas pēc būtības dublē apbūves noteikumus; atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai; būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama. Ar Būvniecības likuma pieņemšanu paredzēts samazināt birokrātiskās procedūras un nodrošināt kompetentu būvuzraudzību. Šobrīd EM notiek darbs pie ar Būvniecības likumu saistīto MK noteikumu izstrādes, lai nodrošinātu to spēkā stāšanos līdz ar Būvniecības likumprojekta spēkā stāšanos.. Ņemot vērā Būvniecības likuma spēkā stāšanās datumu, 2.1.pasākumā noteiktie termiņi ir pagarināmi līdz 01.10.2014. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| 2.2. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ieviešana ekspluatācijā (iekļauts Plāna 2012.gada 2.3.pasākums) BIS nodrošinās elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti, sabiedrības vajadzības pēc informācijas par būvniecības procesiem, vienādu pieeju lēmumu pieņemšanā par būvniecību un vienādu likumu interpretāciju visā Latvijas teritorijā. Ar BIS projekta realizāciju plānots, ka pasūtītājiem un būvniecības uzraudzības iestādēm ir pieejami visi nepieciešamie dokumenti un ziņas no valsts informācijas sistēmām, kas attiecas uz konkrēto būvi. BIS paredzēts iekļaut Būvkomersantu reģistru, Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu reģistru, Energoauditoru reģistru, Ēku energosertifikātu reģistru, Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru un Būvinspektoru reģistru. Tādējādi BIS garantēs, ka pasūtītājiem un būvniecības uzraudzības iestādēm – pašvaldību būvvaldēm, EM ir pieejami visi nepieciešamie dokumenti un ziņas no valsts informācijas sistēmām, kas attiecas uz konkrēto būvi. BIS paredz, ka dokumenti būs elektroniskā formā un arī komunikāciju starp uzraudzības iestādēm, pasūtītāju un būvkomersantu varēs veikt elektroniski. Projekta „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 termiņš pagarināts līdz 06.09.2013., jo Būvniecības informācijas sistēmā tiek izmantoti citu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu ietvaros izstrādāti moduļi un saskarnes. Pašlaik ekspluatācijas režīmā ir pieejama saskarne ar Uzņēmumu reģistru, bet nav saskarne ar maksājumu moduli un e-parakstītāja moduli. Jāatzīmē, ka UR datu nodošana, izmantojot VISS tiks nodrošināta, un šobrīd jau procesā ir vienošanās noslēgšana ar EM par UR datu saņemšanu. Pēc VRAA sniegtās informācijas maksājumu moduļa izstrādi ir plānots pabeigt līdz 2013.gada 1.martam, savukārt e-parakstītāja – līdz 2013.gada 1.maijam. Tā rezultātā ir nepieciešams laiks (pēc šī termiņa) Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes pabeigšanai, moduļu un saskarņu integrēšanai, integrētai testēšanai, kā arī gala lietotāju apmācībai. VRAA izstrādātais koplietošanas modulis „Vienotā pieteikšanās šobrīd nodrošina tikai fizisko personu autentificēšanos. Tāpēc ir būtiski, lai līdz BIS ieviešanai, VRAA papildinātu minēto koplietošanas moduli ar juridisku personu autentificēšanos. Gadījumā, ja koplietošanas modulis nenodrošinās šādu funkcionalitāti, BIS būs jāizstrādā individuāls risinājums, lai arī juridiskās personas varētu autentificēties un saņemt e-pakalapojumus. Līdz ar to, ja BIS projekta ietvaros būs nepieciešams izstrādāt individuālu juridisko personu autentificēšanās līdzekli, ir nepieciešams lemt par papildus līdzekļu piešķiršanu, jo BIS projekta ietvaros šādam mērķim nav paredzēti līdzekļi Nepieciešams: 1. nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes ieviešanu, paredzot ar 2013.gadu ieviest šādus e-pakalpojumus: būvniecības ieceres izskatīšana; būvatļaujas izsniegšana; vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas saskaņošana; būves nodošana ekspluatācijā. 2. nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas teksta un telpisko datu nodošanu digitālā formā VZD pārziņā esošajām Valsts informācijas sistēmām, atbilstoši Būvju kadastrālās uzmērīšanas koncepcijai; 3. Noslēgt EM vienošanos ar UR par datu saņemšanu izmantojot VIS savietotāju; 4. papildināt VRAA izstrādātā koplietošanas moduļa „Vienotā pieteikšanās” funkcionalitāti, nodrošinot arī juridisko personu autentificēšanos, līdz BIS ieviešanai vai BIS projekta ietvaros izstrādāt individuālu juridisko personu autentificēšanās risinājumu. Ņemot vērā, ka šādam risinājumam nav paredzēts finansējums un specializēta risinājumu veidošana palielinātu BIS projektējuma sarežģītību, lemt par papildus finansējuma piešķiršanu; 5. izstrādāt grozījumus 05.12.2006. MK noteikumi Nr.983 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”, lai nodrošinātu pilnīgu Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanu. BIS projektu īstenošana būtiski atvieglotu uzņēmēju būvniecības saskaņošanu un tā izmaksas, un vienlaikus uzlabotu Latvijas rādītājus Doing Business reitingā, kā arī GKI un Ekonomiskās brīvības rādītājus. | 1.31.12.2013. 2.01.07.2013. 3.01.05.2013. 4. 01.05.2013. 5. 01.09.2013. | 1. EM Būvvalde (pašvaldība), VARAM, VRAA 2. TM, VZD, VRAA, EM, Būvvalde, VARAM 3.EM, UR 4.VRAA, EM 5. EM | 1. Nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes ieviešanu, paredzot ar 2013.gadu ieviest šādus e-pakalpojumus: būvniecības ieceres izskatīšana; būvatļaujas izsniegšana; vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas saskaņošana; būves nodošana ekspluatācijā. 2. Nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas teksta un telpisko datu nodošanu digitālā formā VZD pārziņā esošajām Valsts informācijas sistēmām, atbilstoši Būvju kadastrālās uzmērīšanas koncepcijai. 3. Noslēgt EM vienošanos ar UR par datu saņemšanu izmantojot VIS savietotāju. 4. Papildināt VRAA izstrādātā koplietošanas moduļa „Vienotā pieteikšanās” funkcionalitāti, nodrošinot arī juridisko personu autentificēšanos, līdz BIS ieviešanai vai BIS projekta ietvaros izstrādāt individuālu juridisko personu autentificēšanās risinājumu. Ņemot vērā, ka šādam risinājumam nav paredzēts finansējums un specializēta risinājumu veidošana palielinātu BIS projektējuma sarežģītību, lemt par papildus finansējuma piešķiršanu. 5. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus 05.12.2006. MK noteikumi Nr.983 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi", lai nodrošinātu pilnīgu Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanu. (iekļauts Plāna 2012.gadam 2.3.pasākums precizētā redakcijā) | 1. Izpilde turpinās 09.07.2013. Saeima pieņēma jauno Būvniecības likumu, kas stāsies spēkā 01.10.2014. Līdz ar to šobrīd EM notiek darbs Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes un nodošanas ekspluatācijā, paredzot ieviest šādus e-pakalpojumus būvniecības ieceres izskatīšana, būvatļaujas izsniegšana, vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas saskaņošana un būves nodošana ekspluatācijā. Ņemot vērā minēto un projekta „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 kopējo īstenošanas termiņu, kas ir līdz 06.03.2014., 2.2.1.pasākuma izpildes termiņš nosakāms 01.10.2014. Vienlaikus, ņemot vērā, ka Būvniecības informācijas sistēma netiks izvietota www.latvija.lv vidē, VRAA ir svītrojams no 2.2.1.uzdevuma izpildes. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. 2. Izpilde turpinās 2013.gadā EM un VZD ir turpinājis sadarbību un organizējis vairākas tikšanās ar abu iestāžu pārstāvjiem un programmatūru izstrādātājiem, kuru laikā ir pārrunāti tehniskie risinājumi datu apmaiņas procesu nodrošināšanai. Šobrīd, starp programmatūru izstrādātājiem tiek skaņota datu apmaiņas servisu tehniskā dokumentācija līdz datu lauku līmenim. Noris programmatūras saskarnes (WEB servisu) abpusējai datu apmaiņai starp VZD ĢIS un BIS izstrāde, testēšana un konstatēto problēmu/kļūdu novēršana. Papildus minētajam, starp EM un VZD 30.04.2013. pie spēkā esošā 11.03.2011. sadarbības līguma tika noslēgta papildus vienošanās par VZD aktuālo datu izmantošanu reģistros. Minētās vienošanās ietvaros VZD nodod EM NĪVK IS un VAR IS teksta un telpiskos datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra, Būvkomersantu reģistra, Energoauditoru reģistra, Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu reģistra, Ēku energoefektivitātes sertifikātu reģistra un Būvinspektoru reģistra darbību. Pašlaik ir iestājies plānotais 4. posma izstrādes pabeigšanas termiņš (10.10.2013.), līdz kuram bija jāveic šajā punktā minētie darbi. BIS izstrādātājs -SIA "Tieto Latvia" darbus nav nodevuši. Pašlaik nav zināms objektīvs iemesls darbu kavējumam, tādējādi tiek aprēķināti līgumā paredzētie līgumsodi, lai nodrošinātu, ka darbi tiek veikti BIS projekta termiņā. Ņemot vērā minēto un projekta „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 kopējo īstenošanas termiņu, kas ir līdz 06.03.2014., 2.2.2.pasākuma izpildes termiņš nosakāms 01.07.2015. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. 3. Izpildīts 22.04.2013. starp UR un EM ir noslēgta starpresoru vienošanās par UR elektronisko pakalpojumu saņemšanu (līguma Nr.1-11/13-13). 02.09.2013. UR noslēgta vienošanās ar EM par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā uzkrātās informācijas nodošanas kārtību (vienošanās UR reģ.Nr.1-11/13-40, vienošanās EM reģ.Nr.1-8-12). 4.Izpilde turpinās BIS paredz elektronisku pakalpojumu sniegšanu juridiskām personām, izmantojot VRAA koplietošanas moduļa „Vienotā pieteikšanās” funkcionalitāti, pievienojot attiecīgu pilnvarojumu pakalpojuma izmantošanas laikā. Ņemot vērā minēto un projekta „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 kopējo īstenošanas termiņu, 2.2.4.pasākuma izpildes termiņš nosakāms 01.07.2015. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. 5. Izpilde turpinās Saeima 09.07.2013. trešajā lasījumā pieņēma likumprojektu „Būvniecības likums”, tā spēkā stāšanās ir noteikta ar 01.10.2014. Atbilstoši Ministru kabineta 17.12.2014. sēdes protokolam Nr. 67 101. § MK ir pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums „Par 2013. gada 9. jūlijā Saeimā pieņemtā Būvniecības likuma spēkā stāšanās nodrošināšanu”, kura pielikumā noteikts, ka Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi stājas spēkā 01.05.2014. saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 6. punktu, t.i., vienlaicīgi ar izveidoto reģistru darbības uzsākšanu Būvniecības informācijas sistēmā., ņemot to vērā, 2.2.5.pasākuma izpildes termiņš nosakāms 01.07.2015. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| 2.3. Vienotu tehnisko noteikumu izdošana un saskaņošana ar BIS starpniecību. Doing Business 2013 Hong Kong SAR, Ķīna ir 1.vietā būvatļaujas saņemšanai procedūru – 6 procedūras, 67 dienas. Ķīnas vienas pieturas aģentūra paredz pieņemt pieteikumu būvatļaujas saņemšanai, kas ir identiska funkcijās Būvvaldei, vienlaikus kā atsevišķa vienība ir ieviesta Institūcija, kas nodrošina sinhronu tehnisko noteikumu izstrādi un saskaņošanu ar Vides aģentūru, Ūdensvada un kanalizācijas tīkla, Telekomunikāciju, Elektropiegādes pieslēguma nodrošinātājiem, Valsts veselības inspekciju, Valsts vides dienestu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Šobrīd minēto tehnisko noteikumu saskaņošana Latvijā uzņēmējam notiek, atsevišķi griežoties ar iesniegumu katrā institūcijā atsevišķi, kas ir nesamērīgs administratīvo resursu, laika un izmaksu saturošs slogs uzņēmējam. Nepieciešams BIS ietvaros nodrošināt minēto tehnisko noteikumu izdošanu, tādējādi nodrošinot vienas pieturas aģentūras principu un pilnībā nodrošinot ātrāku dokumentu apriti būvatļaujas saņemšanai. Jāatzīmē, ka vienotu tehnisko noteikumu izdošana un saskaņošana ar BIS starpniecību ir paredzēta BIS projekta ietvaros, bet, iespējams, nepieciešams lemt par papildus līdzekļiem, jo BIS projekta izstrādes analīzes laikā ir noskaidrots, ka minētās funkcionalitātes nodrošināšanai ir nepieciešami lielāki resursi nekā minēts projekta pieteikumā. Nepieciešams: nodrošināt vienotu tehnisko noteikumu izdošanu un saskaņošanu ar BIS starpniecību. Nepieciešamības gadījumā, lemt par papildus līdzekļu piešķiršanu, jo BIS projekta analīzes laikā ir noskaidrots, ka minētās funkcionalitātes nodrošināšanai iespējams ir nepieciešami lielāki resursi nekā minēts projekta pieteikumā. noslēgt vienošanos ar vismaz lielākajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkla, telekomunikāciju, elektropiegādes pieslēguma nodrošinātājiem Latvijā, Veselības inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Valsts vides dienestu par to dalību BIS tehnisko noteikumu saskaņošanai. Nodrošinot tehnisko noteikumu saskaņošanu BIS ietvaros, Latvija uzlabotu būvatļaujas saņemšanas procedūras, attiecīgi apsteidzot Ķīnu (izvairoties no atsevišķas institūcijas izveides), un ļautu Latviju ierindot šajā jomā 2.vietā (t.i., par 111.vietām augstāk) un ceļot kopējo reitingu par 8 vietām (no 25.vietas uz 17.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2013.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem, , kā arī uzlabotu GKI un Ekonomiskās brīvības rādītājus. Minētā pasākuma aktualitāti apstiprina arī VK veiktā pētījuma „Administratīvā sloga samazināšanas iespējas komersantu dokumentu glabāšanas un arhivēšanas jomā”. | 1.31.10.2013. 2. 31.12.2013. | EM | 1. Nodrošināt vienotu tehnisko noteikumu izdošanu un saskaņošanu ar BIS starpniecību. Nepieciešamības gadījumā, lemt par papildus līdzekļu piešķiršanu, jo BIS projekta analīzes laikā ir noskaidrots, ka minētās funkcionalitātes nodrošināšanai iespējams ir nepieciešami lielāki resursi nekā minēts projekta pieteikumā. 2. Noslēgt vienošanos ar vismaz lielākajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkla, telekomunikāciju, elektropiegādes pieslēguma nodrošinātājiem Latvijā, Veselības inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Valsts vides dienestu par to dalību BIS tehnisko noteikumu saskaņošanai | 1.,2. Izpilde turpinās 09.07.2013. Saeima pieņēma jauno Būvniecības likumu, kas stāsies spēkā 01.10.2014. Līdz ar to šobrīd EM notiek darbs Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes un nodošanas ekspluatācijā, vienlaikus turpinās darbs pie vienotu tehnisko noteikumu izdošanas un saskaņošanas ar BIS starpniecību. Vienotu tehnisko noteikumu saņemšanu un izdošanu ar BIS starpniecību paredz 28.11.2011. noslēgtais iepirkuma līguma Nr. EM 2011/04/ERAF „Par Būvniecības informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu”. Funkcionalitātes izstrāde paredzēta BIS izstrādes 4. posma ietvaros. Pašlaik ir iestājies plānotais 4. posma izstrādes pabeigšanas termiņš (10.10.2013.), SIA "Tieto Latvia" darbus nav nodevuši. Pašlaik nav zināms objektīvs iemesls darbu kavējumam, tādējādi tiek aprēķināti līgumā paredzētie līgumsodi , lai nodrošinātu, ka darbi tiek veikti BIS projekta termiņā. Vienošanos noslēgšana ar lielākajiem pakalpojumu nodrošinātājiem Latvijā būs iespējama pēc pilnīgas BIS funkcionalitātes izstrādāšanas. Plānotais izpildes termiņš 2.3.pasākumam ir nosakāms 01.07.2015., kas ir projekta „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 kopējais īstenošanas termiņš. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| 2.4. Būvdarbu žurnāla un autoruzraudzības žurnāla ieviešana elektroniskajā vidē BIS lietotājiem Saskaņā ar MK 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 140.punktu, katrā būvobjektā regulāri aizpildāms būvdarbu žurnāls, kā arī autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība. No VARAM 2003.gada 24.janvāra rīkojuma Nr.26 „Par būvdarbu žurnālu” un MK 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”” izriet, ka gan būvdarbu žurnāls, gan arī autoruzraudzības žurnāls ir papīra dokumenta formā. Lai mazinātu administratīvo slogu būvniecībā, t. sk. minēto žurnālu reģistrēšanu būvvaldē un to uzglabāšanu, labāku informācijas pieejamību visām iesaistītajām pusēm, izstrādājot BIS, tiek plānots būvdarbu žurnālu un autoruzraudzības žurnālu nodrošināt elektroniskajā vidē BIS lietotājiem. Nepieciešams: nodrošināt būvdarbu žurnālu un autoruzraudzības žurnālu elektroniskajā vidē Būvniecības informācijas sistēmas lietotājiem. Nodrošinot būvdarbu žurnālu un autoruzraudzības žurnālu elektroniskajā vidē BIS lietotājiem, tiktu mazināts administratīvais slogs būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, kā arī uzlabotu GKI un Ekonomiskās brīvības rādītājus. Minētā pasākuma aktualitāti apstiprina arī VK veiktā pētījuma „Administratīvā sloga samazināšanas iespējas komersantu dokumentu glabāšanas un arhivēšanas jomā”. | 30.07.2013. | EM | Nodrošināt būvdarbu žurnālu un autoruzraudzības žurnālu elektroniskajā vidē Būvniecības informācijas sistēmas lietotājiem | Izpilde turpinās Uz Plāna izstrādes un apstiprināšanas brīdi bija spēkā projekta „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” (Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/ 004) grozījumi Nr.11 no 21.12.2012. , kur atbilstoši tā brīža laika grafikam bija paredzēts izstrādāt būvdarbu žurnāla un autoruzraudzības žurnāla funkcionalitāti elektroniskajā vidē plānā noteiktajā termiņā. Ņemot vērā to, ka 28.10.2013. spēkā stājās projekta grozījumi Nr.14, ar kuriem tika pagarināts kopējais projekta īstenošanas termiņš, uzdevuma izpildes termiņš pagarināms līdz 01.07.2015. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| 2.5. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) izstrāde TAPIS nodrošinās nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un attīstības programmu, vietējā līmeņa dokumentu – vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālo plānojumu un detālplānojumu, kā arī visu līmeņu tematisko plānojumu teksta un grafisko daļu datu uzturēšanu, datu apkopošanu no citām valsts informācijas sistēmām, teritorijas attīstības plānošanas procesu atbalstu un sabiedrisko apspriešanu. Paredzēts jauns elektroniskais pakalpojums „Uzziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu”, kas būs pieejams visiem interesentiem. TAPIS nodrošinās rīku, ar kā palīdzību pašvaldības varēs atjaunot zemes izmantošanas informāciju, savietojot dažādu valsts reģistru ģeotelpiskos datus, t.sk., ar Būvniecības informācijas sistēmu. Sistēmas ieviešanas rezultātā komersanti iegūs risinājumu ar interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju, iesniegt priekšlikumus, piedalīties sabiedriskajās apspriešanās. Tādējādi tiks uzlabota pieejamība informācijai par teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem, kā arī nodrošināta informācijas ticamība. TAPIS ieviešanai plānotas 3 kārtas. 2013.gadā plānota TAPIS, kā arī e-pakalpojuma pamatfunkcionalitātes izstrāde – TAPIS projekta 1.kārta, kura tiks īstenota 5 pašvaldībās. Nepieciešams: 1. TAPIS ieviešanas 1.kārtā īstenot šādas aktivitātes: TAPIS izmēģinājuma ieviešana piecās vietējās pašvaldībās; izstrādāts TAPIS darbības tiesiskais pamatojums un noformulēti priekšlikumi normatīvajam regulējumam. 2. TAPIS ieviešanas 2.kārtā izstrādāt un ieviest reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kas paredz uzkrāt informāciju par ekonomiskajiem un nozaru ieguldījumu datu rādītājiem, ļaus izvērtēt pašvaldību teritorijas attīstības tendences, tādējādi nodrošināt reģionālās attīstības uzraudzību un infrastruktūras plānošanu. 3. TAPIS ietvaros: 1) veikt TAPIS integrāciju ar citām Valsts informācijas sistēmām; 2) izveidot e-pakalpojumu „Uzziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu”. TAPIS un BIS projektu īstenošana būtiski atvieglotu uzņēmēju būvniecības saskaņošanu un tā izmaksas, un vienlaikus uzlabotu Latvijas rādītājus Doing Business reitingā, kā arī uzņēmēju vispārējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai, kā arī uzlabotu Ekonomiskās brīvības rādītājus. | 31.12.2013. | 1. VARAM, VRAA, TM, VZD 2. VARAM, VRAA, TM, VZD 3. VARAM, VRAA, TM, VZD | TAPIS ieviešanas 1.kārtā īstenot šādas aktivitātes: TAPIS izmēģinājuma ieviešana piecās vietējās pašvaldībās; izstrādāts TAPIS darbības tiesiskais pamatojums un noformulēti priekšlikumi normatīvajam regulējumam. TAPIS ieviešanas 2.kārtā izstrādāt un ieviest reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kas paredz uzkrāt informāciju par ekonomiskajiem un nozaru ieguldījumu datu rādītājiem, ļaus izvērtēt pašvaldību teritorijas attīstības tendences, tādējādi nodrošināt reģionālās attīstības uzraudzību un infrastruktūras plānošanu. TAPIS ietvaros: 1) veikta TAPIS integrācija ar citām Valsts informācijas sistēmām 2) izveidots e-pakalpojums – „Uzziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu”. (iekļauts Plāna 2012.gadam 2.4.pasākums) | 1., 2., 3. Izpilde turpinās TAPIS nodrošinās rīku, ar kā palīdzību pašvaldības varēs atjaunot zemes izmantošanas informāciju, savietojot dažādu valsts reģistru ģeotelpiskos datus, t.sk., ar Būvniecības informācijas sistēmu. Sistēmas ieviešanas rezultātā uzņēmēji iegūs risinājumu ar interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju, iesniegt priekšlikumus, piedalīties sabiedriskajās apspriešanās. Tādējādi tiks uzlabota pieejamība informācijai par teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem, kā arī nodrošināta informācijas ticamība. TAPIS izstrāde paredzēta divās kārtās. TAPIS izstrādes 1.kārta ir īstenota 5 pašvaldībās un noslēgusies 19.11.2013.. Pašreiz uzsākta TAPIS izstrādes 2.kārta un VRAA risina jautājumus, kas saistīti ar sadarbības līgumu noslēgšanu par datu apmaiņu ar VZD un LĢIA, kas ir lielākie datu sniedzēji TAPIS. VARAM paralēli gatavo sadarbības līgumu projektus ar pārējiem ārējiem datu sniedzējiem (SM, EM, ZM, DAP, VKPAI, u.c.), lai nodrošinātu datu pieejamību tiešsaistes režīmā TAPIS produkcijas vidē. TAPIS 2.kārtā ir paredzēts ieviest TAPIS vēl 27 pašvaldībās. Ir precizēts pilotpašvaldību saraksts, ar kurām VRAA noslēgusi „Projekta sadarbības apliecinājumus”. Paralēli turpinās darbs pie sistēmas pamatfunkcionalitātes izstrādes. Līdz brīdim, kad Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas pārzinis nodrošina Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā esošo datu izsniegšanu sistēmai, sistēmas pārzinis var slēgt vienošanās ar datu sniedzējiem, kuri Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā ir noteikti par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sniedzējiem. 15.08.2013. VSS izsludināts MK noteikumu projekts „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” (VSS-1640). MK 21.07.2008. noteikumi Nr.576 par attiecīgās ERAF darbības programmas īstenošanu nosaka, ka normatīvajam aktam, kas regulē projekta ietvaros izveidotās informācijas sistēmas darbību, jābūt apstiprinātam sešu mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. MK noteikumu projekts par TAPIS 03.06.2014. ir iesniegts izskatīšanai MK. Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikts, ka MK noteikumu izdošanas termiņš ir 01.09.2014. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: | 3. Nekustamā īpašuma reģistrācija |
| 3.1. Pienākuma noteikšana zvērinātam notāram iesniegt nostiprinājuma lūgumu, ja tā pamatā ir notariāls akts Šobrīd nekustamā īpašuma reģistrēšanai nepieciešams notariāls apliecinājums pirkuma līguma gadījumā – šāda procedūra Doing Business 2013 izdalīta atsevišķi un pēc būtības satur slogu uzņēmējam, apmeklējot vairākas iestādes nekustamā īpašuma reģistrēšanai. Lai uzlabotu informācijas apriti un tās ātrumu 2012.gadā tika izstrādāti grozījumi Zemesgrāmatu likumā, kas paredz zvērinātam notāram pienākumu iesniegt elektroniski nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus zemesgrāmatu nodaļā, tādējādi atvieglojot uzņēmējam saistošās prasības. VSS 31.05.2012. izsludinātajā likumprojektā „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” iekļautais tiesiskais regulējums noteic zvērinātam notāram pienākumu iesniegt elektroniski nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus zemesgrāmatu nodaļā. 13.02.2013. projekts iesniegts VK virzībai uz MKK (LPS projektu nesaskaņo). Pasākuma izpildes tieši ietekmē un atstās pozitīvu ietekmi uz Doing Business rādītāju, jo notariāli apliecināta pirkuma līguma gadījumā (šāda procedūra izdalīta atsevišķi), nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai nosūtīs zvērināts notārs, neiesaistot personu Nepieciešams: 1. veikt grozījumus Zemesgrāmatu likumā, nosakot zvērinātam notāram pienākumu iesniegt nostiprinājuma lūgumu, ja tā pamatā ir notariāls akts. Nosakot zvērinātam notāram pienākumu iesniegt nostiprinājuma lūgumu, ja tā pamatā ir notariāls akts, sniegtu iespēju ne tikai uzlabot Latvijas pozīcijas Doing Business reitingā, bet arī samazināt nekustamā īpašuma īpašniekam nepieciešamo procedūru skaitu par 1 procedūru. | 01.06.2013. | TM | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus Zemesgrāmatu likumā, nosakot zvērinātam notāram pienākumu iesniegt nostiprinājuma lūgumu, ja tā pamatā ir notariāls akts. | Izpildīts MK 16.04.2013. atbalstīts iesniegtais likumprojekts „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (TA-2376) (prot.Nr.20., 58.§), kas paredz pienākumu zvērinātam notāram iesniegt zemesgrāmatā nostiprinājumu lūgumu, ja tā pamatā ir notariāls akts. Likumprojekts (Nr.672/Lp11) 10.10.2013. pieņemts Saeimā pirmajā lasījumā. TM ir sagatavojusi un 11.11.2013. Saeimas Juridiskajai komisijai iesniegusi priekšlikumus likumprojektam pirms otrā lasījuma. Šobrīd projekts atrodas pirms otrā lasījuma Saeimā. |
| 3.2. Elektroniskā nekustamā īpašuma reģistrēšanas ieviešana Šobrīd, lai reģistrētu nekustamā īpašumu, uzņēmējs kārto visas nepieciešamās formalitātes papīrā, tostarp apmeklējot Zemesgrāmatu nodaļas klātienē. Saskaņā ar Doing Business 2013 vērtējumu, Latvijā identificējamas 5 procedūras un 18 dienas nekustamā īpašuma reģistrācijai Zemesgrāmatā. Turpretim Igaunijā un Lietuvā ir nekustamā īpašuma reģistrēšanai ir paredzētas 3 procedūras, kas aizņem attiecīgi 18 un 3 dienas. Doing Business 2013 kā labo praksi novērtē Gruziju (1.vieta). Gruzijā nekustamā īpašuma reģistrēšana aizņem 1 procedūru un 2 dienas. Lai reģistrētu nekustamo īpašumu ir nepieciešama sekojoša dokumentācija: pārdošanas līgums, kopija dokumentam, kas apliecina pārdevēja un pircēja identifikāciju, dokuments, kas apliecina samaksu par publisko reģistru reģistrācijas maksu, savukārt notariālais apstiprinājums un maksājums par valsts nodevu tiek saņemts izmantojot tiešsaisti. Turklāt Zemesgrāmatas tiesneši par iesaistīto pušu īpašumtiesībām pārliecinās pieejamajos kadastra reģistros (vienlaikus process ir nodrošināms arī klātienē). Jaunā tiešsaistes sistēma iekļauj „iepriekšējā biroja” informāciju, skenējot informāciju. Pieteikumu var iesniegt darījumu kādā no 500 autorizētiem lietotājiem (bankas, notāri vai nekustamā īpašuma kompānijas) – minētie speciālisti saņem apmācību ar Zemesgrāmatas turētāja institūcijas (Public Registry NAPR) un paraksta starpresoru vienošanos ar speciālistu. Pilnvarotā iestāde/speciālists, kas saņem pieteikumu, pārbauda pircēja un pārdevēja identitāti, kā arī īpašuma tiesības. Kad informācija ir iesniegta, Public Registry NAPR darbinieks pārbauda īpašumtiesības un personu identitāti (attiecīgajai datu bāzei var piekļūt elektroniski) esamība un apstrādāt pārskaitījumu. Gruzijas likumdošana paredz iespēju paātrinātās procedūras, ja pircējs vēlas reģistrēt īpašumu tiesības vienā iesniegšanas dienā visu nepieciešamo dokumentu, maksa ir attiecīgi 3 reizes lielāka par valsts maksas pakalpojuma veikšanu (informācijas apstrāde). Gruzijā 2% nekustamā īpašuma nodoklis ir atcelts ar 2010.gadu – aizstāts ar iedzīvotāja ienākuma nodokli fiziskām personām un UIN juridiskām personām. Nodokli apliek, ja pārdot īpašumu 2 gadu laikā pēc tā iegādes ( tas sastāda 20% nodokli no starpības starp pārdošanas un pirkšanas cenu par fiziskām personām, un 15% - juridiskām personām). Lai ieviestu mūsdienu uzņēmējdarbības prasībām atbilstošus un efektīvus valsts pārvaldes pakalpojumus Latvijā, kā arī vērtējot starptautisko labo praksi nekustamā īpašumtiesību reģistrācijā, nepieciešams turpināt Zemesgrāmatu nodaļu pakalpojumu pieejamību Latvijā un ieviest elektronisku nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas reģistrāciju. Minētā pasākuma ieviešana ir atkarīga no iepriekš minēto likumprojektu („Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (VSS-559), „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (VSS-560) un „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”” (VSS-561)) virzības MK un Saeimā. Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta "Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai - 1.kārta" ietvaros jau apzinātas nekustamā īpašuma ierakstīšanas un tiesību nostiprināšanas procesā iesaistītās institūcijas, t.sk., to elektroniska iesaiste. 31.05.2012. izsludinātie likumprojekti (likumprojekti - „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (VSS-559), „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (VSS-560) un „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”” (VSS-561)) būtiski palielina sadarbības apjomu tiesību nostiprināšanas procesā gan Valsts zemes dienestam un zemesgrāmatu nodaļām, kā arī starp zemesgrāmatu nodaļām (lēmumu pieņemšanas procesā tiks izmantoti citā zemesgrāmatu nodaļā iesniegti un ieskenēti dokumenti), kā arī paredz zvērinātam notāram pienākumu iesniegt nostiprinājuma lūgumu. Ievērojot minēto, ar attiecīgu grozījumu spēkā stāšanās, uzdevums tiks izpildīts tiktāl ciktāl tas neskar pašvaldību iesaisti. Nepieciešams nodrošināt, ka elektroniski tiek paplašināts no pašvaldības saņemamās informācijas apjoms, piemēram, informācija par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. Nepieciešams: izstrādāt elektroniskās reģistrācijas formu, kas paredz nekustamā īpašumtiesību reģistrācijas nostiprināšanu Zemesgrāmatā. nodrošināt, ka elektroniski tiek paplašināts no pašvaldības saņemamās informācijas, piemēram, informācijas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, apjoms. Ieviešot pilnīgi elektronisku nekustamā īpašuma reģistrāciju, uzņēmējiem tiktu būtiski atvieglota procedūras kārtošana, samazinot esošo 18 dienu skaitu līdz minimumam un paredzot tikai 1 procedūru atbilstoši Doing Business metodoloģiskajiem apsvērumiem, kā arī ļautu Latviju ierindot šajā jomā 8.vietā (no 31.vietas) un ceļot kopējo reitingu par 4 vietām (no 25.vietas uz 21.vietu) kopējā novērtējumā Doing Business 2013.gada rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. | 1.15.12.2013. 2.01.05.2014. | 1. TA 2. VARAM | 1. Izstrādāt Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas funkcionalitāti ar elektroniskām formām, t.i., elektroniskās reģistrācijas formu izstrāde, kas paredz nekustamā īpašumtiesību reģistrācijas nostiprināšanu Zemesgrāmatā. 2. Nodrošināt, ka elektroniski tiek paplašināts no pašvaldības saņemamās informācijas, piemēram, informācijas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, apjoms. | 1. Izpildīts Tehniski ir nodrošināta iespēja elektroniski iesniegt nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus zemesgrāmatā tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatu nodaļā. Nostiprinājuma lūguma iesniegšana ir realizēta trīs veidos: manuāla nostiprinājuma lūguma ievade tīmekļa vietnē www.zemesgramata.lv autorizētiem lietotājiem, kuriem ir tiesības elektroniski iesniegt nostiprinājuma lūgumus – tiesu izpildītājiem, maksātnespējas administratoriem u.c.; manuāla nostiprinājuma lūguma aizpildīšana tīmekļa vietnē www.zemesgramata.lv neautorizētiem lietotājiem pirms viņu personīgās ierašanās zemesgrāmatas nodaļā, (Zemesgrāmatu likuma 60. pantā norādītajos gadījumos); automatizēta nostiprinājuma lūguma sagatavošana un iesniegšana, kas paredzēta izmantošanai no citu informācijas sistēmu puses („sistēma-sistēma” režīmā). Pasākums ir izpildīts un elektroniskās formās ir ieviestas, bet lai šis pasākums praktiski darbotos ir nepieciešams pieņemt Saeimā grozījumus Zemesgrāmatu likumā (MK 16.04.2013. sēdē atbalstīts likumprojekts „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (TA-2376) (prot. Nr.20., 58.§)). Likumprojekts (Nr.672/Lp11) 19.06.2014. pieņemts Saeimā otrajā lasījumā. 2. Izpilde turpinās Izvērtēta un apstiprināta iespēja, vai var paplašināt no pašvaldības elektroniski saņemamo informācijas, piemēram, informācijas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, apjomu. Papildus pasākuma īstenošanā ir iesaistāma TM kā par nekustamā īpašuma politikas jautājumu atbildīgās iestādes kompetencē, lai sagatavotu grozījumus normatīvajos aktos (likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, MK 28.09.2010. noteikumos Nr.919 „Par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, kas šobrīd rada juridisku šķērsli praktiski īstenot jau šobrīd normatīvajos regulējumos paredzēto kārtību, ka iestādes saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta sestajā daļā noteikto sadarbojoties nepieciešamo informāciju sniedz elektroniskā veidā, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi). Ņemot vērā iepriekš minēto, definējami uzdevumi par grozījumu izstrādi MK 28.09.2010. noteikumos Nr.919 „Par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” kā atbildīgā institūcija nosakāma VARAM sadarbībā ar TM, kā arī grozījumu izstrādi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, MK 28.09.2010. noteikumos Nr.919 „Par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, nodrošinot, ka elektroniski tiek paplašināts no pašvaldības saņemamās informācijas, t.i., informācijas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, apjoms - atbildīgās institūcijas: VARAM, TM. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| 3.3. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas funkcionalitātes izstrāde iespējai parakstīt elektronisku nostiprinājuma lūgumu ar drošu e-parakstu Šobrīd, lai reģistrētu nekustamā īpašumu, uzņēmējs kārto visas nepieciešamās formalitātes papīrā, tostarp apmeklējot Zemesgrāmatu nodaļas klātienē. Saskaņā ar Doing Business 2013 vērtējumu, Latvijā identificējamas 5 procedūras un 18 dienas nekustamā īpašuma reģistrācijai Zemesgrāmatā. Turpretim Igaunijā un Lietuvā ir nekustamā īpašuma reģistrēšanai ir paredzētas 3 procedūras, kas aizņem attiecīgi 18 un 3 dienas. Lai ieviestu pilnīgi elektronisku nekustamā īpašuma reģistrāciju nepieciešams izstrādāt Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas funkcionalitāti ar iespēju elektronisku nostiprinājuma lūguma parakstīt ar droša e-parakstu Nepieciešams: 1. nodrošināt iespēju, izmantojot e-parakstu, parakstīt elektronisku nostiprinājuma lūgumu, tajā skaitā, veicot e-paraksta atbilstības un laika zīmoga pārbaudes un vīrusa vai citas kaitnieciskās programmatūras neesamību dokumentos. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas funkcionalitātes izstrāde iespējai parakstīt elektronisku nostiprinājuma lūgumu ar droša e-parakstu sniegtu iespēju ne tikai uzlabot Latvijas pozīcijas Doing Business reitingā, bet arī samazināt nekustamā īpašuma īpašniekam nepieciešamo procedūru skaitu un laiku formalitāšu kārtošanā. | 15.12.2013. | TA | Nodrošināt iespēju, izmantojot e-parakstu, parakstīt elektronisku nostiprinājuma lūgumu, tajā skaitā, veicot e-paraksta atbilstības un laika zīmoga pārbaudes un vīrusa vai citas kaitnieciskās programmatūras neesamību dokumentos | Izpilde turpinās Lai ieviestu pilnīgi elektronisku nekustamā īpašuma reģistrāciju, 2013.gadā ir izstrādāta tehniski iespēja lietotājam autorizēties tīmekļa vietnē www.zemesgramata.lv ar e-parakstu/e-ID, aizpildīt un parakstīt elektronisku nostiprinājuma lūgumu ar e-parakstu/e-ID. Saņemot nostiprinājuma lūgumu VVDZ, tiek veiktas e-paraksta atbilstības un laika zīmoga pārbaudes un vīrusa vai citas kaitnieciskās programmatūras neesamība dokumentos. Praktiski izmantot šo iespēju būs iespējams līdz ar grozījumu pieņemšanu Zemesgrāmatu likumā. Likumprojekts (Nr.672/Lp11) 19.06.2014. pieņemts Saeimā otrajā lasījumā. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 4. Investoru aizsardzība |
| 4.1. Paziņojuma nosūtīšana par UR vestajos reģistros reģistrēto subjektu lietās pieteiktajām izmaiņām. Lai turpinātu uzlabot investoru aizsardzības regulējumu un laikus novērstu interešu tiesību aizskārumu visiem uzņēmumā esošajiem dalībniekiem (akcionāriem, valdes locekļiem), kas saistītas ar veicamajām izmaiņām Komercreģistrā, nepieciešams pilnveidot UR pakalpojumus un, saņemot iesniegumu no attiecīgās personas iesniegumu izmaiņu veikšanai, paziņot par UR vestajos reģistros reģistrēto subjektu lietās pieteiktajām izmaiņām. Nepieciešams: 1. izstrādāt grozījumus MK 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.360 „Noteikumi par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”, kas paredz ieviest jaunu LR Uzņēmumu reģistra pakalpojumu – paziņojuma nosūtīšana par LR Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto subjektu lietās pieteiktajām izmaiņām. Minētā pakalpojuma ieviešana ne tikai pilnveidotu investoru aizsardzības jautājumus, bet arī nodrošinātu Latvijas kāpumu investoru aizsardzības jomā – uzlabojot akcionāru tiesību indeksu par 0,5 punktiem, paaugstinot jomas vērtējumu par Doing Business nākamo gadu rādītājos pie citiem nemainīgiem rādītājiem. | 31.12.2013. | UR | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai MK grozījumus MK 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.360 „Noteikumi par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”, kas paredz ieviest jaunu LR Uzņēmumu reģistra pakalpojumu – paziņojuma nosūtīšana par LR Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto subjektu lietās pieteiktajām izmaiņām. | Izpildīts Saeimā 02.05.2013. pieņemts likums „Grozījumi Komerclikumā” (Saeimas reģ.Nr. 283/Lp11). Atbilstoši pārejas noteikumiem grozījumi stājās spēkā 01.07.2013. Likums cita starp paredz papildināt Komerclikuma 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: “(4) Ikvienai personai pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas ir tiesības par maksu saņemt komercreģistra iestādes paziņojumu par katru attiecīgā komersanta reģistrācijas lietā saņemtu pieteikumu. Komercreģistra iestāde paziņojumu nosūta pieteikuma saņemšanas dienā. Paziņojumā norāda pieteikuma būtību un tā saņemšanas datumu. Paziņojuma nosūtīšanas veidu un kārtību, kā arī maksas apmēru nosaka MK.” Līdz ar to likumā ir noteikts tiesiskais pamats 4.1.pasākumā minētā pakalpojuma sniegšanai, kā arī noteikts deleģējums MK, lai noteiktu procesuālās darbības. Papildus 2013. gada maijā pieņemti grozījumi likumā „Likums par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, papildinot to ar 47. pantu šādā redakcijā: „Uzņēmumu reģistra amatpersona nosūta par maksu personai paziņojumu par katru tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemto pieteikumu, ja persona ir iesniegusi lūgumu nosūtīt šādu paziņojumu. Uzņēmumu reģistra amatpersona paziņojumu nosūta pieteikuma saņemšanas dienā. Paziņojumā norāda Uzņēmumu reģistrā saņemtā pieteikuma būtību un saņemšanas datumu. Paziņojuma nosūtīšanas veidu un kārtību, kā arī maksas apmēru nosaka MK”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1525 „Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem” no 01.01.2014 ieviests jauns UR maksas pakalpojums – paziņojuma nosūtīšana par tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemtajiem pieteikumiem. Minētā regulējuma mērķis ir nodrošināt iespēju ieinteresētajām personām savlaicīgi iepazīties ar potenciālajām izmaiņām komersanta reģistrācijas lietā, tādējādi dodot iespēju ātri reaģēt uz iespējamiem personas tiesību un likumisko interešu aizskārumiem. Pakalpojums sniedz klientam iespēju saņemt informatīvus paziņojumus e-pastā, ja UR tiks iesniegti pieteikumi par saņemtajiem dokumentiem (pieteiktajām izmaiņām) ieraksta izdarīšanai klientu interesējošā subjekta (t.sk., komersanta) lietā. Ja pakalpojuma lietotājs būs amatpersona vai dalībnieks, uzzinot par tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemto pieteikumu, viņš varēs novērst pretlikumīgas darbības, pirms uz iesniegtā pieteikuma pamata ir izdarīts ieraksts attiecīgajā UR vestajā reģistrā. Saskaņā ar izstrādāto sistēmu, UR paziņojumu nosūta tajā pašā dienā, kad tiek saņemts pieteikums izmaiņu veikšanai tiesību subjekta reģistrācijas lietā (ierakstos attiecīgajā reģistrā), paziņojumā norādot iesniegtā pieteikuma saņemšanas datumu, lietvedības numuru, tiesību subjekta nosaukumu un reģistrācijas numuru. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 5. Nodokļi |
| 5.1. Padziļināta administratīvo prasību analīzes veikšana „soli pa solim” nodokļu jomā EM 2013.gadā ir uzsākusi administratīvo prasību nodokļu jomas vērtējumu ar mērķi ir pārlieku birokrātiskas un administratīvo slogu radošas normatīvo aktu prasības (pēc principa soli pa solim), apzināt Latvijas uzņēmēju praksi administratīvo formalitāšu kārtošanā nodokļu jomas valsts pārvaldes iestādēs, un identificēt turpmāk ieviešamos uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumus. Vērtējumu veic SIA Ernst & Young Baltic, saskaņā r EM līgumu Nr.EM2012/73. Administratīvo prasību „soli pa solim” vērtējums nodokļu jomā paredz novērtēt, vai informācija (t.i., atskaites, deklarācijas, pavadošie dokumenti, u.tml.), kas jāsniedz uzņēmumam nodokļu jomas valsts pārvades uzraugošajās institūcijās, tiek dublēta, vai attiecīgās prasības satur pārlieku birokrātiskas un administratīvo slogu radošas prasības, vai minēto prasību izpilde tiktu pildīta bez regulējuma pastāvēšanas un kādas ir iespējas šo administratīvo slogu uzņēmējam samazināt, veicot gan konsultācijas ar nozaru speciālistiem, gan apzinot praksi ārvalstīs. Plānots pabeigt pētījumu līdz 2013.gada 1.septembrim. Nepieciešams: veikt administratīvo prasību „soli pa solim” vērtējums nodokļu jomā. Minētais pasākums atvieglotu nodokļu grāmatošanu un samaksu uzņēmumiem, tādējādi varētu uzlabot Doing Business nodokļa rādītājos Latvijai esošo pozīciju, kā arī ietekmētu uzņēmēju vispārējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai | 01.09.2013. | EM | Veikt administratīvo prasību „soli pa solim” vērtējumu nodokļu jomā, atbilstoši EM līguma Nr.EM2012/73 nosacījumiem. | Izpildīts EM 2013.gada sākumā, saskaņā ar līguma Nr.EM2012./73, ir veikts „Administratīvo prasību izvērtējums nodokļu jomā un priekšlikumu izstrāde uzņēmējiem administratīvā sloga nodokļu jomā samazināšanai” un 26.04.2013. saņemts tā nodevums no Izpildītāja. Pētījums pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā: http://em.gov.lv/em/2nd/?cat=30111. Pētījuma ietvaros izvirzītie priekšlikumi turpmākajiem pasākumiem uzņēmējiem administratīvā sloga samazināšanai nodokļu jomā ir apspriesti ar FM, un saskaņotie priekšlikumi iestrādāti Plāna 2014.-2015.gadam ietvaros. |
| 5.2. Elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas ieviešana Atbilstoši Doing Business 2013.gadam datiem, grāmatvedības vešana, nodokļu deklarēšana un maksāšana standarta uzņēmumam Latvijā prasa 264 stundas gadā, bet tādam pašam uzņēmumam Igaunijā – 85 stundu gadā, Lietuvā – 175 stundas. Šobrīd konstatējami gadījumi, kad VID rīcībā nav informācijas par fiziskās personas IIN piemērojamo atvieglojumu pamatojumu – to nav iespējams saņemt no citiem valsts reģistriem. Līdz ar to nepieciešams nodrošināt iespēju ieviest elektroniski pieejamu algas nodokļa grāmatiņu, kas paredz šādos gadījumos informācija ir iegūstama no pašas fiziskās personas. Ieviešot elektroniski pieejamu algas nodokļa grāmatiņu, fiziskajai personai pašreizējā algas nodokļa grāmatiņā norādītā informācija būs pieejama elektroniski EDS NMDS. Autentifikācijai varēs izmantot arī vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Tādējādi fiziskajai personai būs iespēja sev piemērotā laikā gan iesniegt VID informāciju par izmaiņām piemērojamos atvieglojumos, gan saņemt informāciju par aktuālajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem. Nodrošinot minēto pasākumu, darba devējam elektroniski, izmantojot VID EDS NMDS, būs pieejama informācija par savam darbiniekam (tikai par tiem, kuri izvēlējušies atbrīvojumus piemērot pie konkrētā darba devēja) aktuāli piemērojamiem nodokļa atvieglojumiem. Darba devējs tiks informēts arī par izmaiņām attiecībā uz darbinieku piemērojamajiem atvieglojumiem. 22.03.2013. ir izsludināti VSS noteikumu projekts „Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa”, kas paredz nodrošināt, ka informācija par fiziskajai personai piemērojamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem pieejama elektroniski. Nepieciešams: nodrošināt, ka ar 01.06.2014. informācija par fiziskajai personai piemērojamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem pieejama elektroniski. Nodrošinot minēto pasākumu īstenošanu, būtiski tiktu samazināts laiks, kas jāpatērē deklarācijas aizpildīšanai, un būtu iespējams paaugstināt Latvijas pozīciju Doing Business nodokļa rādītājā. Minētā pasākuma aktualitāti apstiprina arī VK veiktā pētījuma „Administratīvā sloga samazināšanas iespējas komersantu dokumentu glabāšanas un arhivēšanas jomā”. | 01.06.2014. | FM, VID | Nodrošināt, ka ar 01.06.2014. informācija par fiziskajai personai piemērojamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem pieejama elektroniski. | Izpildīts 04.06.2013. pieņemti MK Nr.304 „Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa", kas paredz, ka ar 01.06.2014. algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektroniska dokumenta formā, un pieejama, izmantojot VID EDS. 2013./2014.gadā VID saskaņotas starpresoru vienošanās par nepieciešamo datu saņemšanu elektroniski ar: - PMLP par personām, kurām piešķirts politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un personas aizbildņiem un aizgādņiem; - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju par personām, kurām piešķirts invaliditātes statuss; - Izglītības un zinātnes ministriju par personām, kuras ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un iegūst izglītību vispārējā, profesionālā vai speciālā izglītības iestādē; - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par personām, kurām no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksā līdzekļus par nepilngadīga bērna uzturēšanu. |
| 5.3. Brīdinošas informācijas aprite EDS par nodokļu maksātāja darījuma partnera apturēto saimniecisko darbību Atbilstoši Doing Business 2013.gadam datiem, grāmatvedības vešana, nodokļu deklarēšana un maksāšana standarta uzņēmumam Latvijā prasa 264 stundas gadā, bet tādam pašam uzņēmumam Igaunijā – 85 stundu gadā, Lietuvā – 175 stundas. Ar 2011.gada 1.janvāri uzņēmējiem ir ieviesta EDS, kas paredz kārtot formalitātes tikai elektroniskā formā. Praksē ir konstatēti gadījumi, kad sniedzot PVN deklarācijas, uzņēmējam ir problēmas ar PVN apliekamā ienākuma atgūšanu, kas saistīts ar tā darījuma partnera saimnieciskās darbības pārtraukšanu, tādējādi apgrūtinot laicīgu grāmatvedības pārskatu gatavošanu uzņēmumā. Lai risinātu minēto situāciju nepieciešams uzlabot EDS funkcionalitāti un nodrošināt brīdinošas informācijas apriti EDS par nodokļu maksātāja darījuma partnera apturēto saimniecisko darbību Nepieciešams: nodrošināt brīdinošas informācijas apriti EDS par nodokļu maksātāja darījuma partnera apturēto saimniecisko darbību ar 01.01.2014. Nodrošinot minēto pasākumu īstenošanu, būtiski tiktu samazināts laiks, kas jāpatērē nodokļu un grāmatvedības prasību, un būtu iespējams paaugstināt Latvijas pozīciju Doing Business nodokļa rādītājā. | 31.12.2013. | FM, VID | Nodrošināt brīdinošas informācijas apriti EDS par nodokļu maksātāja darījuma partnera apturēto saimniecisko darbību ar 01.01.2014. | Izpilde turpinās 2013.gadā VID tika uzsākta izmaiņu veikšana EDS, kuras mērķis nodrošināt PVN deklarācijas kontroli un informēt nodokļu maksātāju ar brīdinājumu, ka deklarācijā norādītajam nodokļu maksātāja darījuma partnerim darījuma veikšanas brīdī ir apturēta saimnieciskā darbība, norādot saimnieciskās darbības apturēšanas datumu. Pasākuma izpilde tika apturēta un kavējās saistībā ar prioritārajiem eiro ieviešanas pasākumiem EDS. Plānots, ka brīdinošas informācijas norādīšana EDS par nodokļu maksātāja darījuma partnera apturēto saimniecisko darbību tiks nodrošināta ar 2014.gadgadā. Līdz ar to 5.3.pasākuma izpildes termiņš nosakāms 01.10.2014. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| 5.4. EDS risinājuma pilnveidošana, e-pakalpojumu koplietošanas platformā pieejamos autentifikācijas rīkus Lai iesniegtu deklarācijas (pārskatus) VID, uzņēmumam ir ne tikai jāved normatīvajos aktos noteiktā grāmatvedība, bet arī kvalitatīvi jāaizpilda un jāiesniedz VID attiecīgās deklarācijas (pārskatus). EDS sistēma paredz visiem uzņēmējiem aizpildīt deklarācijas (ik mēnesi, ceturksni u.tml.), kas savstarpēji nav saistītas, līdz ar to dati nav redzami (darbinieku dati, kopsummas, u.tml.) un katrs dokuments atsevišķi manuāli jāpārbauda, kas ir laika un uzņēmēju uzmanības ietilpīgs darbs. 2011.gada uzņēmēju aptaujas dati norāda, ka 62% uzņēmēju izmanto EDS un viņu īpatsvars turpina pieaugt (2007.gadā – 24%, 2009.gadā – 58%). Tomēr strauji – par 9% gadā – pieaudzis EDS problēmu vērtējums. Atbilstoši Doing Business 2013.gadam datiem, grāmatvedības vešana, nodokļu deklarēšana un maksāšana standarta uzņēmumam Latvijā prasa 264 stundas gadā, bet tādam pašam uzņēmumam Igaunijā – 85 stundu gadā, Lietuvā – 175 stundas. Iespēja autentificēties un parakstīt dokumentus ar Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtajām e-paraksta viedkartēm ir pieejama EDS kopš 2008.gada. Iespēja autentificēties ar portāla www.latvija.lv pieejamajiem autentifikācijas veidiem ir realizēta Ārējo lietotāju reģistra 1.4.versijā. Sistēmas lietotājiem šī funkcionalitāte būs pieejama pēc sadarbības līguma noslēgšanas starp VID un VRAA. Līdz ar to nepieciešams uzlabot piekļuvi EDS izmantojot e-pakalpojumu koplietošanas platformā pieejamos autentifikācijas rīkus (e-paraksts; internetbankas). Nepieciešams: nodrošināt piekļuvi EDS izmantojot e-pakalpojumu koplietošanas platformā pieejamos autentifikācijas rīkus (e-paraksts; internetbankas). Nodrošinot minēto pasākumu īstenošanu, būtiski tiktu samazināts laiks, kas jāpatērē deklarācijas aizpildīšanai, un būtu iespējams paaugstināt Latvijas pozīciju Doing Business nodokļa rādītājā. | 01.05.2013. | FM, VID, VARAM | Nodrošināt piekļuvi EDS izmantojot e-pakalpojumu koplietošanas platformā pieejamos autentifikācijas rīkus (e-paraksts; internetbankas). (iekļauts Plāna 2012.gadam 5.2.2.uzdevums) | Izpildīts No 09.07.2013. visiem EDS lietotājiem ir iespējams autentificēties sistēmā, izmantojot vairāku Latvijas kredītiestāžu identifikatorus un paroles, izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu. Tādējādi visi VID EDS lietotāji var pieslēgties EDS sistēmai, izmantojot ne tikai tiem piešķirtos EDS identifikatorus un paroles vai e-paraksta viedkarti (e-me) un elektroniskās identifikācijas (eID) kartes, bet arī kredītiestāžu piešķirtos identifikatorus un paroles (Swedbank; SEB; Citadele; Norvik banka; Nordea; DNB) |
| 5.5. Vadlīnijas grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošanai Saskaņā ar MK 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma Nr.52 7.§ „Likumprojekts „Grozījumi Gada pārskatu likumā”” 3.punktā doto uzdevumu – FM sadarbībā ar EM, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un profesionālajām asociācijām grāmatvedības un revīzijas jomā tika izvērtēt iespēju piemērot grāmatvedības vienkāršā ieraksta sistēmu visiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem neatkarīgi no juridiskās formas. 2012.gada nogalē noritēja darbs pie situācijas izvērtēšanas un iespējām ļaut vienkāršā ieraksta sistēmu izmantot visiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem neatkarīgi no juridiskās formas. Darba grupas ietvaros tika secināts, ka šobrīd pasākumu nav iespējams īstenot, jo ir ierobežots EK 4.direktīvas par grāmatvedību deleģējums un ir saskatāmi riski grāmatvedības datu atspoguļošanai gadījumos, kad uzņēmums pāries no vienkāršās ieraksta sistēmas uz divkāršo (vai otrādi), t.i., zaudēs vai iegūs mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu. Vienlaikus secināts, ka pašlaik mikrouzņēmumiem (SIA) grūtības sagādā grāmatvedības organizācijas dokumentu, jo sevišķi grāmatvedības kontu plāna un grāmatvedības politiku izstrādāšana. Administratīvā sloga samazināšanas nolūkā būtu noderīgi vienkāršoti un centralizēti sagatavoti grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi vadlīniju vai rokasgrāmatas formā, kas nav saistīti ar konkrētu nozari. Tajā skaitā, būtu noderīgs grāmatvedības kontu plāna paraugs vai centralizēts grāmatvedības kontu plāns, kuru varētu izmantot brīvprātīgai lietošanai tajos gadījumos, kad uzņēmējs nevēlas sagatavot un izmantot pats savu grāmatvedības kontu plānu. Būtu nepieciešams izstrādāt arī grāmatvedības politiku paraugus. Nepieciešams: 1. sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmatu tām SIA, kuras atbilst Gada pārskatu likuma 54.1 pantā norādītajai jaunajai komercsabiedrību kategorijai, un publicēt FM (VID) tīmekļa vietnē izstrādāto rokasgrāmatu, kas būs brīvi pieejama bez maksas. Minēto pasākumu ieviešana būtiski samazinātu laiku, kas jāpatērē gada pārskatu aizpildīšanai, un būtu iespējams paaugstināt uzlabot uzņēmēju viedokli GKI un Ekonomiskās brīvības rādītājā. | 31.12.2013. | FM sadarbībā ar EM un sadarbības partneriem | Sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmatu tām SIA, kuras atbilst Gada pārskatu likuma 54.1 pantā norādītajai jaunajai komercsabiedrību kategorijai, un publicēt FM (VID) tīmekļa vietnē izstrādāto rokasgrāmatu, kas būs brīvi pieejama bez maksas. | Izpilde turpinās FM uzsākts darbs pie grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmatas izstrādes tām SIA, kuras atbilst Gada pārskatu likuma 54.1 pantā norādītajai jaunajai komercsabiedrību kategorijai. Jāatzīmē, ka 20.07.2013. ir stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, ar ko groza Eiropas parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK un šī jaunā Grāmatvedības Direktīva jāpārņem 2 gadu laikā, t.i., līdz 20.07.2015. Jaunās Grāmatvedības Direktīvas mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi, kā arī samazināt administratīvo slogu jo īpaši mazajiem uzņēmumiem. Tā kā būs nepieciešamas arī izmaiņas Gada pārskatu likumā, kas skars 54.1 pantā norādīto jauno komercsabiedrību kategoriju, nepieciešams pagarināt noteikto termiņu grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmatas izstrādei līdz 30.06.2014. Ņemot vērā iepriekš minēto 5.5.pasākuma izpildes termiņš nosakāms – 01.01.2016. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 6. Pārrobežu tirdzniecība - muita |
| 6.1. Elektroniskās informācijas aprite muitā - iespēja uzņēmējiem elektroniski iesniegt un noformēt ievešanas muitas deklarācijas, tai skaitā, vienkāršotas importa deklarācijas, kā arī muitas vērtības deklarācijas Pārrobežu tirdzniecības jomā Doing Business 2013.gadam Latvija nemainīgi saglabā 16.vietu. Salīdzinoši Igaunija ir novērtēta 7.vietā, bet Lietuva – 24.vietā, kas skaidrojams ar izmaksu apmēriem importa-eksporta darījumiem. Vienlaikus vērojams, ka Latvijā eksporta un importa procedūrām nepieciešamais laiks ir vidēji par 30% lielāks nekā kaimiņvalstīs. Līdz ar to, lai vienkāršotu muitošanas procesu, samazinot muitas formalitāšu kārtošanai nepieciešamo laiku un izmaksas gan komersantiem, gan valsts iestādēm un paaugstinātu muitas kontroles un riska analīzes efektivitāti, un samazinātu krāpniecības iespējas, tādējādi veicinot ekonomikas attīstību un legālu tirdzniecību un nodrošinātu attiecīgo ES normatīvo aktu prasību izpildi, Latvijas muitā 2006.gadā uzsākta e-muitas projekta īstenošana. E-muitas projekta ieviešana notiek vairākos posmos. Līdz šim ieviesta Eksporta kontroles sistēma un Importa kontroles sistēma, kas nodrošina eksporta deklarāciju, kā arī izvešanas un ievešanas kopsavilkuma deklarāciju elektronisku iesniegšanu un apstrādi, automātisku riska analīzi atbilstoši Kopienas riska kritērijiem un elektronisku datu apmaiņu starp ES dalībvalstīm. Līdz ar jaunajām sistēmām Latvijas muitā tika ieviesta jauna komersanta lietotāja saskarne, kas nodrošina TIR/tranzīta deklarāciju elektronisku iesniegšanu. Sistēmās tiek integrēta Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēma (EORI), kas sasaistīta ar EK centrālo Ekonomisko operatoru sistēmu (EOS) un nodrošina datu apmaiņu par Latvijā un citās ES dalībvalstīs Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēmā (EORI) reģistrētām personām, t.sk., atzītajiem komersantiem. Nepieciešams turpināt uzlabot elektronisko muitas vidi, izmantojot jau ieviesto EMDAS platformu Nepieciešams: 1. nodrošināt komersantiem iespēju elektroniski iesniegt un noformēt ievešanas muitas deklarācijas, tai skaitā, vienkāršotas importa deklarācijas, kā arī muitas vērtības deklarācijas 2. nodrošināt komersantiem iespēju elektroniski iesniegt datus preču pagaidu uzglabāšanas noformēšanai. Ieviešot minēto pasākumu, komersantiem tiks nodrošināta vienota sistēma elektronisku muitas deklarāciju un citu ar muitu saistītu datu iesniegšanai un apstrādei, tādējādi vienkāršojot un paātrinot muitas formalitāšu kārtošanu un nodrošinot Doing Business muitas procedūru viegluma koeficienta samazinājumu. | 1.31.12.2013. 2.01.07.2014. | VID | 1. Nodrošināt komersantiem iespēju elektroniski iesniegt un noformēt ievešanas muitas deklarācijas, tai skaitā, vienkāršotas importa deklarācijas, kā arī muitas vērtības deklarācijas 2. Nodrošināt komersantiem iespēju elektroniski iesniegt datus preču pagaidu uzglabāšanas noformēšanai. | 1. Izpildīts 2013.gada ietvaros VID tika turpināta projekta „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” īstenošana: Ieviešot EMDAS funkcionalitāti importa muitas procedūru noformēšanai, ar 2014.gada 6.maiju ir nodrošināta iespēja uzņēmējiem elektroniski iesniegt un noformēt ievešanas muitas deklarācijas, tai skaitā, vienkāršotas importa deklarācijas, kā arī muitas vērtības deklarācijas. Nepieciešams turpināt uzlabot elektronisko muitas vidi, izmantojot jau ieviesto EMDAS platformu. 2013.gada ietvaros VID tika turpināta projekta „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” īstenošana: - 2014.gada 6.maijā EMDAS produkcijas vidē tika uzstādīta versija, kurā realizēta jaunā EMDAS funkcionalitāte importa muitas procedūru noformēšanai, tai skaitā, vienkāršoto un muitas vērtības deklarāciju datu elektroniskai iesniegšanai un apstrādei, aizstājot līdz šim importa muitas procedūru formēšanai izmantoto deklarēšanas sistēmu ASYCUDA++; - turpinās darbs pie e-pakalpojumu izstrādes un testēšanas muitas maksājumu veikšanai tiešsaistes režīmā, izmantojot portālu www.latvija.lv. 2. Izpilde turpinās Lai nodrošinātu komersantiem iespēju elektroniski iesniegt datus preču pagaidu uzglabāšanas noformēšanai: - ir izstrādāta manifestu funkcionalitātes un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātes 1. un 2.kārta EMDAS komersanta un muitas modulī, - 2014.gadā turpinās darbs pie pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniegšanas un apstrādes funkcionalitātes (3.kārta), kā arī vienotas elektroniskas preču uzskaites izstrādes EMDAS. Projekta „EMDAS izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” īstenošanas termiņš ir 30.06.2014. Pēc ERAF projekta beigām, 2014.gadā EMDAS pilnveidošana tiks turpināta Jauno politikas iniciatīvu īstenošanai papildus piešķirtā finansējuma ietvaros. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā |
| 6.2. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) ieviešana Plānotā projekta ietvaros paredzēta elektroniska standartizētas informācijas un dokumentu iesniegšana un nodošana starptautisko kravu pārvadājumu procesā iesaistītajiem dalībniekiem, izmantojot sistēmu līmeņa saskarni, kā arī elektroniska informācijas aprite par kravas statusiem, statistikas atskaites. SKLOIS uzdevums būs nodrošināt elektroniskās informācijas un elektronisko dokumentu apriti starp visām kravu pārvadājumus iesaistītājām institūcijām, t.sk., Muitas iestādes, Robežsardzi, Pārtikas un veterināro dienestu un Krasta apsardzes dienestu. SKLOIS projekta rezultātā tiktu nodrošināta „vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana kravu pārvadājumu jomā, kas atvieglos dokumentu iesniegšanu un novērsīs informācijas dublēšanu. Tāpat tiktu samazināts starptautisko kravu noformēšanai nepieciešamais laiks, jo informāciju būtu iespējams iesniegt elektroniski. Nepieciešams nodrošināt projekta „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma” īstenošanu un tajā ietverto e-pakalpojumu ieviešanu, 2013.gadā izstrādājot SKLOIS informācijas sistēmas ieviešanas tehnisko specifikāciju un uzsākot iepirkuma procedūru, kā arī noslēdzot līgumu ar izvēlēto pretendentu iepirkuma par SKLOIS sistēmas izstrādi un ieviešanu. Nepieciešams: 1. izstrādāt SKLOIS informācijas sistēmas ieviešanas tehnisko specifikāciju un uzsākt iepirkuma procedūru par SKLOIS sistēmas izstrādi un ieviešanu; 2. noslēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu iepirkuma par SKLOIS sistēmas izstrādi un ieviešanu; 3. nodrošināt projekta „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma” īstenošanu un tajā ietverto e-pakalpojumu ieviešanu, paredzot nodrošināt elektroniskās informācijas un elektronisko dokumentu apriti starp visām kravu pārvadājumus iesaistītājām institūcijām, t.sk., Muitas iestādes, Robežsardzi, Pārtikas un veterināro dienestu un Krasta apsardzes dienestu. Ieviešot minēto pasākumu, tas nodrošinātu lētākas un ātrākas pārrobežu tirdzniecības procedūras uzņēmējiem, tādējādi nodrošinot šo procedūru viegluma koeficienta samazinājumu, kā arī varētu attiecīgi uzlabot Latvijas kāpumu pārrobežu tirdzniecības jomā Doing Business rādītājos turpmāk. | 1.01.07.2013. 2.31.12.2013. 3.29.03.2015. | SM | 1. Izstrādāt SKLOIS informācijas sistēmas ieviešanas tehnisko specifikāciju un uzsākt iepirkuma procedūru par SKLOIS sistēmas izstrādi un ieviešanu. 2. Noslēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu iepirkuma par SKLOIS sistēmas izstrādi un ieviešanu. 3. Nodrošināt projekta „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma” īstenošanu un tajā ietverto e-pakalpojumu ieviešanu, paredzot nodrošināt elektroniskās informācijas un elektronisko dokumentu apriti starp visām kravu pārvadājumus iesaistītājām institūcijām, t.sk., Muitas iestādes, Robežsardzi, Pārtikas un veterināro dienestu un Krasta apsardzes dienestu. (iekļauts Plāna 2011.gadam 6.1.pasākuma 2.apakšpunkts precizētā redakcijā) | 1., 2. Izpildīts SKLOIS projekta ietvaros ir veikta esošo un nākotnes biznesa procesu apzināšana un definēšana, precizēts projekta attīstības modelis un izmaksu sadalījums, kā arī pabeigts darbs pie projekta ieviešanai nepieciešamo tehnisko specifikāciju izstrādes. 2013.gada laikā projekta ietvaros ir veikta iepirkuma procedūra – slēgts konkurss „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrāde, integrācija, e-pakalpojumu izstrāde” un 2014.gadā noslēdzot līgumu ar izvēlēto pretendentu uzsākta SKLOIS sistēmas praktiska izstrāde un ieviešana. 3. Izpilde turpinās Pasākuma 1.punktā minētā iepirkuma rezultātā izvēlētā piegādātāja uzdevums ir sistēmas izstrāde un integrācija ar projektā iesaistītajām institūcijām. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 7. Līgumsaistību izpilde |
| 7.1. Šķīrējtiesu regulējuma uzlabošana Pastāvošā situācija neveicina alternatīvo strīdu risināšanas metožu attīstību Latvijā, kas, rada negatīvu ietekmi uz komersantu iespējām panākt efektīvu līgumsaistību izpildi. Latvijā ir reģistrētas 200 šķīrējtiesas. Salīdzinoši ar citām pasaules valstīm lielais šķīrējtiesu skaits skaidrojams ar spēkā esošo šķīrējtiesu regulējumu, saskaņā ar kuru vienīgais izvirzītais kritērijs šķīrējtiesas dibinātājam ir juridiska persona (Civilprocesa likuma 486.panta trešā daļa). Pastāv virkne nepilnību, t.sk., attiecībā uz šķīrējtiesu darbību, šķīrējtiesnešu iecelšanu, šķīrējtiesu procesa un spriedumu kvalitātes uzraudzību, kā arī šķīrējtiesas spriedumu izpildi. Šķīrējtiesu tiesiskais regulējums nav pilnīgs un pietiekami efektīvs. Nereti strīdu izšķiršana Latvijas šķīrējtiesās nenoved pie ātra un efektīva risinājuma, rosinot uzņēmējus izvēlēties citu valstu, piemēram, Zviedrijas, šķīrējtiesu. Lai ieviestu efektīvu un caurskatāmāku šķīrējtiesu regulējumu, 2012.gadā TM sadarbībā ar iesaistītajām pusēm vērtēja šobrīd pastāvošo starptautisko praksi, t.sk., ANO 1985. gada 21. jūnija UNCITRAL Starptautiskās komercšķīrējtiesas Parauglikuma redakciju, un Izstrādāja likumprojektu „Šķīrējtiesu likums” un likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”. Minētie likumprojekti ir izsludināti 31.01.2013. VSS, un šobrīd notiek to saskaņošanas process. Nepieciešams: 1. izstrādāt likumprojektu „Šķīrējtiesu likums”, kas paredz šķīrējtiesu dibināšanas nosacījumus un šķīrējtiesnešu kvalifikācijas prasības, lai mazinātu šķīrējtiesu skaitu un palielinātu sabiedrības uzticību šķīrējtiesu lēmumiem. 2. izstrādāt likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas kas paredz precizēt Civilprocesa likuma redakciju attiecībā uz šķīrējtiesu darbību, ņemot vērā, ka to regulēs likumprojekts „Šķīrējtiesu likums”. Likumprojektu „Šķīrējtiesu likums” un likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” pieņemšana perspektīvā pozitīvi ietekmēs Doing Business rādītāju līgumsaistību izpildē un GKI indeksa rādītājus “tiesību sistēmas efektivitāte strīdu risināšanā”, “tiesību sistēmas efektivitāte tiesību normu apstrīdēšanā”, “mazākuma akcionāru interešu aizsardzība” un “ārvalstu investīciju aizsardzība”, kā arī Ekonomiskās brīvības rādītājus. | 1. 31.06.2013. 2. 31.06.2013. | TM | 1. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK likumprojektu „Šķīrējtiesu likums”, kas paredz šķīrējtiesu dibināšanas nosacījumus un šķīrējtiesnešu kvalifikācijas prasības, lai mazinātu šķīrējtiesu skaitu un palielinātu sabiedrības uzticību šķīrējtiesu lēmumiem. 2. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas paredz precizēt Civilprocesa likuma redakciju attiecībā uz šķīrējtiesu darbību, ņemot vērā, ka to regulēs likumprojekts „Šķīrējtiesu likums”. (iekļauts Plāna 2012.gadam 7.1.pasākums precizētā redakcijā) | 1., 2. Izpildīts Lai ieviestu efektīvu un caurskatāmāku šķīrējtiesu regulējumu, 2012.gadā TM sadarbībā ar iesaistītajām pusēm vērtēja šobrīd pastāvošo starptautisko praksi, t.sk., ANO 1985. gada 21. jūnija UNCITRAL Starptautiskās komercšķīrējtiesas Parauglikuma redakciju, un izstrādāja likumprojektu „Šķīrējtiesu likums” un likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”. Minētie likumprojekti ir apstiprināti MK 12.11.2013. sēdē, 27.12.2013. iesniegti izskatīšanai Saeimā un 30.01.2014. pieņemti Saeimā 1.lasījumā. Uz 2.lasījumu iesniegtie priekšlikumi precizē likumprojekta sākotnējo redakciju, t.sk., atsakoties no šķīrējtiesnešu sertifikācijas un resertifikācijas. Saeima 19.06.2014. otrajā lasījumā ir atbalstījusi likumprojektu „Šķīrējtiesu likums” un likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”. Plānots, ka likumprojekti stāsies spēkā 01.01.2015. |
| 7.2. Tiesas priekšsēdētāja lomas stiprināšana attiecībā uz tiesvedības procesu ilgumu konkrētajā tiesā Likuma „Par tiesu varu” 33.pantā noteikti tiesu priekšsēdētāja pienākumi, kas vērsti uz kvalitatīva tiesas administratīvā darba vadības nodrošināšanu, tajā skaitā, paredzot tiesas priekšsēdētājam tiesības dot tiesnesim rīkojumus, kas saistīti ar organizatoriskiem jautājumiem amata pienākumu pildīšanā. Tiesas priekšsēdētāju lomas stiprināšana attiecībā uz tiesvedības ilguma konkrētā tiesā novērošanu rezultātā tiktu ieviests tāds papildu tiesu darba organizācijas mehānisms, kas ļautu savlaicīgi konstatēt un apzināt tiesvedības ilguma konkrētā lietā palielināšanās cēloņus un apzinātu to novēršanas iespējas. Nepieciešams: sagatavot un iesniegt Saeimā priekšlikumus uz likumprojekta „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” (Nr.223/Lp11) trešo lasījumu, stiprinot tiesas priekšsēdētāju lomu attiecībā uz tiesvedības procesu ilgumu konkrētajā tiesā. Minētā pasākuma ieviešana sekmētu ātrāku lietu izskatīšanu tiesās un kopumā mazinātu tiesvedības procesa ilgumu, tādējādi paredzot turpmāk Doing Business rādītāju uzlabošanu, kā arī GKI indeksa un Ekonomiskās brīvības rādītājus, ņemot vērā, ka tas ir saistīts ar uzņēmēju novērtējumu par tiesu sistēmas darbību. | 31.09.2013. | TM | Noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Saeimā priekšlikumus uz likumprojekta „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” (Nr.223/Lp11) trešo lasījumu, stiprinot tiesas priekšsēdētāju lomu attiecībā uz tiesvedības procesu ilgumu konkrētajā tiesā | Izpildīts Grozījumi likumā „Par tiesu varu” par tiesu priekšsēdētāju lomas stiprināšanu attiecībā uz tiesvedības procesa ilgumu konkrētajā tiesā stājās spēkā 01.09.2013. Likums papildināts ar jaunu 27.1pantu, lai noteiktu lietu izskatīšanas termiņu pārvaldību tiesā, kas paredz, ka tiesas priekšsēdētājs pirms katra kalendāra gada sākuma, sadarbojoties ar tiesas tiesnešiem, plāno un nosaka tiesas darba mērķus attiecībā uz vidējiem lietu izskatīšanas termiņiem tiesā (lietu izskatīšanas termiņu standarts), kā arī apstiprina lietu izskatīšanas termiņu standartu tiesā un pārrauga lietu izskatīšanas faktiskos termiņus tiesā. |
| 7.3. Tiesnešu specializācijas principu ieviešana un lietas slodzes rādītāju noteikšana - lietu izskatīšanas noslodzes tiesās mazināšana Latvijas tiesas ir noslogotas, kas rada lietu uzkrājumu un ilgus lietu izskatīšanas termiņus. Ilgais laiks, kas uzņēmējiem jāgaida līdz tiesas spriedumam un strīda risinājumiem ietekmē biznesa attīstību un grauj Latvijas kā biznesam draudzīgas jurisdikcijas reputāciju. Pēc Doing Business 2013.gada datiem Latvijā 2012.gadā līgumsaistību izpilde aizņem 469 dienas un 27 procedūras. Lietuvā – 275 dienas un 30 procedūras, Igaunijā – 425 dienas un 35 procedūras. Ja dienu skaits tiktu samazināts, Latvijas varētu būtiski uzlabot savas pozīcijas Doing Business 2014.gadam. Pamatojoties uz Tieslietu padomes nolemto, TA sagatavo Tiesnešu specializācijas principus un lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtību. Nepieciešams: 1. apstiprināt TA, pamatojoties uz Tieslietu padomes nolemto, sagatavotos Tiesnešu specializācijas principus un lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtību. Minētā pasākuma ieviešana samazinātu komercstrīdu risināšanai nepieciešamo dienu skaitu un Latvija varētu būtiski uzlabot savas pozīcijas Doing Business turpmākajos gados, kā arī pozitīvi tiktu uzlaboti GKI rādītāji. | 01.09.2013. | TM | Noteiktā kārtībā izskatīt un apstiprināt TA, pamatojoties uz Tieslietu padomes nolemto, sagatavotos Tiesnešu specializācijas principus un lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtību. (iekļauts Plāna 2012.gadam 7.2.1.pasākums precizētā redakcijā) | Izpilde turpinās Pamatojoties uz Tieslietu padomes nolemto, TA sagatavo Tiesnešu specializācijas principus un lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtību, kuru apstiprina Tieslietu padome. TA sagatavotā Tiesnešu specializācijas principu un lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) 13.05.2013. nosūtīta Tieslietu padomei jautājuma par tās apstiprināšanu izlemšanai. Kārtība pēc Tieslietu padomes ieskata nodota atkārtotai precizēšanai TA. 28.05.2014. notika sanāksme, kurā piedalījās apgabaltiesu, vairāku rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji, Tiesu administrācijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji. Sanāksmē tika apspriesti tiesu priekšsēdētāju izteiktie iebildumi un priekšlikumi par Kārtības projektu, kā arī par pašiem specializācijas un lietu slodzes rādītāju noteikšanas principiem. Sanāksmē akceptēts, ka tiesu priekšsēdētāji sadarbībā ar Tiesu administrāciju un Tieslietu ministriju izstrādā jaunus tiesnešu specializācijas un lietu slodzes rādītāju noteikšanas principus. Šobrīd tiek veikts sagatavošanās darbs jaunu tiesnešu specializācijas un lietu slodzes rādītāju noteikšanas principu izstrādei. Kārtību un to plānots pieņemt līdz 01.09.2015. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. Papildus, Saeima pēc otrreizējās caurlūkošanas 18.04.2013. pieņēma likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Reģ. Nr. 284/Lp11), kas stājās spēkā 22.05.2013. un kuru piemēro no 01.07.2013. Grozījumi Civilprocesa likumā noteic jaunu lietu kategoriju – lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kuras ietvaros izskata kapitālsabiedrību iekšējos strīdus, par: izmaiņām sabiedrības amatpersonu sastāvā (valde, padome, likvidators) un valdes pārstāvības tiesībās; pamatkapitāla izmaiņām; grozījumu izdarīšanu statūtos; sabiedrības darbības izbeigšanu, reorganizāciju un koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu. Minētās lietas izskatīs viena „specializēta” tiesa – Jelgavas tiesa. Paredzētas tikai divas tiesu instances – pirmā instance un kasācija, proti, nav paredzēta apelācijas instance. Noteikti saīsināti termiņi procesuālajām darbībām. Paredzēta rakstveida procesa iespēja, vienlaikus saglabājot vispārējo tiesneša prerogatīva no rakstveida procesa pāriet uz mutvārdu procesu, kā arī nosakot tiesības pusēm lūgt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. Noteikti pagaidu aizsardzības līdzekļi: aizliegums atbildētājam veikt noteiktas darbības un aizlieguma atzīmes ierakstīšana komercreģistrā. Līdz ar to kapitālsabiedrībām atsevišķu strīdu risināšanai ir noteikta tiesas „specializācija”, kā arī prognozējami saīsinātāki lietu izskatīšanas termiņi. |
| 7.4. Elektroniskās platformas, kas nodrošinās elektronisko dokumentu aprites pakāpenisku ieviešanu tiesu iestādēs, ieviešanas nodrošināšana un nepieciešamo grozījumu sagatavošana normatīvajos aktos, lai nodrošinātu pakāpenisku elektronisko dokumentu aprites ieviešanu tiesu iestādēs Tiesu administrācija realizē Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālo projektu „Tiesu modernizācija Latvijā”, kura ietvaros tiek izveidota elektroniska platforma (Datu izplatīšanas sistēma), lai būtu iespējama elektronisko dokumentu un elektronisko pakalpojumu ieviešana tiesu iestādēs, t.sk., iesniegt elektroniskos dokumentus – elektroniski izstrādātās un sistēmā pieejamās veidlapas, nodrošinot arī to apstrādi. Datu izplatīšanas sistēmas publiskā daļa testa versijā jaunajā tiesu portālā www.tiesas.lv ir pieejama no 07.01.2013. Pašlaik portālā www.tiesas.lv tiek veikta satura aktualizēšana un norit darbs pie pēdējo funkcionalitāšu pieslēgšanas produkcijas videi, ko veic VAS „Tiesu namu aģentūra”. Līdz ar to nepieciešams pabeigt elektroniskās platformas, kas nodrošinās elektronisko dokumentu apriti tiesu iestādēs, ieviešanu un sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu pakāpenisku elektronisko dokumentu aprites ieviešanu tiesu iestādēs. Pasākums ir kā Plāna 2012.gadam 7.4.1.pasākuma turpinājums e-pakalpojumu nodrošināšanai tiesvedības procesā. Nepieciešams: pabeigt elektroniskās platformas, kas nodrošinās elektronisko dokumentu apriti tiesu iestādēs, ieviešanu; sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu pakāpenisku elektronisko dokumentu aprites ieviešanu tiesu iestādēs. Minētā pasākuma ieviešana samazinās Doing Business komercstrīdu risināšanai nepieciešamo laiku, un attiecīgi varētu nodrošināt Latvijas kāpumu līgumsaistību izpildes jomā. Tāpat minētie pasākumi ietekmēs uzņēmēju vispārējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai un Ekonomiskās brīvības rādītājam. | 1.31.12.2013. 2.31.12.2013. | 1. TA 2.TM | 1.Pabeigt elektroniskās platformas, kas nodrošinās elektronisko dokumentu apriti tiesu iestādēs, ieviešanu. 2. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu pakāpenisku elektronisko dokumentu aprites ieviešanu tiesu iestādēs. | 1. Izpildīts Datu izplatīšanas sistēmas publiskā daļa produkcijas versijā jaunajā tiesu portālā www.tiesas.lv ir pieejama no 15.03.2013. Ir pabeigta elektroniskās platformas, kas nodrošinās elektronisko dokumentu apriti tiesu iestādēs, ieviešana, nodrošinot arī to apstrādi. Šobrīd elektroniski izstrādātās un sistēmā pieejamās veidlapas ir iespējams lejuplādēt un izdrukāt, iespēja aizpildīt veidlapas online ir atspējota, jo nav izsludināti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos, lai nodrošinātu elektronisko dokumentu aprites ieviešanu tiesu iestādēs. 2. Izpilde turpinās Pašlaik TM strādā pie normatīvo aktu grozījumiem, lai nodrošinātu elektronisko dokumentu aprites ieviešanu tiesu iestādēs, tajā skaitā, lai personas varētu dokumentus tiesā iesniegt elektroniskā formā. Ir secināts, ka pamatā grozījumi būs nepieciešami Civilprocesa likumā. Minētie grozījumi ir iesniegti izskatīšanai TM pastāvīgajā Civilprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupā. Pēc izstrādāta grozījumu projekta izskatīšanas darba grupā, tas tiks iesniegts VK izsludināšanai VSS. Ņemot vērā minēto, 7.4.2.pasākuma izpildes termiņš pagarināms līdz 01.02.2015. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |
| 7.5. Iespēja personām (t.sk., uzņēmējiem) iepazīties ar tiesvedības gaitas datiem un tiesu nolēmumiem tiešsaistē Tiesu administrācija projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros realizē arī tiesvedības gaitas datu un piekļuves lietas materiāliem un nolēmumiem risinājuma izstrādi lietas dalībniekiem, kā arī anonimizētu tiesas nolēmumu publicēšanu internetā tiesu portālā www.tiesas.lv, lai nodrošinātu iespēju personām (t.sk., uzņēmējiem) iepazīties ar tiesu nolēmumiem civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās. Tādējādi personām (t.sk., uzņēmējiem) būs iespējams bez maksas iepazīties ar tiesu praksi, nedodoties uz tiesu. Pēc projekta pilnīgas realizācijas tiesvedības procesos iesaistītie dalībnieki arī varēs iegūt informāciju par tiesvedības gaitas datiem internetā, kā arī būs iespējams iepazīties ar tiesas nolēmumiem konkrētajā lietā. Elektronisko dokumentu aprites ieviešana tiesu iestādēs un iespējas nodrošināšana personām (t.sk., uzņēmējiem) iepazīties ar tiesvedības gaitas datiem un tiesu nolēmumiem tiešsaistē) veicinās ātrāku dokumentu un informācijas apriti. Līdz ar to nepieciešams sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu pakāpenisku elektronisko pakalpojumu un elektronisko dokumentu aprites tiesu iestādēs ieviešanu (jāatzīmē, ka jau šobrīd notiek Elektronisko dokumentu likuma virzība – 22.11.2012. tika izskatīts Saeimā 1.lasījumā, iesniegts uz 2.lasījumu). Nepieciešams: sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu personām iespēju iepazīties ar tiesvedības gaitas datiem un tiesu nolēmumiem tiešsaistē. Minētā pasākuma ieviešana samazinās Doing Business komercstrīdu risināšanai nepieciešamo laiku, un attiecīgi varētu nodrošināt Latvijas kāpumu līgumsaistību izpildes jomā. Tāpat minētie pasākumi ietekmēs uzņēmēju vispārējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai un Ekonomiskās brīvības rādītājam. | 31.12.2013. | TM | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu personām iespēju iepazīties ar tiesvedības gaitas datiem un tiesu nolēmumiem tiešsaistē. | Izpildīts Izdoti MK 30.07.2013. noteikumi Nr.441 „Grozījumi MK 10.02.2009. noteikumos Nr.123 „Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājas lapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas”” (spēkā stājās 01.09.2013.). No 01.09.2013. nodrošināta anonimizētu tiesas nolēmumu publicēšana internetā tiesu portālā www.tiesas.lv, kā arī nodrošināta iespēja personām (t.sk., uzņēmējiem) iepazīties ar tiesu nolēmumiem civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās. |
| 7.6. Tiesvedības procedūru pašizmaksu izvērtējums, paredzot tiesvedības procedūru uzlabojumus un efektivizāciju TA pasākuma mērķa sasniegšanai veic divus iepirkumus. Iepirkums par „Tiesvedības procesu pašizmaksu izvērtēšanu un optimizāciju” ir veikts un līgums ar Izpildītāju noslēgts 24.08.2011. Pašreiz veikts pakalpojuma izpildes 1.posms – Esošo tiesvedības procesu, to soļu izmaksu un izmaksu struktūras analīze. Tās ietvaros noteikts esošo tiesvedības procesu un aktivitāšu saraksts civilprocesā, kriminālprocesā un administratīvajā procesā; izstrādāta pieeja ieņēmumu un izmaksu vadībai; noteiktas tiesvedības procesā iesaistīto resursu kategorijas un noteikta pieeja cilvēkresursu apjoma mērīšanai; sagatavoti priekšlikumi izmaksu faktoru saraksta izveidei turpmākai izmaksu attiecināšanai uz tiesvedības procesu. Ir iesniegts saskaņošanai pakalpojuma izpildes 2. posma nodevums – Pašizmaksu aprēķina modeļa un izmaksu uzskaites principu izstrāde – ieviešana. Pakalpojumu izpilde plānota līdz 15.05.2013. Savukārt iepirkums „Tiesvedības procesu izvērtēšana un efektivitātes uzlabošana” ir veikts un 09.07.2012. ir noslēgts pakalpojuma līgums ar personu grupu SIA „AA Projekts” un zvērinātu advokātu biroja „Tark Grunte Sutkiene” SIA. Ziņojums par esošo tiesvedības procesu analīzi ir iesniegts saskaņošanai. Pakalpojumu izpilde plānota līdz 09.04.2013. Nepieciešams: 1. turpināt īstenot projektu „Tiesu modernizācija Latvijā” un veikt tiesvedības procedūru pašizmaksu vērtējumus, uzlabojumus un izvērtēt tiesvedības procedūru efektivizāciju. 2. izstrādāt informatīvo ziņojumu par izvērtējuma rezultātiem projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” un nepieciešamajiem pasākumiem tiesvedības procedūru uzlabojumiem un efektivizācijai. Minēto pasākumu ieviešana ļaus secīgi turpināt tieslietu jomas reformu procesu, identificējot nepieciešamos pasākumu turpmākai jomas sakārtošanai, kas paredz komercstrīdu risināšanai nepieciešamos uzlabojumus un potenciāli paredz Latvijas starptautisko novērtējumu uzlabošanu tādos pētījumos kā Doing Business, GKI aptauja un Ekonomiskās brīvības rādītājs. | 1. 15.05.2013. 2. 01.07.2013. | 1. TA 2. TM, TA | 1. Īstenot projektu „Tiesu modernizācija Latvijā” un veikt tiesvedības procedūru pašizmaksu vērtējumus, uzlabojumus un izvērtēt tiesvedības procedūru efektivizāciju. 2. Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par izvērtējuma rezultātiem projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” un nepieciešamajiem pasākumiem tiesvedības procedūru uzlabojumiem un efektivizācijai. (iekļauts Plāna 2012.gadam 7.4.2.pasākums) | 1. Izpildīts Pakalpojums par tiesvedības procesu izvērtēšanu un efektivitātes uzlabošanu ir veikts. Līguma darbības termiņš ar personu grupu „AA Projekts” un zvērinātu advokātu biroja „Tark Grunte Sutkiene” bija 09.04.2013. Visi nodevumi saskaņā ar līgumu ir iesniegti un saskaņoti. Līguma darbības termiņš ar SIA „Corporate Solutions” par tiesvedības procedūru pašizmaksu izvērtēšanu bija spēkā līdz 15.05.2013. Visi nodevumi saskaņā ar līgumu ir iesniegti un saskaņoti. TA 25.06.2013. TM iesniedza pētījuma „Tiesvedības procesu izvērtēšana un efektivitātes uzlabošana” un pētījuma „Tiesvedības procesu pašizmaksu izvērtēšana un optimizācija” nodevuma materiālus (vēstule Nr.1-38/73 „Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Tiesu modernizācija Latvijā" informatīvā ziņojuma izstrādi”). 2. Uzdevums zaudējis aktualitāti Ņemot vērā izvērtējuma par projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros” rezultātiem, TM ir sagatavojis priekšlikumus turpmākai rīcībai un pasākumi iestrādāti Plānā 2014.-2015.gadam. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 8. Darbinieku nodarbināšana |
| 8.1. Elastdrošības principu stiprināšana darba tiesiskajās attiecībās Jau 2011.gadā Plāns paredzēja izvērtēt normatīvo regulējumu un izstrādāt priekšlikumus elastdrošības principu stiprināšanai, līdzsvarojot darba devēju un darbinieku intereses. 2012.gadā LM notika darbs pie sociālo partneru priekšlikumu apkopošanas un izvērtēšanas, paredzot izstrādāt grozījumus Darba likumā elastdrošības principu stiprināšanai darba tiesiskajās attiecībās un iekļaujot ar sociālajiem partneriem saskaņotas normas par darba līgumu uz noteiktu laiku slēgšanas iespējām un piemaksu izmaksu. Viens no Doing Business rādītājiem, kas tiek vērtēts, ir iespējas noslēgt darba līgumu uz noteiktu laiku. Saskaņā ar Darba likuma 45.panta pirmo daļu, uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš nevar būt ilgāks par 3 gadiem (ieskaitot termiņa pagarinājumus). Daudzās valstīs, piemēram, Dānijā, Īrijā, Anglijā un Ukrainā, nav nekādu ierobežojumu terminētajiem līgumiem, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Krievijā un Baltkrievijā maksimālais termiņš 60 mēneši (5 gadi), Nīderlandē un Latvijā – 36 mēneši (3 gadi), Polijā, Zviedrijā un Čehijā – 24 mēneši (2 gadi). Darba tirgus funkcionēšanas efektivitāte un elastīgums ir nozīmīgi faktori, lai panāktu, ka darbinieku prasmes un iemaņas tiktu maksimāli izmantotas un tiktu radīti pietiekami stimuli darba ražīguma palielināšanai. Piemēram, Igaunijā piemaksa par virsstundu darbu ir noteikta 50% apmērā. Darba likuma 67.pants (piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā) paredz, ka darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne mazāk kā 100% apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, — ne mazāk kā 100% apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu, bet darba koplīgumā vai darba līgumā var noteikt lielāku piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā. 17.01.2013. Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē tika skatīti priekšlikumi, tostarp priekšlikumi elastdrošības principu stiprināšanu darba tiesiskajās attiecībās, iekļaušanai Darba likuma grozījumos. Ņemot vērā, ka šie grozījumi paredz būtiskas izmaiņas šobrīd spēkā esošajā regulējumā un to, ka sociālajiem partneriem sākotnēji nav vienotas nostājas šajos jautājumos, tika nolemts vispirms diskutēt par iespējamajiem risinājumiem visaugstākajā līmenī – Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē. Minēto priekšlikumu apstiprinājuma gadījumā, Likumprojektu plānots virzīt 2013.gada 1.pusgadā apstiprināšanai MK. Nepieciešams: 1. izstrādāt grozījumus Darba likumā, paredzot elastdrošības principu stiprināšanu darba tiesiskajās attiecībās. Minētā pasākuma ieviešanas rezultātā iespējams izlīdzināt darbaspēka izmaksas Latvijā, salīdzinoši ar kaimiņvalstīm, kā arī uzlabot Latvijas rādītāju Doing Business indeksā, kā arī GKI un Ekonomiskās brīvības rādītājus. | 01.06.2013. | LM | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK grozījumus Darba likumā, paredzot elastdrošības principu stiprināšanu darba tiesiskajās attiecībās. | Izpildīts (daļēji) Likumprojekts „Grozījumi Darba likumā” tika izskatīts un atbalstīts Ministru kabineta 06.08.2013. sēdē (prot. Nr.42 80.§). Savukārt 05.06.2014. pieņēma likumprojektu 2.lasījumā: http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/6efd5ee03cfbb0e5c2257ce7004b31c0/$FILE/lp_756_2_S.pdf. Likumprojektā ir ietverta norma, kas paredz pagarināt uz noteiktu laiku slēdzama līguma termiņu uz laiku līdz pieciem gadiem. Attiecībā uz piemaksu par virsstundu darbu vairākās Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdēs, kā arī saskaņošanas procesā neizdevās panākt vienošanos ar sociālajiem partneriem. Līdz ar to šobrīd likumprojektā nav ietverta norma, kas paredz pārskatīt piemaksas par virsstundu darbu apmēru. Tomēr priekšlikumus grozījumiem Darba likuma 68.pantā (Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā) pirms likumprojekta izskatīšanas otrajā lasījumā ir iesniegusi gan viena no Saeimas deputātēm, gan arī Latvijas Darba devēju konfederācija. Likumprojekts 21.05.2014. ir skatīts pirms 2.lasījuma atbildīgās Saeimas komisijas darba grupas sēdē, kur secināts, ka priekšlikums par virsstundu darba piemaksām nepieciešams papildus vērtējums par ietekmi uz tautsaimniecību, pirms tā tālākas virzīšanas apstiprināšanai. Lēmums par priekšlikuma tālāku virzību tiek skatīts Darba lietu trīspusējās padoms sēdē, un šobrīd tam nav atbalsta no LBAS puses. |
| Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | 9. E-pakalpojumu attīstība |
| 9.1. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošana Lai izveidotu virtuālās vienas pieturas aģentūras, portāla www.latvija.lv regulējumu un nodrošinātu vienas pieturas aģentūras principa valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas atbalstam nepieciešamās informācijas ievades, aktualizācijas un apmaiņas kārtību Publisko pakalpojumu katalogā, nepieciešams izstrādāt attiecīgus normatīvo aktu projektus. Atbilstoši Koncepcijai par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi (MK 19.02.2013. prot. Nr.9 20.§), VARAM uzdots sagatavot un līdz 31.10.2013. iesniegt noteiktā kārtībā MK Publisko pakalpojumu likuma projektu. Npieciešams noteikt regulējumu portālam www.latvija.lv kā vienotajai valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas vietnei elektroniskā vidē, paredzot. publisko pakalpojumu reģistrācijas kārtību , kā arī informācijas ievades, aktualizācijas un apmaiņas kārtību Publisko pakalpojumu katalogā. Nepieciešams: izstrādāt Publisko pakalpojumu likuma projektu, kas nosaka virtuālās vienas pieturas aģentūras portāla www.latvija.lv regulējumu un paredz vienas pieturas aģentūras principa valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas atbalstam nepieciešamās informācijas ievades, aktualizācijas un apmaiņas kārtību Publisko pakalpojumu katalogā. Minētais pasākums gan atvieglotu administratīvās procedūras un izmaksas uzņēmējam, gan pozitīvi ietekmētu uzņēmēju kopējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai. | 31.12.2013. | VARAM | Noteiktā kārtībā izstrādāt un iesniegt MK Publisko pakalpojumu likuma projektu, kas nosaka virtuālās vienas pieturas aģentūras portāla www.latvija.lv un paredz regulējumu un vienas pieturas aģentūras principa valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas atbalstam nepieciešamās informācijas ievades, aktualizācijas un apmaiņas kārtību Publisko pakalpojumu katalogā. (iekļauts Plāna 2012.gadam 9.3.pasākums jaunā redakcijā) | Izpildīts 14.01.2013. Ministru kabinetā ir apstiprināts Publisko pakalpojumu likumprojekts (sēdes protokola Nr 2, 25.§.). Šobrīd notiek projekta virzība izskatīšanai Saeimā. Likumprojekta mērķis ir noteikt tiesisko regulējumu publisko pakalpojumu sistēmai un tās attīstībai, tādējādi mazinot administratīvo slogu, uzlabojot publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, kvalitāti un pieejamību. Likumprojekts nosaka noteiktus publisko pakalpojumu nodrošināšanas pamatprincipus – samērīguma princips, laika ekonomijas princips, vienas pieturas aģentūras princips, e-pārvaldes princips, labas sadarbības princips, daudzkanālu pakalpojumu sniegšanas princips, klusēšanas piekrišanas princips, teritoriālās diferenciācijas princips, kā arī publisko pakalpojumu finansēšanas princips. Likumprojekts attiecas uz visiem publisko pakalpojumu turētājiem, sniedzējiem un saņēmējiem, izņemot Saeimu, tiesu varu, neatkarīgās iestādes un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus. |
| 9.2. „Informē vienreiz” principa integrēšana valsts uzraugošajās iestādēs Šobrīd uzņēmēji konstatē informācijas dublējošas informācijas sniegšanas prasības dažādās valsts uzraugošajās pārvaldes institūcijās, kas rada nesamērīgu administratīvo slogu, izmaksas un laiku saturošas prasības. Nepieciešams pārskatīt vispārīgo informācijas apriti, par prasībām uzņēmums sniedz institūcijās, un izvērtēt „informē vienreiz” principa integrēšanas iespējas valsts uzraugošajās iestādēs, lai neapgrūtinātu uzņēmumus ar atkārtotas informācijas pieprasījumiem. Līdzīga prakse ir Igaunijā – visi dati, ko uzņēmējs iesniedz UR vai citā valsts iestādē (Iedzīvotāju reģistrs, VID, CSP, u.c.) tiek uzkrāti centralizēti un netiek prasīti uzņēmējam atkārtoti. Nepieciešams: sagatavot vērtējumu par VIS sistēmas nodrošinājumu „informē vienreiz” principa integrēšanā valsts uzraugošajās iestādēs; sagatavojot 1.punktā minēto vērtējumu, nepieciešams ņemt vērā VK 2013.gadā īstenojamā pētījuma par pārskatu sagatavošanu administratīvā sloga samazināšanai rezultātus; izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt MK informatīvo ziņojumu, kas paredz pieņemt lēmumu par turpmāku rīcību „informē vienreiz” principa integrēšanā valsts uzraugošajās iestādēs. Nodrošinot „informē vienreiz” principa integrēšanu valsts uzraugošajās iestādēs, tiks samazināts administratīvais slogs uzņēmējiem un tiks pozitīvi ietekmēts Doing Business uzņēmējdarbības uzsākšanas procedūrām nepieciešamais laiks (t.i., samazināts ilgums), kā arī ietekmēts uzņēmēju vispārējais viedoklis par saskarsmi ar valsts iestādēm, kas ir pamatā GKI aptaujai un Ekonomiskās brīvības rādītājam. | 1.01.02.2014. 2. 01.02.2014. 3. 01.04.2014. | 1.VARAM sadarbībā ar EM, TM, VK, FM; 2.VARAM sadarbībā ar EM, TM, VK, FM; 3.VARAM sadarbībā ar EM, TM, VK, FM | Sagatavot vērtējumu par VIS sistēmas nodrošinājumu „informē vienreiz” principa integrēšanā valsts uzraugošajās iestādēs; Sagatavojot 1.punktā minēto vērtējumu, nepieciešams ņemt vērā VK 2013.gadā īstenojamā pētījuma par pārskatu sagatavošanu administratīvā sloga samazināšanai rezultātus; Izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt MK informatīvo ziņojumu, kas paredz pieņemt lēmumu par turpmāku rīcību „informē vienreiz” principa integrēšanā valsts uzraugošajās iestādēs, paredzot nākotnes uzdevumus principa praktiskai ieviešanai. | 1., 2., 3. Izpilde turpinās VARAM 2013.gadā apzināta citu valstu pieredze „informē vienreiz” principa integrēšanai, t.sk. 14.10.2013. notika videokonference ar Igauniju (RIK, Centre of Registers and Information Systems - atbildīgā iestāde, kas atbild par inovatīviem un integrētiem risinājumiem Igaunijas e-pārvaldē) par viņu pieredzi un labo praksi „Best practices for reducing administrative burdens”, kā viņi ieviesuši „informē vienreiz” principu savā valstī. Vienlaikus VK 2014.gada 2.pusgadā plāno izsludināt iepirkumu „Pārskatu sagatavošanas administratīvo procedūru un administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte”, pētījuma īstenošana ir paredzēta līdz 2014. gada beigām. Šobrīd VK noris izstrādātā nolikuma projekta, t.sk. tehniskās specifikācijas projekta papildināšana un saskaņošana sadarbībā ar VARAM, EM, lai novērstu, ka vienu un to pašu informāciju „informē vienreiz” principa ieviešanai pašas valsts iestādes citām valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un to pārstāvjiem prasa vairakkārt. Tā kā no 9.2.2.pasākuma izpildes ir atkarīga kopējā pasākuma izpilde, maināmi uzdevuma redakcija un izpildes termiņi, iekļaujot pasākumu Plānā 2014.-2015.gadam. Pasākums ir iekļauts Plānā 2014-2015.gadam precizētā redakcijā. |

Ekonomikas ministrs 					V.Dombrovskis

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs 					V.Dombrovskis

Vīza:

Valsts sekretārs											M.Lazdovskis

19.08.2014. plkst.15:11

18854

Lore

Tālr.: 67013099, e-pasts: Ilze.Lore@em.gov.lv