# *Euro* projekta izmaksas

2011.gadā tika apkopotas ar *euro* ieviešanu saistītās plānotās izmaksas, kopsummā veidojot 12 398 024,20 *euro* (8 713 381,00 lats). Minētā summa tika precizēta sadalījumā pa dažādiem izmaksu posteņiem un vēlreiz apstiprināta gan *Euro* ieviešanas kārtības likuma, gan 2013.gada budžeta likuma izstrādes gaitā. Papildu tam 2013.gadā Ministru kabinets atbalstīja četras jaunās politikas iniciatīvas, kas ietvēra nepieciešamību gan nodrošināt pastiprinātu drošību, gan papildu cenu kontroles, gan arī izmaksas, kas saistītas ar skaidrās naudas nomaiņas nodrošināšanu Latvijas Pastā līdz 2014.gada 31.martam – kopsummā par 2 140 936,88 *euro* (1 504 659,00 lati).

Līdz ar to kopējās plānotās *euro* ieviešanas izmaksas bija 14 538 961,08 *euro* (10 218 040 lati), t.i.

2013.gadam – 10 418 751,17 *euro* (7 322 340 lati);

2014.gadam – 4 120 209,90 *euro* (2 895 700 lati).

Pēc *euro* projekta pasākumu īstenošanas ir apkopotas faktiskās *euro* ieviešanas izmaksas, kas izriet no Ministru kabinetā apstiprinātajiem rīkojumiem par nepieciešamo finansējumu centrālajām valsts iestādēm saistībā ar *euro* ieviešanas pasākumu īstenošanu. Kopsummā izmaksas veido 12 480 758,26 *euro* (8 771 526,83 lati), t.i.

2013.gadam – 8 492 586,68 *euro* (5 968 623,89 lati);

2014.gadam – 3 988 171,58 *euro* (2 802 902,94 lati). 2014.gada rādītājs ietver arī plānoto finansējumu tām atsevišķām *euro* projekta aktivitātēm, kas vēl ministrijās turpinās pēc 2014.gada 31.maija.

1.attēls. *Euro* ieviešanas projekta plānotās un faktiskās izmaksas.

**Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa**

*Euro* komunikācijas pasākumi veidoja izdevumu apjomu 1 706 675,67 *euro* (1 199 458,49 latu) apmērā, t.i.

2013.gadā – 1 299 225,67 *euro* (913 101,00 lati);

2014.gadā – 407 450,00 *euro* (286 357,49 lati).

*Euro* komunikācijas aktivitātes galvenokārt tika īstenotas vienotās kampaņas ietvaros un atbilstoši 2013.gada 30.aprīlī noslēgtajam granta līgumam ar Eiropas Komisiju ar attiecināmības periodu sākot ar 2013.gada 1.martu. Kopā *euro* komunikācijas aktivitātes tika veiktas par kopējo apjomu – 1 656 875,16 *euro* (1 164 458,49 lati) –

1. Finanšu ministrija īstenoja pasākumus 2013.gadā par kopējo summu 945 420,06 *euro* (664 445,00 lati) un 2014.gadā par kopējo summu 362 851,00 *euro* (255 013,13 lati).

2. Izglītības un zinātnes ministrija īstenoja pasākumus 2013.gadā par kopējo summu 160 115,76 *euro* (112 530 lati).

3. Valsts kanceleja īstenoja pasākumus 2013.gadā par kopējo summu 143 889,33 *euro* (101 126,00 lati) un 2014.gadā par kopējo summu 44 599 *euro* (31 344,36 lati).

Papildu komunikācijas aktivitātes 2013.gada sākumā tika veiktas piesaistot Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi par kopējo summu 42 686,15 *euro* (30 000,00 lati), kā arī Ārlietu ministriju par kopējo summu 7 114,36 *euro* (5  000,00lati).

**Valsts administrācijas darba grupa**

Valsts administrācijas darba grupas kompetencē kā galvenie uzdevumi bija valsts informācijas sistēmu un normatīvo aktu pielāgošana *euro*. Kopā abu uzdevumu īstenošana izmaksāja 5 751 176,48 *euro* (4 041 949,84 lati), t.i.

2013.gadā – 4 733 266,03 *euro* (3 326 558,30 lati);

2014.gadā – 1 017 910,45 *euro* (715 391,54 lati).

Valsts informācijas sistēmu pielāgošana *euro* izmaksāja 5 505 174,38 *euro* (3 869 058,58 lati) t.i.

2013.gadā – 4 487 263,93 *euro* (3 153 667,04 lati);

2014.gadā – 1 017 910,45 *euro* (715 391,54 lati).

Sadalījumā atbilstoši ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm izmaksas par valsts informācijas sistēmu pielāgošanu bija sekojošas:

1. Aizsardzības ministrijai 69 379,49 *euro* (48 760,18 lati), t.i.

2013.gadā – 64 214,49 *euro* (45 130,20 lati);

2014.gadā – 5 165,00 *euro* (3 629,98 lati).

2. Ārlietu ministrijai 2013.gadā 27 082,94 *euro* (19 034 lati).

3. Ekonomikas ministrijai 156 531,27 *euro* (110 010,80 lati), t.i.

2013.gadā – 143 835,27 *euro* (101 088,00 lati);

2014.gadā – 12 696,00 *euro* (8 922,80 lati).

4. Finanšu ministrijai 2 849 281,62 *euro* (2 002 486,52 lati), t.i.

2013.gadā – 2 408 008,62 *euro* (1 692 358,09 lati);

2014.gadā – 441 273,00 *euro* (310 128,43 lati).

5. Iekšlietu ministrijai 283 286,19 *euro* (199 094,67 lati), t.i.

2013.gadā – 254 018,19 *euro* (178 525,00 lati);

2014.gadā – 29 268,00 *euro* (20 569,67 lati).

6. Izglītības un zinātnes ministrijai 47 072,84 *euro* (33 082,98 lati), t.i.

2013.gadā – 27 822,84 *euro* (19 554,00 lati);

2014.gadā – 19 250,00 *euro* (13 528,98 lati).

7. Kultūras ministrijai 51 738,30 *euro* (36 361,89 lati), t.i.

2013.gadā – 21 717,76 *euro* (15 263,33 lati);

2014.gadā – 30 020,54 *euro* (21 098,56 lati).

8. Labklājības ministrijai 908 192,43 *euro* (638 281,27 lati), t.i.

2013.gadā – 671 008,89 *euro* (471 587,73 lati);

2014.gadā – 237 183,54 *euro* (166 693,54 lati).

9. Satiksmes ministrijai 792,47*euro* (556,95 lati) t.i.

2013.gadā – 275,47 *euro* (193,60 lati);

2014.gadā – 517,00 *euro* (363,35 lati).

10. Tieslietu ministrijai 509 265,58 *euro* (357 913,89 lati) t.i.

2013.gadā – 407 653,58 *euro* (286 500,57 lati);

2014.gadā – 101 612,00 *euro* (71 413,32 lati).

11. Veselības ministrijai 139 090,46 *euro* (97 753,33 lati), t.i.

2013.gadā – 82 694,46 *euro* (58 118,00 lati);

2014.gadā – 56 396,00 *euro* (39 635,33 lati).

12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 277 659,36 *euro* (195 140,11 lati), t.i.

2013.gadā – 212 158,89 *euro* (149 106,12 lati);

2014.gadā – 65 500,47 *euro* (46 033,99 lati).

13. Zemkopības ministrijai 127 973,07 *euro* (89 939,98 lati), t.i.

2013.gadā – 122 808,07 *euro* (86 310,00 lati);

2014.gadā – 5 165,00 *euro* (3 629,98 lati).

14. Centrālajai vēlēšanu komisijai 1 027,59 *euro* (722,20 lati), t.i.

2013.gadā – 957,59 *euro* (673,00 lati);

2014.gadā – 70,00 *euro* (49,20 lati).

15. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 1 731,52 *euro* (1 216,92 lati), t.i.

2013.gadā – 1 421,62 *euro* (999,12 lati);

2014.gadā – 309,90 *euro* (217,80 lati).

16. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei 686,10 *euro* (482,20 lati), t.i.

2013.gadā – 616,10 *euro* (433,00 lati);

2014.gadā – 70,00 *euro* (49,20 lati).

17. Pārresoru koordinācijas centram 2013.gadā 133,75 *euro* (94,00 lati).

18. Prokuratūrai 3 524,95 *euro* (2 477,35 lati), t.i.

2013.gadā – 3 007,95 *euro* (2 114,00 lati);

2014.gadā – 517,00 *euro* (363,35 lati).

19. Sabiedrības integrācijas fondam 1 429,82 *euro* (1 004,88 lati), t.i.

2013.gadā – 1 257,82 *euro* (884,00 lati);

2014.gadā – 172,00 *euro* (120,88 lati).

20. Satversmes tiesai 7 142,83 *euro* (5 020,01 lati), t.i.

2013.gadā – 5 463,83 *euro* (3 840,00 lati);

2014.gadā – 1679,00 *euro* (1 180,01 lati).

21. Tiesībsargam 819,85 *euro* (576,20 lati), t.i.

2013.gadā – 749,85 *euro* (527,00 lati);

2014.gadā – 70,00 *euro* (49,20 lati).

22. Valsts kancelejai 2 072,20 *euro* (1 456,35 lati), t.i.

2013.gadā – 1 555,20 *euro* (1 093,00 lati);

2014.gadā – 517,00 *euro* (363,35 lati).

23. Valsts kontrolei 2013.gadā 6 427,11 *euro* (4 517,00 lati).

24. Valsts prezidenta kancelejai 32 831,24 *euro* (23 073,92 lati), t.i.

2013.gadā – 22 373,24 *euro* (15 724,00 lati);

2014.gadā – 10 458,00 *euro* (7 349,92 lati).

Normatīvo aktu pielāgošanas papildu slodzes apmaksai valsts pārvaldes juristiem un finansistiem 2013.gadā izmaksāja 246 002,10 *euro* (172 891,26 lati), t.i.

1. Finanšu ministrijai – 94 392,05 *euro* (66 339,11 lati);

2. Tieslietu ministrijai – 95 496,26 *euro* (67 115,15 lati) un

3. Valsts kancelejai – 56 113,80 *euro* (39 437,00 lati).

**Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa**

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas galvenie uzdevumi, kas tika īstenoti no valsts budžeta bija drošības pasākumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas resorā un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" (turpmāk – Latvijas Pasts) skaidrās naudas nomaiņas nodrošināšana. Kopumā abi uzdevumi izmaksāja – 4 527 539,10 *euro* (3 181 972,59 lati), t.i.

2013.gadā – 2 207 180,10 *euro* (1 551 215,00 lati);

2014.gadā – 2 320 359,00 *euro* (1 630 757,59 lati).

Iekšlietu ministrijas resoram drošības pasākumu īstenošanai 2 344 901,51 *euro* (1 648 006,16 lati), t.i.

2013.gadā – 935 892,51 *euro* (657 749,00 lati);

2014.gadā – 1 409 009,00 *euro* (990 257,16 lati).

No tiem –

1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centram 2013.gadā 515 860,75 *euro* (362 549,00 lati).

2. Valsts policijai 1 829 040,76 *euro* (1 285 457,16 lati), t.i.

2013.gadā – 420 031,76 *euro* (295 200,00 lati);

2014.gadā – 1 409 009,00 *euro* (990 257,16 lati).

Satiksmes ministrijas resoram, t.i. Latvijas Pastam, skaidrās naudas nomaiņas nodrošināšanai 302 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās 2 182 637,59 *euro* (1 533 966,43 lati), t.i.

2013.gadā – 1 271 287,59 *euro* (893 466,00 lati);

2014.gadā – 911 350,00 *euro* (640 500,43 lati).

**Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa**

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas galvenie īstenotie pasākumi bija cenu monitoringa nodrošināšana, preču un pakalpojumu paralēlo cenu kontrole, aizliegto vienošanos uzraudzība un uzņēmumu iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" īstenošana, kā arī profesionālo *euro* vadlīniju praktisko semināru organizēšana. Kopumā minētās aktivitātes izmaksāja 495 367,01 *euro* (348 145,92 lati), t.i.

2013.gadā – 252 914,88 *euro* (177 749,59 lati);

2014.gadā – 242 452,13 *euro* (170 396,33 lati).

No tiem –

1. Preču un pakalpojumu cenu kontroļu nodrošināšana cenu paralēlās atspoguļošanas periodā, kā arī aizliegto vienošanos uzraudzība, ko īstenoja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Konkurences padome savu komptenču ietvaros laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim un no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim, t.i. –

2013.gadā – 143 197,82 *euro* (100 640,00 lati);

2014.gadā – 156 819,00 *euro* (110 213,02 lati), t.i. –

Patērētāju tiesību aizsardzības centram

2013.gadā – 128 271,89 *euro* (90 150,00 lati);

2014.gadā – 135 429,00 *euro* (95 180,04 lati).

Konkurences padomei

2013.gadā – 14 925,93 *euro* (10 490,00 lati);

2014.gadā – 21 390,00 *euro* (15 032,98 lati).

2. Cenu monitoringa aktivitātei, kuru īstenoja SIA "Aptauju centrs" periodā no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim (saskaņā at noslēgtajiem līgumiem) – 112 072,77 *euro* (78 765,19 lati), t.i.

2013.gadā – 56 568,96 *euro* (39 756,89 lati);

2014.gadā – 55 503,81 *euro* (39 008,30 lati).

3. Iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" īstenošanai, lai periodā no 2013.gada jūlija līdz 2014.gada jūnijam (saskaņā ar noslēgto līgumu) – 78 164,05 *euro* (54 934,01 lati), t.i.

2013.gadā – 48 034,73 *euro* (33 759,00 lati);

2014.gadā – 30 129,32 *euro* (21 175,01 lati).

4. Profesionālo semināru nodrošināšana par cenu norādīšanas kārtību, kases aparātu, grāmatvedības un nodokļu jautājumiem paralēlā atspoguļošanas periodā laika periodā no 2013.gada 23.septembra līdz 2013.gada 29.novembrim (saskaņā ar noslēgto līgumu) – 5 113,37 *euro* (3 593,70 lati).

finanšu ministrs A.Vilks

05.06.2014. 12:36

1529

D. Kalsone

6709 5415, dace.kalsone@fm.gov.lv