5.pielikums

Informatīvais ziņojums „Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības

Perspektīvām un to finansēšanas modeļiem”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daugavpils cietokšņa teritorijā FM valdījumā avārijas stāvoklī esošo konservējamo ēku jumtu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes**  **un būvniecības darbu kalendārais grafiks** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Nr.** | **Darbība** | | **Aktivitātes** | **2013** | | | | **2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p.k. | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | |
| 1 | Pirmsprojekta sagatavošanas darbi | | - VKPAI noteikumu pieprasīšana, saņemšana;  - Tehnisko noteikumu saņemšana |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Tehniskās specifikācijas (projektēšanas darbu iepirkumam) sagatavošana |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2 | Tehniskā projekta izstrāde | Iepirkuma procedūra | 1) Iepirkuma procedūra būvprojektēšanai (Projektētāja atlasei) -nolikuma sagatavošana -iepirkums  -būvniecības projekta izstrādes līguma noslēgšana |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Projektēšana | 2) Būvprojektēšana (t.sk. projekta izstrāde, būvprojekta saskaņošana, tehniskā ekspertīze un akcepts); |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 3 | Būvniecības darbi |  | Tehniskās specifikācijas (būvdarbu iepirkumam) sagatavošana |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Iepirkuma procedūra | 1) Iepirkuma procedūra būvdarbiem (Būvnieka atlase)  -nolikuma sagatavošana -iepirkums  -būvdarbu līguma noslēgšana |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Būvniecība | 2) Būvniecības darbu veikšana (objekta pieņemšana ekspluatācijā) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |

Finanšu ministrs A.Vilks

15.01.2014. 11:03

161

K.Elsta

67024974, [Krista.Elsta@vni.lv](mailto:Krista.Elsta@vni.lv)

A.Mirkšs

67024651, [Aivars.Mirkss@vni.lv](mailto:Aivars.Mirkss@vni.lv)