## Sheet1
2.pielikums Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.jūnijam
Ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta mērķu laika grafiks 2014. un 2015.gadam
Specifiskā atbalsta mērķis* | Infromatīvā ziņojuma statuss | Projektu statuss
4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās KP fin. 247,9 milj.EUR (fin. 2014.g. 13 milj.EUR) | 12.06.2014. izskatīts VSS | 19.08.2014. plānots iesniegt MK izskatīšanai
6.1.3. Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu KP fin. 84,1 milj.EUR (2014.g. paredzēts ieguldīt pašvaldības finansējumu) | Saskaņošanas procesā (izsludināts VSS 12.06.14.) | Būvniecības darbi uzsākti 03.07.2014.
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana KP fin. 218,4 milj.EUR (fin. 2014.g. 40 milj.EUR) | 22.04.2014. atbalstīts MK / Ir sadarbības līgums ar CFLA | Izsludināti, tiek vērtēti piedāvājumi iepirkumiem par būvniecības veikšanu
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti KP fin. 235,5 milj.EUR (fin. 2014. g. 7 milj.EUR) | Saskaņošanas procesā (izsludināts VSS 16.01.14.) | Izsludināti iepirkumi par būvniecības veikšanu
7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros KP fin. 29 milj EUR (fin. 2014.g. 5,3 milj.EUR) | 17.12.2013. apstiprināts MK / Ir sadarbības līgums ar CFLA | Īstenošana uzsākta 02.01.2014
8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu KP fin. 89 milj. EUR (fin 2014.g. 0,0 milj.EUR) | Izstrādes stadijā | Nav uzsākts
8.3.3. Palielināt NVA nereģistrēto NEET jauniešu iesaisti izglītībā, darba tirgū un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā KP fin. 7,65 milj. EUR (2014.g. fin. 0,3 milj. EUR) | 12.06.2014. izsludināts VSS (par 1.kārtu) | Nav uzsākts
9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai KP fin. 3,7 milj. EUR (fin. 2014.g. 0,5 milj.EUR) | Saskaņošanas procesā (izsludināts VSS 30.01.2014.) | Nav uzsākts
* Informācija kolonā "Specifiskā atbalsta mērķis" ir indikatīva un var mainīties pēc darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" apstiprināšanas.
Finanšu ministrs | A.Vilks
11.08.2014.
E.Šmidriņa
67083839; Evita.Smidrina@fm.gov.lv